## Harmonogram
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zákazka s názvom: Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“
Príloha č. 5 - Harmonogram realizácie diela
Poradové číslo | Míľnik | Max. časová alokácia | 2022
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
8 | Podpis zmluvy o dielo | Plánované podpísanie zmluvy vo februári 2022 | bar: 2022 2
9 | Preukázanie zabezpečenia kľúčových technológií (napr. predložením objednávky do výroby) | max. 1 mesiac od účinnosti zmluvy
10 | Odovzdanie staveniska (OLO + BAT) | Do 1 týždňa od vydania povolenia
11 | Práce a dodávky v ZEVO (potrubné systémy, TR, VS, čerpadlá) | Max. 5 mesiacov
12 | Zemné práce, uloženie potrubí a ukončovacích armatúr vrátane meracieho a komunikačného príslušenstva v areály BAT | max. 2 mesiace
13 | Funkčná skúška a komplexné vyskúšanie zdroja, revízie | max. 1 mesiac
14 | Skúšobná prevádzka a uvedenie do trvalej prevádzky | max. 3 mesiace
16 | Súčinnosť pri kolaudačnom konaní | max. 3 mesiacce