## KATALOG_POZIADAVKY (2)
KROK 1) INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO) | [18 empty] | KROK 2) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYJADRENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU (PROCES VO - odpovede UCHÁDZAČA - potrebné vyplniť za každú požiadavku) |  |  | KROK 3) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ - po dokončení VO a podpise Zmluvy) | [6 empty] | KROK 4) OVERENIE DODANIA OBJEDNÁVATEĽOM
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | DETAILNÝ POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť požiadavky k modulu) | POCET PRISTUPOVYCH KANALOV / POCET UC | ZLOZITOST POZIADAVKY | POCET UC | VYSLEDOK ZLOZITOSTI | UAW | ECF | TCF | UCP | ODHADNUTA PRACNOST | ČISLO INKREMENTU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská) | Odpoveď UCHÁDZAČA v procese VO | Kde je vo Vašej PONUKE popísané riešenie ? | Poznámka (doplňujúci popis; príp. ODKAZ na popis v ponuke) | ID návrhu riešenia z detailný návrh riešenia (DNR) | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA
ID_1 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Vstupný e-formulár umožuje štruktúrovaný zápis údajov o pacientovi - symptómy, rizikové faktory, životný štýl | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 2 | 15 | 2 | 30 | 1.2857 | 0.995 | 0.99 | 32.0845 | 802.1121 | Inkrement 1
ID_2 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Vstupný e-formulár umožňuje štruktúrovaný zápis preventívne prehliadky a pod pre pacienta ešte pred návštevou lekára špecialistu. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 2 | 15 | 2 | 30 | 1.2857 | 0.995 | 0.99 | 32.0845 | 802.1121 | Inkrement 1
ID_3 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Obsah bude špecifikovaný v rámci diagnostických a terapeutických štandardov a bude špecifikovaný v analytickej fáze projektu. Bude pripravený v min. 3 variantoch : • •Vstupný e-formular bude v nasledovny •1) preventívna prehliadka - všeobecný lekár, •2) preventívna prehliadka - gynekológ, •3) ambulantné vyšetrenie na základe iniciatívy pacienta. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 3 | 15 | 3 | 45 | 1.9286 | 0.995 | 0.99 | 50.0265 | 1250.6617 | Inkrement 1
ID_4 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Vstupný formulár umožní na základe vyhodnotenia získaných parametrov triáž/ stratifikáciu pacientov napr. za účelom stanovenia rizika pacienta, uprednostnenie pacienta na špecifické vyšetrenie a pod. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 3 | 15 | 3 | 45 | 1.9286 | 0.995 | 0.99 | 50.0265 | 1250.6617 | Inkrement 1
ID_5 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Na základe výsledkov dotazníka bude lekárovi ponúknutý zoznam špecializovaných pracovísk v regionálnej pôsobnosti s prepojením na univerzálny komunikačný systém (napr. eObjednávku, obdobný komunikačný systém) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.64286 | 0.995 | 0.99 | 15.409 | 385.2249 | Inkrement 1
ID_6 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Na základe výsledkov dotazníka bude lekárovi ponúknutý zoznam odporúčaných / povinných vyšetrení pre pacienta (DTŠ) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.64286 | 0.995 | 0.99 | 15.409 | 385.2249 | Inkrement 1
ID_7 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Systém umožní správu dotazníka, minimálne na úrovni otázok, logiky a vyhodnotenia rizika tak, aby ich bolo možné upravovať biznis používateľom s príslušnými právami (centrálne) bez potreby zásahu do expertného IT analytika alebo dodávateľa riešenia. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.64286 | 0.995 | 0.99 | 15.409 | 385.2249 | Inkrement 1
ID_8 | Funkcna poziadavka | Vstupný e formulár | e formulár | Systém umožní parametrizáciu dotazníka, minimálne na úrovni otázok, logiky a vyhodnotenia rizika tak, aby ich bolo možné upravovať biznis používateľom s príslušnými právami (centrálne) bez potreby zásahu do expertného IT analytika alebo dodávateľa riešenia. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Dotazník | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.64286 | 0.995 | 0.99 | 15.409 | 385.2249 | Inkrement 1
ID_9 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní do rodinnej anamnézy zaradiť genetický dotazník na vypočítanie miery rizika onkologického ochorenia N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0.995 | 0.99 | 44.3272 | 1329.8175 | Inkrement 1
ID_10 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní dotiahnuť alebo štruktúrovane zaznamenať dodatočné relevantné faktory zistené pri prvom vyšetrení (výberom z číselníka) N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_11 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní automatické vyčlenenie Bi-RADS 3,4,5 s kompletizáciou doplnkových vyšetrení a histológie za účelom prejednania a odporúčania ďalšieho postupu N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_12 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní dotiahnuť alebo štruktúrovane zaznamenať informácie o histologickom vyšetrení (dátum, typ vyšetrenia, škála, prítomnosť Ca, veľkosť, a iné; detail bude dopracovaný v rámci analytickej fázy projektu) (záver - pT, pN, pM, štádium, onkotyp a iné; detail bude dopracovaný v rámci analytickej fázy projektu). N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_13 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Informácie o liečbe (typ liečby, začiatok a koniec liečby, protokol, počet cyklov liečby, neželané účinky liečby) N ( Pre onkologickú liečbu) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_14 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní priamo prehliadať všeobecné informácie o neželaných účinkoch liečby (odkaz na CTCAE report alebo iné zvolené podklady) N (robí pacient) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0.995 | 0.99 | 44.3272 | 1329.8175 | Inkrement 1
ID_15 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní dotiahnuť informácie o výsledkoch liečby reportovanými pacientom "Patient reported outcomes" (deň, formulár ICHOM) N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0.995 | 0.99 | 44.3272 | 1329.8175 | Inkrement 1
ID_16 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Zadávanie dát | Systém umožní štruktúrovane zaznamenať informácie o výsledkoch liečby reportovanými pacientom "Patient reported outcomes" (deň, formulár ICHOM) N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_17 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní dotiahnuť dáta o pacientovi z JRUZ (min v rozsahu: PZS, Pohlavie, Rok narodenia, Vek, PSČ) rozsah sa učí v analytickej časti projektu (R/E) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0.995 | 0.99 | 44.3272 | 1329.8175 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_18 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Zadávanie dát | Systém umožní zadanie dát o pacientovi manuálne v prípade, že nie je dostupná integrácia na JRUZ (min v rozsahu: PZS, Pohlavie, Rok narodenia, Vek - automaticky dopočíta, PSČ) ( cez IS PZS) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_19 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní získavanie štruktúrovaných údajov z laboratórnych vyšetrení v digitálnej forme dostupné z eZdravia E | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_20 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní získať klinické dáta o pacientovi z eZdravia/ resp. pacientoch z NOR (lekárske správy, R/ N pre NOR v anonymizovanej podobe. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_21 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní získať klinické dáta o pacientovi z eZdravia/ resp. pacientoch z NOR (, gynekologické nálezy / výkony) R/ N pre NOR v anonymizovanej podobe. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_22 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní získať klinické dáta o pacientovi z eZdravia/ resp. pacientoch z NOR (iné odborné lekárske vyšetrenia) R/ N pre NOR v anonymizovanej podobe | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_23 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Systém umožní dotiahnuť alebo štruktúrovane zaznamenať dáta o návšteve pacienta (min v rozsahu: fyzické vyšetrenie | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_24 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Príprava štruktúr a archetypov pre OkoAssist v databázach eZdravia | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 20 | 15 | 20 | 300 | 0 | 0.995 | 0.99 | 295.515 | 8865.45 | Inkrement 1
ID_25 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Prístup používateľa k službám - Webový pristup NZIS GU -Systém umožní prístup používateľom cez grafické používateľské rozhranie s prístupom ku vybraným koncovým službám a funkciám. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_26 | Funkcna poziadavka | Správa dát o onkologickom pacientovi | Integrácia dát | Prístup používateľa k službám - cez API Systém umožní integráciu používateľského rozhrania do externých IS PZS ambulantných/nemocničných systémov cez aplikačné rozhranie s prístupom ku všetkým koncovým službám a funkciám. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Klinické dáta | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_27 | Funkcna poziadavka | Zdieľanie dát | Zdieľanie záznamov | •Systém umožní zdieľanie záznamov z odborného vyšetrenia (vyšetrenie všeobecného lekára alebo lekára špecialistu). Systém využije existujúce služby prístupu do Elektronickej zdravotnej knižky pacienta na základe odporúčania (Elektronického výmenného lístku) a zmení existujúci proces R | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 3 | 15 | 3 | 45 | 1.08 | 0.995 | 0.99 | 45.3911 | 1361.7331 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_28 | Funkcna poziadavka | Vystavenie požiadavky | Vystavenie požiadavky na objednanie pacienta | •Systém umožní vystaviť požiadavku na objednanie pacienta v ambulancii u konkrétneho PZS | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 3 | 15 | 3 | 45 | 1.08 | 0.995 | 0.99 | 45.3911 | 1361.7331 | Inkrement 1
| Funkcna poziadavka | Vystavenie požiadavky | Vystavenie požiadavky na objednanie pacienta | Systém umožní vystaviť rozšírenú požiadavku u konkrétneho PZS na konkrétny termín počas ordinačných hodín. N - API a integrácie na súčasne existujúce a používané poradovníky v IS PZS a služby eObjednanie, bude potrebné definovať predpokladanú dĺžku vyšetenia | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 6 | 15 |  | 90 | 2.16 | 0.995 | 0.99 | 90.7822 | 2723.4662 | Inkrement 1
ID_29 | Funkcna poziadavka | Odosielanie dát | Odoslanie kontaktných údajov | •Systém umožní odoslať kontaktné údaje pacienta prijímajúcemu lekár, potvrdiť žiadosť o termín návštevy. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 3 | 15 | 3 | 45 | 1.08 | 0.995 | 0.99 | 45.3911 | 1361.7331 | Inkrement 1
ID_30 | Funkcna poziadavka | Odosielanie dát | Odosielanie požiadavky na vyšetrenie | •V prípade návrhu alternatívneho termínu využije prijímajúci lekár údaje na kontaktovanie pacienta a dohodu na termíne návštevy s dodržaním maximálnej odporúčanej lehoty pre vykonanie vyšetrenia. N( automatický zápis ak je voľné, nadefinujú terajšiu dĺžku čakania/ budú mať aj miesto pre prednostné, svoje prípady,...) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 3 | 15 | 3 | 45 | 1.08 | 0.995 | 0.99 | 45.3911 | 1361.7331 | Inkrement 1
ID_31 | Funkcna poziadavka | Nastaviteľnosť hodnôt | Parametrizovateľnosť lehoty | •Maximálna odporúčaná lehota bude v systéme parametrihzovateľná a bude stanovená odborným garantom. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.36 | 0.995 | 0.99 | 15.1304 | 453.911 | Inkrement 1
ID_32 | Funkcna poziadavka | Odosielanie dát | Odosielanie upozornenia | •Systém vytvára a zasiela automatické upozornenie na odosielajúceho / prijímajúceho lekára a / alebo pacienta v prípadoch, kedy sa prekročia stanovené hraničné termíny. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.36 | 0.995 | 0.99 | 15.1304 | 453.911 | Inkrement 1
ID_33 | Funkcna poziadavka | Reportovanie | Vytváranie reportu | •Systém umožní vytvárať pravidelný report o čakacích dobách onkologických pacientov. | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.36 | 0.995 | 0.99 | 15.1304 | 453.911 | Inkrement 1
ID_34 | Funkcna poziadavka | Prístup k službám | Prístup používateľa k službám | •Prístup používateľa k službám - Webový pristup NZIS GU -Systém umožní prístup používateľom cez grafické používateľské rozhranie s prístupom ku vybraným koncovým službám a funkciám. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.36 | 0.995 | 0.99 | 15.1304 | 453.911 | Inkrement 1
ID_35 | Funkcna poziadavka | Prístup k službám | Prístup používateľa k službám | •Prístp používateľa k službám - cez API Systém umožní integráciu používateľského rozhrania do externých IS PZS ambulantných/nemocničných systémov cez aplikačné rozhranie s prístupom ku všetkým koncovým službám a funkciám. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Komunikácia | 3 | 15 | 3 | 45 | 1.08 | 0.995 | 0.99 | 45.3911 | 1361.7331 | Inkrement 1
ID_36 | Funkcna poziadavka | Integrácia |  | •Integrácia na eZdravie autentifikácia a autorizácia lekárov a Občana | Vlastník procesu/knowhow | Administratívny modul | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 295.515 | Inkrement 1
ID_37 | Funkcna poziadavka | Integrácia |  | •Riešenie bude obsahovať centrálne používateľské rozhranie pre administrátora s prístupom pre parametrizáciu formulárov, diagnosticko-terapeutických štandardov, nastavenia sledovaných čakacích dôb a pod. | Vlastník procesu/knowhow | Administratívny modul | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 591.03 | Inkrement 1
ID_38 | Funkcna poziadavka | Administrácia |  | •Systém musí obsahovať správu rolí a poskytovať funkčnosť a rozsah sprístupnených dát pre konkrétneho užívateľa podľa zaradenia do zodpovedajúcej konkrétnej role | Vlastník procesu/knowhow | Administratívny modul | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 295.515 | Inkrement 1
ID_39 | Funkcna poziadavka | Administrácia |  | •Systém musí umožňovať správu číselníkov | Vlastník procesu/knowhow | Administratívny modul | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 591.03 | Inkrement 1
ID_40 | Funkcna poziadavka | Administrácia |  | •Systém musí pre správcov umožňovať import užívateľov | Vlastník procesu/knowhow | Administratívny modul | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 591.03 | Inkrement 1
ID_41 | Funkcna poziadavka | Administrácia |  | •Systém musí umožňovať správu a monitorovanie jednotlivých súčastí systému a aplikácií | Vlastník procesu/knowhow | Administratívny modul | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0.995 | 0.99 | 44.3272 | 886.545 | Inkrement 1
ID_42 | Funkcna poziadavka | Prístup k službám |  | •Prístup používateľa k službám - Webový pristup NZIS GU -Systém umožní prístup používateľom cez grafické používateľské rozhranie s prístupom ku vybraným koncovým službám a funkciám. N | Vlastník procesu/knowhow | Administratívny modul | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 295.515 | Inkrement 1
ID_43 | Funkcna poziadavka | Príprava štandardov | Príprava chýbajúcich ciest | •Priprava chýbajúcich ciest pacienta/ diagnostických a terapeutických štandardov pre onkologické diagnózy Ca pľúc, | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_44 | Funkcna poziadavka | Príprava štandardov | Príprava chýbajúcich ciest | •Pripráva chýbajúcich ciest pacienta/ diagnostických a terapeutických štandardov pre onkologické diagnózy Ca prsníka, | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_45 | Funkcna poziadavka | Príprava štandardov | Príprava chýbajúcich ciest | •Pripráva chýbajúcich ciest pacienta/ diagnostických a terapeutických štandardov pre onkologické diagnózy Ca kolorektál, | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_46 | Funkcna poziadavka | Výber štandardov | Výber primárnych DTŠ | •Systém umožňuje vybrať diagnosticko-terapeutický štandard na základe parametrov konkrétneho pacienta (napr. zladenie ESMO alebo iných štandardov). | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0.995 | 0.99 | 44.3272 | 1329.8175 | Inkrement 1
ID_47 | Funkcna poziadavka | Implementácia štandardov | Implementácia knižníc štandardov | • Predpokladá sa implementácia šandardu (k DTŠ sa zobrazuje zdroj, úroveň evidencie, úroveň odporúčania, názov / popis odporúčania). Výber použitých DTŠ bude vykonaný v rámci analytickej časti projektu. | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_48 | Funkcna poziadavka | Implementácia štandardov | Implementácia knižníc štandardov | •Predpokladá sa implementácia minimálne jednej knižnice štandardov. | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_49 | Funkcna poziadavka | Implementácia štandardov | Digitalizácia štandardov | •Digitalizácia štandardov sa predpokladá ako súčasť dodávky riešení. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_50 | Funkcna poziadavka | Výber štandardov | Výber alternatívnych DTŠ | •Systém umožňuje vybrať iný ako je odporúčaný diagnosticko-terapeutický štandard pre konkrétneho pacienta (typ liečby, podtyp liečby - vždy výber z číselníka). V tomto prípade systém umožní zápis zdôvodnenia použitia iného ako štandardného postupu výberom z prednastavených filtrov (napr. checkboxov). | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_51 | Funkcna poziadavka | Implementácia štandardov | Návrh číselníkov | •Definícia a návrh/Detail číselníkov bude dopracovaní v rámci analytickej časti projektu. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_52 | Funkcna poziadavka | Správa štandardov | Správa štandardov NCCN, ESMO | •Systém umožní správu NCCN, ESMO (EÚ) štandardov, minimálne na pridávania / úpravy / zmazania jednotlivých štandardov a ich parametrizáciu tak, aby ich bolo možné upravovať biznis používateľom s príslušnými právami (centrálne) bez potreby zásahu do expertného IT analytika alebo dodávateľa riešenia. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_53 | Funkcna poziadavka | Kľúčové body | Zobrazenie kľúčových bodov vyšetrení | •Systém umožní zobrazenie kľúčových bodov na ceste pacienta (vyšetrení) na časovej osi. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 2 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0.995 | 0.99 | 29.5515 | 886.545 | Inkrement 1
ID_54 | Funkcna poziadavka | Prístup k službám | Prístup používateľa k službám | •Prístup používateľa k službám - Webový pristup NZIS GU -Systém umožní prístup používateľom cez grafické používateľské rozhranie s prístupom ku vybraným koncovým službám a funkciám. N | Vlastník procesu/knowhow | Modul DTŠ | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_55 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Interface API | •Interface API ( Onkologické relevantné dáta s iných projektov) N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID_56 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Interface API | •Interface API centrálna služba asistovanej interpretácie na podporu interpretácie laboratórneho vyšetrenia – masívneho paralelného sekvenovania- pľúca a prsník | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_57 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Interface API | •Interface API Systém umožní využívanie služieb vyvinutých v projekte Digitálna patológia N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_58 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Interface API | •Interface API Systém umožní poskytovanie záznamov s vyhodnotením analýzy tkaniva do biobanky | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_59 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Interface API | •Interface API Systém umožní načítavať z RIS Modul snímky z PACS systému, ich automatické anotácia prebieha na pozadí. Prípadne umožňuje nahrať záznamvyšetrenia vo formáte DICOM z AVN (projekt MZSR) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_60 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Interface API | •Interface API centrálna služba asistovanej interpretácie na podporu interpretácie zobrazovacieho vyšetrenia | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_61 | Funkcna poziadavka | Užívateľské rozhranie | Vývoj web ui | •Systém bude disponovať funkčným webovým užívateľským rozhraním prístupným z webového prehliadača ( import dát pre tretie strany, občanov, odbornú verejnosť) N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 3 | 15 | 3 | 45 | 2.25 | 0.995 | 0.99 | 46.5436 | 1396.3084 | Inkrement 1
ID_62 | Funkcna poziadavka | Odosielanie dát | Anonymizácia dát do analytickej databázy | •Preklopenie/ dátové pumpy klinických dát do anonymizovanej analytickej databázy (spojená demografická a klinická časť ) | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_63 | Funkcna poziadavka | Vytvorenie databáz | Vývoj znalostnej databázy | •Vytvorenie Znalostná databázy bude slúžiť ako zdroj dát pre NOR N | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_64 | Funkcna poziadavka | Vytvorenie databáz | Spracovanie dát pre anonymizáciu | •Dátabáza bude zlužiť ako podkald pre tvorbu anonymizovaných analytických výstupov | Vlastník procesu/knowhow | Modul Asistovaná interpretácia - integrácia | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.75 | 0.995 | 0.99 | 15.5145 | 465.4361 | Inkrement 1
ID_65 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Vybudovanie integračného rozhrania | Vybudovanie integračného rozhrania eZdravia pre Onkoasist v rozsahu všetkých potrebných služieb NZISu. | Vlastník procesu/knowhow | Rozšírenie súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | 7 | 10 | 7 | 70 | 0 | 0.995 | 0.99 | 68.9535 | 2068.605 | Inkrement 1
ID_66 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Vybudovanie integračného rozhrania | •Vybudovanie integračného rozhrania eZdravia pre Onkoasist Zaznamenanie liečby – Onkológia N | Vlastník procesu/knowhow | Rozšírenie súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_67 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Vybudovanie integračného rozhrania | •Vybudovanie integračného rozhrania eZdravia pre Onkoasist Zaznamenanie patologického vyšetrenia N | Vlastník procesu/knowhow | Rozšírenie súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_68 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Vybudovanie integračného rozhrania | •Vybudovanie integračného rozhrania eZdravia pre Onkoasist Štruktúrované zaznamenanie z chirurgie/operačný protokol | Vlastník procesu/knowhow | Rozšírenie súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_69 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Vybudovanie integračného rozhrania | •Vybudovanie integračného rozhrania eZdravia pre Onkoasist Integračné rozhranie pre OnkoAsist | Vlastník procesu/knowhow | Rozšírenie súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0.995 | 0.99 | 14.7757 | 443.2725 | Inkrement 1
ID_70 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Vybudovanie integračného rozhrania | •Vybudovanie integračného rozhrania eZdravia pre Onkoasist Integračné rozhranie pre IS PZS | Vlastník procesu/knowhow | Rozšírenie súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | 3 | 15 | 3 | 45 | 0 | 0.995 | 0.99 | 44.3272 | 1329.8175 | Inkrement 1
ID_71 | Funkcna poziadavka | Integrácia | Vybudovanie integračného rozhrania | Vybudovanie integračného rozhrania eZdravia pre Onkoasist Služby rozšírenia súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | Vlastník procesu/knowhow | Rozšírenie súčasných modulov NZIS pre potreby OnkoAsist | 7 | 10 | 7 | 70 | 0 | 0.995 | 0.99 | 68.9535 | 2068.605 | Inkrement 1
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
Note on A2: USER1: Je potrebné stanoviť ID pre danú požiadavku, pričom sa začína od ID_1 a následne sa pokračuje vždy po 1
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať klasifikáciu požiadavky z kombo boxu, pričom sa jedná o: - funkčnú požiadvaku - technickú požiadavku - ne- funkčnú požiadavku Viac k problematike v metodika časť Definovanie a klasifikácia požiadaviek
Note on C2: USER1: Oblasti požiadaviek si definuje vlastník projektu, pričom by mali byť zvolené tak, aby zahŕňali nejakú ucelenú oblasť - napr. modul, funkčnosť a pod.
Note on D2: USER1: Jedná sa o jednoduché nazvanie požiadavky
Note on E2: USER1: Mal by byť určený väčí detail požiadvaky tak, aby bolo jasné o čo sa v danej požiadavke jedná. Tento popis bude následne dôležitý aj pre proces verejného obstarávania ako aj pre procesy dodávky, akceptácie a testovania daných požiadaviek
Note on F2: USER1: Mal by byť definovaný vlastník, ktorý je zodpovedný za definovanie danej požiadavky
Note on G2: USER1: V tejto časti vyberie žiadateľ, ku ktorému modulu sa požiadavka viaže. Ak jedna požiadavka patrí k viacerým modulom, je potrbené je zadefinovať viac krát.
Note on H2: USER1: Táto časť sa vypĺňa len pre funkčné požiadavky a predstavuje počet prístupových miest pre danú požiadavku: - Call Centrum - Integrované obslužné miesto - Špecializovaný portál - Klientske centrum štátnej správy - Podateľná orgánu verenej moci - Pracovicko OVM - eGovApps na mobilných platformách - GoTechApps – komerčné riešenie - e-mail - SMS - Ústredný portál verejnej správy
Note on I2: USER1: Zložitosť požiadavky je vyjadrená hodnotami: - 5 - jednoduchá - 10 - priemerná - 15 - komplexná Pričom detailné vysvetlenie je v časti Vývoj a úprava SW diela / Aplikácie
Note on K2: USER1: Predstavuje súčim Poctu pristupovych kanalov a Zlozitosti poziadavky
Note on L2: USER1: Dotiahnutá vážená hodnota UAW pre daný modul
Note on M2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on N2: USER1: Dotiahntuá hodnota zo záložky Moduly pre daný modul
Note on O2: USER1: Jedná sa o výpočet počtu Bodov Prípadov použitia, ktorý je základným faktorom pre výpočet následnej náročnosti, pričom výpočet je nasledovny: (Zlozitost + UAW) * ECF * TCF
Note on P2: USER1: Jedná sa o hodinovú náročnosť implementácie danej požiadavky, pričom je hdonota UCP prenásobená PF stanoveným pra daný modul
Note on Q2: USER1: Je automaticky dotihanutá hodnota inkrementu pre daný modul ku každej požiadavke