| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť |  |
| Názov dokumentácie | F PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Suvorova |  |  |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Mišťurík |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Synak |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBSAH:

1.	Charakteristika staveniska	3

2.	Základné priestorové, personálne a časové parametre výstavby	3

3.	Zabezpečenie médií a energií	4

4.	Kanalizácia	4

5.	Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo obnovenie negatívnych vplyvov	4

6.	Množstvá, druhy a kategórie odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov	5

6.1	Tuhý odpad	5

6.2	Plynné emisie	6

6.3	Kvapalné odpady	6

7.	Organizácia dopravy	6

8.	Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	7

Organizácia výstavby

Projekt organizácie výstavby rieši základné priestorové, časové a technické otázky výstavby nového zdroja tepelnej a elektrickej energie – pozostávajúceho z točivej redukcie pary, parnej turbíny, výmenníkovej stanice (výmenník tepla para/voda, dochladzovač kondenzátu) a obehových čerpadiel, v priestore areálu v ZEVO Bratislava (Spaľovňa).

Projekt vychádza z údajov platných pre podobné stavby a z ponuky investora na využitie jestvujúcich priestorov areálu v ZEVO Bratislava (Spaľovňa).

# Charakteristika staveniska

Staveniskom je areál ZEVO Bratislava (Spaľovňa) v blízkosti samotnej budovy spaľovne. Nový zdroj tepelnej a elektrickej energie bude dočasnou energetickou stavbou budovanou v areáli ZEVO Bratislava. Uvedený zdroj spolu s príslušenstvom, bude realizovaný v kontajnerovom vyhotovení, celkovo v troch kontajneroch. Základy kontajnerov turbogenerátora a výmenníkovej stanice sú situované vedľa objektu chemickej úpravy vody na parcele č. 3979/2. Jeden kontajner bude pre parnú turbínu, jeden pre výmenníky tepla a jeden pre obehové čerpadlá sieťovej vody.

Uvedený zdroj s príslušenstvom, a bude situovaný na voľných plochách ZEVO, mimo hlavného výrobného bloku ZEVO, s dobrým prístupom montážnej techniky na budúce stavenisko.

Pozemok pre výstavbu je rovinatá asfaltová plocha /dopravný koridor a manipulačná plocha v areáli ZEVO Bratislava.

Priestor stavebných a montážnych činností je zrejmý z výkresovej dokumentácie – Situácie širších vzťahov.

# Základné priestorové, personálne a časové parametre výstavby

|  | Max. počet pracovníkov na stavbe | 20 osôb |
| --- | --- | --- |
|  | Potrebné plochy |  |
|  | kancelárske priestory | 48 m2 |
|  | skladové priestory nevykurované | 20 m2 |
|  | skladové priestory otvorené | 100 m2 |
|  | Plocha pre umiestnenie kontajnerov ZS v prípade, ak nedôjde k dohode o poskytnutí priestorov s prevádzkovateľom | 20 m2 |
|  | Požiadavky na obmedzenie prevádzky počas výstavby | Bude riešené v realizačnom projekte |
|  | Predpokladaná doba výstavby |  |
|  | stavebná časť | cca 14 dní |
|  | technologická montáž | cca. 2 mesiace |
|  | skúšky, kolaudácia, uvedenie do skúšobnej prevádzky | 1 mesiac |
|  | skúšobná prevádzka a uvedenie do trvalej prevádzky | 5 - 6 týždňov |

Konkretizácia požadovaných plôch v rámci výstavby, bude predmetom dohody medzi  zhotoviteľom a investorom.

# Zabezpečenie médií a energií

Celé zariadenie staveniska a celá stavba budú realizované v priestoroch ZEVO Bratislava (Spaľovňa). Všetky potrebné médiá (pitná voda) a energie budú zabezpečené z jestvujúcich rozvodov ZEVO. Odoberané médiá a energie budú merané a zo strany zhotoviteľa hradené.

# Kanalizácia

V rámci výstavby sa neuvažuje s vybudovaním nových spevnených plôch, ktoré by vyžadovali výstavbu dažďovej kanalizácie. V rámci výstavby budú používané mobilné toalety resp. mobilné umyvárky.

Znečistené vody z preplachu technologických zariadení, budú zachytené do cisterien a odovzdané na ďalšie nakladanie organizácii oprávnenej na nakladanie s týmto druhom znečistených látok.

# Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a stanovenie opatrení na vylúčenie alebo obnovenie negatívnych vplyvov

Pri dodržaní zásad realizácie stavby - jednotlivých inžinierskych a stavebných objektov, nebudú mať stavebné práce škodlivý vplyv na životné prostredie. Práce budú vykonávané v priestoroch ZEVO Bratislava na otvorenej ploche v blízkosti priestorov trafostanice a vodného hospodárstva. Pozemok pre výstavbu je asfaltová plocha, ktorá bude v rámci projektu stavebnej časti upravená pre osadenie kontajnerov.

Aby sa vplyv stavby redukoval na minimum budú vykonané nasledovné opatrenia:

- Pri prevoze sypkého materiálu bude tento uložený tak, aby neznečisťoval okolie a vozovku

- Výkopová zemina a ďalšie komponenty vzniknuté stavebnou činnosťou (s výnimkou kovového odpadu) sú odpadom, ktorý sa odvezie na riadenú skládku určenú investorom

- S odpadmi bude nakladané v zmysle vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

- Dodávateľ stavby odovzdá odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa uvedeného zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám

- Dodávateľ stavby odovzdá investorovi všetky doklady preukazujúce spôsob naloženie s odpadmi

- Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na vnútro závodné komunikácie resp. na verejné komunikácie musia byť očistené. Podľa Cestného zákona 193/1997 Z. z. je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikácií užívaných stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia alebo poškodenia musí bezodkladne komunikáciu očistiť a opraviť

- Výstavbu je potrebné realizovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky v rámci vnútro závodných komunikácii teplárne a verejných komunikácií.

- Pri realizácii stavby bude z dôvodu hluku prihliadané na dennú dobu a na platné všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa pracovnej doby.

# Množstvá, druhy a kategórie odpadov, vznikajúcich pri stavebných a montážnych prácach a podmienky pre manipuláciu a skladovanie týchto odpadov

S odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom č. 223/2001 v platnom znení a jeho vykonávacou vyhláškou č.283/2001 a s vyhláškou č.284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Dodávateľské organizácie, ako pôvodcovia všetkých stavebných odpadov zabezpečia ich zhodnotenie (resp. zneškodnenie) a plnenie legislatívnych povinností, ktoré vyplývajú pre pôvodcu odpadu okrem odpadu, ktorý sa odpredáva ako druhotná surovina. V prípade ak na takúto činnosť nebudú mať oprávnenie zabezpečia tieto činnosti prostredníctvom oprávnených organizácií.

Dodávateľ zabezpečí presnú evidenciu odpadov a doklady o ich zneškodnení alebo využití.

## Tuhý odpad

Zatriedenie tuhého odpadu v zmysle katalógu odpadu:

| Číslo | Druh | Trieda | Množstvá (tony) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N | 0,1 |
| 13 01 05 | Nechlórované emulzie | N | 0,01 |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové a prevodové mazacie oleje | N | 0,1 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov (obaly nových technologických zariadení) | O | 0,08 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O | 0,50 |
| 17 01 01 | Betón (vybúrané základy) | O | 1,00 |
| 17 01 02 | Tehly | O | 117,00 |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 | O | 0,50 |
| 17 02 01 | Drevo (odpad z drevených zábradlí, lávok, výstuží a debnení) | O | 0,1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,10 |
| 17 04 01 | Meď, bronz, mosadz | O | 0,02 |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 0,1 |
| 17 04 07 | Zmiešané kovy | O | 2,50 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 (káble SKR a PRS, pokiaľ) | O | 1,00 |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O | 70,00 |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 (tepelné izolácia) | O | 2,00 |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 2,00 |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O | 1,00 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | 1,00 |

Poznámka:

Uvedené druhy odpadov a ich množstvá sú maximálne a nemusia sa počas výstavby vyskytnúť. Presné údaje budú zrejmé počas realizácie stavby. Množstvá budú zhotoviteľom presne evidované.

Vyššie uvedené odpady, budú skladované v kontajneroch umiestnených na stavenisku resp. v priestoroch staveniska. Po naplnení budú kontajnery organizáciou oprávnenou na nakladanie s odpadmi odvezené na príslušnú skládku odpadu, resp. odpredané ako druhotná surovina.

Výkopová zemina, bude odvážaná na depóniu a bude čiastočne použitá pre spätné zásypy nekonštrukčného charakteru.

## Plynné emisie

Emisie budú produkované zo stavebných a montážnych mechanizmov počas výstavby a zo stavebnej činnosti vzniknutej pri výkopových prácach a pri budovaní stavebných objektov. Ich redukcia bude spočívať v dôslednom dodržovaní emisných limitov platných pre dopravné a stavebné mechanizmy.

## Kvapalné odpady

Kvapalnými odpadmi budú splašky so sociálnych zariadení, oplachová voda z premývania a čistenia zariadení.

Odpadové vody budú podľa charakteru:

- zachytávané do uzatvorených nádob (oplachová voda)

- odvedené do dažďovej kanalizácie v prípade vôd zdravotne nezávadných.

# Organizácia dopravy

Pre dovoz zariadení a stavebných a montážnych dielcov do areálu ZEVO a priestoru staveniska bude možné použiť automobilovú dopravu.

Komunikačné napojenie je cez hlavný vstup a vjazd do areálu a potom po areálovej komunikácii k stavenisku. Obmedzením pre dopravu mechanizmov stavby je podjazdná výška pod areálovými potrubnými mostmi čo je okolo 6 m.

To isté platí pre odvoz odpadov.

Pre potreby výstavby zariadenia staveniska, nebude potrebné meniť dopravné značenie v rámci verejných komunikácií, ani v rámci vnútro závodných komunikácií.

Na parkovanie mechanizmov budú použité vnútro areálové priestory ZEVO.

Organizáciu dopravy a pohybu osôb na stavenisko a na stavenisku si bude organizovať dodávateľ, po dohode s investorom, v rámci vlastnej réžie.

# Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- Jednotlivé práce na stavenisku budú vykonané na základe technologických postupov vypracovaných jednotlivými dodávateľmi stavebných objektov a prevádzkových súborov.

Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné  ustanovenia zákona č.367/2001, ktorý je úplným znením zákona č.330/96 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako vyplýva zo zmien a doplnení zákonmi č.95/2000 Z.z. a č.158/2001 Z.z. Všeobecné zásady prevencie a povinnosti zamestnávateľa sú popísané v § 8, 8a až 8f.

Dodávateľ bude povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca (bezpečnostného technika), alebo ho zabezpečiť dodávateľsky, ktorý bude vykonávať úlohy pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tým nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (§12).

Keďže na pracovisku budú pracovať pracovníci viacerých zamestnávateľov resp. fyzické osoby oprávnené podnikať, musí byť medzi nimi uzatvorená písomná dohoda o tom, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku (§9)

Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č.374/1990 Z.z.

U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.

Vykopané ryhy a jamy musia byť obojstranne bezpečnostne ohradené.

Z hľadiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávateľ  rešpektovať zákon o požiarnej ochrane č.525/90 Zb., zákon NR SR č.99/1995, vyhlášku MV č.82/1996 a 83/1996 Z.z., ako aj STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Pri práci s otvoreným ohňom (zváranie potrubí a oceľovej konštrukcie a pod.), musia byť horľavé predmety z blízkeho okolia odstránené, alebo prekryté nehorľavým krytom.

Príjazdné a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené, aby vždy bol zachovaný prejazdný profil pre vozidlá požiarnej  zásahovej jednotky a vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci.

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť uzemnené v zmysle platných STN.

Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (otvory, jamy, zavezené a nestabilné konštrukcie) je dodávateľ povinný zaistiť tak, aby bolo vylúčené ohrozenie osôb.

Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami dodržania bezpečnostných pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním zvláštnych opatrení v súlade s charakterom vykonávanej práce.

Pri práci s mobilnými žeriavmi môžu obsluhu žeriavov vykonávať len vyškolení žeriavnici s platným preukazom. Viazanie bremien môžu vykonávať len vyškolení viazači. Žeriav nesmie prenášať bremená nad verejnými priestorom bez toho, aby bolo zabezpečené vylúčenie osôb z manipulačného priestoru žeriavu pod prenášaným bremenom.

Pri práci s bremenami musia byť dodržané zásady NV SR č.204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných opatreniach.

Zamestnávateľ musí vykonať také opatrenia, aby pracovný prostriedok ktorý poskytuje zamestnancom bol na príslušnú prácu vhodný, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca.

U vedúceho stavby musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho musí byť umiestnený prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej služby prvej pomoci, polície, vodární, plynární a pod.