## Harmonogram
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Zákazka s názvom: Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ“
Príloha č. 5 - Harmonogram realizácie diela
Poradové číslo | Míľnik | Max. časová alokácia
1 | Podpis zmluvy o dielo | Plánované podpísanie ZoD do 15.05.2022
2 | Preukázanie zabezpečenia kľúčových technológií (napr. predložením objednávky do výroby) | max. 1 mesiac od účinnosti zmluvy
3 | Odovzdanie staveniska (OLO + BAT) | Do 1 týždňa od nadobudnutia právoplatnosti IPKZ povolenia
4 | Práce a dodávky v ZEVO (potrubné systémy, TR, VS, čerpadlá) | Max. 5 mesiacov
5 | Zemné práce, uloženie potrubí a ukončovacích armatúr vrátane meracieho a komunikačného príslušenstva v areály BAT | max. 2 mesiace
6 | Realizácia dvoch uzatváracie armatúry s elektropohonmi (bez pripojenia na elektrickú energiu) a štyroch betónových základov vrátane oceľových podpier v rámci pripojenia na tepelný napájač 2 x DN700 SCZT BA - východ vo Výhrevni Juh (oblasť v červenom obláčiku v hárku "Pripojenie na DN 700"). Spracovanú realizačnú projektovú dokumentáciu dostane víťazný uchádzač k dispozícii. | Nevyhnutné zrealizovať vrátane súvisiacich skúšok najneskôr v mesiaci august 2022, t.j. mimo vykurovacieho obdobia
7 | Funkčná skúška a komplexné vyskúšanie zdroja, revízie | max. 1 mesiac
8 | Skúšobná prevádzka a uvedenie do trvalej prevádzky | max. 3 mesiace
9 | Súčinnosť pri kolaudačnom konaní | max. 3 mesiacce