## 114-04_bez vozovky (zem. práce)
ČASŤ STAVBY : |  |  |  | 114-04 Prístupová cesta v km 13,75 vpravo _bez vozovky all (zem . práce)
KS: |  |  |  | 2111
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD KP | KÓD SP | KÓD SPP
| 45.11.12 |  |  | ÚPRAVA STAVENISKA A VYČISŤOVACIE PRÁCE
1 |  | 01010502 |  | Pripravné práce, úprava zemín vápnom |  | m3 | 297.96
|  |  | 0101050207 | Pripravné práce, úprava zemín vápnom, tr. horniny 1-4 |  | m3
|  |  |  | upravovaná plocha 993,23 m2, hrúbka 300mm | 297.96
993,2m2 * 0,3m = 8297,96m3
| 45.11.20 |  |  | VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN
2 |  | 01020101 |  | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice |  | m3 | 360.6
|  |  | 0102010101 | Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice tr.horniny 1-2 |  | m3 | 360.6
ornica z odhumusovania
3 |  | 01020400 |  | Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch |  | m3 | 101
|  |  | 0102040007 | Odkopávky a prekopávky komunikácií,železníc,plôch, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 101
|  |  |  | výkop: | 101
4 |  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 101
|  |  | 104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 101
|  |  |  | uloženie zeminy na medziskládku: | 101
|  |  |  | uloženie zeminy natrvalú skládku: | 0
101
5 |  | 01040202 |  | Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením |  | m3 | 1943
|  |  | 0104020202 | Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných |  | m3 | 1943
násypové teleso z vhodnej zeminy, vrátane dovozu , nakladania a vykladania:
|  |  |  | (= 1929m3 (z kubat. Listov) - 101m3 ) | 1828
|  |  |  | vhodnosť (využiteľnosť) odkopanej zeminy do násypu = 100% vykopanú zeminu treba vápniť) | 101
|  |  |  | dosypanie z nezamŕzavého materiálu | 14
1943
6 |  | 01060202 |  | Premiestnenie , vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 202
|  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 202
|  |  |  | - odvoz a na medziskládku do 1 km | 101
|  |  |  | - dovoz z medziskládky do 1 km | 101
202
7 |  | 01060204 |  | Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m |  | m3 | 1943
|  |  | 0106020401 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 3 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 1943
- odvoz na trvalú skládku
|  |  |  | zemina nevhodná na sp. násyp, resp. zásyp | 0
|  |  |  | - dovoz násypového telesa z vhodnej zeminy - nakupovaný materiál | 1943
1943
8 |  | 01060700 |  | Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 101
|  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, nakladanie, prekladanie, vykladanie tr. horniny 1-4 |  | m3 | 101
nakladanie výkopku z medziskládky na sp. Zásyp, resp. do násypového telesa
9 |  | 01080102 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch |  | m2 | 955.9
|  |  | 0108010201 | Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 955.9
|  |  |  | úprava konštrukčnej pláne v násype: | 955.9
10 |  | 01080300 |  | Povrchové úpravy terénu, úprava podložia |  | m2 | 994
|  |  | 0108030001 | Povrchové úpravy terénu, úprava podložia, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 994
|  |  |  | zhutnenie podložia pod násyp : 994 m2= | 994
11 |  | 01080402 |  | Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch |  | m2 | 601.44
|  |  | 0108040201 | Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch, tr.horniny 1-4 |  | m2 | 601.44
|  |  |  | úprava svahov násypu do požadovaného sklonu: | 601.44
365,12 m2 + 236,32 m2 =
| 45.11.23 |  |  | VYPLŇOVANIE A REKULTIVAČNÉ PRÁCE
12 |  | 01040100 |  | Konštrukcie z hornín - skládky |  | m3 | 240.312
|  |  | 104010007 | Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 |  | m3 | 240.312
|  |  |  | ornica z odhumusovania na medziskládku, prebytok sa odovzdá na zúrodnenie pozemkov | 240.312
13 |  | 01060202 |  | Premiestnenie vodorovné do 1 000 m |  | m3 | 480.888
|  |  | 0106020201 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 480.888
odvoz ornice z odhumusovania na medziskládku:
|  |  |  | odhumusovanie 0,30m .. 1202m2 * 0,30m = | 360.6
dovoz ornice na sp. zahumusovanie
|  |  |  | (365,12m2 + 236,32m2) * 0,2m = | 120.288
|  |  |  | spolu | 480.888
14 |  | 01060700 |  | Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie |  | m3 | 120.288
|  |  | 0106070007 | Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4 |  | m3 | 120.288
|  |  |  | nakladanie ornice na depónii pre sp. zahumusovanie: | 120.288
15 |  | 01080501 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice |  | m2 | 601.44
|  |  | 0108050102 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu |  | m2 | 601.44
|  |  |  | svahovanie telesa v násype : hr. 200mm 365,12m2 + 236,32m2= | 601.44
16 |  | 01080503 |  | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom |  | m2 | 601.44
|  |  | 0108050301 | Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom na ornicu | 601.44 | m2 | 601.44
17 |  | 01080811 |  | Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika |  | m2 | 601.44
|  |  | 0108081102 | Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnika na svahu | 601.44 | m2 | 601.44

## 114-04_vozovka
ČASŤ STAVBY : |  |  | 114-04 Prístupová cesta v km 13,75 vpravo_vozovka
KS: |  |  |  | 2111
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD KP | KÓD SP | KÓD SPP
| 45.23.32 |  |  | PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
1 |  | 22030829 |  | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí pre obnovu a údržbu, živičné postreky, nátery |  | m2 | 663
"konštrukcia vozovky "
|  |  |  | dvojvrstvový náter N2V B 0,9 kg/m2, 0,8 kg/m2; 8-16 7,0 kg/m2, 4-8 6,0 kg/m2 663 m2 | 663
| 45.23.33 |  |  | PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV
2 |  | 22010102 |  | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok |  | m3 | 202.215
"konštrukcia vozovky "
nestmelená vrstva zo štrkodrviny
UM ŠD Cdeklar; 0/63;Ge min. 250 mm
s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. min. 250mm:
|  |  |  | 808,86m2 * 0,25m = 202,22m3 | 202.215
3 |  | 22010201 |  | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy |  | m3 | 6.46
|  |  | 2201020101 | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy so zhutnením |  | m3 | 6.46
|  |  |  | dosypávka krajnice: 6,46m2 | 6.46
4 |  | 22010204 |  | Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva |  | m3 | 24.4
spevnenie krajnice štrkodrvovou fr. 0-32, hr.100 mm:
|  |  |  | (70m2 + 54m2 + 64m2 + 41m2 + 15m2)*0,1m = 24,4m3 | 24.4
5 |  | 22030125 |  | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, prelievané makadamom |  | m3 | 55.692
|  |  | 2203012503 | Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, prelievané makadamom asfaltovým vsypným |  | m3 | 55.692
"konštrukcia vozovky "
VM:HDK 32-63/AC 11 O, 80 mm/80kg/m2
|  |  |  | 696,15m2 * 0,08m = 55,69m3 | 55.692

## 114-04_zvodidlá
ČASŤ STAVBY : |  |  |  | 114-04 Prístupová cesta v km 13,50 vpravo_zvodidlá
KS: |  |  |  | 2111
POLOŽKA |  |  |  | VÝKAZ VÝMER |  | M.J. | MNOŽ.
Č. | KÓD KP | KÓD SP | KÓD SPP
| 45.23.32 |  |  | PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK
1 |  | 22250362 |  | Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové |  | m | 73.84
|  |  | 2225036201 | Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové s jednou zvodnicou |  | m | 73.84
|  |  |  | úroveň zachytenia H2(vľavo):13,33m= | 13.33
|  |  |  | úroveň zachytenia N2(vľavo):26,22m= | 26.22
|  |  |  | úroveň zachytenia N2(vpravo):34,29 | 34.29
73.84