Příloha č. 5

| Milník | Akce | Popis akce | Termín dokončení | Platební kalendář |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Převzetí Staveniště: | znamená okamžik, kdy Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel od Objednatele Staveniště protokolárně převezme | nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění dle čl. 3.1.1 Smlouvy | ----------------- |
| 2 | Zahájení realizace Díla: | znamená okamžik, kdy Zhotovitel zahájí realizaci Díla | nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak | ----------------- |
| 3 | Provedení Díla: | znamená okamžik, kdy Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na Díle a řádně prokáže, že Dílo je plně funkční jako celek | nejpozději do ……… týdnů ode dne převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak (doplní účastník na základě své nabídky. Zadavatel požaduje, aby Doba realizace díla v týdnech byla maximálně 15 týdnů ode dne převzetí staveniště). | Platba 50 % Ceny příslušné položky díla (příslušné prodejny) dle přílohy Smlouvy č. 12. |
| 4 | Získání kolaudačního souhlasu: | znamená okamžik, kdy kolaudační a/nebo jiný souhlas nutný k užívání Díla nabude právní moci, a pokud právní moci nenabývá, pak účinnosti | nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 3 | Platba 10 % ceny příslušné položky díla (příslušné prodejny) dle přílohy Smlouvy č. 12. |
| 5 | Získání stanoviska: | znamená získání souhlasného stanoviska k připojení FVE ze strany subjektu oprávněného k jeho vydání. | nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 3 | Platba 10 % ceny příslušné položky díla (příslušné prodejny) dle přílohy Smlouvy č. 12. |
| 6 | Předání Díla Objednateli: | má význam uvedený v čl. 5.1.1 této Smlouvy | nejpozději do 3. dne po získání kolaudačního souhlasu dle milníku č. 4 a podání žádosti o připojení dle milníku č. 5 | Platba 30 % ceny příslušné položky díla (příslušné prodejny) dle přílohy Smlouvy č. 12. |

Harmonogram provádění Díla - platí pro každou jednotlivou položku Díla (jednotlivou prodejnu)

Objednatel odešle Zhotoviteli písemnou výzvu k zahájení realizace příslušné položky díla (příslušné prodejny).