Príloha č. 3

Harmonogram vykonávania diela a platobný kalendár

| Míľnik | Predpokladaný počet týždňov (T) | Financovanie % z ceny diela | Úkon pre financovanie v súlade s Článkom 4. Zmluvy |
| --- | --- | --- | --- |
| Začiatok realizácie |  |  |  |
| Vypracovanie realizačnej dokumentácie a jej odsúhlasenie Objednávateľom | ZoD+8T |  |  |
| Potvrdenie termínu dodania mechanických a strojných zariadení | ZoD+10T |  | Dodací list |
| Dodávka, mechanických a strojných častí zariadení na výrobu vodíka na lokalitu | ZoD+40T | 25% | Protokol o ukončení etáp |
| Inštalácia, montáž a testovanie mechanických a strojných častí vrátane elektro a SKR zariadení na výrobu vodíka, vykonanie IS po ukončení montáže preukázané protokolom podpísaným oprávnenými osobami za Zhotoviteľa a Objednávateľa | ZoD+45T | 50% | Protokol o ukončení etáp |
| Úspešné vykonanie PKV a KV preukázané protokolom podpísaným oprávnenými osobami za Zhotoviteľa a Objednávateľa | ZoD+50T |  |  |
| Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do prevádzky | ZoD+50T , najneskôr však do 14.12.2023 | 25% | ZoP, Preberací protokol o konečnom prevzatí Diela a kolaudačné rozhodnutie |

Pozn. ZoD = dátum podpisu Zmluvy