OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom verejného obstarávania sú „Zemné práce pre realizáciu archeologického výskumu“ - realizácia výkopov a odstránenie krovín pre vykonanie archeologického výskumu a následne zásypy výkopov zeminou, pre Univerzitnú nemocnicu Martin, ktorá pripravuje výstavbu novej nemocnice pod názvom „Univerzitná nemocnica sv. Martina“, s názvom stavby v projektovej dokumentácii „Nemocnica budúcnosti Martin“ (ďalej len „stavba“) v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021 (viď. príloha č. 1), na základe výsledkov a zistení (viď príloha 2) „Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“, Vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022 (viď. príloha č. 4), v nasledovnom rozsahu:

- na základe výsledkov a zistení „Výskumnej správy z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“ (viď príloha 2) bude nutné uskutočniť skrývku ornice bagrom so svahovacou / hladkou lyžicou. Zemina bude z plochy výskumu odstránená. Následný postup bude stanovený po uskutočnení skrývky a pásovom prehĺbení v priestore predpokladaného neolitického domu a jeho bezprostrednom okolí“ - vyjadrenie KPÚ Žilina zo dňa 19.4.2022 mailová komunikácia (viď. príloha č. 3).

- riadenie nasadenia strojných mechanizmov musí zhotoviteľ zemných prác zabezpečiť podľa požiadaviek archeológa / archeologického technického pracovníka, ktorý požiadavku na zmenu nasadenia mechanizmov musí oznámiť vopred dva pracovné dni,

- odstránenie ornice v celej ploche riešeného územia NBM = 47 202 m2 rýpadlom - bagrom so svahovacou / hladkou lyžicou predpokladá do hĺbky 0,25 m na jedno stiahnutie za neustálej prítomnosti archeológa / archeologického technického pracovníka, (viď nižšie Tab. B.1),

- odstránenie ornice v celej ploche riešeného územia KaS = 8775 m2 rýpadlom - bagrom so svahovacou / hladkou lyžicou predpokladá do hĺbky 0,25 m na jedno stiahnutie za neustálej prítomnosti archeológa / archeologického technického pracovníka, (viď nižšie Tab. B.2),

- ornicu odvážať mimo stavebnej plochy na skládky (viď nižšie Tab. B.3),

- mechanizmy odvážajúce ornicu sa musia pohybovať výlučne len po ešte neodhumusovanej ploche,

- po odstránení ornice nesmú vstúpiť žiadne mechanizmy na plochu kde prebieha archeologický výskum až do jeho ukončenia na predmetnej časti plochy riešeného územia,

- budúci zhotoviteľ berie na vedomie, že archeológ alebo ním poverený archeologický technický pracovník bude povinný dohliadať a riadiť činnosť mechanizmov a dohliadať na to, aby neboli poškodené nálezové situácie pod ornicou,

- odstránenie zeminy nesmie byť realizované v krátkom časovom intervale až na predpokladanú úroveň, nakoľko by po dlhšom časovom horizonte nebolo možné preskúmať archeologické nálezisko (zahĺbené objekty z mladšej doby kamennej) v potrebnej kvalite vzhľadom na ílové podložie, ktoré pri dlhšom odkrytí degraduje, za suchých poveternostných podmienok stvrdne, naopak v mokrom počasí sa stáva plastickým. (Predpokladaný čas realizácie archeologického výskumu je 5 mesiacov.)

- následné odstránenie zeminy na predpokladanú úroveň nálezov nie je možné uskutočniť na jedno stiahnutie lyžicou, musí sa uskutočňovať pomalé stiahnutie (tzv. vrstvy), pričom sa predpokladá na jedno stiahnutie hĺbka 0,15 m za neustálej prítomnosti archeológa / archeologického technického pracovníka (viď nižšie Tab. B.4),

- následne sa v mieste nálezu objektov zistených geofyzikálnym prieskumom rýpadlom dočistí súvislý pás v smere sever-juh a preskúma sa časť archeologického náleziska (viď nižšie Tab. B.4),

- po ukončení archeologického výskumu prvého pásu sa následne otvorí ďalší priamo nadväzujúci pás a postup sa bude cyklicky opakovať až do preskúmania celého archeologického náleziska v mieste stavby, s tým bude súvisieť operatívne riadenie nasadenia strojných mechanizmov podľa počasia a požiadaviek archeológa / archeologického technického pracovníka (viď nižšie Tab. B.4),

- archeologický odkryv sídliskových objektov bude prebiehať postupne, po pásoch jednotlivých domoch a objektoch, ktoré sa budú skúmať ako komplex,

- Zhotoviteľ je povinný počas prác zachovať čistotu miestnych a účelových komunikácií. Pri ich znečistení je povinný bez prieťahov komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

- Zhotoviteľ v prípade potreby musí zabezpečiť projekt dočasného dopravného značenia a organizácie prác.

- Fakturujú sa skutočne odvedené práce a vykonané objemy na základe geodetického zamerania / fotogrametrie.

Údaje informačného charakteru kvôli presnejšiemu opisu predmetu zákazky, ktoré nie sú súčasťou predmetu zákazky a budú realizované treťou stranou:

- Pre dokonalé rozpoznanie reliktov v zemi bude potrebné ešte ručné začistenie plošného odkryvu, ručné odkrývanie archeologických objektov realizovať pomocou bežného náradia (rýľ, lopata, motyka) a drobného náradia (motyčka, špachtľa, štetec) na detailné začistenie nálezu a jeho následnú fotografickú a grafickú dokumentáciu podľa zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len ako „pamiatkový zákon“),

- Ručné práce uskutočňujú kopáči / brigádnici za prítomnosti minimálne jedného archeológa / archeologického technického pracovníka,

Zároveň v rámci predmetu zákazky: Zhotoviteľ berie na vedomie, že mu je známy účel výkopov, ktoré sú potrebné pre vykonanie archeologického výskumu v rámci prípravy územia pre budúcu stavbu v zmysle Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021 (viď. príloha č. 1) a  výsledkov a zistení (viď príloha 2) „Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022“, Vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022 (viď. príloha č. 4). V zmysle uvedeného je objednávateľ povinný vykonať archeologický prieskum podľa § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných na území výstavby.

Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s vyššie uvedeným rozhodnutím a ostatnými dokumentmi uvedené v prílohe tohto opisu, ktoré bude plne rešpektovať pri vykonávaní diela.

| Tab. B.1) BILANCIA SKRÝVKY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY riešeného územia pre NBM SO.101; SO.103 WGS84 (φ, λ): 49.065366° 18.933428° - poloha riešeného územia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| katastrálne územie | L.V. | C/E | parcelné číslo | celková výmera [m2/ha] | výmera skrývky [m2/ha] | druh pozemku | vlastník |
| Martin | 4733 | C | 7684/2 | 16847 /1,6847 | 15990 /1,599 | orná pôda | Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko |
| Martin | 4733 | C | 7684/6 | 28712 /2,8712 | 28712 /2,8712 | orná pôda | Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko |
| Martin | 4733 | C | 7685/2 | 5725 /0,5725 | 887 /0,0887 | trvalý trávnatý porast | Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko |
| Martin | 4733 | C | 7685/9 | 4857 /0,4857 | 1605 /0,1605 | trvalý trávnatý porast | Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie č.6, Bratislava, PSČ 818 06, Slovensko |

| Tab. B.2) BILANCIA SKRÝVKY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY riešeného územia pre KaS WGS84 (φ, λ): 49.064759° 18.932900° - poloha riešeného územia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| katastrálne územie | L.V. | C/E | parcelné číslo | celková výmera [m2/ha] | výmera skrývky [m2/ha] | druh pozemku | vlastník |
| Martin | 4205 | E | 1863/1 | 10035 /1,0035 | 3167 /0,3167 | orná pôda | Koreň Miloslav, SMREKOVA 2, RUŽOMBEROK, PSČ 034 01, Slovensko, Dátum narodenia: 25.07.1949 Šimonová Milada r. Koreňová, Ing., Mazurova 2, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 29.12.1954 Ličková Eva r. Koreňová, Puškinova 4617/4, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 13.08.1955 Híčiková Oľga r. Koreňová, Alexyho 4607/15, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 10.02.1957 Bobuľa Milan r. Bobuľa, Ing., Hričovská 225/39, Žilina-Strážov, PSČ 010 01, SR, Dátum narodenia: 26.11.1984 |
| Martin | 4205 | E | 1866/101 | 8661 /0,8661 | 2550 /0,2550 | orná pôda | Koreň Miloslav, SMREKOVA 2, RUŽOMBEROK, PSČ 034 01, Slovensko, Dátum narodenia: 25.07.1949 Šimonová Milada r. Koreňová, Ing., Mazurova 2, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 29.12.1954 Ličková Eva r. Koreňová, Puškinova 4617/4, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 13.08.1955 Híčiková Oľga r. Koreňová, Alexyho 4607/15, Martin, PSČ 036 01, Slovensko, Dátum narodenia: 10.02.1957 Bobuľa Milan r. Bobuľa, Ing., Hričovská 225/39, Žilina-Strážov, PSČ 010 01, SR, Dátum narodenia: 26.11.1984 |
| Martin | 7311 | E | 151/1 | 2372 /0,2372 | 1328 /0,1328 | orná pôda | Hablák Milan r. Hablák, JUDr., J.Goliána 9902/61, Martin, PSČ 036 01, SR, Dátum narodenia: 27.06.1960 |
| Martin | 7311 | E | 151/2 | 126 /0,0126 | 126 /0,0126 | trvalý trávnatý porast | Hablák Milan r. Hablák, JUDr., J.Goliána 9902/61, Martin, PSČ 036 01, SR, Dátum narodenia: 27.06.1960 |
| Martin | 7311 | E | 152 | 211 /0,0211 | 211 /0,0211 | trvalý trávnatý porast | Hablák Milan r. Hablák, JUDr., J.Goliána 9902/61, Martin, PSČ 036 01, SR, Dátum narodenia: 27.06.1960 |
| Martin | 7284 | E | 4291/1 | 701 /0,0701 | 701 /0,0701 | ostatná plocha | SR-Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 11 |
| Martin | 7322 | E | 4291/2 | 692 /0,0692 | 692 /0,0692 | ostatná plocha | Mesto Martin, Námestie S.H.Vajanského 1, Martin, PSČ 036 49, Slovensko, IČO: 316792 |

| Tab. B.3) preprava ornice, zeminy – na skládku |  |  |
| --- | --- | --- |
| umiestnenie skrývky na skládku | WGS84 (φ, λ) | vzdialenosť na skládku |
| skládka 1) Bystrička | 49.049290° 18.896030 | cca 3,60 km |
| skládka 2) Košťany nad Turcom | 49.022343° 18.914182° | cca 6,70 km |
| skládka 3) Belá-Dulice | 49.015351° 18.940014° | cca 8,20 km |

ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY:

| Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.1 | výmera [m2] | objem [m3] | Cena za [m3] bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Skrývka poľnohospodárskej pôdy podľa popisu - predpokladaná hĺbka skrývky 0,25 m | 47 202,00 | 11 800,50 |  |  |
| - Uloženie poľnohospodárskej pôdy na skládku v rámci riešeného územia / priľahlých parciel do 1000 m | 17 103,36 | 4 275,84 |  |  |
| - Naloženie neuľahnutého výkopku - poľnohospodárskej pôdy | 30 098,64 | 7 524,66 |  |  |

| Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.2 | výmera [m2] | objem [m3] | Cena za [m3] bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Skrývka poľnohospodárskej pôdy podľa popisu bodu 4. - predpokladaná hĺbka skrývky 0,25 m | 7 382,00 | 1 845,50 |  |  |
| - Skrývka pôdy podľa popisu bodu 4. - predpokladaná hĺbka skrývky 0,25 m | 1 393,00 | 348,25 |  |  |
| - Uloženie poľnohospodárskej pôdy na skládku v rámci riešeného územia / priľahlých parciel do 1000 m | 3 176 | 794 |  |  |
| - Naloženie neuľahnutého výkopku - poľnohospodárskej pôdy | 5 599 | 1 399,75 |  |  |
| - Odstránenie krovín so štiepkovaním na mieste | 730,00 |  |  |  |

| Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.3 | množstvo [m3] | Cena za [m3] bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 1) po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m | 5 468,65 |  |  |
| - Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 1) po spevnenej ceste, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 5 468,65 |  |  |
| - Uloženie sypaniny na skládke 1) | 5 468,65 |  |  |
| - Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 2) po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m | 2 831,70 |  |  |
| - Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 2) po spevnenej ceste, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 2 831,70 |  |  |
| - Uloženie sypaniny na skládke 2) | 2 831,70 |  |  |
| - Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 3) po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 1000 m | 628,00 |  |  |
| - Vodorovné premiestnenie výkopku na skládku 3) po spevnenej ceste, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | 628,00 |  |  |
| - Uloženie sypaniny na skládke 3) | 628,00 |  |  |

| Rozsah činnosti v rámci predmetu zákazky B.4 | výmera [m2] | objem [m3] | Cena za [m3] bez DPH | Cena celkom bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Stiahnutie zeminy podľa popisu bodu 10. - predpokladaná hĺbka na 1 stiahnutie 0,15 m, objem prác na základe geodetického zamerania | 13265 | 1989,75 |  |  |
| - uloženie zeminy na skládku v rámci riešeného územia / priľahlých parciel do 1000 m | 13265 | 1989,75 |  |  |

| Cena celkom v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Cena celkom v EUR s DPH |  |

Rozhoduje cena celkom s DPH !!!!!

POZN: Všetky hĺbky výkopov a plošné a objemové výmery sú predpokladané na základe dostupných informácií. Fakturovať sa budú skutočne vykonané množstvá prác, určené geodetickým meraním realizovaným verejným obstarávateľom.

Prílohy:

- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/1741-4/18117/OPO, zo dňa 09.03.2021

- Výskumná správa z I., II.a) etapy pamiatkového archeologického výskumu č. výskumu 2/2022

- Vyjadrenie KPÚ Žilina zo dňa 19.4.2022 mailová komunikácia

- Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/17290-1/68417/OPO, zo dňa 10.08.2022

- Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Žilina KPUZA-2022/15827-3/67741/OPO, zo dňa 10.08.2022

- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina č. KPUZA-2021/67-5/17729/KOP, zo dňa 08.03.2021

- SDN_DUR_A_C0a_sit_suvisiacich_PD

- SDN_DUR_D1_koordinacna_situacia_750

- UNsvM_situacia_prieskumne_prace–archeologia

- UNsvM_ucastnici_uzemneho_konania