## HARMONOGRAM
Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka
Stupeň dokumentácie: DRS; Časť F: Projekt organizácie výstavby | [45 empty] | Príloha č. 3
[7 empty] | ● ● |  | víkend: piatok 22:00 - pondelok 04:00 | [23 empty] | práce bez vplyvu na vlakovú dopravu / overovacia prevádzka žel. infraštruktúry
|  | STRUČNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY |  |  |  |  | ● |  | zastavenie prevádzky (výluka v oboch TK) počas vlakovej prestávky / nočných hodín | [23 empty] | jednokoľajné výluky s časom trvania do 7 dní nepretržie
poznámka: so zimnou prestávkou sa neuvažuje
|  | mesiac | 1. |  |  |  | 2. |  |  |  |  | 3. |  |  |  | 4. |  |  |  |  | 5. |  |  |  | 6. |  |  |  | 7. |  |  |  |  | 8. - 14. |  |  | 15. |  |  |  | 16.
|  | týždeň výstavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 - 63 |  | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
|  | kalendárne dni | 1. 1: 98; 4. 15: zimná prestávka: predpoklad 9 týždňov | 7 mesiacov prác na def. moste
|  | pracovné dni | 1. 1: 70
Etapa 1 - príprava územia a prípravné práce na trati
| Podetapa 1.1 |  | 2. 7: ● ●; 5. 19: ZIMNÁ PRESTÁVKA
| Časť A: | trvanie približne 3 mesiace, v rámci toho 1 x výluka cez víkend (striedavo TK 1 a TK 2)
prekládka plynovodu VTL (C 701)
všetky SO, kde realizácia je nutná na začiatku a neovplyvňuje vlakovú dopravu
príprava na preloženie transformovne a reléového objektu (C 457, C 458)
realizácia tvárnicovej trasy (káblová chránička, SO C 453)
vybudovanie nových podper TV (C 451)
odkopanie káblov ŽSR a SWAN
| Časť B: | ľubovoľne medzi etapami 1.1 - 10; dokončenie musí byť pred začiatkom etapy 10 | [32 empty] | koniec prác najneskôr pred začiatkom etapy 10
všetky SO, ktorých realizácia je možná paralelne s nasledujúcimi etapami výstavby
| Podetapa 1.2 | 54 hodín (Piatok 22:00 - Pondelok 04:00) | 6. 24: ● ●
| Fáza A | TZZ v oboch TK (v čase prvej fázy výluky)
prekládka káblov ŽSR do dočasnej polohy, spustenie TZZ v TK 1
| Fáza B | TK 2 koľajovo + napäťovo (TZZ v TK 1 v prevádzke)
prekládka zabezpečovacieho zariadenia (C 458), realizácia izolovaných stykov
| Fáza C | TZZ v TK 2
zapojenie TZZ v TK 2, preskúšanie správnej funkcie
| Podetapa 1.3 | 1 týždeň bez vplyvu na vlakovú dopravu
demontáž objektov po prekládke (C 457, C 458)
realizácia zariadení staveniska
realizácia vybraných krajných segmentov tesniacej vane (C 202)
Etapa 2 - zabezpečenie koľajového lôžka |  | 5 x 4 hod (00:00 - 04:00); TK 1 + TK 2 koľ. + TV | bar: 6. 26
C 801, C 201 - baranenie štetovníc medzi koľajami č.1 a 2
Etapa 3 - zakladanie opôr mostného provizória pri koľaji č.1 |  | 54 hodín (Pia 22:00 - Pon 04:00); TK 1 koľ. + TV | 7. 27: ● ●
trysková injektáž v TK 1 a technologický čas tvrdnutia
Etapa 4 - zakladanie opôr mostného provizória pri koľaji č.2 |  | 54 hodín (Pia 22:00 - Pon 04:00); TK 2 koľ. + TV | 7. 28: ● ●
trysková injektáž v TK 2 a technologický čas tvrdnutia
Etapa 5 - montáž dočasného mosta v koľaji č.1
| Fáza A | 24 hodín; TK 1 koľajovo | 7. 29: ● ●
C 401 Úpravy železničného zvršku - úprava GPK - odťaženie štrkového lôžka v koľ. č.1
| Fáza B | 54 hodín; TK 1 koľajovo i napäťovo | 7. 30: ● ●
demontáž a po uložení dočasného mosta i zriadenie žel. zvršku
montáž prefabrikátov a uloženie dočasného mosta v koľaji č. 1
prevesenie TV do provizórnej polohy na nové trakčné podpery (C 451)
zaťažovacia skúška dočasného mosta
| Fáza C | trvanie podľa postupov overovacej prevádzky
overovacia prevádzka železničného zvršku
Etapa 6 - montáž dočasného mosta v koľaji č.2
| Fáza A | 24 hodín; TK 1 koľajovo | 7. 31: ● ●
C 401 Úpravy železničného zvršku - úprava GPK - odťaženie štrkového lôžka v koľ. č.1
| Fáza B | 54 hodín; TK 2 koľajovo i napäťovo | 8. - 14. 32: ● ●
demontáž a po uložení dočasného mosta i zriadenie žel. zvršku
montáž prefabrikátov a uloženie dočasného mosta v koľaji č. 1
prevesenie TV do provizórnej polohy na nové trakčné podpery (C 451)
zaťažovacia skúška dočasného mosta
| Fáza C | trvanie podľa postupov overovacej prevádzky
overovacia prevádzka železničného zvršku
Etapa 7 - dlhodobá práca na tesniacej vani, na spodnej stavbe a na nosnej konštrukcii definitívnych mostov |  | dlhodobá práca v trvaní 7 mesiacov; POTR v žkm 46,4 - 46,6 | [33 empty] | 7 mesiacov s POTR
dokončovacie práce SO: C 201, C 202, C 201, C 502
Etapa 8 - montáž definitívneho mosta v koľaji č.2
| Fáza A | 7 dní; TK 2 koľajovo i napäťovo
demontáž dočasného mosta (C 801) v TK 2
výstavba definitívneho mosta (C 201) v TK 2
zriadenie železničného zvršku s prečistením ŠL, ÚGPK
zaťažovacia skúška def. mosta v TK 2
prevesenie TV do definitívnej polohy koľaje TK 2
| Fáza B | podľa požiadaviek správcu, medzi etapami 8 a 9
overovacia prevádzka železničného zvršku
Etapa 9 - montáž definitívneho mosta v koľaji č.1
| Fáza A | 7 dní; TK 1 koľajovo i napäťovo
demontáž dočasného mosta (C 801) v TK 1
výstavba definitívneho mosta (C 201) v TK 1
zriadenie železničného zvršku s prečistením ŠL, ÚGPK
zaťažovacia skúška def. mosta v TK 1
prevesenie TV do definitívnej polohy koľaje TK 1
| Fáza B | podľa požiadaviek správcu, medzi etapami 9 a 10
overovacia prevádzka železničného zvršku
Etapa 10 - definitívne úpravy zariadení
| Fáza A | 54 hodín pre preložky káblov a preskúšanie správnej funkcie OaZZ | [38 empty] | ● ●
C 454 - preložka do definitívnej polohy, C 455 - preložka do definitívnej polohy, C 456 - preložka do definitívnej polohy, C 458 - preložka kábla do definitívnej polohy, preskúšanie správnej funkcie ZabZar a OznZar v ŽST a príp. v ORD TT, C 401 - prípadná konečná úprava GPK v troch fázach
preložky káblov ŽSR do definivívnej polohy (C 454, C 455, C 456, C458)
zapojenie ZabZar a OznZar a ich preskúšanie
konečná úprava GPK v troch fázach
| Fáza B | 96 hodín; TK 1 koľ. + TV; TK 2 koľ. + TV (striedavo)
výmena TV v celom kotevnom úseku (C 451)
| Fáza C | trvanie podľa jednotlivých SO; vlak. doprava bez obmedzenia
dokončovacie práce SO: C 101, C 101.1, C 102, C 104, C 692, C 694, prípadne i dokončovacie práce SO: C 652, C 654; C 010, ,
vodorovné a zvislé dopr. značenie
ostatné dokončovacie práce, likvidácia zariadení stavenísk, dočasných depónií zeminy, humusu a prípadných dočasných prístupových ciest
|  | týždeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33. - 63. týždeň |  | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
|  | mesiac | 1: 1.; 5: 2.; 10: 3.; 14: 4.; 19: 5.; 23: 6.; 27: 7.; 32: 8. - 14. |  |  | 15. |  |  |  | 16.