###### TECHNICKÁ SPRÁVA

POV

ZŠ s MŠ  ATÓMOVÁ – REKONŠTRUKCIA KUCHYNE, PD TRNAVA

INVESTOR: MESTO TRNAVA

PD PRE PSP a RPS

DÁTUM: 03.2019

## VYPRACOVAL: TA PROJEKT  s.r.o. Sladovnícka 27, Trnava

## konateľ .Ing. Jozef Masaryk

## Kancelária: Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

1. Podklady pre spracovanie PD staveniska

- Projekt „ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne, PD

2. Dodávateľský systém

- Vyšší dodávateľ stavby bude stanovený výberovým konaním.

Predmetná stavba je posudzovaná ako jedna ucelená časť sa skladá z::

- stavebná časť + statika

- zdravotechnika nové rozvody SV, TUV, kanaliz.tuková, kanaliz. splašková a lapač tukov

- vykurovanie premiestnenie 2 radiátorov na prízemí

- elektroinštalácia – napojenie technológie kuchyne

- technológia kuchyne

- monitoring priestorov kuchyne – HACCP

- VZT

Statik Ing. Petráš vypracoval samostatnú zákazku: Statické posúdenie a sanáciu kuchynského traktu (prízemie a suterén).

Dodávateľ stavby na špeciálne odborné práce si ich zabezpečí u iných odborných organizácií formou poddodávateľských zmlúv.

3. Stručný popis stavebných prác

Objekt základnej školy bol daný do užívania v roku 1979. Projektovú dokumentáciu realizačného projektu vypracoval Vojenský projektový ústav v Bratislave. PD od VPU už nie je k dispozícií. Predmetom projektu pre potreby stavebného povolenia je kompletná rekonštrukcia priestorov bývalej kuchyne, ktorá v súčasnosti je využívaná len na výdaj jedál. Jedlá sú dovážané z inej ZŠ v rámci mesta Trnavy. Objekt základnej školy s 2 a 3 podlažnými pavilónmi spojenými navzájom krytými chodbami je čiastočne podpivničený. Pavilón „D“ je dvojpodlažná budova tiež čiastočne podpivničená. Na prízemí sú situované priestory bývalej kuchyne, jedálne, telocvične, sociálne zariadenie pre žiakov a 2 kominikačné schodiská. V suteréne objektu sú väčšinou priestory pre potrebu bývalej kuchyne a to: strojovňa VZT pre kuchyňu, miestnosť škrabky zemiakov, skladové priestory, sociálne zariadenia so šatňami pre kuchárky, chladiarne a mraziareň t.č. už nevyužívané. Na 1.poschodí sú situované priestory sociálnych zariadení so sprchami, kabinety, dielne, učebne pracovného vyučovania a galéria.

Jestvujúce technolgické vybavenie výdaja stravy bude na základe záverov z pracovného rokovania nahradené kompletne novou technológiou kuchyne ako aj novými rozvodmi vody, kanalizácie, elektroinštalácie, novým stolovým výťahom, vzduchotechnikou a komplexným zavedením softwarového systému HACCP, vrátane automatického monitorovacieho systému. V rámci rekonštrukcie daných priestorov dôjde k zásadným zmenám dispozičného riešenia vyplývajúceho z nového riešenia prevádzky kuchyne. Usporiadaním jednotlivých prevádzkových súborov, komunikáciou a technologickým vybavením sa zabezpečí plynulý priebeha nadväznosť pracovných postupov v jednotlivých pracovných úsekov vzájomne prepojenie, úspornosť, hygienu práce a vylúčenie kríženia čistej a špinavej prevádzky.

Celková kapacita pripravovaných pokrmovje predpokladaná na 500 stravníkov, pripravovaný bude jeden typ pokrmov. Nové dispozičné riešenie kuchyne spolu s navrhovanou nadväznosťou pracovných postupov bol investorom odsúhlasený.

Nosný systém je vytvorený z montovaného žel.bet. skeletu S1,2. Modulový pozdĺžny systém v smere trámov je 6,0 m a priečne kolmo na nosný systém je striedavo 6,0 m a 3,6 m. Stropné panely sú hrúbky 250 mm. Obvodový plášť je zo siporexovýcgh panelov hrúbky 250 mm. Konštrukčná výška suterénu je 3,6 m, prízemia 4,2 m a poschodia 4,1 m. Svetlá výška suterénu je 3,0 m, prízemia a poschodia je 3,85 m.

Projektová dokumentácia rieši nové:

- rozvody kanalizácie s lapačom tukov

- rozvody studenej a teplej vody

- rozvody elektroinštáacie

- rozvody pre monitoring priestorov

- vzduchtechniku

- radiátory

- povrchové úpravy stien a podlahy

- stolový výťah o nosnosti 100 kg

- úpravu podhľadu v jedálni

- uzáver kuchyne a jedáleň hliníkovou roletou

- podlahu v jedálni z homogenného PVC

BÚRACIE PRÁCE

Realizovať podľa výkresov búracích prác. Pred zahájením búracích prác je potrebné dané priestory odpojiť od elektriny, uzavrieť prívod plynu a taktiež studenú a teplú vodu. Pri demontáži radiátorov je potrebné vypustiť vykurovací systém v pavilóne „D“

Búracie práce pozostávajú z:

- demontovať všetky zabudované a mobilné technologické zariadenia kuchyne

- vybúrať všetky murované konštrukcie podľa výkresu BP prízemia

- vybúrať kompletnú vrstvu podlahy v kuchyni po stropnú konštrukciu

- demontovať všetky radiátory v kuchyni

- demontovať všetky rozvody VZT a zariadenia v strojovni VZT

- vybúrať nášľapné vrstvy podláh na prízemí a v suteréne podľa PD

- demontovať jestvujúce potrubie plynu v kuchyni

- demontovať elektrické rozvody na povrchu v kuchyni - viditeľné

- osekať všetky keramické obklady v kuchyni

- osekať keramické obklady v suteréne, miestnosť škrabka zemiakov a upratovačky

- demontovať dverné krídla podľa PD

- osekať znehodnotené vnútorné váp.štukové omietky v kuchynských priestoroch

- demontovať drevený obklad na čelnej stene jedálne

- demontáž jestvujúcich svietidiel v kuchyni

- demontáž sanitárnych zariadovacích predmetov v kuchyni

- demontáž sanitárnych predmetov v suteréne-škrabka na zemiaky, výlevka upratovačky

- demontáž jestvujúceho podhľadu v miestnosti škrabky zemiakov v suteréne

- vybúrať vyznačené murované priečky v suteréne a 1.poschodí

- kompletná demontáž nákladného plošinivéhomvýťahu 250 kg

- demontáž oceľových dvojkrídlových dvier v suteréne šachta nákladného výťahu

- kompletná demontáž stolového výťahu, nosnosť 100 kg

- vybúranie šachty v suteréne strojovňa VZT

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Novonavrhované murované priečky hrúbky 12,5 cm vymurujú z tehál CDm na MVC 2,5 resp. z tvárnic Porotherm P11,5 - P+D na MVC 2,5. Priečky hrúbky 15 cm sa vymurujú z tvárnic Porotherm P14 – P+D na MVC 2,5. Priečky je možné vymurovať aj z tvárnic Ytong na lepiacu maltu. Niektoré deliace priečky budú zrealizované až po stropnú konštrukciu. Niektoré priečky sa vymurujú do výšky 120 resp. 180 cm.

Zvislé steny vetracej šachty hrúbky 15 cm sa vymurujú z tvárnic Porotherm P14 P+D na MVC 2,5. Železobetónová doska prestropenia strešnej nadstavby vetracej šachtyVZT je premennej hrúbky 130 -180 mm, navrhnutá z betónu tr. C20/25 - XC1, armovaná 1x sieťovinou KH 30, oká R6,0/6,0 – 100/100 mm. Vyrovnávajúci žb. Veniec ukončujúci keramické murivo je navrhnutý taktiež z betónu tr. C20/25 - XC1. Železobetónová doska prestropenia šachty je z hornej strany na všetky strany symetricky vyspádovaná. Oplechovanie stropnej dosky sa zreakizuje okapnicou  z poplastovaného plechu hrúbky 0,6 mm, RŠ 250 mm.

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤAVETRACEJ ŠACHTY

Vonkajšie zvislé  steny vetracej šachty VZT budú zateplené extrudovaným polystyrénom hrúbky 100 mm. Povrhchová úprava stien sa zrealizuje hladkou vonkajšou štrukturovanou silikónovou omietkou zrno 1,5. Izolácia stropnej dosky sa zrealizuje mechanicky kotvenou povlakovou krytinou z PVC – Fatrafol, hr. 1,5 mm.

Fasádny polystyrén bude k podkladu kotvený pomocou  plastových hmoždiniek vhodných pre kotvenie do tehlového muriva. Na zateplenie fasád je možné použiť len certifikované zatepľovacie systémy so schválenými technologickými postupmi a osvedčeniami, podľa ktorých je potrebné pri prácach aj postupovať! Technologický predpis príslušného zatepľovacieho systému taktiež rieši systémové detaily ako napr. štartovací profil, rohové lišty, dilatácie zateplenia, začiatok zateplenia, ukončenie zateplenia, detaily rohov, ostení okien, parapetov, rozmiestnenie kotevných prvkov a pod. Vonkajší povrch fasádnych polystyrénov bude po ich osadení, prestierkovaní a vystužení sieťkami opatrený tenkovrstvovou silikónovou ušľachtilou omietkou. Upozorňujeme, že pri zatepľovacích prácach fasádnych stien nie je možné vzájomne kombinovať konštrukčné prvky viacerých druhov zatepľovacích systémov, zásadne treba použiť všetky konštrukčné časti a hmoty jedného výrobcu, ktorý zaručuje ich vzájomnú znášanlivosť a spolupôsobenie! Treba zrealizovať ťahovú únosnosť obvodových murív, na základe ktorej sa následne určí typ a potrebná dĺžka kotevných hmoždiniek príslušného zatepľovacieho systému!

1.Steny obvodového plášťa sa zateplia kontaktným zateplovacím systémom vytvoreným na báze  extrudového polystyrénu hrúbky 100 mm, kotveného k podkladu pomocou  plastových hmoždiniek s zníženým difúznym odporom μ = 40.

Navrhovaná skladba zateplenia obvodových stien:

- lepiaca malta

- fasádne izolačné dosky polystyrénu hr.100 mm,

- lepiaca malta celoplošne vystužená sklotextilnou mriežkou

- penetračný náter

- silikónová tenkovrstvová  omietka  so zrnom 1,5 mm

PODLAHY

Zloženie a hrúbka vrstiev jestvujúcich podláh nie je známa. V kuchyni ako nášľapná vrstva podlahy je protišmyková dlažba hrúbky 8 mm. Na schodiskách je podlaha z PVC. Na chodbách suterénu je podlaha z terazzovej dlažby. V miestosti škrabky zemiakov je podlaha z keramickej dlažby. Na prízemí vo vstupnej chodbe a v príručnom sklade je podlaha z terazzovej dlažby. V suteréne v miestnosti strojovne VZT je podlaha z cementového poteru.

V suteréne sa vybúra nášľapná vrstva s podkladom z terazzovej dažby a podlaha z keramickej dlažby v miestnosti škrabky zemiakov. Schodiskové stupne do suterébu a 1. poschodia budú obložené  podlahou z homogenného PVC, hrúbky 2 mm.

Nové skladby suterénu a prízemia sú dokladovaná na výkrese č.4 a v.č.7

Po vybúraní kompletných vrstiev podláh v kuchyni bude ošetrený stropný panel prípravkom SIKA / SIKA REPAIR systém.

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- nový náter jestvujúcich ocelových zárubní

- realizácia nového sádrokartónového podhľadu znížená kapotáž medzi výdajom stravy v kuchyni a jedálňou – sádrokartón 2x Glasroc, oceán

- vymaľovanie všetkých priestoroch prízemia kuchyňa + jedáleň a dotknutých priestoroch suterénu

- nové priečky omietnuť vápenno štukovou omietkou

- steny kuchyne budú obložené keramických obkladom 300x300xmm, do výšky podľa navrhovaných pôdorysov v PD – v.č. 4 a v.č. 7.

- všetky steny dotkutých rekonštrukciou budú po vyspravení povrchovo upravené novou maľovkou

STOLÁRSKE VÝROBKY

Navrhované drevené výrobky ( dvere ) – ich výkaz je dokladovaný v stolárskych výrobkoch výkr. č.13.

OCEĽOVÉ VÝROBKY

Navrhované oceľové výrobky ( dvere ) – ich výkaz je dokladovaný v oceľových výrobkoch výkr. č.14.

Jestvujúce oceľové zárubne po odmastnení a prebrúsení budú opatrené novým náterom – 1x základná farba + 2x vonkajší syntetický náter. Pre ukotvenie hliníkovej rolety je navrhnutá oceľová konštrukcia z jaklových profilov 50x30x3 mm, povrchovo sa upraví 1x  základným syntetickým náterom.

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

Hliníková rolovacia roleta, farba biela ovládaná  elaktricky vizuálne oddeľuje navrhovaný výdaj stavy od priestorov jedálne. Bubon hliníkovj rolety sa ukotví do pomocnej oceľovej konštrukcie z tenkostenných profilov 50x30x3 mm, povvrchovo upravených základnou syntetickou farbou. Znížená časť stropu sa zrealizuje pomocnou konštrukciou z pozinkovaných C profilov. Spodná hrana kapotáže - spusteného kubusu je na kóte  +2,70O. Kpaotáž sa zrealizuje z 2x sádrokartónových dosák  GLASROC OCEAN.

KLAMPIARSKE VÝROBKY

Oplechovenie vetracej šachty sa zrealizuje okapnicou z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm, šedej farby. Výrobky realizovať podľa podmienok STN 73 3610.

4. Základné riešenie staveniska

4.1 – Charakteristika staveniska

Stavenisko navrhovanej stavby - kuchyne sa nachádza v areáli základnej školy.  Areál ZŠ je situovaný na Atómovej ulici č.1 v Trnave, blízko budovy VUJE. Prístup na stavenisko vozidlami je možný len zo  Špačinskej ulici, odbočením doprava na komunikáciu vedúcou k areálu základnej školy areálu centrálneho trhoviska.

Plochy okolo objektu pavilóna D sú vybetónované. Medziskládku stavebných materiálov možno využiť plochu v susedstve tenisových kurtov. Materiál je možné skladovať aj v suteréne objektu po dohode s vedením školy.

4.2 – Kapacita a využitie jestvujúcich objektov na zariadenie staveniska

Po dohode s vedením školy v čase prázdnin možno využiť aj sociálne zariadenia kuchárok v suteréne pavilóna D. Dodávateľ stavby v rámci zariadenia staveniska si zariadi osadenie suchého WC.

Spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov

Realizáciu predmetnej rekonštrukcie objektu bude pre investora zabezpečovať len jeden vyšší priamy dodávateľ. Tento si príslušné vzťahy ako aj nároky bude riešiť v poddodávateľských hospodárskych zmluvách.

4.4 – Zabezpečenie vody a elektrickej energie pre výstavbu

Potreba vody a elektriny bude určená zástupcom vedenia školy. Voda na stavenisku bude potrebná pre sociálne účely na murárske práce a realizácii nových podláh. Odber elektriky bude meraný staveništným rozvádzačom.

4.5 – Dopravné trasy pre prísun materiálu

Zariadenie staveniska bude umiestnené v areáli základnej školy. Tu budú zrealizované medziskládky postupne zabudovavaného materiálu. Plochy pre ich uloženie si dodávateľ stavby dohodne s vedením školy, aby nebol zamedzený prístup do areálu školy - hlavne kuchyne.

Prísun materiálu na stavenisko, ako aj odvoz materiálu z búracích prác je možný len z Oblúkovej ulice s odbočením na Jadernú ulicu. Prísun a odvoz bude bude vykonávaný automobilovými dopravnými prostriedkami po jestvujúcich štátnych a miestnych komunikáciách.

Trasa bude vedená cez ulice Jadernú, Oblúkovú, Bučiansku s odbočením na vonkajší obchvat mesta.  Uvedené komunikácie sú svojím priestorovým a konštrukčným  riešením  pre tento účel postačujúce a nebudú vyžadovať žiadne úpravy. Doprava materiálov po štátnych a mestských komunikáciách svojim rozsahom nespôsobí poškodenie týchto komunikácií. Dodávateľ bude povinný zabezpečiť čistenie priľahlých chodníkov a komunikácii v prípade ich znečistenia.

4.6 – Dopravné značenie v priebehu výstavby

Pre potrebu rekonštrukcie objektu, bude použité dopravné značenie, aby nedošlo k ohrozeniu peších pri prísunu a odvoze materiálu zo stavby. Prísun materiálu realizovať v čase keď nepriebeha vyučovací proces resp. cez dni pracovného voľna. Odvoz materiálu z búracích prác realizovať len v časoch mimo vyučovacieho procesu, resp. v dňoch pracovného voľna. Predmetné prenosné dopravné značenie je potrebné odsúhlasiť s príslušným cestným správnym orgánom.

4.7 – Starostlivosť o životné prostredie

Navrhovaná stavba sa nachádza v zóne s pomerne hustou zástavbou bytových objektov a objektov škôl v dôsledku čoho príde v priebehu výstavby – hlavne pri búracích prácach k určitým negatívnym javom vyplývajúcim na okolité prostredie. Toto je spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, výfukovými splodinami a komplikovaným pohybom vozidiel pri výstavbe. Tieto účinky nebudú mať trvalý vplyv na okolité prostredie a po zrealizovaní stavby uvedené účinky pominú.

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných tokov, zdrojov a plôch

-zabezpečovať kontrolu a čistenie vychádzajúcich vozidiel a mechanizmov zo staveniska so stav. odpadom, ktorý vznikne stavebnou činnosťou narábať v súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a kategorizovať v zmysle vyhl. MŽP SR č.284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Pri realizácii prác je predpoklad vzniku odpadov. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať, ukladať a  skladovať  vo  vhodných   priestoroch  a  nádobách   do  doby   ich  uloženia  na  regulované  skládky  alebo  ich likvidáciu. Pri manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi. Pri realizácii prác je predpoklad vzniku odpadov. Vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať, ukladať a  skladovať  vo  vhodných   priestoroch  a  nádobách   do  doby   ich  uloženia  na  regulované  skládky  alebo  ich likvidáciu. Pri manipulácii s odpadmi je potrebné dodržiavať všetky platné legislatívne opatrenia pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi.

5. Podmienky a nároky na realizáciu stavby

5.1 – Lehota výstavby, termín zahájenia a dokončenia

Lehota výstavby na 2,5 mesiaca.

Zahájenie výstavby:   02.05.2019

Ukončenie výstavby: 15.08.2019

Táto lehota môže byť po výsledku konkurzného konania na dodávateľa stavby ešte upresnená. Termín zahájenia bude stanovený investorom po spresnení plánovacích a finančných podmienok zabezpečenia predmetnej výstavby, ako aj na základe výberového konania na dodávateľa stavby. Lehota výstavby bude upresnená v zmluvných vzťahoch medzi investorom a dodávateľom.

5.2 – Časový postup likvidácie staveniska

Zariadenie staveniska sa obmedzí len na najnutnejšie objekty, a to na likvidáciu 5 unimobuniek a suchého chemického WC. Dodávateľ stavby zabezpečí prípadné poškodenie sadových resp. spevnených plôch do pôvodného stavu.

6. Časový plán výstavby

Rozpracovanie časového harmonogramu v náväznosti na postup jednotlivých profesií si zabezpečí dodávateľ stavby v rámci svojej predvýrobnej prípravy.

7. BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pri realizácii všetkých stavebno-montážnych prác na stavbe sú všetci účastníci povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedený druh výstavby vzťahujú. Ide najmä o dodržiavanie bezpečnostných opatrení pre ochranu zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ako aj ochranu majetku. Práce a pracoviská musia byť zaistené pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárií technických zariadení.

Stavebný dvor bude opatrený staveniskovým oplotením, výkopové jamy v jestvujúcich komunikáciách a chodníkoch je potrebné opatriť ochranným zábradlím a po zkrmení, alebo znížení viditeľnosti výstražným osvetlením. V noci je potrebné stavebný dvor osvetliť a objekty sociálnych zariadení opatriť hasiacimi prístrojmi. V kancelárii stavbyvedúceho, poprípade majstra zriadiť príručnú lekárničku s potrebným vybavením pre poskytnutie prvej pomoci. Dbať, aby pracovníci pri realizačných prácach používali predpísané ochranné pomôcky.

Z legislatívnych predpisov sa jedná o dodržanie a  uplatňovanie týchto predpisov a ustanovení:

Zákonník práce – ktorým sú vymedzené všeobecné podmienky bezpečnosti prác

Zákon č. 330/96 Z.z. – Základné požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vylúčenie alebo zníženie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. – Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Vyhláška č.59/82 Zb. – Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce v prevádzkových a pracovných objektoch

Vyhláška č.74/96 Z.z. – Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

Vyhláška č.208/91 Zb. – o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Vyhláška č.111/75 Zb. v znení vyhlášky č.483/90 Zb. – registrácia a evidovanie pracovných úrazov

Zákon č.129/85 Zb. v znení ďalších predpisov a vykonávacia vyhláška č.82/96 Zb. a ďalšie súvisiace predpisy – o požiarnej ochrane

STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu elektrických zariadení

Nariadenie vlády SR č.510/2001 Z.z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Stavenisko a ostatné súvisiace objekty a prekážky označiť v zmysle uvedených predpisov výstražnými tabuľkami, značkami a svetelnou signalizáciou v zmysle STN 34 3510

Vykonávaním prác môžu byť poverení len pracovníci s platným oprávnením pre činnosti vyžadujúce oprávnenie, u ostatných musia byť poverení organizáciou. Pred začatím prác musia byť všetci pracovníci preukázateľne poučení o podmienkach bezpečnosti práce, požiarnej ochrane, zaškolení na vykonávanie určených prác a vybavení potrebnými OOPP.