Poznámky k príprave harmonogramu k Prílohe č. 13:

- Pred stavbou ťažkých lešení je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu lešenia zhotoviteľom stavby a tú odsúhlasiť KPU Košice. Dĺžka používania lešenia uvedená vo výkaze výmer je pre zhotoviteľa záväzná a musí jej prispôsobiť harmonogram prác. V prípade dlhšieho obdobia požívania lešenia je povinný na túto skutočnosť upozorniť v prílohe harmonogramu. Minimalizovať dobu státia lešenia v zimnom období, najmä mimo intravilánu hradu.

- Zhotoviteľ stavby je povinný pred realizáciou, v dostatočnom predstihu vyhotoviť a odsúhlasiť gen. projektantom a KPU Košice všetky dielenské a výrobné dokumentácie na základe zameraných  skutočných rozmerov obnaženej a rozostavanej stavby v priebehu realizácie.

- Predmety zariadenia staveniska nie sú uvedené v harmonograme, zhotoviteľ ale musí s nimi uvažovať podľa svojho zváženia.

- Spišský hrad bude počas realizácie stavby prístupný verejnosti v rozsahu mimo vrchného nádvoria a s prípadným obmedzením podľa potreby románskeho predhradia, a to v čase, otváracích hodín pre verejnosť v turistickej sezóne, ktorej začiatok a koniec určuje objednávateľ. V tomto období v čase otváracích hodín  bude obmedzené zásobovanie materiálom, ako aj nebudeprípustné znefunkčniť prístupovú komunikáciu k hradu.

- Reštaurátorské práce  budú realizované v zmysle rozsahu uvedenom v Návrhu na reštaurovanie predmetných častí stavebných objektov a rozhodnutí KPÚ k predmetným dokumentáciám.

- Práce na archeologickom výskume v románskom paláci (objekt SO.01) musia byť zosúladené s prácami na terasách západných palácov (objekt SO.02), kde musia byť po jednotlivých miestnostiach najprv ukončené práce na obnove murív a ich korún v 2. NP, následne odstránené betónové časti podláh a odstránené násypy z klenieb, odsolené a vyčistené zvislé murivá a ruby klenieb, a až tak bude dutina vyplnená násypom z odstránených a archeologicky preskúmaných vrstiev z klenby nad 1. NP v románskom paláci, ktorá musí byť suchá a tým  ihneď aj realizovaná nová skladba podláh.

Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť pri spracovaní harmonogramu.

SO.01 – románsky palác

- Počas realizácie archeologického výskumu nad klenbou 1. NP, nie je možné realizovať stavbu lešenia a realizovať práce v interiéri paláca. Práce z exteriéru a na korune muriva bude  možné realizovať iba pri dodržaní bezpečnostných prepisov a ochrany pracovníkov v interiéri paláca.

- Predpokladaný časový rozsah potrebných prác na archeologickom výskume v koordinácii so stavbou:

Archeologické práce môžu byť realizované iba v letnom období, t.j. časovom rozpätie 15.4. – 15.10.

Časová potreba archeologického výskumu:

7 týždňov  – prestávka pre odstránenie súčasného dočasného prekrytia zhotoviteľom stavby – 4 týždne archeologický výskum pokračovanie – prestávka na zhotovenie oceľovej konštrukcie na klenbou zhotoviteľom stavby –  4 týždne ukončenie archeologického výskumu

- Nutná koordinácia s dodávateľom oceľovej konštrukcie a textilnej membrány

SO.02 – západné paláce s kaplnkou

- Elektromontáže (silnoprúd a slaboprúd) - rozvody západných palácov musia súbežne pokračovať so stavebnými prácami po odstránení násypov v každej miestnosti, aby bolo možné postupne ruby klenieb dosýpať. Káblové prestupy hydroizoláciou musia byť zaizolované súčasne s realizáciou hydroizolácie a zatesnené.

- Práce v interiéri palácov (okrem odstraňovania sekundárnych omietok a vybraných rešt. prác) môžu byť realizované až po hydroizolácii podláh na 2. NP ( terasy ), aby nedošlo k ich poškodeniu

Poznámka:

Zhotoviteľ môže priložiť k harmonogramu v excell tabuľke aj písomné vysvetlenie v textovej forme s číslom položky, ktorú uvedie v tabuľke v príslušnej položke, ku ktorej sa poznámka viaže: napr. 1/, 2/ atď.

K SO.01

Reštaurátorské práce sú  predpripravené v Harmonograme a rozdelené  na menšie časti, a to:

Reštaurovanie stien interiéru  nad klenbou 1. NP paláca vrátane konzol, omietkových vrstiev a výmaľby,  rytiny v omietke, kresby uhľom

Reštaurovanie stien interiéru 1. NP, vrátane prevétu

Reštaurovanie klenby v 1. NP

Reštaurovanie stien exteriéru paláca – zo strany vrchného hradu (vo vnútri opevnenia),  armované nárožia, konzoly

Reštaurovanie stien exteriéru paláca – zo strany hradného brala (z extravilánu) , prevéty, armované nárožia

Reštaurovanie gotického arkiera

Reštaurovanie a rekonštrukcia vstupného portálu  do 1. NP

Reštaurovanie a rekonštrukcia vstupného portálu  do 2. NP

Reštaurovanie ostení otvorov a ich výplní : združené okná, fragmenty ostení, renesančné ostenia, Reštaurovanie 2 ks gotických pätiek pilierov

Vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác

K SO.02

Reštaurátorské práce sú  predpripravené v Harmonograme a rozdelené  na menšie časti, a to:

Kaplnka

- Omietka a armované nárožia – exteriérový plášť

- Rešt. práce – interiér, omietky vrátane prípor , klenbových rebier a pastofória

- Rešt. práce – kamenné gotické kružbové ostenia, združené okno

- Vyhotovenie umeleckého zasklenia okien

Západné paláce

- Kamenné prvky - fragmenty kamenných ostení, sedlové portály dverových ostení, okenné ostenia, kamenné konzoly západných palácov

- Reštaurovanie omietok a prezentácia povrchov arkádovej chodby

- Sanácia exteriérových murív s fragmentmi omietok, armovanými nárožiami, rešt. obnova a výsledná prezentácia

- Sanácia interiérových murív  a klenieb prízemia, rešt. obnova a výsledná prezentácia (západný trakt)

- Vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác.

Poznámka:

Zhotoviteľ môže priložiť k harmonogramu v excell tabuľke aj písomné vysvetlenie v textovej forme s číslom položky, ktorú uvedie v tabuľke v príslušnej položke, ku ktorej sa poznámka viaže: napr. 1/, 2/ atď.