Příloha č. 5

Harmonogram provádění Díla

| Milník | Akce | Popis akce | Termín dokončení | Platební kalendář |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Převzetí Staveniště: | znamená okamžik, kdy Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště a Zhotovitel od Objednatele Staveniště protokolárně převezme | nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne po podpisu smlouvy o dílo mezi oběma stranami, nebude-li písemně sjednáno jinak | 10% po Převzetí Staveniště |
| 2 | Zahájení realizace Díla: | znamená okamžik, kdy Zhotovitel zahájí realizaci Díla | nejpozději do 14 kalendářních dnů po převzetí Staveniště, nebude-li písemně sjednáno jinak | ----------------- |
| 3 | Provedení Díla: | znamená okamžik, kdy Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na Díle a řádně prokáže, že Dílo je plně funkční jako celek | nejpozději do 30.6.2023 | 15% po dokončení nosné kce panelů 40% po dokončení instalace panelů 35% po Provedení Díla |
| 4 | Získání kolaudačního souhlasu: | znamená okamžik, kdy kolaudační a/nebo jiný souhlas nutný k užívání Díla nabude právní moci, a pokud právní moci nenabývá, pak účinnosti | nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 3 | ----------------- |
| 5 | Podání žádosti o připojení a získání stanoviska: | znamená získání souhlasného stanoviska LDS Teplárny Kladno k připojení FVE. | nejpozději do 14 dnů ode dne po provedení Díla dle milníku č. 4 | ----------------- |
| 6 | Předání Díla Objednateli: | má význam uvedený v čl. 5.1.1 této Smlouvy | nejpozději do 3. dne po získání kolaudačního souhlasu dle milníku č. 4 a podání žádosti o připojení dle milníku č. 5 | ----------------- |

Harmonogram provádění Díla