## Harmonogram
Harmonogram prací
Modernizácia dojárne Okoč – stavebné práce /vrátane Mobilnej dojárne počas realizácie stavby/
Termíny prací
Objekt | SUB | Rok |  | 2023 | [52 empty] | Zahájení prací: | 2023-04-03
Práce |  | Měsíc |  | Leden |  |  |  |  | Únor |  |  |  | Březen |  |  |  |  | Duben |  |  |  | Květen |  |  |  | Červen |  |  |  |  | Červenec |  |  |  | Srpen |  |  |  |  | Září |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  |  | Prosinec |  |  |  | Ukončení prací: | 2023-12-15
|  | Týden | Nový termín | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  | Termín | [54 empty] | Bourací práce
Mobilní dijírna | [56 empty] | Stavební práce
Úprava plochy + přípravné práce | [56 empty] | Zastřešení, opláštění | bar: Duben 16 to Duben 17
Montáž mobilní dojírny | [56 empty] | Technologie | bar: Květen 18 to Květen 20
Dopojení elektro | bar: Květen 18 to Květen 21
Dopojení vody (teplá, studená) | bar: Květen 18 to Květen 21
Dopojení kanalizace | bar: Květen 19 to Květen 21
Vyvezení a propojení tanků vč. zprovoznění dojírny | bar: Květen 21 to Červen 22
Zastřešení dojírny a tanků | bar: Květen 21 to Červen 23
Demontáž dojírny | bar: Listopad 46 to Listopad 47
SO-01 Dojírna
Přípravné práce | bar: Červen 22 to Červen 23
Čekárna patky | bar: Červen 24
Čekárna ocelová kce | bar: Červen 24
Čekárna obvodová betonová stěna | bar: Červen 25
Demontáž krytiny
Očištění + povrchová úprava ocel. kce.
Zastřešení | bar: Červenec 27
Bourací práce - zázení
Bourací práce - dojírna
Bourací práce - mléčnice
Demontáž stávající technologie
Kanalizace,voda - voda pro stáj dovedena za čekárnu | bar: Červen 25 to Červen 26
Propojení vody dojírna / stáj | bar: Červenec 27 to Červenec 29
Přívod elektro | bar: Červen 25 to Červen 26
Vnitřní stěny | bar: Červen 26 to Červenec 27
Opláštění | bar: Červenec 27 to Červenec 29
Podlahy vč. izolace - Strojovna, Mléčnice | bar: Červenec 28
Podlahy vč. izolace | bar: Červenec 29 to Srpen 31
Betonové stěny - dojírna + čekárna | bar: Srpen 31 to Srpen 32
Elektroinstalace | bar: Červenec 27 to Říjen 40
Rozvody vody | bar: Červenec 27 to Září 36
Výplně otvorů (okna,dveře) | bar: Červenec 29 to Červenec 30
Omítky - Strojovna, Mléčnice, Dojírna | bar: Srpen 31; Srpen 33
Omítky | bar: Srpen 32 to Srpen 34
Obklady - Strojovna, Mléčnice, Dojírna | bar: Červenec 30
Obklady | bar: Srpen 35 to Září 38
Nátěry, malby - Strojovna, Mléčnice, Dojírna | bar: Srpen 32
Nátěry, malby | bar: Září 39 to Říjen 41
Podhled | bar: Říjen 42 to Listopad 45
Stavební připravenost pro montáž tech. do betonu - Dojírna | bar: Srpen 31
Osazení technologie do betonu - dojírna | bar: Srpen 32
Podlahy dojírna | bar: Srpen 33
Připravenost pro plachty | bar: Říjen 43 to Listopad 44
Montáž plachet | bar: Listopad 46 to Prosinec 50
Čekárna osazení technologie do betonu | bar: Září 37
Podlaha čekárna vč. osazení odvodňovacích kanálů | bar: Září 38
Osazení sloupků do betonu fixační a selekční kotce | bar: Říjen 41
Betonáž podlahy fixační a selekční kotce | bar: Říjen 42 to Říjen 43
Osazení technologie fixační a selekční kotce | bar: Listopad 44 to Listopad 46
Výplň otvorů (posuvná stěna) - dojírna | bar: Říjen 41 to Listopad 44
Fasáda | bar: Říjen 41 to Listopad 47
Montáž technologie dojírny | bar: Srpen 34 to Listopad 45
Matrace dojírna | bar: Září 39 to Říjen 41
Zprovoznění dojírny | bar: Listopad 45 to Listopad 46
Technologie čekárna | bar: Září 39 to Říjen 42
Dokončovací práce - kompletace | bar: Listopad 47 to Prosinec 49
Venkovní úpravy | bar: Listopad 47 to Prosinec 49
Koridor napojení | bar: Říjen 42 to Listopad 46
Tlaková kanalizace do stáje | bar: Říjen 41
Zahájení prací 1.3.2022
Ukončení prací 30.11.2022
Stavební práce - ostatní
Piloty
Ocelová kce
Zastřešení
Rozvody vody + kanalizace
Rozvody elektro
Stěrka
Technologie
Výstavba jímky