## Hárok1
Špecifikácia predmetu zákazky - ROZPOČET
Stavba : Rekonštrukcia odstavnej plochy vozovne Petržalka
Zákazka: Rekonštrukcia - parkovacia plocha Petržalka - úsek pred halami
Objednávateľa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zhotoviteľ:
|  | MJ | Množstvo | JC (EUR bez DPH) | Cena celkom (EUR bez DPH)
1 | Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 120 mm 0,254 t | m2 | 240.7 |  | 0
2 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 68 |  | 0
3 | Príplatok za búranie železobetón do 50 kg/m3 | m2 | 308.7 |  | 0
4 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km. | t | 60.6564 |  | 0
5 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 60.6564 |  | 0
6 | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 849.1896 |  | 0
7 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 60.6564 |  | 0
8 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 60.6564 |  | 0
9 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O PmB 45/80-75 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 240.7 |  | 0
10 | Asfaltový betón vrstva ložná AC 16-22 L PmB 45/80-75 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 240.7 |  | 0
11 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,30 do 0,50 kg/m2, nad 250 m2 | m2 | 481.4 |  | 0
| D+M Výstužná geomreža pre vrstvy z asfaltobetónov 100/100 kN/m | m2 | 240.7 |  | 0
12 | Rezanie priečnych škár v betónovom kryte dialníc vrátane výplne, š. 5 mm | m | 345 |  | 0
13 | Dilatačné škáry rezané bet. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla, priečne | m | 345 |  | 0
14 | Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca | kg | 772 |  | 0
15 | Očistenie povrchu ručne zametaním | m2 | 250 |  | 0
| Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 0
16 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska priehľadné h=2m | m | 195 |  | 0
17 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 1 |  | 0
18 | Kontrolné skúšky, prieskumné práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia | eur | 1 |  | 0
19 | VRN a ZS. Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie | eur | 1 |  | 0
| SPOLU EUR bez DPH: |  |  |  | 0