## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | REVIZE 00 | STAVEBNÍ ČÁST | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Komunikace |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
DPS |  | Tech. infrastr. pro lokalitu Z16 D. Vilémovice |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | Ing. Jiří Hrnčíř |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.

## Rekapitulace
Stavba : |  | DPS Tech. infrastr. pro lokalitu Z16 D. Vilémovice |  |  | Rozpočet : | REVIZE 00
Objekt : |  | SO 01 Komunikace |  |  | STAVEBNÍ ČÁST
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 2.3 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | DPS Tech. infrastr. pro lokalitu Z16 D. Vilémovice |  | Rozpočet: | REVIZE 00
Objekt : |  | SO 01 Komunikace |  | STAVEBNÍ ČÁST
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Díl: | 1 | Zemní práce | [6 empty] | 1
1 | 111101102R00 | Odstranění travin na ploše nad 0,1 do 1,0 ha | ha | 0.18 |  | 0 | 0 | 0
odstranění travin, odhad 1800 m2
2 | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení | m2 | 800 |  | 0 | 0 | 0
odstranění křovin, odhad 800 m2
3 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m | m3 | 540 |  | 0
sejmutí ornice v rámci SO 01, využití na stavbě (1800m2 x 0,3)
4 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 23 |  | 0 | 0 | 0
vybourání obrub
5 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 392 |  | 0 | 0 | 0
výpočet kubatur zemních prací SO 01
6 | 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 50 m3 | m3 | 47.04 |  | 0 | 0 | 0
drenáž: 196x0.4x0.6 (odměřeno ze situace, příčného řezu)
7 | 133201101R00 | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 6.4 |  | 0 | 0
|  | výkop pro ul. vpust: 5x0.8x0.8x2.0 |  | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 257.04 |  | 0 | 0
odvoz přebývající zeminy z výkopů (392 + 47,04 + 6,4 - 188 - 0,4)
9 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m3 | 0.92 |  | 0 | 0
odvoz suti na skládku (obruby 23 x 0,04)
10 | 171102103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutn. na 100% PS | m3 | 188 |  | 0 | 0 | 0
výpočet kubatur zemních prací SO 01
11 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 0.4 |  | 0 | 0
|  | ul. vpust: 5x0.2x0.2x2.0 |  | 0
12 | 181201102R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1429 |  | 0 | 0 | 0
|  | vozovka č.1 - asfaltová komunikace |  | 811 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | vozovka č.2 - zpomalovací práh |  | 77
|  | vozovka č.3 - parkovací stání |  | 65
|  | vozovka č.4 - recyklát - sjezdy |  | 191
|  | vozovka č.4 - recyklát - účelová komunikace |  | 256
|  | vozovka č.5 - dlažba plochy pro odpad |  | 29
13 | 199000003 | Poplatek za skládku suti | m3 | 0.92 |  | 0 | 0 | 0
14 | 199000002 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 257.04 |  | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
15 | 212571111R00 | Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným | m3 | 47.04 |  | 0 | 1.9205 | 90.3403
(odměřeno ze situace, rozměry dle příčného řezu) 196x0.4x0.6
16 | 212572111R00 | Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 5.88 |  | 0 | 1.9205 | 11.2925
(odměřeno ze situace, rozměry dle příčného řezu) 196x0.3x0.1
17 | 212750010RA0 | Trativody z drenážních trubek DN 110 cm bez lože | m | 135 |  | 0 | 0.00777 | 1.049
(odměřeno ze situace)
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 102.6818
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 451971111R00 | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení spony, hřeby | m2 | 1429 |  | 0 | 0 | 0
|  | rozložení geotextilie na upravené pláni |  | 0
19 | 67390528R | Geotextilie netkaná, gramáž 300 - 400 g/m2 | m2 | 1429 |  | 0 | 0
|  | rozložení geotextilie na upravené pláni |  | 0
20 | NC | Geosyntetikum tl. 5 - 15 mm | m2 | 8 |  | 0 |  | 0
odvodnění ložní vrstvy dlažby přes nepropustnou podkladní vrstvu SC
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace
21 | 561471130R00 | Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix nebo výměna podloží, tl. max. 50 cm | m2 | 1429 |  | 0
případná stabilizace nebo výměna podloží bude provedena v případě výskytu nevhodných a málo únosných zemin na základě zkoušek a rozhodnutí geotechnika stavby
(plocha zemní pláně viz pol.12)
22 | 564201111R00 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku po zhutnění tl. 4 cm | m2 | 171 |  | 0 | 0.08096 | 13.8442
|  | vozovka č.2 - zpomalovací práh |  | 77
|  | vozovka č.3 - parkovací stání |  | 65
|  | vozovka č.5 - dlažba plochy pro odpad |  | 29
23 | 564113310.R00 | Podklad z recyklované směsi tloušťky 10 cm | m2 | 507 |  | 0 | 0.27994 | 141.9296
|  | vozovka č.4 - recyklát - sjezdy |  | 191
|  | vozovka č.4 - recyklát - účelová komunikace |  | 256
24 | 564113315.R00 | Podklad z recyklované směsi tloušťky 15 cm | m2 | 60 |  | 0 | 0.27994 | 16.7964
krajnice pro vozovku č.4 (účelová komunikace)
25 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 1864 |  | 0 | 0.27994 | 521.8082
|  | vozovka č.1 - asfaltová komunikace |  | 811
|  | vozovka č.3 - parkovací stání (2x65) |  | 130
|  | vozovka č.4 - recyklát - sjezdy (2x191) |  | 382
|  | vozovka č.4 - recyklát - účelová komunikace (2x256) |  | 512
|  | vozovka č.5 - dlažba plochy pro odpad |  | 29
26 | 564871113R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 27 cm | m2 | 77 |  | 0 | 0.0739 | 5.6903
vozovka č.2 - zpomalovací práh
27 | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
krajnice pro vozovku č.4 (účelová komunikace)
28 | 577131111R00 | Beton asfaltový ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm | m2 | 811 |  | 0 | 0.10373 | 84.125
vozovka č.1 - asfaltová komunikace
29 | 577151123R00 | Beton asfaltový ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm | m2 | 811 |  | 0 | 0.15559 | 126.1835
vozovka č.1 - asfaltová komunikace
30 | 565131111R00 | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm | m2 | 811 |  | 0 | 0.13188 | 106.9547
vozovka č.1 - asfaltová komunikace
31 | 567122114R00 | Podklad směs stmel.cementem, SC C8/10 0/32 tl.15 cm | m2 | 811 |  | 0 | 0.38314 | 310.7265
vozovka č.1 - asfaltová komunikace
32 | 567132111R00 | Podklad směs stmel.cementem, SC C8/10 0/32 tl.16 cm | m2 | 77 |  | 0 | 0.40869 | 31.4691
vozovka č.2 - zpomalovací práh
33 | 573231124R00 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 2433 |  | 0 | 0 | 0
vozovka č.1 - asfaltová komunikace (3x811)
34 | 573191111R00 | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1 kg/m2 | m2 | 811 |  | 0 | 0 | 0
vozovka č.1 - asfaltová komunikace
35 | 573411114R00 | Nátěr dvouvrstvý živičný s posypem, emulze, 1,60 kg/m2 | m2 | 447 |  | 0 | 0.02016 | 9.0115
komunikace (odměřeno ze situace)
36 | 596215021R00 | Kladení bet. dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 29 |  | 0 | 0.0739 | 2.1431
vozovka č.5 - dlažba plochy pro odpad
37 | 592451180R | Dlažba betonová tl. 6 cm (šedá) | m2 | 29 |  | 0 | 0.14 | 4.06
vozovka č.5 - dlažba plochy pro odpad
38 | 596215040R00 | Kladení bet. dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 142 |  | 0 | 0.0739 | 10.4938
|  | vozovka č.2 - zpomalovací práh |  | 77
|  | vozovka č.3 - parkovací stání |  | 65
39 | 59245030R | Dlažba betonová tl. 8 cm (šedá) | m2 | 131.07 |  | 0 | 0.186 | 24.379
|  | vozovka č.2 - zpomalovací práh |  | 66.3
|  | vozovka č.3 - parkovací stání |  | 64.765
40 | 59245264R | Dlažba betonová červená 20x10x8 cm slepecká | m2 | 10.7 |  | 0 | 0.186 | 1.9902
vozovka č.2 - zpomalovací práh (bezbariérová dlažba)
41 | 59245031R | Dlažba betonová tl. 8 cm (červená) | m2 | 0.235 |  | 0 | 0.186 | 0.04371
vozovka č.3 - parkovací stání
pásek dlažby pro dělení parkovacích stání
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 1411.6488
Díl: | 8 | Trubní vedení
42 | 895941311RT2 | Zřízení uliční vpusti, kpl vč. dodávky dílců | kus | 5 |  | 0 | 3.0597 | 15.2983
|  | včetně dodávky dílců pro uliční vpusti |  | 0
43 | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5 | m3 | 5 |  | 0 | 2.525 | 12.625
obetonování vpustí
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 27.9233
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci
44 | 914001111R00 | Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu | kus | 3 |  | 0 | 0.25 | 0.75
(odměřeno ze stiuace)
45 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0
(odměřeno ze stiuace)
46 | 915701111R00 | Vodorovné dopravní značení střík barvou | m2 | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014
V10f - vyhrazená stání
47 | 917862111R00 | Osazení stoj.obrubníku bet, s opěrou, lože C 25/30 | m | 424 |  | 0 | 0.14874 | 63.0658
Odměřeno ze situace (silniční a chodníkové obruby)
48 | 938908411R00 | Očištění povrchu krytu - vodou | m2 | 811 |  | 0 |  | 0
49 | 59217001R | Obrubník betonový silniční 1000/250/100 | kus | 290 |  | 0 | 0.065 | 18.85
Odměřeno ze situace 284 x 1,02
50 | 59217476R | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus | 114 |  | 0 | 0.049 | 5.586
snížený obrubník (odměřeno ze stiuace)
51 | 59217480R | Obrubník silniční přechodový betonový 1000/150/150-250 | kus | 20 |  | 0 | 0.065 | 1.3
52 | 40445055.AR | Značka dopr IZ5a,b , včetně sloupku a základu | kus | 2 |  | 0 | 0.0051 | 0.0102
svislé dopravní značky (obytná zóna)
53 | 40445052.AR | Značka dopr IP12, včetně sloupku a základu | kus | 1 |  | 0 | 0.0051 | 0.0051
svislá dopravní značka (parkovací stání ZTP)
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 89.5672
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
54 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 550.894 |  | 0 | 0 | 0
55 | 998224111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 946.775 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0