Zmluva o poskytovaní služieb a výkone činností manažéra stavby „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO “

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah Zmluvy bude výsledkom rokovacieho konania

Objednávateľ :

Obchodné meno: 	Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Sídlo:   		Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

IČO:   		00 681 300

DIČ:   		2020318256

IČ DPH:  		SK2020318256

Konajúci:   		Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA – predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Lukáč - člen predstavenstva

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 482/B

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ :

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konajúci:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

zapísaný v

e-mail:

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne tiež ako „zmluvné strany“ alebo každý samostatne ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

S OHĽADOM NA SKUTOČNOSTI, ŽE:

  - Objednávateľ má záujem realizovať projekt „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO  “ a pre účely realizácie predmetného projektu využiť služby Poskytovateľa ako manažéra stavby;

  - Poskytovateľ sa stal víťazným / úspešným uchádzačom na pozíciu manažéra stavby vo verejnom obstarávaní s názvom: “ Inžiniering a stavebno-technologický dozor modernizácie a ekologizácie ZEVO” “  v súlade so ZVO;

  - Poskytovateľ má záujem pre Objednávateľa poskytovať služby a vykonávať činnosti manažéra stavby projektu „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO “ počas celej doby realizácie / implementácie projektu „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO “;

zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb a výkone činností projektového manažéra stavby „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO“ ako výsledok procesu verejného obstarávania podľa § 94  ZVO (ďalej tiež ako „Zmluva“) v nasledovnom znení:

Článok I

DEFINÍCIE

Pri výklade Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak, alebo pokiaľ z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné:

- pojmy a definície budú mať v celom texte tejto Zmluvy význam, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ kontext nebude vyžadovať niečo iné;

- pojmy a definície budú platiť rovnako pre jednotné ako aj množné číslo príslušného definovaného pojmu;

- odkazy na článok, odsek alebo prílohu sa budú vykladať ako odkazy na článok, odsek alebo prílohu Zmluvy;

- nadpisy a obsahy sú vložené výlučne pre orientáciu a nemajú žiaden vplyv na výklad Zmluvy.

Nasledujúce slová začínajúce veľkým písmenom majú v rámci Zmluvy uvedený význam:

„Areál ZEVO OLO“ – miesto / areál, v ktorom sa nachádza ZEVO a súčasne stavenisko stavby Projektu, na adrese Vlčie hrdlo 72, 821 04 Bratislava

„BIM model“ – znamená informačný model stavby Projektu, ktorý vytvorí Zhotoviteľ stavby s využitím softwarového nástroja pre BIM pre každý stupeň Dokumentácie zhotoviteľa stavby (DSP / Projekt stavby, RPD, DSV)

„Dôverné informácie“ - majú význam uvedený v článku XIII tejto Zmluvy

„DSP / Projekt stavby“ -   znamená:

  - projektovú dokumentáciu pre konanie na vydanie Stavebného povolenia (Stavebný zákon), alebo

  - overený projekt stavby Projektu (Zákon o výstavbe);

pripravený / vypracovaný Zhotoviteľom stavby v závislosti od toho, aká platná / účinná právna  úprava Stavebného predpisu sa bude na danú situáciu uplatňovať / aplikovať

„DSV“ –  znamená dokumentáciu skutočného vyhotovenia / zhotovenia stavby Projektu po riadnom / kompletnom dokončení stavby Projektu so zakreslením všetkých zmien, ktoré sa zrealizovali pri zhotovení stavby Projektu, pripravenú / vypracovanú Zhotoviteľom stavby, ktorá je podkladom pre vydanie Kolaudačného rozhodnutia / osvedčenia

„Dokumentácia zhotoviteľa stavby“ –   znamená spoločne DSP, RPD, RD, DSV, STD ako aj ostatnú dokumentáciu / dokumenty priamo súvisiace so stavbou Projektu / osadením / spustením do prevádzky Projektu pripravenú / vypracovanú Zhotoviteľom stavby vrátane Povolení, ktoré má zabezpečiť Zhotoviteľ stavby pre Objednávateľa výlučne v slovenskom jazyku (ak ide o dokumenty / doklady potrebné pre úradné účely), v ostatných prípadoch primárne v slovenskom, resp. českom jazyku

„Dokumentácia poskytovateľa“ –     znamená spoločne DÚR / Stavebný zámer, tendrovú dokumentáciu verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby, Územné rozhodnutie / Stavebné povolenie ako aj ostatnú dokumentáciu / dokumenty priamo súvisiace s poskytovaním / výkonom Služieb / činností Poskytovateľa vrátane Povolení, ktoré má zabezpečiť Poskytovateľ pre Objednávateľa výlučne v slovenskom jazyku (ak ide o dokumenty / doklady potrebné pre úradné účely), v ostatných prípadoch primárne v slovenskom, resp. českom jazyku

„DÚR / Stavebný zámer“ -    znamená dokumentáciu pre územné konanie / konanie o umiestnení stavby  na   vydanie  Územného rozhodnutia podľa Stavebného zákona, resp. dokumentáciu stavebného zámeru podľa Zákona o výstavbe pripravenú / vypracovanú Poskytovateľom

„EIA“  -    znamená posudzovanie Projektu z pohľadu jeho vplyvov na životné prostredie, najmä zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení a rozhodnutie o posúdení vplyvov v rámci zisťovacieho konania vydané príslušným orgánom na úseku životného prostredia

„Etapa“ – znamená príslušnú oblasť (druh / typ) poskytovania Služieb / činností  v zmysle tejto Zmluvy

„Expert“ -  znamená ktorúkoľvek z Kľúčových osôb

„FIDIC“ - znamená zmluvné podmienky medzinárodných FIDIC zmluvných štandardov podľa FIDIC žltej knihy „Naprojektuj a postav“  v rámci ktorej je Zhotoviteľ stavby zodpovedný za projektovanie aj realizáciu stavby Projektu, a to podľa požiadaviek Objednávateľa

„Inflácia“ – predstavuje priemernú ročnú (za príslušný kalendárny rok) mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR vo forme tzv. jadrovej inflácie

„Kľúčová osoba“ –  predstavuje osobu experta v rámci spoločnosti / organizácie Poskytovateľa (najmä štatutárny orgán, zamestnanec) a/alebo Subdodávateľa:

  - ktorý spĺňa technickú / odbornú spôsobilosť na poskytovanie / výkon určitých vybraných Služieb / činností Poskytovateľom v zmysle Zmluvy;

  - prostredníctvom / použitím ktorého technických / odborných kapacít bude Poskytovateľ poskytovať  / vykonávať určité vybrané Služby /  činnosti v zmysle Zmluvy; alebo

  - prostredníctvom ktorého bola zo strany Poskytovateľa preukazovaná technická / odborná spôsobilosť v rámci VO;

ktorých zoznam  je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy ako aj novú osobu neuvedenú v Prílohe č. 3 Zmluvy (ak jej potreba nasadenia nastane počas doby trvania Zmluvy)

„Kolaudačné rozhodnutie / osvedčenie“ -  znamená všetky potrebné právoplatné rozhodnutia o povolení užívania zrealizovanej stavby Projektu / o osvedčení stavebnotechnickej spôsobilosti stavby Projektu na projektovaný účel vydané príslušným stavebným úradom v súlade so Stavebným predpisom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi v závislosti od toho, aká platná / účinná právna úprava Stavebného predpisu sa bude na danú situáciu uplatňovať / aplikovať

„Obchodný zákonník“ - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

„Odmena“ - má význam definovaný v článku V tejto Zmluvy

„Povolenia“ – znamená všetky a akékoľvek povolenia / rozhodnutia orgánov verejnej správy pre účely stavby Projektu / užívania zhotovenej stavby Projektu v každej fáze (vrátane prípravy) vrátane k tomu prislúchajúcej spisovej dokumentácie v zmysle Stavebného predpisu

„Podstatný míľnik“ -  predstavuje záväzný časový rámec / termín pre uskutočnenie / výkon Služieb / činností pre Poskytovateľa stanovený Objednávateľom v Zápise z porady

„Právny predpis“ -  znamená (i) všeobecne záväzné platné právne predpisy, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky; a/alebo (ii) legislatívu Európskej únie, ktorá je platná a účinná v Slovenskej republike

„Projekt“  -  znamená proces prípravy, realizácie stavby projektu „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO “ a uvedenia zhotoveného projektu do prevádzky v rámci ktorého dôjde k modernizácii a ekologizácii Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ZEVO) inštaláciou nového kotla K3 a nového spoločného kondenzačného turbogenerátora pre kotly K2 (K1) a K3 so vzduchom chladeným kondenzátorom, na základe čoho dôjde k úprave kotlov K1 a K2 tak, aby boli schopné spaľovať odpad s vyššou výhrevnosťou a súčasne k inštalácii dvoch samostatných systémov (jeden spoločný pre kotly K1 a K2 a druhý pre nový kotol K3) na čistenie spalín suchou metódou a v inštalácii zariadení selektívnej nekatalytickej redukcie doplnenou o metódu selektívnej katalytickej redukcie a s rozšírením existujúceho zásobníka odpadu

„Preberací / odovzdávací protokol“ – predstavuje písomný protokol podpísaný zmluvnými stranami po úplnom a riadnom poskytnutí / vykonaní všetkých Služieb / činností Poskytovateľom pre Objednávateľa v zmysle príslušnej Etapy

„RD“ – znamená dokumentáciu organizačných / technických / technologických / kontrolných postupov  Zhotoviteľa stavby pre účely stavby Projektu (najmä  Plán organizácie výstavby, Technické podmienky, Technologický postup montáže, Plán kontrol a skúšok a pod.) vypracovanú Zhotoviteľom stavby

„Rozpočet“ -  znamená celkovú ponúknutú sumu odmeny Poskytovateľom v rámci VO na celkový objem Služieb / činností v rámci Zmluvy (t.j. ........................... EUR bez DPH)

„Rozpočet etapy“ -    znamená časť sumy celkového Rozpočtu, ktorá je prvotne vyhradená /  stanovená pre príslušnú Etapu, ako vyplýva z VO / Prílohy č. 2 Zmluvy

„RPD“ - znamená realizačnú projektovú dokumentáciu / vykonávací projekt stavby Projektu  pripravenú / vypracovanú Zhotoviteľom stavby

„Služby / činnosti“ – znamená služby / činnosti, ktoré je Poskytovateľ povinný poskytovať / vykonávať pre Objednávateľa podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle VO „Inžiniering a stavebno-technologický dozor modernizácie a ekologizácie ZEVO “, pre účely stavby / realizácie Projektu, rozdelené do príslušných Etáp a definované / špecifikované v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy a čl. II Zmluvy

„Stavebné povolenie“  -   znamená všetky potrebné právoplatné rozhodnutia o povolení stavby Projektu vydané príslušným stavebným úradom v súlade so Stavebným predpisom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi

„Stavebný predpis“  -   znamená Stavebný zákon (v príslušnom vecnom / časovom  rozsahu    platnosti  /  účinnosti vo vzťahu k implementácii na Projekt / Zmluvu) a / alebo Zákon o výstavbe  (v príslušnom vecnom / časovom  rozsahu platnosti / účinnosti  vo vzťahu k implementácii na Projekt / Zmluvu)

„Stavebný zákon“ -    znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

„STD“ -    znamená sprievodnú technickú dokumentáciu / prevádzkovú dokumentáciu (najmä dokumenty o stavebných úpravách a o údržbe stavby a jej zariadenia) stavby Projektu vypracovanú Zhotoviteľom stavby Projektu

„Subdodávatelia“ –    znamená osoby / subjekty, ako zmluvných partnerov Poskytovateľa, prostredníctvom ktorých bude Poskytovateľ poskytovať/ vykonávať vybrané Služby / činnosti v zmysle Zmluvy, z ktorých niektoré súčasne budú / môžu poskytovať / vykonávať vybrané Služby / činnosti  prostredníctvom (i) Kľúčových osôb, ako vyplýva z Prílohy č. 5 Zmluvy (vrátane špecifikácie Služieb / činností /Etáp/, ktoré bude Poskytovateľ prostredníctvom nich uskutočňovať)

„Ukončenie etapy“ -     znamená splnenie podmienok pre ukončenie príslušnej Etapy v rámci čl. III Zmluvy (najmä pre účely fakturácie Odmeny)

„Územné rozhodnutie /

Stavebné povolenie“ -  znamená:

  - právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby Projektu vydané príslušným stavebným úradom v súlade so Stavebným zákonom, EIA a súvisiacimi právnymi predpismi, ktoré (i) je v súlade s DÚR a ktoré (ii) umožňuje získanie právoplatného Stavebného povolenia pre účely realizácie / stavby Projektu; alebo

  - právoplatné rozhodnutie o povolení stavby Projektu ktoré je výsledkom konania o stavebnom zámere v súlade so Zákonom o výstavbe;

v závislosti od toho, aká platná / účinná právna úprava Stavebného predpisu sa bude na danú situáciu uplatňovať / aplikovať.

„VO“ -   znamená verejné obstarávanie na manažéra stavby Projektu v rámci predmetu zákazky „Inžiniering a stavebno-technologický dozor modernizácie a ekologizácie ZEVO“

„Zákon o DPH“ - znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

„Zákon o výstavbe“ - znamená zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe, ktorý má nadobudnúť účinnosť 01.04.2024 a ktorý má nahradiť Stavebný zákon

„Zhotoviteľ stavby“ - znamená generálneho zhotoviteľa realizácie stavby Projektu vybraného      Objednávateľom v rámci samostatného procesu verejného obstarávania

„Zmluva“ -  znamená túto Zmluvu o poskytovaní služieb a výkone činností manažéra stavby „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO“

„ZVO“ -   znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„ZEVO“ - znamená zariadenie na energetické využívanie odpadu Objednávateľa

Článok II

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

  - Predmetom tejto Zmluvy je:

  - stanovenie podmienok na základe ktorých bude Poskytovateľ poskytovať / vykonávať Služby / činnosti manažéra stavby Projektu pre Objednávateľa;

  - záväzok Poskytovateľa poskytovať / vykonávať Služby / činnosti manažéra stavby  Projektu pre Objednávateľa na základe podmienok tejto Zmluvy ako aj požiadaviek / pokynov Objednávateľa;

  - záväzok Objednávateľa uhrádzať Poskytovateľovi za riadne poskytovanie / vykonávanie Služieb / činností manažéra stavby Projektu Odmenu v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.

  - Sledovaným účelom Zmluvy je najmä zabezpečenie expertnej podpory ako aj stavebno – technického dozoru stavby Poskytovateľom Objednávateľovi  v procese realizácie / stavby Projektu smerujúcej k dosiahnutiu najvyššej možnej kvality a efektivity stavby Projektu a jej následnej prevádzke. Objednávateľ očakáva a požaduje od Poskytovateľa, aby poskytovaním / výkonom Služieb / činností prispel k riadnej a úspešnej realizácii a dokončeniu Projektu a v rámci uvedeného súčasne prispieval / smeroval vždy v snahe o čo najefektívnejšie riešenie z hľadiska stavby / realizácie Projektu, mimo iné prostredníctvom toho, že bude najmä:

- projekčnú prípravu a realizáciu / stavbu Projektu aktívne koordinovať;

- schopný vyhľadávať riziká spojené s realizáciou / stavbou Projektu a účinne im predchádzať;

- zodpovedným spôsobom posudzovať a riešiť akékoľvek prípadné zmeny realizácie / stavby Projektu;

- Objednávateľovi zodpovedajúcim spôsobom a v zodpovedajúcom rozsahu poskytovať všetky potrebné informácie o priebehu prípravy a realizácie / stavby Projektu;

- pre poskytovanie plnenia využije osoby so zodpovedajúcim vzdelaním, profesionálnymi / odbornými skúsenosťami a manažérskymi schopnosťami.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby / činnosti manažéra stavby Projektu pre Objednávateľa na svoje náklady / nebezpečenstvo v súlade s obsahom / opisom predmetu zákazky v rámci VO, podmienkami tejto Zmluvy, pokynmi Objednávateľa ako aj platnými právnymi predpismi, a to najmä (nie však výlučne) v nasledovných etapách a ich rozsahu, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 Zmluvy:

    - Etapa č. 1 - Príprava dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie / rozhodnutie  o stavebnom zámere a zastupovanie investora pri komunikácií s úradmi v procese získavania potrebných povolení

Bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah (vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy) bude výsledkom rokovacieho konania

    - Etapa č. 2 - Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb investorovi pri príprave verejného obstarávania a príprava tendrovej dokumentácie

Bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah (vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy) bude výsledkom rokovacieho konania

    - Etapa č. 3 – Participácia na verejnom obstarávaní generálneho zhotoviteľa stavby Design & Build

Bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah (vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy) bude výsledkom rokovacieho konania

    - Etapa č. 4 – Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania DSP / Projektu stavby, RPD. Kontrola a schvaľovanie realizačnej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby

Bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah (vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy) bude výsledkom rokovacieho konania

    - Etapa č. 5 – Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby,  výkon nezávislej odbornej technickej kontroly a činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah (vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy) bude výsledkom rokovacieho konania

    - Etapa č. 6 - Kontrola a schvaľovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) predloženej generálnym zhotoviteľom stavby a kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania DSV

Bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah (vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy) bude výsledkom rokovacieho konania

    - Etapa č. 7 - Dohľad nad pomontážnymi čistiacimi operáciami, funkčnými skúškami, uvedením zariadení Stavby do trvalej prevádzky a optimalizáciou technológie, aktívna participácia pri preberaní diela od generálneho zhotoviteľa stavby

Bude predmetom rokovacieho konania a konečný rozsah / obsah (vrátane Prílohy č. 1 Zmluvy) bude výsledkom rokovacieho konania

    - Etapa č. 8 - Poradenstvo a technická podpora počas prvých troch rokov prevádzky

Predstavuje rozsah / obsah podporných služieb / činností k predmetu tejto Zmluvy, ktoré:

    - je Objednávateľ oprávnený (nie však povinný) si dodatočne objednať u Poskytovateľa, a

    - Poskytovateľ je povinný uskutočniť  / vykonať pre Objednávateľa na základe objednávky / požiadavky Objednávateľa,

v prípade, ak Objednávateľ dodatočne počas doby trvania tejto Zmluvy zistí potrebu ich uskutočnenia / vykonania zo strany Poskytovateľa (opcia Objednávateľa) za nasledovných podmienok:

- Rozsah / obsah podporných služieb / činností:

Vyplýva z Prílohy č. 1 Zmluvy, kedy však samotná špecifikácia rozsahu / obsahu požadovaných podporných služieb / činností bude vyplývať z príslušnej objednávky Objednávateľa.

- Objednávateľ je oprávnený si objednať u Poskytovateľa podporné služby / činnosti:

  - v celom rozsahu / obsahu, ako vyplýva z bodu 1 / Prílohy č. 1 Zmluvy, resp. iba v niektorej ich časti;

  - najneskôr 1 mesiac pred uplynutím predpokladanej základnej doby trvania Zmluvy v zmysle čl. XIV, ods. 14.1 Zmluvy.

- Objednávateľ si objedná podporné  služby / činnosti u Poskytovateľa písomnou objednávkou obsahujúcou minimálne nasledovné náležitosti:

- číslo Zmluvy

- číslo Objednávky

- identifikácia Objednávateľa – obchodné meno, sídlo, IČO

- identifikácia Poskytovateľa -  obchodné meno, sídlo, IČO

- identifikáciu podporných služieb / činností

- termín uskutočnenia podporných služieb / činností

- dátum vystavenia objednávky

- identifikáciu a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa

- Cena podporných služieb / činností, resp. spôsob jej tvorby / výpočtu

Určená podľa jednotkových hodinových cien uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy  zodpovedajúcich Etape. č. 5 Zmluvy.

- Termíny plnenia podporných služieb / činností

Celková doba trvania tejto etapy maximálne 3 (tri) roky.

- V ostatných náležitostiach vo vzťahu k podporným službám / činnostiam, bližšie neupravených v tejto Etape Zmluvy, sa bude postupovať rovnako / obdobne v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.

Rozsah / obsah Služieb / činností v zmysle tohto odseku Zmluvy / Prílohy č. 1 Zmluvy je len demonštratívny, na základe čoho Poskytovateľ je okrem špecifikácie Služieb / činností uvedených v tomto článku Zmluvy, resp.  v Prílohe č. 1 Zmluvy povinný súčasne vykonať aj akékoľvek ďalšie podporné / súvisiace služby / činnosti nevyhnutné pre riadne poskytnutie / vykonanie Služieb / činností ako aj dosiahnutie predmetu / účelu tejto Zmluvy, a to najmä na základe bežných zvyklostí na trhu, resp. požiadaviek / pokynov Objednávateľa.

  - Poskytovateľ berie na vedomie, že:

  - v súvislosti s realizáciou stavby Projektu bude Zhotoviteľom stavby vytvorený / aktualizovaný digitálny BIM model stavby Projektu a súčasne všetka Dokumentácia zhotoviteľa stavby Projektu vo vzťahu k BIM (DSP / RPD / DSV) bude pripravená v súlade s požiadavkami BIM informačného modelovania stavieb. Na základe uvedenej skutočnosti sa tak Poskytovateľ zaväzuje poskytovať / vykonávať všetky relevantné Služby / činnosti s využitím BIM;

  - Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zúžiť rozsah predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy / Prílohy č. 1 Zmluvy, kedy o uvedenej skutočnosti vopred písomne (stačí e-mailom) informuje Poskytovateľa minimálne 30 dní vopred – v uvedenej súvislosti nevzniknú Poskytovateľovi voči Objednávateľovi žiadne nároky (najmä na náhradu škody a pod.).

Článok III

TERMÍNY / ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNENÍ

  - Poskytovanie Služieb / činností v zmysle tejto Zmluvy je rozložené do jednotlivých Etáp, kedy termíny / časový harmonogram predstavujú iba plánované / predpokladané termíny  plnenia Služieb / činností v zmysle Etáp, ktoré sú definované v Prílohe č. 1 Zmluvy, a sú uvedené ako plánované / predpokladané termíny nasledovne:

Etapa č. 1:

Plánované / predpokladané trvanie – 6 mesiacov, resp. do vydania Územného rozhodnutia (Stavebný zákon) alebo Stavebného povolenia (Zákon o výstavbe)

Ukončením Etapy č. 1 sa rozumie splnenie všetkých dole uvedených podmienok:

  - vydanie Územného rozhodnutia (Stavebný zákon) alebo Stavebného povolenia (Zákon o výstavbe)

  - doručenie Územného rozhodnutia (Stavebný zákon) alebo Stavebného povolenia (Zákon o výstavbe) Objednávateľovi

  - splnenie podmienok podľa čl. VII, ods. 7.2, písm. h) Zmluvy

  - podpísanie Preberacieho / odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami

Etapa č. 2:

Plánované / predpokladané trvanie - 6 mesiacov (Etapa č. 2 bude prebiehať súbežne s Etapou č. 1), resp. do vyhlásenia verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby

Ukončením Etapy č. 2 sa rozumie splnenie všetkých dole uvedených podmienok:

  - kompletné ukončenie procesu prípravy verejného obstarávania (vrátane tendrovej dokumentácie Design & Build) a vyhlásenie verejného obstarávania na Zhotoviteľa stavby

  - splnenie podmienok podľa čl. VII, ods. 7.2, písm. h) Zmluvy

  - podpísanie Preberacieho / odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami

Etapa č. 3:

Plánované / predpokladané trvanie -  12 mesiacov (v závislosti od uplatnenia námietok uchádzačmi v rámci procesu verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby ) – Etapa č. 3 bude priamo nadväzovať na Etapu č. 2

Ukončením Etapy č. 3 sa rozumie splnenie všetkých dole uvedených podmienok:

  - kompletné ukončenie procesu verejného obstarávania na Zhotoviteľa stavby (vrátane podpísania / uzavretia príslušnej zmluvy na zhotovenie stavby Projektu Objednávateľom s úspešným uchádzačom)

  - splnenie podmienok podľa čl. VII, ods. 7.2, písm. h) Zmluvy

  - podpísanie Preberacieho / odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami

Etapa č. 4:

Plánované / predpokladané trvanie -  12 mesiacov

Ukončením Etapy č. 4 sa rozumie splnenie všetkých dole uvedených podmienok:

  - kompletná príprava / vykonanie a odsúhlasenie finálnej DSP vrátane vydania a doručenia Objednávateľovi Stavebného povolenia (Stavebný zákon), alebo  kompletná príprava / vykonanie a odsúhlasenie finálneho Projektu stavby vrátane overenia Projektu stavby a jeho doručenia Objednávateľovi (Zákon o výstavbe)

  - kompletná príprava / vykonanie a odsúhlasenie finálnej RPD

  - splnenie podmienok podľa čl. VII, ods. 7.2, písm. h) Zmluvy

  - podpísanie Preberacieho / odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami

Etapa č. 5:

Plánované / predpokladané trvanie -  24 mesiacov (vrátane modernizácie K1 a K2) - začiatok tejto etapy sa bude prelínať s priebehom Etapy č. 4

Ukončením Etapy č. 5 sa rozumie splnenie všetkých dole uvedených podmienok:

  - kompletné zhotovenie stavby Projektu (vrátane odstránenia akýchkoľvek prípadných vád a nedorobkov vytknutých v rámci preberacieho konania) v zmysle príslušnej zmluvy na zhotovenie stavby Projektu so Zhotoviteľom stavby;

  - vydanie a doručenie Objednávateľovi Kolaudačného rozhodnutia / osvedčenia;

  - splnenie podmienok podľa čl. VII, ods. 7.2, písm. h) Zmluvy

  - podpísanie Preberacieho / odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami

Etapa č. 6:

Plánované / predpokladané trvanie -  6 mesiacov – bude prebiehať súbežne s Etapou č. 5 (v závislosti od realizácie stavby Projektu a preberania ukončených stavebných objektov a prevádzkových súborov)

Ukončením Etapy č. 6 sa rozumie splnenie všetkých dole uvedených podmienok:

  - kompletná príprava / vykonanie a odsúhlasenie finálnej STD a DSV

  - splnenie podmienok Ukončenia etapy č. 5

  - splnenie podmienok podľa čl. VII, ods. 7.2, písm. h) Zmluvy

- podpísanie Preberacieho / odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami

Etapa č. 7:

Plánované / predpokladané trvanie -  6 mesiacov – bude prebiehať súbežne s Etapou č. 5 a/alebo Etapou č. 6 (v závislosti od realizácie stavby Projektu a preberania ukončených stavebných objektov a prevádzkových súborov)

Ukončením Etapy č. 7 sa rozumie splnenie všetkých dole uvedených podmienok:

- splnenie podmienok Ukončenia etapy č. 6

- vydanie a doručenie Objednávateľovi Kolaudačného rozhodnutia / osvedčenia

- kompletné zhotovenie / dokončenie zhotoveného diela stavby Projektu Zhotoviteľom stavby vrátane finálneho prevzatia zhotoveného diela stavby Projektu od Zhotoviteľa stavby bez vád a nedorobkov (po odstránení všetkých zistených / vytknutých vád / nedorobkov diela stavby Projektu)

- splnenie podmienok podľa čl. VII, ods. 7.2, písm. h) Zmluvy

- podpísanie Preberacieho / odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami

Etapa č. 8:

Plánované / predpokladané trvanie – 3 roky po ukončení Etapy č. 7 Zmluvy, resp. po konečnom prevzatí zhotoveného diela stavby Projektu ako celku od Zhotoviteľa stavby a uvedení do prevádzky

Ukončením Etapy č. 8 sa rozumie:

3 roky po ukončení Etapy č. 7 Zmluvy, resp. po konečnom prevzatí zhotoveného diela stavby Projektu ako celku od Zhotoviteľa stavby a uvedení do prevádzky

  - Poskytovateľ berie na vedomie, že výkon Služieb / činností v rámci určitých Etáp bude aj súbežný, ako vyplýva z tohto článku Zmluvy / Prílohy č.  1 Zmluvy, na základe čoho je povinný poskytovať Služby / činnosti v zmysle Zmluvy s dodržaním uvedených postupov.

  - Poskytovateľ je si plne vedomý toho, že plnenie termínov / časového harmonogramu Etáp (a to aj jednotlivo) Zmluvy závisí najmä od:

- riadneho / včasného plnenia / výkonu činností na Projekte inými dodávateľmi / zmluvnými partnermi Objednávateľa (najmä Zhotoviteľa stavby);

- dĺžky správnych konaní jednotlivých orgánov verejnej správy, najmä (nie však výlučne) vo vzťahu ku konaniu o umiestnení stavby Projektu / územnému konaniu a vydaniu Územného rozhodnutia (resp. konaniu o stavebnom zámere a vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere), konaniu o vydaní stavebného povolenia vrátane vydania Stavebného povolenia ako aj konania o povolení užívania stavby Projektu vrátane vydania Kolaudačného rozhodnutia / osvedčenia;

na základe čoho:

- sa tak časový harmonogram poskytovania / výkonu Služieb / činností v zmysle jednotlivých Etáp môže predĺžiť (a to aj neočakávane);

- sa tak Poskytovateľ zaväzuje poskytovať / vykonávať Služby / činnosti pre Objednávateľa počas celej doby trvania jednotlivých Etáp (bez ohľadu na ich trvanie), a to až do riadneho dosiahnutia / ukončenia Etáp ako aj samotnej realizácie Projektu s využitím Služieb / činností Poskytovateľa;

- uvedené nie je /nemôže byť dôvodom na ukončenie alebo pozastavenie poskytovania / výkonu Služieb / činností zo strany Poskytovateľa;

- termíny poskytovania / výkonu Služieb na strane Poskytovateľa v zmysle jednotlivých Etáp budú primerane predĺžené s ohľadom na:

- prípadné omeškanie s poskytnutím riadnej súčinnosti Objednávateľom – v uvedenej súvislosti ak bude strany Poskytovateľa zistené, že mu neboli Objednávateľom dodané všetky potrebné podklady/doklady/dokumentácia v nevyhnutnom rozsahu pre riadne poskytovanie / výkon Služieb / činností, je tento povinný bezodkladne (do 24 hodín) o uvedenej skutočnosti písomne (stačí e-mailom) informovať Objednávateľa vrátane riadneho preukázania skutočností a vyžiadania si potrebnej / nevyhnutnej súčinnosti, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú; po dobu od doručenia písomnej žiadosti Poskytovateľa Objednávateľovi na poskytnutie objektívne potrebnej / nevyhnutnej súčinnosti po poskytnutie takto požadovanej súčinnosti Objednávateľom Poskytovateľovi (stačí aj e-mailom) sa predĺži stanovený termín pre vykonanie Služieb / činností Poskytovateľom; resp.

- omeškaním tretích osôb v zmysle písm. a), b) tohto odseku Zmluvy;

ak tieto majú priamy vplyv na riadne poskytovanie / výkon Služieb / činností Poskytovateľom.

  - Za poskytovanie / výkon Služieb / činností Poskytovateľa v časovom rámci každej Etapy v zmysle ods. 3.1 tohto článku Zmluvy patrí Poskytovateľovi výlučne Odmena v zmysle čl. V Zmluvy, t.j. nevznikne Poskytovateľovi nárok na úhradu akejkoľvek dodatočnej odmeny / dodatočných nákladov za poskytovanie / vykonanie Služieb / činností a/alebo iných činností v zmysle Zmluvy.

  - Zmluvné strany sa pre účely počítania / začiatku termínov plnenia Etáp dohodli nasledovne:

  - termíny plnenia Etapy č. 1 a 2 začína dňom nasledujúcim po platnosti / účinnosti tejto Zmluvy;

  - termíny plnenia Etapy č. 3 - 8 začnú až na základe predchádzajúceho písomného (stačí e-mailom) pokynu Objednávateľa doručeného Poskytovateľovi (minimálne 30 dní pred začatím termínu príslušnej Etapy) na začatie poskytovania / vykonávania Služieb / činností; súčasne do udelenia takéhoto pokynu Objednávateľa je však Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa písomne (stačí aj e-mailom) o akejkoľvek prípadnej hroziacej škode alebo inom oneskorení plnenia Projektu, ktoré môže vzniknúť v dôsledku neudelenia pokynu zo strany Objednávateľa podľa tohto odseku Zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľovi nevzniká nárok na Odmenu / na úhradu akýchkoľvek poplatkov alebo nákladov za poskytovanie / vykonávanie Služieb / činností, na ktorých začatie nedostal od Objednávateľa písomný pokyn (okrem Etapy č. 1 a 2).

  - Termíny plnenia príslušných Služieb / činností v rámci jednotlivých Etáp budú určené Objednávateľom v rámci  Zápisov z porád, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné.

Článok IV

MIESTO PLNENIA

  - Miestom plnenia Služieb / činností je podľa ich povahy najmä (nie však výlučne):

- sídlo Poskytovateľa, resp. Iné ním určené miesto ;

- sídlo Objednávateľa;

- stavenisko stavby Projektu / Areál ZEVO OLO;

- sídla orgánov verejnej správy (najmä vo vzťahu k Územnému konaniu, Stavebnému konaniu, Kolaudačnému konaniu);

- sídla / prevádzky tretích strán, ako dodávateľov / zmluvných partnerov Objednávateľa v rámci Projektu;

- na poskytovanie Služby / vykonávanie činností počas Etapy 5 a nasl. miesto určené Objednávateľom  v okruhu do 2 km (polomer vzdušnou čiarou) od Areálu ZEVO OLO, resp. miesto určené Poskytovateľom podľa bodu 4.2.2. tohto článku pre účely zabezpečenia podporných činností (najmä administratívy) Poskytovateľa vo vzťahu k Službám / činnostiam.

Poskytovateľ je povinný od Etapy č. 5 zabezpečiť plnenie Služieb / činností prostredníctvom fyzickej  prítomnosti Kľúčových osôb na stavenisku stavby Projektu / Areáli ZEVO OLO v rámci alokácie hodín ako vyplýva z Prílohy č. 2 Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (najmä na Poradách).

  - Pre účely zabezpečenia podporných činností (najmä administratívy) Poskytovateľa pri poskytovaní / výkone Služieb / činností Poskytovateľom počas Etapy č. 5 a nasl.  sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

    - Objednávateľ zabezpečí pre Poskytovateľa na vlastné náklady v okruhu do 2 km (polomer vzdušnou čiarou) od Areálu ZEVO OLO kancelárske priestory v nasledovnom predpokladanom rozsahu / obsahu:

    - v celkovej podlahovej ploche cca 100 m²;

    - zariadenie kancelárskym nábytkom;

    - sociálne zariadenia (WC + sprcha);

(ďalej tiež aj ako „Kancelárske priestory“), a to najneskôr 60 dní pred začatím Etapy č. 5.

    - Objednávateľ vyzve písomne (stačí e-mailom) Poskytovateľa na prevzatie Kancelárskych priestorov v lehote uvedenej v bode 4.2.1 tohto článku Zmluvy a Poskytovateľ sa zaväzuje pristúpiť k prevzatiu Kancelárskych priestorov od Objednávateľa do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa a využívať ich počas poskytovania / výkonu Služieb / činností. Poskytovateľ však nie je povinný pristúpiť k prevzatiu kancelárskych priestorov v prípade, ak v lehote na pristúpenie k prevzatiu v zmysle predchádzajúcej vety písomne informuje a riadne preukáže Objednávateľovi (stačí e-mailom), že si sám (a na vlastné náklady) zabezpečil vlastné kancelárske priestory, ktoré sa nachádzajú k Areálu ZEVO OLO bližšie, ako Kancelárske priestory – v uvedenom prípade sa tak nebudú aplikovať podmienky uvedené v bodoch 4.2.3 – 4.2.7 nižšie.

    - Prevzatie / odovzdanie Kancelárskych priestorov bude potvrdené zmluvnými stranami v písomnom protokole, ktorý bude obsahovať najmä:

- Identifikáciu a stav priestorov;

- Identifikáciu a stav zariadenia;

- Identifikáciu a stav sociálnych zariadení;

- Podmienky užívania priestorov, zariadení, sociálnych zariadení (totožné / obdobné tým, aké sú stanovené prenajímateľom Kancelárskych priestorov Objednávateľovi)

- Podmienky vstupu do areálu / pohybu po areáli, kde sa nachádzajú Kancelárske priestory (stanovené vlastníkom Kancelárskych priestorov / areálu, kde sa nachádzajú Kancelárske priestory);

- Podpisy zástupcov zmluvných strán;

(ďalej tiež aj ako „Protokol kancelárskych priestorov“). Každá zmluvná strana obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie Protokolu kancelárskych priestorov. Protokol kancelárskych priestorov bude následne predstavovať prílohu Zmluvy.

    - Poskytovateľ bude v celom rozsahu zodpovedať:

- za užívanie Kancelárskych priestorov, vstup do areálu / pohyb po areáli, kde sa nachádzajú Kancelárske priestory,  v súlade s Protokolom kancelárskych priestorov kedy zodpovedá v celom rozsahu / zaväzuje sa uhradiť v celom rozsahu Objednávateľovi akékoľvek nároky (najmä na zmluvnú pokutu, škodu, a pod.) vznesené voči Objednávateľovi vlastníkom Kancelárskych priestorov / areálu, kde sa nachádzajú Kancelárske priestory v uvedenej súvislosti;

- za akúkoľvek škodu spôsobenú Poskytovateľom (osobami, ktorým Poskytovateľ umožnil užívať Kancelárske priestory) na Kancelárskych priestoroch.

    - Poskytovateľ je povinný užívať Kancelárske priestory / zabezpečiť užívanie Kancelárskych priestorov Kľúčovými osobami / Subdodávateľmi do skončenia Zmluvy.

    - Poskytovateľ je povinný dodržiavať povinnosti uvedené v Protokole kancelárskych priestorov.

    - Poskytovateľ bude povinný do 30 dní od ukončenia Zmluvy odovzdať Objednávateľovi Kancelárske priestory v stave bežného opotrebenia, kedy o odovzdaní / prevzatí Kancelárskych priestorov bude spísaný písomný protokol podpísaný zmluvnými stranami, kedy každá zmluvná strana obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie.

Článok V

ODMENA, VZNIK NÁROKU NA ODMENU, VÝŠKA ODMENY A SPÔSOB JEJ VYPLATENIA

  - Odmena

    - Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľovi prináleží za riadne a včasne poskytnuté / vykonané Služby / činnosti v zmysle Zmluvy odmena vypočítaná / určená v súlade s Prílohou č. 2 Zmluvy, ktorá bude mať povahu:

- paušálnej / pevnej celkovej odmeny – tento druh odmeny sa vzťahuje na Etapu č. 1 a Etapu č. 2

- hodinovej odmeny (za skutočne vykonaný / odpracovaný počet hodín Služieb / činností) – tento druh odmeny sa vzťahuje na Etapu č. 3 – Etapu č. 8;

(ďalej tiež aj ako „Odmena“). K Odmene bude pripočítaná zákonná sadzba DPH.  Maximálna suma Odmeny v zmysle Zmluvy však v žiadnom prípade nesmie prekročiť / neprekročí Rozpočet, na základe čoho tak Poskytovateľovi nemôže vzniknúť / nevznikne nárok na celkovú / kumulovanú sumu Odmeny v zmysle tejto Zmluvy presahujúcu celkovú sumu Rozpočtu.

      - Odmena môže byť zmenená / znížená z dôvodu zmeny Kľúčovej osoby / Kľúčových osôb v súlade s čl. VI, ods. 6.4, bod 6.4.2 Zmluvy postupom v zmysle Prílohy č. 6 Zmluvy.

      - Za Odmenu sa bude považovať aj Zmenená odmena, ak nastanú podmienky pre zmenu Odmeny na Zmenenú odmenu v súlade s čl. VI, ods. 6.4, bod 6.4.2 Zmluvy.

    - V Odmene sú zahrnuté všetky / akékoľvek náklady / výdaje Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním / vykonávaním Služieb / činností Poskytovateľa v zmysle tejto Zmluvy, vrátane najmä ( nie však výlučne):

- odmeny Subdodávateľov, Kľúčových osôb;

- odmeny / poplatku za poskytnutie oprávnení / licencií na výkon prác spojených s autorským dielom;

- mzdových nákladov;

- dopravných nákladov;

a Poskytovateľ nemá nárok na uhradenie akejkoľvek sumy nad rámec dohodnutej Odmeny - na zmluvnú Odmenu tak nemajú vplyv žiadne ekonomické faktory, najmä inflácia, zmeny kurzov, úrokových sadzieb, zmeny výšky nákladov v dôsledku zmien právnych predpisov, pokiaľ táto Zmluva výslovne nestanovuje inak.

    - V Odmene však nie sú zahrnuté akékoľvek prípadné administratívne / správne poplatky (najmä v súvislosti so správnymi konaniami ), ktoré znáša v celom rozsahu Objednávateľ – tieto však budú vyčíslené a riadne preukázané Poskytovateľom samostatne a budú predmetom odsúhlasenia zmluvnými stranami (stačí aj e-mailom) vopred. Na základe odsúhlasenia poplatkov Objednávateľom bude tieto Objednávateľ uhrádzať samostatne priamo príslušným subjektom / dotknutým orgánom.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že Rozpočet bude navýšený 1x za kalendárny rok výlučne pri splnení nasledovných podmienok:

- predmetom navýšenia budú jednotkové ceny položiek v Rozpočte (v danom roku aktuálne uvedené v Rozpočte) a to výlučne o mieru Inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, ak miera Inflácie v danom období presiahla 5%, maximálne však o 10% (a to aj v prípade, ak skutočná miera inflácie presiahla 10%) so zaokrúhlením na celé euro nadol (v prípade ak navýšená jednotková cena položky z Rozpočtu o infláciu bude predstavovať sumu aj s eurocentami do 49 eurocentov vrátane) alebo so zaokrúhlením na celé euro nahor (v prípade ak navýšená jednotková cena položky z Rozpočtu o infláciu bude predstavovať sumu aj s eurocentami od 50 eurocentov vrátane);

- navýšenie jednotkových cien položiek v Rozpočte bude s účinnosťou od 1.3. príslušného kalendárneho roka;

- Poskytovateľ požiada Objednávateľa písomne o navýšenie jednotkových cien položiek v Rozpočte o mieru Inflácie vždy najneskôr do 20.2. príslušného kalendárneho roka;

- navýšenie sa bude vzťahovať / aplikovať výlučne na jednotkové ceny položiek v Rozpočte v rámci Etapy 3. – Etapy 8. Zmluvy, t.j. jednotkové ceny položiek v Rozpočte vzťahujúce sa k Etape 1. a Etape 2. budú pevné a nemenné.

V prípade, ak nedôjde k splneniu všetkých uvedených podmienok, nedôjde k navýšeniu aktuálne platných jednotkových cien položiek v Rozpočte v rámci príslušného kalendárneho roka.

      - Poskytovateľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o navýšenie jednotkových cien položiek v Rozpočte najskôr v kalendárnom roku 2025 o mieru medziročnej Inflácie za obdobie kalendárneho roka 2024.

      - Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že zvýšenie jednotkových cien položiek v Rozpočte o mieru Inflácie sa vzťahuje iba na jednotkové ceny položiek v Rozpočte za Služby / činnosti, ktoré budú vykonané Poskytovateľom po 1.3. príslušného kalendárneho roka v ktorom došlo k navýšeniu Odmeny o Infláciu.

    - Odmena, resp. ceny určené v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy sú pevné a nemenné počas doby trvania Zmluvy, pokiaľ Zmluva vyslovene nestanovuje inak.

    - Poskytovateľovi patrí Odmena iba za Služby / činnosti, ktoré ním boli riadne vykonané. Uvedené sa však nevzťahuje na Odmenu v rámci Etapy č. 3 – Etapy č. 7, v zmysle ktorých Objednávateľ garantuje Poskytovateľovi nárok na Odmenu v celkovej / súhrnnej sume 30% zo sumy celkového / súhrnného rozpočtu vzťahujúceho sa k príslušnej Etape (ďalej tiež aj ako „Garantovaná odmena“) aj v prípade, ak by inak na základe objemu celkovo poskytnutých / vykonaných Služieb Poskytovateľom v rámci príslušnej Etapy prináležala Poskytovateľovi Odmena v nižšom rozsahu / %, ako Garantovaná odmena.

    - Odmena bude Objednávateľom hradená / poskytovaná v rámci príslušnej Etapy z Rozpočtu / Rozpočtu etapy.  Objednávateľ je však vo vzťahu k Rozpočtu / jednotlivých Rozpočtom etáp (Etapa č. 3 – Etapa č. 7) oprávnený podľa jeho potrieb:

- nevyčerpané sumy Rozpočtov etáp presúvať následne do ďalších / nasledujúcich Etáp, čím môže byť kumulovaná / navyšovaná suma Rozpočtov etáp budúcich / nasledujúcich Etáp;

- presúvať sumy Rozpočtov etáp medzi jednotlivými Etapami aj vopred, t.j. z neskorších Etáp na skoršie Etapy.

Súčasťou každého Preberacieho / odovzdávacieho protokolu v rámci ukončenia Etapy bude súčasne aj finančné vyúčtovanie Rozpočtu etapy, a to najmä pre účely identifikácie vyčerpaného / nevyčerpaného Rozpočtu etapy vrátane presunov sumy Rozpočtu etapy, a pod. a vplyv na celkovú sumu Rozpočtu.

  - Platobné podmienky

    - Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi Odmenu (časť Odmeny) za riadne poskytnuté / vykonané Služby / činnosti na základe príslušných čiastkových faktúr Poskytovateľa pri splnení nasledovných podmienok:

      - Etapa č. 1 a Etapa č. 2

Poskytovateľ vystaví na sumu Odmeny vzťahujúcu sa k príslušnej Etape / v rámci príslušnej Etapy celkovo tri (3) faktúry nasledovne:

      - 1. a 2. faktúra bude vystavená vždy za obdobie dvoch (2) kalendárnych mesiacov poskytovania / vykonávania Služieb / činností Poskytovateľom v rámci Etapy, a to vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom 2-mesačnom období, ku ktorému sa fakturované Služby / činnosti vzťahujú, avšak iba pri splnení / potom ako budú splnené nasledovné podmienky:

- faktúra bude vystavená na 30% celkovej sumy Odmeny pre danú Etapu v zmysle Rozpočtu etapy

Príklad: Celková suma 100% Odmeny na Etapu predstavuje  1 mil. EUR z čoho 30% predstavuje 300 000 EUR. 10% zo sumy 300 000 EUR predstavuje 30 000 EUR. Fakturovaná bude teda suma 270 000 EUR, t.j. 90% zo sumy 300 000 EUR.

- Objednávateľovi bude zo strany Poskytovateľa predložený (stačí aj e-mailom) zoznam všetkých Služieb / činností vrátane ich identifikácie (ako aj identifikácie  Kľúčových osôb / Subdodávateľov, ktorými boli reálne vykonané a rozsah vykonania) za príslušné 2-mesačné obdobie (ďalej tiež aj ako „Súpis služieb / činností“) do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom 2-mesačnom období;

- bude Objednávateľom písomne (stačí aj e-mailom) schválený Poskytovateľom predložený Súpis služieb / činností za príslušné 2-mesačné obdobie – v uvedenej súvislosti:

- Objednávateľ v lehote do 10 pracovných dní preskúma Poskytovateľom predložený Súpis služieb / činností, na základe čoho:

- tento schváli – podmienka bude splnená – zmluvné strany sa dohodli, že schválením sa rozumie aj situácia, ak sa Objednávateľ k predloženému Súpisu služieb / činností v stanovenej lehote nevyjadrí; alebo

- tento neschváli a zašle Poskytovateľovi písomné (stačí e-mailom) dôvodné pripomienky / výhrady;

- v prípade, ak Objednávateľ neschváli Poskytovateľom predložený Súpis služieb / činností, Poskytovateľ v lehote do 5 pracovných dní opraví / upraví Súpis služieb / činností s ohľadom na pripomienky / výhrady Objednávateľa a tento zašle Objednávateľovi písomne (stačí aj e-mailom) na opätovné posúdenie / vyjadrenie;

- postup v zmysle tohto bodu Zmluvy sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nedôjde k odsúhlaseniu Súpisu služieb / činností objednávateľom – Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť odsúhlasiť Súpis služieb / činností;

(ďalej tiež aj ako „2- mesačná faktúra“);

      - Poskytovateľ vystaví najskôr po uplynutí 1 kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom došlo k celkovému ukončeniu príslušnej Etapy poslednú 3. faktúru, vzťahujúcu sa k zostávajúcej sume 40% z celkovej sumy Odmeny pre danú Etapu v zmysle Rozpočtu etapy (ďalej tiež aj ako „Záverečná faktúra“).

      - Etapa č. 3 – Etapa č. 8

Poskytovateľ vystaví za poskytnuté / vykonané Služby / činnosti v rámci príslušnej Etapy faktúry na Odmenu nasledovne:

    - Poskytovateľ vystaví vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca faktúru na Odmenu vzťahujúcu sa k výkonu Služieb / činností za predchádzajúci kalendárny mesiac, avšak nie skôr, ako budú splnené nasledovné podmienky:

- faktúra bude vystavená na sumu 90 % z celkovej sumy Odmeny v zmysle Mesačného súpisu služieb / činností (napr. nárok na Odmenu bude predstavovať 100000 EUR, ale Poskytovateľ vystaví faktúru na 90000 EUR, t.j. 90%) za predchádzajúci kalendárny mesiac;

- Objednávateľovi bude zo strany Poskytovateľa predložený (stačí aj e-mailom) zoznam všetkých Služieb / činností (vrátane ich identifikácie ako aj rozsahu hodín, identifikácie  Kľúčových osôb / Subdodávateľov, ktorými boli reálne vykonané a rozsah hodín) za príslušný kalendárny mesiac (ďalej tiež aj ako „Mesačný súpis služieb / činností“) – Poskytovateľ predloží Mesačný súpis služieb / činností Objednávateľovi vždy do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca;

- bude Objednávateľom písomne (stačí aj e-mailom) schválený Poskytovateľom predložený Mesačný súpis služieb / činností za predchádzajúci kalendárny mesiac kompletne (t.j. tých, ktoré budú predmetom čiastkovej mesačnej fakturácie 90% ako aj tých, ktoré budú predmetom konečnej fakturácie po splnení podmienok Ukončenia etapy vo vzťahu k príslušnej Etape v rozsahu zostávajúcich 10%) – v uvedenej súvislosti:

- Objednávateľ v lehote do 10 pracovných dní preskúma Poskytovateľom predložený Mesačný súpis služieb / činností, na základe čoho:

- tento schváli – podmienka bude splnená – zmluvné strany sa dohodli, že schválením sa rozumie aj situácia, ak sa Objednávateľ k predloženému Mesačnému súpisu služieb / činností v stanovenej lehote nevyjadrí; alebo

- tento neschváli a zašle Poskytovateľovi písomné (stačí e-mailom) dôvodné pripomienky / výhrady;

- v prípade, ak Objednávateľ neschváli Poskytovateľom predložený Mesačný súpis služieb / činností, Poskytovateľ v lehote do 5 pracovných dní opraví / upraví Mesačný súpis služieb / činností s ohľadom na pripomienky / výhrady Objednávateľa a tento zašle Objednávateľovi písomne (stačí aj e-mailom) na opätovné posúdenie / vyjadrenie;

- postup v zmysle tohto bodu Zmluvy sa bude opakovať dovtedy, pokiaľ nedôjde k odsúhlaseniu Mesačného súpisu služieb / činností objednávateľom – Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť odsúhlasiť Mesačný súpis služieb / činností;

(ďalej tiež aj ako „Mesačná faktúra“);

    - Poskytovateľ vystaví najskôr po uplynutí 1 kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom došlo k celkovému ukončeniu príslušnej Etapy  samostatne tzv. konečnú vyúčtovaciu faktúru, vzťahujúcu sa k:

- súhrnnému zostatku 10% z celkovej sumy Odmeny v rámci danej Etapy (ku ktorej vznikne nárok Poskytovateľovi až na základe splnenia podmienok v zmysle tohto bodu Zmluvy – a to aj pre daňové / účtovné účely):

- na ktorú Poskytovateľovi vznikol nárok v zmysle všetkých Mesačných súpisov služieb / činností  v rámci príslušnej Etapy;

- ktoré neboli predmetom fakturácie v zmysle Mesačných faktúr vzťahujúcich sa k Mesačným súpisom služieb v rámci príslušnej Etapy;

- sume, ktorá predstavuje rozdiel medzi celkovou / súhrnnou sumou Odmeny (ktorá pripadá Poskytovateľovi za poskytnuté / vykonané Služby / činnosti v rámci predmetnej Etapy) a Garantovanou odmenou – v prípade, ak celková / súhrnná suma Odmeny Poskytovateľa je nižšia ako Garantovaná odmena;

(ďalej tiež aj ako „Konečná faktúra etapy“).

  - Každá Poskytovateľom vystavená faktúra musí obsahovať:

- všetky náležitosti daňového dokladu ustanovené podľa príslušných právnych predpisov (najmä zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení);

- v prípade:

- 2-mesačnej faktúry  aj Objednávateľom odsúhlasenú kópiu Súpisu služieb / činností;

- Mesačnej faktúry aj Objednávateľom odsúhlasenú kópiu Mesačného súpisu služieb / činností;

- Záverečnej faktúry aj informáciu aká časť celkovej Odmeny bola do dňa vystavenia Záverečnej faktúry už vyfakturovaná v zmysle 2-mesačných faktúr;

- Konečnej faktúry aj informáciu aká celková suma Odmeny bola do dňa vystavenia Konečnej faktúry už vyfakturovaná v zmysle Mesačných faktúr;

nakoľko v opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru bez jej úhrady Poskytovateľovi, pričom počas doby od vrátenia faktúry Poskytovateľovi po doručenie opravenej faktúry Objednávateľovi neplynie/prerušuje sa lehota splatnosti faktúry.

  - Splatnosť každej Poskytovateľom riadne a oprávnene vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V súvislosti s vystavovaním faktúr sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

- elektronická fakturácia, kedy elektronický formát faktúr bude PDF (ďalej tiež aj ako „Elektronická faktúra“);

- Elektronické faktúry budú zasielané Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@olo.sk.

Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas a oprávnenie v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH, aby Poskytovateľ vyúčtoval poskytnutie Služieb / činností podľa tejto Zmluvy Elektronickou faktúrou. Zhotoviteľ nadobúda oprávnenie vystavovať Objednávateľovi Elektronickú faktúru za poskytovanie Služieb / činností podľa tejto Zmluvy a Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou listinnej faktúry. V záujme odstránenia pochybností platí, že odoslaním Elektronickej faktúry Poskytovateľ nie je povinný Objednávateľovi zasielať faktúry v listinnej podobe.

Článok VI

SUBDODÁVATELIA / KĽÚČOVÉ OSOBY

  - Poskytovateľ  sa zaväzuje poskytovať / vykonávať Služby / činnosti v zmysle tejto Zmluvy:

- samostatne; a/alebo

- prostredníctvom Subdodávateľov; a/alebo

- prostredníctvom Kľúčových osôb.

  - V prípade uskutočňovania Služieb / činností zo strany Poskytovateľa prostredníctvom Subdodávateľov a/alebo Kľúčových osôb:

- Poskytovateľ ručí Objednávateľovi za riadne poskytnutie / výkon Služieb / činností v celom rozsahu tak, ako keby tieto poskytoval / vykonával samostatne;

- Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby si jeho Subdodávatelia / Kľúčové osoby neuplatnili voči nemu výhradu vlastníckeho práva k poskytovaniu / výkonu Služieb / činností, ktoré sú nimi vykonávané, nakoľko v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.

- Poskytovateľ je povinný dodržiavať opatrenia týkajúce sa riadenia dodávateľského reťazca, ktoré predložil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo VO a ktoré sú bližšie popísané v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Tieto informácie sú predmetom obchodného tajomstva Poskytovateľa, čo Objednávateľ berie na vedomie. Objednávateľ je oprávnený si v uvedenej súvislosti kedykoľvek vyžiadať (stačí e-mailom) od Poskytovateľa informácie na preukázanie dodržiavania opatrení riadenia dodávateľského reťazca a Poskytovateľ je povinný tieto poskytnúť (stačí e-mailom) Objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa.

  - Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať písomne (stačí aj e-mailom) Poskytovateľa o výmenu Subdodávateľa v prípade dôvodne hroziaceho nenaplnenia účelu tejto Zmluvy (jeho časti), resp. omeškania termínov splnenia Etáp, a to najmä z dôvodov toho, že Subdodávateľ neposkytuje / nevykonáva Služby / činnosti v zmysle tejto Zmluvy (ktoré má poskytovať / vykonávať) riadne a včas. Na základe požiadavky Objednávateľa je Poskytovateľ povinný:

- navrhnúť Objednávateľovi iný vhodný subjekt namiesto Subdodávateľa;

- vymeniť Subdodávateľa za iný vhodný subjekt po jeho predchádzajúcom odsúhlasení (stačí e-mailom) zo strany Objednávateľa – Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť navrhovaný náhradný iný subjekt namiesto Subdodávateľa bez dôvodných námietok / pripomienok;

v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o výmenu Subdodávateľa.

    - Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby každý zo Subdodávateľov bol zapísaný do registra partnerov verejného sektora (ďalej tiež aj ako „RVPS“), ak sa na Subdodávateľa táto povinnosť v zmysle zákona vzťahuje (najmä  ZVO, zák. č. 315/2016 Z.z. o RPVS) počas celej doby trvania Zmluvy, v opačnom prípade zodpovedá Objednávateľovi za škodu tým spôsobenú.

6.3.2	Poskytovateľ je povinný v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy:

- si na vlastné náklady zriadiť tzv. transparentný bankový účet v príslušnej banke na účel kontroly dodržiavania korektných vzťahov v dodávateľskom reťazci s jeho Subdodávateľmi v súvislosti s poskytovaním / vykonávaním Služieb / činností v zmysle Zmluvy, najmä vo vzťahu k platobným podmienkam / kontrole platieb Poskytovateľa voči jeho Subdodávateľom za Služby / činnosti vykonané pre Poskytovateľa v zmysle Zmluvy s cieľom ochrany / zabezpečenia riadnych platieb / úhrad Poskytovateľom Subdodávateľom (ďalej tiež aj ako „Transparentný účet“); a súčasne

- udeliť Objednávateľovi prístup na nahliadanie do tohto bankového účtu.

      - Transparentný účet bude predstavovať bankový účet Poskytovateľa vytvorený výlučne k platobným transakciám súvisiacim s poskytovaním / vykonávaním Služieb / činností  v zmysle Zmluvy a bude poskytovať informácie o tom, že:

- Objednávateľ uhradil platby Odmeny Poskytovateľovi v zmysle príslušných faktúr; a následne

- Poskytovateľ uhradil Subdodávateľom príslušnú časť uhradenej Odmeny Poskytovateľovi Objednávateľom v zmysle písm. a) v zmysle príslušných faktúr Subdodávateľov.

      - Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi na základe písomnej žiadosti  Objednávateľa (stačí e-mailom) v lehote do 5 (päť) dní odo dňa doručenia žiadosti Poskytovateľovi výpis z Transparentného účtu (stačí e-mailom), ktorý musí vo vzťahu k odchádzajúcim / debetným transakciám obsahovať minimálne nasledovné údaje:

- suma platobnej transakcie;

- dátum platobnej transakcie;

- identifikácia prijímateľa platby – názov / obchodné meno, číslo bankového účtu.

      - Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky platby svojim Subdodávateľom do 30 dní odo dňa pripísania príslušnej platby Odmeny na Transparentný účet zo strany Obstarávateľa v zmysle bodu 6.3.2.1 tohto článku Zmluvy.

    - V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany výslovne dohodli nasledovne:

- V prípade, ak si Poskytovateľ nesplní svoje finančné povinnosti voči Subdodávateľovi/ Subdodávateľom, tzn. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za Služby / činnosti, ktoré pre neho realizujú Objednávateľovi známi Subdodávatelia, a zároveň Subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za riadne a bez vád poskytnuté / vykonané Služby / činnosti, Objednávateľ vyzve (stačí e-mailom) Poskytovateľa, aby v lehote do 7 dní od doručenia výzvy:

- riadne preukázal Objednávateľovi, že nemá žiadne splatné záväzky / faktúry voči svojim Subdodávateľom za vykonané Služby / činnosti; alebo

- vykonal nápravu a uhradil Subdodávateľom požadované splatné záväzky / faktúry za vykonané Služby / činnosti.

- Do okamihu riadneho splnenia niektorej z povinností Poskytovateľa v zmysle písm. a) tohto bodu Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať / pozastaviť úhradu splatných pohľadávok / faktúr Poskytovateľa voči Objednávateľovi, na základe čoho nebude Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Poskytovateľovi a Poskytovateľovi nevzniknú voči Objednávateľovi v uvedenej súvislosti žiadne nároky.

- V prípade, ak nedôjde zo strany Poskytovateľa k splneniu žiadnej z povinností Poskytovateľa v zmysle písm. a) tohto bodu Zmluvy v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok Subdodávateľa voči Poskytovateľovi priamo, na základe čoho vznikne Objednávateľovi pohľadávka / nárok voči Poskytovateľovi.   Podkladom na vykonanie priamej platby Subdodávateľovi bude písomné súhlasné vyjadrenie zodpovedného zástupcu Objednávateľa (projektového manažéra Objednávateľa) o riadne poskytnutých / vykonaných Službách / činnostiach, ktoré tvoria predmet subdodávky Subdodávateľa a priamej platby Subdodávateľovi. V uvedenej súvislosti:

- skutočnosť, že Objednávateľ vykoná platbu priamo Subdodávateľovi, oznámi Objednávateľ Poskytovateľovi (stačí e-mailom) minimálne 5 dní vopred - nárok Poskytovateľa na úhradu Odmeny do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo Subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom Subdodávateľovi, s čím Poskytovateľ výslovne súhlasí;

- v prípade, ak je predmetom priamej úhrady Objednávateľom Subdodávateľovi časť Odmeny už vyfakturovanej Poskytovateľom a uhradenej Poskytovateľovi Objednávateľom, Objednávateľ bude oprávnený si nárok / pohľadávku z takéhoto plnenia uplatniť / uhradiť započítaním s inou pohľadávkou Poskytovateľa voči Objednávateľovi (a to aj nesplatnou) zo Zmluvy, resp. zabezpečovacieho titulu v zmysle čl. IX, ods. 9.6 Zmluvy.

- Poskytovateľ nesmie voči nárokom Subdodávateľov za poskytovanie / výkon Služieb / činností v zmysle Zmluvy započítavať prípadné nároky z iných zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Subdodávateľmi.

  - Poskytovateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie / výkon vybraných Služieb / činností pri plnení Zmluvy priamo Kľúčovými osobami:

- prostredníctvom ktorých bola zo strany Poskytovateľa preukazovaná technická / odborná spôsobilosť:

- v rámci VO (kvalitatívne kritérium K2: uznaná kvalita predchádzajúcich skúsenosti Kľúčovej osoby a v prípade Hlavného inžiniera projektu aj jeho Vlastnosti a schopnosti), alebo

- počas trvania tejto Zmluvy podľa bodu 6.4.3, resp. 6.4.4 tohto článku Zmluvy;

- ktoré získali oprávnenie na výkon týchto Služieb / činností podľa osobitných predpisov, a to z hľadiska počtu, praxe a odbornej kvalifikácie v súlade s kvalifikačnými požiadavkami uvedenými:

- v dokumentácii k VO, resp. Požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 3 Zmluvy – pre Kľúčové osoby identifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy;

- požiadavkami stanovenými Objednávateľom - pre nové Kľúčové osoby neuvedené v prílohe č. 3 zmluvy;

počas doby trvania Zmluvy so začiatkom:

- v zmysle časových termínov pre Kľúčové osoby, vzťahujúcich sa ku Kľúčovým osobám v rámci bodu 1. Prílohy č. 3 Zmluvy;

- v zmysle časových termínov pre Kľúčové osoby, vzťahujúcich sa ku Kľúčovým osobám v rámci bodu 2. Prílohy č. 3 Zmluvy, definovaných / stanovených Objednávateľom v zmysle tohto článku Zmluvy;

- v zmysle časových termínov nové Kľúčové osoby (ak dodatočne vznikne potreba novej Kľúčovej osoby), neuvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy, definovaných / stanovených Objednávateľom v zmysle tohto článku Zmluvy.

    - Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby Kľúčové osoby počas celej doby trvania Zmluvy spĺňali:

- kvalifikačné predpoklady (technickú / odbornú spôsobilosť) v rozsahu, ako bola preukazovaná zo strany Poskytovateľa:

- v rámci VO (kvalitatívne kritérium K2: uznaná kvalita predchádzajúcich skúsenosti Kľúčovej osoby a v prípade Hlavného inžiniera projektu aj jeho Vlastnosti a schopnosti), resp.

- dodatočne v zmysle bodu 6.4.3 resp. 6.4.4 tohto článku Zmluvy;

- zákonné predpoklady  (oprávnenia, certifikáty, licencie, živnosti, a pod.);

pre účely riadneho plnenia Služieb / činností v zmysle tejto Zmluvy.

    - Akékoľvek zmeny Kľúčových osôb môžu byť uskutočnené iba na základe nasledovných postupov:

      - Poskytovateľ v prípade záujmu o zmenu / potreby zmeny Kľúčovej osoby zašle Objednávateľovi písomnú žiadosť o zmenu Kľúčovej osoby obsahujúcu minimálne nasledovné náležitosti:

- dôvody navrhovanej zmeny v osobe Kľúčovej osoby;

- návrh novej Kľúčovej osoby;

- preukázanie splnenia:

- všetkých kvalifikačných predpokladov na strane novonavrhovanej Kľúčovej osoby v plnom rozsahu tak, ako boli uvedené v súťažných podkladoch VO resp. ako sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy  (vrátane originálov, resp. úradne overených kópií dokladov preukazujúcich uvedené skutočnosti) a súčasne:

- poskytnutie podkladov na vyhodnotenie uznanej kvality (kvalitatívne kritérium K2: uznaná kvalita predchádzajúcich skúsenosti Kľúčovej osoby a v prípade Hlavného inžiniera projektu aj jeho Vlastnosti a schopnosti v rozsahu a spôsobom rovnakým ako v procese VO)  na strane novonavrhovanej Kľúčovej osoby ;

vo vzťahu ku Kľúčovým osobám v rámci bodu 1. Prílohy č. 3 Zmluvy;

- všetkej technickej / prax / odbornej spôsobilosti v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy - vo vzťahu ku Kľúčovým osobám v rámci bodu 2. Prílohy č. 3 Zmluvy;

- všetkej technickej / prax / odbornej spôsobilosti požadovanej objednávateľom - Kľúčové osoby iné ako uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy;

(ďalej tiež aj ako „Návrh zmeny kľúčovej osoby“). Súčasne v prípade, ak pôvodná Kľúčová osoba stratí počas doby trvania Zmluvy zákonné predpoklady, resp. kvalifikačné predpoklady (technická / odborná spôsobilosť) v zmysle súťažných podkladov VO na riadne poskytovanie / výkon Služieb / činností v zmysle tejto Zmluvy / súťažných podkladov VO, resp. Prílohy č. 3 Zmluvy, resp. Požiadaviek Objednávateľa , je Poskytovateľ povinný:

- informovať Objednávateľa o uvedenej skutočnosti bezodkladne (do 2 dní) písomne (stačí e-mailom);

- doručiť Objednávateľovi Návrh zmeny kľúčovej osoby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia informácie v zmysle predchádzajúcej odrážky.

      - Objednávateľ na základe doručeného Návrhu zmeny kľúčovej osoby tento posúdi v lehote 10 pracovných dní, na základe čoho:

- zmenu Kľúčovej osoby písomne odsúhlasí – za odsúhlasenie Návrhu zmeny kľúčovej osoby sa bude považovať aj situácia, ak sa Objednávateľ k Návrhu zmeny kľúčovej osoby v stanovenom termíne nevyjadrí (to neplatí ak ide o zmenu Kľúčovej osoby, ktorej uznaná kvalita (kvalitatívne kritérium K2) bola predmetom hodnotenia ponuky v rámci VO); alebo

- zmenu Kľúčovej osoby písomne neodsúhlasí a vznesie k tejto náležité dôvodné námietky, resp. túto zamietne (vrátane uvedenia dôvodov) – v prípade vznesenia náležitých dôvodných námietok je Poskytovateľ povinný upraviť Návrh zmeny kľúčovej osoby v lehote do 10 pracovných dní a tento opakovane poslať Objednávateľovi na schválenie, a to aj opakovane.

      - Zmena Kľúčovej osoby je možná iba na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom – Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť zmenu Kľúčovej osoby bezdôvodne.

      - V prípade, ak:

- Poskytovateľ navrhne v rámci Návrhu zmeny kľúčovej osoby takú novú Kľúčovú osobu, ktorej uznaná kvalita (kvalitatívne kritérium K2: uznaná kvalita predchádzajúcich skúsenosti kľúčovej osoby a v prípade Hlavného inžiniera projektu aj jeho Vlastnosti a schopnosti) dosiahne nižší počet   bodov oproti tým, ktoré získal Poskytovateľ za pôvodnú Kľúčovú osobu v rámci hodnotenia jej kvality v procese VO;

- Objednávateľ odsúhlasí zmenu Kľúčovej osoby, ktorá v kvalitatívnom hodnotení získa nižší počet bodov oproti počtu bodov získanými pôvodnou Kľúčovou osobou, až po vykonaní kvalitatívneho hodnotenia novej Kľúčovej osoby, t.j. hodnotenia skúseností novej Kľúčovej osoby (a v prípade Hlavného inžiniera projektu aj hodnotenia jeho vlastností a schopností), ktoré bude vykonané na základe pravidiel hodnotenia ponuky v procese VO,

potom sa Poskytovateľ zaväzuje v rámci každej faktúry vzťahujúcej sa k Odmene Poskytovateľa za poskytnuté / vykonané Služby / činnosti,  vystavenej podľa čl. V, ods. 5.2. Zmluvy a nasledujúcej po akceptácii novej Kľúčovej osoby Objednávateľom, uplatniť zľavu z Odmeny (t.j. faktúra bude obsahovať pôvodnú sumu Odmeny, zľavu z Odmeny a fakturovanú sumu Odmeny na úhradu po uplatnení zľavy)

vypočítanú postupmi podľa Prílohy č. 6 Zmluvy (ďalej tiež aj ako „Zmenená odmena“) a Objednávateľ bude následne platiť Poskytovateľovi za poskytovanie / výkon Služieb / činností Zmenenú odmenu. Pre vylúčenie pochybností platí, že mechanizmus popísaný v tomto bode sa uplatní len v prípade, ak Poskytovateľ navrhne ako novú Kľúčovú osobu, takú osobu, ktorej uznaná kvalita je nižšia ako uznaná kvalita Kľúčovej osoby uvedenej v rámci hodnotenia ponuky v procese VO. V prípade ak bude uznaná kvalita navrhovanej novej Kľúčovej osoby rovnaká alebo vyššia ako uznaná kvalita Kľúčovej osoby uvedenej v rámci hodnotenia ponuky v procese VO mechanizmus podľa tohto bodu sa neuplatní.

6.4.3 	Použitie / nasadenie Kľúčovej osoby, definovanej v rámci bodu 2. Prílohy č. 3 Zmluvy, bude uskutočnené pri splnení nasledovných podmienok:

- požiadavku / potrebu použitia / nasadenia Kľúčovej osoby oznámi Objednávateľ   Poskytovateľovi písomne (stačí e-mailom) najmenej 2 mesiace pred Objednávateľom   požadovaným termínom nasadenia Kľúčovej osoby na poskytovanie / výkon Služieb /  činností;

- Poskytovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi návrh požadovanej Kľúčovej osoby v lehote do 30 dní od doručenia požiadavky Objednávateľa (vrátane preukázania požiadaviek technickej / prax / odbornej spôsobilosti v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy) navrhovanej Kľúčovej osoby);

- k výberu / ustanoveniu Kľúčovej osoby bude použitý postup v zmysle ods. 6.4, bodu 6.4.2, časti 2) a 3) tohto článku Zmluvy.

6.4.4 	V prípade, ak počas doby trvania Zmluvy vznikne dodatočná nevyhnutná potreba rozšírenia počtu Kľúčových osôb o novú Kľúčovú osobu nad rámec Prílohy č. 3 Zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k rozšíreniu počtu Kľúčových osôb o novú Kľúčovú osobu pri splnení nasledovných podmienok:

- Potreba novej Kľúčovej osoby bude prerokovaná na Porade;

- Objednávateľ nariadi Poskytovateľovi zabezpečenie novej Kľúčovej osoby v Zápise z porady;

- Poskytovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi návrh novej Kľúčovej osoby v lehote do 30 dní od uskutočnenia Porady (vrátane preukázania odbornosti / odbornej spôsobilosti / praxe navrhovanej Kľúčovej osoby), kedy následne k výberu / ustanoveniu novej Kľúčovej osoby bude použitý postup v zmysle ods. 6.4, bodu 6.4.2 , časti 2) a 3) tohto článku Zmluvy – pre vylúčenie pochybností nová Kľúčová osoba musí byť vždy vopred odsúhlasená Objednávateľom;

- Odmena za činnosť novej Kľúčovej osoby bude primárne stanovená hodinovou odmenou podľa modus ceny (najčastejšie sa vyskytujúcou hodinovou sadzbou za Služby / činnosti, resp. Kľúčovú osobu v rámci príslušnej Etapy) v rámci tej Etapy, v ktorej dôjde k nasadeniu novej Kľúčovej osoby – ak nebude možné použiť uvedený postup, bude Odmena za činnosť novej Kľúčovej osoby stanovená mediánom.

6.5 	Poskytovateľ je povinný uskutočniť bezodkladné ( do 2 pracovných dní) informovanie Objednávateľa písomne (stačí e-mailom) o akejkoľvek zmene údajov vo vzťahu ku ktorémukoľvek Subdodávateľovi / Kľúčovej osobe.

6.6 	V súlade s § 33 ods. 3 ZVO Objednávateľ vyžaduje, aby Poskytovateľ a osoba podľa § 33 ods. 2 ZVO (ďalej len “Iná osoba”), ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia Poskytovateľa v rámci VO, zodpovedali za plnenie tejto Zmluvy spoločne. Za týmto účelom sa Poskytovateľ zaväzuje v zmluve uzatvorenej s Inou osobou podľa § 33 ods. 2 ZVO  uviesť okrem iného aj ustanovenie, z ktorého bude nepochybne zrejmé, že Poskytovateľ a Iná osoba, zodpovedajú za plnenie tejto Zmluvy spoločne. Pre účely zabezpečenia uvedenej povinnosti Poskytovateľ predložil Objednávateľovi pri podpise tejto Zmluvy písomnú Dohodu o pristúpení k záväzkom (v znení, ktoré bolo súčasťou súťažných podkladov v rámci VO) v troch (3) vyhotoveniach podpísanú Poskytovateľom a Inou osobou (ďalej tiež aj ako „Dohoda o pristúpení k záväzkom“). Objednávateľ podpíše všetky paré Dohody o pristúpení k záväzkom do 10 dní od účinnosti tejto Zmluvy a dva (2) podpísané exempláre odovzdá Poskytovateľovi.

Článok VII

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  - Poskytovateľ prehlasuje / potvrdzuje, zaväzuje sa / zaručuje, že:

- sa riadne a náležite oboznámil so všetkými súťažnými podkladmi poskytnutými Objednávateľom v rámci VO na predmet zákazky „Inžiniering a stavebno-technologický dozor modernizácie spaľovacích kotlov spaľovne“ , touto Zmluvou a jej prílohami ako aj všetkými podkladmi / dokladmi, ktoré obdržal od Objednávateľa pre účely  poskytovania / výkonu Služieb / činností v zmysle Zmluvy a nemá k nim žiadne výhrady / pripomienky;

- sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na riadne plnenie jeho povinností vyplývajúcich zo Služieb / činností v zmysle tejto Zmluvy;

- náležite sa oboznámil s celým rozsahom / obsahom Služieb / činností  v zmysle čl. III ako aj Prílohy č. 1 Zmluvy, a tento mu je jasný a zrozumiteľný;

- disponuje dostatočnými / náležitými profesionálnymi / odbornými schopnosťami / znalosťami a kapacitami (vrátane Kľúčových osôb) potrebnými na riadne poskytovanie / výkon Služieb / činností podľa tejto Zmluvy, a to aj vo vzťahu k ním preukázanej technickej / odbornej spôsobilosti a kapacitám v rámci VO (Kľúčové osoby);

- disponuje všetkými  potrebnými oprávneniami / povoleniami pre účely riadneho poskytovania / výkonu Služieb / činností;

- neexistuje akákoľvek prekážka, ktorá by mu bránila v riadnom poskytovaní / výkone Služieb / činností v zmysle tejto Zmluvy;

- bude poskytovať / uskutočňovať Služby / činnosti riadne, včas a v požadovanej kvalite a to najmä na základe:

- Zmluvy a jej príloh;

- požiadaviek a pokynov Objednávateľa;

- príslušných STN / EN ako aj Právnych predpisov;

- predpisov BOZP, PO a ochrany ŽP;

kedy výsledkom uskutočnenia Služieb / činností budú riadne poskytnuté / vykonané Služby / činnosti v zmysle Zmluvy, riadne uskutočnenie / dokončenie Etáp ako aj riadne a kompletné uskutočnenie / dokončenie Projektu;

- pri výkone / poskytovaní Služieb / činností nedôjde k akémukoľvek zásahu do práv / právom chránených záujmov tretích osôb (najmä práv duševného vlastníctva tretích osôb súvisiacich s intelektuálnou tvorbou) ako ani k porušeniu všeobecne záväzných platných právnych predpisov;

inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Objednávateľovi v celom rozsahu. V uvedenej súvislosti:

- v prípade vznesenia akýchkoľvek nárokov (najmä sankcie, pokuty, náhrada škody) zo strany tretej osoby z dôvodu porušenia jej práv/právom chránených záujmov, resp. platných Právnych predpisov je Poskytovateľ povinný bezodkladne (do 24 hodín) o tejto skutočnosti informovať Objednávateľa  písomne (stačí aj e-mailom) a súčasne v celom rozsahu oslobodiť / odškodniť Objednávateľa od akýchkoľvek takýchto nárokov tretej osoby, resp. plne uspokojiť nároky tretej osoby samostatne, v opačnom prípade zodpovedá za škodu tým spôsobenú;

- ak by pokyn či požiadavka Objednávateľa bola v rozpore s Právnymi predpismi, Poskytovateľ je povinný o uvedenej skutočnosti bezodkladne (do 24 hodín) písomne (stačí aj e-mailom) informovať Objednávateľa.

  - Poskytovateľ je povinný najmä:

  - poskytovať / vykonávať Služby / činnosti riadne a s náležitou profesionálnou / odbornou starostlivosťou na vlastné náklady a nebezpečenstvo, a to najmä prostredníctvom Kľúčových osôb ako aj ostatných kvalifikovaných osôb;

  - poskytovať / vykonávať vybrané Služby / činnosti samostatne a/alebo prostredníctvom Subdodávateľov a/alebo prostredníctvom Kľúčových osôb - v prípade, ak zo zadania VO, resp. Prílohy č. 3 Zmluvy, resp. Požiadavky Objednávateľa vyplýva, že určité Služby / činnosti majú byť poskytované / vykonávané Kľúčovými osobami,  Poskytovateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie / výkon takýchto Služieb / činností výlučne prostredníctvom Kľúčových osôb v súlade s podmienkami Zmluvy (najmä obsahovými / rozsahovými / časovými);

  - zabezpečovať a uskutočňovať Služby / činnosti podľa tejto Zmluvy v súlade s požiadavkami / pokynmi Objednávateľa a v súlade s účelom, ktorý má byť Službami / činnosťami dosiahnutý / sledovaný, pokiaľ toto nie je v rozpore s Právnymi predpismi;

  - chrániť goodwill / obchodné tajomstvo a jemu známe obchodné záujmy Objednávateľa a postupovať v súlade s touto Zmluvou;

  - bezodkladne (do 24 hodín) písomne (stačí aj e-mailom) informovať Objednávateľa potom, ako sa dozvedel (resp. sa mohol dozvedieť v prípade konania s náležitou odbornou starostlivosťou) o:

- podstatných okolnostiach, ktoré môžu mať / majú vplyv na riadne uskutočnenie Služieb / činností;

- prekážkach, ktoré mu bránia / môžu mu brániť v riadnom výkone Služieb / činností;

- podstatných okolnostiach, ktoré môžu mať / majú vplyv na záujmy Objednávateľa v rámci výkonu Služieb / činností;

- nevhodnosti požiadaviek / pokynov Objednávateľa zadaných Poskytovateľovi v rámci výkonu Služieb / činností ktoré môžu mať / majú negatívny vplyv na riadne vykonanie Služieb / činností;

  - zachovať mlčanlivosť o všetkých údajoch / informáciách získaných od Objednávateľa pre účely výkonu Služieb / činností, resp. v súvislosti s výkonom Služieb / činností a tieto nevyužiť pre seba alebo pre iné osoby;

  - pri výkone Služieb / činností postupovať tak, aby nedochádzalo ku škodám (najmä na živote, na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí) na strane Objednávateľa, resp. tretích osôb;

  - odovzdať Objednávateľovi pri ukončení príslušnej Etapy (ako podmienka ukončenia Etapy) všetky originály Dokumentácie poskytovateľa v súvislosti s výkonom Služieb / činností v rámci danej Etapy,  a to najmä (nie však výlučne):

- DÚR / Stavebný zámer;

- Územné rozhodnutie / Stavebné povolenie;

- tendrová dokumentácia verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby;

- Poskytovateľom vypracované / pripravené stanoviská;

v papierovej podobe v počte 3x + v elektronickej podobe v editovateľnom formáte (doc;xlsm;dwg) ako aj vo formáte .PDF + na nosiči informácií (CD/Cloud/USB;.

  - predkladať Objednávateľovi priebežne, pre informačné účely a zmluvnými stranami dohodnutým spôsobom (najmä, elektronicky, resp. listinne) Dokumentáciu poskytovateľa / Dokumentáciu zhotoviteľa stavby, ktoré sa vzťahujú k realizácii stavby Projektu;

  - viesť podrobný zoznam / časový rámec vykonaných Služieb / činností pre účely ich odsúhlasenia vo vzťahu k výpočtu / fakturácii Odmeny;

  - kedykoľvek na písomné (stačí e-mailom) požiadanie Objednávateľa poskytnúť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty, informácie, údaje alebo inú dokumentáciu, ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí s poskytovaním / vykonávaním Služieb / činností (napr. analýzy, rozpočty, grafy, tabuľky s výpočtami, a pod.);

  - neumožniť realizáciu ďalších fáz Projektu (najmä stavby Projektu) bez kontroly a prevzatia časti zhotovenej stavby Projektu Objednávateľom, najmä ak takéto ďalšie činnosti vedú k nemožnosti kontroly kvality vykonanej časti zhotovenej stavby Projektu (napr. zakrytie časti stavby Projektu a pod.);

  - bezodkladne (do 2 pracovných dní) písomne (stačí e-mailom) oznámiť Objednávateľovi akékoľvek porušenie / riadne neplnenie / omeškanie s plnením povinností tretích osôb (najmä zmluvných partnerov Objednávateľa vo vzťahu k realizácii Projektu):

- ktorých kontrola / manažment podlieha poskytovaniu / výkonu Služieb / činností Poskytovateľom; a / alebo

- ktorých riadne neplnenie / omeškanie má / môže mať vplyv na riadne poskytovanie / výkon Služieb / činností Poskytovateľom v zmysle Zmluvy;

  - odovzdať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 10 dní) odo dňa ukončenia tejto Zmluvy, všetky veci / doklady / dokumenty / informácie, Dokumentáciu poskytovateľa a pod., ktoré prevzal od Objednávateľa a/alebo svojou činnosťou obstaral pre Objednávateľa počas doby trvania Zmluvy; o odovzdaní / prevzatí bude zmluvnými stranami spísaný protokol podpísaný zmluvnými stranami, z ktorého každá zmluvná strany obdrží jedno (1) podpísané  vyhotovenie;

  - na základe požiadavky (stačí e-mailom) Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi aspoň 30 dní vopred je Poskytovateľ povinný umožniť vykonať Objednávateľovi u Poskytovateľa audit v zmysle Objednávateľom stanovenej metodiky 1 x za kalendárny rok (ďalej tiež aj ako “Audit poskytovateľa”) - správa o výsledkoch Auditu poskytovateľa pripravená Objednávateľom (ďalej tiež aj ako “Správa auditu”) bude doručená (stačí aj e-mailom) Poskytovateľovi a bude pre Poskytovateľa záväzná;

  - uskutočniť nápravné opatrenia v zmysle Správy auditu do 60 dní  odo dňa doručenia Správy auditu Poskytovateľovi.

  - Objednávateľ je povinný:

  - odovzdať Poskytovateľovi všetky potrebné / nevyhnutné informácie / podklady / doklady / dokumenty (vrátane prípadného udelenia splnomocnenia, ak je to potrebné na riadny výkon Služieb / činností, resp. fotokópie uzavretej zmluvy so Zhotoviteľom stavby pre účely realizácie stavby Projektu) na riadne plnenie  záväzkov Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy na základe písomných (stačí aj e-mailom) požiadaviek Poskytovateľa;

  - uhrádzať Poskytovateľovi Odmenu riadne a včas v súlade so Zmluvou.

  - Objednávateľ je oprávnený najmä (nie však výlučne):

- dávať Poskytovateľovi pokyny / zadania vo vzťahu k poskytovaniu / výkonu Služieb / činností v zmysle tejto Zmluvy;

- kontrolovať poskytovanie / výkon Služieb / činností z hľadiska ich súladu alebo nesúladu s touto Zmluvou;

- požiadať Poskytovateľa o vykonanie auditu u Poskytovateľa v zmysle Objednávateľom stanovenej metodiky 1 x za kalendárny rok.

  - Poskytovateľ je povinný sa 2x za kalendárny mesiac zúčastňovať na spoločných stretnutiach / poradách s Objednávateľom vo vzťahu k priebehu Etáp / Projektu ako aj poskytovaniu / výkonu Služieb / činností v zmysle tejto Zmluvy (ďalej tiež ako „Porady“). Termín každej Porady bude Objednávateľom oznámený (stačí e-mailom) Poskytovateľovi aspoň 5 dní vopred súčasne s informáciou, či Objednávateľ požaduje na Porade aj prítomnosť určitých Kľúčových osôb (Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť príslušnej Kľúčovej osoby na Porade na základe požiadavky Objednávateľa). Na základe uskutočnenej Porady:

- bude Poskytovateľom do 3 dní pripravený písomný zápis (vrátane prezenčnej listiny prítomných osôb), ktorý Poskytovateľ zašle (stačí e-mailom) Objednávateľovi na odsúhlasenie – Objednávateľ doručený návrh zápisu buď odsúhlasí, alebo zašle (stačí e-mailom) Poskytovateľovi pripomienky k návrhu zápisu, ktoré bude Poskytovateľ povinný zapracovať a následne opätovne zaslať Objednávateľovi na schválenie – Objednávateľom odsúhlasený zápis bude podpísaný zástupcami zmluvných strán (ďalej tiež aj ako „Zápis zo stretnutia“;

- každá zmluvná strana obdrží jedno (1) paré Zápisu zo stretnutia;

- Poskytovateľ bude povinný pri poskytovaní / výkone Služieb / činností postupovať v súlade s:

- pokynmi / závermi;

- stanovenými časovými termínmi pre poskytovanie / vykonávanie Služieb / činností;

vyplývajúcimi zo Zápisu zo stretnutia, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné.

    - Poskytovateľ je povinný vždy v 1. pracovný deň kalendárneho týždňa pripraviť a doručiť Objednávateľovi (stačí e-mailom) týždennú správu (vzťahujúcu sa k predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu)  obsahujúcu minimálne informácie o:

    - priebehu / procese Projektu ako aj jednotlivých Etáp a výsledky kontroly realizácie Projektu;

    - poskytovaní / výkone Služieb / činností;

  - zoznam problémov a nedostatkov zistených pri realizácii Projektu a navrhované opatrenia na odstránenie zistených problémov a nedostatkov;

  - aktuálny stav finančného plnenia Objednávateľa vo vzťahu Projektu;

(ďalej tiež aj ako „Správa o činnosti“, resp. „Týždenná správa“). Týždenné správy budú súčasne podkladom pre Porady zmluvných strán.

V prípade, ak Týždenná správa nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, Objednávateľ je oprávnený vyzvať Poskytovateľa (stačí e-mailom) na nápravu a Poskytovateľ je povinný predložiť Objednávateľovi prepracovanú Týždennú správu do 2 pracovných dní. Počas doby omeškania Poskytovateľa s predložením riadnej Týždennej správy Objednávateľovi nie je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi žiadnu splatnú faktúru, a to až do okamihu predloženia riadnej Týždennej správy.

  - Konflikt záujmov

Poskytovateľ prehlasuje / potvrdzuje, zaväzuje sa / zaručuje, že odo dňa začatia vyhodnocovania ponúk v rámci verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby počas Etapy č. 3 a následne počas celej doby trvania Zmluvy nebude v akomkoľvek priamom (v rámci výkonu činností na Projekte), resp. nepriamom ( v rámci výkonu činností mimo Projektu) zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom stavby a / alebo ktorýmkoľvek zmluvným partnerom Zhotoviteľa stavby (v celej línii dodávateľského a subdodávateľského reťazca), v rámci poskytovania / výkonu činností na Projekte.

Článok VIII

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

  - Poskytovateľ plne zodpovedá Objednávateľovi za nesprávne / vadné poskytovanie / výkon Služieb / činností v zmysle Zmluvy (aj tie poskytované / vykonávané Subdodávateľmi / Expertmi) (ďalej tiež aj ako „Vadné služby / činnosti“).

  - Vadnými Službami / činnosťami sa rozumejú najmä (nie však výlučne) tie, ktoré:

    - nie sú / neboli poskytnuté / vykonané riadne / včas podľa tejto Zmluvy (najmä v súlade so Zmluvou, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, príslušnými EN / STN, ako aj oprávnenými požiadavkami / pokynmi Objednávateľa) a / alebo nemajú obvyklé vlastnosti pre daný typ / druh Služby / činnosti; a/alebo

    - poškodzujú alebo môžu poškodzovať práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a / alebo tretích osôb; a/alebo

    - obsahujú iné vady, ktoré majú / môžu mať negatívny vplyv na realizáciu Projektu, resp. plnenie ostatných dodávateľov Objednávateľa  v rámci Projektu a/alebo na plnenie účelu tejto Zmluvy;

a ktoré sa vyskytnú:

- počas výkonu Služieb / činností;

- pri ukončení Služieb / činností a ich odovzdaní Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho / preberacieho konania;

- po ukončení Služieb / činností v rámci záručnej doby vo vzťahu k DÚR.

  - Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie ním vytknutých Vadných služieb / činností  a Poskytovateľ je povinný vykonať bezodplatné odstránenie vytknutých vád Vadných služieb / činností.  Poskytovateľ je povinný pristúpiť na vlastné náklady k odstráneniu vytknutých vád Vadných činností aj v prípade, ak tieto neuznáva, kedy v prípade, ak sa dodatočne zistí a preukáže, že Poskytovateľ  nezodpovedá za uvedenú vadu, Objednávateľ pristúpi k náhrade nákladov za takéto odstránenie vád v prospech Poskytovateľa.

  - Poskytovateľ je povinný pristúpiť k odstráneniu vád Vadných služieb / činností:

  - počas výkonu Služieb / činností – v lehote stanovenej Objednávateľom v zmysle písomnej (stačí aj e-mailom) výzvy Poskytovateľovi na nápravu;

  - pri ukončení Služieb / činností v rámci preberacieho / odovzdávacieho konania - v lehote (ktorá nebude kratšia ako 3 dni) uvedenej Objednávateľom v písomnom preberacom protokole podpísanom zmluvnými stranami;

  - počas záručnej doby - v lehote do 5 dní po doručení písomnej (stačí aj emailom) reklamácie Objednávateľa Poskytovateľovi .

V prípade, ak Poskytovateľ neodstráni vytknuté vady Vadných služieb / činností v  termíne podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vady Vadných služieb / činností prostredníctvom tretej osoby na náklady Poskytovateľa; tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zmluvné sankcie v zmysle Zmluvy, resp. náhradu škody tým spôsobenej.

  - Záručná doba na DÚR / Stavebný zámer je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť:

- vydaním Územného rozhodnutia a ktorá však neuplynie skôr, ako bude vydané Stavebné povolenie – postup sa uplatní v prípade, ak sa bude aplikovať Stavebný zákon; resp.

- vydaním rozhodnutia o Stavebnom zámere a skončí sa vydaním Stavebného povolenia / overením Projektu stavby.

  - O odstránení reklamovaných vád Služieb / činností v zmysle ods. 6.4 písm. b) a c) tohto článku Zmluvy bude spísaný reklamačný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, kedy každá zmluvná strana obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie zmluvnými stranami.

Článok IX

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU / NÁHRADA ŠKODY

  - Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, okrem prípadov, ak by preukázala, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka.

  - Za škodu sa považuje tiež ujma, ktorá poškodenej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia zmluvných povinností druhej strany.

  - Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za všetku a akúkoľvek škodu ktorá vznikne Objednávateľovi, a to najmä:

- uskutočňovaním Služieb / činností, resp. v súvislosti s uskutočňovaním Služieb / činností v zmysle Zmluvy;

- vo forme:

- sankcie uloženej Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy, resp. iných subjektov; alebo

- vo forme povinnosti splnenia záväzku Poskytovateľa zo strany Objednávateľa namiesto Poskytovateľa,

a to najmä v dôsledku porušenia tejto Zmluvy alebo záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky i) zo strany Poskytovateľa, alebo ii) Objednávateľa v priamej súvislosti s porušením Zmluvy alebo záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky zo strany Poskytovateľa.

  - Uplatnený nárok na náhradu škody je splatný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej (stačí aj e-mailom) výzvy poškodenej zmluvnej strany poškodzujúcej zmluvnej strane vrátane riadneho preukázania vzniku škody v príčinnej súvislosti s konaním / nekonaním poškodzujúcej zmluvnej strany.

  - Poistenie

    - Poskytovateľ predložil Objednávateľovi pri podpise zmluvy:

  - poistný certifikát na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku inej osoby s limitom poistného plnenia v sume ........................ EUR (slovom: .......................... eur) na jednu poistnú udalosť v zmysle Poistnej zmluvy č. ..................... vystavenej poisťovňou ............................. (ktorá má oprávnenie ma vykonávanie poisťovacej činnosti na území SR);

  - poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti /  vybraných činností (profesijná zodpovednosť) s limitom poistného plnenia v sume ........................ EUR (slovom: .......................... eur) na jednu poistnú udalosť v zmysle Poistnej zmluvy č. ..................... vystavenej poisťovňou ............................. (ktorá má oprávnenie ma vykonávanie poisťovacej činnosti na území SR);

(ďalej tiež spoločne aj ako „Poistenie“). Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zmenu Poistenia vo vzťahu k zvýšeniu limitu poistného plnenia:

- na novú sumu ........................ EUR (slovom: .......................... eur) na jednu poistnú udalosť vo vzťahu k Poisteniu v zmysle písm. a) tohto bodu Zmluvy;

- na novú sumu ........................ EUR (slovom: .......................... eur) na jednu poistnú udalosť vo vzťahu k Poisteniu v zmysle písm. b) tohto bodu Zmluvy;

najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy na realizáciu stavby Projektu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavby.

    - Poskytovateľ je povinný:

  - udržiavať Poistenie v platnosti do skončenia doby trvania tejto Zmluvy za stanovených podmienok v zmysle tohto odseku Zmluvy – uvedené sa uplatní aj na prípad prolongácie exitujúceho Poistenia, resp. uzavretia nového poistenia;

  - na základe požiadavky Objednávateľa (stačí e-mailom) predložiť Objednávateľovi potvrdenie o existencii Poistenia do 3 pracovných dní.

    - Pre účely Poistenia, poisťovňou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti na území SR sa rozumie v zmysle zák. č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne :

    - poisťovňou, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska; alebo

    - poisťovňou z iného členského štátu so sídlom na území iného členského štátu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti udelené v domovskom členskom štáte; alebo

  - pobočkou poisťovne z iného členského štátu ako organizačnou zložkou poisťovne z iného členského štátu umiestnenou na území Slovenskej republiky;

    - Poskytovateľ je povinný kedykoľvek na písomnú (stačí e-mailom) žiadosť Objednávateľa bez zbytočného oneskorenia (do 3 pracovných dní) predložiť Objednávateľovi vo vzťahu k Poisteniu platnú poistnú zmluvu, prípadne potvrdenie poisťovne o existencii poistnej zmluvy na poistnú sumu a potvrdenie o riadnom zaplatení poistného.

  - Banková záruka / zabezpečenie

    - Pre účely zabezpečenia:

    - riadneho poskytovania / výkonu Služieb / činností Poskytovateľa zo Zmluvy ako aj všetkých záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy;

    - vzniknutých nárokov / pohľadávok Objednávateľa voči Poskytovateľovi zo Zmluvy počas doby trvania Zmluvy / ako aj po ukončení Zmluvy (plnenie nárokov uplatnených počas doby trvania Zmluvy) v súvislosti so Zmluvou, a to najmä:

- na zmluvnú pokutu;

- na náhradu škody;

- na vydanie bezdôvodného obohatenia;

- súvislosti s uskutočnením priamych platieb Objednávateľom v prospech Subdodávateľov namiesto Poskytovateľa v zmysle bodu 6.3.3 Zmluvy;

poskytovateľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy zmluvnými stranami:

      - zložil na bankový účet Objednávateľa vedený v: .........................., č.ú.: SK............................  finančnú zábezpeku v celkovej sume 800 000 EUR (slovom: osemstotisíc eur) (ďalej tiež aj ako „Peňažná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojovať z Peňažnej zábezpeky akékoľvek svoje nároky / pohľadávky voči Poskytovateľovi vyplývajúce zo Zmluvy, na základe čoho sa zmluvné strany súčasne dohodli:

  - Objednávateľ oznámi (stačí e-mailom) Poskytovateľovi do 5 dní, že si uspokojil svoj nárok / pohľadávku z Peňažnej zábezpeky a súčasne je oprávnený vyzvať Poskytovateľa na doplnenie Peňažnej zábezpeky do stanovenej sumy 800 000 EUR;

  - Poskytovateľ je povinný doplniť Peňažnú zábezpeku do plnej sumy 800 000 EUR v lehote do ................. dní odo dňa doručenia informácie / žiadosti Objednávateľa v zmysle písm. a) tohto bodu Zmluvy;

  - Objednávateľ vráti Poskytovateľovi zostávajúcu sumu Peňažnej zábezpeky:

- do 90 dní odo dňa skončenia Etapy č. 7 a súčasne uspokojení všetkých nárokov / pohľadávok Objednávateľa voči Poskytovateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy; alebo

- do 10 dní  odo dňa predloženia zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi  Bankovej záruky.

alebo

      - predložil Objednávateľovi bankovú záruku (s obsahom / znením odsúhlaseným Objednávateľom), ktorá obsahuje nasledovné náležitosti:

- banková záruka vystavená bankou / pobočkou zahraničnej banky pôsobiacou na slovenskom trhu;

- neodvolateľná banková záruka;

- banková záruka osobná a vystavená iba pre Objednávateľa a neprevoditeľná na tretie subjekty;

- povinnosť banky plniť v prospech Objednávateľa na jeho prvú písomnú výzvu a bez námietok akúkoľvek čiastku až do maximálnej sumy bankovej záruky;

- celková suma bankovej záruky v sume 800 000 EUR (slovom: osemstotisíc eur) (udržiavaná / doplnená do stanovenej sumy aj v prípade priebežného čerpania sumy bankovej záruky Objednávateľom);

- doba trvania Bankovej záruky minimálne na 3 roky;

- banková záruka sa riadi právnym poriadkom SR a bude daná výlučná právomoc na rozhodovanie sporov súdmi SR;

(ďalej tiež aj ako „Banková záruka“).  Poskytovateľ je povinný udržiavať Bankovú záruku v platnosti do skončenia Etapy č. 7 a súčasne ďalších 90 dní odo dňa skončenia Etapy č. 7.

Čl. X

ZMLUVNÉ POKUTY / SANKCIE

  - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek porušenia ktorejkoľvek povinnosti Poskytovateľa:

    - poskytovať / uskutočňovať Služby / činnosti včas v termínoch stanovených v Zápisoch z porady v zmysle Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - poskytovať / uskutočňovať Služby / činnosti v stanovených v termínoch v Zápisoch z porady v zmysle Zmluvy, ktoré bude mať za následok prerušenie plnení / dodávok na Projekte zo strany iných zmluvných partnerov Objednávateľa (najmä Zhotoviteľa stavby vo vzťahu k výkonu jeho činností v zmysle zmluvy na realizáciu stavby Projektu uzavretej s Objednávateľom), je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 1500 EUR (slovom: jedentisícpäťsto eur) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - odstrániť vytknuté vady Vadných služieb / činností v zmysle čl. VIII, ods. 8.4 Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške  300 EUR (slovom:  tristo euro) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - odstrániť vytknuté vady Vadných služieb / činností v zmysle čl. VIII, ods. 8.4 Zmluvy, ktoré bude mať za následok prerušenie plnení / dodávok na Projekte zo strany iných zmluvných partnerov Objednávateľa (najmä Zhotoviteľa stavby vo vzťahu k výkonu jeho činností v zmysle zmluvy na realizáciu stavby Projektu uzavretej s Objednávateľom), je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 1500 EUR (slovom: jedentisícpäťsto eur) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. IV, ods. 4.1  Zmluvy, t.j. od Etapy č. 5 zabezpečiť plnenie Služieb / činností prostredníctvom fyzickej prítomnosti Kľúčových osôb na stavenisku stavby Projektu / Areáli ZEVO OLO v rámci alokácie hodín ako vyplýva z Prílohy č. 2 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom:  päťsto euro) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. IV, ods. 4.2 Zmluvy:

  - ktorá je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR (slovom:  dvesto euro) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

  - ktorá nie je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 2000 EUR (slovom: dvetisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. VI (okrem ods. 6.4) Zmluvy:

- ktorá je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom:  päťsto euro) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

- ktorá nie je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 5000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - poskytovať / vykonávať vybrané Služby / činnosti prostredníctvom Kľúčových osôb v zmysle čl. VI, ods. 6.4, resp. čl. VII, ods. 7.2, písm. b) Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu:

- v sume 500 EUR (slovom:  päťsto euro) za každý deň omeškania s plnením zmluvnej povinnosti a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

- v sume 750 EUR (slovom:  sedemstopäťdesiat euro) za každý deň omeškania s plnením zmluvnej povinnosti a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane) počnúc 1. dňom piateho mesiaca sústavného porušovania uvedenej zmluvnej povinnosti (t.j. ak bude porušenie zmluvnej povinnosti trvať sústavne 4 mesiace a viac);

- v sume 1,5 násobku zmluvnej pokuty oproti zmluvnej pokute v zmysle písm. b) za každý ďalší začatý kalendárny mesiac sústavného porušovania uvedenej zmluvnej povinnosti, nad rámec uvedený v  písm. b)  napr.:

- 1125 EUR (1,5 násobok sumy 750 EUR) za každý deň omeškania s plnením zmluvnej povinnosti a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane) počnúc 1. dňom šiesteho mesiaca sústavného porušovania uvedenej zmluvnej povinnosti (t.j. ak bude porušenie zmluvnej povinnosti trvať sústavne 5 mesiacov a viac);

- 1687,50 EUR (1,5 násobok sumy 1125 EUR) za každý deň omeškania s plnením zmluvnej povinnosti a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane) počnúc 1. dňom šiesteho mesiaca sústavného porušovania uvedenej zmluvnej povinnosti (t.j. ak bude porušenie zmluvnej povinnosti trvať sústavne 6 mesiacov a viac);

    - v zmysle čl. VII, ods. 7.2, písm. o) je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 5000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. VII, ods. 7.2, písm. p) je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. VII, ods. 7.5 Zmluvy:

    - zúčastniť sa Porady; alebo

    - zabezpečiť účasť požadovanej Kľúčovej osoby na Porade;

je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 2500 EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. VII, ods. 7.5, písm. c) Zmluvy (riadiť sa pokynmi / závermi zo Zápisu z porady):

- ktorá je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom:  päťsto euro) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

- ktorá nie je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 5000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - vo vzťahu k Týždennej správe v zmysle čl. VII,  ods. 7.5, bod 7.5.1  Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (slovom: tristo euro) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - vo vzťahu ku konfliktu záujmov v zmysle čl. VII, ods. 7.6 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 50 000 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. IX, ods. 9.5, bod 9.5.1 alebo čl. IX, ods. 9.5, bod 9.5.2, písm. b) tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. IX, ods. 9.5.2, písm. a) tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 5000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v zmysle čl. IX, ods. 9.6, bod 9.6.1.2 tejto Zmluvy (udržiavať Bankovú záruku v platnosti po stanovenú dobu), je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v vzťahu k Mlčanlivosti v zmysle čl. XIII Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 50 000 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - všeobecne v zmysle ostatných ustanovení Zmluvy (okrem prípadov špecificky uvedených v ods. 10.1.1 – 10.1.11 tohto článku Zmluvy):

    - ktorá je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom:  jednosto eur) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - ktorá nie je počítaná na dni, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - začať s poskytovaním / výkonom Služieb / činností v rámci Etapy č. 8 na základe objednávky Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 1000 EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý deň omeškania a každé porušenie zmluvnej povinnosti (aj opakovane);

    - v prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa, na základe ktorej Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v zmysle čl. XIV, ods. 14.2, písm. b) Zmluvy,  je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu v sume 500 000 EUR (slovom: päťstotisíc eur).

  - Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu / uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody voči Poskytovateľovi.

  - Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky (stačí e-mailom) Objednávateľa na jej zaplatenie Poskytovateľovi.

  - V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Odmeny na základe predloženej faktúry má Poskytovateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. XI

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ / VYŠŠIA MOC

  - Vyššia moc pre účely tejto Zmluvy predstavuje výnimočná vonkajšia udalosť alebo skutočnosť:

- ktorú nebolo možné predvídať pred jej vznikom a proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy;

- ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany;

- ktorej sa po jej vzniku nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju odvrátiť;

- ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.

  - Vyššia moc môže zahŕňať iba výnimočné udalosti alebo okolnosti, ak sú splnené uvedené podmienky v ods. 11.1 tohto článku Zmluvy. Vyššia moc sú najmä nasledujúce prípady:

- pandémia nebezpečnej choroby;

- legislatívne uložené podmienky obmedzenia pohybu ľudí, ako napríklad povinnosť karantény, uzatváranie oblastí, zákazy vstupu cudzích štátnych príslušníkov na územie štátu;

- vyhlásenie mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak opatrenia prijaté s ich vyhlásením majú, alebo môžu mať dopad na plnenie povinností Poskytovateľa;

- vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, iné vonkajšie nepriateľské akcie, vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna v krajine, občianske nepokoje, štrajk;

- expozícia účinkom vojnového streliva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, ionizujúceho žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať Poskytovateľovi;

- zemetrasenie, povodne, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu hurikánu a iné prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom;

- zmena Právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie Zmluvy stane celkom alebo sčasti nemožným alebo nedovoleným.

  - Ak vyššia moc bráni, alebo bude brániť niektorej zo zmluvných strán v plnení jej povinností podľa Zmluvy, táto zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane túto skutočnosť písomne (stačí aj e-mailom) bez zbytočného odkladu (v lehote do 24 hodín). Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou nebude zodpovedná za porušenia svojich povinností po dobu, dokiaľ jej vyššia moc bráni, alebo bude brániť v ich plnení. Lehota poskytnutia Služieb / činností Poskytovateľom, resp. poskytnutia súčinnosti Objednávateľom sa primerane predĺži o vzájomne dohodnutú dobu, minimálne však o dobu trvania vyššej moci.

  - Vyššia moc nezbavuje zmluvnú stranu zodpovednosti za omeškanie s plnením jej zmluvných povinností počas obdobia pred vznikom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť / vyššej moci. Účinky vylúčenia zodpovednosti sú obmedzené iba na dobu, po ktorú trvá vyššia moc.

Článok XII

AUTORSKÉ PRÁVA / LICENCIA

  - Zmluvné strany sú si vedomé, že v zmysle vykonávania Služieb / činností Poskytovateľa pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy môžu byť / budú vytvorené diela, ktoré majú povahu tzv. autorského diela v zmysle zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (najmä § 65 a nasl., § 90, § 91 a nasl.), a to najmä vo vzťahu k projektu pre Územné rozhodnutie (DÚR) (ďalej tiež spoločne ako „Autorské diela“).

  - Poskytovateľ vyhlasuje, že:

- je samostatne (resp. jeho Subdodávatelia) výlučným nositeľom a vykonávateľom práv duševného vlastníctva (autorských práv) k Autorským dielam;

- je oprávneným subjektom na udelenie užívacieho práva/licencie k Autorským dielam podľa tejto zmluvy;

- udelením užívacieho práva/licencie k Autorským dielam v prospech Objednávateľa nedôjde k akémukoľvek poškodeniu/porušeniu práv duševného vlastníctva tretej osoby;

- na vykonanie Autorských diel nepoužil žiadne riešenia, súčasti a/alebo výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré sú chránené právom duševného vlastníctva, ktoré prináleží tretím osobám; uvedené sa nevzťahuje na prípady, keď Poskytovateľ disponuje príslušnými licenciami od tretích osôb, pričom Poskytovateľ vyhlasuje, že tieto licencie sa budú vzťahovať aj na Objednávateľa v súlade s účelom Autorských diel a touto zmluvou.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje:

- zabezpečiť v prospech Objednávateľa nepretržitý a nerušený výkon užívacích práv/licencie na používanie Autorských diel v zmysle zmluvy;

- odškodniť Objednávateľa v celom rozsahu v prípade, ak by si v súvislosti s užívaním Autorských diel zo strany Objednávateľa v zmysle zmluvy uplatňovala voči Objednávateľovi akékoľvek práva tretia osoba (najmä vo vzťahu k právam duševného vlastníctva).

  - Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi výhradný a neobmedzený (územne, rozsahovo, spôsobom, vecne, časovo, personálne) súhlas na použitie Autorských diel (ďalej aj ako „Licencie“) a to nasledovne:

- Neobmedzený rozsah – Objednávateľ je oprávnený použiť Autorské diela bez územného, vecného, časového alebo personálneho obmedzenia;

- Neobmedzený spôsob - Objednávateľ je oprávnený použiť Autorské diela neobmedzeným  spôsobom, a to najmä v rozsahu § 19 ods. 4 Autorského zákona, t.j.:

- spracovanie Autorských diel, ich adaptácia v akomkoľvek rozsahu;

- spojenie Autorských diel s iným dielom/inými dielami;

- zaradenie Autorských diel do databázy/databáz, a to aj podľa § 131 Autorského zákona;

- vyhotovenie rozmnoženín Autorských diel;

- verejné rozširovanie originálov alebo rozmnoženín Autorských diel:

- prevodom vlastníckeho práva

- vypožičaním

- nájmom

- uvedenie Autorských diel na verejnosti:

- verejným vystavením originálov alebo rozmnoženín Autorských diel;

- verejným prenosom Autorských diel.

avšak iba pre účely Projektu ako aj jeho následnej prevádzky a údržby;

- Neobmedzený časový rozsah – Objednávateľ je oprávnený použiť Autorské diela na neobmedzenú dobu;

- Výhradnosť – Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi Licencie na použitie Autorských diel ako výhradné Licencie.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje neudeliť tretím osobám licencie / súhlasy na použitie Autorských diel a je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k Autorským dielam.

  - Zmluvné strany dohodli, že odmena za poskytnutie Licencií k Autorským dielam je už zahrnutá v Odmene a Poskytovateľovi nevzniknú žiadne ďalšie nároky voči Objednávateľovi v súvislosti s udelením Licencií.

  - Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas k udeleniu Licencií v prospech tretích osôb, a to  na použitie Autorských diel v celom rozsahu Licencií udelených Objednávateľovi (ďalej ako „Sublicencie“).

  - Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas postúpiť Licencie tretím osobám (ďalej ako „Súhlas ku generálnej cesii“).

  - Objednávateľ má právo Autorské dielo po dobu trvania udelených Licencií chrániť všetkými inštitútmi ochrany práv duševného vlastníctva podľa práva Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky, resp. podľa práva tretieho štátu/štátov a na území tretieho štátu/štátov.

  - Majetkové práva k Autorským dielam bude vykonávať výlučne Objednávateľ pod svojím menom a na svoj účet. V uvedenej súvislosti platí, že Poskytovateľ súčasne udeľuje Objednávateľovi  aj súhlas k:

  - zverejneniu Autorských diel;

  - označeniu  Autorských diel menom, obchodným menom alebo názvom Objednávateľa;

  - dokončeniu, vykonaniu zmien alebo iným zásahom do Autorských diel.

  - Ukončením zmluvy zostávajú právne vzťahy zmluvných strán ohľadom Autorských diel a udelených Licencií nedotknuté.

Článok XIII

MLČANLIVOSŤ

  - Dôvernými informáciami pre účely tejto Zmluvy sú:

  - akékoľvek informácie Objednávateľa, a to najmä obchodného, právneho, finančného, výrobného, technického, prevádzkového a iného podnikateľského charakteru (najmä informácie ohľadne dodávateľov a akýchkoľvek obchodných partnerov, technické, obchodné a komerčné  informácie, informácie o zamestnancoch a zákazníkoch, o obchodnej činnosti a obchodných vzťahoch, informácie o duševnom vlastníctve/know-how,  špecifikáciách, plánoch, náčrtoch, modeloch, vzorkách, dátach, počítačových programoch, software) v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne, alebo nehmotne, ktoré:

- nie sú verejne prístupné;

- s ktorými sa má nakladať, vzhľadom na okolnosti známe prijímajúcej zmluvnej strane pri poskytnutí informácií, ako s dôvernými;

- ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu;

- ktoré nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť utajené;

- ktorých sprístupnením alebo umožnením prístupu tretím osobám by mohla vzniknúť poskytujúcej zmluvnej strane škoda alebo iná ujma;

  - všetky a akékoľvek informácie / podklady / dokumenty poskytnuté Objednávateľom Poskytovateľovi pre účely výkonu Služieb / činností;

  - výsledky Služieb / činností Poskytovateľa pre Objednávateľa v zmysle Zmluvy, ktoré majú byť sprístupnené iba Objednávateľovi a zachovávané Poskytovateľom v tajnosti;

(ďalej tiež ako „Dôverné informácie“).

  - Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej skončení z akéhokoľvek dôvodu:

  - bude Dôverné informácie uchovávať ako tajné / dôverné a tieto nepoužije / nezneužije ich na žiadny iný účel (tak vo svoj prospech, ako aj prospech tretej strany) než je plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

  - nesprístupní / neposkytne Dôverné informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadov, kedy Objednávateľ udelí predchádzajúci písomný súhlas (stačí aj e-mailom) alebo prípadov v súlade s odsekmi 13.3 tohto článku Zmluvy;

  - nepoužije / nezneužije Dôverné informácie na žiadny iný účel (tak vo svoj prospech, ako aj prospech tretej strany) než je plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

  - nezverejní Dôverné informácie.

  - Počas trvania tejto Zmluvy môže Poskytovateľ zverejniť Dôverné informácie svojim zamestnancom, subdodávateľom a iným zmluvným partnerom (ďalej ako „Príjemca“) v rozsahu, v akom je takéto zverejnenie absolútne nevyhnutné na účely plnenia Zmluvy, kedy Poskytovateľ zodpovedá za plnenie povinností / porušenie povinností Príjemcu vo vzťahu k Dôverným informáciám v celom rozsahu. Pred zverejnením Dôverných informácií Príjemcovi je však prijímajúca strana povinná zabezpečiť, aby sa takýto Príjemca oboznámil so záväzkami mlčanlivosti prijímajúcej strany vyplývajúcimi z tejto Zmluvy a dodržiaval ich, ako keby bol takýto Príjemca stranou tejto Zmluvy.

  - Záväzky mlčanlivosti v zmysle ods. 13.1 – 13.3 tohto článku Zmluvy sa nevzťahujú na Dôverné informácie, ktoré:

- sú verejne známe; a/alebo

- sú jednoducho dostupné podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti podnikania Objednávateľa; a/alebo

- boli Poskytovateľovi známe pred tým, ako ich Objednávateľ zverejnil; a/alebo

- sú alebo sa stanú dostupnými pre Poskytovateľa inak ako v zmysle  tejto Zmluvy a bez akýchkoľvek obmedzení ich použitia alebo zverejnenia; a/alebo

- je potrebné tieto zverejniť zo zákona alebo podľa príkazu súdu alebo orgánu s kompetenciou a jurisdikciou v danej otázke.

Poskytovateľ je v takomto prípade povinný:

- poskytnúť Dôverné informácie iba v rozsahu nevyhnutne potrebnom, kedy pred ich poskytnutím je povinný vopred informovať (stačí aj e-mailom) Objednávateľa a dohodnúť si s Objednávateľom rozsah poskytnutia Dôverných informácií;

- urobiť vhodné a účelné opatrenia maximálne utajujúce zverejňované Dôverné informácie pred nepovolanými osobami (napríklad označením poskytovaných informácií ako obchodné tajomstvo, doložkou „dôverné“, „prísne tajné“ a podobne).

  - Pokiaľ ide o akékoľvek Dôverné informácie získané od Objednávateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto nebude kopírovať, reprodukovať, písomne zaznamenávať ich časti s výnimkou tých prípadov, kde to bude primerane nevyhnutné.  Akékoľvek originály, kópie, reprodukcie, písomné, či iné záznamy týkajúce sa Dôverných informácií ostávajú majetkom Objednávateľa.

  - Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov tohto článku Zmluvy nie je nijako obmedzené právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 a nasl. Obchodného zákonníka.

  - Záväzky mlčanlivosti o Dôverných informáciách podľa tohto článku Zmluvy sú časovo neobmedzené.

Článok XIV

PREDPOKLADANÁ DOBA TRVANIA ZMLUVY / UKONČENIE ZMLUVY

14.1	Zmluvné strany berú na vedomie, že doba trvania Zmluvy je:

- základná doba do ukončenia Etapy č. 7, avšak nie menej ako do ukončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavby na zhotovenie stavby Projektu (najmä zmluva o dielo) -  v prípade, ak nebude iniciovaná Etapa č. 8;

- predĺžená doba do ukončenia Etapy č. 8.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká výlučne nasledovne:

- písomnou dohodou zmluvných strán o skončení Zmluvy;

- zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;

- výpoveďou Zmluvy zo strany Objednávateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu, v 3-mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť 1. dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede Poskytovateľovi;

- písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa v prípade omeškania Objednávateľa so splatnosťou ktorejkoľvek faktúry o viac ako 60 dní po lehote splatnosti;

- písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa:

- ak Poskytovateľ poruší ktorúkoľvek svoju zmluvnú povinnosť a nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote (nie kratšej ako 10 pracovných dní) na nápravu stanovenej Objednávateľom v zmysle písomnej (stačí aj e-mailom) výzvy Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi;

- ak Poskytovateľ postúpi alebo prevedie akékoľvek svoje práva / pohľadávky podľa tejto Zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa;

- ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na výkon svojej podnikateľskej činnosti;

- ak sa Poskytovateľ stane platobne neschopným alebo predĺženým alebo nastane na strane Poskytovateľa akákoľvek ďalšia situácia, ktorá podľa príslušných právnych predpisov znamená jeho úpadok;

- ak bude na majetok Poskytovateľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo na vyhlásenie konkurzu alebo súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na úhradu nákladov konkurzu;

- ak Poskytovateľ vstúpi do likvidácie;

- ak Poskytovateľ alebo jeho zamestnanec preukázateľne poskytne (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu za to, že vykoná alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou;

- proti Poskytovateľovi alebo členovi štatutárneho orgánu Poskytovateľa je začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie;

- ak Poskytovateľ poruší ktorýkoľvek záväzok mlčanlivosti  v zmysle čl. XIII Zmluvy.

  - Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

  - Odstúpením od Zmluvy:

  - nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu škody vzniknuté porušením Zmluvy;

  - zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy, okrem tých, ktoré sú uvedené v § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka;

  - nie sú dotknuté nároky Poskytovateľa na Odmenu za riadne poskytnuté / vykonané Služby / činnosti v zmysle Zmluvy do dňa ukončenia Zmluvy.

  - V prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je Poskytovateľ povinný poskytovať / vykonávať všetky Služby / činnosti v nevyhnutne potrebnom rozsahu ( ktorý neznesie odklad) tak, aby nedošlo k omeškaniu poskytovania / výkonu Služieb / činností a s tým spojenou realizáciou Projektu, a to až do doby, pokým tretia osoba určená Objednávateľom, ako nový poskytovateľ Služieb / činností (ďalej tiež ako "Nový poskytovateľ") nebude plne spôsobilá nahradiť Poskytovateľa – uvedené Služby / činnosti  je však Poskytovateľ oprávnený poskytovať / vykonávať iba na základe predchádzajúceho písomného (stačí e-mailom) pokynu/súhlasu Objednávateľa.

    - V prípade, že poskytovanie / výkon Služieb / činností bude pridelené Novému poskytovateľovi, zaväzuje sa Poskytovateľ poskytnúť tejto osobe a Objednávateľovi  na náklady Objednávateľa všetku potrebnú / nevyhnutnú súčinnosť a odovzdať všetky podklady / doklady / dokumenty a informácie tak, aby nedošlo k omeškaniu poskytovania / výkonu Služieb / činností a s tým spojenou realizáciou Projektu až do doby, kedy bude Nový poskytovateľ riadne spôsobilý nahradiť Poskytovateľa v poskytovaní / výkone Služieb / činností.

Článok XV

DORUČOVANIE A KONTAKTNÉ OSOBY

  - Odstúpenie od zmluvy, výpoveď Zmluvy, dodatky k zmluve, budú vyhotovené písomne (v papierovej podobe) a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané kuriérom/poštou prostredníctvom doporučenej zásielky, kedy ostatná korešpondencia bude zasielaná medzi zmluvnými stranami prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Ak bolo:

  - oznámenie/korešpondencia doručované osobne, považuje sa za doručené okamihom jeho doručenia adresátovi, resp. odmietnutím prevzatia adresátom;

  - oznámenie/korešpondencia doručované kuriérom, považuje sa za doručené okamihom jeho doručenia adresátovi, resp. odmietnutím prevzatia adresátom;

  - oznámenie/korešpondencia doručované poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí (3.) deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu sídla adresáta vrátila späť odosielateľovi;

  - oznámenie/korešpondencia zasielané e-mailom, považuje sa doručené v momente prenosu,  v prípade pochybností nasledujúci pracovný deň (pre účely vylúčenia pochybností si zmluvné strany nastavia svoje e-mailové adresy na automatické zasielanie potvrdenia doručenia vzájomných e-mailových správ).

  - Pre účely komunikácie a doručovania v zmysle Zmluvy sú zmluvnými stranami ustanovení nasledovní zástupcovia zmluvných strán:

Za Objednávateľa:

......................................., t.č.: ..................................., e-mail: ..................................

......................................., t.č.: ..................................., e-mail: ..................................

Za Poskytovateľa:

......................................., t.č.: ..................................., e-mail: ..................................

......................................., t.č.: ..................................., e-mail: ..................................

Zmluvné strany sú povinné si vzájomne oznámiť akékoľvek zmeny vzťahujúce sa k ich zástupcom. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí, že (i) komunikácia zástupcov Poskytovateľa so zástupcami Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy ako aj (ii) všetka komunikácia medzi Poskytovateľom, Objednávateľom s ostatnými subjektmi zahnutými do Projektu (najmä Zhotoviteľ stavby) bude prebiehať zo špeciálne Objednávateľom zriadených e-mailových adries pre Poskytovateľa, ako vyplýva z tohto bodu Zmluvy.

Článok XVI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinky dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

  - Zmluvu je možné meniť iba formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.

  - Poskytovateľ má pre prípad, že predmet tejto Zmluvy bude (spolu)financovaný treťou stranou (fondy EÚ), kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu zo strany subjektu poskytujúceho dotáciu na financovanie predmetu tejto Zmluvy.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu si oznamovať zmeny týkajúce sa ich identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmete činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade zmien údajov uvedených v záhlaví zmluvy a zmeny kontaktných údajov nie je potrebné uzatvárať dodatok k Zmluve. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

  - Poskytovateľ nie je oprávnený:

  - započítať si svoje pohľadávky zo Zmluvy s pohľadávkami Objednávateľa voči Poskytovateľovi;

  - postupovať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu;

  - previesť práva/povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu;

bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

  - Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

  - Táto Zmluva a vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy alebo so Zmluvou súvisiace sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  - Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu Zmluvných strán, na rozhodovanie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

  - Objednávateľ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje Poskytovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že jeho osobné údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a kontaktných osôb podľa tejto Zmluvy ako dotknutých osôb:

- spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, email, telefónne číslo;

- spracúva na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci na základe osobitných predpisov; v iných prípadoch sa osobné údaje neposkytujú, ak osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas;

- osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle Zmluvy ako aj do uplynutia lehoty na uchovávanie dokumentov podľa ZVO;

- osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu;

- prenos osobných údajov do tretej krajiny, ani do medzinárodnej organizácie sa nerealizuje;

- dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Objednávateľa právo:

- získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom vzťahujúcim sa k nej;

- právo na opravu nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie  neúplných osobných údajov;

- právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

- napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti;

- spracúvanie je protizákonné a namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

- nie je potrebné ďalej spracúvať osobné údaje ale dotknutá osoba tieto potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov;

- právo namietať spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa;

- právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;

- právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým je priamo dotknutá na svojich zákonných právach.

  - Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné, potom taká neplatnosť neovplyvňuje v najvyššej možnej miere platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany v takom prípade bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie ustanovením platným tak, aby sa dosiahlo v maximálnej možnej, právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký bol sledovaný nahrádzaným ustanovením.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto zmluve sú v súlade so skutočným stavom ku dňu uzavretia tejto zmluvy a že osoby podpisujúce túto Zmluvu za zmluvné strany sú osobami oprávnenými ju podpísať.

  - Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas plnenia tejto zmluvy dodržiavanie „Zásady správania sa v areáli OLO“ zverejnené na webovom sídle objednávateľa https://www.olo.sk/zasady-spravania-sa-v-areali-olo/.

  - Poskytovateľ je povinný do siedmich (7) dní odo dňa podpísania zmluvy podpísať a doručiť do    sídla Objednávateľa Antikorupčnú doložku zverejnenú na webovom sídle Objednávateľa: https://www.olo.sk/profil-spolocnosti/integrovany-manazersky-system/.

  - Zmluva sa uzatvára v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Poskytovateľ jeden (1) rovnopis podpísaný zmluvnými stranami.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom sa pred podpisom riadne oboznámili a tomuto porozumeli, na znak čoho pripojili svoje vlastnoručné podpisy.

  - Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 –  Identifikácia služieb / činností (Opis predmetu zákazky) vrátane

predpokladaného harmonogramu plnenia služieb / činností

Príloha č. 2 –  Ceny / cenník poskytovania služieb / činností (Cenová ponuka

Poskytovateľa)

Príloha č. 3 –  Zoznam Kľúčových osôb

Príloha č. 4 –  Dokumenty preukazujúce riadenie dodávateľského reťazca

Príloha č. 5 -   Zoznam  Subdodávateľov

Príloha č. 6 –  Vzorec pre výpočet zníženej odmeny / zľavy z odmeny

V Bratislave, dňa ......................    		V Bratislave, dňa ......................

Objednávateľ:     				Poskytovateľ:

_____________________________________   		_________________________________

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.    		[Obchodné meno]

v skratke: OLO a.s.     			Meno: [•]

Meno: Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA      	Funkcia: [•]

Funkcia: predseda predstavenstva

_____________________________________

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

v skratke: OLO a.s.

Meno: Ing. Vladimír Lukáč

Funkcia: člen predstavenstva