## Hárok1
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb a výkone činností manažéra stavby „Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO “ Ceny / cenník poskytovania služieb / činností (Cenová ponuka Poskytovateľa)
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:
|  |  |  | Celkový počet hodín nasadenia: |  | 113664
Etapa a úloha manažéra v nej | Kľúčoví experti | Predpokladané trvanie etapy v mesiacoch | Uvažovaný počet pracovných hodín mesiaci | Koeficient nasadenia špecialistu | Hodinová zúčtovacia sadzba | Uvažované nasadenie v hodinách | Odmena za experta | Požiadavka na ocenenie
1. Príprava dokumentácie v rozsahu pre územné rozhodnutie a zastupovanie investora pri komunikácií s úradmi v procese získavania potrebných povolení | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 6 | 160 | 0 |  | 0 |  | Etapu oceniť ako cenu za dielo
| Zástupca vedúceho špecialistu | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na komplexné architektonické a inžinierske služby | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb) | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na Technológiu kotla | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Projektový manažér | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na povolovacie konania a legislatívu v Slovenskej Republike | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na elektro a energetika | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na MAR (I&C) | 6 | 160 | 0 |  | 0
Celková cena za 1. etapu
2. Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb investorovi pri príprave a realizácií verejného obstarávania a príprava tendrovej dokumentácie Design & Built | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 6 | 160 | 0 |  | 0 |  | Etapu oceniť ako cenu za dielo
| Zástupca vedúceho špecialistu | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na Kvalitu | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na BOZP | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na Technológiu kotla | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Projektový manažér | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na povolovacie konania a legislatívu v Slovenskej Republike | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na elektro a energetika | 6 | 160 | 0 |  | 0
| Expert na MAR (I&C) | 6 | 160 | 0 |  | 0
|  |  | Celková cena za 2. etapu |  | Vyplní dodávateľ
3. Participácia na súťaži Design & Built | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 12 | 160 | 0.5 | Vyplní dodávateľ | 960 | #VALUE! | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 12 | 160 | 0.5 | Vyplní dodávateľ | 960 | #VALUE!
| Expert na Kvalitu | 12 | 160 | 0.1 | Vyplní dodávateľ | 192 | #VALUE!
| Expert na BOZP | 12 | 160 | 0.1 | Vyplní dodávateľ | 192 | #VALUE!
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 12 | 160 | 0.2 | Vyplní dodávateľ | 384 | #VALUE!
| Expert na Technológiu kotla | 12 | 160 | 0.2 | Vyplní dodávateľ | 384 | #VALUE!
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 12 | 160 | 0.2 | Vyplní dodávateľ | 384 | #VALUE!
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 12 | 160 | 0.2 | Vyplní dodávateľ | 384 | #VALUE!
| Projektový manažér | 12 | 160 | 0.5 | Vyplní dodávateľ | 960 | #VALUE!
| Expert na elektro a energetika | 12 | 160 | 0.2 | Vyplní dodávateľ | 384 | #VALUE!
| Expert na MAR (I&C) | 12 | 160 | 0.2 | Vyplní dodávateľ | 384 | #VALUE!
4. Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania DSP, DRS. Kontrola a schvaľovanie realizačnej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom. | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 12 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 1536 | #VALUE! | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 12 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 1536 | #VALUE!
| Expert na Kvalitu | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na BOZP | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na Technológiu kotla | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Projektový manažér | 12 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 1536 | #VALUE!
| Expert na elektro a energetika | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na MAR (I&C) | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na statiku stavieb a nosných konštrukcií | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
| Expert na technológie zvárania | 12 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 1152 | #VALUE!
5. Výkon stavebno-technického dozoru stavebníka nad realizáciou stavby, výkon nezávislej odbornej technickej kontroly a činnosť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE! | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na Kvalitu | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na BOZP | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na Technológiu kotla | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Projektový manažér | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
| Expert na elektro a energetika | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na MAR (I&C) | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Expert na technológie zvárania | 24 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 3072 | #VALUE!
| Dozor stavebný | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
| Dozor strojný | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
| Dozor elektro | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
| Dozor I&C | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
| Kontrolór kvality stavebnej časti (OTK) | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
| Kontrolór kvality strojnej časti (OTK) | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
| Kontrolór kvality elektro a I&C (OTK) | 24 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 3840 | #VALUE!
6. Kontrola a schvaľovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) predloženej generálnym zhotoviteľom stavby a Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie predloženej generálnym zhotoviteľom stavby vo fázach projektovania DSV. | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 6 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 960 | #VALUE! | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na Kvalitu | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na BOZP | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na Technológiu kotla | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Projektový manažér | 6 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 960 | #VALUE!
| Expert na elektro a energetika | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na MAR (I&C) | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na technológie zvárania | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Dozor stavebný | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Dozor strojný | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Dozor elektro | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Dozor I&C | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Kontrolór kvality stavebnej časti | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Kontrolór kvality strojnej časti | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Kontrolór kvality elektro a I&C | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Kontrolór kvality vyhradené technické zariadenia | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
7. Dohľad nad nábehom, pomontážnymi šitiacimi operáciami, funkčnými skúškami a optimalizáciou technológie, aktívna participácia pri preberaní diela od generálneho zhotoviteľa stavby | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE! | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na Kvalitu | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Expert na BOZP | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 6 | 160 | 0.6 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Expert na Technológiu kotla | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Projektový manažér | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na elektro a energetika | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na MAR (I&C) | 6 | 160 | 0.8 | Vyplní dodávateľ | 768 | #VALUE!
| Expert na funkčné skúšky, nábeh a prevádzku komplexných energetických celkov | 6 | 160 | 1 | Vyplní dodávateľ | 960 | #VALUE!
8. Poradenstvo a technická podpora počas prvých troch rokov prevádzky (Iba opcia) | Vedúci špecialista (hlavný inžinier projektu [HIP]) | 36 | 160 | 0.1 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE! | Ocenenie hodinovej sadzby nasadených odborníkov
| Zástupca vedúceho špecialistu | 36 | 160 | 0.1 | Vyplní dodávateľ | 576 | #VALUE!
| Expert na Kvalitu | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na BOZP | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na pozemné infraštruktúrne stavby (inžinier na konštrukcie pozemných alebo inžinierskych stavieb) | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na Technológiu kotla | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na strojná časť a technologické procesy | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na technologické procesy čistenia spalín | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Projektový manažér | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na elektro a energetika | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na MAR (I&C) | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
| Expert na funkčné skúšky, nábeh a prevádzku komplexných energetických celkov | 36 | 160 | 0.05 | Vyplní dodávateľ | 288 | #VALUE!
[5 empty] | Celkový počet uvažovaných hodín nasadenia: | 113664
|  |  |  | Celková cena spolu: |  |  | #VALUE!
|  |  |  | Kontrolný súčet ceny za jednotlivé etapy | Cena za 1. etapu: |  | 0
[5 empty] | Cena za 2. etapu: |  | Vyplní dodávateľ
[5 empty] | Cena za 3. etapu: |  | #VALUE!
[5 empty] | Cena za 4. etapu: |  | #VALUE!
[5 empty] | Cena za 5. etapu: |  | #VALUE!
[5 empty] | Cena za 6. etapu: |  | #VALUE!
[5 empty] | Cena za 7. etapu: |  | #VALUE!
[5 empty] | Cena za 8. etapu: |  | #VALUE!