## Položky HMG
Časový harmonogram prác - DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SNV
P.č. | Názov položky | Trvanie míľniku (v dňoch) | Začiatok plynutia lehoty (odovzdanie staveniska "A" alebo "B") | Maximálna lehota plnenia stanovená obstarávateľom | Poznámka
DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SNV
Odovzdanie a prevzatie staveniska "A"
| SO 01 Príprava územia |  | A
| Prípravné práce HTU |  | A
| Výrub drevín, odstránenie pňov, krovia, travín, odobratie ornice |  | A
| Vybúranie komunikácií s asfaltovým krytom |  | A
| Vybúranie komunikácií s betónovým krytom, betónových konštrukcií |  | A
| 01.1 Preložky vnútroareálových rozvodov |  | A
| 01.1.1 Preložka NN káblových rozvodov |  | A
| 01.1.2 Preložka vnútroareálového vodovodu |  | A
| 01.1.3 Preložka NTL rozvodu plynu |  | A
| 01.1.4 Preložka rozvodu medicinálnych plynov – kyslíka |  | A
| 01.1.5 Preložka rozvodu medicinálnych plynov – stlačeného vzduchu |  | A
| 01.2 Hrubé terénne úpravy |  | A
| Míľnik - Ukončenie HTU |  | A |  | Míľnik ZoD
| SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV |  | A
| Nosné ŽB konštrukcie |  | A
| Základové konštrukcie |  | A
| Piloty |  | A
| Príprava základovej škáry |  | A
| Základové dosky -0,180, +3,620, ležaté rozvody, podkladný betón |  | A
| Míľnik - Ukončenie betonáže základovej dosky na + 3,620 |  | A |  | Míľnik ZoD
| 1.PP Strop na úrovni +3,680 m |  | A
| Zvislé konštrukcie |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  | A
| 1.NP Strop na úrovni +7,680 m |  | A
| Zvislé konštrukcie |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  | A
| 2.NP Strop na úrovni +11,680 m |  | A
| Zvislé konštrukcie |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  | A
| 3.NP Strop na úrovni +15,680 m |  | A
| Zvislé konštrukcie |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  | A
| 4.NP Strop na úrovni +20,680 m |  | A
| Zvislé konštrukcie |  | A
| Vodorovné konštrukcie |  | A
| Atika nad 4.NP |  | A
| Míľnik - Ukončenie betonáže atiky nad 4.NP |  | A | 10 mesiacov od odovzdania staveniska A | Míľnik VO + Míľnik ZoD
| Stavebná časť |  | A
| Strešný plášť nad 3.NP |  | A
| Strešný plášť nad 4.NP |  | A
| Výplne otvorov, fasáda |  | A
| Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém |  | A
| Míľnik - Ukončenie kontaktného zatepľovacieho systému na fasáde |  | A | 18 mesiacov od odovzdania staveniska A | Míľnik VO + Míľnik ZoD
| Klampiarske konštrukcie, fasáda |  | A
| Hydroizolácia spodnej stavby, ochranná vrstva hydroizolácie |  | A
| SDK priečky, konštrukcia priečky, jednostranný záklop SDK |  | A
| SDK priečky, uzavretie priečok |  | A
| Míľnik - SDK priečky, záklop, uzavretie priečok, |  | A |  | Míľnik ZoD
| Podhľad - montáž konštrukcie podhľadov |  | A
| SDK podhľad - montáž kaziet |  | A
| Ostatné podhľady |  | A
| Elektromontáže silnoprúd - káblové rozvody |  | A
| Elektromontáže silnoprúd - rozvádzače, |  | A
| Elektromontáže silnoprúd - kompletáže, koncové prvky |  | A
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kábelové rozvody |  | A
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky |  | A
| VZT rozvody |  | A
| VZT Strojovňa, technologické zariadenia |  | A
| Míľnik - VZT Strojovňa, osadené a namontované technologické zariadenia |  | A |  | Míľnik ZoD
| VZT kompletáž, koncové prvky |  | A
| Vnútorný vodovod, požiarny vodovod - technológie, rozvody |  | A
| Vnútorný vodovod kompletáž - zariaďovacie predmety, hydranty |  | A
| Vnútorná kanalizácia, rozvody |  | A
| Vnútorná kanalizácia - zariaďovacie predmety, |  | A
| Plynová kotolňa, vnútorný plynovod |  | A
| Technológia zdroje tepla, chladu, tepelné čerpadlá, chiller |  | A
| Míľnik - Technológia zdroje tepla, chladu, tepelné čerpadlá, chiller - osadené a namontované technologické zariadenia |  | A |  | Míľnik ZoD
| Vykurovanie, chladenie - technológia, rozvody |  | A
| Vykurovanie, chladenie - kompletáž |  | A
| Potery, izolácie podláh, |  | A
| Míľnik - Potery, izolácie podláh, |  | A |  | Míľnik ZoD
| Keramické obklady, dlažby |  | A
| sPVC obklady stien |  | A
| Nášľapné vrstvy podláh - ostatné |  | A
| Míľnik - Nášľapné vrstvy podláh - ukončenie pokládky plôch |  | A |  | Míľnik ZoD
| Interiérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  | A
| Exteriérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  | A
| Interiérové zasklené steny |  | A
| Osadenie dverí |  | A
| Maľby |  | A
| Mechanická ochrana stien + madlá |  | A
| Spojovacie krčky |  | A
| PS 01 EPS - Elektrická požiarna signalizácia |  | A
| EPS - kabeláž |  | A
| EPS - kompletáž, koncové prvky |  | A
| PS 02 HSP - Hlasová signalizácia požiaru |  | A
| HSP - kabeláž |  | A
| HSP - kompletáž, koncové prvky |  | A
| PS 03 Technológia výťahov a plošín |  | A
| Technológia výťahov a plošín (V1-V4) |  | A
| Míľnik - Technológia výťahov a plošín (V1-V4) - montáž dvier a kabíny |  | A |  | Míľnik ZoD
| Technológia výťahov a plošín (V5), vrátane stavebných úprav |  | A
| PS 04 MaR - Meranie a regulácia |  | A
| MaR rozvody |  | A
| MaR kompletáž, koncové prvky |  | A
| PS 05 Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka |  | A
| PS 06 Kompresorová a vákuová stanica |  | A
| PS 07 Zdroj oxidu uhličitého (CO2) |  | A
| PS 09 Rozvody medicinálnych plynov |  | A
| PS 10 Parkovací systém |  | A
| PS 11 Medicínska technológia (v rozsahu Diela dodávateľa stavby) |  | A
| Odovzdanie a prevzatie staveniska "B" - 2 mesiace od odovzdania staveniska "A" |  |  |  | 2 mesiace od odovzdania staveniska "A"
| SO 03 Rekonštrukcia lôžkovej časti NsP |  | B
| Vybúranie podhľadov, murovaných priečok, podláh |  | B
| Míľnik - Vybúranie podhľadov, murovaných priečok, podláh |  | B |  | Míľnik ZoD
| Pomocná oceľová konštrukcia, vytváranie prierazov v stropoch a obvodovom plášti |  | B
| Vytvorenie nových okenných otvorov |  | B
| Strešný plášť |  | B
| Výplne otvorov, fasáda |  | B
| Obvodový plášť - Kontaktný zatepľovací systém |  | B
| Klampiarske konštrukcie, fasáda |  | B
| SDK priečky, konštrukcia priečky, jednostranný záklop SDK |  | B
| SDK priečky, uzavretie priečok |  | B
| Míľnik - SDK priečky, záklop, uzavretie priečok, |  | B |  | Míľnik ZoD
| Podhľad - montáž konštrukcie podhľadov |  | B
| SDK podhľad - montáž kaziet |  | B
| Ostatné podhľady |  | B
| Elektromontáže silnoprúd - káblové rozvody |  | B
| Elektromontáže silnoprúd - rozvádzače, záložný zdroj |  | B
| Elektromontáže silnoprúd - kompletáže, koncové prvky |  | B
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kábelové rozvody |  | B
| SLB (Štruktúrovaná kabeláž, Kamerový a prístupový systém, Komunikačný systém pacient-sestra) - kompletáž, koncové prvky |  | B
| VZT a klimatizácia - rozvody |  | B
| VZT a klimatizácia, technologické zariadenia |  | B
| Míľnik - VZT a klimatizácia, technologické zariadenia, osadené a namontované technologické zariadenia |  | B |  | Míľnik ZoD
| VZT a klimatizácia kompletáž, koncové prvky |  | B
| Vnútorný vodovod, požiarny vodovod - technológie, rozvody |  | B
| Vnútorný vodovod kompletáž - zariaďovacie predmety, hydranty |  | B
| Vnútorná kanalizácia, rozvody |  | B
| Vnútorná kanalizácia - zariaďovacie predmety, |  | B
| Napojenie na existujúci zdroj tepla |  | B
| Vykurovanie, - technológia, rozvody |  | B
| Vykurovanie, vykurovacie telesá - kompletáž |  | B
| Potery, izolácie podláh, |  | B
| Keramické obklady, dlažby |  | B
| Nášľapné vrstvy podláh |  | B
| Míľnik - Nášľapné vrstvy podláh - ukončenie pokládky plôch |  | B |  | Míľnik ZoD
| Interiérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  | B
| Exteriérové zámočnícke konštrukcie, zábradlia |  | B
| Interiérové zasklené steny |  | B
| Osadenie dverí |  | B
| sPVC obklady stien |  | B
| Mechanická ochrana stien + madlá |  | B
| Maľby |  | B
| Míľnik - Ukončenie prác na SO 03 (stavebná časť + profesie) |  | B | 12 mesiacov od odovzdania staveniska B | Míľnik VO + Míľnik ZoD
| SO 04 Sanácia podzemného spojovacieho objektu |  | A
| SO 05 Energoblok |  | A
| Energoblok stavebná časť |  | A
| Energoblok inštalácie, (ELI, SLB, ÚK, Chlad) |  | A
| Hlbinné geotermálne vrty |  | A
| Míľnik - Energoblok stavebne pripravený na montáž technológií |  | A | 12 mesiacov od odovzdania staveniska A | Míľnik VO + Míľnik ZoD
| SO 06 Komunikácie a spevnené plochy |  | A
| Podkladné vrstvy, konštrukcia komunikácií, 1. vrstva asfaltu |  | A
| Míľnik - Komunikácie - ukončenie realizácie 1. vrstvy asfaltu |  | A |  | Míľnik ZoD
| Komunikácie 2. vrstva asfaltu, dopravné značenie |  | A
| Parkoviská, chodníky s betónovou dlažbou |  | A
| Míľnik - Komunikácie - ukončenie realizácie |  | A | 18 mesiacov od odovzdania staveniska A | Míľnik VO + Míľnik ZoD
| SO 07 Silnoprúdové rozvody |  | A
| 07.1 VN Prípojka |  | A
| 07.2 Trafostanica |  | A
| Míľnik - 07.2 Trafostanica - Ukončenie prác |  | A |  | Míľnik ZoD
| 07.3 NN Prípojka |  | A
| 07.4 Záložný zdroj – Dieselagregát |  | A
| 07.5 Fotovoltaická elektráreň |  | A
| SO 08 Slaboprúdová prípojka |  | A
| 08.1 Slaboprúdová prípojka |  | A
| 08.2 Vnútroareálový slaboprúdový rozvod |  | A
| SO 09 Areálový vodovod |  | A
| SO 10 Areálová kanalizácia |  | A
| SO 11 Areálový plynovod |  | A
| SO 12 Areálové osvetlenie |  | A
| SO 13 Oporné múry |  | A
| SO 14 Terénne a sadové úpravy |  | A
| SO 15 Rekonštrukcia oplotenia |  | A
| Odstránenie vád brániacich kolaudácii Diela (pre všetky kolaudačné konania) |  | A
| Odstránenie vád brániacich prevádzke |  | A
| Odovzdanie a prevzatie Diela (pred kolaudáciou Diela) |  | A | 30.6.2026 alebo do 24 mesiacov od odovzdania staveniska A (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr)
Stavenisko A = priestory a pozemky pre realizáciu všetkých SO a PS okrem SO 03
Stavenisko B = priestory pre realizáciu SO 03
Uchádzač vyplní všetky zelené políčka.