Technická správa

1. Identifikačné údaje objektu

Číslo objektu		:  SO 01 Most ev.č. 529-009

Názov         	        	:  Most na ceste II/529 ev.č. 529-009, Čierny Balog

Kraj			:  Banskobystrický

Okres			:  Brezno

Katastrálne územie	:  Čierny Balog

Stupeň			:  Projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizačného

projektu

Druh stavby		:  Rekonštrukcia

Objednávateľ	            :  Banskobystrický samosprávny kraj, nám. SNP 23, 974 01 Banská             Bystrica

Obstarávateľ		: Banskobystrická regionálna správa ciest,

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Správca objektu		: Banskobystrická regionálna správa ciest,

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Hlavný projektant		:  Projekt Tím  s.r.o., Na Troskách 3, Banská Bystrica

Zodpovedný projektant	:  Ing. Vladimír Budinský  SSK,

Bakossova 38, 974 01 Banská Bystrica

2. Základné údaje

Charakteristika mosta :		- most na pozemnej komunikácii

- most ponad potok a železnicu

- jednopoľový

- jednopodlažný

- nepohyblivý

- trvalý

- v priestorovej priamej

- šikmý

- s normovou zaťažiteľnosťou

- masívny

- trámový

- betónový prefabrikovaný

- otvorene usporiadaný s neobmedzenou voľnou výškou

Dĺžka premostenia :		17,380 m

Šikmá svetlosť :			17,380 m

Dĺžka mosta :			32,800 m

Rozpätie mosta :			19,500 m

Uhol kríženia :			43,5° (so železnicou a potokom)

Šikmosť mosta :			43,5 ° pravá

Voľná šírka mosta :		8,00 m

Šírka medzi zábradliami :		8,00 m

Šírka mosta :			10,335 m

Výška mosta :			6,500 m

Stavebná výška :			1,040 m

Úložná výška :			1,290 m

Plocha mosta :			21,3 x 10,335 = 220,14 m2  (medzi dvoma závermi)

Zaťaženie mosta :			normové, zaťažovacia trieda „A“ v zmysle STN 73 6203

3. Východiskové podklady

[1] Diagnostika mostného objektu ev.č. 529-009 Most cez potok Vydrovo a poľnú drážku ČSD v obci Čierny Balog, VUIS-MOSTY, Lamačská cesta 8, Bratislava, II/2007

[2] Zjednodušená výzva na predloženie cenovej ponuky, IV/2007,

Banskobystrická regionálna správa ciest,

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

[3] Polohopisné a výškopisné zameranie mosta, Siman a Jorcik, s.r.o., Zidlovo 3, Brezno,    XII/2006

[4] Mostný list event.č. II/529-009 Most cez potok Vydrovo a poľnú drážku ČSD v Č.Balogu

4. Účel mosta

Most prekleňuje vodný tok a úzkokoľajnú železnicu na cestnom ťahu Brezno – Kokava nad Rimavicou – Poltár – Lučenec, resp. Brezno – Hriňová – Kriváň, na ceste II/529. Podľa mostného listu a diagnostiky [1] je súčasný stav mosta hodnotený ako stupeň VI. veľmi zlý. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť normovú zaťažiteľnosť mosta a predĺžiť životnosť mosta na tomto dôležitom ťahu, ktorý sa nachádza v horskom území bez možnosti obchádzky.

5. Charakter prevádzanej komunikácie

Prevádzanú komunikáciu tvorí cesta II. triedy C 7,5/60, ktorá je priamo na moste vedená ako priama v pozdĺžnom spáde 2%, hneď za a pred mostom sa napája na smerový oblúk. Na moste bude mať cesta strechovitý sklon 2% kolmo od osi cesty na obe strany.

6. Územné podmienky

Mostný objekt sa nachádza za obcou Čierny Balog v údolí potoka Vydrová. Most tvorí vstupnú bránu do oblasti Veporských vrchov a hranicu územia bez chemického posypu. Okolie mosta je tvarovo členité a zalesnené. Popod most vedie okrem potoka Čiernohronská úzkokoľajná železnica (rozchod 760 mm), ktorá smeruje z obce Čierny Balog časť Vydrovo do lesníckeho skanzenu. V ochrannom pásme mosta sa nachádza vzdušné VN vedenie.

7. Geologické pomery

Inžiniersko-geologické pomery priamo pod mostom neboli skúmané, nakoľko pôvodné masívne opory budú tvoriť oporu aj novej mostovke, ktorá bude ľahšia, ako pôvodná. Na pôvodných oporách sa nevyskytovali poruchy z titulu nedostatočnej únosnosti podložia.

8. Pôvodný stav

Pôvodný objekt je železobetónový monolitický jednopoľový trámový šikmý most. Dva hlavné trámy 2350x600 mm po stranách mosta vyčnievajú nad mostovku a tvoria zároveň zábradlie. V hornej polovici sa jednostranne rozširujú na 750 mm. Do hlavných trámov sú kolmo naprieč votknuté nižšie mostovkové trámy 300x750 mm spriahnuté s mostovkovou doskou hrúbky 200 mm. Koncové šikmé priečniky sledujú líniu podpovrchových jednoduchých mostných záverov. V osi mosta sa nachádza stužujúci pozdĺžnik 300x620 mm. Most má 4 kovové ložiská výšky 300 mm, dva pevné kĺbové a dva posuvné dvojvalčekové, tieto ložiská sú umiestnené pod hlavnými trámami. Posuvné ložiská však nie sú mostu nič platné, lebo most je zablokovaný a v čelách trámov dochádza k drveniu betónu.

Vrstvy živičnej vozovky nad nosnou konštrukciou dosahujú podľa diagnostiky [1] až 355 mm. Popri hlavných trámoch sú po stranách vozovky vedené 500 mm široké chodníky s kamennými obrubníkmi. Šesť skorodovaných odvodňovačov je v havarijnom stave a značne prispieva k degradácii betónu mostovky.

Opory mosta sú masívne gravitačné betónové bloky, na jednej strane vedú od nich šikmé a na druhej strane rovnobežné krídla vzhľadom na os cesty.

K mostu neexistuje žiadna výkresová dokumentácia, preto stupeň vystuženia čiastočne dokumentuje diagnostika a čiastočne je možné ho odvodiť spätnými výpočtami podľa dobovo platných zaťažovacích noriem. Vzhľadom na značnú šikmosť mosta sú nejasné hlavne miery votknutia priečnikov do hlavného trámu a šmyková výstuž v pomere priečnych síl a krútenia.

Most bol cez vojnu značne poškodený, hlavne zábradlový trám od strany Čierneho Balogu, rozsah poškodenia hlavnej výstuže, spôsob a rozsah opravy nie sú nikde zdokumentované.

Rozsah porúch je podrobne zdokumentovaný v diagnostike [1], tu uvedieme len poruchy spodnej stavby, keďže táto bude sanovaná a nie vymieňaná :

- erózia spodnej časti opory č.2 účinkom prúdiacej vody

- výkvety, vlhké škvrny a záclony

- rozpad povrchového betónu

- biologická korózia

- vodorovné a zvislé trhliny pod ložiskami

9. Technické riešenie

9.1 Všeobecne

Na základe viacerých alternatív zosilnenia pôvodnej konštrukcie resp. výmeny mostovky, ktoré boli podložené výpočtami, bolo prijaté nasledovné riešenie :

Vybuduje sa nová nosná konštrukcia na pôvodných oporách, ktoré budú sanované. Všetko príslušenstvo mosta a mostný zvršok budú vymenené za nové. Práce na moste budú prebiehať za existujúcej premávky v jednom jazdnom pruhu striedavo raz na jednej, raz na druhej strane. Menej poškodená polovica mosta na strane vtoku (západná), bude slúžiť po podoprení a úpravách ako dočasný jazdný pruh, pokiaľ sa nevybuduje prvá polovica novej mostovky. Polovica pôvodného mosta na strane výtoku (východná viac poškodená strana) sa rozoberie pomocou diamantovej rezacej techniky. Na jej mieste sa zhotoví prvá polovica novej mostovky, na ktorú sa presmeruje cestná doprava. Po asanácii zvyšnej pôvodnej polovice mosta sa za premávky skompletuje druhá polovica novej mostovky.

9.2 Nová nosná konštrukcia

Hlavný nosný prvok nového mosta budú tvoriť vopred predpäté tyčové mostné prefabrikáty tvaru „I“ výšky 950 mm a celkovej dĺžky 19,980 m v počte 10 ks. Nosníky budú od seba navzájom vzdialené 950 mm a ich statický rozpon bude 19,50 m. Predpäté nosníky budú v hornej časti spriahnuté monolitickou spriahujúcou doskou základnej hrúbky 200 mm, ktorá bude prispôsobená tvaru budúcej nivelety cesty v súlade s výškou uloženia nosníkov. V štádiu užívania nevzniknú v prefabrikáte ťahové napätia a celkovo bude betón pôsobiť ako plne predpätý zo stupňom bezpečnosti 2.

Poznámka : Povrch prefabrikátov bude už vo výrobe (resp. na stavenisku) opatrený špeciálnym ochranným náterom na báze akrylátovej disperzie kvôli prevádzke parných lokomotív pod mostom. Náter bude vo farbe prirodzeného betónového povrchu.

Nad oporami sa spolu so spriahujúcou doskou vybuduje koncový šikmý priečnik. Betonárska výstuž priečnika a spriahujúcej dosky druhej polovice mosta bude všetka zvarená s výstužou trčiacou z prvej polovice montážnymi zvarmi definovanými vo výkresovej dokumentácii.

9.3. Spodná stavba

Na pôvodných oporách bude realizovaná kompletná sanácia. Pri spodnej stavbe sa jedná hlavne o opravy povrchov betónových konštrukcií. Pri menej poškodených povrchoch (čelné plochy opôr) sa zrealizuje bežná reprofilácia, pri viac poškodených povrchoch pôjde aj o spevnenie povrchu a nosné prepojenie s pôvodnou konštrukciou.

Prvým pracovným úkonom bude dôkladné očistenie povrchu betónovej konštrukcie vodných lúčom pod vysokým tlakom. Tu je nutné dodržiavať TKP ORM č. 25 a nastaviť tlak vody tak, sa neodlupovali aj zdravé časti betónu. Niektoré menej poškodené časti plôch stačí očistiť oceľovými kefami.

Bežná reprofilácia sa bude skladať s týchto vrstiev :

- inhibítor korózie (pokiaľ bude odhalená nejaká výstuž)

- spojovací mostík

- reprofilačná malta

- záverečná stierka

- ochranný náter

Pri výbere hmôt treba zabezpečiť chemickú kompatibilitu vrstiev, najlepšie zvoliť systém podľa jedného výrobcu.

V spodnej stavbe sa počíta z bežnou reprofiláciou na čelách opôr a v priestore ložísk.

Na opore č.1 na strane výtoku pod pôvodným ložiskom je nutné injektovať niekoľko trhlín.

Najviac poškodené povrchy sú zvislé a horné plochy krídel a bočné zvislé plochy opôr. Tu je uvažovaná nasledujúca skladba vrstiev :

- spojovací mostík

- lepené kotvy z betonárskej ocele do hĺbky 400 mm

- betonárska  sieťovina

- vrstva betónu min. hrúbky 75 mm nanášaná torkrétovaním, prípadne v hrubších miestach klasicky do debnenia

- impregnačný ochranný náter – koncentrát silikónovej mikroemulzie

Medzi oporami a krídlami bude priznaná dilatačná škára. Bočné zvislé plochy sa odkopú do hĺbky 500-750 mm, do tejto hĺbky sa prevedie uvedená skladba sanácie. V miestach zásypu zeminou sa zrealizuje 1x penetračný a 2x asfaltový náter. V miestach krídel bude vyvedená drenáž začínajúca pod stredom vozovky pod prechodovými doskami. V šírke 600 mm od krídel sa urobí kamenný zához z okruhliakov 80-150 mm do hĺbky cca 300 mm.

V spodnej časti opory č.2 v mieste styku s vodným tokom sa mechanicky odstránia poškodené vrstvy betónu do hĺbky cca 50 cm pod úroveň stávajúceho dna. Pod úrovňou dna sa zrealizuje betonáž do debnenia v šírke 200 mm a nad ňou klasická sanácia povrchu s otryskaním. Tieto práce prebehnú za vybudovania klasickej ohrádzky. Alternatívou je práca pod vodou, pričom treba zabezpečiť, aby z čerstvej betónovej zmesi neodplavovala tečúca voda cementové mlieko. Do betónovej zmesi je vhodné pridať rýchlotuhnúce prísady.

9.4 Odvodnenie mosta

Povrchová voda z mosta bude odvedená strechovitým priečnym sklonom 2% a pozdĺžnym spádom mosta 2% do štyroch rigolových odvodňovačov 330x330 mm s rúrou 100 mm. Priesaková voda nad izoláciou sa odvedie systémom kanálikov z drenážneho plastbetónu do odvodňovačov a naviac do dvoch trubiek 60. Na koncoch mosta po oboch stranách budú otvorené odvodňovacie rigoly zo žľabových tvaroviek 500x500 mm. Tieto budú zo strany železnice vyústené do vsakovacích jám z kruhových skruží a hrubej štrkovej výplne.

9.5 Prechodové dosky a mostné závery

Pôvodné mostné závery a staré prechodové dosky (ak existujú) sa odstránia a urobí sa výmena podložia (protimrazový klin), ktoré sa oddrénuje. Po odhalení záverných múrikov a odstránení podložia starých dosiek je nutné prizvať projektanta k posúdeniu existujúceho stavu, lebo pôvodná dokumentácia stavby sa nezachovala. Je pravdepodobné, že projektová dokumentácia bude upravená na stávajúci stav. Bude sa jednať hlavne o úpravu hornej časti záverného múrika ako úložná plocha prechodovej dosky a hlava prechodovej dosky. Nové prechodové dosky budú hrubé 250 mm na podkladnom betóne hr. 100mm. Pečatiaca vrstva a izolácia sa prevedie aj nad prechodovou doskou v dĺžke 1 m.

Mostné závery budú asfaltové šírky 500 mm podľa TP SSC Asfaltové mostné závery.

Osobitnú pozornosť treba venovať úprave podložia pod prechodové dosky. V zmysle STN 73 6133 Tabuľka č.4 odporúčame použiť do protimrazového klinu štrk s dobrou zrnitosťou triedy GW, pričom relatívna uľahlosť miery zhutnenia hornej vrstvy musí byť min. Id = 0,85. Násyp treba hutniť po vrstvách max. 30 cm mechanizovanými vibračnými prostriedkami. Ďalej uvádzame citáciu z TKP SSC 02 Zemné práce :

Prechod z násypového telesa na mostný objekt zahrňuje oblasť zemného telesa priliehajúceho k mostnej konštrukcii. Navrhované riešenie i zhotovenie zemných prác musí byť v súlade STN 73 6201. Na zásyp objektov je možné použiť len zeminy vhodné (podľa STN 73 6133, 4.1.3). Požadovaná miera zhutnenia v rozsahu zásypu je rovnaká ako na pláň zemného telesa. Hrúbka jednej vrstvy môže byť najviac 0,3 m. Podľa druhu materiálu použitého v prechodovej oblasti zhotoviteľ navrhne a objednávateľ odsúhlasí nutný počet prejazdov zhutňovacieho mechanizmu. Hrúbky vrstiev budú graficky vyznačené na opore a spolu s počtom prejazdov priebežne kontrolované. Zhutňovaniu prechodovej oblasti musí zhotoviteľ venovať osobitnú pozornosť, aby zmenšil  rozdiely zvislých deformácií objektu a zemného telesa na čo najmenšiu mieru. Tieto by neskoršie počas premávky mohli vyvolať vznik neprípustných nerovností na vozovke. O začatí zemných prác v prechodovej oblasti musí zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne v dvojdennom predstihu.

Smerné hodnoty pre mieru zhutnenia pri preukaznej skúške musia dosiahnuť tieto hodnoty :

Edef2 > 80 Mpa a Edef1/Edef2 < 2,5

9.6 Rímsy a chodníky

Rímsy a chodníky budú monolitické s prefabrikovaným nosom, kotvené chemickou kotvou M24 po 1000 mm. Rímsové prefabrikáty budú mať hladký povrch so skosenými hranami 15/15 mm.

9.7 Bezpečnostné zariadenie na moste

Na rímse je navrhnuté typové zábradlového zvodidlo ZSNH4/H2 so zvislou zábradelnou výplňou.

Chodník bude oddeľovať od vozovky zvodidlo ZSNH4/H2 bez výplne. Zábradlie bude atypické, delené po 2 m, so zvislou výplňou.

Zábradlové zvodidlá a zvodnice budú oddilatované nad závermi elektricky izolovanou dilatáciou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Všetky oceľové súčasti budú pozinkované na stupeň 80 m.

Kovové chodníkové zábradlie, výplňové diely zábradlového zvodidla a vodorovné madlá oboch zábradlových zvodidiel budú naviac opatrené ochranným polyuretanovým povlakom tmavomodrej  farby RAL 5003. Čiže v prirodzenej farbe pozinku ostanú stĺpiky zvodidiel, zvodnice a dištančné diely zvodníc.

Zvodidlá budú pokračovať za most, v smere Lom nad Rimavicou budú umiestnené dlhé výškové nábehy a v smere od križovatky na lesnícky skanzen bude umiestnený atypický krátky výškový nábeh.

9.8 Vozovka

asfaltový betón stredozrnný modifikovaný ABS I		40 mm

spojovací postrek

asfaltový betón stredozrnný modifikovaný ABS II		45 mm

spojovací postrek

asfaltový izolačný pás natavovaný AIP				  5 mm

pečatiaca vrstva

-------------------------------------------------------------------------------------

spolu								95 mm

9.9 Ložiská

Pod prefabrikovanými nosníkmi budú umiestnené elastomerné ložiská 300x200x44 mm, napr. VEL 4. Pod ložiskami bude železobetónový podstavec vo vodorovnej polohe, ktorého výstuž bude ukotvená do pôvodnej opory. Hornú hranu žb podstavca treba veľmi starostlivo zamerať podľa výškových kót a aj smerovo. Na podstavci bude ešte pod ložiskom 10 mm plastmalty. Samotné ložisko je vhodné nalepiť na spodnú hranu prefabrikátu. Táto hrana bude tiež vo vodorovnej polohe a je definovaná vo výkrese tvaru prefabrikátu.

10. Materiály

BETÓN					pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia

Prefa nosníky				C45/55			XC4, XD3, XF2

Spriahujúca doska				C30/37			XC4, XD3, XF2

Rímsa					C35/45 		XC4, XD3, XF4

Torkrét					C35/45			XC4, XD2, XF2

Prechodová doska				C30/37			XC4, XF2

Základ prechodovej dosky			C25/30			XC2, XF2

OCEĽ

betonárska mäkká : 10 505 (R)

predpínacia : Ls 15,5/1800

zábradlie : S 235 JRG2

11. Zaťažovacia skúška

Na moste sa urobí základná statická zaťažovacia skúška.

12. Výstavba mosta

12.1 Fázy výstavby

Fáza 1.

Asanácia polovice pôvodného mosta v jazdnom smere Lom nad Rimavicou – Čierny Balog (východná strana výtoku)

Fáza 2.

Výstavba novej polovice mosta na mieste asanovanej polovice

Fáza 3.

Asanácia druhej polovice pôvodného mosta v jazdnom smere Čierny Balog – Lom nad Rimavicou (západná strana vtoku)

Fáza 4.

Výstavba novej druhej polovice mosta na mieste asanovanej druhej polovice, úprava zosúvajúceho sa cestného telesa za oporou č.2 vpravo

12.2 Búracie práce

Treba prednostne používať rezanie na kusy a postupné odnášanie asanovaného materiálu namiesto demolácie. Pri asanácii mostových železobetónových konštrukcií je nutné prednostne využívať rezanie diamantovým kotúčom a diamantovým lanom v nekonečnej slučke, vyvesovanie dielov na žeriav a ich postupné nakladanie a odvoz. Veľkosť dielov je treba prispôsobiť viazacej technike a nosnosti mechanizmov. Jednotlivé diely treba odspodu vypodložiť ťažkým lešením (napr. PIŽMO) a tak sa môžu rezať. Je nutné zamedziť znečisteniu potoka stavebnou suťou a prípadnými splodinami rezania.

Návrh postupu rozoberania :

Najprv sa vybuduje masívna pižmová bárka pod priečnu šikmú os mosta (pozdĺž oporného múrika, ktorý oddeľuje potok a železnicu). Viď. výkres Návrh technológie výstavby. Most sa podoprie v pozdĺžnej osi mosta (pozdĺž osi cesty) min. štyrmi profilmi I č.400. Tieto profily nie sú zameniteľné za radu IE alebo IPE, ktoré sú menej nosné. Potom sa budú postupne vyrezávať priečne mostovkové polovice trámov s príslušnou časťou dosky od stredu rozpätia mosta na obe strany po opory. Nasledujú šikmé koncové priečniky. Rezná hrana sa potom zarovná pozdĺž stužujúceho pozdĺžnika. Nakoniec sa rozoberie  po častiach hlavný trám, ktorý bude najskôr dôkladne podoprený odspodu. K zaisteniu tesného spojenia odporúčame podopretie mierne hydraulicky nadvihnúť. Veľkosti rezaných častí treba prispôsobiť nosnosti žeriavu.

Rovnakým postupom sa potom rozoberie druhá polovica, teda priečne trámy od stredu mosta po opory a nakoniec hlavný nosník.

Oba hlavné nosníky treba pred uvoľnením posledného priečneho trámu zabezpečiť proti bočnému preklopeniu.

Pri búracích prácach treba neobyčajne prísne dodržiavať podmienky bezpečnosti práce. Pri rozoberaní a rezaní sa žiadna osoba nesmie zdržiavať pod mostom. Osoby prevádzajúce rozoberacie práce musia byť zabezpečené aj zvrchu v prípade náhleho zrútenia resp. povolenia konštrukcie systémom vyvesených popruhov, resp. špeciálnym lešením, ktoré sa neopiera o asanovanú konštrukciu.

12.3 Podperné konštrukcie

Pri podperných konštrukciách, ktoré budú podopierať pôvodnú časť mosta ako jazdný pruh, treba zabezpečiť :

- podoprenie šikmých koncových priečnikov dubovými podvalmi o hornú hranu opory v roztečiach cca 500-750 mm, pričom šírka podvalu bude min. 200 mm

- štvorica I profilov č. 400 pozdĺž mosta bude navzájom pevne zopnutá aspoň pri uložení. Ich horná hrana musí tesne dosadať na betónový priečnik, čo sa zabezpečí oceľovými platničkami a rektifikáciou pižmových nánožiek. Oceľové tesniace platničky musia byť dostatočne veľké a v prípade potreby upevnené kotvami do betónu a železobetónovú konštrukciu, resp. o hornú hranu opôr

- štvorica I profilov č. 400 môže byť z dvoch prostých nosníkov v strede prerušených alebo z jedného spojitého nosníka. V prípade dvoch prostých nosníkov musí byť uloženie na priečne nosníky dostatočne zabezpečené proti posunutiu, resp. skĺznutiu

- počas premávky na starej polovici mosta musí byť neustále kontrolovaný stav podpernej konštrukcie, jej geometrická poloha a utesnenie o trámy žb konštrukcie, ako aj sadanie pižmovej bárky a rektifikácia nánožiek. Pri veľkej vode je nutné sledovať, či podpery nie sú podmývané

- premávka v jazdnom pruhu bude upravená dopravným značením obmedzujúcim rýchlosť na 20 km/hod a hmotnosť vozidla na 25 t

- vozovka na moste musí byť hladká bez výmoľov a hrbov

- v prípade použitia inej podpernej konštrukcie musí byť táto riadne staticky posúdená

- po vybudovaní podpernej konštrukcie treba skontrolovať prejazdný železnižný prierez -  gabarit, ktorý by mal mať výšku nad koľajou min. 3700 mm. Pokiaľ by sa táto výška z nejakého dôvodu nedosiahla, je nutné o tom upovedomiť vedenie Čiernohronskej železnice a dočasne odsúhlasiť menší prejazdný profil

12.4 Postup výstavby

Dodávateľ v rámci svojich výrobných možností resp. iných vonkajších okolností môže postup prác meniť alebo zlučovať navzájom viacej činností. Je výhodné načasovať výstavbu do obdobia s malým prietokom vodného toku.

- zadanie výroby predpätých prefabrikátov

- preložka vzdušného elektrického vedenia VN

- vybudovanie hlavnej pižmovej bárky o min. ôsmych poliach

- podoprenie a vyklinovanie pôvodného mosta pod pozdĺžnikom

- presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu (pravého v smere staničenia)

- osadenie dočasných ochranných zvodidiel New Jersey

ľavá časť mosta

- začiatok prvej výluky železnice

- dočasné podoprenie ľavej časti (v smere staničenia) pôvodného mosta

- postupná asanácia ľavej časti pôvodného mosta

- koniec prvej výluky železnice

- asanácia záveru a časti záverných múrikov ľavej polovice mosta

- odkopanie a uvoľnenie priestoru prechodových dosiek ľavej časti

- upresnenie postupu výstavby vzhľadom na odhalenie skrytých konštrukcií

- sanácia priestoru úložného prahu

- zakotvenie a zhotovenie podpier ložísk pod nové prefabrikáty

- kladenie nových prefabrikátov počas druhej výluky železnice

- zhotovenie spriahujúcej dosky a priečnikov, zhotovenie odvodňovačov

- úprava záverného múrika pod prechodové dosky

- úprava hornej časti krídel pod rímsu

- úprava a izolácie vnútorných zvislých plôch opôr a krídel

- zhotovenie drenáže a protimrazového klinu pod prechodovou doskou

- zhotovenie prechodovej dosky

- sanačné práce na vonkajších povrchoch opôr a krídel priebežne

- pečatiaca vrstva a izolácie

- zhotovenie rímsy a zábradlového zvodidla

- drenážny plastbetón a trubky 60 odvodnenia povrchu izolácie

- zhotovenie živičnej vrstvy ochrany izolácie

- preloženie dočasných ochranných zvodidiel New Jersey na ľavú novú časť

- presmerovanie dopravy na ľavú polovicu

koniec ľavej časti mosta

pravá časť mosta

- začiatok tretej výluky železnice

- dočasné podoprenie pravej časti (v smere staničenia) pôvodného mosta

- postupná asanácia pravej časti pôvodného mosta

- odstránenie ťažkého lešenia pod mostom

- koniec druhej výluky železnice

- asanácia záveru a časti záverných múrikov pravej polovice mosta

- odkopanie a uvoľnenie priestoru prechodových dosiek pravej časti

- sanácia priestoru úložného prahu

- zakotvenie a zhotovenie podpier ložísk pod nové prefabrikáty

- kladenie nových prefabrikátov počas štvrtej výluky železnice

- zhotovenie spriahujúcej dosky a priečnikov, zhotovenie odvodňovačov

- úprava záverného múrika pod prechodové dosky

- úprava hornej časti krídel pod rímsu

- úprava a izolácie vnútorných zvislých plôch opôr a krídel

- zhotovenie drenáže a protimrazového klinu pod prechodovou doskou

- zhotovenie prechodovej dosky

- sanačné práce na vonkajších povrchoch opôr a krídel priebežne

- práce na stabilizácii svahu za mostom v smere Lom nad Rimavicou

- pečatiaca vrstva a izolácie

- zhotovenie chodníka, zábradlového zvodidla a zábradlia chodníka

- drenážny plastbetón a trubky 60 odvodnenia povrchu izolácie

- zhotovenie živičnej vrstvy ochrany izolácie

koniec pravej časti mosta

- odstránenie dočasných ochranných zvodidiel New Jersey

- zhotovenie krytu vozovky

- zálievky, nátery, tmelenie škár

- zhotovenie asfaltových mostných záverov

- sanácia opory č.2 v mieste styku s potokom

- dokončovanie sanačných prác na oporách a krídlach

- úprava svahov a povrchového odvodnenia

- záverečné práce (nátery, vodorovné značenie, čistiace práce)

- osadenie tabuliek mosta

- zaťažovacia skúška mosta

- preložka elektrického vedenia VN

13. Nároky na výluky dopravy na železničnej trati

Z postupu výstavby v bode 12.4 vyplývajú 4 základné krátkodobé výluky dopravy na železničnej trati :

1. Počas asanácie ľavej časti

2. Počas kladenia prefabrikátov ľavej časti

3. Počas asanácie pravej časti

4. Počas kladenia prefabrikátov pravej časti

Ďalšie prípadné výluky, resp. skôr obmedzenia vzniknú počas úpravy povrchov opory č.1 a jej prislúchajúcich krídel, prácach na rímsach, čistiacich prácach a zaťažkávacej skúšky. Všetky tieto prípady je nutné riešiť za dozoru zamestnanca železnice a zosúladenie prerušenia prác dodávateľa dohodnutou signalizáciou.

14. Súvisiace objekty a stavby

14.1 Súvisiace objekty predmetnej stavby

- SO-02 Úprava cesty II/529

- SO-03 Preložka vzdušného elektrického vedenia VN

15. Zaťažiteľnosť mosta

normálna zaťažiteľnosť			32 t

výhradná zaťažiteľnosť			80 t

výnimočná zaťažiteľnosť			196 t

16. Predpisy k zhotovovaniu stavby a bezpečnosti práce

TKP ORM časť 12 : Betón na konštrukcie (SSC)

TKP ORM časť 25 : Úprava povrchu betónu vysokotlakovým vodným lúčom pri sanáciách

TKP SSC 2 Zemné práce

TKP SSC 16 Debnenie, lešenie, a povrchová úprava

TKP SSC 17 Betonárska výstuž

TKP SSC 22 Izolácie mostných objektov

Vyhláška č.374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a slovenského banského úradu zo 14.8.1990 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach (1990 Zb.) v znení ďalších doplňujúcich a pozmeňujúcich predpisov

Zákon č.264 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (čiastka 113/1999 Zb.)

STN EN 206-1 (73 2403) Betón –časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

STN 73 2400 Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií

STN 73 3050 Zemné práce

STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií

STN 73 61 90 Kontrola zhutňovania zemín a sypanín

STN 73 3150 Tesárske práce stavebné			a súvisiace predpisy

V Banskej Bystrici, september 2007		    		          Ing.Vladimír Budinský