1. TECHNICKÁ SPRÁVA K POV

1.1 Identifikačné údaje

| Názov stavby Objekt Stupeň Kraj Okres Katastrálne územie Druh stavby Stavebník Objednávateľ Hlavný projektant Projektant | „Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava n/Rimavicou – Utekáč - Sihla na posilnenie vybavenosti územia“ SO-04: Plán organizácie výstavby SO-04.1: Plán organizácie výstavby – časť D.1 až D.3 Dokumentácia na realizáciu stavby Banskobystrický Brezno, Poltár Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou Rekonštrukcia Banskobystrický samosprávny kraj Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica Projekt tím s.r.o., Na Troskách 3, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 723 941 Ing. Slavomír Oršula – autorizovaný stavebný inžinier a geodet - doprava |
| --- | --- |

2. Členenie stavby

Projektová dokumentácia  „Rekonštrukcia cesty  a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava n/Rimavicou – Utekáč - Sihla na posilnenie vybavenosti územia“je rozdelená obsahovo na štyri časti:

Časť D.1 (SO-01 až SO-04) projektovej dokumentácie - je doplnená a aktualizovaná DRS spracovaná v novembri 2007 – sú použité písomnosti a výkresy objektov pôvodnej objektovej skladby nutnej pre rekonštrukciu „Most na ceste II/529 ev. č. 529-009 Čierny Balog“. Zvolené stavebné staničenie cesty je relatívne km 0,000 až km 0,174 72. V absolútnom staničení úsek rekonštrukcie je v km 28,916 78 až km 29,091 50 cesty II/529 Hriňová – Brezno.

Časť D.2  (SO-05 a SO-06) tiež skôr vypracovanej projektovej dokumentácie - obsahuje písomnosti a výkresy pre rekonštrukciu ciest „Cestu II/529 v km 17,836-21,200; km 28,619-31,600 a cestu III/5292 Sihla. Stavebné staničenie ciest je totožné s absolútnym staničením komunikácií podľa pasportu BBRSC B. Bystrica.

Časť D.3  (SO-07 až SO-10) projektovej dokumentácie - obsahuje písomnosti a výkresy objektov pre cestu III/526 12 v km 1,525-4,720; km 8,850-14,180; km 14,180-19,804

Časť D.4  (SO-11) projektovej dokumentácie - obsahuje písomnosti a výkresy mostných objektov na ceste III/526 12

Samotný projekt organizácie výstavby (POV) vzhľadom na to, že projektová dokumentácia je spracovaná v rôznych časových obdobiach, a že stavba bude realizovaná na rozsiahlom území v niekoľkých katastrálnych územiach, je členený nasledovne:

SO-04:   Plán organizácie výstavby

SO-04.1: Plán organizácie výstavby-časť D.1 až D.3

SO-04.2: Plán organizácie výstavby-časť D.4 – rieši spracovateľ objektov SO-11 Obnova a rekonštrukcia mostov na ceste III/52612

Časť D.1 – Most na ceste II/529 ev. č. 529-009 Čierny Balog

Rekonštrukcia objektov SO-01 až SO-04 sa bude realizovať v troch etapách. Samotná výstavba mostného objektu SO-01 sa delí na štyri fázy, ktoré súvisia s postupom stavebných prác – rozoberaním súčasného mostného objektu a položením mostovky s vozovkou po polovici. S tým súvisí riešenie dopravného obmedzenia počas výstavby.

Preložku vzdušného elektrického vedenia VN (SO-03) do kábelovej trasy bude nutné vykonať v predstihu, t.j. ešte pred asanáciou mosta.

V 1. Etape výstavby - Fáza 1 bude realizovaná 1. časť mostného objektu - asanácia ľavej polovice pôvodného mosta  v smere stavebného staničenia (jazdný smer Čierny Balog – Lom nad Rimavicou). Fáza 2 – výstavba  nového mosta na mieste asanovanej ľavej polovice - cca 3,5 mesiaca výstavby. Doprava bude obmedzená a usmernená dočasným dopravným značením uzatvorením ľavého jazdného pruhu – 1. etapa dočasného dopravného značenia, s využitím  pravého jazdného pruhu obojsmerne riadením sveteľnou signalizáciou. 1. etapa súvisí hlavne s výstavbou mosta ev. č. 529-009. Súbežne je možné realizovať prístupovú komunikáciu k opornému múru a zahájiť prípravné práce na sanáciu svahu cestného telesa, z ktorou sa uvažuje v 2. etape.

2. Etapa - Fáza 3  bude realizovaná asanácia pravej polovice pôvodného mosta v jazdnom smere Čierny Balog – Lom nad Rimavicou a 4. fáza - výstavba druhej polovice mosta a sanácia zosúvajúceho sa násypového cestného telesa za oporou č.2 vpravo - cca 3,5 mesiaca výstavby. Počas výstavby bude uzatvorený pravý jazdný pruh a doprava vedená v ľavom jazdnom pruhu – 2. etapa dočasného dopravného značenia.

3. Etapa - na záver bude odfrézovaná obrusná a čiastočne ložná vrstva krytu a dokončená oprava krytu vozovky pred mostom a za mostom položením novej ložnej a obrusnej vrstvy krytu v celom rozsahu stavby a osadenie ocelových cestných zvodidiel. Táto etapa prác sa vzťahuje na kratší časový úsek ako predošlé a súvisí viac so záverečnými – dokončovacími prácami. V tejto fáze sa uvažujú finálne práce na povrchoch cesty, úprava pozemku do pôvodného stavu po prístupovej ceste  – cca 0,5 mesiaca výstavby. Obmedzenie dopravy bude operatívne riešené podľa postupu stavebných prác dodávateľom stavby, s uzatvorením polovice jazdného pásu komunikácie. Premiestňovanie DZ bude riešené podľa zostavy dopravného značenia  pre dočasné značenie pre 1., resp. 2. etapu.

Predmetom riešenia SO-02 je:

1./ Rekonštrukcia krytu cesty II/529 a výmena zvodidiel v rozsahu km 0,000 = ZÚ až km 0,085 88 = dilatácia mosta, v dĺžke 85,88 m a km 0,107 92 až km 0,174 72, v dĺžke 66,80 m. Súčasný kryt vozovky v pozdĺžnom a priečnom reze vykazuje nerovnosti, ktoré budú odstránené. Šírkové parametre ostanú nezmenené, s výnimkou pravého jazdného pruhu za mostným objektom v km týkajúceho sa stabilizácie násypového svahu a ľavého jazdného pruhu za mostom po km ukončenia pravého krídla. Km 0,085 88 až km 0,107 92 je predmetom riešenia SO-01: Most ev. č. 529-009. Hranicu objektov tvorí dilatácia mosta. Vozovka nad prechodovou doskou je súčasťou SO-02. V riešenom úseku sa zrealizuje výmena cestného oceľového zvodidla.

2./ Stabilizácia existujúceho zosuvu násypového telesa cesty II/529 sa vykoná v km 0,0,121 74 až km 0,0,154 54 stavebného staničenia cesty. So stabilizáciou svahu súvisí aj výmena konštrukcie vozovky kompletnej skladby vrstiev v priľahlom úseku pravého jazdného pruhu, na šírku 3,0 m. Na zastabilizovanie svahu cesty je navrhnutý oporný múr v päte násypu z drôtokamenných košov. Celková dĺžka múra v lícnej hrane základu je 30 m. Výška múra je 3,0 m.

3./ Návrh prístupovej komunikácie je riešený pre zabezpečenie prístupu stavebných strojov k opornému múru. Cesta je ako dočasná, s krytom z cestných panelov. Staničenie km 0,000 – 0,103 25, je dĺžky 103,25 m, základnej šírky 3,0 m.

Pozemná komunikácia – cesta II/529 je v predmetnom úseku a hlavne nad oporným múrom v kategórii C 7,50/60.

Časť D.2 - Cesta II/529 v km 17,836-21,200; km 28,619-31,600 a cesta III/5292 Sihla

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty II/529. Napojenie stavby na zdroje NN a telefónnej prípojky je možné z rozvodov v blízkosti miest odberu. Prívod pitnej vody je možný dovozom v cisternách. Rekonštrukcia cesty II/529 bude prebiehať v nasledovných etapách:

Realizácia SO-05 Cesty II/529 v km 17,836-21,200, 1. úsek v dĺžke 3 364 m pozostáva  z nasledovných prác:

- prečistenia a prehĺbenia nespevnenej zemnej priekopy v 0,000 až 0,331 km pracovného staničenia po pravej strane staničenia cesty a v 0,837 až 0,937 km pracovného staničenia po pravej strane staničenia cesty

- osadenia zvodidla na cestnom priepuste v km 1,140 v dĺžke 12 m na obidvoch stranách cesty, rozostup stĺpikov bude po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené do úrovne terénu s krátkymi nábehmi na začiatku a konci zvodidla, na cestnom priepuste 2,124 bude osadené nové zvodidlo v dĺžke 48 m po oboch stranách staničenia cesty

- položenia nového krytu z asfaltového betónu AC 11 O; I,  v hr. 50 mm  na dĺžke 3,364 km a  vyrovnávkou z asfaltového betónu AC 11 P; I, v priemernej hrúbke 30 mm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou;

- frézovania jestvujúceho krytu hr. 5cm  na začiatku a konci rekonštruovaného úseku cesty II/529 na dĺžku 4m

- obnova poškodeného trvalého zvislého dopravného značenia podľa pasportu zvislého dopravného značenia cesty II/529, viď príloha č. 1 Technickej správy

Realizácia SO-05, 2. úseku cesty II/529 v km 28,619-31,600, dĺžka úseku 2 981 m pozostáva z:

- prečistenia a prehĺbenia nespevnenej zemnej priekopy v 0,472 až 0,911 km pracovného staničenia po ľavej strane staničenia cesty, prečistenia dláždenej priekopy v 0,911 až 1,869 km pracovného staničenia po ľavej strane staničenia cesty a v 1,914 až 2,569 km pracovného staničenia cesty prečistenia dláždeného rigolu po ľavej strane staničenia cesty

- výmeny oceľového zábradlia za cestné zvodidlo na cestnom priepuste v 1,102 km pracovného staničenia v dĺžke 12 m po ľavej strane staničenia cesty, rozostup stĺpikov bude po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené do úrovne terénu s krátkymi nábehmi na začiatku a konci zvodidla, na cestom priepuste v 1,306 km pracovného staničenia cesty bude osadené cestné zvodidlo v dĺžke 12 m obojstranne, na cestnom priepuste v km 1,537 bude osadené nové zvodidlo v dĺžke 8 metrov po ľavej strane staničenia a v dĺžke 16 m a 52 m po pravej strane staničenia cesty ako výmena za oceľové zábradlie, na cestnom priepuste v 1,817 km pracovného staničenia bude osadené zvodidlo v dĺžke 12 m vľavo v smere staničenia cesty, na priepuste v 2,164 km bude osadené zvodidlo v dĺžke 12 m po oboch stranách staničenia cesty, na priepuste v 2,267 km pracovného staničenia bude zvodidlo vpravo v smere staničenia cesty výškovo upravené (zdvihnutie) vrátane dosypania nespevnenej krajnice na dĺžke 16 m a na priepuste v 2,486 km pracovného staničenia bude osadené nové zvodidlo v dĺžke 24 m po ľavej strane staničenia cesty, ďalej frézovanie na ploche 1,5 x 52 m, vyrovnanie podkladných vrstiev vozovky a rovnanie jestvujúceho zvodidla vpravo na dĺžke 52 m, na priepuste v 2,570 km pracovného staničenia bude výmena oceľového zábradlia za cestné zvodidlo v dĺžke 12 m po ľavej strane staničenia cesty;

- položenia nového krytu z asfaltového betónu AC 11 O; I,  v hr. 50 mm  a  vyrovnávkou z asfaltového betónu AC 11 P; I, hr. 30 mm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou;

- frézovania jestvujúceho krytu hr. 50mm na začiatku a konci rekonštruovaného úseku cesty II/529 na dĺžku 4m, frézovanie hr. 50mm v križovatkách s miestnymi komunikáciami a z dôvodu zachovania plynulého napojenia miestnych vjazdov k rodinným domom v 1,520 – 1,620 km pracovného staničenia a frézovanie v 1,780 až 1,982 km pracovného staničenia cesty v obci Čierny Balog z dôvodu potreby zachovania pôvodnej nivelety vozovky v medzikrižovatkovom priestore s miestnymi komunikáciami, pričom je potrebné dbať na plynulosť napojenia - bez náhlych zmien nivelety, napojenie vykonať priečnym narezaním neporušeného živičného krytu a miesto styku vyplniť trvalopružnou zálievkou a taktiež odstránenie  pôvodného živičného krytu frézovaním z dôvodu potreby odstránenia závažných porúch v miestach degradácie vozovky.

SO-06  Cesta III/5292 Sihla, km 0,000 až km 0,750

Začiatok úpravy cesty v rámci modernizácie je v odbočení z cesty II/529 v mieste križovatky ciest II/529,  III/52612 a III/5292 nachádzajúci sa v extraviláne obce Sihla. Extravilán obce je od km 0,000 po km 0,500 pracovného staničenia cesty, v km 0,500 až km 0,750 sa budú stavebné práce realizovať v intraviláne obce. Napojenie stavby na zdroje NN a telefónnej prípojky je možné z rozvodov v blízkosti miest odberu. Prívod pitnej vody je možný dovozom v cisternách.

Navrhované riešenie rekonštrukcie cesty v dĺžke 0,750 km bude pozostávať z:

- prečistenia a vytvarovania nespevnenej zemnej priekopy v dĺžke 470 m na začiatku a na konci rekonštruovaného úseku

- v km 0,250 po priepust sa buduje nový pravostranný dláždený rigol, dĺžky 212 m, v mieste vjazdu na súkromný pozemok parcely č. 280/1 sa buduje ako prejazdný v dĺžke 6,5 m

- opravy zvršku rámového priepustu, pozostávajúcej z nahradenia existujúcich poškodených betónových ríms novými rímsami,  s osadením cestného zvodidla

- demontovanie nevyhovujúceho zábradlia na priepuste v km 0,458 10, ktoré je osadené na obidvoch stranách cestného priepustu sa nahradia zvodidlom JSNH4/H1, na obidvoch stranách, rozostup stĺpikov bude po 2 metroch, nové zvodidlo bude osadené v celkovej dĺžke 16m, t.j. 32m minimálna dĺžka zvodidla + krátke nábehy na začiatku a konci zvodidla dĺžky 4m v mieste osadenia zvodidla nad priepustom bude  dosypaná nespevnená krajnica s úpravou priečneho sklonu na 8%,

- položenia nového krytu z asfaltového betónu v hr. 5cm  a  vyrovnávkou z obaľovaného kameniva strednozrnného hr. 3cm, v  miestach priečnych nerovností a  v  miestach pretlačenia vozovky dopravou;

- frézovania jestvujúceho krytu hr. 5cm  na začiatku a konci rekonštruovaného úseku cesty III/5292 na dĺžku 4m a v mieste priepustu na dĺžke 30 m. .

Časť D.3 – stavebné úpravy cesty III/526 12 v km 1,525-4,720; km 8,850-14,180; km 14,180-19,804

Začiatok cesty podľa pasportného staničenia cesty je v km 0,000,  na križovatke ciest III/52612 s cestou II/526, v Kokave nad Rimavicou. Koniec cesty je v obci Sihla v km 19,804, na križovatke ciest III/52612, II/529 a III/5292. Objednávateľ v projektovom zámere požaduje cestu III/52612  rekonštruovať a modernizovať od km 1,525 - km 19,804  pre vybraté úseky. Prevažná časť upravovaných úsekov cesty sa nachádza v extraviláne.

Rekonštrukcia objektov SO-07 až SO-10 obsahuje niekoľko samostaných „dielčích stavieb“, ktoré je možné realizovať nezávisle na sebe a v rozsahu podľa kapacitných možností stavebnej firmy. Projekt navrhuje stavebné objekty realizovať po úsekoch a v niekoľkých etapách.

SO-07: Cesta III/52612 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 1,525-4,720

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/52612. Pripojenie stavby na zdroje NN, prívody pitnej vody a telefónnej prípojky nie je potrebné, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu krytu vozoviek, ktorá bude realizovaná s priebežným presúvaním staveniska po úsekoch.

Úsek  sa modernizuje položením nového krytu emulzného mikrokoberca dvojvrstvového EM 6 + EM 8, hrúbky 14 mm,  čím sa zabezpečí obnova povrchových vlastností obrusnej vrstvy vozovky.

Na očistený povrch sa použije spojovací postrek emulzný v množstve 0,5 kg/m2, lokálne sa opraví povrch vozovky – výtlky v kryte, pozdĺžne a mozaikové trhliny, nerovnosti. Oprava bude vykonaná zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie. Na začiatku a konci úseku bude na šírku vozovky kryt zapílený. Prehĺbenie a prečistenie zemnej priekopy sa vykoná v úseku km 1,510-4,720 pasportného staničenia (skutočnosť km 4,746) - dĺžka 3236,0 m. Úprava priepustov a rekonštrukcia priepustov sa realizuje vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke. Bezpečnostné zariadenia – jednoduché cestné oceľové zvodidlá sú navrhované na vtokovej a výtokovej strane priepustu v minimálnej dĺžke 21 m, v rozsahu podľa výkazu výmer v situácii a priloženej tabuľke.

Realizáciu stavebných prác je možné rozdeliť na niekoľko úsekov, dĺžky max. cca do 250 m, aby to korešpondovalo s prenosným dopravným začním – príloha č.11, schéma č.4, resp. schéma č.3, SO-04.1 POV. Práce na objekte v jednom 250 m úseku je možné realizovať na 4 etapy.

1. etapa – stavebné práce v ľavom  jazdnom pruhu v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty III/52612.	Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (v pravom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde dopravným značením bez svetelnej signalizácie v pracovných úsekoch v dĺžke po 50 m.

2. etapa - po prestavení dopravných značiek bude uzavretý pravý jazdný pruh, doprava bude vedená vľavo a budú realizované priepusty na vtokovej strane.

3. etapa – úprava pravého  jazdného pruhu 1. úseku cesty III/52612. Počas 3. etapy sa bude realizovať čistenie a prehĺbenie cestnej zemnej priekopy, prípadná výmena zábradlia za oceľové zvodidlá na vtokovej časti troch priepustov, lokálna oprava povrchu vozovky. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (v ľavom) existujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke max. po 250m.

4. etapa – realizácia prác v ľavom jazdnom pruhu, s uzatvorením pravého pruhu, s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke max. po 250m. Počas uzávierky bude položený nový kryt z emulzného mikrokoberca dvojvrstvového EM 6 + EM 8, hrúbky 14 mm.

SO-08: Cesta III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 8,850-14,180

Pre SO-08 platia v princípe rovnaké zásady pre postup stavebných prác, ako pre objekt SO-07. Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/0715. Vzhľadom k tomu, že po trase je uvažované s obnovou mostov na ceste III/52612 – (rieši SO-11.1), postup stavebných prác bude koordinovaný, pretože vrámci úprav mostných objektov sa vykoná aj rekonštrukcia cesty v rozsahu pripojenia cesty na mostné objekty. Stavebné úpravy sa týkajú mostov ev. č. 52612-4, ev. č. 52612-5 a ev. č. 52612-6. Pre postup stavebných prác na SO-08 sú rozhodujúce práce na mostoch. POV v objekte SO-04.2 je plne rešpektovaný a práce na komunikácii – POV pre SO-04.1 v pripojení cesty na mostné objekty sa tejto skutočnosti prispôsobujú.

Preto technická správa k POV predkladá postup prác pre realizáciu práve týchto rozhodujúcich úsekov cesty.

Stavebné úpravy na ceste III/52612 SO-08 v km 8,850-14,180 budú zrealizované zosilnením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O; II;  hr.50 mm a položením ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrnného AC 16 L; II;  hr.50 mm, s očistením povrchu a  použitím spojovacieho emulzného postreku. Lokálne bude opravený povrch vozovky – výtlky v kryte, vykonané zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie. Prehĺbenie a prečistenie zemnej priekopy sa vykoná vo vybraných úsekoch. Rekonštrukcia priepustov sa bude realizovať vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke a osadenie bezpečnostného zariadenia – jednoduchého cestného oceľového zvodidla. Realizácia prác bude prebiehať etapovite podobne, ako pri SO-07:

Dodávateľ v rámci svojich výrobných možností resp. iných vonkajších okolností môže postup prác na časti D.3 a D.4 - DRS meniť alebo zlučovať navzájom viacej činností. Je výhodné načasovať výstavbu do obdobia s malým prietokom vodného toku Rimavice, pre konkrétne stavebné objekty.

Samotná výstavba mostných objektov sa delí na štyri fázy, ktoré súvisia s postupom stavebných prác – rozoberaním súčasného mostného objektu a položením mostovky s vozovkou po polovici. S tým súvisí riešenie dopravného obmedzenia počas výstavby.  Výstavba mosta bude prebiehať za premávky na polovičnom profile moste.

Realizácia obnovy mostných objektov ev. č. 52612-4 , ev. č. 52612-5 a ev. 52612-6

Predmetom obnovy  mosta ev. č. 526 12-4  je  okrem sanácie ríms, antikorózneho náteru zábradlia a škárovanie kamenných opôr (podrobne rieši TS k POV SO-04.2)  aj zníženie nivelety mosta z dôvodu zabezpečenia odrazného účinku rímsy. Znížením nivelety na mostnom objekte frézovaním živičných vrstiev je potrebné výškovo plynule pripojiť cestu na mostný objekt. Tým dôjde v minimálnom potrebnom úseku cesty k rekonštrukcii vozovky (rieši SO-08).

Predmetom obnovy  mosta ev. č. 526 12-5 je okrem stavebných prác popísaných v TS k POV SO-04.2, aj frézovanie živičných a búranie podkladných vrstiev až na železobetón nosnej konštrukcie prefabrikátov, čo si vyžaduje opäť zmenu výškového vedenia nivelety cesty s plynulým pripojením cesty na mostný objekt (rieši SO-08).

Predmet obnovy  mosta ev. č. 526 12-6 sú len sanačné práce na povrchu ríms a nový antikorový náter, bez stavebných úprav na ceste III/52612. Stavebné úpravy mosta a priľahlej časti cesty boli vykonané skôr.

Postup stavebných prác a obmedzenie dopravy sa odporúča principiálne podobným spôsobom ako pri moste ev. č. 52612-7, na rekonštrukciu ktorého je priložený samostatný výkres – príloha č.9 v SO-04.1.

Obnova mostov bude vykonaná v dvoch etapách podľa organizácie dopravy vo výkresoch  prenosného dopravného značenia – príloha č. 11 – dopravná schéma č.4.

Obnova mostov si vyžiada obmedzenie plynulosti dopravy na mostoch počas čiastočnej uzávierky cesty. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti sa z oboch strán opravovaného úseku komunikácie zníži rýchlosť vozidiel a zabezpečí sa pracovisko prenosným dopravným značením so svetelným signalizačným zariadením.

Zariadenie staveniska a realizácia stavby pre mosty ev. č. 52612-4 a ev. Č 52612-5 je podrobne riešené vo výkresovej prílohe časti SO-04.2: Plán organizácie výstavby.

SO-09: Cesta III/526 12 Utekáč-Sihla, stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804

Zariadenie staveniska nepredpokladá záber mimo cestného telesa cesty III/0715. Vzhľadom k tomu, že po trase je uvažované s obnovou a rekonštrukciou mostov na ceste III/52612 – (rieši SO-11), postup stavebných prác je nutné koordinovať, pretože vrámci úprav mostných objektov sa vykoná aj rekonštrukcia cesty v rozsahu pripojenia cesty na mostný objekt SO-11.2 Rekonštrukcia mosta ev.č. 52612-7. Pre postup stavebných prác sú rozhodujúce práce na moste – rieši POV  SO-04.2, je plne rešpektovaný a práce na komunikácii – POV SO-4.1v pripojení cesty na mostný objekt sa tejto skutočnosti prispôsobujú. Rekonštrukcia mosta ev. č. 52612-7 (SO-11.2) je časovo zosúladená s rekonštrukciou cesty III/526 12 pre SO-09 v úseku pripojenia cesty na most ev.č. 52612-7,  nakoľko stavebné objekty pre realizáciu časovo a technologicky úzko súvisia.

Stavebné úpravy na ceste III/52612 SO-09 v km 14,180-19,804 budú zrealizované zosilnením nového krytu z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O; II;  hr.50 mm a položením ložnej vrstvy  z asfaltového betónu hrubozrnného AC 16 L; II;  hr.50 mm, s očistením povrchu a  použitím spojovacieho emulzného postreku – platí pre 1.,2. a 3. úsek cesty, km 14,180-18,773. Lokálne bude opravený povrch vozovky – výtlky v kryte vozovky - vykonaná sa zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena pomocou progresívnej tryskovej technológie, prehĺbenie a prečistenie zemnej priekopy sa vykoná vo vybraných úsekoch, rekonštrukcia priepustov vybudovaním kalových jám na vtokovej strane s prekrytím mrežou a spevnenie dna priekopy v nutnej dĺžke a osadenie bezpečnostného zariadenia – jednoduchého cestného oceľového zvodidla. Realizácia prác bude prebiehať etapovite podobne, ako pri SO-07 a SO-08:

Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 52612-7

Najskôr je potrebné vykonať prípravné práce, ako:

- osadenie objektov pre zariadenie staveniska, zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre uzavretie staveniska pre jednotlivé fázy výstavby

- presné polohové a výškové vytýčenie navrhovaných stavebných objektov – týka sa všetkých fáz výstavby

- presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu (pravého v smere staničenia)

- osadenie dočasných ochranných prefabrikovaných zvodidiel

V 1. Etape výstavby - bude realizovaná 1. časť mostného objektu - asanácia ľavej polovice pôvodného mosta  v smere stavebného staničenia (jazdný smer Utekáč – Sihla, Lom nad Rimavicou) a výstavba  nového mosta (rozšírenie) na mieste asanovanej ľavej polovice – viď. SO-04.2 POV.  Obmedzenie dopravy bude operatívne riešené podľa postupu stavebných prác dodávateľom stavby, doprava bude  usmernená prenosným dopravným značením

2. Etapa bude asanovaná pravá polovica pôvodného mosta v jazdnom smere Utekáč – Sihla, Lom nad Rimavicou a výstavba druhej polovice mosta. Počas výstavby bude uzatvorený pravý jazdný pruh a doprava vedená v ľavom jazdnom pruhu.

3. Etapa - na záver bude dokončená oprava krytu vozovky pred mostom a za mostom položením novej ložnej a obrusnej vrstvy krytu súčasne v celom rozsahu stavby a osadenie ocelových cestných zvodidiel.

SO-10: Sanácia zosuvu na ceste  III/526 12, v km 15,537-15,599 – časť doprava

Vpravo od cesty III/52612 (km 15,537-15,599) sa nachádza cestné teleso v násype, výšky od cca  2,50 m do 3,50 m. Vplyvom zvýšenej hladiny toku Rimavica dochádza k erózii násypového telesa, ktorý sa porušuje aj v dôsledku nevhodných zemín zabudovaných do násypu. Svah cesty sa v dĺžke cca 40,0 m zosúva. Sklon svahu nie je možné zmierniť, nakoľko päta svahu cesty je súčasne aj brehom potoka Rimavica a pri obvyklom svahovaní by došlo k veľkým záberom pozemkov. Objekt rieši stabilitu zemného telesa cesty pri minimalizovaní rozsahu trvalého záberu návrhom oporného múra,  v km 15,537-15,599.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde aj k zlepšeniu dopravno bezpečnostnej situácie v danom úseku cesty III/52612.

Vrámci prípravných prác bude potrebné odstrániť niekoľko stromov priemeru od 10 cm do 80 cm v počte 14 ks smrekov a bukov od priemeru 20 cm do 40 cm, v počte 6 ks.

V 1. etape výstavby projekt navrhuje realizovať výkopy podľa výkresovej prílohy č.6 Situácia k POV (pre SO-10). Bude realizovaný výkop cca do polovice svahu tak, aby stena výkopu mohla byť zastabilizovaná pomocou striekaného klincovaného betónu z dvoch radov klincov. Po zahájení výkopových prác na základe posúdenia stability svahu dodávateľ stavby s geotechnickým dozorom rozhodnú, či výkopové práce klincovaním svahu nebude potrebné vykonať v troch etapách. Zemina sa presunie čiastočne do koryta rieky Rimavica, čím sa vytvorí prehrádzka na zabránenie prieniku vody do základovej jamy. Po stabilizovaní hornej časti svahu v 2. etape výkopových prác sa bude kopať základová jama pre základ oporného múra so zachovaním prehrádzky zo strany toku. Za výkopovými prácami nasleduje stabilizácia svahu klincovaním dolnej časti.

Obmedzenie dopravy bude riešené prenosným dopravným značením uzatvorením pravého jazdného pruhu – výkresová príloha č. 8 Prenosné dopravné značenie (pre SO-10), SO-04.1 POV, s využitím  ľavého jazdného pruhu obojsmerne riadením svetelnou signalizáciou.

Časť D.4 - Písomnosti a výkresy mostných objektov na ceste  III/526 12

Predmetom POV SO-04.2: Plán organizácie výstavby-časť D.4 je riešenie stavebného objektu SO-11: Obnova a rekonštrukcia mostov na ceste III/526 12. V tejto časti sú spracované samostatné technické správy POV pre podobjekty SO-11.1 Obnova mostov ev.č. 526 12-4, ev. č. 526 12-5, ev. č. 526 12-6 a SO-11.2: Rekonštrukcia mosta ev. č. 526 12-7, ktorej spracovateľom je Ing. Budínsky – projektant mostov. V dokumentácii sú doložené základné údaje, postup obnovy a rekonštrukcie mostov, koncepcia zariadenia staveniska, bilancie a nakladanie s odpadmi, požiadavky na bezpečnostné opatrenia a ďaľšie požiadavky na stavbu - je dokladovaný podrobný postup stavebných prác.

Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO-01: Most ev. č. 529-009

SO-02: Úprava cesty II/529

SO-03: Prekládka elektrického vedenia VN

#### SO-04: Plán organizácie výstavby

#### SO-05: Cesta II/529 v km 17,836-21,200 a v km 28,619-31,600

SO-06: Cesta III/5292 Sihla

SO-07: Cesta III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 1,525-4,720 SO-08: Cesta III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 8,850-14,180

SO-09: Cesta III/526 12 Utekáč-Sihla, stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804

SO-10: Sanácia zosuvu na ceste III/526 12 v km 15,537-15,599

SO-11: Obnova a rekonštrukcia mostov na ceste III/526 12

3. Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a súvisiace investície

V blízkom okolí stavby sa neuvažuje s inou výstavbou, ktorá by bola vecne a časovo viazaná na stavbu: „Rekonštrukcia cesty  a mosta II/529 Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava n/Rimavicou – Utekáč - Sihla na posilnenie vybavenosti územia“

Dopravné riešenie fáz pre D.1 (SO-01 až SO-04) je podrobne zdokumentované vo výkresovej prílohe situácia k POV č. 2 a etapovitosť výstavby pre SO-10 v prílohe situácia k POV č. 6 a pre SO-09 a SO-11.2 v prílohe, situácia k POV č. 9 a k tomu prislúchajúce výkresové prílohy pre prenosné dopravné značenie.

Plánovaný začiatok výstavby: 04/2012

Plánovaný koniec výstavby: 11/2012

4. Charakteristika staveniska

Účelom zariadenia staveniska je zabezpečiť podmienky na hospodárne vykonávanie stavebných prác, vhodnú organizáciu a riadenie týchto prác vrátane dopravy a skladovania stavebných materiálov i výrobkov, ako aj na prácu a uspokojovanie sociálnych a hygienických potrieb.

Staveniskom je priestor určený počas výstavby na vykonávanie stavebných prác, uskladňovanie stavebných materiálov, ako aj dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a takisto na umiestnenie zariadenia staveniska.

Budúce stavenisko pre časť D.1 - DRS, sa nachádza v extraviláne k.ú. obce Čierny Balog časť Vydrovo v mieste, kde je nástup do skanzenu vo Vydrovskej doline.

Mostný objekt ev. č. 529-009 sa nachádza za obcou Čierny Balog v údolí potoka Vydrová. Most tvorí vstupnú bránu do oblasti Veporských vrchov s hranicou územia bez chemického posypu. Okolie mosta je tvarovo členité a zalesnené. Popod most vedie okrem potoka Čiernohronská úzkokoľajná železnica (rozchod 760 mm), ktorá smeruje z obce Čierny Balog časť Vydrovo do lesníckeho skanzenu. V ochrannom pásme mosta sa nachádza vzdušné elektrické vedenie VN.

Prevádzanú komunikáciu tvorí cesta II. triedy č. 529, je kategórie C 7,5/60, ktorá v niektorých úsekoch nedosahuje normové parametre. Cesta je vedená v priestore mosta v násypovom cestnom telese výšky cca až 5,0 m. Na moste je vedená v priamom úseku,  v pozdĺžnom spáde cca + 2%, pred mostom je ľavosmerný zložený oblúk o polomeroch cca 150 a 72 m a za mostom sa pripája pravosmerný oblúk o polomere 150 m. Bezprostredne pred mostom vpravo odbočuje miestna účelová komunikácia do skanzenu Vydrovo. Za mostom vo vzdialenosti cca 60 až 70 m vpravo a vľavo sa nachádzajú dve odstavné spevnené plochy so živičným krytom, ktoré budú využité pre potreby stavby.

Pôvodný mostný objekt je železobetónový monolitický jednopoľový trámový šikmý most. Vrstvy živičnej vozovky nad nosnou konštrukciou dosahujú podľa diagnostiky až 355 mm. Popri hlavných trámoch sú po stranách vozovky vedené 500 mm široké chodníky s kamennými obrubníkmi. Šesť skorodovaných odvodňovačov je v havarijnom stave a značne prispieva k degradácii betónu mostovky.

Opory mosta sú masívne gravitačné betónové bloky, na jednej strane vedú od nich šikmé a na druhej strane rovnobežné krídla vzhľadom na os cesty.

Most bol cez vojnu značne poškodený, hlavne zábradlový trám od strany Čierneho Balogu. Rozsah poškodenia hlavnej výstuže, spôsob a rozsah opravy nie sú nikde zdokumentované.

Rozsah porúch je podrobne zdokumentovaný v diagnostike, tu uvedieme len poruchy spodnej stavby, keďže táto bude sanovaná a nie vymieňaná :

- erózia spodnej časti opory č.2 účinkom prúdiacej vody

- výkvety, vlhké škvrny a záclony

- rozpad povrchového betónu

- biologická korózia

- vodorovné a zvislé trhliny pod ložiskami

Kryt vozovky vykazuje v úseku km 0,120 69 až km 0,155 60, v dĺžke cca 36 m trhlinu v pozdĺžnom smere,  vo vzdialenosti cca 1,10 m od kraja vozovky a drobné trhliny cca 2,50 m od okraja vozovky. Prasklina ohraničuje obrys sadania násypového svahu priemernej výšky cca 5,0m, založeného na vrstve ílov, mocnosti cca do 1,50 m.

Súčasné inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v priestore stavby a boli overené u správcov sietí, sú nasledovné:

- vzdušné elektrické vedenie VN – s prípojkou na stožiarovú trafostanicu a odtiaľ ďalej po betónových stĺpoch káblami NN vzduchom do skanzenu. Ochranné pásmo vzdušného vedenia VN je 10 m od krajného vodiča. Ochranné pásmo stožiarovej trafostanice je 10,0m.

- silové elektrické káble VN sú zvedené z rohového koncového stožiara vzdušného elektrického vedenia VN a prechádzajú vedľa účelovej komunikácie zabezpečujúcej prístup do skanzemu. Podľa Zákona o energetike č.656/2004 Z.z. zo dňa 26.10.2004, ochranné pásmo podzemného kábelového vedenia do 110kV vrátane je 1m od krajného kábla.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné podzemné inžinierske siete overiť a vytýčiť ich správcami a zaistiť, aby nedošlo k ich poškodeniu, pričom prekládky realizovať v zmysle STN 34 1050, STN 73 60005, STN 334050. Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach inžinierskych sietí výkopy realizovať ručne.

Chránené objekty, chránené prírodné útvary a kultúrne pamiatky sa v priestore stavby nenachádzajú.

Staveniskom pre časť D.2 je úsek cesty II/529  (SO-05) od križovatky s cestou III/5292 a  III/526 12 v mieste zložitej križovatky v úsekoch pasportného staničenia cesty II/529 v km 28,619-31,600 pasportného staničenia v dĺžke 2,981 km (extravilán i intravilán obce Čierny Balog) a v km 17,836-21,200 v dĺžke 3,364 km (extravilán obce), ktorý bude modernizovaný a nadväzuje na rekonštrukciu cesty II/529 uskutočnenú v roku 2008 v km 21,200-21,908.

Cesta II/529  začína na ceste II/526 v obci Hriňová a je prepojením na cestu II/526 sprístupňujúcu rozsiahlu oblasť záujmového územia s inovačným a kohéznymi pólmi rastu od obce Hriňová  v smere Kokava nad Rimavicou až po Rožňavu s dopadom projektu sprístupnenia tohto územia na dĺžke cca 250 km cestou II/526.

Z cesty II/529 odbočuje v km 17,836 cesta III/5292 12, ktorá spája okres Brezno s okresom Lučenec cez obec Utekáč. Mesto Lučenec je inovačným pólom rastu a cesta III/5292 ktorá pripája obec Sihla na cestu II/529.

Cesta II/529 končí na námestí mesta Brezno na svetelnej križovatke ciest I/66, II/530 a II/529. Prepojením ciest II. a III. triedy ku uvedeným identifikovaným pólom, ku ktorým vedie cesta II/529 sa zabezpečí ich dopravná oblužnosť dĺžke 27, 695 km.

Cesta III/5292 prepája obec Sihla, ktorá nie je pólom rastu mimo záujmových území s uvedenými inovačným a kohéznymi pólmi rastu od obce Hriňová v smere Kokava nad Rimavicou až po Brezno.

Uvedené skvalitnenie dopravného prepojenia obcí zvyšuje dopravnú oblužnosť územia   a zlepšuje možnosti prístupu za prácou a vybavenosťou uvedených obcí.

Prevýšenie medzi začiatkom I. rekonštruovaného úseku v km 0,000 00 pracovného staničenia a jeho koncom v km 3,364 00 je cca 89 m. Prevýšenie medzi začiatkom II. rekonštruovaného úseku v km 0,000 00 pracovného staničenia a jeho koncom v km 2,981 je cca 32 m.

Na začiatku I. úseku od 0,000 00 po km 3,183 00 cesta stúpa, potom po koniec úseku v km 3,364 cesta klesá. Cesta v  II. úseku je v celej dĺžke v klesaní.

V km 28,994 pasportného staničenia cesty II. rekonštruovaného úseku sa nachádza spomínaný mostný objekt evidenčné číslo 529-009 (S0-01, časť D.1).

Terén v okolí rekonštruovaných úsekov cesty je prevažne horský. Rekonštrukcia cesty II/529 v oboch úsekoch vyplynula zo stavebno technického stavu telesa cesty, ktoré vykazuje poruchy vozovky s nárokmi na jej zosilnenie.

Prístup na stavenisko – pre časť D.1 a D2. je po ceste č. II/529 a po vybudovanej prístupovej panelovej ceste k opornému múru – D.1.

Predmetom riešenia časti D.2 je aj stavebný objekt SO-06: Cesta III/5292 Sihla. Cesta  prepája obec Sihla s cestou II/529 od križovatky s cestou III/5292 a  III/526 12. Obec Sihla nie je pólom rastu mimo záujmových území s uvedenými inovačným a kohéznymi pólmi rastu od obce Hriňová v smere Kokava nad Rimavicou až po Brezno.

Na začiatku úseku v km 0,000 až 0,250 sa nachádza: zemná priekopa v dĺžke 250 m, ktorú bude potrebné prečistiť a vytvarovať. Pravostranná zemná priekopa pokračuje do km 0,458 10 (priepust). V tomto úseku sa buduje nový dláždený rigol, dĺžky 212 m.

V km 0,458 10 sa nachádza rámový žel. bet. priepust dĺžky 7,5 m. Na priepuste je osadené dvojmadlové oceľové zábradlie v nevyhovujúcom stave. Toto bude nahradené jednoduchým zvodidlom. Taktiež sú poškodené rímsy priepustu vplyvom vegetácie pozdĺž cesty. Priepust je zanesený zeminou a konármi. Priestor pri výtoku je zarastený krovinami. Voda z priepustu steká po svahu do recipientu, ktorým je miestny potok Sihla.

V km 0,458 – 0,670 pokračuje nespevnená zemná priekopa, ktorú je potrebné vyčistiť a vytvarovať.

Terén v okolí cesty je pahorkovitý. S komunikáciu v riešenom úseku idú v súbehu a križujú vedenia inžinierskych sietí. Pozdĺž cesty III/5292 je vzdušné vedenie miestnej telefónnej siete, a vzdušné vedenie VN v správe SSE.

Predmetom riešenia časti D.3  je realizácia stavebných objektov nachádzajúcich sa na ceste III/52612 (SO-07, SO-08, SO-09 a SO-10).  Cesta  má regionálny význam a prepája okres Brezno s okresom Poltár a spája kohézne póly rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu obcí Kokava nad Rimavicou, Utekáč a Lom nad Rimavicou, s obcami, ktoré nie sú pólmi rastu. Začiatok pasportného staničenia cesty je na križovatke s cestou II/526 v Kokave nad Rimavicou a končí na križovatke s cestou II/529 a  III/5292. S objektami SO-08 a SO-09 úzko súvisí  obnova a rekonštrukcia mostov na ceste III/52612, pretože sa nachádzajú v rozsahu stavebných úprav cesty týchto objektov. Obnovu a rekonštrukciu mostov rieši SO-11. POV pre tieto objekty je podrobne popísaný v SO-04.2.

Budúce stavenisko sa nachádza na ceste III/52612 medzi obcami Utekáč a Lom nad Rimavicou (Sihla). Cesta prechádza úzkym lesným údolím potoka Rimavica cez 3 katastrálne územia - Kokava nad Rimavicou (okres Poltár), Lom nad Rimavicou a Drábsko (okres Brezno). Cesta križuje potok Rimavica v predmetných úsekoch rekonštrukcie na štyroch miestach – most ev. č. 52612-4, ev. č. 52612-5, ev. č. 52612-6 a ev. č. 52612-7. Mosty sú predmetom opravy a most ev. č. 5261-7 bude rekonštruovaný. Pod mostným objektom ev. č. 52612-7 cca 150 m sa do Rimavice vlieva Múraný potok.

Cesta je v prevažnej miere v odreze. Z jednej strany je zárezový svah a zo strany potoka násypový svah cestného telesa výšky od cca 1,0 m do 10,0 m. Zárezové a násypové svahy sú strmé, miestami v sklone 1 :1. Terén v okolí cesty je prevažne horského charakteru, niveleta cesty v celej svojej dĺžke stúpa. Na priľahlých strmých svahoch sú smrekové a bukové lesy.

Cesta III/52612  kategórie C 6,5/50 v prevažnej miere nedosahuje požadované šírkové parametre, šírka vozovky je v rozsahu od 4,0 m – 5,80 m. Povrch vozovky vykazuje značné trhliny, výtlky a nerovnosti. Po trase cesty sú osadené rúrové a doskové priepusty, ktoré sú v prevažnej miere v zlom technickom stave. Priepusty sú z oceľových a betónových rúr. Betónové rúry sú prelámané, čo má za následok prenikanie dažďových vôd do podložia cesty, ktoré je značne znehodnotené. Na čelách niektorých priepustov je osadené dvojmadlové oceľové zábradlie v nevyhovujúcom stave. Toto bude nahradené jednoduchým oceľovým zvodidlom. Taktiež sú poškodené rímsy priepustov vplyvom vegetácie pozdĺž cesty. Priepusty sú zanesené zeminou a konármi. Cestné priekopy sú plytké, zanesené, neudržiavané.

Po trase sa nachádzajú viaceré jednotlivé usadlosti a prislúchajúce časti obcí, ako Sihla, Drábsko, Kysuca, Javorina, Havrilovo a ďalšie.

Takmer v celom úseku cesty je v súbehu vzdušné elektrické vedenie VN a NN. V zastavanej časti sa nachádzajú kábelové vedenia NN – prípojky k objektom z podporných bodov vzdušného elektrického vedenia NN. Od začiatku riešeného úseku (km 1,525) až po hranicu okresov Poltár – Brezno je položený pravou stranou cesty STL plynovod. V dvoch miestach cestu križuje. Vedenia je potrebné pred zahájením stavebných prác vytýčiť.

Z vyššie popísaného vyplýva, že na ceste II/52612 vo vybraných úsekoch na základe zlého stavebno technického stavu telesa cesty je potrebná rekonštrukcia, nakoľko vykazuje značné poruchy vozovky, s nárokmi na jej zosilnenie.

Plochy pre zariadenie staveniska sa nachádzajú na cestných pozemkoch cesty III/526 12 Sihla – Utekáč- Lom nad Rimavicou.

Zariadenia staveniska pre mostné objekty na ceste III/52612 sú súčasne zariadením staveniska mostného objektu ev. č. 52612-4 je vzhľadom na malý rozsah stavebných prác situované len v priestore odstaveného  jazdného pruhu cesty III/526 12.  Zariadenie staveniska mostného objektu ev. č. 52612-5 je situované na ľavej strane na odbočení na lesnú cestu v mieste cestného pozemku.

Zariadenie staveniska mostného objektu evid.č.52612-6  je vzhľadom na malý rozsah stavebných prác situované len v priestore odstaveného  jazdného pruhu cesty III/526 12.

5. Inžiniersko-geologické pomery

Inžiniersko-geologický prieskum pre časť D.1 sa vykonal v nutnom rozsahu, v blízkosti mostného objektu, hlavne pre potreby sanácie násypového telesa, ktoré vykazuje známky zosuvu.

Na riešenie inžiniersko geologických a hydrogeologických pomerov skúmaného územia pre stabilizovanie násypu cestného telesa, boli realizované prieskumné kopané sondy KS-1 a KS-2, do hĺbky cca 3,0 m až 3,50 m. Z výsledkov prieskumu vyplýva nasledovné:

Povrchovú vrstvu päty poškodeného svahu tvorí hlina humózna s navážkou – hlinou, škvárou, hĺbka 0,00 – 0,30 m. Násypový svah poškodenej cesty je tvorený navážkou – hlinou, škvárou a jemnozrnnými zeminami – ílovito-hlinitými, mäkkej až tuhej konzistencie – zeminy sú nevhodné do násypu.

V päte násypu pod povrchovou vrstvou sa nachádzajú jemnozrnné zeminy Vydrovského potoka – hlina ílovitá (F-5/MI) – 0,40 až 0,80m a íl piesčitý (F-4/CS), mäkkej konzistencie – 0,80 až 1,20 m.

V podloží v hĺbke 1,20 m sa nachádza piesok ílovitý (S-5/SC) – 1,20 až 1,50 m. Prirodzené podložie je tvorené štrkmi, ktoré sú z hľadiska únosnosti a stability dobrá základová pôda - štrky hlinité (G-4/GM) – hĺbka 1,50 až 3,50 m, valúny ¢ 3-5-8-10-15-20 cm – Edef = 60 Mpa. Podzemná voda na stavenisku je v hĺbke 1,20 m p.t., nie je agresívna na betón. 	Vzhľadom na výsledky IGP je v päte svahu násypu navrhnutá oporná konštrukcia, ktorá je založená do únosných štrkovitých zemín. Mäkké ílovito hlinité sedimenty a navážky z podložia a svahu násypu je potrebné odstrániť.

Podľa STN 73 3050 Zemné práce sú ílovité zeminy zaradené do 3. triedy ťažiteľnosti. Štrk hlinitý  do triedy 4.

Inžiniersko-geologický prieskum pre časť D.3,  cestu III/52612 v km 15,537 až km 15,599 sa vykonal pre sanáciu násypového telesa (SO-10), ktoré vykazuje známky zosuvu.

Geotechnické podmienky staveniska boli overené na okraji vozovky cesty III/52612 na základe prieskumných sond S-1 až S-3, do hĺbky 5 m p.t. Z výsledkov prieskumu vyplýva nasledovné:

Sonda S-1:

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 - 0,40 	navážka – škvára, piesok

0,40 – 0,80        navážka – piesok, hlina

0,80 – 1,80       	hlina piesčitá (F-3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2-5-8-10 cm

1,80 – 2,60 	hlinito-kamenitá suť charakteru hliny štrkovitej (F-1/MG), s úlomkami a balvanmi

Ø 2-5-10-20 cm

2,60 - 5,00 	hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), výplň piesok,

hlina, valúny a úlomky Ø 2-10-15-20 cm, môžu sa vyskytnúť aj väčšie balvany

Hladina podzemnej vody narazená 2,60/ ustálená 2,50 m p. t.

Sonda S-2:

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 - 0,90 	navážka – piesok, hlina, makadam

0,90 – 1,6        	hlina piesčitá (F-3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2-5-8-10 cm

1,60 – 2,90 	hlinito-kamenitá suť charakteru hliny štrkovitej (F-1/MG), hnedá, tuhej  konzistencie

2,90 - 5,00 	hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), hnedej farby,

valúny a úlomky Ø 2-5-10-20 cm, môžu sa vyskytnúť aj väčšie balvany

Hladina podzemnej vody narazená 2,10/ ustálená 2,0 m p. t.

Sonda S-3:

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 - 0,80 	navážka – piesok, hlina,

0,80 – 1,40       	hlina piesčitá (F-3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2-5-8 cm

1,40 – 2,80 	piesok hlinitý (S-4/SM), s úlomkami a valúnmi  Ø 2-5-8-10-15 cm

2,80 - 5,00 	hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), hnedej farby,

výplň hlina, piesok, valúny a úlomky Ø 5-10-15-20-30 cm,

Hladina podzemnej vody narazená 1,80/ ustálená 1,80 m p. t.

Na základe odobratia a analýzy 2 vzoriek podzemnej vody sa neprejavujú agresívne účinky vody na betónové konštrukcie.

Na základe zistených inžiniersko geologických pomerov zodpovedný geológ hodnotí skúmané územie jako vhodné pre budovanie diela.

Pre zakladanie oporného múra je rozhodujúca vrstva zemín od povrchu terénu v hĺbke 2,80 – 5,0 m, kde sa nachádza  hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), hnedej farby, s  výplňou hliny, piesku, valúnmi a úlomkami Ø 5-10-15-20-30 cm.

Ťažiteľnost zemín podľa STN 73 3050 3. a  4. triedy  ťažiteľnosti.

Inžiniersko-geologický prieskum pre časť D.4 sa vykonal v blízkosti mostného objektu ev.č. 52612-7, na návodnej strane mosta pri ľavej mostnej opore, pre potreby zakladania spodnej stavby mosta. Bola vykonaná prieskumná vrtaná geologická sonda S-4 do hĺbky 5,0 m, s nasledovným zložením:

Sonda S-4:

hĺbka [m]	 makroskopický popis

0,00 - 0,60 	navážka – hlina, piesok

0,60 - 1,20 	hlina piesčitá (F-3/MS), hnedá, tuhej konzistencie, s úlomkami Ø 2-5-8 cm

1,20 - 2,20 	piesok hlinitý (S-4/SM), hnedý, s úlomkami a valúnmi Ø 2-5-8-10 cm (40 %)

2,20 - 5,00 	hlinito-kamenitá suť charakteru štrku piesčito-hlinitého (G-4/GM), hnedej farby,

výplň hlina, piesok, valúny a úlomky Ø 2-5-10-15-20 cm

Hladina podzemnej vody narazená 1,80/ 1,60 ustálená m p. t. Podrobnejší popis pomerov je riešený v samostatnej prílohe projektovej dokumentácie na realizáciu stavby “H. Inžiniersko-geologický prieskum“. Na základe zistených inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov je skúmané územie hodnotené ako vhodné pre budovanie diela.

6. Pozemky a jestvujúce budovy vhodné na zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska pozostáva z týchto priestorov:

- hlavný stavebný dvor,

- dočasné skládky stavebného materiálu a zemín,

Hlavný stavebný dvor

Hlavný stavebný dvor si zabezpečuje dodávateľ stavby. Hranice dvora sa menia v závislosti od etáp výstavby a sú vyznačené vo výkresoch POV.

Dočasné skládky stavebného materiálu

Dočasné skládky stavebného materiálu sú navrhnuté v blízkosti jednotlivých stavenísk do 500 m. Budú slúžiť na uloženie stavebného materiálu potrebného na realizáciu objektov ako aj na medziskládku zeminy. Poloha medziskládok je vyznačená na situáciách k POV v M 1 : 500 (1 : 250).   Technické a organizačné riešenie uvoľnenia územia pre výstavbu, návrh zariadenia staveniska a navrhovaný postup samotnej výstavby mostných objektov, oporného múra, stavebných úprav na pozemných komunikáciách - ciest II/529, III/5292, III/52612, ako aj preložky elektrického vedenia VN, bude zabezpečovať na danom území maximálne možnú hospodárnosť, pri dodržaní projektom navrhnutého konštrukčného systému, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty výstavby a dočasných záberov verejných priestranstiev.

Hranice navrhovaných stavenísk pre stavebné objekty sú zvolené tak, aby umožňovali výstavbu uvažovaných objektov a sú vedené v hranici majetko-právne vysporiadaných pozemkoch stavebníka.

7. Zdroje a miesta napojenia na prívod vody a energie k stavenisku, možnosť zavedenia telefónu

Pre potreby výstavby stavebných objektov v časti D.1 si dodávateľ zabezpečí zriadenie staveniskového napájacieho rozvodu 3 x 230/400 V zo stožiarovej trafostanice nachádzajúcej sa v blízkosti staveniska. Potreba el. prúdu na stavbe pre objekty v časti D.2 a D3. bude riešená používaním náradia s autonómnym pohonom a tiež pomocou mobilných elektrocentrál. POV pre objekty SO-11: Obnova a rekonštrukcia mostov na ceste III/526 12 je riešené samostane v prílohe SO-04.2 Plán organizácie výstaby-časť D.4.

Ako jediná alternatíva pripojenia na telefón do prenosných buniek pre zariadenie staveniska je využitie siete mobilných operátorov.

Hygienické zariadenia budú zabezpečené operatívne prenosnými chemickými hygienickými WC v počte 1-2 v závislosti od momentálneho stavu pracovníkov staveniska. Priemerne sa predpokladá 10-15 pracovníkov na stavbe.

Na šatne budú vyčlenené po 2 staveniskové mobilné bunky a jedna na kanceláriu. Bunky budú napojené na elektrickú energiu. Voda na umytie sa dovezie v cisternách. Pitná voda sa bude dovážať. Technologická voda  pre ZS časť D.3 sa bude používať z potoka Rimavica. Voda pre účely vysokotlakového vodného lúča sa zabezpečí dovozom a napojením odberu z cisterny.

Práce budú vykonávané za denného svetla. Na zábrany ohraničujúce stavenisko na verejnej komunikácii budú umiestnené oranžové výstražné svetlá. Výstražné svetlo je vhodné na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti a v noci. Umiestnené bude  na plastových zábranách a betónových zvodidlách.

V kancelárii musí byť lôžko pre prípad uloženia raneného pracovníka a lekárnička. S ostatnými zdrojmi počas realizácie stavby sa neuvažuje.

8. Zásady odvodnenia staveniska

# Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zaistiť priebežné odvodnenie staveniska. Podľa potreby musí zabezpečiť a uviesť do činnosti zariadenie na odvedenie vody mimo dna výkopu, a to počas doby určenej stavebným dozorom.

Počas výstavby sa uvažuje s čerpaním vody, ktorá prenikne priesakom vody z potoka cez ohrádzky a spodnej vody spojenej z hladinou toku. Voda bude odvedená naspäť do Vydrovského potoka a potoka Rimavica v smere spádu. Dodávateľ musí mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie na vodné čerpadlo. Záplavové vody musia byť ihneď odvedené mimo staveniska.

9. Možné a odporučené zdroje hlavných materiálov, zemníkov a skládok

V rámci stavby vznikne odpad, ktorý zatrieďujeme podľa prílohy č.1 Vyhlášky č. 284/2001 MŽP SR a príslušných noviel, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov.

Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva – odpady vznikajúce pri stavebných prácach triediť v mieste vzniku na odpad na zneškodnenie a na zhodnotenie (kovy, drevo, obaly zo stavebných materiálov a pod.) podľa druhov bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách. U využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie.

Vybúrané materiály budú likvidované na základe zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom odpadu a odvezú sa na skládku odpadu, pre stavebné objekty v časti D.1 a D.2, ako aj pre stavebný objekt SO-09 a SO-10 časti D.3, nasledovne:

1./ Vyfrézované a vybúrané bituménové zmesi a demontované oceľové zvodidlá, zábradlia a oceľové rúry budú odvezené na dvor (skládku) BBRSC a.s. Banská Bystrica, stredisko Brezno (Predné Halny) – do 14 km (platí pre časť D.1), pre SO-09 a SO-10 časti D.3 je rozvozná vzdialenosť do 26 km. Pre SO-07 a SO-08 časti D.3 (okres Poltár), na dvor (skládku) BBRSC a.s. Banská Bystrica, závod Lučenec, stredisko Poltár, priemerná vzdialenosť pre SO-07 – 19 km a pre SO-08 - 28 km a budú spätne použité na iné stavby, resp. ďalej zhodnotené.

2./ Vybúrané betóny z mostného objektu ev. č. 529-009 budú odvezené na skládku do areálu firmy SEKOLÓG Brezno – vzdialenosť do 14 km od miesta stavby, pre SO-09 vzdialenosť 26 km. Pre SO-07 a SO-08 na dosypanie furmanských ciest v obci Utekáč – do 5,0 km.

3./ Získané štrky a zemina z výkopov pre sanáciu svahu cestného telesa, z výkopov podkladných vrstiev vozovky pre rekonštrukciu cesty – dopravné pripojenie cesty pre obnovu a rekonštrukciu mostných objektov cesty III/52612 a z výkopov rýh pre rekonštrukciu rúrových priepustov na ceste III/52612 budú použité na obsypy realizovaných objektov a na rozšírenie telesa cesty III/52612. Prebytočná zemina bude odvezená na depóniu na miesto skládky určené obcou Sihla (pre SO-09 a SO-10), pre SO-08 a pre SO-07 bude zemina použitá na dosypanie starých furmanských ciest  pri obci Utekáč , ktoré určí zástupca obce Utekáč.

4./ Dovoz zeminy vhodnej do zhutnených násypov a kameniva do gabiónov pre SO-02 je uvažovaný z lomu Ráztoka – vzdialenosť do 30 km.

Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín, jedná sa o ostatný odpad, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním.

Uvedené odpady sa týkajú vybúranej mostovky mostného objektu – betóny, krytu vozovky – odfrézované bitúmenové zmesi, kameniva a zeminy z výkopov pre vozovku nad oporným múrom SO-02 a z výkopov pre rekonštrukcie rúrových priepustov,  odstránenie cestných oceľových zvodidiel, oceľových zábradiel priepustov a oceľových rúr priepustov - železo a oceľ .

Materiály odpadu zo stavby sa nenachádzajú v zozname škodlivín, jedná sa o ostatný odpad, ktorý sa zneškodňuje skládkovaním.

Bilancia odpadov

Odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z nasledovne:

Katalóg. Číslo    druh		kategória	pôvod vzniku

17 01 01             betóny            	    O                demontáž existujúcich mostov a rúr. priepustov

17 03 02	     bitumenové zmesi       O	          frézovanie a demontáž súčasných vozoviek

17 05 04	     kamenivo	                 O	          demontáž podkladných vrstiev vozoviek

17 05 06	     zemina	                 O	          prebytočná výkopová zemina

17 04 05             železo a oceľ               O                demontáž zvodidiel, zábradlí a oceľových rúr

Množstvá odpadov sú dokumentované v bilanciách odpadov jednotlivých stavebných objektov.

Systém nakladania s odpadmi je navrhnutý v súlade s legislatívnymi požiadavkami zákona SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky  MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov .

Zneškodňovanie odpadov bude zabezpečené organizáciami, ktoré majú oprávnenie pre zneškodňovanie požadovaných druhov odpadov. Separované zložky odpadov a využiteľné zložky budú odvážané na ďalšie zhodnotenie. Množstvá zemín obsahuje výkaz výmer v rozpočtovej časti projektovej dokumentácie.

10. Možnosti prístupu na stavenisko

Celá stavba je situovaná na verejných komunikáciách, čo umožní plynulý dopravný prístup z prevádzkovanej časti komunikácie na stavenisko. Pripojenie staveniska pre časť D.1 po ceste č. II/529 a zrealizovaní provizórnej prístupovej komunikácie k opornému múru. Pre časť D.2 po ceste č. II/529 a  III/5292, a pre časť D.3 a D.4 je priamy prístup z cesty III/52612, nakoľko stavebné práce sa vykonávajú priemo na tejto komunikácii. Komunikácie je potrebné počas a po ukončení výstavby čistiť. Dopravné trasy  z hľadiska  odvozov  sú  po ceste III/52612 , a tiež po ceste II/529 smerom do Brezna a po ceste III/52612 a ceste II/595 smer Poltár, resp. Lučenec .

### 11. Vytvorenie podmienok bezpečnosti práce

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi a nákladnými autami, ktoré zahŕňa Vyhláška č. 374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

V dotyku motorových vozidiel zhotoviteľa stavby s verejnou premávkou je nutné kolízne miesta vyznačiť dočasným dopravným značením a dodržiavať pravidlá cestnej premávky na pozemných komunikáciách v zmysle Vyhl. č. 90/1997.

Pre výrobu, prestavbu, montáž, prevádzku a opravy strojov sa musí spracovať dokumentácia, ktorá má obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce vrátane zásad kontrol, skúšok a revízií.

Hlavné zásady dodržiavania podmienok bezpečnosti práce sú uvedené v prílohe sprievodnej správy „Všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

24.05.2006. bolo vydané Nariadenie vlády SR č. 396 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

V prílohe č. 3 – v časti A. „Všeobecné požiadavky“ ich popisuje v bodoch 1-18 a požaduje ich uplatnenie vždy, ak to vyžadujú podmienky na stavenisku, činnosť a iné okolnosti alebo možné nebezpečenstvo.

V prílohe č. 3 – v časti B.  „Osobitné požiadavky“ ich uvádza v oddieli I. „Pracoviská vo vonkajších priestoroch“ bodoch 1-11.

Stavebník poverí  koordinátora dokumentácie podľa § 5, koordinátora bezpečnosti podľa § 6 pre každé stanovisko.

Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 ods. 2, písm. b.

Stavebník pred začatím prác na stavenisku predloží inšpektorátu bezpečnosti práce oznámenie podľa prílohy č. 1, ak:

- plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať najmenej 20 osôb, alebo

- rozsah plánovaných prác prekročí 500 osôb/dní

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti.

Koordinácia zahŕňa:

- uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom  nie je zamestnávateľom uplatňovali všeobecné zásady stanovené v § 7, dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia

- spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku

- opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov

- zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti

12. Doporučený postup stavebných prác

Dodávateľ v rámci svojich výrobných možností resp. iných vonkajších okolností môže postup prác na časti D.1, D.2, D.3 a D.4 - DRS meniť alebo zlučovať navzájom viacej činností. Je výhodné načasovať výstavbu do obdobia s malým prietokom vodného toku Vydrovského potoka a Rimavice, pre konkrétne stavebné objekty.

Časť D.1, Realizácia mosta ev. č. 529-009, cesty II/529 a oporného múra

- zadanie výroby predpätých prefabrikátov

- prípravné práce, osadenie objektov pre zariadenie staveniska, zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre uzavretie staveniska pre jednotlivé fázy výstavby

- demontovať vzdušné elektrické vedenie VN a preložka vedenia VN do kábelovej trasy

- presné polohové a výškové vytýčenie navrhovaných stavebných objektov – týka sa všetkých fáz výstavby

- vybudovanie hlavnej pižmovej bárky o min. ôsmych poliach

- podoprenie a vyklinovanie pôvodného mosta pod pozdĺžnikom

- presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu (pravého v smere staničenia)

- osadenie dočasných ochranných zvodidiel New Jersey

1. ETAPA ( Fáza 1 a 2) - ľavá časť mosta

- začiatok prvej výluky železnice

- dočasné podoprenie ľavej časti (v smere staničenia) pôvodného mosta

- postupná asanácia ľavej časti pôvodného mosta

- koniec prvej výluky železnice

- asanácia záveru a časti záverných múrikov ľavej polovice mosta

- odkopanie a uvoľnenie priestoru prechodových dosiek ľavej časti

- upresnenie postupu výstavby vzhľadom na odhalenie skrytých konštrukcií

- sanácia priestoru úložného prahu

- zakotvenie a zhotovenie podpier ložísk pod nové prefabrikáty

- kladenie nových prefabrikátov počas druhej výluky železnice

- zhotovenie spriahujúcej dosky a priečnikov, zhotovenie odvodňovačov

- úprava záverného múrika pod prechodové dosky

- úprava hornej časti krídel pod rímsu

- úprava a izolácie vnútorných zvislých plôch opôr a krídel

- zhotovenie drenáže a protimrazového klinu pod prechodovou doskou

- zhotovenie prechodovej dosky

- sanačné práce na vonkajších povrchoch opôr a krídel priebežne

- pečatiaca vrstva a izolácie

- zhotovenie rímsy a zábradlového zvodidla

- drenážny plastbetón a trubky DN60 odvodnenia povrchu izolácie

- zhotovenie živičnej vrstvy ochrany izolácie

- preloženie dočasných ochranných zvodidiel New Jersey na ľavú novú časť

- presmerovanie dopravy na ľavú polovicu

koniec ľavej časti mosta

- vytýčenie trasy prístupovej komunikácie

- odhumusovanie plochy pod prístupovú panelovú cestu

- vytýčenie oporného múra a pripravné práce na jeho realizáciu v 2. etape výstavby

2. ETAPA ( Fáza 3 a 4) - pravá časť mosta

- úpravy týkajúce sa organizácie dopravy

- začiatok tretej výluky železnice

- dočasné podoprenie pravej časti (v smere staničenia) pôvodného mosta

- postupná asanácia pravej časti pôvodného mosta

- odstránenie ťažkého lešenia pod mostom

- koniec druhej výluky železnice

- asanácia záveru a časti záverných múrikov pravej polovice mosta

- odkopanie a uvoľnenie priestoru prechodových dosiek pravej časti

- sanácia priestoru úložného prahu

- zakotvenie a zhotovenie podpier ložísk pod nové prefabrikáty

- kladenie nových prefabrikátov počas štvrtej výluky železnice

- zhotovenie spriahujúcej dosky a priečnikov, zhotovenie odvodňovačov

- úprava záverného múrika pod prechodové dosky

- úprava hornej časti krídel pod rímsu

- úprava a izolácie vnútorných zvislých plôch opôr a krídel

- zhotovenie drenáže a protimrazového klinu pod prechodovou doskou

- zhotovenie prechodovej dosky

- sanačné práce na vonkajších povrchoch opôr a krídel priebežne

- práce na stabilizácii svahu za mostom v smere Lom nad Rimavicou

- pečatiaca vrstva a izolácie

- zhotovenie chodníka, zábradlového zvodidla a zábradlia chodníka

- drenážny plastbetón a trubky ¢60 odvodnenia povrchu izolácie

- zhotovenie živičnej vrstvy ochrany izolácie

koniec pravej časti mosta

- vytýčenie oporného múra,

- zriadenie prístupovej cesty – podkladná vrstva zo štrkodrvy

- položenie cestných panelov

- výkopové práce pre založenie oporného múra

- kladenie drôtokamenných košov oporného múra a sypanie kameniva do košov

- dosýpanie a hutnenie násypového svahu cestného telesa

- položenie geodosky na báze geotextílií a štrkového vankúša pod cestnú pláň

- zriadenie podkladných vrstiev v jazdnom pruhu nad oporným múrom

3. ETAPA -

- odstránenie – frézovanie asfaltových vrstiev krytu vozovky cesty II/529

- odstránenie dočasných ochranných zvodidiel New Jersey

- zhotovenie krytu vozovky na moste a ceste

- zálievky, nátery, tmelenie škár

- zhotovenie asfaltových mostných záverov

- sanácia opory č.2 v mieste styku s potokom

- dokončovanie sanačných prác na oporách a krídlach

- úprava svahov a povrchového odvodnenia

- záverečné práce na moste (nátery, vodorovné značenie, čistiace práce)

- osadenie tabuliek mosta

- záverečné stavebné práce – zvislé a vodorovné dopravné značenie

- odstánenie objektov zariadenia staveniska, úprava plôch do pôvodného stavu (po prístupovej komunikácii), rozprestrenie ornice na pôvodné miesto a pod.

- zaťažovacia skúška mosta

Časť D. 2

Realizácia 1. úseku cesty II/529 v km 17,836-21,200, dĺžka úseku 3 364 m

Etapa I. -  úprava pravého  jazdného pruhu a priekop v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty II/529 so začiatkom úseku v pracovnom staničení km 0,000 a koncom úseku v pracovnom staničení km 3,364.  Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené vo výkresovej prílohe č. 11, SO-04.1: POV. Je možné použiť zoradenie dopravných značiek poľa príslušnej dopravnej schémy a podľa dĺžky  úseku obmedzenia premávky na ceste č. II/529.  Počas I. etapy (schéma DZ č.4) sa bude realizovať položenie OKS I na vyrovnanie nerovností, položenie nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone, prehĺbenie priekopy v km 0,837-0,937 a výmena zvodidiel na dvoch priepustoch v staničení km 1,134-1,146 a  v km  2,076- 2,124.

Etapa II. – úprava ľavého  jazdného pruhu 1. úseku cesty II/529. Počas II. etapy sa bude realizovať položenie OKS I na vyrovnanie nerovností a  nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone, prehĺbenie priekopy v km 0,0-0,331 a výmena zvodidiel na dvoch priepustoch v staničení km 1,134-1,146 a  v km  2,076- 2,124. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (v pravom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke po 250m. Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je obdobné ako pre I. etapu s uzatvorením ľavého jazdného pruhu (schéma č.4 s prehodením DZ).

Realizácia 2. úseku cesty II/529 v km 28,619-31,600, dĺžka úseku 2 981 m

Etapa I. – stavebné práce v pravom  jazdnom pruhu v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty II/529 so začiatkom v pracovnom staničení km 0,000 a koncom v pracovnom staničení km 2,981 v intraviláne obce Čierny Balog počas výmeny oceľového zábradlia a počas osadenia cestných zvodidiel bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu (v ľavom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde dopravným značením bez svetelnej signalizácie v pracovných úsekoch v dĺžke po 50 m.

Frézovanie krytu v pravej polovici v určených miestach na začiatku a konci rekonštruovaných úsekoch cesty II/529 a v intraviláne obce Čierny Balog doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu s určením prednosti v jazde bez svetelnej signalizácie, s postupným presúvaním pracovných úsekov v dĺžke max. 50m.

Etapa II. - stavebné práce v ľavom  jazdnom pruhu v smere staničenia úseku rekonštrukcie cesty v intraviláne obce Čierny Balog počas výmeny oceľového zábradlia a počas osadenia cestných zvodidiel a frézovania v obci bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu (pravom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde bez svetelnej signalizácie v pracovných úsekoch v dĺžke po 50m.

Etapa III. -  úprava pravého  jazdného pruhu a priekop v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty II/529 so začiatkom v pracovnom staničení km 0,000 a koncom v pracovnom staničení km 2,981. Počas I. etapy sa bude realizovať položenie OKS I na vyrovnanie nerovností a položenie nového krytu ABS I . Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (ľavom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke po 150 m. Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené v SO 04 POV – príloha č. 6 schéma DZ č.2.

Etapa IV. – úprava ľavého jazdného pruhu od začiatku úpravy v km 0,000 po  km 2,981. Počas II. etapy sa bude realizovať úprava ľavého jazdného pruhu a priekop, v smere staničenia, položenie OKS I mm a položenie nového krytu ABS I  v požadovanom priečnom sklone. Doprava bude vedená v jednom jazdnom  pruhu s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou v pracovných úsekoch v dĺžke po 150m . Rozmiestnenie dočasného dopravného značenia je znázornené v SO 04 POV.

Rozmiestnenie dočasného prenosného zvislého dopravného značenia v štyroch etapách výstavby, je popísané v SO–04: POV v dočasnom dopravnom značení.

Výmena poškodeného trvalého zvislého dopravného značenia podľa pasportu zvislého dopravného značenia cesty II/529 je graficou prílohou tejto správy.

Časť D.3

Doporučený postup stavebných prác platí pre stavebné úpravy na ceste III/52612,  v km 1,525-4,720; km 8,850-14,180; km 14,180-19,804, tj. pre stavebné objekty  SO-07, SO-08, SO-09 a SO-10. Dodávateľ stavby môže podľa kapacitných možností a vlastného uváženia realizovať súčasne práce na týchto objektoch, za dodržania etapizácie jednotlivej stavby, lebo je viazaná postup prác a na prenosné dopravné značenie.

SO-07: Cesta III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 1,525-4,720

Realizáciu stavebných prác je možné rozdeliť na niekoľko úsekov, dĺžky max. cca do 250 m, aby to korešpondovalo s prenosným dopravným začním – príloha č.11, schéma č.4, resp. schéma č.3, SO-04.1 POV. Práce na objekte v jednom 250 m úseku je možné realizovať na 4 etapy.

1. etapa – stavebné práce v ľavom  jazdnom pruhu v smere staničenia od uvažovaného začiatku úpravy cesty III/52612.	Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (v pravom) jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde dopravným značením bez svetelnej signalizácie v pracovných úsekoch v dĺžke po 50 m.  Počas uzávierky jazdného pruhu dĺžky 50 m je možné realizovať rúrové priepusty – výtokové čelá, položenie železobetónových rúr priepustov do polovice vozovky,  montáž cestného oceľového zvodidla a po obsype potrubia, potrebnom zhutnení sa vybudujú podkladné vrstvy vozovky po existujúcu niveletu vozovky.

2. etapa - po prestavení dopravných značiek bude uzavretý pravý jazdný pruh, doprava bude vedená vľavo a budú realizované priepusty na vtokovej strane. Pri stálom vodnom toku v priepuste bude zabezpečené prečerpávanie vody.

3. etapa – úprava pravého  jazdného pruhu 1. úseku cesty III/52612. Počas 3. etapy sa bude realizovať čistenie a prehĺbenie cestnej zemnej priekopy, prípadná výmena zábradlia za oceľové zvodidlá na vtokovej časti troch priepustov v staničení km 2,342, km  2,853 a km 3,569, lokálna oprava povrchu vozovky. Oprava bude vykonaná zmesou asfaltovej emulzie a kameniva za studena, technológia - pneumotrysk a  položenie nového krytu z emulzného mikrokoberca dvojvrstvového EM 6 + EM 8, hrúbky 14 mm. Pred tým sa na očistený povrch použije spojovací postrek emulzný. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu (v ľavom) existujúcej cesty s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke max. po 250m. Rozmiestnenie prenosného dopravného značenia bude s uzatvorením pravého jazdného pruhu, podľa schémy č.4, prenosného DZ. Pravou stranou cesty za cestnou priekopou sa nachádza STL plynovod, ktorý je potrebné pred zahájením výkopových  prác vytýčiť správcom.

4. etapa – realizácia prác v ľavom jazdnom pruhu, s uzatvorením pravého pruhu, s určením prednosti v jazde svetelnou signalizáciou, v pracovných úsekoch v dĺžke max. po 250m. Počas uzávierky bude položený nový kryt z emulzného mikrokoberca dvojvrstvového EM 6 + EM 8, hrúbky 14 mm.

SO-08: Cesta III/526 12 Kokava nad Rimavicou-Utekáč, stavebné úpravy cesty v km 8,850-14,180

Pre SO-08 platia pre uzávierku cesty III/52612 a postup stavebných prác v princípe rovnaké  zásady ako pre objekty SO-07. Pre modernizáciu cesty budú stavebné práce rozdelené na niekoľko úsekov, dĺžky max. cca do 250 m, aby to korešpondovalo s prenosným dopravným začním – príloha č.11, schéma č.4, resp. schéma č.3, SO-04.1 POV. Práce na objekte v jednom 250 m úseku je možné realizovať na 4 etapy.

Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu jestvujúcej cesty s určením prednosti v jazde dopravným značením bez svetelnej signalizácie v pracovných úsekoch v dĺžke po 50 m.  Počas uzávierky jazdného pruhu dĺžky 50 m je možné realizovať rúrové priepusty – výtokové čelá, položenie železobetónových rúr priepustov do polovice vozovky,  montáž cestného oceľového zvodidla a po obsype potrubia, potrebnom zhutnení sa vybudujú podkladné vrstvy vozovky po existujúcu niveletu vozovky. V ďaľších etapách je možné vakonať práce v druhom jazdnom pruhu.

Vzhľadom k tomu, že po trase je uvažované s obnovou a rekonštrukciou mostov na ceste III/526 12 – (rieši SO-11.1), postup stavebných prác bude koordinovaný, pretože vrámci úprav mostných objektov sa vykoná aj rekonštrukcia cesty v rozsahu pripojenia cesty na mostné objekty.

Rekonštrukcia mostov bude prebiehať za premávky na polovičnom profile mosta a komunikácie.

Obnova mostného objektu ev. č. 52612-4 , ev. č. 52612-5 a ev. 52612-6

Sanácia všetkých troch mostov si vyžiada obmedzenie plynulosti dopravy pri čiastočnej uzávierke cesty III/526 12.

Predmetom obnovy  mosta ev. č. 526 12-4  je  okrem sanácie ríms, antikorózneho náteru zábradlia a vyškárovania kamenných opôr (podrobne rieši TS k POV SO-04.2)  aj zníženie nivelety mosta z dôvodu zabezpečenia odrazného účinku rímsy. Znížením nivelety na mostnom objekte frézovaním živičných vrstiev je potrebné výškovo plynule pripojiť cestu na mostný objekt. Tým dôjde v minimálnom potrebnom úseku cesty k rekonštrukcii vozovky (rieši SO-08).

Predmetom obnovy  mosta ev. č. 526 12-5 je okrem stavebných prác popísaných v TS k POV SO-04.2, aj asanácia živičných a podkladných vrstiev až na železobetón nosnej konštrukcie prefabrikátov, čo si vyžaduje opäť zmenu výškového vedenia nivelety cesty v nutnom rozsahu s plynulým pripojením cesty na mostný objekt (rieši SO-08).

Predmet obnovy  mosta ev. č. 526 12-6 sú len sanačné práce na povrchu ríms a nový antikorový náter, bez stavebných úprav naceste III/52612. Stavebné úpravy mosta a priľahlej časti cesty boli vykonané skôr.

Postup stavebných prác a obmedzenie dopravy sa odporúča principiálne podobným spôsobom ako pri moste ev. č. 52612-7.

Obnova mostov bude vykonaná v dvoch etapách podľa organizácie dopravy vo výkresoch  prenosného dopravného značenia – príloha č. 11 – dopravná schéma č.4.

V 1.etape sa vykoná prvá časť stavebných  prác s uzávierkou ľavého jazdného pruhu komunikácie, vrátane mosta v smere staničenia. Doprava bude na moste vedená na pravej časti vozovky šírky 3,0 m.

V 2. etape sa vykoná druhá časť stavebných prác na pravej strane.  Doprava bude vedená po  ľavej časti vozovky š. 3,0 m.

Obnova mostov si vyžiada obmedzenie plynulosti dopravy na mostoch počas čiastočnej uzávierky cesty. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti sa z oboch strán opravovaného úseku komunikácie zníži rýchlosť vozidiel a zabezpečí sa pracovisko prenosným dopravným značením so sveteľným signalizačným zariadením.

SO-09: Cesta III/526 12 Utekáč – Sihla, stavebné úpravy cesty v km 14,180-19,804

Pre SO-09 platia pre uzávierku cesty III/52612 a postup stavebných prác v princípe rovnaké  zásady ako pre objekty SO-07, resp. SO-08.

Postup stavebných prác pre SO-09 a s nim súvisiace objekty je nasledovný:

Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 52612-7

Najskôr je potrebné vykonať prípravné práce, ako:

- osadenie objektov pre zariadenie staveniska, zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre uzavretie staveniska pre jednotlivé fázy výstavby

- presné polohové a výškové vytýčenie navrhovaných stavebných objektov – týka sa všetkých fáz výstavby

- presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu (pravého v smere staničenia)

- osadenie dočasných ochranných prefabrikovaných zvodidiel

V 1. Etape výstavby - Fáza 1 bude realizovaná 1. časť mostného objektu - asanácia ľavej polovice pôvodného mosta  v smere stavebného staničenia (jazdný smer Utekáč – Sihla, Lom nad Rimavicou). Fáza 2 – výstavba  nového mosta (rozšírenie) na mieste asanovanej ľavej polovice – viď. SO-04.2 POV .  Obmedzenie dopravy bude operatívne riešené podľa postupu stavebných prác dodávateľom stavby. Doprava bude  usmernená prenosným dopravným značením uzatvorením ľavého jazdného pruhu – výkresová príloha č. 10, SO-04.1 POV, s využitím  pravého jazdného pruhu obojsmerne, riadením sveteľnou signalizáciou. Súbežne je možné vykonávať práce na ceste  - ľavý jazdný pruh, odhumusovanie plôch, odstránenie – frézovanie asfaltových vrstiev krytu vozovky, odstránenie podkladných vrstiev vozovky a odkopávky pre spodnú stavbu cesty, zhotovenie podložia vozovky a podkladných vrstiev vozovky, zhotovenie krytu vozovky na moste, úprava svahov a povrchového odvodnenia, zahumusovanie svahov a zatrávnenie.

2. Etapa - Fáza 3  bude asanovaná pravá polovica pôvodného mosta v jazdnom smere Utekáč – Sihla, Lom nad Rimavicou a 4. fáza - výstavba druhej polovice mosta. Počas výstavby bude uzatvorený pravý jazdný pruh a doprava vedená v ľavom jazdnom pruhu – 2. etapa dočasného dopravného značenia. Bude potrebné presmerovanie dočasných ochranných prefabrikovaných zvodidiel a prenosného dopravného značenia.  Súčasne bude realizovaná priľahlá časť komunikácie tak ako pre 1. etapu.

3. Etapa - na záver bude dokončená oprava krytu vozovky pred mostom a za mostom položením novej ložnej a obrusnej vrstvy krytu súčasne v celom rozsahu stavby a osadenie oceľových cestných zvodidiel. Táto etapa prác sa vzťahuje na kratší časový úsek ako predošlé a súvisí viac so záverečnými – dokončovacími prácami. V tejto fáze sa uvažujú finálne práce na povrchoch cesty, úprava pozemku do pôvodného stavu - plocha pre zariadenie staveniska. Premiestňovanie DZ bude riešené podľa zostavy dopravného značenia  pre prenosné značenie pre 1., resp. 2. etapu.

SO-10: Sanácia zosuvu na ceste  III/526 12, v km 15,537-15,599

Najskôr je potrebné vykonať prípravné práce, ako:

- osadenie objektov pre zariadenie staveniska,

- zabezpečenie prenosného dopravného značenia pre obmedzenie premávky  na ceste III/52612 pre realizáciu oporného múra

- presmerovanie dopravy do ľavého jazdného pruhu (v smere staničenia)

- presné polohové a výškové vytýčenie navrhovaných stavebných objektov – týka sa všetkých etáp výstavby

- odstránenie krovín a 14 stromov – smreky ¢ kmeňa 10 cm až 80 cm a buky ¢ 20 cm až 40 cm – 6 ks

- osadenie dočasných ochranných prefabrikovaných zvodidiel

- výkopové práce budú prebiehať v 2 (3) etapách

V 1. etape výstavby projekt navrhuje realizovať výkopy podľa výkresovej prílohy č.6 Situácia k POV (pre SO-10). Bude realizovaný výkop cca do polovice svahu tak, aby stena výkopu bola zastabilizovaná pomocou striekaného klincovaného betónu v dvoch radoch klincov. Po zahájení výkopových prác na základe posúdenia stability svahu dodávateľ stavby s geotechnickým dozorom rozhodnú, či výkopové práce s klincovaním svahu nebude potrebné vykonať v troch etapách. Zemina sa presunie čiastočne do koryta rieky Rimavica, čím sa vytvorí prehrádzka na zabránenie prieniku vody do základovej jamy. Po zastabilizovaní hornej časti svahu, v 2. etape výkopových prác sa bude kopať základová jama pre základ oporného múra so zachovaním prehrádzky zo strany toku. Za výkopovými prácami nasleduje stabilizácia svahu klincovaním dolnej časti. Ďalej nasledujú práce na opornom múre:

- debnenie základového pásu

- armovanie základového pásu

- betonáž základov

- debnenie a armovanie steny múra

- izolácie rubu múra proti zemnej vlhkosti

- položenie pozdĺžnej drenáže

- postupný zásyp za rubom múra so zhutnením po vrstvách

- debnenie rímsy, armovanie, betonáž

- zhutnenie menej pláne pod konštrukciu vozovky ID = 0,8 až 0,9

-položenie podkladných vrstiev vozovky, s položením dláždeného rigola

- záverečné práce na opornom múre – montáž cestného oceľového zvodidla

- úprava brehu koryta Rimavice do pôvodného stavu – vytvorenie pätky a rovnaniny z lomového

kameňa

- na záver súčasne so SO-09 na komunikácii budú položené vrstvy krytu vozovky

Obmedzenie dopravy bude riešené prenosným dopravným značením uzatvorením pravého jazdného pruhu – výkresová príloha č. 8 Prenosné dopravné značenie (pre SO-10), SO-04.1 POV, s využitím  ľavého jazdného pruhu obojsmerne riadením svetelnou signalizáciou.

Pri výstavbe a obnove mostov realizácii oporného múra je nutné akceptovať nasledujúce body v súvislosti s prácami nad vodným tokom:

- - výstavbu mostných objektov realizovať v období minimálnych prietokov vo vodnom toku

- - dodávateľ vykoná všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie navrhovaných prác nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových ako aj podzemných vôd

- - nezmenšovať prietočný profil ukladaním stavebného materiálu a materiálu z búracích prác v koryte toku. V prípade, že tieto spadnú do toku, okamžite ich odstrániť

- - pri mostoch ev.č. 52612–05 a –07 a opornom múre dodávateľ pred zahájením prác vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác pre obdobie realizácie stavby, tento predloží na SVP, š. p. OZ Banská Bystrica k zaujatiu stanoviska a následne na schválenie príslušnému orgánu štátnej vodnej správy (zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami)

- - na každom zo štyroch mostov (04, 05, 06, 07) sa v strede svetlého rozpätia mosta na rímse na strane výtoku zhotoví trvalá čapová geodetická značka (detail je v prílohe č.2 Prehľadný výkres – pôdorys pri moste ev. č. 526 12 – 07). Pri moste – 05 a – 07 bude značka 200 mm od kraja rímsy z vonkajšej strany zábradlia, pri moste – 04 a – 06 bude značka 325 mm od kraja rímsy z vnútornej strany zábradlia. Nad značkou musí byť voľný priestor 2 m.

Detail osadenia čapovej geodetickej značky – rez  :

13. Projekt organizácie dopravy

Úpravy dopravných trás  nie sú potrebné  a počas výstavby nedôjde ku obchádzkovým trasám.

Pred začatím stavebných prác musia byť všetky značky skontrolované zástupcom OR PZ ODI Brezno, resp. OR PZ Lučenec. O čiastočnej uzávierke trasy je potrebné informovať verejnosť.

Rozhodnutie na čiastočnú uzávierku cesty počas výstavby  a určenie prenosného dopravného značenia zabezpečí správca cesty BBRSC, a.s. Banská Bystrica v zastúpení vlastníka  a stavebníka  Banskobystrického samosprávneho kraja.

Dokumentácia DRS obsahuje  prílohy pre dopravné značenie v nasledovnom členení:

- dopravné značenie trvalé

- dopravné značenie prenosné – obmedzenie premávky na ceste II/529, III/5292 a III/526 12

Dopravné značenia – dopravné schémy sú odsúhlasené zástupcom Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Brezno a Lučenec.

Dopravné značenie trvalé pre časť D.1 je doložené vo výkresovej časti objektu SO-02 – príloha č. 9 – Trvalé dopravné značenie.

DZ trvalé pre časť D.2 (SO-05 a SO-06) je doložené v jednotlivých situáciách príslušných stavebných objektov.

V obci Čierny Balog  a Utekáč projekt navrhuje osadiť po 2 ks meračov rýchlosti. V obci Čierny Balog informačný panel bude inštalovaný v blízkosti Obecného úradu z obidvoch strán cesty II/529, kde sa nachádza aj priechod pre peších pred nebezpečnou zákrutou, kde v súčasnosti je

povolená maximálna rýchlosť 40 km/hod. V obci Utekáč bude panel inštalovaný na ceste III/52612 v blízkosti školy. Za technickou správou k POV sú doložené mapky v M 1:2000, kde je nakreslený predbežný návrh osadenia meračov rýchlosti v uvedených obciach. Osadenie meračov rýchlosti bude konzultované so zástupcom Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Brezno a Lučenec.

Rýchlosť sa bude merať radarom. Tabuľa sa umiestni vedľa cestnej komunikácie spravidla vo výške 2,5 až 3,0 m, na samostatné stĺpy, resp. na stĺpy verejného osvetlenia.

Bude použitý typ BS – S, pri prekročení rýchlosti sa rozsvieti aj nápis SPOMAĽ(TE), s predbežným napájaním zariadenia na solárne kolektory, alternatíva je zo stĺpov VO.

DZ trvalé pre časť D.3 (SO-07, SO-08 a SO-09) je doložené v jednotlivých situáciách príslušných stavebných objektov v M 1 : 2000.

Dopravné značenie prenosné – počas výstavby stavebných objektov je riešené v prílohe SO-04: POV. Vedenie dopravy pre D.1 (SO-01 až SO-04) počas realizácie 1.a 2. 3. etapy výstavby bude doprava vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu striedavo. Premávka v upravovanom úseku pre 1., 2. a 3. etapu bude riadená prenosným dopravným značením so svetelnou signalizáciou s prehodením dopravných značiek podľa jednotlivých etáp (vo výkresovej časti je usporiadanie značiek pre 1.a 2. etapu) – viď. samostatné výkresy č. 4 a 5. Pre 3. etapu pre frézovanie a pokládku živičných vrstiev bude DZ vykonané podľa príslušnej schémy výkresovej prílohy POV č. 11 - Prenosné dopravné značenie, dopravné schémy pre SO-05 až SO-11. Dodávateľ stavby pre túto etapu výstavby použije dopravné značenie s usmernením dopravy podľa potreby, za asistencie zástupcu dopravného inšpektorátu Brezno a Lučenec.

Vedenie dopravy pre realizáciu stavebných objektov SO-05, SO-06 (časť D.2)  a SO07 až SO-10 (časť D.3) a SO-11 (časť D.4), bude vykonané podľa výkresovej prílohy POV – č.11.

Účel projektu dopravného značenia:

Účelom projektu dopravného značenia je vyriešiť dopravné situácie, ktoré vzniknú zásahom do komunikácie počas realizácie zemných prác jednotlivých inžinierskych sietí, napojením nových objektov na komunikačnú sieť, zmene dopravného značenia a pod. Čiastočné obmedzenie dopravy v dôsledku spomenutých činnosti podmieňuje dočasnú zmenu organizácie dopravy v dotknutých lokalitách a vykonanie úpravy  dopravného značenia, ktorého účelom je oboznámenie vodičov o zmenách a ich orientácia na novú dopravnú situáciu. Pri napojení nových objektov na komunikačnú sieť, odovzdávanie dopravných stavieb do užívania, musí byť trvalé dopravné značenie v súlade s  technickými podmienkami TP 4/2005.

Podmienky pre realizáciu:

- používanie zvislých a vodorovných dopravných značiek musí byť v súlade s technickými podmienkami 4/2005 – Technické podmienky pre používanie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách, ktoré vydalo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekcia dopravnej infraštruktúry.

- pre umiestňovanie a používanie trvalých zvislých dopravných značiek platia „Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách“, projektové normy STN 736110, STN 736101 a STN 736102

- vyobrazenie zvislých dopravných značiek, ich čísla a význam sú ustanovené v prílohe č. 1 k Vyhláške MV č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- rozmery zvislých dopravných značiek určuje STN 018020 v kapitole 4,  normatívna príloha A a  STN 018020/Z2. V tomto konkrétnom prípade budú použité dopravné značky základných rozmerov v zmysle tabuľky č. 3, článku 3.9 TP 04/2005

- projekt dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť s príslušným ODI, podľa miesta realizácie a tiež je potrebné prizvať ODI na kontrolu umiestnenia dočasného dopravného značenia tesne pred započatím prác, rozhodnutie vydáva po dohode s ODI príslušný cestný správny orgán.

- osadenie dopravných značiek na komunikácii vykoná odborne znala osoba alebo organizácia. Osoby, pohybujúce sa po vozovke počas týchto prác musia mať na sebe fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby,

14. Sklony výkopov

V prípade výkopu pre stavebnú jamu oporného múra SO-02 (časť D.1), je možné viesť sklony svahov v sklone 2:1 až kolmo. Maximálna kolmá stena môže mať výšku 1,5 m, inak musí byť už odstupňovaná, alebo použité paženie. Pokiaľ sa v podloží vyskytnú vrstvy zavodnených pieskov, treba sklon svahov znížiť až na 1 : 1,5–1,75.

Pri realizácii oporného múra treba pri výkopoch postupovať po dĺžkach 6,0 m a opatrne (použiť paženie), aby pri odľahčení päty násypového svahu nedošlo k jeho zosuvu. Sklony trvalých svahov násypového telesa cesty sú navrhnuté v sklone 1:2 – budú použité zeminy z lomu.

Sklony výkopov pre SO-10, časť D.3, kde bol vykonaný geologický prieskum je možné vykonať v sklone 2:1, po etapách zabezpečujúcich bezpečné klincovanie výkopového svahu, tak ako je to popísané v kap. 12 Doporučený postup stavebných prác.

15. Búracie práce

Búracie práce mostných objektov je nutné viesť takým spôsobom (postupným rozoberaním), aby sa minimalizoval hluk spôsobený mechanizmami a ich činnosťou. Rovnako treba zamedziť prašnosť pri stavebných prácach. V prípade zvýšenej prašnosti treba materiál kropiť vodou. Treba prednostne používať rezanie na kusy a postupné odnášanie asanovaného materiálu namiesto demolácie. Zvlášť pri asanácii mostových železobetónových konštrukcií je nutné prednostne využívať rezanie diamantovým kotúčom, vyvesenie dielov na žeriav a ich postupné nakladanie a odvoz. Veľkosť dielov je treba prispôsobiť viazacej technike a nosnosti mechanizmov.

Je zakázaný prístup akýchkoľvek mechanizmov a strojov na starú konštrukciu premostenia!  Na starú konštrukciu je tiež zakázané navršovať akýkoľvek materiál !

16. Poznámky

Pred zahájením výkopových prác je potrebné všetky podzemné inžinierske siete overiť a vytýčiť ich správcami a zaistiť, aby nedošlo k ich poškodeniu, pričom prekládky realizovať v zmysle STN 34 1050, STN 73 60005, STN 334050. Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach inžinierskych sietí výkopy realizovať ručne.

Stavbu mostov a oporného múra a s tým súvisiacich objektov je výhodné načasovať na letné mesiace s minimálnym prietokom potoka.

V Banskej Bystrici, december 2010				Ing.Slavomír Oršula