## harmonogram
| časový harmonogram postupu realizácie prác | [48 empty] | Príloha č. 5 Zmluvy o dielo
Stavba: Rekonštrukcia objektu - II. Psychiatrická Klinika SZU Banská Bystrica
|  | 1. mesiac |  |  |  | 2. mesiac |  |  |  | 3. mesiac |  |  |  | 4. mesiac |  |  |  | 5. mesiac |  |  |  | 6. mesiac |  |  |  | 7. mesiac |  |  |  | 8. mesiac |  |  |  | 9. mesiac |  |  |  | 10. mesiac |  |  |  | 11. mesiac |  |  |  | 12. mesiac |  |  |  | 13. mesiac |  |  |  | 14. mesiac |  |  |  | 15. mesiac
|  | 1 týždeň | 2 týždeň | 3 týždeň | 4 týždeň | 5 týždeň | 6 týždeň | 7 týždeň | 8 týždeň | 9 týždeň | 10 týždeň | 11 týždeň | 12 týždeň | 13 týždeň | 14 týždeň | 15 týždeň | 16 týždeň | 17 týždeň | 18 týždeň | 19 týždeň | 20 týždeň | 21 týždeň | 22 týždeň | 23 týždeň | 24 týždeň | 25 týždeň | 26 týždeň | 27 týždeň | 28 týždeň | 29 týždeň | 30 týždeň | 31 týždeň | 32 týždeň | 33 týždeň | 34 týždeň | 35 týždeň | 36 týždeň | 37 týždeň | 38 týždeň | 39 týždeň | 40 týždeň | 41 týždeň | 42 týždeň | 43 týždeň | 44 týždeň | 45 týždeň | 46 týždeň | 47 týždeň | 48 týždeň | 49 týždeň | 50 týždeň | 51 týždeň | 52 týždeň | 53 týždeň | 54 týždeň | 55 týždeň | 56 týždeň | 57 týždeň | 58 týždeň | 59 týždeň | 60 týždeň
odovzdanie staveniska
oprava + zateplenie fasády
odkopy, parkoviská, príprava inžinierskych sietí
Podkrovie | výmena krytiny + zateplenie strechy
posilnenie stropu
posilnenie krovu
inštalácia novej podlahy
inštalácia SDK priečok
napojenie na nové prípojky a rozvody
finalizácia povrchov
čiastková kolaudácia prevádzky v podkroví
sťahovanie denného stacionáru a nelátkových závislostí do podkrovia
západné krídlo | prestavba západného krídla 1.NP - (denný stacionár)
- búracie práce
- inštalácia SDK priečok
- napojenie na nové prípojky a rozvody
- finalizácia povrchov a výplne otvorov
prestavba západného krídla 2.NP - (nelátkové závislosti)
- búracie práce
- inštalácia SDK priečok
- napojenie na nové prípojky a rozvody
- finalizácia povrchov a výplne otvorov
prestavba hlavného schodiska s výťahovou šachtou
sťahovanie akútneho oddelenia a sanatória do západného krídla
východné krídlo | prestavba východného krídla 1.NP - (akútne oddelenie)
- búracie práce
- inštalácia SDK priečok
- napojenie na nové prípojky a rozvody
- finalizácia povrchov a výplne otvorov
prestavba východného krídla 2.NP - (sanatórium)
- búracie práce
- inštalácia SDK priečok
- napojenie na nové prípojky a rozvody
- finalizácia povrchov a výplne otvorov
INŽINIERSKE OBJEKTY:
IO 01 - Príprava územia
IO 02 - Komunikácie a chodníky
IO 03 - Sadové a terénne úpravy
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:
PS 01 - Zdravotnícke technológie
PS 02 - Vzduchotechnika
PS 03 - Meranie a regulácia
PS 04 - EPS
PS 05 - Úprava výmenníkovej stanice, vedenie tepla
odovzdanie do prevádzky:
kolaudácia celková
| LEGENDA: | [30 empty] | POZNÁMKY:
búracie práce -
| nové konštrukcie práce - | [30 empty] | V..........................................., dňa...................
| dokončovacie práce - | [47 empty] | meno a priezvisko štatutárneho orgánu
podpis a pečiatka