## 6. Zadanie s výkazom výmer a po
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Skupinový vodovod I. Etapa - Aktualizácia
Objekt: SO03 - Zásobné potrubie pre obec Brezina 1942m - Aktualizácia
Objednávateľ: Združenie príhraničných obcí pre VKČOV
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: Ing. Juraj Bačo
Miesto. Michaľany - Kazimír- Brezina |  |  |  |  | Dátum: 23. 4. 2023
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 115101201.S | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 120
2 | 115101301.S | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 15
3 | 121101113.S | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 1942-477 x5,2x0,25= 1904,50m3 | m3 | 1904.5
4 | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 kontrolné jamy 2x pod melior. kanálmi 2x(2x2+5x5):2x3,6= 104,40m3 , pod št. cestou (2x2+5x5):2x2,8= 40,60m3 spolu 145,0m3x70%=101,50m3 | m3 | 101.5
5 | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 101,50x30%= 30,45m3 | m3 | 30.45
6 | 131201201.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 montážne jamy 2x pod melior. kanálmi a pod št. cestou | m3 | 266
7 | 131201209.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 133
8 | 131301101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3 | m3 | 43.5
9 | 131301109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4 43,55x30%= 13,05m3 | m3 | 13.05
10 | 131301201.S | Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3 montážne jamy montážne jamy 2x pod melior. kanálmi a pod št. cestou | m3 | 114
11 | 131301209.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4 | m3 | 34.2
12 | 132101203.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3 3327,25m3 x20% =665,45m3 | m3 | 665.45
13 | 132201203.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 3327,25x70% = 2329,10m3 | m3 | 2329.1
14 | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 2329,10x30%=698,73m3 | m3 | 698.73
15 | 132301202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 100-1000 m3 3327,25x10% = 332,73m3 | m3 | 332.73
16 | 132301209.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4 332,73m3x30%= 99,819m3 | m3 | 99.819
17 | 133101101.S | Výkop šachty zapaženej, hornina 1a2 do 100 m3 kalnik. šach.2x (3,6 *3,6)+(4,8*4,8):2*3,0=108m3 , vzduš. šach.2x , ATS stanica(3,6*3,6)+(4,8*4,8):2*3,0=108,00m3 vodomerná šachta(4,0*4,6)+(5,2*5,8):2*3,0=72,84m3 108+108+72,84=288,84m3 x20%=57,77m3 | m3 | 57.77
18 | 133201102.S | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3 288,84m3 x70%= 202,19m3 | m3 | 202.19
19 | 133201109.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3 202,19x30%=60,657m3 | m3 | 60.657
20 | 133301101.S | Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3 288,84m3 x10%=28,884m3 | m3 | 28.884
21 | 133301109.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4 28,884x30%= 8,665m3 | m3 | 8.665
22 | 592250000400.S | Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 2-80, DN 800, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm | ks | 8
23 | 2865230011 | Objimka kĺzna RACI A 19, typ F, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm, | ks | 66
24 | 2865230018 | Objimka kĺzna RACI B 19, typG, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm, | ks | 33
25 | 273110000800 | Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 108-196,9 mm, model "S" na utesnenie koncou chráničky | sada | 16
26 | 141701101.S | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm 7+5+8+4+18=42m | m | 42
27 | 151101101.S | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m z výkazu 6654,89 m2 | m2 | 6654.89
28 | 151101111.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m z výkazu 6654,89m2 | m2 | 6654.89
29 | 161101501.S | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky pri úprave šacht | m3 | 14.442
30 | 162201101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m tam 3327,25m3 + 643,72 + späť 873,90+2162,05= 7006,92m3 | m3 | 7006.92
31 | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 291,30 (lôžko) + 873,90 (obsyp potrubia) +288,84 (šahty)= 1454,04m3 | m3 | 1454.04
32 | 171201203.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 291,30 (lôžko) + 873,90 (obsyp potrubia) +288,84 (šahty)= 1454,04m3 | m3 | 1454.04
33 | 174101003.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 3327,25 -1165,20 = 2162,05m3 | m3 | 2162.05
34 | 583310003400.S | Štrkopiesok frakcia 0-63 2162,05m3 x 40%= 864,82m3x1,89= 1838,8240t | t | 1634.51
35 | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 1942x1,0x0,45= 873,90m3 | m3 | 873.9
36 | 175101202.S | Obsyp objektov - šachty sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 118.72
37 | 181301114.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm 1465mx5,20m= 7618m2 | m2 | 7618
| 4 | Vodorovné konštrukcie
38 | 411121001.S | Montáž tyčového dielca stropného prefabrikovaného zo železobetónu dĺ. do 3800 mm | ks | 36
39 | 593210001500.S | Preklad železobetónový RZP 119/14/24 V, lxšxv 1190x140x240 mm, vyľahčený dutinou | ks | 36
40 | 593210001700.S | Preklad železobetónový RZP 179/14/24 V, lxšxv 1790x140x240 mm, vyľahčený dutinou | ks | 14
41 | 593210001900.S | Preklad železobetónový RZP 239/14/24 V, lxšxv 2390x140x240 mm, vyľahčený dutinou | ks | 36
42 | 553430001200.S | Rebrík oceľový zvislý 13x400x3110 mm | ks | 5
43 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 1942,0x1,0x0,15= 291,30m3 | m3 | 291.3
44 | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 1.224
45 | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 22.98
| 5 | Komunikácie
46 | 584121111.S | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 10
47 | 593810000100.S | Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm | ks | 10
|  | 44,5632798573975 * 0,2244 |  | 10
| 8 | Rúrové vedenie
48 | 552520040250.S | Prírubové koleno 90° DN 100 PN 10/16 | ks | 4
49 | 552520040260.S | Prírubové koleno 90° DN 150 PN 10/16 | ks | 3
50 | 552520089800.S | Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E | ks | 2
51 | 552520089900.S | Tvarovka liatinová prírubová DN 150 s pružným spojom a hrdlom E | ks | 8
52 | 552520034700.S | Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 150, dĺ. 380 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom | ks | 8
53 | 552520090100.S | Tvarovka liatinová prírubová DN 150/80 s pružným spojom a prírubovou odbočkou A | ks | 2
54 | 286530000200 | Oblúk 11° s dlhými ramenami BB 11° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN | ks | 6
55 | 286530002600 | Oblúk 22° s dlhými ramenami BB 22° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN | ks | 1
56 | 286530005000 | Oblúk 30° s dlhými ramenami BB 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm, FRIALEN | ks | 1
57 | 857262121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100 | ks | 10
58 | 552520035615.S | Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16 | ks | 2
59 | 857264121.S | Montážl iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100 | ks | 2
60 | 857312121.S | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 12
61 | 552520046800 | Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 3
62 | 552520046700 | Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 2
63 | 552520048400 | Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 150/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 9
64 | 552520035520.S | Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 80/65, PN 40 | ks | 2
65 | 552520040000.S | Koleno 90° prírubové z tvárnej liatiny, s hrdlom a pätkou DN 80, PN 40 s pružným násuvným spojom | ks | 2
66 | 552520060200 | T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 2
67 | 552520060800 | T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 4
68 | 552520046600 | Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 1
69 | 857314121.S | Montáž lliatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 4
70 | 871331130.S | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x14,6 mm | m | 1942
71 | 286130031800.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m | m | 1942
72 | 286530228000.S | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 160 mm | ks | 161.769
73 | 891213321.S | Montáž ventila mechanického odvzdušňovacieho ventilu a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 50 | ks | 2
74 | 891241111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 2
75 | 551110003900 | Ventil zavzdušňovací a odvzdušňovací 2", PN 6, s tesnením ventilu, na vodu, HAWLE | ks | 2
76 | 422210001000.S | Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16 | ks | 2
77 | 422210001200.S | Posúvač uzatvárací DN 150, liatinový, PN 16 | ks | 3
78 | 422210001900.S | Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm | ks | 3
79 | 422210001800.S | Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm | ks | 2
80 | 422210006100 | Posúvač prírubový redukovaný typ E3 DN 100/80, PN 16 na vodu, HAWLE | ks | 2
81 | 422210006400 | Posúvač prírubový redukovaný typ E3 DN 150/100, PN 16 na vodu, HAWLE | ks | 1
82 | 422210005600 | Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 100, PN 25, na vodu, HAWLE | ks | 5
83 | 422210005800 | Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 150, PN 25, na vodu, HAWLE | ks | 4
84 | 5524510200 | Liatinová redukčná príruba "XR" DN 80/65 | ks | 2.01
|  | 1,99009900990099 * 1,01 |  | 2.01
85 | 449160000300 | Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu, HAWLE | ks | 2
86 | 449180001700.S | Kľúč k podzemnému hydrantu | ks | 1
87 | 552520081200 | Istenie proti posunu pre PVC potrubia d 110 mm, PN 10 z tvárnej liatiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE | ks | 33
88 | 4222530000 | Teleskopické uličné viečko HAWLE č. 205 | ks | 2
|  | 1,98019801980198 * 1,01 |  | 2
89 | 4222540000 | Montažná súprava teleskopická HAWLE č.950 | ks | 2
|  | 1,98019801980198 * 1,01 |  | 2
90 | 552520083200 | Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE | ks | 2
91 | 552520083400 | Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 150, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, HAWLE | ks | 4
92 | 891311111.S | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 | ks | 3
93 | 892262121.S | Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku | úsek | 100
94 | 892351111.S | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 1942
95 | 892353111.S | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 1942
96 | 892372111.S | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 5
97 | 552410000100.S | Poklop posúvačový Y 4504 | ks | 2
98 | 893242111.S | Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 3,50 do 4,50 m2 | ks | 5
99 | 899102111.S | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu na šachty hmotn. nad 50 do 100 kg | ks | 5
100 | 552410002200.S | Poklop liatinový B125 priemer 600 mm | ks | 5
101 | 899401112.S | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 5
102 | 899401113.S | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 2
103 | 552410000700 | Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE | ks | 2
104 | 899713111.S | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 10
105 | 899721111.S | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 1942-42= 1900m | m | 1900
106 | 899721131.S | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 1900
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
107 | 919794441.S | Úprava plôch okolo, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 | ks | 2
| 99 | Presun hmôt HSV
108 | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 2375.482
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
109 | 711121131.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla | m2 | 31.82
110 | 111620000400 | Asfalt polofúkaný P 80 v sudoch do 250 kg | t | 0.048
|  | 31,82 * 0,0015 |  | 0.048
111 | 711122131.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla | m2 | 147.42
112 | 111620000400 | Asfalt polofúkaný P 80 v sudoch do 250 kg | t | 0.251
|  | 147,42 * 0,0017 |  | 0.251
113 | 711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 31.82
114 | 628310001000 | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL | m2 | 206.126
|  | 179,24 * 1,15 |  | 206.126
| M | Práce a dodávky M
| 23-M | Montáže potrubia
115 | 230011067.S | Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 108x4 mm | m | 7
116 | 141110010200.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0. | m | 7
117 | 230011088.S | Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 159x4,5 mm | m | 1
118 | 142110001700.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 4,5 mm, ozn.11 353.0 | m | 1
119 | 230011101.S | Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 219x6,3 mm | m | 42
120 | 142110003400.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 42
121 | 230200121.S | Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 200 | m | 42
Celkom