Technická specifikace

Kontaktní údaje

Dopravní podnik města Brna, a. s.

Hlinky 64/151, 603 00 Brno

IČ: 2550 8881

Statutární zástupce: Ing. Miloš Havránek, generální ředitel

Odborný zástupce: Bc. Tomáš Hlavenka, vedoucí odboru integrovaného systému řízení,

tel. 543171250, E-mail: thlavenka@dpmb.cz

Rámcový harmonogram:

ETAPA 1 (5/2024 - 9/2024):

• provedení vstupní analýzy stávajícího stavu firmy v problematice ESG a uhlíkové stopy.

• edukace zaměstnanců v problematice ESG a uhlíkové stopy.

ETAPA 2 (10/2024 - 6/2025):

• projektová podpora a edukace zaměstnanců v problematice ESG a uhlíkové stopy.

• zajišťování dialogu zainteresovaných stran, stanovení matice významnosti jednotlivých oblastí na základě vstupní analýzy, stanovení vstupů pro aktualizace Strategie DPMB, a.s. o oblast ESG.

• vybudování datové základny ESG a datové základny pro výpočet uhlíkové stopy a stanovení nejefektivnějšího způsobu pro vypracování ESG reportu.

• návrh struktury ESG reportu a aktualizace Strategie DPMB, a.s. o oblast ESG.

• projektová podpora a edukace zaměstnanců v problematice ESG a uhlíkové stopy.

ETAPA 3 (7/2025 - 2/2026):

• vytvoření ESG reportu a uhlíkové stopy za rok 2025.

• finální nastavení způsobu sběru dat a nastavení metodiky pro vypracování ESG reportu a výpočtu uhlíkové stopy do následujících období.

• projektová podpora a edukace zaměstnanců v problematice ESG a uhlíkové stopy dle GHG Protocol (Scope 1, 2 a 3).

POŽADOVANÉ VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH ETAP:

ETAPA 1:

- provedení prezenčního školení vrcholového vedení DPMB, a.s. (5 osob) a pracovního týmu (8 osob) týkající se uvedení do problematiky ESG a uhlíkové stopy

- vstupní analýza DPMB, a.s. týkající se ESG problematiky

- podpora zaměstnanců DPMB, a.s. v dané problematice dle odsouhlasené poptávky objednatele

ETAPA 2:

- elektronická prezentace pro všechny zaměstnance DPMB, a.s, ve které budou relevantně seznámeni s problematikou ESG a uhlíkové stopy

- datová základna ESG a datová základna pro výpočet uhlíkové stopy

- struktura ESG reportu za rok 2025 a stanovení nejefektivnějšího způsobu pro vypracování ESG reportu

- návrh aktualizace Strategie DPMB, a.s. o oblast ESG

- podpora zaměstnanců DPMB, a.s. v dané problematice dle odsouhlasené poptávky objednatele

ETAPA 3:

- metodika vypracování ESG reportu a výpočtu uhlíkové stopy dle GHG Protocol (Scope 1, 2 a 3)

- ESG report DPMB, a.s. za rok 2025

- výpočet uhlíkové stopy DPMB, a.s dle GHG Protocol (Scope 1, 2 a 3) za rok 2025

- podpora zaměstnanců DPMB, a.s. v dané problematice dle odsouhlasené poptávky objednatele

- prezentace ESG reportu a uhlíkové stopy DPMB, a.s. představenstvu a vrcholovému vedení DPMB, a.s.

Počet zaměstnanců:

- cca 2500 (cca 1300 řidičů MHD, 400 THP, 800 dělníků)

Společnost je držitelem certifikátů systémů managementu dle:

- ČSN EN ISO 9001:2016

- ČSN EN ISO 14001:2016

- ČSN EN ISO 50001:2019

- ČSN ISO/IEC 20000-1:2019

- ČSN ISO/IEC 27001:2023

a dále certifikátu pro proces svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2022

Seznam dislokací DPMB, a.s.

Novobranská 18, Brno – Střed

Hlinky 64/151, Brno – Pisárky

Hudcova 74, Brno – Medlánky

Hviezdoslavova 1a, Brno - Slatina

Jundrovská 57, Brno - Komín

Svitavská 4, Brno – Husovice

Tábor 18, Brno – Žabovřesky

Přístavní 40, Brno – Bystrc

Radlas 8/10, Brno – Zábrdovice

Mendlovo náměstí 616/19, Brno - Staré Brno

Domanín 127, Bystřice nad Pernštejnem

Drobné objekty sociálního charakteru (WC, odpočinkové místnosti) na konečných stanicích (67x)

Objekty energetické infrastruktury (32 měníren, 8 trafostanic)

Předmět podnikání:

- provozování dráhy tramvajové na území města Brna a obce Modřice

- provozování dráhy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice

- provozování dráhy - vlečky DPMB, a.s.

- vnitrozemská vodní doprava veřejná pravidelná i nepravidelná provozovaná

v úseku vodní cesty přehradní nádrž Brněnská (Kníničky)

- opravy silničních vozidel

- vodoinstalatérství, topenářství

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- revize určených technických zařízení v provozu

- provozování autoškoly

- psychologické poradenství a diagnostika

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

- zámečnictví, nástrojářství

- klempířství a oprava karoserií

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

a v rámci něj obory činností:

1. přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,

2. zprostředkování obchodu a služeb,

3. velkoobchod a maloobchod,

4. ubytovací služby,

5. nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,

6. pronájem a půjčování věcí movitých,

7. projektování elektrických zařízení,

8. reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,

9. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské

povahy,

10. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské

činnosti,

11. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných

akcí.

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a

telekomunikačních zařízení

- provozování drážní dopravy trolejbusové na území města Brna a obce Šlapanice

- provozování drážní dopravy tramvajové na území města Brna a obce Modřice

- projektová činnost ve výstavbě

- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními

soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k

přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu

více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními

soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny

k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu

nejvýše 9 osob včetně řidiče

- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

- hostinská činnost

- masérské, rekondiční a regenerační služby