**Časový harmonogram** Príloha č. 4 k RD Časový harmonogram

**Identifikačné údaje uchádzača**

Názov organizácie:

Adresa sídla:

Krajina:

IČO:

**Názov zákazky:**

**Predmet zákazky:** Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre **1. biochemickú a imunochemickú diagnostiku, 2. chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu, 3. vyšetrenia kompletného krvného obrazu a iných typov telových tekutín** pre Centrálny laboratórny komplex vrátane prenájmu a servisu automatických analytických systémov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **Návrh FNsP FDR** | **Návrh záujemcu o PTK** |
| 1. | Popis zmluvy | najskôr 11 dní od oznámenia informácie o výsledku VO |  |
| 2. | Technologický projekt | najneskôr do 30 pracovných dní od účinnosti zmluvy- vypracuje úspešný uchádzač |  |
| 3. | Nevyhnutné stavebné úpravy | realizácia najneskôr do 60 dní od účinnosti zmluvy |  |
| 4. | Dodávka kompletnej technológie | najneskôr do 8 mesiacov od od účinnosti zmluvy |  |
| 5. | Inštalácia technológie – postupné kroky: |  najneskôr do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy): |  |
| 6. | Príprava pred dodávkou technológie: inžinierske siete, IT siete, poskytnutie komunikačných protokolov dodávateľovi LIS | najneskôr do 60 dní od účinnosti zmluvy |  |
| 7. | Príprava pred dodávkou technológie: príprava SW, klinické nastavenia SW | najneskôr do 60 dní od účinnosti zmluvy |  |
| 8. | Dodávka a inštalácia analyzátorov | najneskôr do5 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 9. | Nastavenia SW (nastavenie metód, pravidiel validácie a rozhodovania, „workflow“) | najneskôr do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 10. | Pripojenie do LIS | najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 11. | Nahradenie analyzátorov novými analyzátormi | najneskôr do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 12. | Školenie obsluhy na analyzátory | najneskôr do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 13. | Validácia  | najneskôr do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 14. | Inštalácia linky – dodanie, príprava | najneskôr do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 15. | Pripojenie analyzátorov do linky | najneskôr do 7 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 16. | Technická validácia | najneskôr do 8 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 17. | Školenie obsluhy | najneskôr do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy |  |
| 18. | Skúšobná prevádzka, optimalizácia workflow | 1 mesiac |  |
| 19. | Nábeh na ostrú prevádzku | najneskôr do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy  |  |
| 20. | Podpora na mieste po nábehu na ostrú prevádzku | 1 mesiac, prípadne p.p. |  |
| 21. | Pravidelné operatívne stretnutia „kontrolné dni“ počas procesu implementácie | frekvencia v 2-týždňových intervaloch počas celého obdobia |  |
| Pozn. | Komunikácia pri nastavovaní SW, zaškolenie obsluhy s slovenskom alebo českom jazyku |  |  |
|  |  |  |  |

V ............................................, dňa ............................

.......................................................................

 meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka