Príloha č. 7

Harmonogram dodávky

| Etapa | Oblasť | Termín |
| --- | --- | --- |
| 1. Etapa | Oblasť riadenia prekladiska: | 31.03.2026 |
|  | - implementácia a projektové riadenie |  |
|  | - napojenie na systém Helios |  |
|  | - napojenie na hardware prekladiska |  |
|  | - elektronické cestné váhy |  |
|  | - semafory |  |
|  | - elektronická koľajová váhu širokého rozchodu |  |
|  | - elektronická koľajová váhu normálneho rozchodu |  |
|  | - elektronické plošinové váhy |  |
|  | - elektronické váhy na manipulačných prostriedkoch |  |
|  | - elektronické váhy na cestách |  |
|  | - závory, OCR Kamery |  |
|  | - kamery na snímanie technického stavu kontajnerov |  |
|  | - informačná tabuľa |  |
|  | - čítačky čiarových kódov |  |
|  | - Napojenie na externé systémy |  |
|  | - CODECO |  |
|  | - IS colného úradu SR |  |
|  | - IS ZSSK Cargo |  |
|  | - IS Ukrajinských železníc |  |
|  | - o IS OPT (ČD Cargo) |  |
|  | - o IS OTŽ (ZSSK Cargo) |  |
| 2. Etapa | Oblasť riadenia vlečky, špedície |  |
|  | - implementácia a projektové riadenie | 31.05.2026 |
| 3. Etapa | Oblasť logistického skladu | 31.08.2026 |
|  | - doklady a zápisy |  |
|  | - manipulácia, obsadenosť, vyhodnotenie |  |
|  | - systém pre riadiace stredisko Velín |  |
| 4. Etapa | Web nadstavba pre zákazníkov | 31.10.2026 |
|  | Riadenie parkoviska |  |
|  | Oblasť bezpečnosti |  |
|  | - systém pro kamerové systémy |  |
|  | Správa majetku |  |
|  | Drony pro zabezpečení areálu |  |
|  | Ďalšie požiadavka podľa zadania Diela |  |
|  | - analýzy, |  |
|  | - exporty |  |
|  | - deklarácie |  |
|  | - … |  |
| 5. Etapa | Zabezpečenie, implementácia | 31.12.2026 |
| 6. Etapa | Stavebné práve, implementácia, testovanie | 01.04.2026 |
| 7. Etapa | Skúšobná prevádzka | 01.06.2026 |
| 8. Etapa | Odovzdanie Diela | 15.12.2026 |