**Zmluva o dielo a o poskytovaní súvisiacich SERVISNÝCH služieb**

č. [●]

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,

medzi zmluvnými stranami

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávateľ** |  | | | |
| Názov: | **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.** | | | |
| Sídlo: | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | | | |
| Zápis v registri: | Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2749/B | | | |
| Štatutárny orgán: | predstavenstvo zastúpené:  *[doplní verejný obstarávateľ postupom pred uzatvorením zmluvy]* | | | |
| IČO: | 35 815 256 | | | |
| IČ DPH | SK2020259802 | | | |
| DIČ: | 2020259802 | | | |
| Bankové spojenie I.: | VÚB, a.s. | | | |
| SWIFT (BIC) | SUBASKBX | | | |
| IBAN: | SK85 0200 0000 0000 3110 0012 | | | |
| Bankové spojenie II.: | Tatra banka, a.s. | | | |
| SWIFT (BIC): | TATRSKBX | | | |
| IBAN: | SK55 1100 0000 0026 4700 0019 | | | |
| Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: | *[doplní verejný obstarávateľ postupom pred uzatvorením zmluvy]* | | | |
| Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: | *[doplní verejný obstarávateľ postupom pred uzatvorením zmluvy]* | | | |
| Manažér Projektu: | *[doplní verejný obstarávateľ postupom pred uzatvorením zmluvy]* | | | |
| (ďalej aj ako „**Objednávateľ**“) | | | | |
|  | | | | |
| **Zhotoviteľ** | |  |
| Názov: | | *[doplní uchádzač]* | |
| Sídlo: | | *[doplní uchádzač]* | |
| Zápis v registri: | | *[doplní uchádzač]* | |
| Štatutárny orgán: | | *[doplní uchádzač]* | |
| IČO: | | *[doplní uchádzač]* | |
| IČ DPH: | | *[doplní uchádzač]* | |
| DIČ: | | *[doplní uchádzač]* | |
| Bankové spojenie: | | *[doplní uchádzač]* | |
| SWIFT (BIC): | | *[doplní uchádzač]* | |
| IBAN: | | *[doplní uchádzač]* | |
| Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných: | | *[doplní uchádzač]* | |

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

*[V prípade zahraničného subjektu označenie Zhotoviteľa uchádzač upraví primerane. Finálne znenie bude upravené v rámci postupov poskytnutia súčinnosti pred uzatvorením Zmluvy]*

**PREAMBULA**

Nakoľko,

1. Objednávateľ má v záujme vybudovať na Slovensku komplexnú sieť infraštruktúry výroby, distribúcie a čerpacích staníc LNG a L2CNG. Súčasťou aktivít celého projektu budú okrem dodania cisternových návesov na zabezpečenie distribúcie paliva, ktoré sú predmetom dodávky podľa tejto Zmluvy aj komplex technológií, služieb a stavebných prác, ktorých výsledkom bude vybudovanie (i) zariadenia na výrobu LNG, (ii) vybudovanie čerpacích staníc LNG a L2CNG za účelom vytvorenia základnej infraštruktúry na využívanie ekologického paliva LNG v nákladnej doprave a ekologického paliva CNG pozdĺž hlavných koridorov TEN-T siete a (iii) integrácia jednotlivých komponentov do jedného funkčného logisticko-obchodného celku prostredníctvom IT technológií (ďalej aj ako „**Projekt**“);
2. Za účelom realizácie Projektu bude na časť jeho financovania Objednávateľovi zo strany Inovačnej a energetickej agentúry INEA (ďalej aj ako „**Poskytovateľ NFP**“) na základe Dohody o grante č. INEA/CEF/TRAN/M2016/1359261 (ďalej aj ako „**Dohoda o grante**“) v rámci programu NÁSTROJ NA PREPÁJANIE EURÓPY (NPE) – ODVETVIE DOPRAVY poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Zvyšná časť predmetu plnenia tejto Zmluvy (a Projektu) bude financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov Objednávateľa;
3. Dňa *[doplní uchádzač]* bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení osoby postupujúcej, ako verejný obstarávateľ na základe ustanovenia § 8 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s predmetom zákazky „Cisternové návesy na prevoz LNG*“*, ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. *[doplní uchádzač]* pod označením *[doplní uchádzač]* a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie *[doplní uchádzač]* zo dňa *[doplní uchádzač]* (ďalej aj ako „**Súťaž**“);
4. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

tak sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

1. **ÚVODNÉ USTANOVENIA**
   1. **Definície**

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

**„Autorský zákon“** znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

**„Cena za Dielo“** znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie  dokončenie a dodanie jedného Diela a odstránenie akýchkoľvek vád jedného Diela a poskytnutie ostatných plnení  súvisiacich s vykonaním jedného Diela na základe tejto Zmluvy v EUR bez DPH uvedenú v bode 5.1.2a) tejto Zmluvy. Pojem Cena za Dielo sa v tejto Zmluve vykladá a interpretuje podľa pravidiel uvedených v bode 1.2.2 tejto Zmluvy.

**„Cena za Servis“** znamená celkovú cenu za výkon Servisu jedného Diela počas piatich rokov Záručnej doby jedného Diela rozdelenej na päť Ročných Servisných periód v EUR bez DPH uvedenú v bode 5.1.2b) tejto Zmluvy. Pojem Cena za Servis sa v tejto Zmluve vykladá a interpretuje podľa pravidiel uvedených v bode 1.2.2 tejto Zmluvy.

**„Dielo“** alebo „**Cisternový náves**“ znamená vždy príslušné dielo - príslušný cisternový náves - ako je opísaný v  Špecifikácií predmetu zákazky a Návrhu Zhotoviteľa, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vyhotovené a dodané podľa tejto Zmluvy, pričom

„**Dielo 1**“ znamená prvý kus cisternového návesu s objemom min. 50.000 litrov;

„**Dielo 2**“ znamená druhý kus cisternového návesu s objemom min. 50.000 litrov; a

„**Dielo 3**“ znamená cisternový náves s objemom min. 40.000 litrov doplnený o cisternovú nadstavbu a zariadenia pre rôzne plnenia v zmysle Špecifikácie predmetu zákazky.

Pokiaľ sa v Zmluve uvádza pojem „**Diela**“ v množnom čísle, znamená spoločne Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3. Inak sa pojem Dielo v tejto Zmluve vykladá a interpretuje podľa pravidiel uvedených v bode 1.2.2 tejto Zmluvy.

**„Dohoda o grante“** má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy.

**„Dokumentácia Zhotoviteľa“** alebo jednotlivo **„Dokument Zhotoviteľa“** znamená všetky výpočty, výkresy, príručky, dokumentácie, modely, počítačové programy (software) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané a/alebo predložené Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Dokumentácia Zhotoviteľa zahŕňa najmä, nie však výlučne, Dokumenty Zhotoviteľa uvedené v bode 4.3 Špecifikácie predmetu zákazky.

**„Funkčné skúšky“** znamenajú skúšky funkčnosti Diela vykonané podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy.

**„Lehota vykonania Diela“** znamená lehotu na vykonanie Diela  podľa bodu 3.6.2 tejto Zmluvy.

**„Manažér Projektu“** znamená osobu menovanú ako Manažér Projektu zo strany Objednávateľa. Manažér Projektu je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a plnenie termínov Zhotoviteľa v rámci tejto Zmluvy a celého Projektu a vykonáva ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou. V prípade potreby je Objednávateľ povinný menovať zástupcu Manažéra Projektu pre prípad absencie Manažéra Projektu. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Manažéra Projektu rovnaké právomoci ako sú dané osobe Manažéra Projektu.

**„Materiály“** znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela a/alebo podľa okolností ktoré sú/budú potrebné pre Servis. Všetky použité Materiály, ktoré sú určenými výrobkami, musia mať preukázanú zhodu vlastností s určenými systémami a podmienkami preukazovania zhody v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.

**„Miesto dodania“** je miesto, kde majú byť Diela dodané. Miestom dodania je sídlo Objednávateľa..

**„Náhradné diely“** znamenajú ucelené a/alebo samostatné diely, ktoré majú nahrádzať pôvodné diely tvoriace Dielo a jednotlivé Technologické zariadenia, ktoré môžu byť predmetom samostatnej výmeny v prípade ich opotrebovania, uplynutia ich životnosti, či poškodenia, podľa odporúčaní výrobcov jednotlivých Technologických zariadení či Diela.

**„Návrh na plnenie kritérií“** znamená návrh na plnenie kritérií podľa Ponuky Zhotoviteľa upravený podľa výsledkov elektronickej aukcie, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže v časti označenej ako „Návrh na plnenie kritérií“ vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi upravený podľa výsledkov elektronickej aukcie.

**„Návrh Zhotoviteľa“** znamená návrh technického riešenia Diela, ktoré Zhotoviteľ predložil v rámci svojej Ponuky Zhotoviteľa do Súťaže. Návrh Zhotoviteľa tvorí samostatnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 3 tejto Zmluvy.

**„Občiansky zákonník“** znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

**„Obchodný zákonník“** znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

**„Objednávateľ“** znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

**„Ponuka Zhotoviteľa“** znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ v Súťaži vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha 2 – Návrh na plnenie kritérií, Príloha č. 3 – Návrh Zhotoviteľa, Príloha 5 – Zoznam Subdodávateľov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým namysli podľa kontextu Návrh na plnenie kritérií, Návrh Zhotoviteľa a/alebo Zoznam Subdodávateľov, poprípade ktorákoľvek z časti Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.

**„Poskytovateľ NFP“** má význam uvedený v bode B) Preambuly tejto Zmluvy.

**„Právne predpisy“** znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. Právne predpisy zahŕňajú aj všetky medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

**„Preberací protokol k Dielu“** znamená každý preberací protokol k Dielu podľa bodu 3.9.1. tejto Zmluvy.

**„Prevádzková dostupnosť Diela“** znamená časové obdobie prevádzkovej dostupnosti Diela, počas ktorého je Dielo schopné fungovať bez žiadneho výpadku prevádzky a bez degradácie prevádzkových funkcií Diela a kedy je Dielo dostupné pre Objednávateľa na používanie na účel, na ktorý je určené. **„Garantovaná Prevádzková dostupnosť Diela“** je hodnota, ktorá vyjadruje mieru času, po ktorú sa Zhotoviteľ zaviazal dosahovať Prevádzkovú dostupnosť Diela. Hodnota Garantovanej Prevádzkovej dostupnosti Diela je 90 % a počíta sa samostatne v rámci každej Ročnej servisnej periódy. Prevádzková dostupnosť Diela sa počíta v hodinách. Do dosiahnutej Garantovanej Prevádzkovej dostupnosti Diela sa nezarátava každá čo i len začatá hodina, počas ktorej nie je dosiahnutá Prevádzková dostupnosť Diela, vrátane akýchkoľvek odstávok Diela (plánovaných či mimoriadnych), nedostupnosti Diela z dôvodu vád Diela a/alebo z dôvodu výkonu Servisu Diela alebo z dôvodu akýchkoľvek iných výpadkov Prevádzkovej dostupnosti Diela, pokiaľ okolnosti, ktoré zapríčiňujú výpadok Prevádzkovej dostupnosti Diela nezavinil svojou činnosťou Objednávateľ. Spôsobenie výpadku Prevádzkovej dostupnosti Diela zo strany Objednávateľa musí Zhotoviteľ preukázať.

**„Ročná Servisná perióda“**  znamená každých dvanásť (12) po sebe nasledujúcich mesiacov obdobia vykonávania Servisu Diela, ktoré začína plynúť prvým dňom plynutia Záručnej doby Diela. Pojem Ročná Servisná perióda sa v tejto Zmluve vykladá a interpretuje podľa pravidiel uvedených v bode 1.2.2 tejto Zmluvy.

**„Servis“** znamená všetky servisné úkony a činnosti nastavovania, údržby, opráv, prehliadok, skúšok a kontrol Technologických zariadení a celého Diela a úkony výmeny Náhradných dielov a dielov s kratšou životnosťou ako je Záručná doba jednotlivých Technologických zariadení a celého Diela v súlade s bodom 4 tejto Zmluvy.

**„Servisné stredisko“** znamená nasledovné miesto *[doplní uchádzač]*, v ktorom Zhotoviteľ vykonáva alebo zabezpečuje Servis návesovej časti Diela (poprípade aj cisternovej časti a ostatných častí Diela iných ako návesová časť Diela). Servisné stredisko nesmie byť vzdialené viac, ako 200 km od hraníc územia hlavného mesta Bratislavy. V Servisnom stredisku Zhotoviteľ môže, ale nemusí, vykonávať aj Servis samotných cisterien resp. iných častí Diela ako sú návesové časti Diela.

**„Subdodávateľ“** je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

**„Súťaž“** má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy*.*

**„Súťažné podklady“** znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

**„Špecifikácia predmetu zákazky“** znamená Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Diela a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

**„****Oprávnená osoba“** znamená akúkoľvek právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia vydaného Národným Inšpektorátom vykonáva overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**„Servisný plán“** znamená záväzný plán definujúci periodicitu a rozsah kontrol, servisných a odborných prehliadok a odborných a revíznych skúšok a výmen dielov s kratšou životnosťou ako je Záručná doba jednotlivých Technologických zariadení každého Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. V Prílohe č. 6 je samostatne uvedený Servisný plán pre Diela 1 a 2 a samostatne Servisný plán pre Dielo 3.

**„Technické normy“** znamenajú technické normy (STN, EN) a ISO normy, najmä tie uvedené v Špecifikácií predmetu zákazky a/alebo v Návrhu Zhotoviteľa, vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo, Materiály a/alebo Technologické zariadenia ako aj ostatné normy uvedené v Špecifikácií predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

**„Technologické zariadenia“** znamenajú prístroje, stroje a technické zariadenia, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela; Technologickými zariadeniami sa majú namysli najmä technické zariadenia resp. súbory technických zariadení v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a súvisiacich Právnych predpisov.

**„Všeobecné obchodné podmienky“** znamenajú Všeobecné obchodné podmienky Objednávateľa zo dňa 08.11.2019, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy;

**„Vyššia moc“** má význam uvedený v bode 5.2.6 tejto Zmluvy.

**„Zákon o verejnom obstarávaní“** znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**„Záručná doba“** znamená záručnú dobu Diela podľa bodu 0 tejto Zmluvy. Pojem Záručná doba sa v tejto Zmluve vykladá a interpretuje podľa pravidiel uvedených v bode 1.2.2 tejto Zmluvy.

**„Záruka“** znamená záruku za to, že Dielo a jednotlivé Technologické zariadenia a Materiály, budú mať počas Záručnej doby vlastnosti (akosť) dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na ich povahu, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené.

**„Zhotoviteľ“** znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

**„Zmluva“** znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

**„Zmluvná cena“** znamená spoločne Cenu za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3 bez DPH a Cenu za Servis Diela 1, Diela 2 a Diela 3 bez DPH. Zmluvná cena označuje spoločne konečnú cenu v mene EUR bez DPH za všetky plnenia podľa tejto Zmluvy.

**„Zmluvná strana“** znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

* 1. **Výklad Zmluvy a pojmov**
     1. Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:
        1. slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;
        2. slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;
        3. názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;
        4. prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy a znením príloh Zmluvy platí poradie záväznosti dokumentov podľa bodu 1.3 tejto Zmluvy;
        5. deň sa rozumie kalendárny deň, a pracovný deň sa rozumie každý pracovný deň okrem soboty, nedele a štátnych sviatkov v Slovenskej republike;
        6. osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.
     2. Osobitne, pokiaľ nie je z tejto Zmluvy výslovne zrejmé, že sa majú nasledovné pojmy vykladať inak, tak pre interpretáciu a výklad nižšie uvedených pojmov v rámci celej Zmluvy budú platiť nasledovné pravidlá:
        1. pokiaľ sa v Zmluve uvádza pojem **„Dielo“**, bez osobitného dodatku označujúceho o ktoré Dielo sa jedná (napr. ako Dielo 1, Dielo 2 a pod.), tak ustanovenia vzťahujúce sa k takto použitému pojmu Dielo sa vzťahujú na každé Dielo 1 až Dielo 3 samostatne a vykladajú sa vždy v spojení s príslušným Dielom 1 až Dielom 3 podľa okolností a kontextu;
        2. pokiaľ sa v Zmluve uvádza pojem **„Cena za Dielo“**, bez osobitného dodatku označujúceho o Cenu za ktoré Diela sa jedná (napr. ako Cena za Dielo 1), myslí sa tým vždy cena prislúchajúca konkrétnemu Dielu 1 až Dielu 3 podľa výkladového pravidla uvedeného v bode a) vyššie (t. j. napr. ak sa v Zmluve uvádza veta *„Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania s vykonaním Diela“* myslí sa tým zmluvná pokuta z Ceny za Dielo, s ktorého vykonaním sa Zhotoviteľ dostal do omeškania, t. j. opäť podľa toho vo vzťahu k akému Dielu sa takéto slovné spojenie práve vykladá);
        3. pokiaľ sa v Zmluve uvádza pojem **„Cena za Servis“** bez osobitného dodatku označujúceho o Cenu za Servis ktorého Diela sa jedná (napr. ako Cena za Servis Diela 1), myslí sa tým vždy cena prislúchajúca Servisu konkrétneho Diela 1 až Diela 3 podľa výkladového pravidla uvedeného v bode b) vyššie aplikovaného obdobne;
        4. pokiaľ sa v Zmluve uvádzajú pojmy **„Ročná Servisná perióda“**, či **„Záručná doba“**, či iný pojem, slovné spojenie alebo veta vzťahujúca sa na Dielo, na výklad a interpretáciu týchto pojmov, slovných spojení a viet sa primerane uplatnia obdobné pravidlá, ako sú uvedené v bode a) až c) tohto bodu 1.2.2 vyššie (v prípade pochybností a ak je to možné, sa bude táto Zmluva interpretovať vždy vo vzťahu ku konkrétnemu Dielu samostatne, ak z jej znenia priamo nevyplýva niečo iné).
  2. **Poradie záväznosti dokumentov**

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce, t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:

* + - 1. Zmluva;
      2. Všeobecné obchodné podmienky;
      3. Návrh na plnenie kritérií;
      4. Návrh Zhotoviteľa;
      5. Špecifikácia predmetu zákazky a vysvetlenia Súťažných podkladov;
      6. Zoznam Subdodávateľov,
      7. Formuláre a ostatné dokumenty vypracované Zhotoviteľom.
  1. **Predmet Zmluvy**
     1. Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:
        1. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou dodať Materiály a Technologické zariadenia uvedené v Zmluve, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie všetkých Diel a odstránenie vád na všetkých Dielach;
        2. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou vyhotoviť, dokončiť a sprevádzkovať pre Objednávateľa všetky Cisternové návesy (t. j. Dielo 1 až Dielo 3) v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Dokumentáciou Zhotoviteľa, Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Dielach akékoľvek vady;
        3. Zhotoviteľ je povinný riadne vykonané a dokončené Cisternové návesy prihlásiť do evidencie vozidiel na príslušnom orgáne policajného zboru Slovenskej republiky tak, aby ich Objednávateľ bez ďalšieho mohol v súlade s Právnymi predpismi Slovenskej republiky používať na účel, na ktorý sú určené;
        4. Zhotoviteľ je povinný vykonané a dokončené Cisternové návesy, ktoré sú riadne prihlásené a registrované do evidencie vozidiel podľa Právnych predpisov, Objednávateľovi odovzdať v Lehote vykonania Diela v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;
        5. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou vypracovať a odovzdať všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa uvedenú v Zmluve a odstrániť na Dokumentácií Zhotoviteľa všetky vady;
        6. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou poskytnúť primerane potrebnú súčinnosť všetkým osobám v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom za účelom implementácie celého Projektu, najmä tak dodávateľom softwarovej integrácie všetkých komponentov Projektu počas implementácie softwarového riešenia pre Projekt;
        7. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou zriadiť alebo zabezpečiť Servisné stredisko a riadne vykonávať Servis všetkých Diel počas celej Záručnej doby Diel.
     2. Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:
        1. Objednávateľ je povinný v súlade s touto Zmluvou Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dokumentáciu Zhotoviteľa a Diela a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas;
        2. Objednávateľ je povinný v súlade s touto Zmluvou za riadne vykonané Diela (t. j. Dielo 1 až Dielo 3) a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy, najmä Servis, Zhotoviteľovi zaplatiť prislúchajúce čiastky Zmluvnej ceny;
        3. Objednávateľ je povinný každé riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.
     3. Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1. **DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA**
   1. **Dokumentácia Zhotoviteľa**
      1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Návrhu Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov a za jej súlad s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Návrhom Zhotoviteľa, Zmluvou a Právnymi predpismi. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 4.3 Špecifikácie predmetu zákazky v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej podobe vo formátoch požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto Zmluvou, vždy však najmenej vo formáte pdf. a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dwg., textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel); pre Dokumentáciu Zhotoviteľa uvedenú v bode 4.3 Špecifikácie predmetu zákazky platí, že ju Zhotoviteľ dodá v troch (3) vyhotoveniach pre každé Dielo samostatne.
      2. Akékoľvek vyjadrenie Objednávateľa, vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.
   2. **Lehota na odovzdanie Dokumentácie Zhotoviteľa**

Zhotoviteľ Dokumentáciu Zhotoviteľa vypracuje a/alebo odovzdá Objednávateľovi tak, ako je uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy, Návrh Zhotoviteľa, najneskôr však spolu s ostatnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k Dielu so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak.

1. **ZHOTOVENIE DIELA**
   1. **Základné povinnosti Zhotoviteľa**
      1. Zhotoviteľ v rámci vykonania Diela okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä nasledovné:
         1. výrobu a/alebo zabezpečenie Materiálov a Technologických zariadení potrebných pre vykonanie Diela;
         2. zabezpečenie komponentov Diela u Zhotoviteľa a vykonanie Funkčných skúšok a zabezpečenia všetkých Materiálov potrebných pre vykonanie Funkčných skúšok u Zhotoviteľa pred dopravou na Miesto dodania;
         3. poistenie pred poškodením Diela od momentu jeho výroby až po vydanie Preberacieho protokolu k Dielu (t. j. vrátane poistenia dopravy Diela do Miesta dodania);
         4. projektové riadenie a manažment dodávky Diela v súčinnosti s tretími dodávateľmi Objednávateľa, najmä tak dodávateľom softwarovej integrácie všetkých komponentov Projektu počas implementácie softwarového riešenia pre Projekt;
         5. zabezpečenie všetkých metrologických a iných schválení a overení v súlade s Právnymi predpismi (typové schválenie, metrologická skúška a pod.);
         6. prihlásenie Cisternových návesov do evidencie vozidiel na príslušnom orgáne policajného zboru Slovenskej republiky tak, aby ich Objednávateľ bez ďalšieho mohol v súlade s Právnymi predpismi Slovenskej republiky používať na účel, na ktorý sú určené;
         7. zaškolenie obsluhy Diela;
         8. vykonanie úspešného Preberacieho konania;
   2. **Osobitné podmienky vykonania Diela**
      1. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo, všetky Materiály a Technologické zariadenia budú vyhovovať Špecifikácií predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
      2. Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za vyhotovenie Diela a všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s vyhotovovaním a prácami na Diele a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy.
      3. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch, Technologických zariadeniach a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa podpisom Preberacieho protokolu k Dielu oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 3.9 tejto Zmluvy.
      4. Po zhotovení a sprevádzkovaní Diela, avšak ešte pred Preberacím konaním, je Zhotoviteľ v súlade s Návrhom Zhotoviteľa povinný ohľadom plynulého, bezpečného a riadneho prevádzkovania Diela zaškoliť potrebný personál Objednávateľa. Zaškolenie personálu prebehne v slovenskom jazyku alebo českom jazyku resp. Zhotoviteľ zabezpečí pri zaškolení prekladateľa do slovenského jazyka alebo českého jazyka. O riadnom zaškolení personálu Objednávateľa Zmluvné strany spíšu samostatný protokol o zaškolení, ktorý bude súčasťou žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu.
   3. **Kontrola vykonávania Diela**
      1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup Zhotoviteľa aj na miestach, kde bude Dielo resp. jednotlivé Technologické zariadenia vyrábané. V prípade kontroly Zhotoviteľa zo strany Objednávateľa, ktorá má byť vykonaná u Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný umožniť Objednávateľovi vykonať takúto kontrolu pokiaľ o tom Objednávateľ písomne (aj emailom) požiada minimálne tri (3) dni vopred. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
      2. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie poskytnúť a Manažérovi Projektu všetky potrebné informácie ohľadom postupu výroby, dodania, inštalácie a celkového vykonávania Diela.
   4. **Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia**
      1. Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, primeranú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude potrebné).
      2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že súčasťou Projektu je okrem iného aj integrácia jednotlivých komponentov Projektu do jedného funkčného logisticko-obchodného celku prostredníctvom IT technológií. S ohľadom na túto skutočnosť je Zhotoviteľ povinný za účelom úspešnej implementácie celého Projektu poskytnúť primeranú potrebnú súčinnosť voči dodávateľom platobných a iných informačno-komunikačných technológií. Za týmto účelom je Zhotoviteľ najmä povinný týmto osobám poskytnúť v primeranom rozsahu odbornú asistenciu a konzultáciu pri navrhovaní, nastavovaní, implementovaní a skúšaní platobných a iných informačno-komunikačných technológií Projektu.
      3. Objednávateľ je v prípade potreby oprávnený zvolať koordinačné pracovné stretnutie so Zhotoviteľom alebo spoločne s ostatnými dodávateľmi Objednávateľa. Objednávateľ je povinný termín a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) Zhotoviteľovi najmenej tri (3) dni pred jeho uskutočnením. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.
      4. V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do piatich (5) dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) požiadavku na zvolanie pracovného stretnutia.
      5. V časti bodu 3.4.2 sa táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka uzatvára aj v prospech dodávateľov platobných a iných informačno-komunikačných technológií Projektu, ktorí majú na základe tejto Zmluvy právo v primeranom rozsahu požiadať Zhotoviteľa o poskytnutie asistencie podľa bodu 3.4.2 tejto Zmluvy.
      6. Objednávateľ sa zaväzuje, že ostatných dodávateľov Objednávateľa, ktorí sa podieľajú na implementácií Projektu, zaviaže primerane na rovnakú mieru súčinnosti voči Zhotoviteľovi, na akú zaviazal Zhotoviteľa voči osobám podľa tohto bodu 3.4.
      7. V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa tohto bodu 3.4 nebude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa.
      8. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
      9. V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo v primeranom rozsahu vystaví.
   5. **Manažér Projektu**
      1. Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Manažér Projektu pričom má nasledovné oprávnenia a povinnosti resp. pri ich činnosti sa uplatňujú nasledovné podmienky:
         1. akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Manažérom Projektu;
         2. Manažér projektu je oprávnený na akúkoľvek komunikáciu so Zhotoviteľom v mene Objednávateľa;
         3. Manažér Projektu je oprávnený schvaľovať všetky dokumenty preukazujúce nárok Zhotoviteľa na platby podľa tejto Zmluvy;
         4. Manažér Projektu a/alebo ním poverené osoby sú oprávnené vyjadrovať sa k Dokumentácií Zhotoviteľa a Funkčným skúškam Diela. Manažér Projektu a/alebo ním poverené osoby majú oprávnenie schvaľovať Funkčné skúšky Diela;
         5. Manažér Projektu podpisuje Preberací protokol k Dielu;
         6. Manažér Projektu plní ostatné práva a povinnosti osobitne ustanovené touto Zmluvou.
      2. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie zo strany Manažéra Projektu nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
   6. **Lehota vykonania Diela**
      1. Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby každé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s touto Zmluvou v Lehote vykonania Diela.
      2. Lehota vykonania Diela je pre všetky Diela (Dielo 1, Dielo 2 aj Dielo 3) rovnaká a je **dvanásť (12) mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
      3. Zhotoviteľ je povinný Dielo v Lehote vykonania Diela vyhotoviť tak, aby vyhovelo Funkčným skúškam, bolo v zmysle príslušných Právnych predpisov prihlásené do evidencie vozidiel Slovenskej republiky tak, aby bolo spôsobilé na jeho prevádzku na pozemných komunikáciách, a aby bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy.
      4. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti:
         1. príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy;
         2. omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia;
         3. dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
         4. pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený.
      5. Pre vylúčenie pochybností platí, že s nárokom Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi nepatrí aj nárok na dodatočné náklady spojené s predĺžením týchto lehôt, okrem prípadu, kedy je toto predĺženie spôsobené zodpovednosťou Objednávateľa a zároveň jedine v prípade, v akom predĺženie týchto lehôt presahuje šesť (6) mesiacov od Lehoty vykonania Diela.
   7. **Pokyny Objednávateľa**
      1. Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:
         1. Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Manažérom Projektu;
         2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
         3. V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite vopred informovať Objednávateľa;
         4. Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;
         5. Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom 3.7 bezodkladne plniť, okrem prípadu ak
            1. Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;
            2. V prípade, ak Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu vykonania Diela a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do piatich (5) dní povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty vykonania Diela a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Manažéra projektu. To neplatí jedine v prípade, ak by neplnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Manažéra projektu (s prihliadnutím na časovú náročnosť interných procesov schvaľovania zmluvnej dokumentácie u Objednávateľa) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Manažéra projektu.
      2. Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu 3.7 Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu vykonania Diela a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu vykonania Diela a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty vykonania Diela a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.
   8. **Funkčné skúšky**
      1. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je po technickej stránke spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že po technickej stránke spĺňa všetky Špecifikácie predmetu zákazky, vyhovuje Návrhu Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo. Ak nie je výslovne uvedené inak, Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne na svoje náklady všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, Materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.
      2. Pred Funkčnými skúškami Zhotoviteľ v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však desať (10) dní, doručí Objednávateľovi oznámenie o mieste a termíne Funkčných skúšok a podrobný harmonogram Funkčných skúšok obsahujúci jednotlivé sledy testovania a priebeh Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
      3. Funkčné skúšky prebehnú u Zhotoviteľa ešte pred dopravou Diela do Miesta plnenia (tzv. Factory Acceptance Tests).

Funkčné skúšky Diela u Zhotoviteľa budú prebiehať a harmonogram Funkčných skúšok bude zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované v Zmluve, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok, a že Dielo vyhovuje schválenej Dokumentácií Zhotoviteľa, Právnym predpisom, Špecifikácií predmetu zákazky a Návrhu Zhotoviteľa.

Zhotoviteľ preukáže funkčnosť jednotlivých Technologických zariadení tvoriacich Dielo a funkčnosť celého Diela.

K Funkčným skúškam Diela u Zhotoviteľa Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi zoznam všetkých ucelených Technologických zariadení a všetkých ostatných častí a komponentov, ktoré tvoria Dielo.

Funkčné skúšky budú prebiehať a harmonogram Funkčných skúšok bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede:

* + - * 1. skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie Technologických zariadení a toho, že Dielo môže bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu (ii) nižšie;
        2. skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať všetky obvykle vyžadované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela, Špecifikáciou predmetu zákazky a Návrhom Zhotoviteľa.

Súčasťou Funkčnej skúšky podľa bodu (ii) vyššie bodu minimálne testovanie kvality vákua v cisterne s kvapalným dusíkom, funkčnosť všetkých čerpadiel a funkčnosť výparníku.

V rámci Funkčných skúšok Zhotoviteľ preukáže aj systém riadenia Diela a obsluhu prevádzkového softwaru Diela.

Pri Funkčných skúškach u Zhotoviteľa Zhotoviteľ zabezpečí účasť oprávnenej osoby. Akceptácia resp. schválenie Funkčných skúšok Diela u Zhotoviteľa Oprávnenou osobou je podmienkou pre úspešné absolvovanie Funkčných skúšok Diela u Zhotoviteľa.

* + 1. O výsledku Funkčných skúšok bude vyhotovený protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam platia nasledovné podmienky:
       1. Ak Dielo nevyhovie Funkčným skúškam Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela kvôli ktorým nevyhovelo Funkčným skúškam, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok; a
       2. v prípade, ak Objednávateľ nariadi vykonať opakované Funkčné skúšky a Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť a odstúpiť od Zmluvy;
    2. Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym vykonaním Diela v Lehote vykonania Diela a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.
    3. Akékoľvek náklady spojené s opakovaním ktorýchkoľvek Funkčných skúšok podľa tejto Zmluvy znáša v plnej miere Zhotoviteľ. Na každé opakované Funkčné skúšky sa uplatňuje tento bod 3.8 primerane.
  1. **Preberacie konanie**
     1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na Funkčné skúšky deklaruje, že Dielo a k tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Návrhu Zhotoviteľa, Právnych predpisov a ostatných častí Zmluvy, a ktoré sa končí vydaním (alebo zamietnutím vydania) protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol k Dielu**“).
     2. Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení a Funkčných skúškach celého Diela a riadnom zaškolení personálu Objednávateľa na obsluhu Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady (pokiaľ neboli doručené, predložené a/alebo vystavené skôr):
        1. Žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu;
        2. dodacie listy všetkých Technologických zariadení, ktoré tvoria súčasť Diela a/alebo sú odovzdávané spoločne s Dielom;
        3. všetky protokoly o Funkčných skúškach;
        4. všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa podľa bodu 4.3 Špecifikácie predmetu zákazky, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy;
        5. certifikáty, osvedčenia o akosti, atesty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a Technologických zariadení a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov a Technologických zariadení (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Návrh Zhotoviteľa a/alebo Právne predpisy) vrátane všetkých správ o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok a dokladov o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;
        6. Všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela;
        7. Kompletný zoznam Náhradných dielov všetkých Technologických zariadení a celého Diela;
        8. Všetky doklady o evidencii vozidla a všetky ostatné doklady požadované Právnymi predpismi pre prevádzkovanie Cisternového návesu na pozemných komunikáciách;
        9. akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Návrhu Zhotoviteľa, ostatných častí Ponuky Zhotoviteľa a/alebo Právnych predpisov.
     3. Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu spolu so všetkými dokumentmi podľa bodu 3.9.2 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo ku dňu predloženia žiadosti vo vydanie Preberacieho protokolu k Dielu vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, najmä Návrhom Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.
     4. Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
        1. vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol k Dielu s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené a dodané v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
        2. zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu s uvedením vád Diela, ktoré musí Zhotoviteľ odstrániť, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

Objednávateľ nie je povinný vydať Preberací protokol k Dielu a Dielo prevziať pred uplynutím Lehoty vykonania Diela, ak sa so Zhotoviteľom nedohodol inak alebo ak mu neoznámil inak.

* + 1. V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol k Dielu alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu nezamietne v lehote podľa bodu 3.9.4, má sa za to, že Preberací protokol k Dielu bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu k Dielu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 3.9.4 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu k Dielu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu k Dielu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu k Dielu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu k Dielu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
    2. Dňom podpisu Preberacieho protokolu k Dielu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.9.5 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.
    3. Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty vykonania Diela zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu 3.9 Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty vykonania Diela, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu k Dielu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote vykonania Diela.
    4. V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol k Dielu postupom podľa bodu 3.9.4b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu podľa bodu 3.9.2 resp. 3.9.3 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.9.4 tejto Zmluvy, pričom bod 3.9.5 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.9.8. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol k Dielu napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu k Dielu podľa bodu 3.9.5) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty vykonania Diela nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty vykonania Diela. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu k Dielu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v  Lehote vykonania Diela.
    5. V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol k Dielu podľa bodu 3.9.4a) s výnimkou drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole k Dielu určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád. O úplnom odstránení vád Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
    6. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole k Dielu podľa bodu 3.9.4a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.5.1c) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami uvedenými v Preberacom protokole k Dielu, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní.

1. **SERVIS A ÚDRŽBA** 
   1. **Základné povinnosti Zhotoviteľa pri poskytovaní Servisu**
      1. Zhotoviteľ sa v rámci poskytovania služieb zaväzuje počas celej Záručnej doby Diela
         1. mať zriadené alebo zabezpečené Servisné stredisko;
         2. vykonávať Servis Diela v súlade s touto časťou Zmluvy;
         3. zabezpečiť dostupnosť všetkých Materiálov a Náhradných dielov;
         4. vykonávať v rámci povinností podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou všetky úkony smerujúce k tomu, aby bola počas celej Záručnej doby a aj v čase potom zachovaná prevádzkyschopnosť celého Diela a jednotlivých Technologických zariadení, a aby Dielo bolo spôsobilé na využívanie na účel, na ktorý je určené;
         5. poskytovať údržbu a správu riadiaceho systému Diela.
      2. Zhotoviteľ je povinný vykonávaním prác pri vykonávaní Servisu poveriť výlučne osoby, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, sú odborne a zdravotne spôsobilé a v zmysle príslušných Právnych predpisov sú zaškolené na vykonávanie zverených prác.
      3. Zhotoviteľ je povinný pre každý Cisternový náves viesť servisný denník, v ktorom je povinný prehľadne a podrobne zaznamenať každý úkon Servisu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dostupnosť servisného denníka v Servisnom stredisku a tiež zabezpečiť jeho neobmedzenú dostupnosť pre Objednávateľa (napr. online so zabezpečeným prístupom).
      4. V rámci výkonu Servisu sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť výlučne Náhradné diely a Materiály, ktoré spĺňajú rovnaké alebo vyššie technické a kvalitatívne parametre ako technické a kvalitatívne parametre pôvodných dielov a Materiálov, pričom Zhotoviteľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za to, že tieto Náhradné diely a Materiály sú plne kompatibilné a funkčné s  existujúcimi Technologickými zariadeniami Objednávateľa.
   2. **Plánovaný Servis**
      1. V rámci Servisu Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje počas celej Záručnej doby vykonávať všetky pravidelné kontroly, servisné a odborné prehliadky a odborné a revízne skúšky a plánované opravy a výmeny dielov s kratšou životnosťou ako je Záručná doba jednotlivých Technologických zariadení a celého Diela tak, ako je stanovené Prílohe č. 6 tejto Zmluvy – Servisný plán a v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami v zmysle Právnych predpisov. Servisný plán definuje presné termíny (resp. iné míľniky podstatné pre vykonanie Servisu, napr. najazdené kilometre) a dĺžku trvania všetkých plánovaných úkonov v rámci Servisu, pričom Prevádzková dostupnosť Diela nesmie klesnúť pod Garantovanú Prevádzkovú dostupnosť Diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za to, že rozsah a periodicita úkonov plánovaného Servisu stanovených v Servisnom pláne je v súlade s Právnymi predpismi a pokynmi výrobcov jednotlivých Technologických zariadení a Diela.
      2. Servis návesovej časti Diela je Zhotoviteľ povinný vykonávať v Servisnom stredisku. V Servisnom stredisku Zhotoviteľ môže, avšak nemusí, vykonávať aj úkony Servisu cisternovej časti Diela resp. ostatných častí Diela odlišných od návesovej časti Diela. Pre každý úkon plánovaného Servisu Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady prevziať Dielo v Mieste dodania, zabezpečiť jeho dopravu do Servisného strediska (resp. na iné miesto ak sa nejedná o úkon Servisu návesovej časti Diela a Zhotoviteľ tieto úkony nevykonáva v Servisnom stredisku), kde vykoná potrebný rozsah Servisu a po vykonaní Servisu zabezpečí dopravu Diela naspäť do Miesta dodania. Zhotoviteľ sa môže s Objednávateľom dohodnúť, že dopravu Diela do Servisného strediska zabezpečí na vlastné náklady Objednávateľ. Od momentu prevzatia Diela od Objednávateľa Zhotoviteľ za Dielo zodpovedá ako opatrovateľ podľa zmluvy o uložení veci podľa Obchodného zákonníka. Čas, ktorý uplynie od momentu (i) kedy si Zhotoviteľ prevezme Dielo na výkon Servisu podľa tohto bodu alebo (ii) kedy Objednávateľ odovzdá Dielo do Servisného strediska (ak sa tak dohodnú) podľa tohto bodu, až do momentu, kedy Zhotoviteľ spätne odovzdá Dielo Objednávateľovi v Mieste dodania alebo kedy si Objednávateľ prevezme spätne Dielo v Servisnom stredisku, sa nezarátava do času Garantovanej Prevádzkovej dostupnosti Diela.
      3. V prípade, ak potreba vykonania Servisu závisí od okolností, o ktorých Zhotoviteľ nemá vedomosť (napr. najazdené kilometre Cisternového návesu), o potrebe Servisu je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa informovať dostatočne vopred tak, aby Zhotoviteľ mohol vykonať predpísaný Servis v súlade so Servisným plánom. Pokiaľ Objednávateľ na potrebu vykonania Servisu podľa tohto bodu Zhotoviteľa včas neupozorní, Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie resp. vynechanie takého úkonu Servisu.
      4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dostupnosť a je povinný zabezpečiť všetky Materiály a Náhradné diely potrebné pre výkon Servisu.
      5. Za výkon plánovaného Servisu a za zabezpečenie všetkých Materiálov a Náhradných dielov a ostatných prác a vybavenia nevyhnutného pre riadny výkon plánovaného Servisu patrí Zhotoviteľovi odmena podľa bodu 5.1.2b) tejto Zmluvy.
   3. **Odstraňovanie vád Diela (opravy)**
      1. V rámci Záručnej doby je Zhotoviteľ v súlade s bodom 5.3 tejto Zmluvy povinný odstraňovať nahlásené vady Diela v rámci Záruky. Pri odstraňovaní vád Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky stanovené v tomto bode 4.3 nižšie.
      2. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v pohotovosti v čase od 8:00 do 18:00 v pracovných dňoch dostupnú hot-linku, na ktorej bude zastihnuteľná zodpovedná osoba poverená Zhotoviteľom na prijímanie oznámení o vadách Diela v rámci Záruk a na ostatnú komunikáciu týkajúcu sa vád a údržby Diela. Táto linka bude dostupná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
      3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takáto hot-linka linka bude dostupná na nasledovnom tel. čísle: [*doplní uchádzač*], a e-maily: [*doplní uchádzač*]. Objednávateľ sa zaväzuje, že každú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po zistení vady telefonicky alebo písomne zaslaním emailovej alebo sms alebo inej textovej notifikácie na vyššie uvedenú emailovú adresu alebo telefónne číslo. V prípade telefonického oznámenia Objednávateľ toto oznámenie potvrdí aj písomne. Za moment prevzatia oznámenia o akejkoľvek vade zo strany Zhotoviteľa sa bude považovať moment ukončenia telefonátu, ktorým bola vada oznámená alebo moment doručenia emailu alebo sms alebo inej textovej správy na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby Zhotoviteľa, vždy podľa toho, ktorý nastane najskôr. Zhotoviteľ nesie objektívnu zodpovednosť za dostupnosť vyššie uvedených kontaktných údajov a vyjadruje výslovný súhlas s tým, že za moment doručenia oznámenia o vade sa bude považovať moment odoslania notifikácie bez ohľadu na subjektívnu skutočnosť, či si ju Zhotoviteľ prečítal alebo nie. Prevzatie každej notifikácie Zhotoviteľ zároveň bezodkladne potvrdí Objednávateľovi na email resp. telefónne číslo, z ktorého bolo oznámenie odoslané. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe Zhotoviteľ sa uplatňujú nasledovné podmienky:
         1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nastúpiť na identifikáciu a odstránenie vady, pričom podľa závažnosti a povahy vady Zhotoviteľ podľa vlastného uváženia resp. ak sa s Objednávateľom nedohodne inak, vady odstráni
            1. buď na mieste, kde sa Cisternový náves práve nachádza (ak je to možné); alebo
            2. v mieste kde došlo k vade prevezme Cisternový náves a zabezpečí jeho dopravu do Servisného strediska (resp. na iné miesto ak sa nejedná o úkon Servisu resp. opravy návesovej časti Diela a Zhotoviteľ tieto úkony nevykonáva v Servisnom stredisku), kde vykoná potrebný rozsah opráv a po odstránení vady zabezpečí dopravu Cisternového návesu naspäť do Miesta dodania. V takom prípade od momentu prevzatia Diela od Objednávateľa Zhotoviteľ za Dielo zodpovedá ako opatrovateľ podľa zmluvy o uložení veci podľa Obchodného zákonníka; pričom
         2. čas, ktorý uplynie od momentu nahlásenia vady Diela až do odstránenia vady Diela na mieste podľa bodu 4.3.3a)(i) vyššie alebo do momentu, kedy Zhotoviteľ spätne odovzdá Cisternový náves Objednávateľovi v Mieste dodania podľa bodu 4.3.3a)(ii) vyššie, sa nezarátava do času dosahovania Garantovanej Prevádzkovej dostupnosti Diela.
      4. O Každej vade resp. poruche bude vyhotovený samostatný protokol o vade a poruche, do ktorého sa uvedú všetky podstatné údaje a informácie o nahlásenej vade a poruche, najmä nie však výlučne (i) dátum a čas vzniku vady alebo poruchy, (ii) popis vady alebo poruchy, (iii) dátum a čas nahlásenia vady alebo poruchy, (iv) čas a dátum nástupu na odstránenie vady alebo poruchy resp. dátum a čas prevzatia Diela na odstránenie vady alebo poruchy, (v) čas a dátum odstránenia vady alebo poruchy resp. čas spätného odovzdania Diela v Mieste dodania po odstránení vady alebo poruchy, (vi) zoznam použitých Náhradných dielov a Materiálov a (vii) akékoľvek iné dôležité informácie týkajúce sa vykonaných Servisných úkonov. Informácie o vadách a opravách sa tiež uvedú do servisného denníka.
   4. **Schvaľovanie a kontrola Servisu a odstraňovania vád (opráv)**
      1. Zmluvné strany najneskôr k začiatku prvej Ročnej servisnej periódy písomne poveria a vzájomne si písomne oznámia
         1. Zhotoviteľ zodpovednú osobu / zodpovedné osoby za výkon činností Servisu Diela a odstraňovanie vád Diela; a
         2. Objednávateľ osobu /osoby zodpovedné za kontrolu, schvaľovanie a preberanie prác a činností v rámci Servisu Diela a odstraňovania vád Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že osoby podľa tohto bodu je možné meniť jednostranným písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany deklarujú, že pre takúto zmenu nie je potrebné uzatvorenie osobitného dodatku k tejto Zmluve.

* + 1. Po vykonaní každého úkonu Servisu či odstránenia vady Diela je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie osobe Objednávateľa zodpovednej za kontrolu a schvaľovanie úkonov Zhotoviteľa súpis vykonaných prác a úkonov, v ktorom uvedie všetky dôležité skutočnosti, najmä
       1. v prípade plánovaného Servisu (i) dátum a čas prevzatia Diela na vykonanie Servisných úkonov resp. dátum a čas dopravy Diela do Servisného strediska na vykonanie Servisu, (ii) dátum a čas vykonania plánovaných Servisných úkonov, (iii) popis vykonaných činnosti, (iv) zoznam použitých Náhradných dielov a Materiálov a (v) akékoľvek iné dôležité informácie týkajúce sa vykonaných úkonov; a
       2. v prípade odstránenia vady v rámci Záruky protokol o vade alebo poruche podľa bodu 4.3.4 tejto Zmluvy.
    2. Osoba Objednávateľa zodpovedná za kontrolu a schvaľovanie úkonov Servisu svojim podpisom schváli rozsah vykonaných činností. Takto schválené súpisy vykonaných činností zo strany Objednávateľa budú slúžiť ako deklarácia riadneho splnenia záväzkov Zhotoviteľa v rámci Servisu a Záruk a pre úkony plánovaného Servisu budú slúžiť ako podklad pre fakturáciu Zmluvnej ceny za Servis.

1. **SPOLOČNÉ USTANOVENIA**
   1. **Zmluvná cena a platobné podmienky**
      1. Zmluvná cena za všetky plnenia tvoriace predmet tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:
      2. Celková Zmluvná cena za všetky plnenia podľa tejto Zmluvy bez DPH je *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) a je tvorená z nasledovných cien:
         1. Cena za Diela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Cena za 1 ks (jedno Dielo) bez DPH** | **Celková cena za 2 ks (Dielo 1 a Dielo 2) v EUR bez DPH** |
| Cena za dodávku Diela 1 a Diela 2 - Cisternových návesov (s min. objemom 50.000 l) (vrátane ostatných súvisiacich plnení spojených s dodaním Diela) | *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) | *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) |
| Cena za dodávku Diela 3 - Cisternového návesu (s min. objemom 40.000 l, ktorý je vybavený doplnkovým vybavením) (vrátane ostatných súvisiacich plnení spojených s dodaním Diela) | *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) | *N/A* |

* + - 1. Cena za Servis:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **Cena za Servis 1 ks Cisternového návesu bez DPH / 1 rok** | **Cena za Servis 1 ks Cisternového návesu bez DPH / 5 rokov** | **Cena za Servis 2 ks Cisternových návesov bez DPH / 5 rokov** |
| Servis Diela 1 a Diela 2 - Cisternových návesov s min. objemom 50.000 l | *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) | *bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) | *bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) |
| Servis Diela 3 – Cisternového návesu s min. objemom 40.000 l, ktorý je vybavený doplnkovým vybavením | *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) | *bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]*,- EUR bez DPH  (slovom: *[bude doplnená postupom pred podpisom zmluvy]* euro) | *N/A* |

* + 1. Zmluvná cena je tvorená Cenou za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3 a Cenou za Servis Diela 1, Diela 2 a Diela 3, ktoré sú maximálne a sú totožné s cenami, ktoré Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, a sú premietnuté v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy, pričom
       1. Cena za Dielo pokrýva a zahŕňa všetky plnenia, zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane prípravy všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenia všetkých Materiálov, Technologických zariadení, súčiastok, dielov, cla, daní (okrem DPH), personálneho zabezpečenia, dopravy, prác, kompletačných činností školení a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, prihlásenie Diela do evidencie vozidiel a odstránenie akýchkoľvek vád Diela a vád iných plnení v rámci Záruk; a
       2. Cena za Servis pokrýva a zahŕňa všetky plnenia, zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne poskytovanie a vykonávanie všetkých úkonov v rámci plánovaného Servisu vrátane vyhotovovania všetkej dodatočnej Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenia všetkých Materiálov a Náhradných dielov počas celej Záručnej doby, cla, daní (okrem DPH), personálneho zabezpečenia, prevádzkovania hot - linky, dopravy, prác a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy pre riadny výkon Servisu. Cena za Servis zahŕňa aj dodatočné preškolenie potrebného personálu Objednávateľa na obsluhu a prevádzku Diela v rozsahu ako je uvedené v bode 3.2.4 tejto Zmluvy v rozsahu 1 x ročne počas Záručnej doby (t. j. maximálne dodatočne 5 krát dokopy); a

Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že do Ceny za Dielo a Ceny za Servis zarátal všetky clá, poplatky a všetky ostatné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s dokončením Diela a odstránením akýchkoľvek vád Diela a vád iných plnení v rámci Záruk a plnení Servisu ako aj všetkých ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane akýchkoľvek kurzových prepočtov a bankových a iných poplatkov, že nesie zodpovednosť za prípadné kurzové straty a prepočty z inej meny do meny EUR, a že v súvislosti s plnením tejto Zmluvy nemá a nebude mať od Objednávateľa nárok na zaplatenie žiadnych iných cien, odmien a nákladov ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak.

* + 1. Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané plnenia nasledovne:
       1. Faktúry za Cenu za Dielo je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi nasledovne (pozn. pre každé Dielo 1 až Dielo 3 sa vždy vystavujú faktúry podľa tohto bodu samostatne):
          1. faktúru na zálohovú platbu v akejkoľvek výške požadovanej Zhotoviteľom, najviac však do výšky 60 % z Ceny za príslušné Dielo (t. j. samostatne fakturované za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3), je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po predložení Bankovej záruky podľa bodu 5.11.1a) a Bankovej záruky na celkovú hodnotu (v závislosti od výšky požadovanej platby) podľa bodu 5.11.1b) tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia;
          2. faktúru na každú ďalšiu zálohovú platbu vo výške 30 % z Ceny za príslušné Dielo (t. j. samostatne fakturované za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpise protokolu o úspešnom absolvovaní Funkčných skúšok príslušného Diela (t. j. samostatne za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3) u Zhotoviteľa podľa bodu 3.8.3 a vydaní protokolu o úspešnom absolvovaní Funkčných skúšok Diela podľa bodu 3.8.4 tejto Zmluvy. Súčasťou faktúry bude kópia podpísaného protokolu o úspešnom absolvovaní Funkčných skúšok Diela u Zhotoviteľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia; a
          3. každú vyúčtovaciu faktúru vo zvyšnej výške z Ceny za príslušné Dielo do výšky 100 % Ceny za príslušné Dielo (t. j. samostatne fakturované za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po podpise Preberacieho protokolu k Dielu. Súčasťou faktúry bude kópia podpísaného Preberacieho protokolu k Dielu. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia. V každej vyúčtovacej faktúre za príslušné Dielo budú zohľadnené všetky predchádzajúce zálohové faktúry za príslušné Dielo.
       2. Faktúry za Servis Diela Zhotoviteľ vystavuje za Servis každého Diela oddelene a samostatne. Faktúry za Servis je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi samostatne za každý štvrťrok (t. j. každé tri mesiace), ktorý uplynie od momentu prevzatia príslušného Diela (moment začatia plynutia Záručnej doby a poskytovania Servisu), vo výške jednej štvrtiny (1/4) ceny za jeden (1) rok výkonu Servisu jedného (1) Diela podľa bodu 5.1.2b) tejto Zmluvy. Súčasťou faktúry budú kópie Objednávateľom schválených súpisov vykonaných prác a úkonov Servisu podľa bodu 4.4.2 tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia.
    2. Okrem požiadaviek na fakturáciu uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach sa na každú vystavenú faktúru budú vzťahovať nasledovné podmienky:
       1. Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
          1. číslo faktúry;
          2. identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy;
          3. identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH);
          4. označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného a variabilného symbolu (ak je);
          5. deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania;
          6. rozsah a druh plnenia;
          7. údaje o základe dane, výške dane;
          8. čiastku bez DPH;
          9. ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ vždy na faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa uplatňuje príslušná sadzba DPH);
          10. dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu;
          11. číslo objednávky zaevidovanej v systéme SAP (fakturačný systém Objednávateľa), ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi;
          12. akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi.
       2. Každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy;
       3. ku každej fakturovanej čiastke Zmluvnej ceny (ak tak ustanovujú Právne predpisy) bude pripočítaná a uplatnená aj DPH vždy v zmysle platných Právnych predpisov (s osobitným upozornením na právny režim uplatnenia DPH, najmä tak v súvislosti so Smernicou Rady 2006/112/ES z  28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a inými Právnymi predpismi upravujúcimi dane a odvody);
       4. Prípadné zrážkové dane sa uplatnia vždy podľa daňového režimu v zmysle platných Právnych predpisov, najmä tak vždy v súlade s aplikovateľnými medzinárodnými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia a inými Právnymi predpismi upravujúcimi dane a odvody.
    3. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.
  1. **Riziko a zodpovednosť za škodu**
     1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, škody na samotnom Diele a jeho súčastiach, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
     2. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote vykonania Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.
     3. Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
     4. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád, Servisu a/alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom resp. v akom vyplýva z akýchkoľvek dôvodov na strane Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu podľa tejto Zmluvy do výšky 30 % z kumulatívnej Ceny za všetky Diela (t. j. zo súčtu Ceny za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3); tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa vrátiť preddavkové platby podľa bodu 5.6.6 tejto Zmluvy .
     5. Zmluvné strany nezodpovedajú podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci.
     6. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká výnimočná okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
        1. je mimo kontroly Zmluvnej strany;
        2. proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
        3. Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
        4. Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a pod.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“)

* + 1. Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak okolnosť Vyššej moci alebo prekážku podľa bodu 3.6.4 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky týchto okolností.
    2. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy nemá žiadnu priamu právomoc ani právo voči Poskytovateľovi NFP.
  1. **Záruka, Záručná doba a zodpovednosť za vady**
     1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa (vrátane riadiaceho systému a softwaru), ako aj všetky Materiály a Technologické zariadenia budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na ich povahu, a že budú spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý sú určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu k Dielu oboma Zmluvnými stranami a trvá nasledovne:
        1. na návesové časti Diela, Dokumentáciu Zhotoviteľa a vákuum v Cisternových návesoch po dobu **60 mesiacov**; a
        2. na ostatné technologické časti Diela po dobu **24 mesiacov;**

(ďalej aj ako „**Záručná doba**“).

* + 1. Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. jeho časti a Dokumentácia Zhotoviteľa počas trvania príslušných Záručných dôb v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.
    2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v okamihu prevodu vlastníckeho práva k Dielu na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva škody na Diele na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
    3. Na oznamovanie a odstraňovanie vád Diela sa uplatňujú podmienky ustanovené pre opravy a odstraňovanie vád Diela podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy. Odstraňovanie vád počas Záručnej doby Zhotoviteľ vykonáva bezodplatne na vlastné náklady.
    4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
    5. Na Materiály a/alebo časti Technologických zariadení s kratšou životnosťou, ako je Záručná doba (najmä filtre, tesnenia a pod.) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu ich životnosti. Na každé takto dodané resp. vymenené Materiály a/alebo časti Technologických zariadení (najmä v rámci úkonov plánovaného Servisu a odstraňovania vád Diela) sa bude vzťahovať tento bod 5.3 o Zárukách rovnako.
    6. V prípade výmeny Technologického zariadenia resp. jeho časti počas Záručnej doby alebo v rámci úkonov Servisu Zhotoviteľ poskytne novú Záruku na takéto Technologické zariadenie resp. jeho časť, ktorá bude trvať do konca Záručnej doby alebo 24 mesiacov odo dňa prevzatia resp. potvrdenia opravy resp. výmeny takéhoto Technologického zariadenia resp. jeho časti zo strany Objednávateľa, a to podľa toho, ktorá z týchto dôb uplynie neskôr. V prípade výmeny dielov s kratšou životnosťou ako 24 mesiacov alebo koniec Záručnej doby Zhotoviteľ poskytuje záruku na životnosť určenú výrobcom. Technologické zariadenia resp. ich časti s kratšou životnosťou ako je koniec Záručnej doby Zhotoviteľ vždy vymieňa podľa Základného servisného plánu resp. Podrobného servisného plánu.
  1. **Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora**
     1. Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského zákona a zároveň Objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na účel vyplývajúci zo Zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, verejného vystavovania a verejnej prezentácie, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav Diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Tým nie sú dotknuté práva priemyselného vlastníctva Zhotoviteľa a/alebo tretích osôb.
     2. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa bodu 5.4.1, ako aj na postúpenie licencie tretím osobám, najmä nie však výlučne Poskytovateľovi NFP v súvislosti s plnením Dohody o grante.
     3. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie užívateľských licencií k počítačovým programom dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje počas Záručnej doby poskytovať Objednávateľovi softwarovú podporu a v prípade potreby a/alebo dostupnosti priebežne aktualizovať riadiaci systém Diela u Objednávateľa. Na riadiaci systém Diela a na akékoľvek nevyhnutné aktualizácie vrátane aktualizácií z dôvodu zabezpečenia primeranej softwarovej bezpečnosti riadiaceho systému Diela sa uplatňuje Záruka v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy.
     4. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
     5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
     6. Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.
     7. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.
     8. Zhotoviteľ je povinný vo všetkých oznámeniach alebo publikáciách súvisiacich s Dielom, ako aj na konferenciách, seminároch alebo iných informačných alebo reklamných materiáloch (ako sú brožúry, letáky, plagáty, prezentácie a i.) uvádzať, že Dielo bolo financované z prostriedkov Európskej únie a použiť na toto označenie znak Európskej únie. Povinnosťou zobraziť znak Európskej únie sa Zhotoviteľovi neudeľuje právo jeho výhradného použitia. Zhotoviteľ si nesmie privlastniť znak Európskej únie ani podobnú značku alebo logo, a to ani prostredníctvom registrácie, ani akýmkoľvek iným spôsobom. Na účely tohto bodu a za podmienok stanovených v tomto bode je Zhotoviteľ oslobodený od povinnosti dostať povolenie od Poskytovateľa NFP na použitie znaku Európskej únie.
  2. **Zmluvné sankcie**
     1. V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
        1. V prípade, ak nastane ktorýkoľvek dôvod, ktorý dáva Objednávateľovi možnosť odstúpiť od tejto Zmluvy podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % zo Zmluvnej ceny;
        2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote vykonania Diela podľa bodu 3.6.2 má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo, a to za každý aj začatý deň omeškania;
        3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela (vytknutých v Preberacom protokolu k Dielu) podľa bodu 3.9.10 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % Ceny za Dielo a to za každý aj začatý deň omeškania;
        4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistnej zmluvy podľa bodu 5.10.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z celkovej Ceny za všetky Diela (t. j. zo súčtu Ceny za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3),a to za každý aj začatý deň omeškania;
        5. V prípade, ak dôjde v rámci Ročnej servisnej periódy (hodnotí sa v rámci každej Ročnej servisnej periódy samostatne) k výpadku Prevádzkovej dostupnosti Diela tak, že Prevádzková dostupnosť Diela klesne pod úroveň Garantovanej prevádzkovej dostupnosti Diela (t. j. ak dôjde k výpadku Prevádzkovej dostupnosti Diela o viac ako 10 % z počtu hodín Ročnej servisnej periódy (t. j. počet hodín Ročnej servisnej periódy je 8760 = 24 x 365, z čoho 10 % = 876), t. j. ak počet hodín výpadku Prevádzkovej dostupnosti Diela v rámci Ročnej servisnej periódy presiahne 876 hodín) má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každú čo i len začatú hodinu výpadku Prevádzkovej dostupnosti Diela, kedy je Prevádzková dostupnosť Diela pod úrovňou Garantovanej prevádzkovej dostupnosti Diela. ;
        6. V prípade omeškania a/alebo opomenutia vykonania Servisného úkonu v rámci plánovaného Servisu podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z Ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania a to pre každý takto zmeškaný úkon plánovaného Servisného úkonu samostatne;
        7. V prípade ak Zhotoviteľ nezriadi a nedoručí Objednávateľovi Bankovú záruku podľa bodu 5.11.1a) do tridsiatich (30) dní do dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za všetky Diela (t. j. zo súčtu Ceny za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3), a to za každý aj začatý deň omeškania;
        8. V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 5.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro);
        9. V prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 5.8 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z celkovej Ceny za všetky Diela (t. j. zo súčtu Ceny za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3)a to za každý aj začatý deň omeškania;
     2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
     3. Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy vo výške podľa tejto Zmluvy, ktorú si môže Zmluvná strana uplatniť popri zaplatení zmluvných pokút.
     4. Splatnosť akejkoľvek faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
  3. **Trvanie a ukončenie Zmluvy**
     1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
     2. Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
     3. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
     4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
     5. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
     6. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou do času podpisu posledného Preberacieho protokolu k poslednému Dielu má Objednávateľ najmä nárok na vrátenie všetkých Zhotoviteľovi vyplatených preddavkových a zálohových platieb podľa tejto Zmluvy okrem platieb, ktoré už boli zúčtované na základe vyúčtovacích faktúr vystavených podľa bodu 5.1.4a)(iii) na základe jednotlivých Preberacích protokolov k jednotlivým Dielam. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom doručenia odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane nastáva splatnosť vyššie uvedeného záväzku Zhotoviteľa na vrátenie Zhotoviteľovi vyplatených preddavkových a zálohových platieb podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nárok na vrátenie všetkých Zhotoviteľovi vyplatených preddavkových a zálohových platieb podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený čerpať z Bankovej záruky.
     7. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
        1. ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov;
        2. ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 5.8 tejto Zmluvy;
        3. ak Zhotoviteľ prestal zhotovovať Dielo alebo je z iného zrejmé, že neplánuje pokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy smerujúcich k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
        4. ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok Diela u Zhotoviteľa ani pri opakovaných Funkčných skúškach Diela u Zhotoviteľa;
        5. ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi alebo uzatvorí zmluvu v snahe postúpiť (nakoľko v zmysle bodu 5.16.2 Zmluvy je akékoľvek postúpenie práv v rozpore s touto Zmluvou od začiatku neplatné) akékoľvek práva podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto Zmluvou bez súhlasu Objednávateľa;
        6. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním a odovzdaním Diela v Lehote vykonania Diela podľa bodu 3.6.2 o viac, ako šesťdesiat (60) dní;
        7. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s predložením Bankovej záruky podľa bodu 5.11.1a) o viac ako pätnásť (15) dní;
        8. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s uzatvorením a preukázaním poistenia podľa bodu 5.10.1 tejto Zmluvy o viac ako pätnásť (15) dní;
        9. pokiaľ Zhotoviteľ v priebehu po sebe nasledujúcich 365 dní viac ako 2x vynechá ktorýkoľvek úkon plánovaného Servisu (t. j. pre vylúčenie pochybností porušenia sa počítajú kumulatívne na všetkých Dielach dokopy);
        10. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu (najmä tak z dôvodu dĺžky výkonu Servisu a/alebo z dôvodu odstraňovania vád Diela) na ktoromkoľvek Diele klesne Prevádzková dostupnosť Diela v rámci Ročnej servisnej periódy pod úroveň 90 %;
        11. ak dôjde k inému podstatnému porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom v rozsahu alebo intenzite takej, ako je uvedené v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka;
        12. ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
     8. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
        1. ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom obstarávaní,
        2. ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
     9. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.
     10. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
     11. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak ešte nedošlo k žiadnemu plneniu zakladajúcemu nárok na ktorúkoľvek platbu Zhotoviteľa resp. časť odmeny zo Zmluvnej ceny podľa bodu 5.1.4, a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP, resp. ním povereného orgánu, neumožňujú financovanie výdavkov Objednávateľa z tejto Zmluvy.
     12. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Objednávateľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom považuje najmä, nie však výlučne
         1. ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi akúkoľvek platbu podľa tejto Zmluvy ani do šesťdesiatich (60) dní odo dňa jej splatnosti;
         2. ak dôjde k inému podstatnému porušeniu Zmluvy Objednávateľom v rozsahu alebo intenzite takej, ako je uvedené v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.
     13. Pre vylúčenie pochybností odlišne od ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že ak Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov podľa bodu 5.6.7i) alebo 5.6.7j) alebo aj z iného dôvodu, pokiaľ k odstúpeniu došlo po vydaní prvého Preberacieho protokolu k Dielu, Zmluvné strany si nevracajú už vykonané a prevzaté Dielo a Cenu za toto už vykonané a prevzaté Dielo.
     14. Pre vylúčenie pochybností platí, že sa vylučuje aplikácia ustanovenia bodu 2 článku XVII Všeobecných obchodných podmienok.
  4. **Subdodávatelia**
     1. Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     2. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
        1. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
        2. Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), a
        3. Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
     3. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 5.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 5 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 5.7.2 vyššie.
     4. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve v prípade, ak nový Subdodávateľ nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora, a pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. V prípade Subdodávateľov, ktorí majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 5 o údaje o novom Subdodávateľovi. V prípade zmeny Subdodávateľa, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Zmluve podľa tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň Príloha č. 5 vždy aktualizuje aj o všetkých Subdodávateľov, ktorí boli zmenení postupom podľa tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bola Príloha č. 5 v rámci dodatku vždy aktuálna s uvedením všetkých aktuálnych Subdodávateľov.
     5. V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
     6. Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa.
  5. **Výzva na nápravu**
     1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.
  6. **Komunikácia**
     1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email alebo telefonický kontakt). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
     2. Akákoľvek komunikácia podľa bodu 5.9.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na nižšie uvedené kontaktné údaje Zmluvných strán:

Komunikácia určená pre Objednávateľa:

adresa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

do rúk: Ing. Peter Mozolák

E-mail: Peter.Mozolak@spp.sk

kópia pre:

[●]

E-mail: [●]

Komunikácia určená pre Zhotoviteľa:

adresa: [●]

do rúk: [●]

E-mail: [●]

kópia pre:

[●]

E-mail: [●]

* 1. **Poistenie**
     1. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť a udržiavať v platnosti odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do uplynutia Záručnej doby poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške 30 % z celkovej Ceny za všetky Diela (t. j. zo súčtu Ceny za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3). Zhotoviteľ predloží kópiu poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohoto bodu najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy, ak taký doklad nepredložil už skôr;
  2. **Bankové záruky**
     1. Zhotoviteľ je povinný v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku s náležitosťami podľa vzoru tvoriaceho Prílohu č. 7 tejto Zmluvy, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „**Banková záruka**“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa tejto Zmluvy, na jej základe alebo v súvislosti s ňou, najviac však do aktuálnej výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti tejto Zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne:
        1. tzv. výkonovú Bankovú záruku vo výške 15 % z celkovej Ceny za všetky Diela (t. j. zo súčtu Ceny za Dielo 1, Dielo 2 a Dielo 3) je Zhotoviteľ povinný zriadiť a doručiť Objednávateľovi najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Banková záruka musí trvať minimálne do konca Lehoty vykonania Diela;
        2. Zhotoviteľ, pokiaľ chce mať nárok na zaplatenie akejkoľvek a každej zálohovej platby podľa bodu 5.1.4a)(i) je povinný navýšiť a doručiť Objednávateľovi navýšenú Bankovú záruku vždy o čiastku rovnajúcu sa fakturovaným čiastkam (a v prípade ak sa fakturuje s DPH tak rovnajúcu sa fakturovaným čiastkam vrátane DPH) tak, aby celková výška Bankovej záruky zodpovedala súčtu všetkých vyplatených zálohových platieb (vrátane vyplatenej DPH) a všetkých aktuálne fakturovaných a ešte nevyplatených čiastok (a ak sa fakturuje s DPH tak vrátane fakturovaných čiastok DPH), ktorá musí trvať minimálne do vydania protokolu o úspešnom absolvovaní Funkčných skúšok Diela podľa bodu 3.8.4 tejto Zmluvy;
        3. Po podpise každého protokolu o úspešnom absolvovaní Funkčných skúšok Diela podľa bodu 3.8.4 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený znížiť výšku Bankovej záruky o čiastku rovnajúcu sa hodnote vyplatených čiastok Ceny za príslušné Dielo (ku ktorému bol podpísaný protokol o úspešnom absolvovaní Funkčných skúšok) podľa bodu 5.1.4a)(i) tejto Zmluvy vrátane DPH, vždy však tak, aby celková výška Bankovej záruky neklesla pod hodnotu 10% z celkovej Ceny za všetky Diela (tým nie je dotknutá povinnosť udržať Bankovú záruku vo výške podľa bodu a) vyššie);
        4. Bankovú záruku vo výške 10% z celkovej Ceny za všetky Diela je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti až do uplynutia poslednej Záručnej doby na poslednú časť posledného Diela.
     2. V prípade predĺženia resp. skrátenia termínov resp. lehôt, na ktoré je viazaný začiatok resp. koniec trvania Bankových záruk podľa bodu 5.11.1 vyššie, sa vždy budú uplatňovať takto upravené lehoty. T. j. Zhotoviteľ je trvania Bankových záruk povinný upraviť (povinnosť predĺžiť, resp. oprávnenie skrátiť) primerane v závislosti od úpravy týchto termínov resp. lehôt. V prípade úpravy týchto termínov resp. lehôt je Zhotoviteľ vždy povinný Objednávateľovi predložiť upravenú Bankovú záruku zodpovedajúcu novým termínom a lehotám pri zohľadnení podmienok podľa bodu 5.11.1 vyššie. V prípade predĺženia Lehoty vykonania Diela alebo Záručnej doby na Dielo je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť predĺženú Bankovú záruku najneskôr do 30 dní pred uplynutím pôvodnej doby platnosti Bankovej záruky.
     3. Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa ako aj pre prípad odstúpenia od Zmluvy). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky podľa okolností bodu 5.11.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu 5.11 opäť primerane.
  3. **Rokovací jazyk**
     1. Rokovacím jazykom je slovenský prípadne český jazyk ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak. Akékoľvek dokumenty vrátane všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa, servisného denníka, príručiek a akejkoľvek inej dokumentácie budú vyhotovené v slovenskom jazyku resp. v českom jazyku. V prípade, ak Zhotoviteľ resp. jeho Subdodávatelia budú pracovať v inom ako slovenskom resp. českom jazyku je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť akékoľvek a všetky preklady a tlmočenie do rokovacieho jazyka na vlastné náklady, ak v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak alebo ak sa s Objednávateľom nedohodne inak.
  4. **Mlčanlivosť**
     1. Akýkoľvek dokument, listina, špecifikácia, plán, podklad, náčrt, údaj, dáta, poznatok alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu ich zachytenia, informácia či už hmotne zachytená alebo ústne poskytnutá, týkajúca sa predmetu Zmluvy, súvisiaca so Zmluvou, je na základe vôle Zmluvných strán považovaná obomi Zmluvnými stranami za dôvernú (ďalej len “**Dôverné informácie**”). Za Dôverné informácie nebudú považované informácie, ktoré sú verejne prístupné alebo známe v dobe ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejná prístupnosť či známosť nenastala v dôsledku porušenia Právnymi predpismi uloženej povinnosti alebo povinnosti podľa Zmluvy. Povinné zverejnenie Zmluvy Objednávateľom alebo poskytnutie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tohto bodu.
     2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany sa zdržia:
        1. použitia Dôverných informácií na iné účely, ako na účely plnenia predmetu Zmluvy a splnenie povinností podľa Zmluvy, najmä na účely získania inej zákazky, či pre potreby akýchkoľvek projektov tretích osôb,
        2. zverejnenia alebo iného poskytnutia Dôverných informácií akejkoľvek tretej osobe, okrem oprávnených osôb a
        3. nakladania s Dôvernými informáciami inak ako v súlade s opatreniami potrebnými na ochranu Dôverných informácií, minimálne však porovnateľnými s opatreniami aké dodržiavajú pri ochrane vlastných údajov podobnej povahy a dôležitosti (ktoré však nebudú v menšom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

Ustanovenia o poskytnutí licencií na užívanie Dokumentov Zhotoviteľa a Diela vrátane možnosti ich zverejnenia podľa tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté. Zhotoviteľ výslovne udeľuje súhlas Objednávateľovi na poskytnutie Dôverných informácií Poskytovateľovi NFP v súvislosti s plnením povinností podľa Dohody o grante.

* + 1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky Dôverné informácie a iné informácie, ktoré môže odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že Zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy.
    2. Záväzky podľa tohto bodu 5.13 sú časovo neobmedzené a pretrvajú aj v prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
    3. Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie osobám, ktoré sú v postavení osôb ovládajúcich Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, Subdodávateľom, alebo iným osobám, s ktorými hodlajú vstúpiť alebo vstúpili do akéhokoľvek zmluvného vzťahu nevyhnutného pre účely plnenia Zmluvy. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže Zmluvná strana poskytnúť takéto Dôverné informácie iba ak sa príslušná osoba písomne zaviaže s príslušnou Zmluvnou stranou v záujme oboch Zmluvných strán ochraňovať Dôverné informácie za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v tomto bode 5.13 tejto Zmluvy (s príslušnými primeranými úpravami).
    4. Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie svojim povereným zamestnancom, členom svojich vnútorných orgánov, ekonomickým, technickým, právnym a iným odborným poradcom, audítorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie Zmluvy alebo uplatňovanie jej práv podľa Zmluvy. Týmto osobám môžu byť Dôverné informácie poskytnuté len vtedy, ak budú písomne zaviazaní príslušnou Zmluvnou stranou udržiavať takú informáciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osôb, ktorým je povinnosť mlčanlivosti uložená priamo z Právneho predpisu.
    5. Príslušná Zmluvná strana je oprávnená poskytnúť Dôverné informácie:
       1. príslušnému súdnemu, rozhodcovskému alebo inému orgánu v rámci akejkoľvek jurisdikcie v súvislosti s akýmkoľvek súdnym, rozhodcovským alebo iným konaním vzniknutým a vedeným v súvislosti so vzťahmi medzi Zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná Zmluvná strana povinná konať, a/alebo
       2. príslušnému orgánu verejnej moci v rámci akejkoľvek jurisdikcie, ktorý je oprávnený ich vyžadovať v súlade s príslušným zákonom alebo právnym predpisom, podľa ktorého je príslušná Zmluvná strana povinná konať, pričom toto platí len za podmienky, že príslušná Zmluvná strana včas a vopred oznámi takúto povinnosť poskytnúť Dôverné informácie druhej Zmluvnej strane a na svoje náklady urobí všetky potrebné a rozumne vyžadované kroky na zabezpečenie potrebnej výnimky, príkazu, rozhodnutia alebo iného obdobného úkonu na zabránenie poskytnutia Dôverných informácií a ochranu Dôverných informácií, ak je takúto výnimku, príkaz, rozhodnutie alebo iný obdobný úkon možné získať.
    6. Príslušná Zmluvná strana môže poskytnúť Dôverné informácie inej osobe ako sú uvedené v tejto Zmluve iba (i) po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej Zmluvnej strany s takýmto poskytnutím a (ii) po tom, čo takáto iná osoba, ktorej sa majú poskytnúť Dôverné informácie uzavrela dohodu o ochrane Dôverných informácií s druhou Zmluvnou stranou.
  1. **Konflikt záujmov**
     1. Zhotoviteľ vyvinie všetko úsilie a príjme všetky nevyhnutné opatrenia, aby on a jeho Subdodávatelia zabránili akejkoľvek situácií, kedy by plnenie tejto Zmluvy malo alebo mohlo byť ohrozené z dôvodu ekonomických, politických, národnostných, rodinných alebo akýchkoľvek iných obdobných väzieb alebo inej formy spoločného záujmu a/alebo aby došlo ku konfliktu záujmov ako je opísaný v ustanovení § 23 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „**Konflikt záujmov**“).
     2. V prípade výskytu akejkoľvek situácie, kedy by nastal alebo by taká situácia smerovala k tomu, že nastane Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je o tom povinný bezodkladne informovať Objednávateľa v písomnej forme. Zhotoviteľ príjme všetky nevyhnutné kroky k tomu, aby bol Konflikt záujmov odvrátený alebo odstránený. Pre vylúčenie pochybností Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že Poskytovateľ NFP má právo preveriť uskutočnenie krokov na zabránenie alebo odvrátenie Konfliktu záujmov a vyžadovať vykonanie ďalších opatrení na odstránenie Konfliktu záujmov.
  2. **Rozhodné právo a riešenie sporov**

Táto zmluva sa spravuje hmotným právom Slovenskej republiky a aplikovateľným hmotným právom Právnych predpisov. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté podľa platných pravidiel rozhodcovského a zmierovacieho konania Medzinárodného rozhodcovského centra Hospodárskej komory Rakúska vo Viedni (Viedenské pravidlá dostupné na <https://www.viac.eu/en/arbitration-rules>) tromi rozhodcami, ktorí budú ustanovení v súlade s uvedenými pravidlami. Jazykom rozhodcovského konania bude anglický jazyk. Miestom rozhodcovského konania bude Viedeň, Rakúsko. Strany sa dohodli na vylúčení aplikácie ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovaru.

* 1. **Spoločné a záverečné ustanovenia**
     1. Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené v tele tejto Zmluvy sa riadia prioritne Všeobecnými obchodnými podmienkami Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ďalej platí hierarchia dokumentov a príloh ako je uvedená v bode 1.3 tejto Zmluvy a ďalej sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
     2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
     3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Právne predpisy a zabezpečiť dodržiavanie Právnych predpisov tretími osobami a Subdodávateľmi, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s Právnymi predpismi, alebo ktoré je spôsobilé ohroziť alebo porušiť záujmy Objednávateľa, a zabrániť takémuto konaniu. Pri plnení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najmä zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k vyvodeniu trestnej zodpovednosti Objednávateľa v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov alebo takého predpisu, ktorý ho nahradí.
     4. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Dohody o grante zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti  Dohody o grante, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
        1. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
        2. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
        3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
        4. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
        5. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
        6. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
        7. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) resp. iný orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
        8. osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) až g) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
     5. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
     6. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
     7. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, alebo sa zistí jej nesúlad s Dohodou o grante, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy, ktoré bude v súlade s Právnymi predpismi a s Dohodou o grante.
     8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
     9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky Objednávateľa *[predloží uchádzač vo svojej Ponuke spolu so Zmluvou]*

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií *[uchádzač predloží v ponuke podľa prílohy č. 1 Súťažných podkladov - Návrh na plnenie kritérií]*

Príloha č. 3 Návrh Zhotoviteľa *[uchádzač predloží v časti ponuky označenej ako Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v bode 8.2b) časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov]*

Príloha č. 4 Špecifikácia predmetu Zákazky *[Časť B. Opis predmet zákazky Súťažných podkladov – bude súčasťou Zmluvy, ako Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky. Prílohu uchádzač nepredkladá, v písomnej podobe bude doplnená v rámci súčinnosti postupom pred uzatvorením Zmluvy. Príloha bude doplnená o Vysvetlenia Súťažných podkladov podané v rámci procesu Súťaže]*

Príloha č. 5 Zoznam Subdodávateľov *[predloží uchádzač vo svojej Ponuke]*

Príloha č. 6 Servisný plán *[predloží uchádzač vo svojej Ponuke ako súčasť Podrobného opisu ponúkaného predmetu plnenia vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v bode 8.2b)(iv) časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov]*

Príloha č. 7 Vzor Bankovej záruky *[**Predloží uchádzač vo svojej Ponuke spolu so Zmluvou]*

*[V prípade dvojjazyčného znenia Zmluvy sa doplní nový, ktorý bude znieť nasledovne:*

*“V prípade akýchkoľvek odlišností, možností odlišného výkladu alebo interpretácie medzi jednotlivými jazykovými verziami Zmluvy, má prednosť znenie Zmluvy v slovenskom jazyku.]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednávateľ**  V Bratislave  Dňa [●] | **Zhotoviteľ**  V *[doplní uchádzač]*  Dňa *[doplní uchádzač]* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Za **Slovenský plynárenský priemysel, a.s.**  [●],[●] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Za *[doplní uchádzač]*,  *[doplní uchádzač]* |