## Hárok1
ID | Názov položky | Sponzor projektu | Biznis vlastník | Projektový manažér | Člen proj. Tímu | Kancelácia projektov | Prioritizačná komisia | Riadiaca rada | Dodávateľ | PM dodávateľa
1 | Vedenie projektového tímu | A | C | R | C |  |  |  |  | C
2 | Predkladanie progres reportu projektu | I | C | A | C/I | I |  | I | I | R
3 | Vedenie pravidelných mítingov projektového tímu | A | C | R | C |  |  |  |  | C/I
4 | Zápisy zo stretnutí projektového tímu | I | C | A | C |  |  |  |  | R
5 | Zvolanie Riadiacej rady projektu | A | C | R | I
6 | Predloženie zmenovej požiadavky | A | C | R | C/I
7 | Schválenie zmenovej požiadavky | A | I | C | I | C | R (2.) | R (1.) | I | C/I
8 | Testovanie projektových produktov |  | A | C | R |  |  |  | I | R/C
9 | Odovzdanie/ Prevzatie projektových produktov do prevádzky | A | R (spolu) | R (spolu) | C | C |  | C/I
10 | Predloženie Správy o ukončení projektu | A | C | R | I | C |  | I | C | C
11 | Schválenie Správy o ukončení projektu | A | C | C | I | C | I | R | C/I | C/I
R = Responsible / vykoná činnosť (splní úlohu), A = Accountable/ zodpovedá za výsledok činnosti, C = Consulted/ konzultuje (treba s ním konzultovať alebo inak kooperovať), I = Informed/ informovaný (treba ho informovať).