Diaľničný privádzač

Lietavská Lúčka - Žilina

Projekt geotechnického monitoringu

Bratislava, máj 2014

OBSAH :

1.	Základné údaje charakterizujúce stavbu	5

1.1	Stručný popis trasy	5

1.2	Členenie stavby	5

1.3	Účel geotechnického monitoringu	7

2.	Geotechnický monitoring	8

2.1	Charakteristika územia stavby	8

2.1.1	Geomorfologické údaje	8

2.1.2	Klimatické údaje	8

2.1.3	Geologická stavba územia	9

2.1.4	Inžinierskogeologické pomery územia	12

2.2	Členenie a rozsah geotechnického monitoringu	15

2.2.1	Identifikácia geotechnických rizík	15

2.2.2	Koncepcia a metódy geotechnického monitoringu	15

2.3	Návrh geotechnického monitoringu	20

2.3.1	102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina	21

2.3.2	136-00 Preložka poľnej cesty km 4,745, vetva VA a vetva VB	23

2.3.3	221-00 Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850	24

2.3.4	223-00 Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565	24

2.3.5	224-00 Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655	25

2.3.6	225-00 Oporný múr pri obj. 132-00	25

2.3.7	226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765	26

2.4	Etapizácia monitoringu a frekvencia meraní	28

2.5	Plán zberu, spracovania, prezentácie a archivácie výsledkov GTM	38

2.6	Interpretácia meraní, varovné stavy a návrh technicko-bezpečnostných opatrení	39

2.7	Návrh systematickej kontroly a dohľadu	39

2.8	Plánovanie, predvídanie a organizovanie	40

2.9	Návrh spôsobu dokumentácie všetkých zmien a nariadení	40

3.	Záver	41

Prílohy:

Situácie geotechnického monitoringu 1 - 3

# Základné údaje charakterizujúce stavbu

Diaľničný privádzač v predmetnom úseku umožní napojenie diaľnice D1 cez diaľničnú križovatku Lietavská Lúčka na cestu I/64 v križovatke Solinky a v križovatke pri Poluvsí. Taktiež bude jeho prostredníctvom napojené stredisko pre správu a údržbu diaľnic (SSÚD) Žilina na diaľnicu. Úsek v križovatke Lietavská Lúčka je začlenený do stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové.

Účelom a cieľom stavby je postupne dobudovať napojenie diaľničného ťahu D1 na križujúce cesty I. triedy, skvalitniť podmienky pre vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky v tejto oblasti.

## Stručný popis trasy

Trasa privádzača začína v katastrálnom území Porúbka napojením na cestu I/64 vybudovaním novej okružnej križovatky. Od križovatky vedie medzi cestou I/64 a železnicou, železnicu križuje mostom v priestore Turského potoka v km cca 0,800, kde v krátkom úseku prechádza katastrom obce Turie a kde je potrebné asanovať dva domy. Ďalej vedie katastrom obce Porúbka cez polia a v katastrálnom území Lietavskej Lúčky v dĺžke 900 m cez les a cez pole, ďalej v katastrálnom území Bytčice až po kataster Žiliny po poľnohospodársky využívaných pozemkoch. Územie je polohovo a výškovo značne členité a pestré. Trasa privádzača sa vyhýba intravilánu Porúbky, Lietavskej Lúčky a Bytčice, len v záverečnej časti zasahuje stavba okrajovo obytnú a priemyselnú časť mestskej zástavby v Žiline. Z charakteru trasovania vyplýva aj charakter zásahu do existujúcich objektov zástavby, inžinierskych sietí, porastov zelene, do pôdneho a lesného fondu.

Začiatok úseku stavby km 0,000 je v úrovňovej okružnej križovatke na ceste I/64 za mostom nad Rajčankou pri Slnečných skalách. Koniec úseku km 7,300 je v mimoúrovňovej križovatke Solinky.  Napojenie na diaľničnú sieť sa realizuje v mimoúrovňovej križovatke Lietavská Lúčka (s diaľnicou D1 - súčasť stavieb Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala).

## Členenie stavby

Stavba Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina sa člení na nasledujúce časti stavby:

| 010-00 | Asanácie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 021-00 022-00 | Rekultivácia opustených úsekov cesty Zobratie ornice z dočasných záberov a následná rekultivácia DZ |  |  |  |  |
| 030-00 | Príprava územia |  |  |  |  |
| 032-00 033-00 | Vegetačné úpravy pre diaľničný privádzač Vegetačné úpravy pre okružnú križovatku na ceste I/64 do obce Porúbka |  |  |  |  |
| 052-00 | Úprava meliorácií k.ú. Bytčica |  |  |  |  |
| 101-00 | Okružná križovatka na ceste I/64 |  |  |  |  |
| 102-00 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka -Žilina |  |  |  |  |
| 103-00 115-00 | Križovatková vetva do obce Porúbka Oplotenie privádzača |  |  |  |  |
| 120-00 | Obslužná komunikácia v km 4.6 - 4.7 |  |  |  |  |
| 130-00 132-00 | Úprava poľnej cesty v km 1,546 Preložka lesnej cesty km km 2,800 – 3,500 |  |  |  |  |
| 133-00 | Preložka poľnej cesty km 3,200 – 3,850 |  |  |  |  |
| 136-00 | Preložka poľnej cesty km 4,745 |  |  |  |  |
| 137-00 | Preložka poľnej cesty km 5,200 – 5,450 |  |  |  |  |
| 138-00 | Preložka poľnej cesty km 5,460 |  |  |  |  |
| 139-00 | Preložka poľnej cesty km 5,760 – 6,100 |  |  |  |  |
| 140-00 | Úprava cesty do Rosiny km 5,770 |  |  |  |  |
| 143-00 | Obchádzka poľnej cesty km 4,500 |  |  |  |  |
| 145-00 | Obchádzka poľnej cesty km 5,440 |  |  |  |  |
| 146-00 | Obchádzka cesty do Rosiny km 5,750 |  |  |  |  |
| 201-00 | Most nad údolím v km 2,45 |  |  |  |  |
| 202-00 | Most nad údolím v km 3,100 |  |  |  |  |
| 203-00 | Most nad poľnou cestou v km 3,705 |  |  |  |  |
| 210-00 | Most na poľnej ceste nad privádzačom v km 4,745 |  |  |  |  |
| 212-00 | Most nad poľnou cestou v km 5,460 |  |  |  |  |
| 213-00 | Most nad potokom v km 5,560 |  |  |  |  |
| 214-00 | Most na ceste do Rosiny v km 5,770 |  |  |  |  |
| 217-00 218-00 219-00 | Most nad lV. Okružnou v km 7,090 Most na privádzači v km 0,810 Most na privádzači v km 1,546 |  |  |  |  |
| 221-00 | Zárubný múr - vpravo km 2,560 – 2,850 |  |  |  |  |
| 223-00 | Zárubný múr - vpravo km 3,260 – 3,565 |  |  |  |  |
| 224-00 | Zárubný múr - vľavo km 3,320 – 3,655 |  |  |  |  |
| 225-00 | Oporný múr pri obj. 132-00 |  |  |  |  |
| 226-00 227-00 | Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 – 3,765 Oporný múr na privádzači km 0,525 – 0,555 |  |  |  |  |
| 241-00 | Protihluková stena - vľavo km 3,672 – 3,812 |  |  |  |  |
| 243-00 | Protihluková stena - vľavo km 4,787 – 5,105 |  |  |  |  |
| 244-00 | Protihluková stena - vľavo km 5,10 5- 5,670 |  |  |  |  |
| 245-00 | Protihluková stena - vpravo km 6,209 – 6,887 |  |  |  |  |
| 247-00 | Protihluková stena - vľavo km 6,080 – 7,060 |  |  |  |  |
| 248-00 | Protihluková stena - vpravo km 6,887 – 7,280 |  |  |  |  |
| 249-00 250-00 302-00 | Multifunkčná stena – v okružnej križovatke km 0,000 Protihluková stena - vľavo km 1,400 – 1,860 Odlučovač ropných látok km 5,415 |  |  |  |  |
| 303-00 | Odlučovač ropných látok km 5,500 |  |  |  |  |
| 305-00 | Odlučovač ropných látok km 7,040 |  |  |  |  |
| 306-00 307-00 308-00 331-00 | Odlučovač ropných látok km 0,315 Odlučovač ropných látok km 1,140 Odlučovač ropných látok km 2,300 Preložka potoka km 2,460 |  |  |  |  |
| 332-00 | Preložka potoka km 5,575 |  |  |  |  |
| 501-02 | Dažďová kanalizácia časti stavby 102-00 |  |  |  |  |
| 503-00 | Dažďová kanalizácia časti stavby 112-00 |  |  |  |  |
| 504-00 508-00 | Preložka splaškovej kanalizácie DN 500-PVC Úprava kanalizácie v križovatke Solinky |  |  |  |  |
| 522-00 | Preložka vodovodu DN 600 + DN 300 v km 2,630 – 3,450 |  |  |  |  |
| 523-00 | Preložka vodovodu DN 700 + DN 200 v km 3,700 |  |  |  |  |
| 524-00 | Preložka vodovodu DN 50 v km 5,455 |  |  |  |  |
| 603-00 | Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 4,350 – 5,050 |  |  |  |  |
| 604-00 | Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 5,4525 – 5,800 |  |  |  |  |
| 605-00 | Prekládka 22kV vzdušného vedenia VN v km 6,100 – 6,380 |  |  |  |  |
| 608-00 | Prekládka vzdušného 22kV vedenia č.253 v km 1,700 |  |  |  |  |
| 609-00 | Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka - obec v km 1,700 |  |  |  |  |
| 610-00 | Prekládka vzdušnej 22 kV prípojky k TS Porúbka pri stanici v km 1,210 |  |  |  |  |
| 611-00 | Prekládka vzdušného NN vedenia v km 1,020 |  |  |  |  |
| 613-00 | Preložka stožiarovej TS 4506 v km 4,805 |  |  |  |  |
| 614-00 | Prípojka VN pre stožiarovú TS 4506 v km 4,805 |  |  |  |  |
| 612-00 | NN prípojka pre osvetlenie okružnej križovatky |  |  |  |  |
| 615-00 | Preložky NN vedení zo stožiarovej TS 4506 |  |  |  |  |
| 624-00 | Osvetlenie okružnej križovatky v km 0,000 |  |  |  |  |
| 625-00 | Verejné osvetlenie križovatky Solinky |  |  |  |  |
| 661-00 670-00 671-00 | Preložka vzdušného telekomunikačného vedenia Slovak Telekom Preložka zabezpečovacích káblov ŽSR Informačný systém diaľnice - stavebná časť |  |  |  |  |
| 671-11 | Informačný systém diaľnice - technologická časť |  |  |  |  |
| 702-00 | Preložka NTL plynovodu |  |  |  |  |
| 801-00 | Obchádzkové komunikácie |  |  |  |  |
| 803-00 | Prístupová cesta na stavenisko v km 2,000 |  |  |  |  |
| 811-01 811-02 | Obnova živičných krytov na ceste I_64 Obnova živičných krytov na miestnych komunikáciách |  |  |  |  |

## Účel geotechnického monitoringu

Monitoring je z geotechnického hľadiska definovaný ako dohľad a kontrola nad stavbou budovanou v interakcii s horninovým prostredím. Geotechnické objekty je potrebné monitorovať z dôvodu vysokej miere neistôt, vyplývajúcich z nehomogenity a anizotropie prírodných materiálov, závislostí ich vlastností od prítomnosti vody a náročnej kontroly skutočného prevedenia stavebných prác. Geotechnický návrh konštrukcie vychádza zo vstupných údajov zisťovaných len v jednotlivých bodoch horninového prostredia a to zväčša nie in situ, ale na modeloch v laboratóriu. Taktiež samotný výpočtový model je len myšlienkovým zjednodušením komplexných procesov odohrávajúcich sa v samotnom horninovom prostredí.

Najdôležitejšie úlohy geotechnického monitoringu (GTM) spočívajú v:

- overení projektových parametrov počas výstavby (hospodárnosť - bezpečnosť),

- získaní informácií k prispôsobeniu stavebného projektu alebo postupu výstavby,

- vytvorení podkladov pri rozhodovaní o spôsobe sanácie stavby,

- zaobstaraní podkladov pre prípad právnych sporov,

- overovaní nových technológií a validácii nových teórií,

- získavaní databázy skúseností v miestnych pomeroch.

Geotechnický monitoring sa z hľadiska prístupu projektanta aplikuje ako:

- kontrolný, ktorý sa uplatňuje pri konzervatívnom prístupe k návrhu geotechnického objektu, kedy projektant uvažuje s najhoršími možnými geologickými a hydrogeologickými podmienkami a stavba sa potom realizuje bez zvláštneho ohľadu na odchýlky predpokladaných vlastností horniny, čomu zodpovedajú vysoké stupne bezpečnosti,

b) operatívny, ktorý sa uplatňuje pri pozorovacom prístupe k výstavbe, spočívajúcej v tom, že rozhodnutia o detailoch projektu, dimenziách stavebnej konštrukcie a postupe výstavby  sú  vykonávané až na základe nameraných veličín, čím dochádza k optimalizácii návrhu.

- Výstavba privádzača bude založená na operatívnom geotechnickom monitoringu, aplikáciou ktorého možno zamedziť nadmerným investíciám na základe poznania miery rizika na jednej strane a vylúčiť neočakávané havarijné situácie na strane druhej.

Geotechnický monitoring sa bude z hľadiska časového postupu výstavby realizovať  v období pred výstavbou pre získanie vstupných údajov a okrajových podmienok, v priebehu výstavby diela pre overenie zhody aplikovaného geotechnického modelu so skutočnosťou ako aj pre bezpečnosť výstavby a po jej ukončení pre kontrolu a posúdenie správnej a bezpečnej prevádzky.

Najvýznamnejším prostriedkom geotechnického monitoringu sú geotechnické merania. Koncepcia geotechnického monitoringu v zmysle pozorovacej metódy výstavby pozostáva z inštalácie meracích miest, vykonávania meraní a sledovaní, zberu nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenia a následného rozhodovacieho procesu vychádzajúceho z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej. Geotechnický monitoring si vyžaduje rozsiahle skúseností zhotoviteľa GTM, jeho zodpovedný prístup a technicky vyspelé prístrojové vybavenie na úrovni súčasného svetového poznania.

Geotechnický monitoring sa metodicky riadi podľa TP Technicko – kvalitatívne podmienky, časť 35: Geotechnický monitoring pre objekty líniových častí pozemných komunikácií  (SSC/MDPT, jún 2010).

# Geotechnický monitoring

## Charakteristika územia stavby

### Geomorfologické údaje

Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí skúmané územie do subprovincie vnútorných Západných Karpát a oblasti Fatransko-Tatranskej. Je súčasťou celku Žilinská kotlina a predstavuje geomorfologický  podcelok Žilinskú pahorkatinu. Územie je súčasťou hlavného povodia Váhu a patrí do čiastkového povodia Rajčianky.

### Klimatické údaje

Geografická pozícia územia sa odráža v jeho klimatických pomeroch. Záujmové územie je súčasťou mierne teplej klimatickej oblasti MT-5. Oblasť charakterizuje normálne až krátke leto, mierne až mierne chladné, suché až mierne suché. Prechodné obdobie je normálne až dlhé, s miernou jarou a jeseňou, zima je normálne dlhá, mierne chladná, suchá až mierne suchá s normálnou až krátkou snehovou pokrývkou. Údaje charakteristické pre oblasť sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Klimatické charakteristiky					             MT-5

Počet letných dní				          	                        30 - 40

Počet let. dní s teplotou 10  a viac	                                  140 - 160

Počet mrazových dní	 		                                  130 - 140

Počet ľadových dní			                                                40 -  50

Priemerná teplota v januári °C		                                     -4 -  -5

Priemerná teplota v júli °C		                                                16 - 17

Priemerná teplota v apríli °C			                          6  -  7

Priemerná teplota v októbri  °C 			                          6  -  7

Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac	                      100 -120

Zrážkový úhrn vo vegetačnom období		                      350 - 450

Zrážkový úhrn v zimnom období		                                  250 - 300

Počet dní so snehovou pokrývkou		                                    60 - 100

Hĺbka premŕzania stanovená podľa ON 73 6196 je nasledujúca:

hpr=2.a0.Tm = 2.57.140 = 126 cm   (a0=57, Tm=140 - počet mrazových dní)

### Geologická stavba územia

V zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie Západných Karpát patrí územie na začiatku trasy do nasledovných regiónov a oblastí :

A. Región jadrových pohorí  s oblasťami

- oblasť jadrových stredohorí

A-b-9 Strážovská hornatina

Územie trasy je situované v severovýchodnom výbežku Strážovskej hornatiny. Táto časť územia je budovaná horninami križňanského príkrovu, ktorý je zastúpený slienitými vápencami a slieňovcami. Križňanský príkrov má dominantné postavenie v oblasti Lietavskej Lúčky a Porúbky. Vytvára súvislý 2-3 km pás smeru SV-JZ s odkryvmi pozdĺž pravého svahu údolia Rajčianky. Chočský príkrov buduje vrcholové časti západne od obce Turie a do hodnoteného územia priamo zasahuje na začiatku úseku.

Križňanský príkrov tvoria šedé slienité vápence, slieňovce, miestami piesčité vápence veku titón-apt. Chočský príkrov budujú triasové masívne dolomity, ktoré vystupujú na svahoch Slnečných skál. Celý komplex mezozoických hornín je intenzívne zvrásnený a  porušený  tektonickými líniami väčšinou šmykového, menej poklesového charakteru. Staršie tektonické línie násunového charakteru majú smer S-J a vznikli pravdepodobne v priebehu nasunutia príkrovov. Mladšie tektonické poruchy vznikli v priebehu popaleogénnych pohybov a tektonické porušenie sa prejavuje existenciou  drvených zón šírky niekoľko metrov. Tektonicky porušený horninový masív je na styku paleogénnych hornín s mezozoickými horninovými komplexami a medzi príkrovmi.

D.  Región tektonických vkleslín (depresií)

- oblasť vnútrohorských kotlín tetkonického pôvodu

D-g-53 Žilinská kotlina

Táto oblasť reprezentuje väčšinu úseku privádzača. Územie privádzača v úseku od Lietavskej Lúčky do konca trasy privádzača je budované paleogénnym pieskovcovo-ílovcovým súvrstvím. Územie v oblasti južného okraja Žilinskej kotliny, na kontakte s masívom mezozoika je budované bazálnym súvrstvím podtatranskej skupiny, ktorý je v priestore križovatky Lietavská Lúčka reprezentovaný súvrstvím lavicovitých až masívnych karbonátových brekcií s polohami hrubozrnných, doskovitých pieskovcov, ktoré sa na báze striedajú s výrazne vápnitými, prachovcovými ílovcami. Ílovce smerom k severu prevládajú.

Od križovatky Lietavská Lúčka smerom do centra Žilinskej kotliny prechádzajú do pieskovcovo-ílovcového  súvrstvia paleogénu (hutniansky vývoj).  Vývoj charakterizujú vrstvy ílovcov s vložkami siltovcov a pieskovcov. Ílovce v súvrství dominujú, vyznačujú sa laminovanou a tenkodoskovitou vrstevnatosťou smeru SV-JZ s miernym úklonom k SZ. Ojedinele sú v prevahe lavicovité až doskovité pieskovce nad ílovcami. Horninový masív je však výraznejšie porušený plošným zvetraním. Geologická stavba a vplyv geodynamických javov sa odráža v plochom reliéfe územia. Svahové deformácie sú významnejšie rozvinuté na území križovatky, na ľavostranných svahoch nepomenovaného, pravostranného prítoku Rajčianky.

Územím budovaným paleogénnymi horninami prechádzajú významné tektonické línie S-J, Z-V a SZ-JV smeru. Tektonické porušenie súvrstvia sa prejavuje väčšími mocnosťami kvartérnych sedimentov a priesakmi podzemných vôd, rozvojom geodynamických javov - eróziou, svahovými deformáciami, výraznejším podmáčaním územia.

Komplex paleogénnych a mezozoických hornín prekrývajú kvartérne sedimenty fluviálnej, deluviálnej, menej proluviálnej a antropogénnej genézy pleistocénneho a holocénneho veku.

Dominujú fluviálne sedimenty, terasové sedimenty stredných a vysokých terás, deluviálne a polygenetické sedimenty na svahoch hornatiny a pahorkatiny.

Fluviálne sedimenty sú zastúpené ako výplň údolia Rajčianky. Sú reprezentované štrkovitými a pokryvnými jemnozrnnými zeminami. K fluviálnym sedimentom priraďujeme aj výplne údolí bočných prítokov s heterogénnym zastúpením prevažne jemnozrnných zemín, s nerovnomerným zastúpením ílovitých štrkov až hlín so štrkom. Bočné údolia prítokov sú rôzne široké. Sú vo vývoji úzkych, zarezaných údolí (územie križovatky) až širokých, plytkých depresií (údolie východne od Bytčice).  Reprezentujú komplex fluviálnych náplavov horských tokov a v tejto oblasti pahorkatiny ich charakterizujeme ako zmešaný deluviálno-fluviálny komplex.

K aluviálnym sedimentom priraďujeme aj terasové sedimenty. Sú reprezentované prevažne štrkovitými zeminami  s nerovnomerne mocným,  ílovitým a hlinitým pokryvom. Na úpätí svahov hornatiny (južne od Lietavskej Lúčky) sú prekryté súvislým a mocnejším pokryvom deluviálnych sutí. Terasový stupeň nízkej a strednej terasy predstavuje erózne plošiny v úpätí pravého svahu údolia, na začiatku navrhovanej trasy až po územie nad areálom cementárne. Stredná terasa buduje územie morfologicky výrazného stupňa od Bytčice smerom k severnému okraju kotliny (územie intravilánu mesta Žilina). Stupeň smerom k severu sa rozširuje. Je reprezentovaný súvislou polohou terasových sedimentov. Je pokrytý nerovnomerne mocným pokryvom deluviálnych a polygenetických jemnozrnných zemín. Štrkové valúny sú čiastočne zvetrané. Smerom k pahorkatine je prekrytý deluviálnymi sedimentami, ktoré tvoria súvislú, ale nerovnomerne mocnú vrstvu. K terasovým sedimentom vysokých terás môžeme priradiť zistené terasové sedimenty v území nad vodojemom Lietavskej Lúčke.

Deluviálne sedimenty sú charakteru ílov, hlín na území budovanom paleogénnym komplexom a sú ojedinele charakteru sutí. V týchto typoch delúvií sú často vyvinuté  zosuvné delúvia. Zosuvné delúvia často zasahujú do ich rozloženej a zvetranej zóny.  Najvýznamnejšie zosuvné územia sú v oblasti južných svahov križovatky Lietavská Lúčka. Tu je hodnotené zosuvné územie ako recentné (aktívne). Na paleogénnom podloží prevládajú zosuvné delúvia hrúbky do 2 až 7 m.

Sute hlinité až hlinito-kamenité sa vyskytujú najmä na úpätí  svahoch v oblasti južne od Lietavskej Lúčky a pri ich úpätí dosahujú väčších mocností.

Proluviálne sedimenty sú vyvinuté len ojedinele pri vyústení bočných tokov pri Porúbke a v Bytčici a vyskytujú sa v trase privádzača len sporadicky.

Antropogénne sedimenty sa vyskytujú ako materiály cestných vozoviek a cestných násypov bol zistený pozdĺž cestnej komunikácie od sídliska Solinky po koniec navrhovanej trasy cesty. Rozsiahla haldová skládka TKO je pri južnom okraji CLL v údolí Rajčianky, lokálne sa v navrhovanej trase cesty vyskytujú navážky stavebného a komunálneho odpadu.

Zeminy s organickými látkami sa vyskytujú najmä v údoliach tokov, údoliach a depresiách horských tokov a bočných údolí, ako aj na miernych svahoch v depresiách  a úvalinách.

Z geodynamických javov sa v území vyskytujú už spomínané svahové deformácie, neotektonické pohyby, erózia a zvetrávanie.

Najrozsiahlejšie svahové  deformácie sú vyvinuté na pravostrannom svahu údolia, na území križovatky Lietavská Lúčka. Svahy s väčšou akumuláciou svahových sedimentov sú náchylné na zliezanie pokryvných kvartérnych útvarov. V údoliach tokov sa uplatňuje bočná a hĺbková erózia.

Eróziou sú postihnuté najmä nárazové brehy povrchových tokov (Rajčianky a jej výraznejšie bočné prítoky). Svahy sú postihnuté výmoľovou eróziou. Svahy na flyšových horninách paleogénu sú citlivé na eróziu v prípade odstránenia vegetačnej vrstvy alebo celého kvartérneho pokryvu. Rozvoj erózie je intenzívny aj na svahoch odrezov a zárezov tohto horninového komplexu.

Zvetrávanie je veľmi výrazné opäť v masíve flyšových hornín paleogénu ale aj flyšoidných, mezozoických hornín so zastúpením slieňovcov.  Masív paleogénneho flyšového súvrstvia je na väčšine územia hlboko zvetraný s dosahom zvetrania až viac ako 10m pod úroveň povrchu paleogénu. Súčasné zvetrávanie je viazané na erodované a umelo odkryté časti svahov. Degradácia hornín najmä v paleogénnom súvrství charakteru ílovcov je  tu ešte zvýraznené objemovými zmenami rozložených zón masívu, resp. polôh ílovitých zemín aj deluviálneho charakteru. Objemové zmeny pri zväčšení objemu sú viazané na zvýšenie vlhkosti a na zmrašťovanie v období sucha. Horniny sú náchylné aj namŕzavosťou.

Záujmové územie v zmysle STN 73 0036 sa nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika č.2, ktorej sa priraďuje základné seizmické zrýchlenie ar=1,0 m.s-2. Geologické podložie, tvorené paleogénnym súvrstvím ílovcov a prachovcov s vložkami pieskovcov, zaraďujeme podľa citovanej STN do kategórie B. V prípade paleogénnej formácie s výskytom rigídnych karbonátových  brekcií (zlepencov) a pieskovcov ako aj mezozoickej formácie s vápencami, takéto  takéto geologické podložie zaraďujeme do kategórie A. Z hľadiska seizmicity územia sa predmetné územie nachádza v oblasti s maximálnou pozorovanou intenzitou 7 až 8° (podľa MSK-64, príloha 2 STN 73 0036). Predpokladá sa, že najintenzívnejšie sa seizmické účinky prejavia v zvodnených náplavoch, v blízkosti zlomov a na svahoch nestabilných, prípadne aj na svahoch, ktoré sú z hľadiska svahových deformácií na hranici rovnovážneho stavu.

Z hydrogeologického hľadiska majú význam hlavne trvalo zvodnené štrkovité sedimenty v údolí Rajčianky a terasové štrkové sedimenty s hladinou podzemnej vody v hĺbke 2-5 m pod terénom. Podzemná voda je viazaná tiež na rozhranie deluviálneho komplexu a skalného podložia. V území sa lokálne vyskytujú zamokrené územia a prevažne suťové pramene. Pieskovcovo-ílovcové súvrstvie predstavuje nepriepustné prostredie, priepustnejší horninový komplex predstavujú zlepence bazálneho paleogénu a mezozoika.

### Inžinierskogeologické pomery územia

Na základe realizovaných inžinierskogeologických prieskumov v trase diaľničného privádzača v rokoch 1996-2002 boli na území overené tri litologické formácie :

- formácia kvartérnych pokryvných útvarov

- flyšová formácia (paleogén)

- pestrá pieskovcovo-slieňovcovo-vápencová formácia (mezozoikum)

- formácia karbonatických hornín (mezozoikum)

Formácia kvartérnych sedimentov

Antropogénny komplex

V skúmanom území je zastúpený materiálom navážok, cestných vozoviek a cestných násypov. Nie je typickým sedimentom v trase privádzača. Mimo trasy privádzača, pri južnom okraji areálu cementárne sa nachádza haldová skládka TKO. Antropogénny komplex je tvorený prevažne ílom a hlinou s úlomkami hornín a štrku, tuhej a mäkkej konzistencie, ďalej hlinito -kamenitou suťou  a štrkom ílovitým a hlinitým s  úlomkami stavebného materiálu (tehla, asfalt), domového odpadu (sklo, drevo, obaly) a s ojedinelým výskytom organických látok. Antropogénne materiály nie sú vhodnou základovou pôdou.

Fluviálny komplex

Najvýraznejšia akumulácia fluviálnych sedimentov je v údolnej nive Rajčanky a Turského potoka na začiatku trasy privádzača.

Povodňové náplavy reprezentujú jemnozrnné zeminy, ktoré tvoria pokryv korytovej štrkovej výplne. Podľa STN 72 1001 možno povodňové náplavy klasifikovať ako íl piesčitý so symbolom CS, íl s nízkou až strednou plasticitou so symbolom CL, CI, na prechode so štrkovým podložím sa miestami nachádzajú íly štrkovité so symbolom CG. Konzistencia zemín je prevažne tuhá, lokálne mäkká až kašovitá, ojedinele s prímesou organických látok, ktoré nadobúdajú až charakter ílov s vysokou plasticitou so symbolom CH.

Fluviálne štrky korytovej fácie sú dominantným fluviálnym sedimentom. Ich báza je v úrovni 3,7-6,3m. Zvyčajne ide o štrky s dobre opracovanými valúnami granitoidov, kryštalických hornín a karbonátov. Veľkosť valúnov je v rozmedzí 1-10 cm, max. 15 cm, miestami sa vyskytujú balvany väčšieho priemeru, celkový obsah štrkových valúnov je v rozmedzí 40-75%. Ojedinele sa v štrkoch nachádzajú polohy hrubých pieskov. Štrky a piesky sú podľa výsledkov dynamických penetračných skúšok prevažne stredne uľahnuté. Podľa STN 72 1001 možno zeminy klasifikovať ako štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy so symbolom G-F, štrk ílovitý so symbolom GC, piesky sú s prímesou jemnozrnnej zeminy so symbolom S-F.

Sedimenty horských tokov ako výplni depresií a údolí pravostranných prítokov v pahorkatinnej časti trasy privádzača ako i rozsiahly komplex terasových sedimentov zachovaný v pravom svahu údolia Rajčianky. Vo fluviálnom komplexe dominujú íly, ílovité štrky, ojedinele sa vyskytujú aj organické zeminy. Náplavové íly sa vyznačujú pestrým a premenlivým charakterom čo do typu i plasticity. Zodpovedajú jemnozrnným ílovitým a hlinitým zeminám nízkej až extrémne vysokej plasticity CL-CI-CS-CG-CH-MH-MV, ktoré lokálne sú s prímesou štrku a piesku a v bazálnych polohách až ako štrkovité íly tuho-mäkkej až pevnej konzistencie s výskytom aj organických látok.

Terasový komplex

Terasové íly podľa STN 72 1001 terasové íly možno klasifikovať ako íl štrkovitý  so symbolom CG, íl piesčitý so symbolom CS a íl so strednou až vysokou plasticitou so symbolom CI, CH. Íly sú svetlej žltohnedej, hrdzavohnedej a sivej farby, tuhej až pevnej konzistencie s lokálnym výskytom organických látok.

Terasové štrky sú tvorené dobre opracovanými zdravými až zvetranými granitoidmi, kryštalickými horninami a karbonátmi veľkosti 1,5-10cm o obsahu v rozmedzí 35-60 %. Ojedinele sa vyskytujú balvany až nad priemer vrtu Štrky miestami obsahujú polohy a šošovky hrubozrnných pieskov. Podľa dynamických penetračných skúšok sú štrky uľahnuté. Podľa STN 7 1001 možno štrky klasifikovať ako štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy so symbolom G-F, štrk ílovitý so symbolom GC, piesky sú ílovité so symbolom SC.

Proluviálny komplex

Je vyvinutý vo forme proluviálnych kužeľov pri vyústení pravostranných prítokov do údolia Rajčianky. V proluviálnych kužeľoch povrchovú vrstvu reprezentujú proluviálne íly a štrky. Proluviálny komplex reprezentuje hlavne íl strednej a vysokej plasticity prevažne typu CI-CH tuhej, ale lokálne aj mäkkej konzistencie. Obsahuje úlomky a polozaoblené zrná veľkosti 0,5-2-8 cm, obsahu 10-15 %. Vyšší obsah úlomkov a polozaoblených zŕn veľkosti 2-6 cm, max. 15 cm obsahu do 40 % sa nachádza na báze, pričom má charakter ílovitého štrku.

Podľa STN 72 1001 proluviálne sedimenty možno klasifikovať ako íl so strednou plasticitou so symbolom CI. Íly sú hnedej až sivohnedej farby s hrdzavými a čiernymi šmuhami, tuhej až pevnej konzistencie. Najspodnejšiu polohu tvoria zeminy štrkovité s obsahom úlomkov vápencov a slieňovcov, vyššie sa v prolúviu nachádzajú valúny štrku pôvodom z terasy. Podľa STN 721001 možno tieto zeminy klasifikovať ako štrk ílovitý so symbolom GC, pri menšom obsahu klastickej zložky ako íl štrkovitý so symbolom CG.

Deluviálny komplex

Sedimenty deluviálneho komplexu sú najrozšírenejším komplexom, ktorý tvorí súvislý pokryv na svahoch a priamo prekrýva horniny predkvartérneho podložia alebo čiastočne prekrýva fluviálne, terasové sedimenty. Deluviálny komplex zastupujú íly, menej hliny, ílovité a ílovito-kamenité sute a zosuvné delúviá.

Deluviálne (svahové) íly sú dominujúcim litologickým typom. Podľa makroskopického vyhodnotenia  vrtov, šachtíc a penetračných sond a výsledkov laboratórnych skúšok sú deluviálne íly typu CI-CH stredne až vysokoplastické tuhej aj pevnej konzistencie, hnedej, tmavohnedej a hnedosivej farby. V niektorých úsekoch obsahujú prímes úlomkov hornín a na báze prechádzajú do ílovitých sutí.

Ílovité a ílovito-kamenité sute sú vyvinuté najmä na svahoch budovaných mezozoickými horninami, menej paleogénnymi horninami s vyšším zastúpením pieskovcov, resp. paleogénnymi horninami vo vývoji bazálneho súvrstvia.  Polohy sutí sa vyskytujú v podobe šošoviek, vrstiev, iba ojedinele vytvárajú súvislé polohy, hoci sa vyskytujú pod vrstvou deluviálnych  ílov. Podľa geologickej dokumentácie a výsledkov pôdnomechanických  rozborov v suťovom komplexe sa striedajú polohy ílovitej a ílovito-kamenitej sute tvorenej ostrohrannými úlomkami prevažne vápencov a slieňovcov, menej pieskovcov, veľkosti 5-7 cm, max. 10-12 cm, obsahu do 35 % v ílovitej suti a do 50-60 % v ílovito-kamenitej suti. Výplň tvorí prevažne piesčitý íl strednej až vysokej plasticity pevnej konzistencie.

Výskyt zemín zosuvného delúvia je viazaný na oblasť recentného zosuvného územia v potencionálnom, dočasne ukľudnenom stave na pravom svahu údolia bezmenného povrchového toku v križovatke Lietavská Lúčka. Diaľničný privádzač pretína územie zosuvov v jej západnom ohraničení. Zosuvy sú súčasťou zloženého komplexu viacerých recentných zosuvov prúdového, frontálneho a prevažne plošného tvaru. V súčasnosti nie sú aktívne, ale iba potencionálneho charakteru - dočasne prirodzene mierne stabilizované, s čiastočne zastretými morfologickými tvarmi a prevažne v záverečnom vývojovom štádiu, okrem niektorých častí v odlučných oblastiach, kde lokálne badať ešte prejavy svahových dotvárajúcich sa deformačných procesov. Vznik zosuvov bol v minulosti podmienený popri ig a hg pomeroch územia, hlavne eróznou činnosťou potoka a tektonickou porušenosťou podložného flyšového komplexu. Zeminy zosuvného delúvia tvoria prevažne svahové íly, lokálne aj rozložené ílovce a prachovce, charakteru stredno, ale prevažne vysokoplastických ílov, miestami až ílovitých sutí typu CH, lokálne CI až CG tuhej konzistencie.

Polygenetický komplex

Polygenetické sedimenty prevažne deluviálno-fluviálnej (splachovej) genézy prekrývajú komplex terasových sedimentov v celom úseku ich výskytu. Ich mocnosť je premenlivá v závislosti na pozícii voči terase. Sú zastúpené prevažne jemnozrnnými zeminami miestami s obsahom valúnov pochádzajúcich zo štrkov terasy. Podľa STN 72 1001 polygenetické sedimenty možno klasifikovať ako íl štrkovitý  so symbolom CG, íl piesčitý so symbolom CS a íl so strednou až vysokou plasticitou so symbolom CI, CH. Íly sú svetlej hnedej až sivohnedej farby s hrdzavými a sivými šmuhami, tuhej až pevnej konzistencie.

Formácia predkvartérnych hornín

Flyšová formácia - paleogén

Z výsledkov inžinierskogeologického prieskumu vyplýva, že podstatná časť územia diaľničného privádzača je tvorená horninami centrálno-karpatského paleogénu, flyšovou formáciou, ktorú zastupuje pieskovcovo-ílovcový komplex. Z juhu je paleogén reprezentovaný bazálnym súvrstvím, so zastúpením zlepencov, pieskovcov a brekcií. Vyskytuje sa vo forme malých ostrovoch a na povrch vystupujúce na rozhraní centrálno-karpatského paleogénu a mezozoických hornín krížňanského príkrovu.

Pieskovcovo - ílovcový komplex je tvorený súvrstvím ílovcov a pieskovcov s prevahou prachovcov a ílovcov (hutianske súvsrtvie). Komplex tvorí podložie kvartérnym sedimentom v úseku od križovatky Lietyavská Lúčka. Podľa makroskopického vyhodnotenia sú ílovce často piesčité s polohami prachovcov (siltovcov), najmä v južnej časti územia. Ílovce sú sivej farby, v zóne rozloženia a zvetrania sú hnedé, sivohnedé, hnedosivé až sivozelené, lokálne fialové. Vyznačujú sa laminovanou a tenkodoskovitou vrstevnatosťou so sklonom vrstiev 5-15°, max. 30°. Smer vrstevnatosti je ZZS -VVJ a ZZJ-VVS so sklonom k SSV a SSZ. Prestúpené sú systémami šikmých a strmých priečnych puklín smeru SV-JZ a SZ-JV, až S-J a Z-V, ktoré v povrchových zónach vytvárajú spolu s vrstevnými plochami malú až strednú  blokovitosť masívu. V zóne zvetrania a v blízkosti tektonických porúch  má súvrstvie ílovitý a suťový charakter, pozorovať detailné prevrásnenie horniny s vyhladenými a ryhovanými tektonickými plochami.

Podradné zastúpenie má pieskovcovo-zlepencový komplex paleogénu, ktorý reprezentujú drobnozrnné a hrubozrnné zlepence, brekcie a pieskovce, ktoré vystupujú pri južnom okraji flyšového súvrstvia medzi Bytčicou a Lietavskou Lúčkou. Zlepence a brekcie sú v povrchových častiach zvetrané na piesok a štrk. Sú svetlej, sivohnedej farby, tvorené zaoblenými a ostrohrannými zrnami karbonatických hornín veľkosti  2-7 cm, max. 30-50 cm. Tmel zlepencov a brekcií je vápnitý, premenlivého obsahu.

Formácia karbonátov mezozoika chočského príkrovu

Horniny tejto formácie tvoria prevažne monotónne súvrstvie wettersteinských a hlavných dolomitov. Dolomity do trasy privádzača zasahujú na začiatku úseku v údolí Rajčanky. Ide o súvrstvie svetlosivých až sivobielych masívnyých dolomitov, ktoré sú intenzívne tektonicky porušené až podrvené vplyvom nasúvania príkrovov.

Pestrá pieskovcovo-slieňovcovo-vápencová formácia mezozoika križňanského príkrovu

Horniny tejto formácie sú zastúpené flyšoidným súvrstvým slieňovcov, slienitých bridlíc a slienitých vápencov a vápencov. Komplex je tvorený slienitými vápencami, slieňovcami, piesčitými a škvrnitými vápencami. Vápence sú tmavosivej až modrosivej farby, škvrnité, lokálne vyhojené kalcitovými žilkami. Vyznačujú sa tenkodoskovitou až doskovitou  vrstevnatosťou s mocnosťou vrstiev do 50-150, ojedinele do 200 mm.  Doskovitá vrstevnatosť nie je priebežná,  vrstvy sú často vyklinené, strácajú. Monoklinálny smer vrstevnatosti je často zvrásnený miernymi vrásami. Slienité bridlice majú laminovanú vrstevnatosť s mocnosťou vrstiev do 5-10 mm. V celom území je dominantný smer vrstiev SZ-JV s rozpätím od Z-V až k S-J, so sklonom k SV s rozpätím od S k V. Sklon vrstiev je prevažne do 10-30°.

## Členenie a rozsah geotechnického monitoringu

Geotechnický monitoring je členený z hľadiska vecného aj časového na 3 etapy:

- pred výstavbou

- počas výstavby (predpokladaná dĺžka výstavby 36 mesiacov)

- počas prevádzky (predpoklad po dobu 1 roka)

Rozsah geotechnického monitoringu pre jednotlivé stavebné činnosti bude pozostávať z:

- kontroly stability zosuvných území,

- kontroly stability zárezov, násypov, oporných múrov

- kontroly stability, sadania a priebehu konsolidácie násypov,

- kontroly stability hlbokých zárezov zabezpečovaných zárubnými múrmi,

- kontroly funkčnosti odvodňovacích vrtov

- kontroly deformácií statickej konštrukcie zárubných a vystužených oporných múrov,

- odborného geologického a geotechnického dohľadu.

### Identifikácia geotechnických rizík

Analýza geotechnických rizík je základom návrhu koncepcie monitoringu. Predmetná stavba situovaná v pomerne zložitých geotechnických podmienkach s náročným zakladaním. Zložitosť geotechnických podmienok objasnil podrobný inžinierskogeologický prieskum, ktorého závery a odporúčania boli aplikované pri projektovaní predmetného úseku privádzača.

### Koncepcia a metódy geotechnického monitoringu

Geotechnický monitoring zahŕňa inštaláciu meracích miest, vykonávanie meraní a sledovaní, zber nameraných dát a poznatkov, ich vyhodnotenie a následný rozhodovací proces vychádzajúci z definície varovných stavov a opatrení v rovine technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Pre účely dlhodobého monitorovania navrhujeme realizovať monitoring, ktorého cieľom bude :

- geodetické sledovanie deformácií bodov na objektoch a priľahlom území - povrchové deformácie

- sledovanie podpovrchových deformácií vo vrtoch pomocou zvislej inklinometrie

- meranie dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží extenzometrami

- sledovanie dlhodobej únosnosti kotiev dynamometrami

- sledovanie režimu podzemnej vody - meranie tlaku podzemnej vody v otvorených piezometroch a meranie výdatnosti odvodňovacích vrtov

- sledovanie deformácie násypov vodorovnými inklinometrami

- sledovanie vývoja pórových tlakov v podloží vysokých násypov vibračnými piezometrami

- geologický dozor

#### Merania povrchových deformácii

Merania povrchových deformácií patria medzi dôležité údaje geotechnického monitoringu z hľadiska funkčnej spoľahlivosti a bezpečnosti jednotlivých objektov v krátkodobých aj dlhodobých súvislostiach. Merania, okrem informácii o vplyve statických a dynamických účinkov prostredia na objekty, umožňujú predvídať ich budúce stavy v čase v danej statickej schéme.

V rámci meraní povrchových deformácií sa budú dlhodobo sledovať zvislé aj vodorovné pohyby statických konštrukcií podmienené geologickými danosťami v predmetných úsekoch stavby. Pre každú lokalitu (časť stavby), ktorú je potrebné sledovať, je potrebné vybudovať 3-5 vzťažných výškových a polohových bodov (VVPB), ktoré budú využité na meranie deformácií vybraných objektov. Množstvo a umiestnenie pozorovaných bodov, ktoré budú zabudované na vybranom objekte, je definovaný zložitosťou geotechnických pomerov a statickými schémami konštrukcií.

Samotné observačné piliere (VVPB) budú stabilizované oceľovými pažnicami zapustenými 4 - 5 m do terénu. Pre sledovanie sa budú využívať aj existujúce body vytyčovacej siete (BVS) s ťažkou stabilizáciou a nútenou centráciou, pokiaľ vyhovujú požadovaný parametrom. Body sa musia vybudovať v dostatočnom predstihu pred výstavbou, aby bolo možné merať deformácie už na začiatku stavebných prác. Uvedené body je potrebné pred výstavbou - zahájením meraní pozorovaných bodov minimálne v 3 etapách kontrolne premerať a stanoviť vstupné údaje základného merania, ktoré bude východiskovým pre monitoring.

Pre pozorované body (PB) na objektoch sa použijú meracie značky zvislo alebo vodorovne stabilizované, prípadne cieľové značky s reflexnými fóliami. Tieto je potrebné osadiť tak, aby bolo možné merania vykonávať počas výstavby aj počas prevádzky.

Merania pozorovaných bodov (PB) v smere zvislom (sadanie) sa budú vykonávať geometrickou niveláciou - presnou niveláciou podľa metodiky pre veľmi presnú niveláciu v štátnej nivelačnej sieti. Relatívne zmeny budú určené s presnosťou na 2 mm. Na sledovanie polohových zmien bude použitá trigonometrická metóda. Presnosť merania na vzdialenosť do 100 m musí byť do 2 mm, pri vzdialenosti do 500 m musí byť presnosť merania do 3 mm. Uvedené body je potrebné pred výstavbou - zahájením meraní pozorovaných bodov minimálne v 3 etapách kontrolne premerať a stanoviť vstupné údaje základného merania, ktoré bude východiskovým pre monitoring.

#### Merania podpovrchových deformácií zvislou inklinometriou

Digitálny vertikálny inklinometer je vysoko presný prístroj pre meranie podpovrchových posunov alebo deformácií prostredníctvom merania uhlov v meracom profile - vodiacej rúre, zabudovanej do zvislého vrtu. Vlastná meracia sonda je prenosná a merania majú etapový charakter. Inklinometrické vrty budú zhotovené pred zahájením stavebných prác. Do zapaženého a vyčisteného vrtu priemeru 100 – 150mm hĺbky siahajúcej do stabilnej oblasti sa osadí inklinometrický merací profil s pozdĺžnymi vodiacimi drážkami v dvoch na seba kolmých smeroch. Drážky vodiacich výpažníc treba orientovať v smere predpokladaných posunov. Medzikružie medzi výpažnicou a meracím profilom sa odspodu vyplní bentonitovocementovou zálievkou až po povrch za súčasného odpažovania vrtu. Ústie vrtu sa ochráni uzatvárateľnou oceľovou ochrankou. Prenosná meracia sonda má v sebe integrované dva citlivé servomechanické snímače zrýchlenia, ktorých osi sú vzájomne pootočené o 90°. Počas merania je sonda vedená v drážkach výpažnice pomocou štyroch vodiacich kolies, pričom je ťahaná zdola nahor v intervaloch 0,5m  pomocou spojovacieho kábla. V každom hĺbkovom intervale sa odčíta úklon, ktorý je následne konvertovaný na posun. Porovnávaním jednotlivých etapových meraní so základným meraním sa získava diferenciálny a integrálny priebeh vodorovných deformácii. Presnosť odčítania by mala činiť 0,02mm na 500mm. Nakoľko sa jedná o relatívne hodnoty, je potrebné na ústie vrtu nainštalovať polohový geodetický bod.

Všetky vrty budú prevedené na jadro s ukladaním jadra do vzorkovníc. Jadro bude zlikvidované po odvŕtaní celého profilu. Každý vrt bude geologicky zdokumentovaný.

#### Meranie úrovne hladiny podzemnej vody

Meranie úrovne hladiny podzemnej vody bude zabezpečované otvoreným systémom v piezometrických vrtoch zabudovaných otvorenými PVC rúrami priemeru do  110 mm, ktoré sú zakončené v mieste merania filtrom (meranie voľných hladín podzemnej vody v pozorovacích hydrovrtoch). Filtrová časť sa vo vrte obsype štrčíkom a zvyšná časť vrtu sa utesní. Meranie sa bude vykonávať elektrokontaktným hladinomerom s meracím pásmom.

Všetky vrty budú prevedené na jadro s ukladaním jadra do vzorkovníc. Jadro bude zlikvidované po odvŕtaní celého profilu. Každý vrt bude geologicky zdokumentovaný.

#### Meranie výdatnosti odvodňovacích vrtov

Odvodnenie územie je dôležitou súčasťou stabilizácie územia. Sledovanie režimu odvodňovania masívu najmä v zosuvných územiach a hlbokých zárezoch v rámci režimových pozorovaní úrovne hladiny podzemnej vody bude vykonávané meraním výdatnosti horizontálnych odvodňovacích vrtov pomocou kalibrovanej nádoby a časového meradla (stopky).

Odvodňovacie vrty sú súčasťou jednotlivých stavebných objektov a zrealizuje ich zhotoviteľ stavby. Pri ukončení každého vrtu musí byť zrealizované základné meranie výdatnosti.

#### Meranie sadania násypov horizontálnym inklinometrom

Princíp merania výškových deformácií horizontálnym inklinometrom je založený na preťahovaní meračskej digitálnej inklinometrickej sondy v zabudovanom meracom profile. Merací profil MP tvoria špeciálne chráničky s vodiacimi drážkami. Meracia sonda je vedená v meracom profile, pričom je tlačená (ťahaná) z jednej strany násypu na druhú a hodnoty sa odčítajú v intervale 1,0 m. Porovnaním jednotlivých etapových meraní sa základným meraním získa priebeh sadania podložia násypu.

Merací profil sa uloží do výkopu ryhy v základovej škáre násypu hĺbky 0,3 m, šírky 0,3 m, na jej dno sa nasype 15 cm lôžko z piesku frakcie 0-4 mm. Do vyrovnaného lôžka sa osadí inklinometrická pažnica spojovaná manžetami. Následne sa vykoná spätný zásyp ryhy 15 cm vrstvou piesku frakcie 0-4 mm. Zásyp bude zhutnený malou mechanizáciou (ľahká vibračná doska). Na oboch koncoch meracieho profilu sa osadia koncové šachty (betónová skruž) tak, aby merací profil bol výškovo prispôsobený prestupom v stenách šachiet. Medzikružie v prestupoch sa vyplní cementovou maltou a na konce meracích profilov (plastovej rúry) sa osadia uzávery. Pred poškodením budú šachty na koncoch meracieho profilu chránené polkruhovými betónovými poklopmi.

Meracie zariadenie na meranie sadania - inklinometrická digitálna sonda, ktorá spĺňa nasledujúce technické údaje:

- rozsah náklonu : 	± 53° od horizontály

- rozlíšenie (citlivosť):	0,02 mm/0,5m

- presnosť:		± 4 mm

Súčasťou meracieho profilu je aj meranie pórových tlakov (viď nasledujúca kapitola). Inštalácia piezometrov musí byť zosúladená s inštaláciou vodorovného inklinometra. Schematická inštrumentácia meracieho profilu je uvedená v prílohe správy.

#### Meranie pórových tlakov vibračnými piezometrami

Vzhľadom k potrebe sledovania konsolidácie podložia násypov tvorených prevažne jemnozrnnými zeminami, nie je možné použiť otvorené piezometre z dôvodu ich veľmi dlhého referenčného času. Navrhujeme použiť vibračné piezometre PT inštalované do vrtov hĺbky 10-12 m priemeru 110 mm. V meracom profile MP budú inštalované 3 piezometre situované pod násypom, pričom stredný piezometer bude dvojúrovňový a krajné piezometre budú jednoúrovňové. Schematická inštrumentácia meracieho profilu je nasledovná.

Všetky vrty budú prevedené na jadro s ukladaním jadra do vzorkovníc. Jadro bude zlikvidované po odvŕtaní celého profilu. Každý vrt bude geologicky zdokumentovaný a z jednotlivých polôh umiestnenia snímačov budú odobrané dokumentačné vzorky. Vzorky budú uchované zhotoviteľom monitoringu po dobu jedného roku. Vrt je treba podvŕtať 15 až 30 cm pod navrhnutú úroveň piezometra a prepláchnuť dočista. Spodok vrtu sa zasype čistým kremičitým pieskom do výšky 15 cm pod filter piezometra. Piezometer sa spustí do potrebnej hĺbky. Piezometer môže byť vložený do pláteného sáčku naplneného čistým nasýteným filtračným pieskom a takto spustený na určené miesto. Oblasť nad piezometrom musí byť odizolovaná, aby sa zabránilo prítokom vody z prípadných vyššie položených horizontov podzemnej vody. Odizolovanie vykonáme granulovaným ílom a následne bentonitovou suspenziou a to buď až po povrch terénu, pokiaľ sa zabudovává len jeden piezometer do vrtu,  alebo 50 cm pod úroveň vyššej polohy piezometra. V druhom prípade sa znovu opakuje predchádzajúci postup.

Piezometre budú inštalované pri mocnosti nepriepustných vrstiev min. 1 m. Najvyššia úroveň piezometrov v nepriepustnom prostredí bude v hĺbke min. 1 m pod úroveň priepustných zemín.

Pred poškodením budú káble od piezometrov vedené v ochrankách v ryhe, v ktorej je umiestnený aj merací profil pre inklinometrické meranie sadania. Ochrana pred poškodením je zabezpečené vyvedením káblov od piezometrov do poklopom uzavretých koncových šácht meracieho profilu.

Piezometrické snímače musia spĺňať nasledujúce technické údaje:

- rozsah merania: 	0 – 500 kPa

- rozlíšenie (citlivosť): 	min. 0,25 kPa

- presnosť: min. 	1 kPa

- filter: 			50 m

- materiál: 		nerezová oceľ

#### Meranie napätia v zemných kotvách

Dlhodobé sledovanie vývoja síl v zemných kotvách bude vykonávané odpočítaním hodnôt na nainštalovaných magnetoelastických dynamometroch, ktoré musia umožňovať jednorazové aj automatizovane meranie.

Inštalácia magnetoelastických dynamometrov prebieha pred nasadením hlavy kotvy. Snímač sa nasunie na kotevný prvok a zasunie sa cca 50-100 cm do vrtu. Vyvedenie káblu pre odčítanie sa vykoná cez vyfrézovanú drážku v roznášacej doske kotvy a ďalej v pancierovej chráničke do miesta definitívneho odčítania.

#### Meranie dlhodobého pretvorenia výstužných geomreží extenzometrami

Extenzometre sa aplikujú do navrhovaných meracích profilov vystužených oporných múrov. Navrhované extenzometre budú slúžiť k dlhodobému sledovaniu pretvárania geomreží v čase výstavby a prevádzky. Aplikované extenzometre musia zabezpečiť veľmi presné meranie relatívnych dĺžkových posunov medzi koreňom extenzometra a hlavou extenzometra. Presnosť merania musí činiť min. 0,01mm, rozsah merania min. 50mm. Sú navrhované trojúrovňové extenzometre.

Materiál extenzometra musí odolávať korózii a jeho konštrukcia musí vyhovovať týmto požiadavkám:

- hlava extenzometra musí byť schopná pevného ukotvenia,

- koreň extenzometra musí byť schopný pevného uchytenia na monitorovanú štruktúru, zároveň však musí byť na mieste prestaviteľný v rozsahu determinovanom pozdĺžnym rozmerom otvoru použitej geomreže,

- telo extenzometra musí umožniť prispôsobovať sa deformačnému správaniu sa geomreže.

#### Meranie teploty

Väčšina meraných veličín je závislá od teploty, preto je potrebné na vykonanie teplotných kompenzácii merať aj teplotu. Pokiaľ meracie zariadenie pre vyššie uvedené metódy nedisponuje snímačom teploty a pre dodržanie predpísanej presnosti je vplyv teploty potrebné zohľadniť, dodávateľ geotechnického monitoringu je povinný teplotu pri každom meraní sledovať s dostatočnou presnosťou a pri vyhodnotení merania vykonať potrebné korekcie.

#### Geologický dozor

Geologický dozor, ako súčasť monitoringu, je potrebný pri realizácii zárezov a násypov cestných stavieb v náročných inžinierskogeologických a hydrogeologických pomeroch, resp. pri realizácii sanačných opatrení najmä v geotechnicky náročných pomeroch (zosuvné územia, neúnosné podložie) a zároveň aj pri zakladaní náročnejších objektov súvisiacich s týmito stavbami (oporné a zárubné múry, vystužené oporné konštrukcie a podobne).

Geologický dozor sa zúčastňuje aj pri realizácii prác špeciálneho zakladania (veľkopriemerové piloty, mikropiloty, kotvenie, klincovanie) a prác súvisiacich so zakladaním (stavebné jamy). Prítomnosť geologického dozoru zdôrazňujeme pri zakladaní mostných objektov.

Geologický dozor ďalej posudzuje vhodnosť zemín pre použitie do násypov, technológiu budovania a skladbu zemných konštrukcií, posudzuje kategórie ťažiteľnosti zemín a hornín.

Geologický dozor preberá v spolupráci s projektantom základové škáry stavebných objektov.

Geologický dozor bude počas svojej činnosti zabezpečovať nasledujúce geologické práce a dokumentáciu:

- Záznam skutočných geologických pomerov počas vyššie uvedených stavebných prác vo forme geologickej dokumentácie písomnej alebo grafickej.

- Určuje a spracováva geologickú dokumentáciu prieskumných opatrení počas výstavby (doplňujúce prieskumné vrty).

- Fotodokumentáciu.

- V prípade overenia rozdielnych geotechnických pomerov ako sú predpokladané aj odber vzoriek hornín so záznamom miesta odberu, ich laboratórne spracovanie.

Geologický dozor vykonáva priebežne prvotnú, čiastkovú a súhrnnú geologickú dokumentáciu.

Prvotná geologická dokumentácia bude následne spracovaná v čiastkovej a súhrnnej geologickej dokumentácii (textová a grafická časť) tímom pracovníkov podliehajúcich zodpovednému riešiteľovi (hlavný geológ). Vyhodnotenie a znázornenie celej geologickej dokumentácie musí byť spracované aj v digitálnej forme.

Geologický dozor je zabezpečovaný jedným pracovníkom, v prípade súbežnej požiadavke účasti na viacerých pracoviskách dvomi pracovníkmi v priebehu zmeny. Podľa priebehu, druhu a spôsobu stavebných prác na objektoch realizovaných na povrchu sa uvažuje jeho prítomnosť na stavbe minimálne 2x týždenne.

Geologický dozor môže vykonávať len odborne spôsobilý inžiniersky geológ, resp. geotechnik s minimálne 5 ročnou odbornou praxou a skúsenosťami z realizácie líniových stavieb.

Doba výkonu je viazaná na obdobie realizácie zemných prác a zakladania (spodná stavba) súvisiacich objektov na povrchu.

Po ukončení všetkých uvedených prác a vypracovaní záverečnej geologickej správy, výkon tejto funkcie zaniká. Geologický dozor svojimi odbornými vedomosťami a svojim priamym pôsobením na stavbe prispieva k vytvoreniu optimálneho prostredia pre výstavbu, riadenie, kontrolu a bezpečnosť počas stavebných prác. Geologický dozor sa zúčastňuje na poradách a kontrolných dňoch súvisiacich s výstavbou a úzko spolupracuje so všetkými účastníkmi výstavby. Geologický dozor vykonáva aj poradenskú činnosť pri všetkých stavebných činnostiach podľa požiadaviek stavby. Výkon geologického dozoru a geologické správy musia byť zabezpečované a spracované v rozsahu podľa príslušnej platnej geologickej legislatívy a STN.

## Návrh geotechnického monitoringu

Návrh geotechnického monitoringu je spracovaný podľa častí stavby, ktoré si vzhľadom na technické riešenie a geotechnické podmienky vyžadujú dlhodobé sledovanie deformácií. Podľa členenia stavby geotechnický monitoring navrhujeme pre nasledovné časti stavby:

|  | Názov časti stavby |
| --- | --- |
| 102 | Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina |
| 221 | Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850 |
| 223 | Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565 |
| 224 | Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655 |
| 225 | Oporný múr pri obj. 132-00 |
| 226 | Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765 |
| 136 | Preložka poľnej cesty km 4,745, vetva VA a vetva VB |

Sledovanie deformácií mostov je navrhnuté mimo projektu geotechnického monitoringu v PD príslušného mostu.

### 102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

Označenie, počet a umiestnenie objektov monitoringu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 0,0 - 0,6 | Observačné geodetické body VVPB | 2 ks | GBP1, GBP2 | 1 ks | 1 exist. bod BVS 619 + 1 bod nový |
|  | Geodetické body pozorované PB | 2 ks | MPG1/1, MPG1/2 | 2 ks | nivelačná značka prichytená na koncové šachty meracieho profilu MP1 v km |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-1 TP-1-3 | 35 m 3 x 10m | násyp v km 0,550 |

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 1,5 – 2,3 | Observačné geodetické body VVPB | 4 ks | GBP3, GBP4, GBP5, GBP6 | 3 ks | 1 exist. bod BVS 616 + 3 body nové |
|  | Geodetické body pozorované PB | 8 ks | INKG1, INKG2, INKG3, INKG4, INKG5, VP31G, VP34G, VP36G | 8 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrických vrtov aj existujúcich |
|  |  | 2 ks | MPG2/1, MPG2/2 | 2 ks | nivelačná značka prichytená na koncové šachty meracieho profilu MP2 |
|  | Inklinometrické vrty | 1 ks | INK-1 | 12 m | päta násypu v km 1,575 |
|  |  | 2 ks | INK-2, 3 | 12 + 12 m | zárez v km 1,775 |
|  |  | 1 ks | INK-4 | 15 m | zárez v km 1,950 |
|  |  | 2 ks | INK-5, VP31I | 15 m | zárez v km 2,025, exist. vrt VP31I (15m) |
|  |  | 1 ks | VP34I |  | zárez v km 2,150, exist. vrt VP34I (15m) |
|  |  | 1 ks | VP36I |  | zárez v km 2,225, exist. vrt VP36I (15m) |
|  | Piezometrické vrty | 1 ks | PZ-1 | 15 m | zárez v km 1,950 |
|  |  | 2 ks | PZ-2, VP31H | 15 m | zárez v km 2,150, exist. vrt VP31H (15m) |
|  |  | 1 ks | VP34H |  | zárez v km 2,150, exist. vrt VP34H (15m) |
|  |  | 1 ks | VP36H |  | zárez v km 2,225, exist. vrt VP36H (15m) |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-2 TP-1-3 | 45 m 3 x 12m | násyp v km 1,575 |

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 2,5 – 3,8 | Observačné geodetické body VVPB | 8 ks | GBP7, GBP8, GBP9, GBP10, GBP11, GBP12, GBP13, GBP14 | 4 ks | 4 exist. body BVS 825, 829, 930, 831 4 body nové |
|  | Geodetické body pozorované PB | 2 ks | INKG6, INKG37 | 2 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrických vrtov |
|  |  | 2 ks | MPG5/1, MPG5/2 | 2 ks | nivelačná značka prichytená na koncové šachty meracieho profilu MP5 |
|  | Inklinometrické vrty | 1 ks | INK-6 | 12 m | päta násypu v km 2,550 |
|  |  | 1 ks | INK-37 | 12 m | päta násypu v km 2,975 |
|  | Extenzometre | 3 ks | E1, 2, 3 | 2-4-6 m | násyp v km 2,550 |
|  |  | 3 ks | E4, 5, 6 | 3-6-9 m | násyp v km 2,975 |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-5 TP-1-3 | 40 m 3 x 12m | násyp v km 2,975 |

| km 5,5 – 6,0 | Observačné geodetické body VVPB | 5 ks | GBP15, GBP16, GBP17, GBP18, GBP19 | 2 ks | 3 exist. body BVS 697, 698, 699 2 body nové |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geodetické body pozorované PB | 4 ks | INKG33, INKG34, INKG35, INKG36 | 4 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrických vrtov |
|  |  | 2 ks | MPG4/1, MPG4/2 | 2 ks | nivelačná značka prichytená na koncové šachty meracieho profilu MP4 |
|  | Inklinometrické vrty | 2 ks | INK-33, INK-34 | 12 + 12 m | päta násypu v km 5,600 |
|  |  | 2 ks | INK-35, INK-36 | 15 + 15 m | zárez v km 5,750-5,850 |
|  | Piezometrické vrty | 2 ks | PZ-19, PZ-20 | 15 + 15 m | zárez v km 5,750-5,850 |
|  | Odvodňovacie vrty | 4 ks | Podľa DSP | 4 ks | vyústenia OV |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-4 TP-1-3 | 60 m 3 x 12m | násyp v km 5,600 |

### 136-00 Preložka poľnej cesty km 4,745, vetva VA a vetva VB

Označenie, počet a umiestnenie objektov monitoringu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vetva A + vetva B | Observačné geodetické body VVPB | 3 ks | GBP20, GBP21, GBP22 | 1 ks | 2 exist. body BVS 693, 694 1 bod nový |
|  | Geodetické body pozorované PB | 2 ks | INKG31, INKG32 | 2 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrických vrtov |
|  |  | 2 ks | MPG3/1, MPG3/2 | 2 ks | nivelačná značka prichytená na koncové šachty meracieho profilu MP3 |
|  | Inklinometrické vrty | 1 ks | INK-31 | 12 m | päta násypu v km 0,325 VA |
|  |  | 1 ks | INK-32 | 18 m | zárez v km 0,175 VB |
|  | Piezometrické vrty | 1 ks | PZ-18 | 18 m | zárez v km 0,175 VB |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-3 TP-1-3 | 30 m 3 x 12m | násyp v km 0,325 VA |
|  | Extenzometre | 3 ks | E7, E8, E9 | 3-6-9 m | násyp v km 0,325 VA |

### 221-00 Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850

Označenie, počet a umiestnenie objektov monitoringu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 8 ks | 221G1-221G8 | 8 ks | nivelačná značka osadená na rímse |
|  | 4 ks | INKG7, INKG8, INKG9, INKG10 | 4 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrických vrtov |
| Inklinometrické vrty | 4 ks | INK-7, INK-8, INK-9, INK-10 | 4 x 15 m | osadené medzi múrom a cestou 133 |

### 223-00 Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565

Označenie, počet a umiestnenie objektov monitoringu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 4 ks | INKG11 -INKG14 | 4 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrického vrtu |
|  | 8 ks | 223G1-223G8 | 8 ks | nivelačná značka osadená na rímse |
| Inklinometrické vrty | 4 ks | INK-11, INK-12, INK-13, INK-14 | 4 x 15 m | osadené v pilotovej stene |
| Piezometrické vrty | 4 ks | PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-6 | 4 x 15 m | osadené v pilotovej stene |
| Snímače sily v kotvách | 4 ks | K223/1, K223/2, K223/3, K223/4 | 4 ks | umiestnenie podľa DRS |
| Odvodňovacie vrty | 20 ks | Podľa DSP | 20 ks | vyústenia OV |

### 224-00 Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655

Označenie, počet a umiestnenie objektov monitoringu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 6 ks | INKG23 –INKG28 | 6 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrického vrtu |
|  | 8 ks | 224G1-224G8 | 8 ks | nivelačná značka osadená na rímse |
| Inklinometrické vrty | 6 ks | INK-23 - INK-28 | 6 x 15 m | osadené v pilotovej stene |
| Piezometrické vrty | 4 ks | PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-17 | 4 x 15 m | osadené v pilotovej stene |
| Snímače sily v kotvách | 4 ks | K224/1, K224/2, K224/3, K224/4 | 4 ks | umiestnenie podľa DRS |
| Odvodňovacie vrty | 23 ks | Podľa DSP | 23 ks | vyústenia OV |

### 225-00 Oporný múr pri obj. 132-00

Označenie, počet a umiestnenie objektov monitoringu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 2 ks | INKG29, NKG30 | 2 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrického vrtu |
| Inklinometrické vrty | 2 ks | INK-29, INK-30 | 2 x 12 m | INK-29 osadený v gabionovom múre INK-30 osadený nad zárezom obj. 132 |

### 226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765

Označenie, počet a umiestnenie objektov monitoringu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Realizácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 8 ks | INKG15 - INKG22 | 8 ks | nivelačná značka privarená k ochrannej oceľovej pažnici inklinometrického vrtu |
|  | 12 ks | 226G1-226G12 | 12 ks | nivelačná značka osadená na rímse |
| Inklinometrické vrty | 8 ks | INK-15 – INK-22 | 8 x 20 m | osadené v pilotovej stene |
| Piezometrické vrty | 7 ks | PZ-4 – PZ13 | 7 x 20 m | osadené v pilotovej stene |
| Snímače sily v kotvách | 7 ks | K226/1 - K226/7 | 7 ks | umiestnenie podľa DRS |
| Odvodňovacie vrty | 37 ks | Podľa DSP | 37 ks | vyústenia OV |

Orientačné súradnice inklinometrických vrtov, piezometrických vrtov a vrtov pre meranie pórových tlakov uvádzajú nasledujúce tabuľky:

| Tabuľka súradníc navrhovaných objektov – inklinometrické vrty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Súradnicový systém S-JTSK |  |  |
| bod | súradnice bodu |  |
|  | X | Y |
| INK-1 | 444610.941 | 1179847.924 |
| INK-2 | 444562.020 | 1179647.882 |
| INK-3 | 444595.823 | 1179647.926 |
| INK-4 | 444560.509 | 1179472.436 |
| INK-5 | 444567.352 | 1179389.982 |
| INK-6 | 444734.645 | 1178889.426 |
| INK-7 | 444711.600 | 1178880.534 |
| INK-8 | 444724.926 | 1178783.511 |
| INK-9 | 444736.674 | 1178698.226 |
| INK-10 | 444749.250 | 1178606.975 |
| INK-11 | 444784.095 | 1178161.387 |
| INK-12 | 444758.045 | 1178093.238 |
| INK-13 | 444708.763 | 1178025.401 |
| INK-14 | 444630.369 | 1177966.125 |
| INK-15 | 444725.270 | 1178241.819 |
| INK-16 | 444738.728 | 1178201.816 |
| INK-17 | 444754.364 | 1178159.633 |
| INK-18 | 444744.651 | 1178099.891 |
| INK-19 | 444698.330 | 1178035.590 |
| INK-20 | 444623.327 | 1177978.815 |
| INK-21 | 444572.924 | 1177957.237 |
| INK-22 | 444507.541 | 1177932.638 |
| INK-23 | 444783.898 | 1178099.484 |
| INK-24 | 444758.148 | 1178054.389 |
| INK-25 | 444722.935 | 1178011.114 |
| INK-26 | 444687.461 | 1177978.257 |
| INK-27 | 444640.036 | 1177947.811 |
| INK-28 | 444585.940 | 1177923.410 |
| INK-29 | 444855.061 | 1178042.692 |
| INK-30 | 444838.978 | 1178046.627 |
| INK-31 | 444081.415 | 1177009.335 |
| INK-32 | 444017.776 | 1177187.004 |
| INK-33 | 443479.846 | 1176469.976 |
| INK-34 | 443425.031 | 1176486.541 |
| INK-35 | 443388.657 | 1176335.050 |
| INK-36 | 443381.627 | 1176220.408 |
| INK-37 | 444797.926 | 1178471.959 |

| Tabuľka súradníc navrhovaných objektov – piezometrické vrty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Súradnicový systém S-JTSK |  |  |
| bod | súradnice bodu |  |
|  | X | Y |
| PZ-1 | 444561.165 | 1179466.802 |
| PZ-2 | 444568.103 | 1179384.467 |
| PZ-3 | 444783.409 | 1178155.895 |
| PZ-4 | 444757.147 | 1178088.226 |
| PZ-5 | 444706.426 | 1178021.444 |
| PZ-6 | 444627.166 | 1177963.075 |
| PZ-7 | 444738.076 | 1178196.284 |
| PZ-8 | 444757.108 | 1178154.669 |
| PZ-9 | 444743.057 | 1178094.589 |
| PZ-10 | 444695.001 | 1178031.643 |
| PZ-11 | 444619.498 | 1177975.095 |
| PZ-12 | 444568.671 | 1177953.726 |
| PZ-13 | 444502.616 | 1177929.471 |
| PZ-14 | 444755.352 | 1178049.995 |
| PZ-15 | 444719.759 | 1178006.536 |
| PZ-16 | 444684.237 | 1177974.960 |
| PZ-17 | 444636.622 | 1177943.748 |
| PZ-18 | 444012.212 | 1177185.316 |
| PZ-19 | 443385.611 | 1176331.335 |
| PZ-20 | 443380.618 | 1176214.429 |

| Tabuľka súradníc navrhovaných objektov – vrty pre meranie pórových tlakov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Súradnicový systém S-JTSK |  |  |  |
| profil | bod | súradnice bodu |  |
|  |  | X | Y |
| MP1 | 1-PT1 | 444864.573 | 1180759.256 |
|  | 1-PT2 | 444857.793 | 1180767.979 |
|  | 1-PT3 | 444848.608 | 1180779.796 |
| MP2 | 2-PT1 | 444604.565 | 1179847.925 |
|  | 2-PT2 | 444585.287 | 1179847.925 |
|  | 2-PT3 | 444568.767 | 1179847.925 |
| MP3 | 3-PT1 | 444079.687 | 1177012.953 |
|  | 3-PT2 | 444075.238 | 1177022.262 |
|  | 3-PT3 | 444070.254 | 1177032.691 |
| MP4 | 4-PT1 | 443475.420 | 1176471.288 |
|  | 4-PT2 | 443452.174 | 1176478.178 |
|  | 4-PT3 | 443430.569 | 1176484.580 |
| MP5 | 5-PT1 | 444793.741 | 1178471.383 |
|  | 5-PT2 | 444778.684 | 1178469.313 |
|  | 5-PT3 | 444763.499 | 1178467.225 |

## Etapizácia monitoringu a frekvencia meraní

Geotechnický monitoring bude zabezpečovaný v etape pred výstavbou, počas výstavby a počas prevádzky.

V rámci monitoringu pred výstavbou budú vybudované všetky monitorovacie objekty, ktoré je možné zrealizovať bez potrebných súvisiacich stavebných prác. Ich prehľad uvádza nasledujúca tabuľka.

| Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- |
| Observačné geodetické body VVPB | GBP1, GBP3, GBP4, GBP22, | 4 ks |
| Geodetické body pozorované PB | INKG2, INKG3, VP31G, VP34G, VP36G, INKG31, INKG32, INKG33, INKG35, | 9 ks |
| Inklinometrické vrty | INK-2, INK-3, INK-31, INK-32, INK-33, INK-35 | 4x12 m 1x15 m 1x18 m |
| Piezometrické vrty | PZ-18, PZ-19 | 1x15 m 1x18 m |

Počas výstavby bude dobudovaná sieť monitorovacích objektov, pričom ich inštalácia bude koordinovaná podľa postupu stavebných prác. Ich prehľad uvádza nasledujúca tabuľka.

102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

|  | Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| km 0,0 - 0,6 | Geodetické body pozorované PB | MPG1/1, MPG1/2 | 2 ks |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | MP-1 TP-1-3 | 35 m 3 x 10m |

|  | Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| km 1,5 – 2,3 | Observačné geodetické body VVPB | GBP5 | 1 ks |
|  | Geodetické body pozorované PB | INKG1, INKG4, INKG5 | 3 ks |
|  |  | MPG2/1, MPG2/2 | 2 ks |
|  | Inklinometrické vrty | INK-1 | 12 m |
|  |  | INK-4 | 15 m |
|  |  | INK-5 | 15 m |
|  | Piezometrické vrty | PZ-1 | 15 m |
|  |  | PZ-2 | 15 m |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | MP-2 TP-1-3 | 45 m 3 x 12m |

|  | Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| km 2,5 – 3,8 | Observačné geodetické body VVPB | GBP9, GBP10, GBP11, GBP12 | 4 ks |
|  | Geodetické body pozorované PB | INKG6, INKG37 | 2 ks |
|  |  | MPG5/1, MPG5/2 | 2 ks |
|  | Inklinometrické vrty | INK-6 | 12 m |
|  |  | INK-37 | 12 m |
|  | Extenzometre | E1, 2, 3 | 2-4-6 m |
|  |  | E4, 5, 6 | 3-6-9 m |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | MP-5 TP-1-3 | 40 m 3 x 12m |

| km 5,5 – 6,0 | Observačné geodetické body VVPB | GBP16, GBP17 | 2 ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geodetické body pozorované PB | INKG34, INKG36 | 2ks |
|  |  | MPG4/1, MPG4/2 | 2 ks |
|  | Inklinometrické vrty | INK-34 | 12 m |
|  |  | INK-36 | 15 m |
|  | Piezometrické vrty | PZ-20 | 15 m |
|  | Odvodňovacie vrty | VV1 - VV4 | 4 ks* |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | MP-4 TP-1-3 | 60 m 3 x 12m |

*realizácia odvodňovacích vrtov je v rámci objektu 102

136-00 Preložka poľnej cesty km 4,745, vetva VA a vetva VB

|  | Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Vetva A + vetva B | Geodetické body pozorované PB | MPG3/1, MPG3/2 | 2 ks |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | MP-3 TP-1-3 | 30 m 3 x 12m |
|  | Extenzometre | E7, E8, E9 | 3-6-9 m |

221-00 Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850

| Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 221G1-221G8 | 8 ks |
|  | INKG7, INKG8, INKG9, INKG10 | 4 ks |
| Inklinometrické vrty | INK-7, INK-8, INK-9, INK-10 | 4 x 15 m |

223-00 Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565

| Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | INKG11 -INKG14 | 4 ks |
|  | 223G1-223G8 | 8 ks |
| Inklinometrické vrty | INK-11, INK-12, INK-13, INK-14 | 4 x 15 m |
| Piezometrické vrty | PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-6 | 4 x 15 m |
| Snímače sily v kotvách | K223/1, K223/2, K223/3, K223/4 | 4 ks |
| Odvodňovacie vrty |  | 20 ks* |

*realizácia odvodňovacích vrtov je v rámci objektu

224-00 Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655

| Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | INKG23 –INKG28 | 6 ks |
|  | 224G1-224G8 | 8 ks |
| Inklinometrické vrty | INK-23 - INK-28 | 6 x 15 m |
| Piezometrické vrty | PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-17 | 4 x 15 m |
| Snímače sily v kotvách | K224/1, K224/2, K224/3, K224/4 | 4 ks |
| Odvodňovacie vrty |  | 23 ks* |

*realizácia odvodňovacích vrtov je v rámci objektu

225-00 Oporný múr pri obj. 132-00

| Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | INKG29, NKG30 | 2ks |
| Inklinometrické vrty | INK-29, INK-30 | 2 x 12 m |

226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765

| Monitorovací objekt | Označenie | Realizácia |
| --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | INKG15 - INKG22 | 8 ks |
|  | 226G1-226G12 | 12 ks |
| Inklinometrické vrty | INK-15 – INK-22 | 8 x 20 m |
| Piezometrické vrty | PZ-4 – PZ13 | 7 x 20 m |
| Snímače sily v kotvách | K226/1 - K226/7 | 7 ks |
| Odvodňovacie vrty |  | 37 ks* |

*realizácia odvodňovacích vrtov je v rámci objektu

Počas prevádzky sa budú vykonávať merania na všetkých monitorovacích objektoch.

Navrhovaná frekvencia a počet meraní pred výstavbou, počas výstavby (doba výstavby 40 mesiacov) a počas prevádzky (1 rok) je nasledujúca:

Inklinometrické merania

- pred výstavbou sa vykoná základné a 1 kontrolné meranie vrátane vrtov existujúcich

- počas výstavby - základné meranie na vrtoch vybudovaných v etape výstavby a 10 kontrolných meraní na všetkých vrtoch počas stavebných prác

- počas prevádzky v prvom roku - 1 kontrolné meranie na všetkých vrtoch

Geodetické merania

- pred výstavbou sa vykoná základné a 1 kontrolné meranie

- počas výstavby - základné meranie na bodoch vybudovaných v etape výstavby a 10 kontrolných meraní na všetkých bodoch

- počas prevádzky v prvom roku - 1 kontrolné meranie na všetkých bodoch

Meracie profily – sadanie a priebeh konsolidácie, pórové tlaky

- pred výstavbou sa merania nerealizujú

- počas výstavby - základné meranie a 10 kontrolných meraní na všetkých profiloch

- počas prevádzky v prvom roku - 1 kontrolné meranie na všetkých profiloch

Merania úrovne hladiny podzemnej vody

- pred výstavbou sa vykoná základné a 1 kontrolné meranie vrátane vrtov existujúcich

- počas výstavby - základné meranie na vrtoch vybudovaných v etape výstavby a 40 kontrolných meraní na všetkých vrtoch

- počas prevádzky v prvom roku - 1 kontrolné meranie na všetkých vrtoch

Dlhodobá únosnosť kotiev

- počas výstavby - základné meranie a 5 kontrolných meraní na všetkých kotvách

- počas prevádzky v prvom roku - 1 kontrolné meranie na všetkých kotvách

Výdatnosť odvodňovacích vrtov

- počas výstavby - základné meranie a 20 kontrolných meraní na všetkých vrtoch

- počas prevádzky v prvom roku - 1 kontrolné meranie na všetkých vrtoch

Extenzometrické merania

- počas výstavby - základné meranie a 5 kontrolných meraní na všetkých extenzometroch

- počas prevádzky v prvom roku - 1 kontrolné meranie na všetkých extenzometroch

Prehľad počtu meraní v jednotlivých etapách uvádzajú nasledujúce tabuľky:

(použité skratky: ZM - základné meranie, KM - kontrolné meranie)

102-00 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 0,0 - 0,6 | Observačné geodetické body VVPB | 2 ks | GBP1, GBP2 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  | Geodetické body pozorované PB | 2 ks | MPG1/1, MPG1/2 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-1 TP-1-3 |  | ZM+10KM | 1KM |

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 1,5 – 2,3 | Observačné geodetické body VVPB | 3 ks | GBP3, GBP4, GBP6 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 1 ks | GBP5 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Geodetické body pozorované PB | 5 ks | INKG2, INKG3, VP31G, VP34G, VP36G | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 3 ks | INKG1, INKG4, INKG-5 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | MPG2/1, MPG2/2 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Inklinometrické vrty | 1 ks | INK-1 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | INK-2, INK-3 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | INK-4, INK-5 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  |  | 1 ks | INK-5 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  |  | 1 ks | VP31I, VP34I, VP36I | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  | Piezometrické vrty | 2 ks | PZ-1, PZ-2 |  | ZM+40KM | 1KM |
|  |  | 3 ks | VP31H, VP34H, VP36H | ZM+1KM | 40KM | 1KM |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-2 TP-1-3 |  | ZM+10KM | 1KM |

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 2,5 – 3,8 | Observačné geodetické body VVPB | 8 ks | GBP7, GBP8, GBP9, GBP10, GBP11, GBP12, GBP13, GBP14 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Geodetické body pozorované PB | 2 ks | INKG6, INKG37 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | MPG5/1, MPG5/2 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Inklinometrické vrty | 2 ks | INK-6, INK-37 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Extenzometre | 3 ks | E1, 2, 3 |  | ZM+5KM | 1KM |
|  |  | 3 ks | E4, 5, 6 |  | ZM+5KM | 1KM |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-5 TP-1-3 |  | ZM+10KM | 1KM |

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| km 5,5 – 6,0 | Observačné geodetické body VVPB | 3 ks | GBP15, GBP18, GBP19 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | GBP16, GBP17 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Geodetické body pozorované PB | 2 ks | INKG33, INKG35 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | INKG34, INKG36 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | MPG4/1, MPG4/2 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Inklinometrické vrty | 2 ks | INK-33, INK-35 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | INK-34, INK-36 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Piezometrické vrty | 1 ks | PZ-19 | ZM+1KM | 40KM | 1KM |
|  |  | 1 ks | PZ-20 |  | ZM+40KM | 1KM |
|  | Odvodňovacie vrty | 4 ks | VV1 – VV4 |  | ZM+20KM | 1KM |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-4 TP-1-3 |  | ZM+10KM | 1KM |

136-00 Preložka poľnej cesty km 4,745, vetva VA a vetva VB

|  | Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vetva A + vetva B | Observačné geodetické body VVPB | 3 ks | GBP20, GBP21, GBP22 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  | Geodetické body pozorované PB | 2 ks | INKG31, INKG32 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 2 ks | MPG3/1, MPG3/2 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Inklinometrické vrty | 1 ks | INK-31 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  |  | 1 ks | INK-32 | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
|  | Piezometrické vrty | 1 ks | PZ-18 | ZM+1KM | 40KM | 1KM |
|  | Meracie profily sadania – horizontálny inklinometer - pórové tlaky | 1 ks 3 ks | MP-3 TP-1-3 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | Extenzometre | 3 ks | E7, E8, E9 |  | ZM+5KM | 1KM |

221-00 Zárubný múr - vpravo km 2,560 - 2,850

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 8 ks | 221G1-221G8 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | 4 ks | INKG7, INKG8, INKG9, INKG10 |  | ZM+10KM | 1KM |
| Inklinometrické vrty | 4 ks | INK-7, INK-8, INK-9, INK-10 |  | ZM+10KM | 1KM |

223-00 Zárubný múr - vpravo km 3,260 - 3,565

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 4 ks | INKG11 -INKG14 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | 8 ks | 223G1-223G8 |  | ZM+10KM | 1KM |
| Inklinometrické vrty | 4 ks | INK-11, INK-12, INK-13, INK-14 |  | ZM+10KM | 1KM |
| Piezometrické vrty | 4 ks | PZ-3, PZ-4, PZ-5, PZ-6 |  | ZM+40KM | 1KM |
| Snímače sily v kotvách | 4 ks | K223/1, K223/2, K223/3, K223/4 |  | ZM+5KM | 1KM |
| Odvodňovacie vrty | 20 ks | Podľa DSP |  | ZM+20KM | 1KM |

224-00 Zárubný múr - vľavo km 3,320 - 3,655

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 6 ks | INKG23 –INKG28 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | 8 ks | 224G1-224G8 |  | ZM+10KM | 1KM |
| Inklinometrické vrty | 6 ks | INK-23 - INK-28 |  | ZM+10KM | 1KM |
| Piezometrické vrty | 4 ks | PZ-14, PZ-15, PZ-16, PZ-17 |  | ZM+40KM | 1KM |
| Snímače sily v kotvách | 4 ks | K224/1, K224/2, K224/3, K224/4 |  | ZM+5KM | 1KM |
| Odvodňovacie vrty | 23 ks | Podľa DSP |  | ZM+20KM | 1KM |

225-00 Oporný múr pri obj. 132-00

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 2 ks | INKG29, NKG30 |  | ZM+10KM | 1KM |
| Inklinometrické vrty | 2 ks | INK-29, INK-30 |  | ZM+10KM | 1KM |

226-00 Zárubný múr na preložke poľnej cesty km 3,200 - 3,765

| Monitorovací objekt | Počet | Označenie | Pred | Počas | Po |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geodetické body pozorované PB | 8 ks | INKG15 - INKG22 |  | ZM+10KM | 1KM |
|  | 12 ks | 226G1-226G12 |  |  |  |
| Inklinometrické vrty | 8 ks | INK-15 – INK-22 |  | ZM+10KM | 1KM |
| Piezometrické vrty | 7 ks | PZ-4 – PZ13 |  | ZM+40KM | 1KM |
| Snímače sily v kotvách | 7 ks | K226/1 - K226/7 |  | ZM+5KM | 1KM |
| Odvodňovacie vrty | 37 ks | Podľa DSP |  | ZM+20KM | 1KM |

## Plán zberu, spracovania, prezentácie a archivácie výsledkov GTM

Základné meranie pri každej meracej metóde je nevyhnutné vykonať bezprostredne po zabudovaní meracích miest, ak to technológia dovoľuje. K prvotnému zaznamenaniu nameraných údajov slúžia terénne pracovné formuláre, ktorých kópie s nameranými hodnotami musia byť uložené v nezmenenom stave na bezpečnom mieste u dodávateľa monitoringu. Ak má merací prístroj pamäť, zaznamenáva sa do terénneho protokolu odkaz na cestu a názov elektronického súboru s nameranými hodnotami. Terénny pracovný protokol z merania má obsahovať nasledovné údaje:

- názov stavby, názov objektu, názov zhotoviteľa,

- označenie a staničenie meracieho profilu,

- označenie meracieho miesta,

- dátum a čas zabudovania meracieho miesta,

- dátum a hodnotu základného odčítania,

- dátum, poradie a hodnotu (resp. odkaz na súbor) odčítania každého etapového merania,

- typ a výrobné číslo meracieho prístroja,

- meno merača,

- popis stavebnej etapy,

- iné pozorovania pre doplnenie poznatkov (klimatické pomery, poškodenia, ... ).

Všetky vyplnené pracovné formuláre a elektronické dáta zo základných meraní sa kopírujú (zálohujú) bezprostredne po vykonaní merania. Namerané hodnoty z etapových meraní sa zálohujú 1x mesačne na archívnu CD ROM.

Vyhodnotenie merania znamená prevod nameraných hodnôt na sledovanú inžiniersku veličinu (napr. digit → kPa), ich znázornenie v tabuľkovej a grafickej forme v závislosti od času. Meranie musí byť vyhodnotené tak, aby popri nameranej hodnote boli zjavné aj trendy vo vývoji hodnoty s ohľadom na kritéria varovných stavov pre sledovanú veličinu. Meranie je potrebné vyhodnotiť v deň merania a rozoslať po vnútornej sieti kompetentným osobám.

Databáza geotechnického monitoringu je komplexný súbor poznatkov a dát udržiavaný denne v aktuálnom stave. V databáze sa cez odsúhlasené informačné toky (internou sieťou) sústreďujú vyhodnotené dáta zo všetkých typov meraní a poznatky, ktoré môžu napomôcť k správnej interpretácii týchto výsledkov. K databáze má prístup okrem kompetentných zodpovedných pracovníkov zhotoviteľa geotechnického monitoringu aj zodpovedný pracovník investora, zhotoviteľa, autorského dozoru projektanta a spracovateľa realizačnej dokumentácie. Z databázy GTM sa mesačne vykoná správa, ktorá sa rozpošle uvedeným osobám a archivuje sa zhotoviteľom GTM na archívnom PC. V ročných intervaloch počas výstavby sa vypracuje súhrnná ročná správa. Po ukončení výstavby bude spracovaná záverečná správa GTM (stručný prehľad realizovaných meraní), v ktorej budú aj odporúčania pre ďalšiu etapu monitoringu počas prevádzky.

## Interpretácia meraní, varovné stavy a návrh technicko-bezpečnostných opatrení

Výsledky meraní zhromažďované v databáze GTM sú podkladom pre opatrenia stanovované na geotechnických poradách a kontrolných dňoch. V prípade dosiahnutia nižšie popísaných varovných stavov informuje zhotoviteľ monitoringu okamžite vedenie stavby a dozor. Základom pre interpretáciu výsledkov meraní sú definované varovné stavy, ktorých návrh predkladá autorský dozor projektanta na základe statických výpočtov. Varovné stavy sú medzné hodnoty sledovaných veličín, pri ktorých je potrebné prispôsobiť, resp. prehodnotiť pôvodný návrh projektu t.j. prijať opatrenia organizačné, technické, technologické a bezpečnostné.

Štruktúra varovných stavov musí byť odstupňovaná tak, aby sa rozpoznala oblasť s vysokou mierou bezpečnosti, oblasť s predpokladaným správaním sa, oblasť so symptómami nepredpokladaného správania sa, oblasť kritická a havarijná. V oblasti s vysokou mierou bezpečnosti sa prijímajú rozhodnutia za účelom ekonomického zefektívnenia výstavby. V oblasti s predpokladaným správaním sa postupuje podľa navrhnutého realizačného projektu. Pri zaznamenaní symptómov nepredpokladaného správania sa horninového prostredia skráti sa interval meraní a príjmu sa opatrenia, aby nedošlo ku kritickému stavu. Pri kritickom stave nedochádza k ustáleniu rýchlosti meraných veličín, u stavu havarijného dochádza k zrýchleniu vývoja. Kritéria varovných stavov musia byť detailne rozpracované v realizačnej dokumentácii s ohľadom na očakávané geotechnické riziká. Kritéria varovných stavov sa budú počas výstavby  upresňovať (zásady observačnej metódy).

Technicko-bezpečnostné opatrenia pri prekročení navrhnutých kritérií varovných stavov musia byť definované vopred a to v rovine organizačnej, technickej, technologickej a bezpečnostnej.

Limity pre varovné stavy budú spracované v DRS zhotoviteľa na základe upresnenia projektanta DSP.

## Návrh systematickej kontroly a dohľadu

Požaduje sa, aby zhotoviteľ geotechnického monitoringu mal platný audit na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2001. Vzhľadom na potenciálne geotechnické riziká pri výstavbe odporúčame investorovi zaviesť rizikový manažment adaptovaný na nepriaznivé udalosti majúce pôvod v interakcii budovaných konštrukcií s horninovým prostredím - manažment geotechnických rizík. Geotechnické riziko je súčin pravdepodobnosti výskytu takejto udalosti a jej následkov.

Proces manažmentu geotechnických rizík sa člení na 3 etapy: identifikáciu, analýzu a kontrolu geotechnických rizík.

Na identifikáciu všetkých neistôt a rizík spojených s horninovým masívom je výhodné využiť techniku brainstormingu pri stretnutí geotechnikov zúčastnených na projekte. Nevyhnutným predpokladom úspešnej identifikácie je včasné oboznámenie sa zúčastnených geotechnikov s projektom a všetkými relevantnými informáciami získanými v predošlých fázach prípravy stavby. Okrem identifikácie všetkých možných rizík sa musia identifikovať spôsoby kontroly rizika - opatrenia na zamedzenie a redukciu výskytu rizík, metódy sledovania identifikovaných signifikantných rizík, kritéria prijateľnosti geotechnických rizík. Register geotechnických rizík je záznam všetkých údajov a rozhodnutí, ktorý slúži na zdieľanie informácií medzi analytikmi - geotechnikmi ako aj účastníkmi procesu výstavby. Identifikované geotechnické riziká aj s návrhom kontroly rizík sa zaznamenávajú do registra rizík. V ďalších etapách manažmentu sa register priebežne dopĺňa. Typický register geotechnických rizík obsahuje tieto položky: číslo rizika, názov/popis rizika, príčinu výskytu, ocenenie rizika pred a po jeho kontrole, spôsob kontroly rizika, náklady spojené s rizikom a vlastník rizika podľa zodpovednosti v zmysle zmluvných podmienok. Manažment geotechnických rizík by sa nemal uplatňovať izolovane od ostatných činnosti projektového riadenia. Komunikácia o rizikách a konzultovanie s účastníkmi výstavby ako aj tretími osobami má byť obojsmerná a priebežná počas celého procesu výstavby.

Kvantifikácia ako súčasť rizikovej analýzy sa vykonáva riešením jednoduchej rovnice R=P×N(1), kde P je pravdepodobnosť výskytu nepriaznivého javu a N je následok tohto výskytu. Komplikovanejšie býva získanie práve vstupov do tejto rovnice.

Vzhľadom na popis týchto vstupov sú možné dva prístupy ku kvantifikácii:

- Jednoduchý prístup, pri ktorom využijeme číselné odhady pravdepodobnosti a následkov výskytu rizík, tieto čísla dosadíme do rovnice (1) a vypočítame hodnoty rizík, prípadne vypočítame celkové riziko ako sumáciu cez všetky identifikované riziká. Nevýhodou tohto prístupu je, že nepopisuje neistoty spojené s odhadom rizika.

- Komplexným prístupom, pri ktorom následky aj pravdepodobnosť výskytu považujeme za náhodné veličiny. Rozdelenia týchto náhodným veličín môžeme získať odhadom najpravdepodobnejšej hodnoty veličiny – modusu, minima a maxima náhodnej veličiny.
Riziko potom vypočítame pomocou niektorej zo simulačných metód, takto získame riziko ako rozdelenie náhodnej veličiny. To nám umožňuje prezentovať riziko v kvantiloch (napr.: 50 %, 75 %, 95 %).

Predpokladom systematickej kontroly rizík je kvalitná databáza výsledkov geotechnického monitoringu. Výsledky geotechnických meraní sa interpretujú na poradách stavby.

## Plánovanie, predvídanie a organizovanie

Základom plánovania je formulácia cieľov. Cieľom geotechnického monitoringu je vytvoriť databázu informácii umožňujúcich prijímať rozhodnutia tak, aby boli maximálne využité vlastnosti horninového masívu pri zaistení požadovanej bezpečnosti a kvality. Zámerom (stratégiou) je zosúladiť záujmy jednotlivých subjektov zúčastnených na výstavbe a orientovať ich na samotné dielo. Správna interpretácia výsledkov monitoringu vedie k správnym rozhodnutiam, ktoré sa prijímajú na pravidelných poradách za účasti kompetentných zástupcov všetkých účastníkov výstavby (autorský dozor projektanta, dodávateľ, technický dozor investora, zhotoviteľ monitoringu, externí experti, ... ). Zhotoviteľ monitoringu pripravuje pre tento rozhodovací proces výstupy z meraní s hodnotením výsledkov meraní vzhľadom na kritéria varovných stavov. Za týmto účelom zhotoviteľ monitoringu zriadi kanceláriu GTM, kde sa budú namerané hodnoty a sledované údaje zbierať, centrálne evidovať a archivovať. Vedúci kancelárie je zodpovedný za priebežné spracovanie výstupov z meraní a prípravu podkladov pre pravidelné porady.

## Návrh spôsobu dokumentácie všetkých zmien a nariadení

Je dôležité, aby pri GTM boli všetky zmeny a nariadenia systematicky dokumentované, čím sa predíde možným nezhodám medzi jednotlivými subjektmi zúčastnenými na stavbe. Dokumentované budú jednotlivé zmeny a zároveň v jednom prehľadnom dokumente „Zoznam zmien“ všetky zmeny s uvedením ich základných údajov a ich aktuálneho stavu.

Dokument každej jednotlivej zmeny bude obsahovať minimálne tieto údaje:

1. Identifikácia a klasifikácia zmeny:

- číslo zmeny,

- identifikácia objektu / konfigurácie,

- stručný popis obsahu, zdôvodnenie, aktuálny stav, priorita,

- autor požiadavky,

- dátum zadania požiadavky.

2. Návrh a posúdenie zmeny

- zdôvodnenie požiadavky,

- presný popis zmeny,

- dopady zmeny,

- rozhodnutie o vykonaní / nevykonaní zmeny,

- dátum rozhodnutia.

3. Plán a realizácia zmeny

- časový, technologický a finančný plán,

- odkazy na súvisiace problémy,

- dátum dokončenia zmeny,

- verifikácia realizácie zmeny.

4. Podpisy

- autor požiadavky,

- ostatní podľa prijatej organizačnej štruktúry a delegovaných právomocí.

Pre správu dokumentov zmien a nariadení odporúčame použiť systém zo segmentu ECM (enterprise contect management). Z pohľadu geotechnického monitoringu by bolo optimálne, aby tento systém integroval podsystém pre ukladanie elektronických dokumentov, podsystém pre procesne orientované riešenia a podsystém pre riadenie projektov. Systém by mal spĺňať predovšetkým tieto požiadavky:

- integrácia štandardne používaných autorských nástrojov – MS Office, CAD, webové nástroje,

- kontextovo závislé ukladanie, bezpečné archivovanie, automatizovaný obeh  (workflow) a spätné fulltextové vyhľadávanie dokumentov,

- možnosť zamknutia/odomknutia dokumentu pre editáciu,

- prístupový filter oprávnení užívateľov podľa druhu a stavu dokumentu,

- automatizované riadenie spracovania veľkého množstva dát,

- veľká otvorenosť systémov tretích strán (rôzne monitorovacie systémy),

- podpora tímovej práce.

# Záver

Rozsah meraní a sledovaní, ktorý je predmetom tejto správy, sa stanovil na základe súčasného stavu poznania. V etape výstavby bude na základe výsledkov meraní a podmienok výstavby analyzovaná skutočná potreba jednotlivých meraní. Pre realizáciu geotechnického monitoringu stavby je nevyhnutné vypracovať realizačnú dokumentáciu GTM.

Rekapitulácia GTM je uvedená v nasledujúcej súhrnnej tabuľke:

|  | Realizácia | Etapizácia |  |  | Frekvencia meraní |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací objekt | Počet | Pred | Počas | Po | Pred | Počas* | Počas prevádzky v prvom roku |
| Observačné geodetické body | Nové: 11 ks | 4 ks | 7 ks |  | ZM+1KM | ZM+10KM | 1KM |
|  | Exist: 11 ks |  |  |  | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
| Geodetické body pozorované | 86 ks | 9 ks | 77 ks |  | ZM+1KM | ZM+10KM | 1KM |
| Inklinometrické vrty | Nové:568 m; 37 ks | 81 m; 6 ks | 487 m; 31 ks |  | ZM+1KM | ZM+10KM | 1KM |
|  | Exist: 45 m; 3 ks |  |  |  | ZM+1KM | 10KM | 1KM |
| Meracie profily sadania | 384 m; 20 ks |  | 384 m; 20 ks |  |  | ZM+10KM | 1KM |
| Piezometrické vrty | Nové: 338 m; 20 ks | 33m; 2ks | 305 m; 18 ks |  | ZM+1KM | ZM+40KM | 1KM |
|  | Exist: 45 m; 3 ks |  |  |  | ZM+1KM | 40KM | 1KM |
| Extenzometre | 3 ks, (2-4-6 m) |  | 3 ks, (2-4-6 m) |  |  | ZM+5KM | 1KM |
|  | 3 ks, (3-6-9 m) |  | 3 ks, (3-6-9 m) |  |  | ZM+5KM | 1KM |
|  | 3 ks, (3-6-9 m) |  | 3 ks, (3-6-9 m) |  |  | ZM+5KM | 1KM |
| Odvodňovacie vrty | 84 ks |  | 84 ks |  |  | ZM+20KM | 1KM |
| Snímače sily v kotvách | 15 ks |  | 15 ks |  |  | ZM+5KM | 1KM |
| Poznámka: * frekvencia kontrolných meraní KM sa vzťahuje aj na objekty vybudované v etape pred výstavbou |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysvetlivky k súhrnnej tabuľke: ZM-základné meranie, KM-kontrolné meranie |  |  |  |  |  |  |  |

Vypracoval: RNDr. Ivan Jakubis