## ZVK
Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach
Project acronym 21-SK-TC-INTERPORT Project Number: 101079745 Date of uptade: 22.11.2024 |  |  |  | ČASOVÝ HARMONOGRAM
|  |  |  | 2023 | [51 empty] | 2024 | [51 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026
|  |  |  | januar |  |  |  | februar |  |  |  | marec |  |  |  |  | apríl |  |  |  | máj |  |  |  | jún |  |  |  |  | júl |  |  |  | august |  |  |  |  | september |  |  |  | október |  |  |  | november |  |  |  |  | december |  |  |  | január |  |  |  | február |  |  |  |  | marec |  |  |  | apríl |  |  |  | máj |  |  |  |  | jún |  |  |  | júl |  |  |  | august |  |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  | január |  |  |  |  | február |  |  |  | marec |  |  |  | apríl |  |  |  | máj |  |  |  |  | jún |  |  |  | júl |  |  |  |  | august |  |  |  | september |  |  |  | oktober |  |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  | január |  |  |  |  | február |  |  |  | marec |  |  |  | apríl |  |  |  |  | máj |  |  |  | jún |  |  |  | júl |  |  |  |  | august |  |  |  | september |  |  |  | október |  |  |  |  | november |  |  |  | december
|  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 |  |  |  | 38 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 43 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 46 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 49 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  | 52 |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 55 |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 58
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
WP1 | Projektový manažment
| Task | SO/PS | Popis
WP3 | Stavebná fáza I
| T3.1 |  | Búracie práce a demontáž pôvodných železničných vlečiek - 1. časť | 37 10: M11; 40 23: M12
| T3.1.1 | SO 001 | demontáž koľají 103, 103a, 105, 106, 39, 40, 41 a výhybiek M 10, 11, 12, 12a, MŠ 8, 9, 10 | 31 36: 11; 31 37: Začiatok stavebných prác - I. etapa 01.03.2025, najneskôr 31.05.2025; 40 23: 12; 40 24: Ukončenie búracích prác a demontáž existujúcich železničných vlečiek – I. etapa
| T3.1.2 | SO 001 | Demontáž ramp | bar: 32 44
| T3.1.3 | SO 001 | demontáž komunikácii a plôch
| T3.1.4 | SO 001 | Odstránenie objektov bez súpisného čísla
| T3.1.5 | SO 001 | Odstránenie objektov so súpisným číslom
| T3.1.6 | SO 001 | Výrub stromov a krovín
| T3.2 |  | Výstavba novej železničnej vlečky a jej infraštruktúry - 1. časť | 47 1: M13; 47 4: 13; 47 5: Ukončenie stavebných prác - I. etapa 31.12.2025
| T3.2.1 | SO 002.1 | Železničný zvršok a spodok K104, 104a, 105, 105a, 106, 106a, K40, 41, 44 a výhybky M10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, MŠ8, 9, 10
| T3.2.2 | SO 002.2 | Železničné priecestia 104, 105, 106, 40, 41, 44
| T3.2.3 | SO 005 | Záchytné vane nebezpečných odpadov - betónové konštrukcie
| T3.2.4 | SO 005 | Záchytné vane nebezpečných odpadov - oceľové konštrukcie
| T3.2.5 | SO 006 | Montáž rámp - kompletná rampa č. 1
| T3.2.6 | SO 006 | Montáž rámp - kompletná rampa č. 2
| T3.3 |  | Výstavba nových dráh pre portálové žeriavy | bar: 37 10 to 45 48
| T3.3.1 | SO 007 | Portálový žeriav betónové konštrukcie
| T3.3 | SO 007 | Portálový žeriav montáž koľaje a nárazníkov vrátane dodávky koľajnice MR87
| T3.3.2 | SO 007 | Uzemnenie
| T3.3.3 | SO 007 | Zdravotnotechnické inštalácie
| T3.4 |  | Modernizácia terminálových spevnených plôch - 1. časť | bar: 37 10 to 46 52
| T3.4.1 | SO 016 | Rekonštrukcia plôch - P1, P2, P4, P8
| T3.4.2 | SO 008 | SO 008 Cestné váhy - Architektonické a stavebné riešenie
| T3.5 |  | Modernizácia existujúcich inžinierskych sietí - 1. časť | bar: 37 10 to 46 52
| T3.5.1 | SO 010 | Areálové rozvody NN - architektonické a stavebné riešenie
| T3.5.2 | SO 010 | Areálové rozvody NN - prekládky sever, východ
| T3.5.3 | SO 011 | Areálové vežové osvetlenie - stavebné riešenie
| T3.5.4 | SO 011 | elektro a základy ku vežiam
| T3.5.6 | SO 015.4 | Areálová kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku - južná časť
| T3.5.7 | SO 015.4 | Areálová kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku - východ.časť
| T3.5.8 | SO 015.5 | Odvedenie vôd z koľajiska - žel. zvršok a spodok K104, 104a, 105, 105a, 106, 106a, K40, 41, 44
| T3.5.10 | SO 015.6 | Prekládka horúcovodu
| T3.5.11 | SO 015.7 | Ochrana a preložky jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí
| T3.5.12 | PS 01 | VN napojenie portálových žeriavov
| T3.6 |  | Modernizácia elektroenergetických rozvodní T341.1.1 a T341.2 a káblových rozvodov | bar: 38 14 to 46 52
| T3.6.1 | SO 009 | Preloženie rozvodne T341.1 Architektonické a stavebné riešenie
| T3.6.2 | SO 009 | Vetranie a klimatizácia
| T3.6.3 | SO 009 | Elektroinštalácia, uzemnenie
| T3.6.4 | SO 009 | Zdravotnotechnické inštalácie
| T3.6.5 |  | Slaboprúdové rozvody
| T3.6.6 | PS 03 | Vyzbrojenie rozvodne T341.1 (v koľajisku)/
| T3.6.7 | PS 04 | Úpravy vyzbrojenia rozvodne T341.2
| T3.6.8 | PS 04 | Vetranie a klimatizácia rozvodne T341.2
WP4 | Manipulačná technika a TOS
| T4.1 |  | Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov | 35 1: M20; 35 3: 20; 35 5: Nákup a montáž prekládkovej techniky na prekládku voľne ložených poľnohospodárskych produktov
| T4.1.1 |  | Překládka - Stavebné riešenie | bar: 24 5 to 31 38
| T4.1.2 |  | Překládka - Prevádzkové zariadenia, technologie | bar: 28 25 to 33 45
| T4.1.3 |  | PO stena haly kvôli silám | bar: 32 40 to 33 45
| T4.1.4 |  | Servis zařízení | bar: 32 40 to 33 45
| T4.2 |  | Nákup a montáž 2 ks. portálové žeriavy a ich infraštruktúra - prevádzkové zar. | 56 40: M14; 56 42: 14; 56 43: Nákup a montáž dvoch portálových žeriavov
| T4.2.1 | SO 007 | Podpis smlouvy 17.5.2024 Výrobní PD | bar: 27 20 to 33 45
| T4.2.1 | SO 007 | Schválení PD
| T4.2.1 | SO 007 | Objednání dílů a kapaict na výrobu do 18.3.2025
| T4.2.1 | SO 007 | Výroba 2 ks. portálové žeriavy
| T4.2.2 | SO 007 | Montáž 2 ks. portálové žeriavy a ich infraštruktúra - prevádzkové zar. | 58 49: 15; 58 50: Nákup a inštalácia terminálového operačného systému (TOS)
| T4.2.3 | SO 007 | Úradné skúšky 2 ks. portálové žeriavy a ich infraštruktúra - prevádzkové zar., nejpozději do 17.5.2026 | 58 49: M15
| T4.3 | SO 014 | Programovanie a implementácia terminálového operačného syst. (TOS) PS06 | bar: 29 27 to 57 48
| T4.3.1 | SO 014 | Tendr TOS
| T4.3.1 | SO 014 | Hardware TOS
| T4.3.1 | SO 014 | SW TOS
| T4.3.1 | SO 014 | Zaškolení a zprovoznění systému TOS
| T4.3.1 | SO 014 | Předání systému TOS
WP5 | Stavebná fáza II
| T5.1 |  | Búracie práce a demontáž pôvodných železničných vlečiek - 2. časť | bar: 41 28 to 53 27
| T5.1.1 | SO 002 | demontáž koľají 101, 101a, 42 a výhybiek M13, 14
| T5.1.2 | SO 001 | demontáž komunikácii a plôch | 57 46: 17; 57 47: Ukončenie výstavby novej železničnej vlečky a jej infraštruktúry
| T5.2 |  | Výstavba novej železničnej vlečky a jej infraštruktúry - 2. časť | 55 36: M17
| T5.2.1 | SO 002.1 | Železničný zvršok a spodok koľaje K101a, 101b, 101c, 102, 103, K 42, 42a, 43 a výhybiek M 17, MŠ11
| T5.2.2 | SO 002.2 | Železničné priecestia K101a, 101b, 101c, 102, 103, K 42, 42a, 43
| T5.3 |  | Modernizácia existujúcich inžinierskych sietí - 2. časť | bar: 42 32 to 56 44
| T5.3.1 | SO 015.5 | Odv. vôd z koľ. - žel. zv. a sp. K101a, 101b, 101c, 102, 103, K 42, 42a, 43 | bar: 56 44
| T5.3.2 | SO 015.1 | Prípojka pitnej vody do objektov nových vrátnic
| T5.3.3 | SO 015.2 | Splašková kanalizácia z objektov nových vrátnic
| T5.3.4 | SO 015.3 | Areálová kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku - južná časť
| T5.3.5 | SO 015.8 | Úpravy jestvujúceho areálového rozvodu vody a požiarnej vody
| T5.3.6 | SO 016 | Rekonštrukcia plôch - areálové komunikace a zpevněné plochy P6, P7 | 40 23: 16; 40 24: Začiatok stavebných prác - II. etapa
| T5.4 |  | Modernizácia terminálových spevnených plôch - 2. časť | 40 23: M16
| T5.4.1 | SO 010 | Překládka elektroinstalace , uzemnění Prekládky juh, východ | bar: 56 44
| T5.4.2 | SO 015.7 | Ochrana a preložky jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí | bar: 56 44
| T5.4.3 | PS 02.2 | NN napojenie cestných váh / LV Power Connection for Weighbridges | bar: 56 44
| T5.5 |  | Modernizácia terminálových ciest | bar: 41 27 to 56 44
| T5.5.1 | SO 003 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup - arch. a stavebné riešenie
| T5.5.2 | SO 003 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup - oceľové konštrukcie
| T5.5.3 | SO 003 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup - vetranie a klimatizácia
| T5.5.4 | SO 003 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup - zdravotnotechnické inštalácie
| T5.5.5 | SO 003 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup - elektroinštalácia, uzemnenie
| T5.5.6 | SO 003 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - vstup - slaboprúdové rozvody
| T5.5.7 | SO 004 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup - arch. a stavebné riešenie
| T5.5.8 | SO 004 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup - oceľové konštrukcie | bar: 56 44
| T5.5.9 | SO 004 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup - vetranie a klimatizácia | bar: 56 44
| T5.5.10 | SO 004 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup - zdravotnotechnické inštalácie
| T5.5.11 | SO 004 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup - elektroinštalácia, uzemnenie
| T5.5.12 | SO 004 | Nová vrátnica pre automobilovú dopravu - výstup - slaboprúdové rozvody
| T5.5.13 | SO 008 | SO 008 Cestné váhy - Architektonické a stavebné riešenie
| T5.5.14 | SO 016 | Modernizácia ciest P3, P5 + TDZ | bar: 56 44
| T5.5.15 | PS 02.1 | Cestné mostové váhy ČPS 02.1 Prevádzkové zariadenia /
| T5.6 |  | Modernizácia osvetlenia, energetického a technického vybavenia prekladiska | bar: 41 27 to 56 43
| T5.6.1 | SO 011 | Elektroinštalácia, uzemnenie
| T5.6.2 | PS 05 | Prekládka a manipulácia s kontajnermi
| T5.7 |  | Terminál kamerový, signalizačný a informačný systém | bar: 49 10 to 54 32
| T5.7.1 | SO 012 | Dispečing - Stavebné riešenie
| T5.7.2 | SO 012 | Dispečing - Vetranie a klimatizácia
| T5.7.3 | SO 014 | Stavebná príprava - areálový integrovaný bezpečnostný systém
| T5.7.4 | SO 014 | Stavebná príp. - operatívne riadenie areál. nákl.j dopr. a prekládky kontajnerov
| T5.8 |  | Modernizácia koncového oplotenia a brán, sadové úpravy | 57 46: M18; 57 48: 18; 58 49: Ukončenie stavebných prác - II. etapa 31.10.2026
| T5.8.1 | SO 017 | oplotenie
| T5.8.2 | SO 018 | Výsadba | 38 14: 0
Poznámka: Doplniť do všetkých riadkov položky analogicky s výkazom výmer.