## Milestones
Upgrade of the Čadca - Svrčinovec zastávka (incl.) railway section | [9 empty] | Technical progress (%)(Tech.pokrok percentuálne rozdelenie) |  |  | Total technical progress 100% on the project (Celkový technický pokrok 100% na projekt)
Activity | Milestone number | Milestone description | GA | ASR (for the period 2020) | ASR (for period 2021) | ASR (for period 2022) | ASR (for period 2023) | Means of verification | Odôvodnenia omeškania
A1 | 1 | Activity 1: Launch of tender for construction works/vyhlásenie výberového konania na stavebné práce | 2020-12-31 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Tender launched | Dlhšia príprava verejného obstarávania predovšetkým z dôvodu: · úpravy výkaz výmer - rozdelenie na dve časti vzhľadom na financovanie predmetu zákazky (stavebných prác) z dvoch zdrojov (Sekcia A - CEF; Sekcia B - OPII) a vyňatie stavebných objektov, ktoré bude realizovať iný subjekt Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v rámci iného verejného obstarávania "D3 Zelený most Svrčinovec“ - na tieto činnosti bola potrebná súčinnosť zhotoviteľa projektovej dokumentácie · opravy výkaz výmer - chybovosť dokumentu - nesprávne názvy položiek, rozdiely vo výmerách, absencia uvedenia výmery, úprava výmer položiek (boli uvedené na viac ako 2 desatinné miesta), úprava formátov, oprava vzorcov, oprava čísiel objektov, absencia uvedenia funkčného odkazu (prepojenia), úprava nastavenia tlače, zabezpečenie celého súboru na vkladanie iba povolených údajov - na tieto činnosti bola potrebná OPAKOVANÁ súčinnosť zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 15% | 95% | 35% | 100%
A1 | 2 | Activity 1: Launch of tender for construction supervision services /Vyhlásenie výberového konania na služby stavebného dozoru | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | Tender launched | Pri vyhlásení VO sa čakalo na progres vo VO na stavebné práce. Súbežne sa dopracovávali súťažné podklady na poskytnutie služieb AS, v rámci ktorých sa dospelo k rozhodnutiu, že: (i) požiadavky na kľúčových expertov a expertov/odborníkov (tím stavebného dozora) budú kvalifikačnými predpokladmi uchádzačov (ii) pri vyhodnotení ponúk nebude použitá elektronická aukcia (EA) (iii) nebude VO na každú sekciu samostatne (CEF = Sekcii A: Čadca-Svrčinovec) a (OPII = Sekcia B: Svrčinovec (mimo)-štátna hranica ČR/SR) - zazmluvnenie rôznych subjektov by spôsobilo problémy pri plnení služieb SD na jednej stavbe (Diele) predovšetkým pri koordinovaní rôznych zmluvných partnerov. Taktiež vznikla potreba podrobne dopracovať odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky vzhľadom na častú kontrolu zo strany orgánov dohliadajúcich na proces VO, aby bola minimalizovaná pravdepodobnosť, že v budúcnosti akákoľvek kontrolná inštitúcia vyhodnotí postup (nerozdelenie predmetu zákazky) ako rozporný so zákonom o VO s možným vplyvom na výsledok VO. Zároveň sa riešila problematika financovania časti predmetu zákazky pre SD na Sekcii B, keďže časť stavby je na území mimo SR. | 5%
A1 | 3 | Activity 1: Launch of tender for authorial supervision services /Vyhlásenie výberového konania na služby autorského dozoru | 2021-01-05 | 2021-10-15 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | Tender launched | VO nebolo vyhlásené z dôvodu personálnych zmien v pracovnej skupine na spracovanie podkladov – (i) zmena právnika, ktorý ukončil pracovný pomer so ŽSR (ii) zmena osoby, ktorá zabezpečuje proces VO, ktorý odišiel na inú odbornú zložku ŽSR. V tejto súvislosti bolo potrebné domenovať iné osoby do pracovnej skupiny, zapojiť ich do prípravy VO – oboznámenie s návrhom zmluvy, následne zapracovanie pripomienok do tohto dokumentu, oboznámenie s doposiaľ pripravenými podkladmi k VO. Oneskorenie vyhlásenia VO (zaslanie výzvy na rokovanie vybratému záujemcovi) však bolo primerané, keďže prvá činnosť AD je účasť na odovzdaní staveniska, a vo vzťahu k v tej dobe aktuálnym procesným úkonom vo VO na stavebné práce sa odovzdanie prvého staveniska predpokladalo najskôr 3/2022. Míľnik splnený. | 5%
A1 | 4 | Activity 1: Signature of the authorial supervision contract/Podpis zmluvy o autorskom dozore | 2021-02-05 | 2021-12-20 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | Contract signed | Míľnik splnený. | 10%
A1 | 5 | Activity 1: Signature of the construction works contract /Podpis zmluvy o stavebných prácach | 2021-10-15 | 2021-12-15 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | Contract signed | Z dôvodu omeškania vyhlásenia VO (M1). Dlhší proces VO: - nutnosť 4x predlžovať lehotu na predkladanie ponúk (z 05.05.2021 na 12.07.2021) predovšetkým z dôvodu úprav výkazu výmer a doplnenia PD, ako aj množstva otázok od záujemcov - potreba opakovane využiť inštitút vysvetľovania ponúk v rámci vyhodnotenia ponúk - dlhšie trvanie kontroly pred uzavretím zmluvy z úrovne ÚVO (povinná kontrola pri nadlimitných zákazkách financovaných z prostriedkov EÚ) - posun na 21/04/2022 (keďže 09/02/2022 bolo doručené rozhodnutie ÚVO o prerušení konania s cieľom získať znalecký posudok, čo znamená predĺženie kontroly maximálne o ďalších 30 dní) | 35%
A1 | 6 | Activity 1: Signature of the construction supervision contract /Podpis zmluvy o stavebnom dozore | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 2022-11-07 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Contract signed | Z dôvodu omeškania vyhlásenia VO (M2). Posun na 07/11/2022 (po doručení otázky zo strany záujemcu došlo k prehodnoteniu požiadaviek na kvalifikačné predpoklady s dôsledkom ich zmeny a preto bolo potrebné primerane posunúť lehotu na predkladanie ponúk, ktorá zohľadňuje danú zmenu). | 20%
A1 | 7 | Activity 1: Approval of the communication plan/Schválenie komunikačného plánu | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Completed Communication Plan | Míľnik splnený. | 5%
A2 | 8 | Activity 2: Launch of authorial supervision /Zahájenie autorského dohľadu | 2021-02-08 | 2021-12-21 | 2022-04-29 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | Invitation to participate in Site inspection | Zosúladili sme míľniky začatie autorského dozoru a zahájenie stavebných prác. | 10% | 100% | 10%
A2 | 9 | Activity 2: Launch of construction supervision/zahájenie stavebného dozoru | 2021-10-22 | 2022-01-05 | 2022-11-07 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | Call to start the construction supervision | Upravíme neskôr podľa účinnosti zmluvy. Zatiaľ zostáva podľa plánovaného podpisu zmluvy pre SD. | 10%
A2 | 10 | Activity 2: Submission of an interim report on the construction supervision /Predloženie priebežnej správy o stavebnom dozore | 2021-12-31 | 2022-04-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Interim report of construction supervision | Museli sme zmeniť míľniky o prvých dvoch správach o stavebnom dozore, lebo síce ten bude vysúťažený najskôr v októbri, ale požačatí stavebných práce hneď nastupuje interný SD. | 20%
A2 | 11 | Activity 2: Submission of an interim report on the construction supervision /Predloženie priebežnej správy o stavebnom dozore | 2022-12-31 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | Interim report of construction supervision | Museli sme zmeniť míľniky o prvých dvoch správach o stavebnom dozore, lebo síce ten bude vysúťažený najskôr v októbri, ale požačatí stavebných práce hneď nastupuje interný SD. | 20%
A2 | 12 | Activity 2: Completion of the construction supervision and authorial supervision /ukončenie stavebného dozoru a autorského dozoru | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-03-11 | Final report of construction supervision | Dozor musí bežať ešte pol roka po ukončení stav.prác | 40%
A3 | 13 | Activity 3: Launch of construction works /zahájenie stavebných prác | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-04-29 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Minutes of the Site handover | Zosúladili sme míľniky začatie autorského dozoru a zahájenie stavebných prác. | 10% | 100% | 50%
A3 | 14 | Activity 3: Relocation of unpaved field road /premiestnenie nespevnenej poľnej cesty | 2022-12-31 | 2023-02-28 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2024-09-11 | Handover protocol for relocation of field road | Posun o 2 mesiace | 20%
A3 | 15 | Activity 3: Retaining wall, in the vicinity of track no.1 (railway km 281.605 - 282.080) /Oporný múr, v blízkosti koľaje č.1 | 2023-03-31 | 2023-05-31 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2024-09-11 | Handover protocol for retaining wall | Posun o 2 mesiace | 20%
A3 | 16 | Activity 3: Completion of construction works /dokončenie stavebných prác | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-05-29 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | Taking-Over Certificate for Section Čadca - Svrčinovec zastávka (incl.) | Odhad | 50%
A1 | 17 | Activity 1: Final event organised /zorganizované záverečné podujatie | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2024-06-01 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | Media report | Odhad | 5% | 5% | 5%

## Technical Progress
Technical progress cumulative | [9 empty] | 70.5 | %
| Milestones | tech | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % ∑ | % ∑ left
A1 | M1 | 15% | 10% | 5% |  |  |  | 15% | 0% | Reached
| M2 | 5% | 2% | 3% |  |  |  | 5% | 0% | Reached
| M3 | 5% | 0% | 5% |  |  |  | 5% | 0% | Reached
| M4 | 10% | 0% | 10% |  |  |  | 10% | 0% | Reached
| M5 | 35% | 0% | 35% |  |  |  | 35% | 0% | Reached
| M6 | 20% | 0% | 0% | 20% |  |  | 20% | 0% | Reached
| M7 | 5% | 0% | 5% |  |  |  | 5% | 0% | Reached
| M17 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 5% | Unreached
40 |  | 100% | 12% | 63% | 20% | 0% | 0% | 95% | 5% | 38
| Milestones | tech | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % ∑ | % ∑ left
A2 | M8 | 10% | 0% | 0% | 10% |  |  | 10% | 0% | Reached
| M9 | 10% | 0% | 0% | 10% |  |  | 10% | 0% | Reached
| M10 | 20% | 0% | 0% | 20% |  |  | 20% | 0% | Reached
| M11 | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% |  | 20% | 0% | Reached
| M12 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 40% | Unreached
10 |  | 100% | 0% | 0% | 50% | 10% | 0% | 60% | 40% | 6
| Milestones | tech | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % ∑ | % ∑ left
A3 | M13 | 10% | 0% | 0% | 10% |  |  | 10% | 0% | Reached
| M14 | 20% | 0% | 0% | 0% | 8% |  | 8% | 12% | Unreached
| M15 | 20% | 0% | 0% | 5% | 10% |  | 15% | 5% | Unreached
| M16 | 50% | 0% | 0% | 0% | 20% |  | 20% | 30% | Unreached
50 |  | 100% | 0% | 0% | 15% | 38% | 0% | 53% | 47% | 26.5
Action % ∑ |  |  | 4.8% | 25.2% | 20.5% | 20% | 0%