PRIEBEŽNÁ SPRÁVA

STAVEBNÉHO DOZORU

OBDOBIE : júl 2023 až december 2023

| Názov stavby : „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ |  |
| --- | --- |
| Operačný program Integrovaná infraštruktúra EURÓPSKA ÚNIA |  |
|  | Spracoval: Ing. Dušan Barna vedúci stavebný dozor |

správa vyhotovená dňa 31.01.2024

Obsah

- Základné údaje o stavbe

- predmet činnosti SD

- Výkaz o nákladoch zhotoviteľa

  - prehľad dokumentov

  - zádržné

  - priebežné platby ku dňu 30.06.2023

  - nároky zhotoviteľa

  - pokyny na zmenu

  - dodatky

- vybavenie zhotoviteľa

- rozostavanosť

  - priebeh výlukovej činnosti

  - priebeh výstavby 07/2023

  - priebeh výstavby 08/2023

  - priebeh výstavby 09/2023

  - priebeh výstavby 10/2023

  - priebeh výstavby 11/2023

  - priebeh výstavby 12/2023

  - bozp

- metodika poskytovanej služby

  - problémy na stavbe, riešenie

  - odporúčania sd

prílohy

- fotodokumentácia

- rozhodnutiA o predčasnom užívaní

- PREHĽAD kontrólnych dní

- základné údaje o stavbe

Identifikačné údaje:

Názov stavby :       „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička

a  nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Sekcia č.1     „Modernizácia železničného úseku

Váh – Varín – Strečno“

-  UČS 54:    Traťový úsek Váh – odb. a zast. Varín

-  UČS 55:    Traťový úsek Odbočka a zastávka Varín - Strečno

Sekcia č.2    „ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-

Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry

v uzle Žilina, I. etapa“

-  UČS 53:  Traťový úsek Žilina Strážov - Váh

-  UČS 56:  Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička

-  UČS 96:  Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina – Teplička

súvisiace s výstavbou TNS Žilina

-  UČS 97:  Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku

Púchov - Žilina

-  UČS 98:  Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Žilina

– Krásno nad Kysucou

-  UČS 99:  Zmena trakcie na STTS 25kV v uzle Žilina

-  UČS 00:  Systém ERTMS

Objednávateľ :         Železnice slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8,  813 61  Bratislava

Slovenská republika

Zhotoviteľ :               „Združenie pod Dubňom“

Zmluva o dielo č. : ZOD/2020/OA/01/001

Vedúci člen

združenia

Obchodné meno :      STRABAG s.r.o.,

Železničná 4/299, 914 01 Trenčianska Teplá

Členovia združenia :

Obchodné meno :      EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

S u b t e r r a a.s.

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

Stavebný dozor :     Železnice slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8,  813 61  Bratislava

Slovenská republika

Generálny 		 REMING CONSULT, a. s.

projektant :	Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

- Predmet činnosti Stavebného dozoru

Zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov:

| # Meno a priezvisko |  | Označenie expertov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Dušan Barna |  | Vedúci stavebný dozor |  |  |  |
| Ing. Peter Novák |  | Zástupca vedúceho stavebného dozoru, železničný spodok |  |  |  |
| Ing. Marek Fačkovec |  | Stavebný dozor - železničný zvršok |  |  |  |
| Ing. Jozef Krivý |  | Stavebný dozor - oznamovacia a zabezpečovacia technika |  |  |  |
| Ing. Filip Fabuľa |  | Stavebný dozor - elektrická trakcia a energetika v doprave |  |  |  |
| Iveta Svrčeková |  | Stavebný dozor - pozemné stavby a inžinierske siete |  |  |  |
| Ing. Jelena Holá |  | Stavebný dozor - inžinierske siete a kontrolór kvality |  |  |  |
| Ing. Peter Mlynek |  | Stavebný dozor – pozemné komunikácie, spevnené plochy |  |  |  |
| Ing. Martina Molková |  | Autorizovaný bezpečnostný technik |  |  |  |
| Ing. Adrián Demko |  | Rozpočtár |  |  |  |  |
| Ing. Marián Malíšek |  | Autorizovaný geodet |  |  |  |
| Ing. Roland Piaček |  | Expert na riadiaci a informačný systém MS projekt |  |  |  |

Kontrolné dni stavby sú vykonávané pravidelne raz za tri týždne tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase pružne reagovať na problémy stavby s cieľom zabezpečiť ich riešenie, zápisy sú rozposielané mailom účastníkom. Niektoré úlohy, rozhodnutia resp. vyjadrenia sú zaznačované priamo do stavebného denníka.

Operatívne porady vedenia stavby sa konajú pravidelne spravidla každý utorok (okrem týždňov KD) za účasti zástupcu AD GP, Zhotoviteľa a SD s cieľom definovať, vyšpecifikovať aktuálnu problematiku stavby s cieľom zadefinovať konkrétne riešenia.

Stavebný dozor vykonával pravidelné i námatkové kontrolné činnosti stavby zamerané predovšetkým na dodržiavanie Zmluvy o Dielo, Zmluvy na poskytnutie služby, stavebných povolení, požiadaviek štátnej a miestnej samosprávy, zabezpečovanie ochrany životného prostredia, dodržiavanie schválenej PD, schválených technologických postupov, kvalitu a rozsah prevedených prác a dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach. Pri kontrole vychádzal z požadovaných podkladov od Zhotoviteľa – technologické postupy, kontrolný a skúšobný plán, podrobný HMG PS/SO a ostatných všeobecne platných predpisov a noriem. Na základe výzvy Zhotoviteľa stavebný dozor preberal jednotlivé konštrukčné vrstvy a ich časti pred zakrytím. Kontrolná činnosť stavebného dozoru je dokladovaná o. i. v stavebných denníkoch Zhotoviteľa. Stavebný dozor zabezpečoval odsúhlasenie mesačných výkonov Zhotoviteľa - fakturácia. Stavebný dozor súčasne dbal na plnenie požiadaviek stavby, riešenie problémov a kolízii, riešenie sporov s tretími stranami. V prípadoch nutnosti zmeny, doplnenia resp. opravy DRS komunikoval, požadoval, urgoval doplňovanie PD.

Na základe oznámení Zhotoviteľa o naviac prácach preveroval opodstatnenosť, kontroloval úplnosť podporných dokladov od Zhotoviteľa a GP resp. tretích osôb, v prípadoch naviac prác, kde sa požadoval súhlas obstarávateľa a na základe súhlasu vydával pokyn stavebného dozoru.

Členovia tímu SD sú prítomní pri realizácií prác zhotoviteľa, pri preberaní objektov budúcimi správcami, zúčastňujú sa spolu so zhotoviteľom na dôležitých jednaniach a pri ukončení výluk. Experti pracujú v odbore svojej špecializácie a jednajú s príslušnými špecialistami zhotoviteľa stavby.

.

- Výkaz o náKLAdoch Zhotoviteľa

3.1 Prehľad dokumentov

| Dokument | Označenie dokumentu | Akcentoval / Schválil / Potvrdil | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmluva o dielo | ZoD č. 2020/OA/01/001 | ŽSR GR, Bratislava |  |
| čl.8.3 Harmonogram prác | HMG z ponuky | ŽSR GR, Bratislava |  |
|  |  | ŽSR GR, Bratislava |  |
| čl.14.4 Harmonogram platieb | FP k ponuke | ŽSR GR, Bratislava |  |
|  | FP – základná verzia | ŽSR GR, Bratislava |  |

3.2 Zádržné

| Percento zádržného č. l. 14.3. | nie je aplikované |
| --- | --- |
| Limit zádržného č. l. 14.3. | nie je aplikované |
| Platba zádržného č. l. 14.9. | nie je aplikované |

  - Priebežné platby 01.07.2023 ku dňu 31.12.2023

| Sekcia 1 | Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno |
| --- | --- |

| Číslo faktúry | Obdobie | Dodávateľ (predmet plnenia) | Fakturovaná čiastka (bez DPH) | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2398810015 | 07/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 3 205 399,94 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 17.10.2023 |
| 2398810017 | 08/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 3 164 996,53 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 16.11.2023 |
| 2398810019 | 09/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 1 751 756,71 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 14.12.2023 |
| 2398810021 | 10/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 1 189 600,89 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 20.12.2023 |
| 2398810023 | 11/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 1 057 819,52 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 28.12.2023 |
| 2498810001 | 12/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 161 649,42 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |  |
| Sekcia 2 | ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa |  |  |  |  |  |
| Číslo faktúry | Obdobie | Dodávateľ (predmet plnenia) | Fakturovaná čiastka (bez DPH) | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady |
| 2398810016 | 07/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 5 667 824,91 | 18.08.2023 | 18.08.2023 | 11.09.2023 |
| 2398810018 | 08/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 6 225 746,73 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | 12.10.2023 |
| 2398810020 | 09/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 3 993 618,12 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 03.11.2023 |
| 2398810022 | 10/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 4 297 252,65 | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 15.12.2023 |
| 2398810024 | 11/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 5 361 658,30 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 21.12.2023 |
| 2498810002 | 12/2023 | Strabag s.r.o. (stavebné práce) | 16 633 880,79 | 18.01.2024 | 18.01.2024 |  |

3.4 Nároky zhotoviteľa

| V sledovanom období Zhotoviteľ predložil nasledovné nároky na naviac práce : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN č. | PS/SO | Popis | Zmena/Nárok | Špecialista |
| 245 | 53-34-10 | Zmeny vyplývajúce zo zmeny fasádneho systému a zlého technického stavu starej časti riadiacej budovy | Zmena | Kalajdžiev |
| 246 | viaceré PS | Žiadosť o súhlas so zámenou materiálov - ukončenie výroby Cisco | Zmena | Líška |
| 247 | 54-33-03 | Navýšenie položiek VV - podchod pre chodcov a cyklistov | Zmena | Krasňan |
| 248 | 53-32-04 | Naviac práce - nestabilný svah | Nárok | Andrejko |
| 249 | 53-33-21 | Navýšenie VV - betónovanie ríms | Zmena | Krasňan |
| 250 | 53-35-05.2 | Nedostatočné množstvá VV - káblová ryha | Zmena | Motyka |
| 251 | 53-35-10.2 | Vyhotovenie PD a IČ - informácia o nesúhlasnom stanovisku SSD | informácia | Motyka |
| 252 | 53-35-06.1 | Vyhotovenie PD a IČ - informácia o potrebe vykonania Zmeny | Zmena | Motyka |
| 253 | 56-38-01 | Aktualizácia PD - spevnené plochy a komunikácie | Zmena | Kalajdžiev |
| 254 | 54-38-03 | Naviac práce - odpadový materiál | Zmena | Kalajdžiev |
| 255 | 53-35-05.2 | Potreba zmeny - zabezpečenie napojenia CRD | Zmena | Motyka |
| 256 | 99-34-01 | Naviac práce - kolízia klimatizácie | Zmena | Kalajdžiev |
| 257 | 53-33-05 | Zmarená dodávka svietidiel špecifikovaných podľa PD | Zmena | Krasňan |
| 258 | viaceré PS a SO | Budova ŽST. Žilina - NKP | Žiadosť o informáciu | Kalajdžiev |
| 259 | 99-24-04 | Aktualizácia PD - doplnenie oddeľovacieho transformátora | Zmena | Zimermann |
| 260 | 53-33-19 | Rekonštrukcia AS - Etapa A | Zmena | Goňo |
| 261 | 53-35-10.4 | Vyhotovenie PD a IČ - informácia o potrebe vykonania Zmeny | Zmena | Motyka |
| 262 | 56-35-04 | Aktualizácia PD - zmena ovládania EOV | Zmena | Motyka |
| 263 | 53-22-06.1 | Aktulizácia PD - umiestnenie informačných tabúľ | Zmena | Líška |
| 264 | 53-33-19.2 | Rekonštrukcia AS - čistenie a monitoring kanalizácie SAD | Zmena | Goňo |
| 265 | 53-32-04 | Naviac práce - staré betónové konštrukcie | Zmena | Andrejko |
| 266 | 54-32-02 | Zosypávanie koľajového lôžka | Zmena | Andrejko |
| 267 | 53-33-07.1 | Vrátenie Pokynu SD č. 92 - náhradná autobusová doprava pre ZC ZSSK Cargo |  | Vaský |
| 268 | 53-32-02A | Naviac práce - staré betónové základy 2. etapa | Zmena | Andrejko |
| 269 | 53-33-19 | Zistená nefunkčnosť kanalizácie pri AS | Nárok | Goňo |
| 270 | 53-34-09A | Zlepšovací návrh - poklop na šachtách | Zmena | Kalajdžiev |
| 271 | 53-38-03 | Aktualizácia debarierizačných opatrení | Zmena | Kalajdžiev |
| 272 | 54-33-02 | Nedostatočné množstvá položiek - nerezové platne | Zmena | Krasňan |
| 273 | 54-33-03 55-33-03 55-33-05 | Nedostatočné množstvá položiek - absencia bezpečnostných prvkov pre nevidiacich | Zmena | Krasňan |
| 274 |  |  | neobsadené |  |
| 275 | 53-33-11 | Upresnenie kladačských prác a debarierizačných opatrení | Zmena | Krasňan |
| 276 | 53-31-01 | Nedostatočné množstvá položiek - zemné práce | Zmena | Kalajdžiev |

  - Pokyny na zmenu

V sledovanom období júl, august, september, október, november, december 2023, ktoré je predmetom tejto priebežnej správy, SD vydal nasledovné pokyny na zmenu.

- Pokyn č. 64  k Oznámeniu č. 134 – Konečný nárok - odstránenie betónových konštrukcií na SO 53-33-12 zo dňa 11.07.2023

- Pokyn č. 65  k Oznámeniu č. 206 – Návrh zmeny technológie zakladania mostu  na SO 53-33-09.1 zo dňa 11.07.2023

- Pokyn č. 66  k Oznámeniu č. 165 – Zmena projektového riešenia – úprava parovodu na SO 53-37-07 zo dňa 11.07.2023

- Pokyn č. 67  k Oznámeniu č. 125 – zmena fáz transformátora na  SO 55-35-11 zo dňa 11.07.2023

- Pokyn č. 68 k Oznámeniu č. 144 - nesúlad medzi výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a skutočnosťou - Aktualizácia a úprava textácie oznámenia na SO 53-35-19 zo dňa 18.08.2023

- Pokyn č. 69 k Oznámeniu č. 147 – napájanie kontajnerovej meniarni 6kV na

SO 99-24-10A zo dňa 18.08.2023

- Pokyn č. 70 k Oznámeniu č. 180 – Zmena č. 1, 08/2022, dočasné úpravy rozvodov EOV na SO 54-35-13 zo dňa 18.08.2023

- Pokyn č. 71 k Oznámeniu č. 183 – úprava vjazdu EKODENDRA na

SO 55-32-01A zo dňa 20.08.2023

- Pokyn č. 72 k Oznámeniu č. 202 – doplnenie výstražníka a predčasná aktivácia PZZ A  na PS 53-21-03 zo dňa 20.08.2023

- Pokyn č. 73 k Oznámeniu č. 120 – zvodidlá (úprava v zmysle legislatívnych zmien)  na SO 54-33-01 zo dňa 23.11.2023

- Pokyn č. 74 k Oznámeniu č. 135 – doplnenie rozvádzača EOV na SO 54-35-10 zo dňa 28.08.2023

- Pokyn č. 75 k „Oznámeniu č. 131 – zmena prierezu káblov na  SO 54-35-10 zo dňa 19.09.2023

- Pokyn č. 76 k Oznámeniu č. 162 – nepredvídateľné fyzické podmienky – PHS na SO 55-34-02 zo dňa 19.09.2023

- Pokyn č. 77 k Oznámeniu č. 246 - žiadosť o súhlas so zámenou materiálov – CISCO (ukončená výroba) zo dňa 19.09.2023

- Pokyn č. 78  v súvislosti s výstavbou časti stavby: "Rekonštrukcia Autobusovej stanice – Etapa A" v rámci SO 53-33-19 zo dňa 05.10.2023

- Pokyn č. 79  v súvislosti s výstavbou časti stavby: "Rekonštrukcia Autobusovej stanice v rámci SO 53-33-19.2“ – čistenie a monitoring kanalizácie zo dňa 10.10.2023

- Pokyn č. 80 k Oznámeniu č. 142 – neúnosné podložie – doplnenie na

SO 53-38-15 zo dňa 19.10.2023

- Pokyn č. 81 k Oznámeniu č. 143 – neúnosné podložie na  SO 53-38-19 zo dňa 19.10.2023

- Pokyn č. 82 k Oznámeniu č. 185 – naviac práca – búranie betónového múru na  SO 55-34-05 zo dňa 19.10.2023

- Pokyn č. 83 k Oznámeniu č. 189 (po zlúčení s O124 a 168) – DDZ súvisiaca s výstavbou komunikácie nadjazdu a úpravou nadväzujúcich komunikácií -  časť SO 53-38-20e2 – druhá etapa zo dňa 19.10.2023

- Pokyn č. 84 k Oznámeniu č. 189 (po zlúčení s O124 a 168 - DDZ súvisiaca s výstavbou komunikácie nadjazdu a úpravou nadväzujúcich komunikácií - časť SO 53-38-20e1 – prvá etapa a SO 53-38-20e3 – tretia etapa zo dňa 19.10.2023

- Pokyn č. 85 k Oznámeniu č. 192 – doplnenie/navýšenie množstva/výmery položiek objektu na SO 53-33-01.1 zo dňa 22.10.2023

- Pokyn č. 86 k Oznámeniu č. 194 – doplnenie dočasných TP na SO 53-635-01c2  zo dňa 22.10.2023

- Pokyn č. 87 k Oznámeniu č. 220 – úprava budovy kováčne na SO 53-34-19 zo dňa 22.10.2023

- Pokyn č. 88 k Oznámeniu č. 221 – úprava budovy výpravcu na SO 53-34-15.1A a SO 53-34-15.2 zo dňa 22.10.2023

- Pokyn č. 89 k Oznámeniu č. 223 – Žiadosť o vydanie pokynu na Zmenu materiálu zábradelného zvodidla  na SO 53-33-22 zo dňa 22.10.2023

- Pokyn č. 90 k Oznámeniu č. 229 – Zlepšenie zemín do násypu  na SO 53-38-03 zo dňa 22.10.2023

- Pokyn č. 91 k Oznámeniu č. 249 –navýšenie množstva/výmery položky objektu – betonáž ríms  na SO 53-33-21 z dňa 22.10.2023

- Pokyn č. 92 - v súvislosti so zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy pre zamestnancov ZSSK Cargo na SO 53-33-07.1 zo dňa 30.10.2023

- Pokyn č. 93 k Oznámeniu č. 262 –zmena ovládania EOV na SO 56-35-04 Žilina  - Teplička, VNVK, rozvody NN a osvetlenie zo dňa 05.11.2023

- Pokyn č. 94 k Oznámeniu č. 85 – naviac práce – úprava kolektoru – DOPLNENIE oznámenia na SO 54-37-10 zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 95 k Oznámeniu č. 102 – Zakladanie mostov – Zmena č. 1 na

SO 53-33-07 zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 96 k Oznámeniu č. 120 –aktualizácia TDZ (požiadavka dopravného inšpektorátu) na SO 53-32-12C  zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 97  k Oznámeniu č. 120 –úprava VV č. 1 a č. 2 a zmena materiálu(dočasné značenie + zvodidlá) na SO 53-38-15 zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 98 k Oznámeniu č. 121 – o potrebe vykonania Zmeny na

SO 53-37-03.13A1 Cyklotrasa Hrad Budatín – Hydrouzol a SO 53-37-03.13A2 výustný objekt zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 99 k Oznámeniu č. 155 –zmena fasádneho systému na  SO 53-34-10 zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 100  k Oznámeniu č. 209 – doplnenie kontajnera k PST.3 na

PS 53-21-01 zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 101 k Oznámeniu č.211 – doplnenie chýbajúcej položky a množstva vo výkaze výmer – demontáž OK mostov na SO 53-33-09.1 zo dňa 09.11.2023

- Pokyn č. 102 k Oznámeniu č. 234 – o potrebe napojenia vodovodu na

SO 53-37-02.6 zo dňa 12.11.2023

- Pokyn č. 103 k Oznámeniu č. 239 – navýšenie množstva/výmery položiek objektu (práce súvisiace s riadenými pretlakmi) na SO 53-34-09 zo dňa 12.11.2023

- Pokyn č. 104 k Oznámeniu č. 247 – doplnenie/navýšenie množstva/výmery položiek objektu na SO 54-33-03A zo dňa 12.11.2023

- Pokyn č. 105 k Oznámeniu č. 100 – výmena potrubia vodovodu DN 300 na

SO 54-37-09 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 106 k Oznámeniu č. 120 – TDZ + zvodidlo (úprava v zmysle legislatívnych zmien) na SO 53-38-18 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 107 k Oznámeniu č. 156 -  naviac práce – odkop železničného spodku na  SO 54-32-02 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 108 k Oznámeniu č. 169 –– Zlúčenie oznámení č. 133 a 141 do ozn. č. 169 na položkách súvisiacich s zmenou triedy ťažiteľnosti na  SO 53-38-19 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 109 k Oznámeniu č. 176 - zlý stav nosnej steny na SO 53-34-02.1 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 110 k Oznámeniu č. 178 - potreba odvodnenia estakádneho mosta na  SO 53-32-02A zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 111 k Oznámeniu č. 210 – doplnenie/navýšenie množstva/výmery položiek objektu – úprava pláne – DOPLNENIE o ďalšiu položku trativod a odparovacia priekopa na  SO 54-32-02 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 112 k Oznámeniu č. 240 – odvodnenie železničnej priekopy do šachty na SO 53-33-03 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 113 k Oznámeniu č. 243 –aktualizácia dočasného DZ, úprava povrchu vozovky komunikácie na SO 53-38-01 zo dňa 19.11.2023

- Pokyn č. 114 k Oznámeniu č. 120 – úprava VV č. 1, 2 a č. 3 (aktualizácia trvalého dopravného značenia) + úprava VV č. 4 (doplnenie odvodnenia)  na

SO 54-38-01 zo dňa 01.12.2023

- Pokyn č. 115 k Oznámeniu č. 56 – úprava prechodových dosiek zafixovanie GPK na SO 55-32-01A zo dňa 27.11.2023

- Pokyn č. 116  k  Oznámeniu č. 160 - úprava železničného zvršku a úprava hornej stavby SO 55-33-01 zo dňa 22.12.2023

3.6 Dodatky

V sledovanom období boli podpísané nasledovné dodatky k Zmluve o Dielo č. ZOD/2020/OA/01/001:

- Dodatok č. 2 zo dňa 03.08.2023, ktorým sa navýšila hodnota Diela v Sekcii 1 o 6 772 536,12€ a v Sekcii 2 o 9 705 925,75€. Spolu sa navýšila hodnota diela o 16 558 461,87€.

- Dodatok č. 3 zo dňa 26.10.2023, ktorým sa navýšila hodnota Diela v Sekcii 1 o 2 747 472,41€ a v Sekcii 2 o 5 692 554,62€. Spolu sa navýšila hodnota diela o 8 440 027,03€.

- VYBAVENIE ZHOTOVITEĽA

Personál:

| Postavenie pracovníkov | Počet |
| --- | --- |
| THP | 93 |
| Robotníci | 44 |
| Strojníci | 9 |
| Mechanizácia | 9 |
| Traťová mechanizácia | 7 |
| Doprava | 8 |

Použité stavebné stroje a mechanizmy:

| Popis, druh | Množstvo |
| --- | --- |
| Dvojcestné rýpadlo (atlas, liebherr) | 2 |
| IP kladivo | 1 |
| Traktorbager | 1 |
| Auto s HR | 3 |
| Nákladné auto MAN | 1 |
| Osemkola | 7 |
| Domiešavač | 1 |
| Betón pumpa | 1 |
| Rušeň | 1 |
| Automatická strojná podbíjačka | 1 |
| PUŠL | 1 |
| Dumpcar | 8 |
| Termitové vozíky | 1 |
| MUV 69 | 1 |
| Vŕtacia súprava | 1 |
| Malá vrtná súprava | 1 |
| Kolesové rýpadlo | 1 |
| Pásové rýpadlo | 1 |
| chopperdozátor | 1 |
| Autožeriav | 2 |
| Vežový žeriav | 1 |
| Tatra 815 | 1 |
| Ťahač | 1 |
| Náves | 1 |
| Cestný valec | 1 |
| Buldozer | 1 |
| Finišér | 1 |
| Pojazdná dielňa | 1 |

Vybavenie podzhotoviteľov

Personál:

| Postavenie pracovníkov | Počet |
| --- | --- |
| THP | 17 |
| Robotníci | 126 |
| Strojníci | 30 |
| Mechanizácia | 37 |
| Traťová mechanizácia | 24 |
| Doprava | 18 |

Použité stavebné stroje a mechanizmy:

| Popis, druh | Množstvo |
| --- | --- |
| Rušeň | 4 |
| Montážny vlak TV - MVTV | 1 |
| PKP | 1 |
| Termitový vozík | 1 |
| Pokladač výhybiek DESEC | 1 |
| Dumpcar | 15 |
| Koľajový žeriav EDK 750 | 1 |
| Koľajová betonárka EŽP | 1 |
| Autodomiešavač | 3 |
| Nakladač UNK | 2 |
| Betón pumpa | 4 |
| IP kladivo | 1 |
| Vŕtacia súprava | 1 |
| Malá vŕtacia súprava | 1 |
| Baraniaca súprava | 1 |
| Dvojcestné rýpadlo | 2 |
| Kolesové rýpadlo | 11 |
| Pásové rýpadlo | 6 |
| Traktobager | 4 |
| Chopperdozátor | 27 |
| Buldozér | 2 |
| Greder | 1 |
| UNC | 2 |
| Autožeriav | 3 |
| Vežový žeriav | 2 |
| Auto s HR | 8 |
| Osemkola | 8 |
| Náves | 1 |
| T815 | 6 |
| AD35 | 1 |
| AD40 | 1 |
| AD90 | 1 |
| AD350 | 1 |
| CAT 432 | 1 |
| CAT 434 | 1 |
| Sklápač | 2 |
| JCB | 2 |
| Manipulátor | 2 |
| MAN | 1 |
| Automatická strojná podbíjačka ASPV, ASP | 1 |
| Pao vozne s valčekovou dráhou | 1 |
| Podvozky vzor 53 | 1 |
| Plošina | 3 |
| Vežový žeriav | 2 |
| Minibager KX 101-3 | 1 |
| Pojazdná dielňa | 1 |
| Cestný valec | 6 |
| Dozer | 1 |
| Greder | 1 |
| Finišér | 1 |

- ROZOSTAVANOSŤ

Za obdobie júl– december 2023 boli predmetom činnosti zhotoviteľa:

  - Priebeh výlukovej činnosti

SEKCIA 1: UČS 54 a UČS 55

SEKCIA 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00

Nepretržitá výluka: Žilina os. stanica - stanič.koľ.č.4a, 6, 8, 10 od km 336,650 po nám.v.č.24 vrátane výh.č.28,31 – do 08.10.2023

ROV 151

Nepretržitá výluka:  Žilina os. stanica – koľaje 12-48, 28a, 32b. 34b + TV – do 31.7.2023

ROV 434

Nepretržitá výluka:  Žilina os. stanica – montáž nových koľají, výhybiek, nástupíšť č. 3, 4, TV, podchodu pre chodcov – do 08.10.2023

ROV 106

Nepretržitá výluka: Žilina os. stanica - Demontáž koľaje číslo 7c od sžkm 337,600 po sžkm 337,816,  cca 0,216 km, Demontáž existujúcej mostnej konštrukcie vo vylúčenej koľaje 7c km 337,964, Zhotovenie dočasného  paženia medzi stavebnými etapami výstavby na moste 337,964 – do 08.10.2023

ROV 209

Nepretržitá výluka: ŽST Varín - Koľaj č.2c,2d od návestidla Sc2c po náv.2S a napätie TV od DD 6D po ÚO 422, ŽST Varín - Výhybňa Váh - Traťová koľaj č.2 od náv.2S(330,220) po náv.2L ( km 332,330) a napätie TV od  ÚO 422(330,220) po ÚO 432(332,961), Výhybňa Váh-Žilina - koľaj č.2 od nám.výh.č.2 po náv.2S vo Výh.Váh, v pokračovaní TK č.2 od náv.2S po náv.náv.2L medzi Výh. Váh a ŽST Žilina, ďalej koľ.č.1C2 od náv.1C2L(6,024) po náv.1C2S(4,438) medzi Výh.Váh - ŽST Žilina-Teplička a koľ.č.1C2 od náv. 1C2L(6,024) po KV č.13 (n.č.výh 12) vo Výh.Váh a napätie TV od ÚO 402(335,843) po ÚO432(332,961) a napátie TV k.č.1C2 od ÚO 204 po ÚO 214 – do 09.10.2023

ROV 413

Nepretržitá výluka: ŽST Žilina - budovanie nového žel.spodku a zvršku koľaje vloženie nových výh.č.16N,18N,23N,26N,31N,40N,41abN,42N a spoj.koľají č.24b,24c, úseku koľ.č.30, úseku koľ.č.28 úseku koľaje č.26 v dĺžke 130m, úseku koľ.č.24, úseku koľ.č.22 a úseku koľ.č.22a, dočasné napojenie na výhybku č.1XA v dĺžke 136 m, montáž doč.zarážadiel za výh.č.41N,výh.č.31N,40N,42N – do 31.07.2023

ROV 430

Nepretržitá výluka: Žilina os. st. – Žilina zr. st., demont.TV koľaje1 v Ža zr.st. a medzi Ža zr.st.-Ža os.st., demontáž výh.č.24,19,3 v Ža zr.st., paženie podchodu, budovanie základov TV a montáž brán, budovanie ŽS a ŽZ koľ. č 903, vloženie nových výh. č. 301N a 302N, napojenie koľ.č.1 do výh.č.25; montáž TV koľ. č. 903 ; napojenie vloženie nových výhybiek 24,19,3, budovanie protihlukovej steny, montáž nového trakčného vedenia, razenie larsenov pre oddelenie dilatač. celku podchodu – do 03.11.2023

ROV 460

Nepretržitá výluka: ŽST Žilina - úsek koľaje  od námedzníka výhybky č.15A(336,376) po Vk1X (336,390) - montáž ŽZ a zriadenie BK koľ.č.: 10,10c,10b,10a,12,14,14c,14b,14a; napätie TV stanič.koľají č.2,2a,1b,3,5 - aktivácia a deaktivácia ÚD24, napätie TV staničných koľají č.2,2a v ŽST Žilina - zrušenie neutrálneho poľa koľaje č.2 - deaktivácia deličov – do 31.05.2024

ROV 525

  - Priebeh výstavby 07/2023

V mesiaci júl boli podľa jednotlivých profesií vykonané nasledujúce práce na:

SEKCIA 1: UČS 54, UČS 55.

SEKCIA 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00.

- Mosty a umelé stavby (cesty, biokoridory a pod) – na 54-33-02 Traťový úsek Váh – odb. a ZAST Varín, most pre chodcov a cykl. ponad riečny biokoridor - uloženie betónových odvodňovacích žľabov, debnenie a betonáž opornej stienky pre vyloženie lomovým kameňom; 54-33-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 334,975 - murovanie ochrannej prímurovky, montáž zastrešenia podchodu 1.etapa; zváranie hydroizolácie DC9, DC10; zásypy DC7, DC8, DC9, DC10 od cesty; 54-38-02 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, komunikácia k podchodu pre chodcov, sžkm 334,975 - dovoz, rozprestrenie, hutnenie ŠD 0/63 priestor medzi SO 54-33-02 a SO 54-33-03; 55-33-03 TÚ odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 328,670 - nátery podláh; 55-38-01 TÚ odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, preložka cest.komun. pri podch., sžkm 328,700 - dovoz betónu; pokládka dlažby, svahovanie krajníc, zásyp krajníc, hutnenie, zahumusovanie; 53-33-02 Rekonštrukcia železničných mostov cez Rajčianku, sžkm 199,880 - náter spodnej stavby I.fáza; 53-33-04 Most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka, sžkm 200,494 - oddebnenie ríms v poli OP1-P2, zhotovenie protimrazových klinov pod prechodovými doskami pri OP1; 53-33-05 Zast. Žilina odbočka, podchod pre cestujúcich, sžkm 200,494 - nástupište A- izolácia stĺpov + iskrová skúška; 53-33-06 Podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500 - 2.etapa narážanie štetovníc, búranie starej vodovodnej šachty a prekládka vodovodnej rúry; výkopové práce pre tubus a rampu 2.etapa; násyp 0/63 hutnenie, betonáž podkladného betónu DC8, DC9; DC8 - hydroizolácia PB, betonáž ochrannej mazaniny, viazanie výstuže a betonáž ZD; DC9- hydroizolácia PB a zbernej šachty; 53-33-07 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh, sžkm 250,693 - OP1- debnenie, betonáž a oddebnenie záverného múru a krídla na opore I. etapa zásyp prechodovej oblasti, realizácia odvodnenia , realizácia prechodovej dosky; P1- driek- viazanie výstuže, debnenie a betonáž,  1.záber, zhotovenie hydroizolačného náteru základu a zásyp s hutnením, realizácia podložiskových bločkov; 53-33-19 Most cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nžkm 336,975 - pylón- záber 3P, 4P a 4L- montáž sedla, viazanie výstuže, debnenie, betonáž, osadenie tenzometra v zábere, injektáž káblov; záber 2P, 3L- osadenie sondy pre meranie blúdnych prúdov; ošetrenie betónu2L- demontáž debnenia; etapa č.4 - predpínanie, demontáž PK; injektáž; etapa č.2- debnenie vozíkových častí; 53-38-01 Prístupová komunikácia k podchodu pre chodcov a cyklistov v Strážove, sžkm 199,594 – podklad pod dlažbu, hutnenie, podsyp pod dlažbu, pokládka dlažby, svahovanie krajníc; 53-38-02 Komunikácia cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka - realizácia násypu cestného telesa st. 0,388-0,520 z materiálu depónia č.3; úprava a dosypanie krajníc ŠD 0/22, oprava komunikácie, výmena asfaltového krytu; 53-38-03 Zastávka Žilina odbočka, prístupová komunikácia k lokomotívnemu depu - spevnenie krajníc ŠD 0-22 , montáž oceľových zvodidiel, vyhotovenie vodorovného dopravného značenia a DDZ, úprava svahov v okolí parkoviska; pokládka parkových obrubníkov, osadenie smerových stĺpikov, sypanie konštrukčnej vrstvy UM ŠD 0/31,5 hr. 150mm v priestore chodníka, montáž zábradlia v priestoroch chodníka; pokládka obrusnej vrstvy do chodníkov, dosypanie a úprava krajníc; 53-38-08 Žilina os. stanica, spevnené a nespevnené plochy - odvoz asfaltov a betónov na určenú skládku; 53-38-09 Žilina os. stanica, odstavné koľaje pre osobné vozne, spevnené plochy medzi koľajami - realizácia UMŠD, CBGM a asfaltobetónu; 53-38-10 Umývač osobných vozňov, spevnené plochy a komunikácie - odkopávky a prekopávky nezapažené, realizácia násypu, výkop v zemníku; 53-38-13 Komunikácia nadjazdu na ulici 1. mája - realizácia násypu; 53-38-19 Pokračovanie vetvy 3 okružnej križovatky ul. Kysucká s cestou I/60 - dovoz materiálu na stavenisko, realizácia spätného zásypu v mieste ORL po vrstvách, hutnenie, realizácia vrstvy ŠD a  CBGM, osadenie obrubníkov, frézovanie pôvodnej komunikácie na začiatku úseku; 53-38-20 SDDZ súvisiace s výstavbou komuniácie nadjazdu a úpravou nadväzujúcich komunikácií - údržba a servis dočasného dopravného značenia, čistenie, kontrola a dvíhanie značiek; 56-38-01 Žilina - Teplička, VNVK, spevnené plochy a komunikácie - zarezanie asfaltového pásu pozdĺž spevnených bet. plôch, odvoz starého asfaltu, vyčistenie, penetrácia, asfaltovanie; pružná asfaltová zálievka

- Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, rozvody NN nízkeho napätia a VN vysokého napätia, t.j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie) – 55-35-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, trakčné vedenie - úprava TV; 55-35-11 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, preložky sietí 6 kV - výmena TS913A;  53-35-02 Žilina os. stanica, trakčné vedenie - búranie betónových a asfaltových plôch; rezanie špár v asfalte; 53-35-05 Žilina Strážov - Váh, prípojky a rozvody NN - rozbíjanie betónov, rezanie špár asfalte, odstránenie asfaltového krytu; výkop káblových rýh; montáž chráničiek; zaťahovanie optických káblov, osadenie káblovej skrine KS 45; montáž koncoviek TS1 a v jestvujúcej TS; montáž zásuvkových stojanov ZS1 a ZS3; 53-35-07.1 – Žilina Strážov - Váh, osvetlenie koľajiska - demontáž stožiarov; montáž uzemnenia k REOV; 53-35-07.2 – Žilina Strážov - Váh, osvetlenie nástupíšť - demontáž stožiarov; montáž svietidiel, ukončovanie vodičov; 53-35-08 Žilina Strážov - Váh, úprava rozvodov 6kV - montáž spojok; 53-35-09 Žilina Strážov - Váh, preložky NN vedení - prekládka káblov; 53-35-15 Žilina Strážov - Váh, EOV - montáž technológie EOV, zaťahovanie káblov; 53-35-18.7 - osvetlenie cestného prepojenia ulíc Uhoľná - Ľavobrežná 1/18A - realizácia kabeláže; 53-635-01c1 Žilina Strážov - Váh, úprava trakčného vedenia počas výstavby, časť 1 - úprava TV;

- Slaboprúdové rozvody, elektronický softvér a hardvér, oznamovacie zariadenia – na 54-21-01 Odb. Váh, elektronické stavadlo - demontáž jednostranného stožiarového svetelného návestidla AŽD s piatimi návestnými lampášmi; demontáž prestavníka elektromotor. vr. výkopu; 53-21-01 ŽST Žilina, elektronické stavadlo - mont. prestavníka elektromotor. vr. výkopu, zdvih 240 mm s kontr. hrotníc na P strane jednoduchej výmeny; 53-21-11 ŽST Žilina, rušňové depo, zabezpečenie priecestia cez "Budatínsku spojku" - jama pre sklolaminátový domček 2 x 2 m pre VSZ, zásyp a zhutnenie; montáž základových pätiek, dosiek z betónu želez. do 5t; 53-22-01 Žilina Strážov - Váh, výstavba optorúr - prekop cesty SO:53-38-10, pokládka rúry DN300, zásyp, dopojenie optorúr; kalibrácia optorúr KK76 smer Bytčica, KK1-KK47; 53-22-05.1A - Žilina os.stanica, rozhlasové zariadenie pre cestujúcich - realizácia káblovej trasy na nástupišti č.3 a 4; 53-22-06.1 - Žilina os. stanica, informačné zariadenie - realizácia káblovej trasy na nástupišti č.3 a 4; 53-27-01.2 - Žilina os. stanica, priemyselná televízia (PTV) - realizácia káblovej trasy na nástupišti č.3 a 4;

- Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty – na 54-32-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný zvršok - pokládka výhybiek č.15 a č.12; predštrkovanie frakciou 32/63;  zriadenie drážky pre Donelli; pokládka koľajového roštu; 54-32-02 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný spodok - výkop a odťaženie pláne, zaštrkovanie frakciou 0/63 z vagónov; úprava štrkodrvou, výkop a zriadenie trativodu, zriadenie vsakovacej priekopy, terénne úpravy; 54-32-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný zvršok – demontáž - znesenie výhybiek č. 1 a č. 2 a prípojov, odťaženie štrkového lôžka; 53-32-01A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - návoz 32/63, návoz k. č. 301 v mieste perónu, návoz BP3, dotiahnutie koľ. pásov, úprava rozposunu, dosypanie 32/63 do osy os k. č. 304, 302, 18; dopoloženie k. č 302; predštrkovanie k. č. 301 v mieste perónu, pokládka v. č. 313, 312, 311, 308, prepoje medzi danými výhybkami; 53-32-02A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - realizácia sond; koľaj č.903, 902, 901 a TRANS3 odkop zemnej pláne, pokládka vrstvy z geotextílie, realizácia násypu pod podvalovým podložím, realizácia trativodu S376 - 379 a 377; 53-32-04 Žilina os. stanica - Žilina Budatín, železničný spodok - koľaj č.802 odkop zemnej pláne, nevyhovujúca kontrolná SZS, výmena podložia; realizácia štrkového vankúša, vystužený geokompozit, ochranná vrstva, rovnanie, šetrenie IS, odvoz a búranie betónov; 53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - zváranie koľaje a výhybiek, sypanie kameňa fr.32 -63 z vagónov SAV, úprava koľ. lôžka do profilu; montáž koľajového roštu; zhotovenie beztykovej koľaje; osadenie námedzníkov, pokládka koľ. roštu koľ. č. 2a; konečná úprava žel. zvršku do profilu; 53-32-05B Žilina os. stanica, železničný zvršok, ZSCS - ONV 1 - zhotovenie bezstykovej koľaje a ochranné KP, zhotovenie drážneho chodníka; konečná úprava žel. zvršku do profilu; 53-32-06A Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - realizácia trativodu, rozbíjanie betónu, odvoz; 53-32-08 Žilina os. stanica, nástupištia - spätný zásyp nástupišťa č.3 štrkodrvou so zhutnením, pokládka zámkovej dlažby na nástupišti č.3; 53-32-09 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok – demontáž - demontáž Budatínskeho priecestia, odvoz materiálu a konštrukcií; 53-632-01C - Dočasné napojenie starého a nového stavu v nžkm 201,800, železničný zvršok - návoz 32/63, predštrkovanie od v.č. 138, pokládka koľ. polí, zaštrkovanie koľ. polí; výmena poškodených podvalov; 53-632-04A - Dočasné napojenie starého a nového stavu v nžkm 337,350, železničný spodok - odkopávky a prekopávky nezapažené, realizácia PŽS;

- Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, spevnené plochy,  oplotenia, kábelovody, sadové a parkové úpravy, protihlukové zariadenia) – na 54-34-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, protihlukové steny a konštrukcie - stavba stĺpov a montáž pohltivých panelov na PHS7 a 8; montáž soklových panelov na PHS8; úprava terénu pri PHS6 a 7; realizácia schodísk v mieste unikových východov; 53-34-02 Žilina os. stanica, zastrešenie nástupíšť - N3, N4- montáž sendvičových panelov, prítlačných líšt strechy a lávky, oprava PKO; montáž káblov a káblových roštov; montáž krytov žlabov, zasklenie zásteny; montáž svietidiel, montáž žľabov; 53-34-06 Žilina Strážov - Váh, protihlukové steny a konštrukcie - realizácia vŕtaných pilót PHS1.1, PHS1.4; 53-34-09A Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy - hlavná káblová trasa - realizácia šachiet - KK72; KK69; vetva 14C- KK225-226; vetva 9 pokládka poklopov na ŽB žľaby; úprava káblovodu s doplnením rúr podľa požiadavky AD- KK140-KK150; 53-34-10 Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy - 1PP - realizácia omietok, búracie práce; izolácia terasy; realizácia podláh; , maľovanie 2NP- realizácia omietky, maľovanie, realizácia podláh, montáž klimatizačných jednotiek, mriežok; montáž rozvodov kanalizácie, realizácia sadrokartónov; 3NP- realizácia podláh pod technológiu, náter rámov protipožiarnou farbou; 99-34-01 TNS Žilina, úpravy budovy meniarne na TNS - vysprávky stien, natiahnutie stierok, penetrácia a maľovanie miestností, špalety na oknách, brúsenie podláh; 99-34-02 TNS Žilina, stanovište transformátorov 110/27 kV - debnenie a  betonáž stien po pracovnú špáru,  armovanie stien + debnenie stien; betonáž podkladového betónu pod olejové vane; aplikácia hydroizolačného náteru XYPEX MODIFIED na ŽB vane, zásypy; 99-34-03 TNS Žilina, káblové kanály - realizácia káblovodu 9W; KK01 – Trafostanica;

- Inžinierske siete (elektro, voda, plyn,) – na 53-37-02.5A - Žilina Strážov - Váh, preložka vodovodu - realizácia ostrých prepojov na potrubí DN300/DN200- výkop, paženie, lôžko, pokládka armatúr a tvaroviek, montáž rúr z TL DN 300/DN 200, obsyp, zásyp; 53-37-02.5A - Žilina Strážov - Váh, preložka vodovodu - výkop jamy a ryhy, lôžko, montáž potrubia, osadenenie vodomernej šachty, zostavenie armatúr v šachte, napojenie na LIDL; 53-37-03.5 Žilina Strážov - Váh, Ochrana odľahčovacej stoky DN 1200 v sžkm 201,600 - výkop jamy, odvoz výkopku na depóniu, hutnenie zemnej pláne, osadenie geotextílie a geomreže, zhotovenie násypu zo štrkodrvy 0/63; 53-37-03.13 Žilina Strážov - Váh, Ochrana kanalizačného zberača - pokládka dlažby z lomového kameňa a bituménov, svahovanie, osádzanie zábradlia, dokončovacie práce; 53-37-06 Preložka parovodu pri podjazde ul. Kysucká - Izolácia, pokládka a zásyp potrubia v ul. Uhoľná,  realizácia podkladného betónu pre šachtu  NŠ2 v ul. Hviezdoslavová;

  - Priebeh výstavby 08/2023

V mesiaci august boli podľa jednotlivých profesií vykonané nasledujúce práce na:

SEKCIA 1: UČS 54, UČS 55.

SEKCIA 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 97, UČS 98, UČS 99, UČS 00

- Mosty a umelé stavby (cesty, biokoridory a pod) – na 54-33-02 Traťový úsek Váh – odb. a ZAST Varín, most pre chodcov a cykl. ponad riečny biokoridor - odkopy, debnenie, betonáž záchytných prahov, pokládka lomového kameňa do suchej betónovej zmesi, pokládka odvodňovacích žlabov; 54-33-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 334,975 - zarezanie dilatácii; montáž podhľadu; montáž zasklenia od koľaje, žalúzií, podhľadov - 1. etapa, montáž OK a zastrešenia 2. etapa; 54-33-04 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, úprava železn. mosta na koľaji 1C2, sžkm 332,592 - realizácia a osadenie trapézového plechu; 54-38-03 Odb. Váh, prístupová komunikácia k stavadlovej ústredni - odstránenie náletových drevín, odkop, hutnenie, odvoz zeminy na skládku; 55-38-01 TÚ odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, preložka cest.komun. pri podch., sžkm 328,700 - úprava terénu, svahovanie krajníc, zásyp krajníc, hutnenie, zahumusovanie, realizácia vodorovného a zvislého značenia; 53-33-04 Most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka, sžkm 200,494 - OP1, OP4 - viazanie, debnenie a betonáž prechodovej dosky, ochranné izolačné nátery, dosypanie štrkodrvy, osadzovanie MDZ, osadzovanie rímsových prefabrikátov na krídla, montáž konzol pre debnenie ríms; 53-33-05 Zast. Žilina odbočka, podchod pre cestujúcich, sžkm 200,494 - zjednocujúci a antigraffiti náter stien, stropu; 53-33-06 Podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500 - debnenie, betonáž, viazanie výstuže, bludné prúdy DC8, DC9, hydroizolácia tubusu a steny, dovoz ŠD 0/63; 53-33-07 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh, sžkm 250,693 - P1- armovanie, debnenie a betonáž úložného prahu, OP1 - prevarenie betonárskej výstuže - bludné prúdy, betonáž monolitickej rímsy na krídle I. etapa; OP2 - zhotovenie záporového paženia steny, vŕtanie, vloženie kotvy, injektáž, osadenie roznášaciého nosníka, odkop základovej škáry, nakladanie a odvoz zeminy na skládku; 53-33-19 Most cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nžkm 336,975 – pylón - záber č.5P - betonáž, montáž prípravkov a osadenie sediel, záber č. 6L - viazanie výstuže , debnenie, montáž lavičiek, betonáž, etapa3 - viazanie výstuže vozíka, montáž odvodňovacích chráničiek v rebrách, osadenie kotiev predpínacej výstuže; 53-38-02 Komunikácia cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka - realizácia násypu cestného telesa za OP4 a pred OP1 z materiálu depónii č.3, 2; 53-38-03 Zastávka Žilina odbočka, prístupová komunikácia k lokomotívnemu depu - realizácia násypu cestného telesa; 53-38-15 Úpravy cesty I/60 – Ľavobrežná - búracie práce SDP, kladenie obrubníkov; realizácia odvodnenia v SDP; 53-38-16 Predĺženie ulice Uhoľná - realizácia konštrukcií vozovky, pokládka obrubníkov; 53-38-17 Komunikácie pre peších v súbehu s ul. Ľavobrežná - pokládka obrubníkov; 53-38-19 Pokračovanie vetvy 3 okružnej križovatky ul. Kysucká s cestou I/60 - pokládka dvoch asfaltových vrstiev na chodníku, spustenie Etapa č. 1 - fáza č. 5 na realizáciu ostrovčeka, rezanie asfaltu, odkop, búracie práce, realizácia vrstvy pod obrubníky a L prefabrikáty, uloženie obrubníkov a L prefabrikátov, svahovanie, zahumusovanie, realizácia zvodidiel; 53-38-20 SDDZ súvisiace s výstavbou komuniácie nadjazdu a úpravou nadväzujúcich komunikácií - údržba a servis dočasného dopravného značenia, čistenie, kontrola a dvíhanie značiek, spustenie etapa č.1- fáza č.5 realizácia stredového ostrovčeka na ul. Ľavobrežná; 56-38-01 Žilina - Teplička, VNVK, spevnené plochy a komunikácie - pružná asfaltová zálievka, terénne úpravy na kruhovom objazde, maľovanie vonkajšej fasády; realizácia dopravného značenia;

- Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, rozvody NN nízkeho napätia a VN vysokého napätia, t.j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie) – 55-35-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, trakčné vedenie - úprava TV vo výhybni Strečno; 55-35-03 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, EOV - montáž výstroja EOV; 55-35-05 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rozvody NN a osvetlenie - osadenie osvetľovacieho stožiara, káblové rozvody; 53-35-01 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, trakčné vedenie - demontáž základov, odstraňovanie envirozáťaže; 53-35-05 Žilina Strážov - Váh, prípojky a rozvody NN - rozbíjanie asfaltov, rezanie špár; výkopy rýh, uloženie fólie, pieskového lôžka; montáž káblov, chráničiek; ukončovanie vodičov; 53-35-07.2 - Žilina Strážov - Váh, osvetlenie nástupíšť - montáž káblov do káblovodu, výkop ryhy, búranie betónov; ťahanie káblov do káblovodu, montáž koncoviek v TS1 a KS; 53-35-11 Žilina Strážov - Váh, EPZ - napájacie vedenie - výkopy rýh, prekládka káblového vedenia, zásypy rýh; 53-35-12 Žilina Strážov - Váh, EPZ - káblový rozvod VN a NN - výkopy rýh, zriadenie lôžka, pokládka fólie; 53-35-15 Žilina Strážov - Váh, EOV - výkop ryhy pre výhybky 501,316. Zapájanie domčekov na výhybkách 16-42, montáž výstroja EOV, zapájanie káblov EOV; 53-35-18.7 - osvetlenie cestného prepojenia ulíc Uhoľná - Ľavobrežná 1/18A - realizácia kabeláže; 53-35-18.11 - osvetlenie okružnej križovatky ul. Kysucká s cestou I/60 - výstavba stĺpov verejného osvetlenia 12ks;

- Slaboprúdové rozvody, elektronický softvér a hardvér, oznamovacie zariadenie – na 54-21-01 Odb. Váh, elektronické stavadlo - jama pre základ svetelného návestidla T III Z; skúšanie a regulovanie. elektromotor. prestavníkov, montáž svetelného návestidla AŽD,  mont. prestavníka elektromotor. vr. výkopu, zdvih 240 mm s kontr. hrotníc; 55-21-03 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, zabezpečenie stavebných postupov - demontáž káblovej formy pre káble TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na kábli do 30 P 1.0; montáž a uloženie do lôžka alebo žľabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE, TCEKFY do 61x2 s jadrom CU 1,0 mm; 53-21-01 ŽST Žilina, elektronické stavadlo - montáž napájacej skrine a informatívna kontrola zapojenia; mont. skrine elektronického stavadla, úprava pre prívod káblov; 53-21-03 Žilina - Bytčica, traťové zabezpečovacie zariadenie - montáž skrine batérie a dobíjača SBD a prenosnej akubatérie 12 V do kapacity 200 Ah; reléovej skrine, montáž usmerňovačov, napájačov a UPS; 53-21-11 ŽST Žilina, rušňové depo, zabezpečenie priecestia cez "Budatínsku spojku" - montáž skrine batérie a dobíjača SBD a prenosnej akubatérie 12 V do kapacity 200 Ah; reléovej skrine, montáž usmerňovačov, napájačov a UPS; mont. vnútornej časti rel.objektu OPD 2, 5/3,6 E pre montáž zabezpečovacieho zariadenia; 53-22-01 Žilina Strážov - Váh, výstavba optorúr - výkop ryhy na HDPE rúry, pokládka HDPE rúr do výkopu a do žľabov, zásyp ryhy (odbočka do AŽD a do kováčne a st.3); 53-22-02 Žilina Strážov - Váh, optický kábel - realizácia zafukávanie opt. kábla NZE (Strážov)-Rušnove depo; 53-22-05.1A - Žilina os.stanica, rozhlasové zariadenie pre cestujúcich - realizácia kabelizácie na nástupišti č.3, výstavba stĺpu pre rozhlasové zariadenie na nástupišti č.3; realizácia kabeláže na nástupišti č.4; 53-22-05.2 - zast. Žilina odbočka, rozhlasové zariadenie - realizácia výstavby stĺpu pre rozhlasové zariadenie 1ks; 53-22-06.1 - Žilina os. stanica, informačné zariadenie - realizácia kabelizácie na nástupišti č.3, výstavba stĺpu pre informačné zariadenie na nástupišti č. 3; 53-22-06.2 - zast. Žilina odbočka, informačné zariadenie - realizácia výstavby stĺpu pre informačné zariadenie 2ks; 53-22-08.1 - Žilina, RD, štruktúrovaná kabeláž - realizácia káblovej trasy; 53-27-01.2 - Žilina os. stanica, priemyselná televízia (PTV) - realizácia kabeláže na nástupišti č. 3 a 4, realizácia káblovej trasy v podchode k budove riadenia; 96-21-01 Žilina – Teplička, úpravy zab. zar. súvisiace so zmenou trakcie na úseku Púchov – Žilina - hĺbenie káblovej ryhy; premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a uzavretie koncov- kábel úložný 200 žíl; ručný zásyp nezap. káblovej ryhy;

- Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty – na 54-32-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný zvršok - zaštrkovanie frakciou 32/63 z vagónov, úprava štrkového lôžka; pokládka, podbitie a zváranie výhybiek 1,2 a koľají; podbitie koľaje TK2, stabilizácia koľaje, úprava štrkového lôžka, vystrojenie trati; 54-32-02 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný spodok - zriadenie vsakovacej priekopy; terénne úpravy, rušenie dočasných komunikácií; 55-32-01A Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, železničný zvršok, ŽSR - 3 podbitie podľa PD, smerová a výšková úprava koľají č. 2, 1, 3, 5, 7, 3a, 2a, 1a, Industria, Dolvap, vrátane všetkých vložených výhybiek, dopĺňanie štrkového lôžka a jeho úprava, zriadenie drážnych chodníkov na celej UČS okrem koľaje č.2 od v.č. 18 smer Žilina; 53-32-01A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - návoz a preštrkovanie 32/63- k.č. 301, vč. č. 305, 309 od z. perónu po k.v. 309; pokládka v. č. 309, 310, 314, 315 montáž srdcoviek daných výhybiek, prepoje medzi výhybkami, prieťah DKP, pokládka v osi k. č. 301 od zač. perónu, drážka z DKP, nahadzovanie DKP na danú koľaj, úprava rozposunu BP3 v k.č. 301, 302, 304; 53-32-02A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - odkop zemnej pláne pre koľaj č.303, 301, 302, 304, 701, odvoz zemina na skládku; šetrenie IS koľ. č. 901, 902, 903, realizácia odkopávky zemnej pláne; odkrytie betonových základov; následne káblových žľabov starých IS, betónových sutí a starých zakladových pätiek; odvoz betónov na medziskládku; rozbíjanie betónov, realizácia trativodu; 53-32-04 Žilina os. stanica - Žilina Budatín, železničný spodok - koľ. č. 802; odkop zemnej pláne, realizácia štrkového vankúša, vystužený geokompozit ochranná, úprava pláne po výmene podložia, pokládka vrsty z geotextílie, návoz štrkodrvy 0-63 s PL, realizácia pláne žel. spodku, odvoz betónov na skládku Kotešová; 53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - smerová a výšková úprava koľ. č. 2a, rozhrnutie a zavalcovanie kameniva fr. 32-63 po koľajový rošt koľ. č. 22, 24, 26, 28, 30; zváranie koľaje a výhybiek, nakládka, dovoz a pokládka koľajových pár; zváranie bezstykovej koľaje a výhybiek, úprava štrkového lôžka do profilu; 53-32-08 Žilina os. stanica, nástupištia - spätný zásyp nástupišťa č.3 štrkodrvou so zhutnením, pokládka zámkovej dlažby; 53-32-09 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok – demontáž - demontáž koľajových polí; 53-632-01C - Dočasné napojenie starého a nového stavu v nžkm 201,800, železničný zvršok - zaštrkovanie koľ. roštu, smerová výšková úprava, úprava štrkového lôžka;

- Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, spevnené plochy, oplotenia, kabelovody, sadové a parkové úpravy, protihlukové zariadenia) – na 54-34-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, protihlukové steny a konštrukcie - úprava terénu pri PHS6 a PHS7; realizácia schodísk v mieste únikových východov; 53-34-02 Žilina os. stanica, zastrešenie nástupíšť - N3- montáž sendvičových panelov a prítlačných líšt strechy a lávky, oprava PKO, zasklenie podchodov, montáž roštu, chráničiek a káblov , montáž ACEDUR skriniek, montáž drôtených žľabov, svietidiel,  košov; N4- montáž prítlačných líšt strechy; 53-34-06 Žilina Strážov - Váh, protihlukové steny a konštrukcie - realizácia vŕtaných pilót PHS 1.1, PHS 1.4; 53-34-09A Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy - hlavná káblová trasa - Vetva 14C -  KK226 - KK228 výkop káblovodu; 53-34-10 Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy - podkrovie, 1PP, 2NP, 3NP- realizácia omietok, realizácia rámov inštalačnej šachty, izolovanie terasy, 1NP- vyčistenie OK; montáž klimatizačných jednotiek, mriežok; montáž rozvodov kanalizácie; oprava oplotenia; montáž steny z OSB dosiek na podchode, SDK- montáž predsadených konštrukcií, izolácie do priečok, zaklápanie priečok; montáž lešenia pre montáž okien a osadenie okien 3NP, 2NP, 1NP; 99-34-01 TNS Žilina, úpravy budovy meniarne na TNS - brúsenie, vysprávky stien, natiahnutie stierok, maľovanie miestností, špalety na oknách, brúsenie podláh; SDK- baterkáreň, výmena dverí; špalety interiér a exteriér, náter južnej fasády 2NP, búranie otvorov pre VZ; 99-34-02 TNS Žilina, stanovište transformátorov 110/27 kV - debnenie, viazanie výstuže a betonáž vane a steny 102, aplikácia hydroizolačného náteru XYPEX MODIFIED na ŽB vane, zásypy; 99-34-03A TNS Žilina, káblové kanály – výkop, káblovodu KK01 - KK03 – budova; 99-34-05.1A - TNS Žilina, rozvodňa 110kV - stavebná časť,  statika a architektúra - výkop a betonáž pätiek;

- Inžinierske siete (elektro, voda, plyn) – na 53-37-01.1 Žilina Strážov - Váh, preložky kanalizácie,  F Stoka ( F, F1, F1-1) - výkop ryhy, paženie, lôžko po potrubie, pokládka rúr PVC DN 300 / DN 200, obsyp potrubia, pokládka fólie, hutnený zásyp; 53-37-03.13 Žilina Strážov - Váh, Ochrana kanalizačného zberača - búranie betónov a asfaltov, výkop jamy, výmena skruže a kónusu zo sklolaminátu za skružovinu z polypropylénu, osadenie bet. prstenca, osadenie poklopu, obetonávka; 53-37-06.1 - Preložka parovodu pri podjazde ul. Kysucká, Potrubná časť - Vystrojenie šachty NŠ1 a NŠ2, zváranie a pokládka potrubia od NŠ2 po L-01; 53-37-06.2 - Preložka parovodu pri podjazde ul. Kysucká, Stavebná časť - betónovanie axiálnych bodov (AK1, AK2, AK3), pevných bodov (PB2 a PB3). Pokládka betónových panelov pri N-01, betónovanie prestupov cez šachty  kolektoru IS (JŠ a SŠ);

  - Priebeh výstavby 09/2023

V mesiaci september boli podľa jednotlivých profesií vykonané nasledujúce práce na:

SEKCIA 1: UČS 54, UČS 55.

SEKCIA 2: UČS 53, UČS 56, UČS 96, UČS 99, UČS 00

- Mosty a umelé stavby (cesty, biokoridory a pod) – na 54-33-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 334,975 - realizácia uzemnenia a káblových trás pre osvetlenie; montáž káblových rozvodov; 53-33-04 Most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka, sžkm 200,494 - debnenie a výstuž ríms pri OP4 okolo MDZ; debnenie, výstuž a betonáž žb nábehových klínou na krídlach pri OP4 pod rímsami, osadenie MDZ na opore OP1, debnenie a výstuž; 53-33-05 Zast. Žilina odbočka, podchod pre cestujúcich, sžkm 200,494 - Nástupište B - montáž skla, čistenie dlažby a žľabu, Nástupište C - montáž konštrukčného žľabu, montáž odvodňovacieho žľabu, montáž platničiek CD6, príprava na osadenie skla, Nástupište A - montáž konštrukčného žľabu, montáž odvodňovacieho žľabu, montáž platničiek AD6, čistenie dlažby a žľabu, montáž odvodňovacieho žľabu; 53-33-07 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh, sžkm 250,693 - Ťažba lomového kameňa z rieky pri pilieri P1 + nakladanie a prevoz k pilieru P2, nakladanie a odvoz štrkodrvy 0/63 mm z plošiny pri pilieri P1, budovanie násypu - plošiny k pilieru P2 + hutnenie, vozba štrkodrvy 0/63 mm z lomu, vŕtanie mikropilót opora č.2 - I. etapa - vŕtanie otvorov vloženie tyčovej výstuže a injektáž mikropilót; 53-33-19 Most cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nžkm 336,975 - armovanie, debnenie, betonáž pylóna záber č. 7P; montáž lavičiek betonáž pylóna č. 7L;  demontáž debnenia a pracovných lávok, demontáž schodiskovej veže pri pylóne; predpínanie v poli č. 3 a 4, demontáž vozíkovej časti v poli č. 3; monitorovanie napätosti v betóne počas predpínania; montáž závesových lán a kotiev, prefabrikácia závesových; odstránenie vozíkového debnenia v poli č.3; 53-38-02 Komunikácia cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka - stabilizácia násypov pred oporami č.1 a oporami č.4; 53-38-10 Umývač osobných vozňov, spevnené plochy a komunikácie - realizácia násypu; 53-38-17 Komunikácie pre peších v súbehu s ul. Ľavobrežná - realizácia chodníka; 53-38-19 Pokračovanie vetvy 3 okružnej križovatky ul. Kysucká s cestou I/60 - zarezávanie pracovnej asfaltovej škáry, čistenie komunikácie, asfaltový postrek, pokládka obrusnej asfaltovej vrstvy; realizácia zábradlia na chodníku; 53-38-20 SDDZ súvisiace s výstavbou komunikácie nadjazdu a úpravou nadväzujúcich komunikácií - údržba a servis dočasného dopravného značenia, čistenie, kontrola a dvíhanie značiek;

- Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, rozvody NN nízkeho napätia a VN vysokého napätia, t. j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie) – na 54-35-01 Traťový úsek Váh - odb. Váh, trakčné vedenie - ťahanie ZV, NL, TD; montáž TV; 54-35-02 Traťový úsek Váh - odb. Váh, ukoľajnenie a spätná cesta trakčného prúdu - montáž ukoľajnenia; 54-35-05 Odb. Váh, trakčné vedenie - ťahanie ZV, NL, TD; montáž TV; 54-35-06 Odb. Váh, ukoľajnenie a spätná cesta trakčného prúdu - montáž ukoľajnenia; 54-35-08 Traťový úsek odb. Váh - odb. a ZAST Varín, trakčné vedenie - montáž TV; 54-35-10 Odb. Váh, EOV - montáž výstroja EOV; 55-35-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, trakčné vedenie - demontáž základov; 55-35-05 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rozvody NN a osvetlenie - softwarové nastavenie ovládania osvetlenia; 53-35-01 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, trakčné vedenie - betonáž základov; 53-35-02 Žilina os. stanica, trakčné vedenie - montáž TV; 53-35-05 Žilina Strážov - Váh, prípojky a rozvody NN - montáž káblov NAYY 4x240; výkopy rýh, zásypy rýh, hutnenie; montáž koncoviek; 53-35-12 Žilina Strážov - Váh, EPZ - káblový rozvod VN a NN - výkopy rýh; montáž chráničiek, obetónovanie chráničiek; 53-35-15 Žilina Strážov - Váh, EOV - montáž technológie EOV; ťahanie káblov v čachtách až do TS1 pre KS2, KS1, KS5; montáž domčekov pre výhýbky 501, 502, 503, 310, 311;

- Slaboprúdové rozvody, elektronický softvér a hardvér, oznamovacie zariadenie – na 54-21-01 Odb. Váh, elektronické stavadlo - výkop jamy pre základy svetelného návestidla T III Z, osadenie a montáž svetelného návestidla AŽD, mont. prestavníka elektromotor. vr. výkopu, montáž snímača polohy jazykov; montáž počítača osí; 54-21-02 Žilina os. stanica - odb. Váh, traťové zabezpečovacie zariadenie - jama pre základy svetelného návestidla T III Z; montáž svetelného návestidla AŽD, montáž počítača osí; 54-21-03 Odb. Váh - odb. a ZAST Varín, traťové zabezpečovacie zariadenie - jama pre základ svetelného návestidla T III Z; montáž svetelného návestidla AŽD, montáž počítača osí; 54-22-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, metalická kabelizácia - výkop káblovej ryhy, uloženie káblovej trasy a montáž VTO; 54-25-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, rádiofikácia - montáž smerovej antény na stožiar; 55-25-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rádiofikácia - montáž smerovej antény na stožiar; 53-21-12 Križovatka Kysucká cesta – Hviezdoslavova, cestná svetelná signalizácia - zemné práce - rozobratie chodníka a demontáž stožiarov CSS 4ks na ul Hviezdoslavova / Kysucká; 53-22-01 Žilina Strážov - Váh, výstavba optorúr - realizácia výkopovych prác na odbočky z HKT do Cargo - vozári, Kováčna , St.3  a následná pokládka HDPE optorúr na vetve 5 od KK81 - smer Brodno; 53-22-02 Žilina Strážov - Váh, optický kábel - osadenie šácht Romold 3ks; 53-22-03 Žilina Strážov - Váh, miestna kabelizácia - výkop káblovej trasy, pokládka tvárnicovej trasy a zatiahnutie káblov 25XN - Predmestie – Kováčňa; 53-22-05.1 - Žilina os. stanica, rozhlasové zariadenie - nástupište č.3 a podchod Národná -Uhoľná- kabelizácia, realizácia svorkovania káblov; 53-22-06.1 - Žilina os. stanica, informačné zariadenie - nástupište č.3 - realizácia kabelizácie, osadzovanie svorkovacích krabíc; 53-22-11 Žilina Strážov - Váh, demontáže oznamovacích zariadení - demontáž rozhlasových stožiarov v Strážove žkm 199,8 - 201,3 (predmestie, Harfa, zriad. Stanica); 53-25-01 Žilina Strážov - Váh, rádiofikácia - osadenie stožiarov na radiofikáciu 2x; 53-27-01.2 - Žilina os. stanica, priemyselná televízia (PTV) - nástupište č.3 a podchod Národná-Uholná- realizácia kabelizácie; 53-27-01.7 - Žilina, ÚS, poplachový systém narušenia (PSN) - realizácia hrubej inštalácie PSN - prierazy stien, vŕtanie,  montáž líšt na stenu, ťahanie káblov ku prvkom; 53-29-02.1 - Žilina odbočka, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky - realizácia kabelizácie; 53-29-02.2A - Žilina RD, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky - realizácia kabelizácie; 53-29-02.2B - Žilina jestv. SpS, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky - realizácia kabelizácie; 53-29-02.3 - Žilina EPZ, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky - realizácia kabelizácie; 96-21-01 Žilina – Teplička, úpravy zab. zar.súvisiace so zmenou trakcie na úseku - hĺbenie káblovej ryhy;  premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, úprava a uzavretie koncov-kábel úložny 200 žíl; ručný zásyp nezap. káblovej ryhy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4; 99-22-02.2 - TM Dubná Skala, optický kábel - ťahanie HDPE chráničiek na optický kábel;

- Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty – na 54-32-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný zvršok - zváranie koľají; úprava koľajového lôžka do profilu, odstránenie LIS vo výhybkách, zváranie koľajníc vo výhybkách, osadenie námedzníkov; 53-32-01A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - vyskladnenie BP3, návoz 32/63, predštrkovanie k. č. 903, 901, 902, 904 a pokládka, smerová výšková úprava k. č. 304, 302, 301 a v. č. 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, úprava štrk. lôžka; zriadenie BK 301, 302, 304; zaštrkovanie k. č. 903a, pokládka v osi k. č. 301 v mieste perónu; 53-32-02A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - realizácie pláne žel. spodku pre koľaj č.303, 301, 302, 304, 701, rovnanie, valcovanie; odkop zemnej pláne K901, 902, 903, TRANS3; odvoz zeminy na skládku, stabilizácia podložia; úprava svahov pri k. č. 304; realizácia výmeny nevhodného podložia, návoz 0-63 s PL pre K903A-903; 53-32-04 Žilina os. stanica - Žilina Budatín, železničný spodok - odkop zemnej pláne K 802, stabilizácia podložia, úprava svahov priekopy pred pokládkou zatrávňovacích tvárnic; realizácia kotevného prahu zo železobetónu; 53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - demontáž koľajových pár, manipulácia so zvrškovým materiálom; zhotovenie pláne pod koľajový rošt s kameniva fr.32-63, montáž koľaje v osi - koľaj č.14 a 16, dosypanie štrkového lôžka do profilu; 53-32-06A Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - odkop zemnej pláne; realizácia PŽS; 53-32-08 Žilina os. stanica, nástupištia - pokládka s dorezom a  vysprávka zámkovej dlažby pieskom na nást. č. 3 a 4;

- Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, spevnené plochy, oplotenia, kábelovody, sadové a parkové úpravy, protihlukové zariadenia) – na 54-34-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, protihlukové steny a konštrukcie - realizácia pätiek pre zábradlie na schodiskách únikových východov; dokončovacie práce na schodiskách únikových východov; 53-34-02 Žilina os. stanica, zastrešenie nástupíšť - dokončenie montáže zasklenia podchodu N3, štrukturálne tmelenie skiel, montáž podhľadov, žľabov N4, montáž káblov CYKY, montáž mobiliáru; 53-34-03 Žilina os. stanica, úpravy staničnej budovy - demontáž dverí, priečok, dlažby, obkladov; demontáž VZT, zariaďovacích predmetov, rozvodov; výkop starej a uloženie novej ležatej kanalizácie; zhotovenie rozvodov vody; penetrácia pod asfaltové pásy, murovanie priečok, osadenie zárubní, osadenie prekladov; zhotovenie rozvodov VZT v celom objekte; 53-34-06 Žilina Strážov - Váh, protihlukové steny a konštrukcie - PHS2- montáž ŽB stĺpov, soklových panelov (Budatín); realizácia podsypu pod soklový panel; PHS1- montáž oceľových stĺpov (Strážov), osadenie pohltivých AL panelov; realizácia ukoľajnenia; realizácia podsypu pod soklový panel; 53-34-09A Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy - hlavná káblová trasa - vetva 14C -  KK232, KK229 výkop montážnych jám na šachty, betonáže dna a stien, montáž stropu a konečný zasyp s hutnením; 53-34-10 Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy - vyspravovanie stien schodiska, montáž predsadených SDK konštrukcií a priečok, montáž izolácie; demontáž lešenia, oprava statických kolízií; montáž VZT potrubí;

- Inžinierske siete (elektro, voda, plyn) – na 53-36-03.2 - preložky oznamovacích káblov „MK-ŽSR“ - zriaďovacia stanica - montáž spojok XAGA, meranie na kábli MK 50XN, 5XN; zemné práce - uloženie kábla 50XN, 5XN v trase preložky Zriaď. stanica - Rušňové Depo, zásyp a úprava terénu; 53-37-06 Preložka parovodu pri podjazde ul. Kysucká - vystrojenie NŠ2, búranie starej šachty; realizácia výkopu, uloženie potrubia k obytnému domu ul. Uhoľná;

  - Priebeh výstavby 10/2023

V mesiaci október boli podľa jednotlivých profesií vykonané nasledujúce práce na:

SEKCIA 1: UČS 54 a UČS 55.

SEKCIA 2: UČS 53, UČS 56, UČS 98.

- Mosty a umelé stavby (cesty, biokoridory a pod) – na 54-38-02 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, komunikácia k podchodu pre chodcov, sžkm 334,975 - Dovoz, rozprestrenie, hutnenie ŠD 0-63 a ŠD 4-8, pokládka obrubníkov do suchej betón. zmesy; 54-38-03 Odb. Váh, prístupová komunikácia k stavadlovej ústredni - realizácia penetrácie na CBGM; 53-33-04 Most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka, sžkm 200,494 - betonáž MDZ pri opore OP 1 a žb nábehových klinov pod rímsy na krídlach v prechodovej oblasti; 53-33-05 Zast. Žilina odbočka, podchod pre cestujúcich, sžkm 200,494 - nástupište A - Montáž skla, vyspravovanie stien, maľovanie stien, Nástupište C - montáž podhľadu; 53-33-06 Podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500 - debnenie, betonáž prievlaku a stĺpu, oddebňovanie spodnej časti steny DC10 od koľaje; 53-33-07 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh, sžkm 250,693 - OP2 - vŕtanie mikropilot  I. etapa  vŕtanie otvorov vloženie tyčovej výstuže a injektáž mikropilót, realizácia tryskovej injektáže, viazanie výstuže, debnenie a betonáž drieku; P2- baranenie štetovníc pri pilieri, paženie stavebnej jamy; 53-33-09 Rekonštrukcia železničného mosta ponad ulicu Kysucká, sžkm 337,694 - razenie larsen, ochrana TP 90D a TP 87F, OP5- odkop pilot plošiny, vŕtanie betonáž pilót, predvrty pre larseny, zaistenie larsen; výkop stavebnej jamy; 53-33-10 Rekonštrukcia železničného mosta ponad potok Všivák, sžkm 337,634 - čerpanie vody z výkopu koryta,  steny koryta 1.časť- viazanie výstuže, debnenie, montáž strateného debnenia a betonáž; zhotovenie drevenej nosnej podpery kanalizačného potrubia DN1000, montáž kanalizačného potrubia DN 1000; 53-33-15 Ochranné siete na cestnom nadjazde, sžkm 0,400 (nžkm 201,600) - montáž ochranných sietí, smer Čadca celkovo 13,2m, smer Žilina centrum 12m; 53-33-17 Oporný múr železničného telesa pri podjazde Kysucká ul. - oddebnenie drieku oporného múra, DC9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 - čistenie a presun materiálu, viazanie výstuže vrchnej konzoly, DC5- debnenie a betonáž drieku, oddebnenie,  DC12, DC11, DC10 - viazanie výstuže oporného múra vrchnej konzoly; zváranie výstuže (ochrana proti účinkom blúdnych prúdov); debnenie drieku oporného múra DC 11, 12 druhá časť; 53-33-19 Most cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nžkm 336,975 - montáž závesov a lán, predpínanie a injektáž hupkových káblov v poli č.3, 4, osadenie snímačov na meranie napätosti lán; odstránenie vozíkového debnenia pole č.3; demontáž PK v poli č. 4; postupné dopínanie závesov na plnú silu; 53-38-02 Komunikácia cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka - stabilizácia násypov pred oporami č.1 a oporami č.4; 53-38-04 Zastávka Žilina odbočka, chodníky a spevnené plochy - Realizácia násypu v hrúbke 400mm v st. 0,151-0,370, materiál z depónie č.4; 53-38-09 Žilina os. stanica, odstavné koľaje pre osobné vozne, spevnené plochy medzi koľajami - odkop zemnej pláne, realizácia násypu zemného telesa, realizácia CBGM; 53-38-10 Umývač osobných vozňov, spevnené plochy a komunikácie - realizácia násypu; 53-38-16 Predĺženie ulice Uhoľná - realizácia chodníka - bituménové vrstvy; 53-38-17 Komunikácie pre peších v súbehu s ul. Ľavobrežná - realizácia chodníka - podsyp UMŠD, bituménové vrstvy, realizácia krajníc;

- Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, rozvody NN nízkeho napätia a VN vysokého napätia, t.j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie) – na 54-35-05 Odb. Váh, trakčné vedenie - montáž TV, technické prehliadky; 54-35-06 Odb. Váh, ukoľajnenie a spätná cesta trakčného prúdu - montáž ukoľajnenia; 54-35-08 Traťový úsek odb. Váh - odb. a ZAST Varín, trakčné vedenie - montáž TV; 54-35-09 Traťový úsek odb. Váh - odb. a ZAST Varín, ukoľajnenie a spätná cesta trakčného prúdu - montáž ukoľajnenia; 53-635-01c1 Žilina Strážov - Váh, úprava trakčného vedenia počas výstavby, časť 1 - montáž TV dočasnej koľaje 903;

- Slaboprúdové rozvody, elektronický softvér a hardvér, oznamovacie zariadenia – na 54-21-01 Odb. Váh, elektronické stavadlo - regulovanie počítača osí a prúdokruhu svetelných návestidiel, premeranie a vyregulovanie napätia na žiarovkách; skúšanie a regulovanie elektromotor. prestavníkov, premeranie, preskúšanie chodu a funkcie kontrol na monitore; 54-21-02 Žilina os. stanica - odb. Váh, traťové zabezpečovacie zariadenie - regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel, premeranie a vyregulovanie napätia na žiarovkách; 54-21-03 Odb. Váh - odb. a ZAST Varín, traťové zabezpečovacie zariadenie - regulovanie prúdokruhu svetelných návestidiel, premeranie a vyregulovanie napätia na žiarovkách; 54-25-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, rádiofikácia - montáž technológie; 55-21-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, elektronické stavadlo - jama pre základ svetelného návestidla T III; betónový základ typ T III Z,  montáž svetelného návestidla AŽD, montáž meničovej skrine, postavenie vrátane bet základov, zatiahnutie káblov bez zapojenia; 55-25-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rádiofikácia - montáž technológie; 53-21-01 ŽST Žilina, elektronické stavadlo - rošt káblový pre pev. resp. voľ. ulož. káblov, rúrok, vodičov upevnenie roštu na vopred pripravené body; vnútorné káble upevnené na rošte, montáž; 53-22-05.1 - Žilina os. stanica, rozhlasové zariadenie - realizácia a osádzanie reproduktorov pre rozhlasové zariadenie; 53-22-05.2 - zast. Žilina odbočka, rozhlasové zariadenie - Realizácia osádzanie reproduktorov pre rozhlasové zariadenie; 53-22-06.1 - Žilina os. stanica, informačné zariadenie - nástupište č.3 - realizácia kabelizácie, osadzovanie svorkovacích krabíc; 53-22-11 Žilina Strážov - Váh, demontáže oznamovacích zariadení - demontáž rozhlasových stožiarov v Strážove žkm 199,8 - 201,3 ( predmestie, Harfa, Zriad. stanica); 53-27-01.7 - Žilina, ÚS, poplachový systém narušenia (PSN) - inštalácia kabeláže, montáž koncových prvkov; 99-26-01.1 - TNS Žilina, elektrická požiarna signalizácia (EPZ) - montáž líšt ma stenu, inštalácia kabeláže, montáž koncových prvkov; 99-27-01.1 - TNS Žilina, poplachový systém narušenia (PSN) - montáž líšt ma stenu, inštalácia kabeláže, montáž koncových prvkov;

- Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty –  na 55-32-01A Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, železničný zvršok, ŽSR - úprava  štr. lôžka a podbíjanie; sypanie 32/63 u k. č. 2 - rozšírenie drážneho chodníka; 53-32-01A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - návoz 32/63, prieťah DKP, pokládka a predštrkovanie v osi k.č 903, 902, 901 v.č. 301, 302; montáž srdcovkových častí v.č. 301, 302; smerová výšková úprava lôžka v koľ. roštu, nahodenie DKP, zaštrkovanie koľ. roštu, návoz a vykládka BP3, dosypávanie štrku v osi k.č. 306, 304, 302, zavidlovanie k.č. 306, 903, v.č. 301, 302, 318; montáž valec. stoličiek DT, v.č. 501, 502, 503, 314, 301, 302, zriaďovanie BK Pirell , výmena poškodenej opornice vo v.č. 314, osadenie IS v koľ. Intrans a v k. č. 306; 53-32-02A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - koľ. TRANS3 napojenie zriaďovacia stanica, odkop a realizácia PZS návoz 0-63 s PL pre koľ. č. 903A; TRANS3 dočasný stav rovnanie a valcovanie pláne pre K 901 a 902, návoz štrkodrvy 0-63 pre realizáciu PZS po vrstvách; odkop zemnej pláne koľ. č. 701 rovnanie pláne, vykonanie kontrolnej dynamickej skúšky, dosypanie zemnej pláne; 53-32-02C Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok, ZSCS – RD - odkop zemnej pláne koľaje č. 7, 5 . Rovnanie pláne, vykonanie kontrolnej dynamickej skúšky, dosypanie zemnej pláne; 53-32-04 Žilina os. stanica - Žilina Budatín, železničný spodok - úprava zemnej pláne, pokládka geotextílie, návoz štrkodrvy 0-63, realizácia opevnenia svahu zatrávňovacími tvárnicami; úprava svahov pri koľ.č. 802; 53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - zhotovenie koľaje č. 24, 26, dovoz a sypanie kameniva fr. 32-63, zváranie výhybiek a koľ., zhotovenie bezstykovej koľ.č. 12, osadenie zarážadla koľ.č. 26a, zhotovenie štrkového lôžka pod koľ. rošt; 53-32-06A Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - zbíjanie koľaje č.23, odvoz na skládku;

- Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, spevnené plochy, oplotenia, kábelovody, sadové a parkové úpravy, protihlukové zariadenia) – na 54-34-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, protihlukové steny a konštrukcie - montáž zábradlia na únikových schodiskách; montáž informačných tabúľ (zákaz vstupu); 54-39-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, vegetačné a sadové úpravy - Kosenie trávnika, dosádzanie vyhynutých kríkov, vyhrabávanie; selektívny postrek, hydroosev údržba kríkov; 55-34-02 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, protihlukové steny a konštrukcie - práce na rozšírení miestnej komunikácie, z dôvodu prác na predlžení PHS 3; výrub náletových drevín + štiepkovanie; odstránenie koreňov, starých stromov; realizácia vŕtaných pilót, PHS 3- predĺženie; osadenie sokolvých panelov, úprava terénu pri PHS; 53-34-02 Žilina os. stanica, zastrešenie nástupíšť - montáž ťahokovu - podhľady podchodov, montáž bondových obkladov žľabov N3, montáž laviček; 53-34-03 Žilina os. stanica, úpravy staničnej budovy - domurovanie priečok po strop, zhotovenie otvoru z WC do výpravnej haly s ohradením, zamurovanie stávajúceho vstupu;  drážkovanie, vedenie káblov v objekte, osadenie rozvádzača, svorkovnice na uzemnenie; realizácia rozvodov - vykurovania pre radiátory, kanalizácie, vody, vedenie teplej vody od prietokových ohrievačov, osadenie rohových ventilov, príprava pre omietky; drážkovanie, vedenie káblov v objekte; zhotovenie omietok pod obklad; realizácia obkladov; 53-34-06 Žilina Strážov - Váh, protihlukové steny a konštrukcie - realizácia ukoľajnenia, montáž pohltivých AL panelov na PHS 1.1; 53-34-09A Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy - hlavná káblová trasa - vetva 14C - realizácia KCHT vetva 5; Realizácia komínkov na šachty v komunikácii-K128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 140; realizácia káblovodu - KK228-KK229, KK228-KK232 a  KK228-KK239; 53-34-10 Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy - realizácia SDK- montáž predsadených konštrukcií, priečok, montáž izolácie priečok, monitoring kanalizácie, vysekanie šachty, montáž oceľ. Profilov - strecha; vzduchotechnika - montáž rozvodov, realizácia SDK v technickej miestnosti v podkroví; 53-39-01.1 Vegetačné úpravy depónií a územia po odstránených stavbách - pretrhanie a vyčistenie vysadených trvaliek, dosadenie vyhynutých; 99-34-01 TNS Žilina, úpravy budovy meniarne na TNS - vysprávky stien, náter fasády, búranie otvorov pre VZT, klampiarske práce; 99-34-03 TNS Žilina, káblové kanály - realizácia výkopových prác na šachty a káblovod; výkopy na šachty KK4, 5, 6, 7, 8, podkladný beton, osadenie HDPE šacht; osadenie HDPE šachty, pokládka káblovodu a KCHT ŽB žlabov z KK06; 99-34-05 TNS Žilina, rozvodňa 110kV - stavebná časť - zemné práce - odkop na úroveň terénu podľa PD, odvoz zeminy na skládku;

- Inžinierske siete (elektro, voda, plyn) – na 54-36-04 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, preložky vedení - Slovak Telekom zemné práce; na 53-37-06 Preložka parovodu pri podjazde ul. Kysucká - zastabilizovanie existujúceho trakčného stožiara DPMŽ, dopojenie bodov L1-01, L2-01, L3-01 do NŠ2, zváranie a izolácia zvarov, tlakové skúšky na izolácii, betonáž výstupného otvoru na NŠ1. izolácia existujúceho parovodu pri NŠ2 a JŠ16 sklenou vatou  a hliníkovou fóliou; búranie existujúcej parovodnej šachty; osadenie betónových poklopov na šachtách NŠ1 , JŠ16; obsyp a zásyp potrubia od L4; vykonanie zimných opatrení na obnaženom starom parovodnom potrubí; nátery stropných dosiek, spätné zásypy a hutnenie v okolí šácht NŠ1 a JŠ16; Osadenie rebríkov v šachte  NŠ1;

  - Priebeh výstavby 11/2023

V mesiaci november boli podľa jednotlivých profesií vykonané nasledujúce práce na:

SEKCIA 1: UČS 54 a UČS 55.

SEKCIA 2: UČS 53, UČS 56.

- Mosty a umelé stavby (cesty, biokoridory a pod) – na 54-33-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 334,975 – elektroinštalácia a montáž svietidiel; 54-38-02 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, komunikácia k podchodu pre chodcov, sžkm 334,975 - dovoz, rozprestretie, hutnenie ŠD 0-63 - krajnice, terénne úpravy; 53-33-05 Zast. Žilina odbočka, podchod pre cestujúcich, sžkm 200,494 - nástupište B, C- montáž vetracích žalúzií, montáž líšt medzi sklami, vyspravovanie stien a maľovky; 53-33-06 Podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500 - armovanie, debnenie, betonáž a oddebnenie stredovej steny DC10; hydroizolácia stredovej steny DC9 a DC10, ochranná prímurovka hydroizolácie stred. steny DC9, DC10, dovoz ŠD 0-63, zásypy DC9, DC10 a hutnenie; betonáž podkladového betónu schodiska DC9; 53-33-07 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh, sžkm 250,693 - P2- realizácia tryskovej injektáže, paženie stavebnej jamy pre zakladanie, predpínanie lanových kotiev, rezanie starého piliera P2; OP2 - čerpanie vody zo základovej škáry, armovanie, debnenie úložného prahu a krídla I.etapa, betonáž podložiskových bločkov na opore č.2; 53-33-09 Rekonštrukcia železničného mosta ponad ulicu Kysucká, sžkm 337,694 - OP1, OP5 - razenie larsen, ochrana svahu a parovodu, vŕtanie a betonáž pilót, výkop základu; betonáž podkladného betónu OP5 DC1-DC4 a odbúranie hláv pilot;  P1, P2- odkop pilotážnej plošiny, vŕtanie a betonáž pilot; 53-33-10 Rekonštrukcia železničného mosta ponad potok Všivák, sžkm 337,634 - Čerpanie vody z výkopu koryta, čistenie koryta; debnenie, betonáž a oddebnenie stien koryta potoka časť 3 a 4; 53-33-11 Rekonštrukcia a predĺženie podchodu pre chodcov z ulice Národná, sžkm 337,261 - náter stien a podláh penetráciou PCI Multiputz PGU, montáž obkladu vnútorných stien, vyrovnanie podlahy vyspravnou maltou, montáž dlažby; 53-33-17 Oporný múr železničného telesa pri podjazde Kysucká ul. - viazanie výstuže vrchnej konzoly oporného múra DC12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5; zváranie výstuže (ochrana proti účinkom blúdnych prúdov). DC1, DC2, DC3,DC4, DC7, DC8, DC9, DC10, DC11, DC12 debnenie, betonáž; oddebnenie; 53-33-19 Most cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nžkm 336,975 - dopínanie predpínacej výstuže v časti A; demontáž podpernej konštrukcie v poli č. 4; vyčistenie plochy medzi nástupišťom č. 3 a koľaje č. 20; monitorovanie napätosti lán v závesoch; 53-38-08 Žilina os. stanica, spevnené a nespevnené plochy - demontáž spevnenej plochy, odvoz sutí na skládku; 53-38-08.7.o - časť odvodnenie - realizácia odvodnenia; 53-38-09 Žilina os. stanica, odstavné koľaje pre osobné vozne, spevnené plochy medzi koľajami - realizácia podkladnej a ložnej vrstvy, realizácia krajníc; 53-38-12 Úprava prístupovej komunikácie k opravovni nákladných vozňov - rovnanie pláne, realizácia vsaku, realizácia konštrukčných vrstiev, UMŠD;

- Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, rozvody NN nízkeho napätia a VN vysokého napätia, t. j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie) – na 55-35-03 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, EOV - demontáž starých výhybiek, montáž nových výhybiek; ohrev EOV; 53-35-01 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, trakčné vedenie - montáž TV; 53-35-03 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, ukoľajnenie oceľových konštrukcií - zemné práce pre ukoľajnenie OK; 53-35-07 Žilina Strážov - Váh, osvetlenie prevádzok ŽSR - ukončovanie vodičov, spúšťanie osvetlenia vetiev č.19 – 29; 53-35-15 Žilina Strážov - Váh, EOV - osadenie rozvádzača REOV; 53-35-18.1 - osvetlenie komunikácie cestného nadjazdu pri zastávke Nová Žilina - zatiahnutie napájacieho kábla CYKY 4X16 -580m, osadenie stĺpov VO 16ks; 99-24-01A TNS Žilina, rozvodňa 110 kV - montáž prvkov rozvodne; 99-24-02 TNS Žilina, transformátory 110/27 kV - montáž transformátorov; 99-24-02A TNS Žilina, transformátory 110/27 kV - inštalácia transformátorov; 99-24-10 TNS Žilina, transformovňa 22/6kV - úprava rozvodne 22/6 kV; 99-29-01.3 - TNS Žilina, riadiaci systém stanice a diaľkové riadenie (RSS+DLR) - práce na dodávke RSS (Riadiací systém staníce); 99-635-01 TNS Žilina, dočasné pripojenie napájacieho vedenia na trakčné vedenie - montáž napájacieho vedenia; 99-635-02 TNS Žilina, dočasné pripojenie spätného vedenia - montáž spätného vedenia;

- Slaboprúdové rozvody, elektronický softvér a hardvér., oznamovacie zariadenie – na 54-22-02 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, optický kábel - zafukovanie optického kábla do HDPE chráničiek; 55-21-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, elektronické stavadlo - montáž stykového transformátora-dvojice; montáž prepojky tlmiviek - dvojkolíková prepojka 2,4 m , 4,2 m; regulovanie a aktivovanie traťového zab. zar. na trati v jednom smere, jedno stanovisko; 55-22-05 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rozhlasové zariadenie - realizácia kabelizácie a osadenie reproduktorov 2ks, regulátorov 2ks (Podchod Varín); zriadenie diaľkového ovládania RZ zo ŽST Žilina-Teplička; 55-22-06 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, informačné zariadenie - uvedenie IZ PS 55-22-06 do prevádzky; diaľkové ovládanie IZ Varín z Tepličky; 53-21-01 ŽST Žilina, elektronické stavadlo - vnútorné káble upevnené na rošte a montáž; 53-22-01 Žilina Strážov - Váh, výstavba optorúr - výkop a pokládka HDPE chráničiek na optokábel; 53-22-02 Žilina Strážov - Váh, optický kábel - realizácia dodávka a montáž skrine RACK;  realizácia osadenie ODF; osadenie uzemňovacích zberníc; 53-22-09.1A- MPLS - realizácia dodávka a montáž skrine RACK 1.ks ; realizácia kabeláže opt. kábla, osadenie ODF 2x12 (Budova RSE-ATU 5.NP);  53-27-01.2 - Žilina os. stanica, priemyselná televízia (PTV) - realizácia kabeláže dátového kábla, osadenie dátových zásuviek; 99-22-04.1 - TNS Žilina, štruktúrovaná kabeláž - inštalácia zásuviek na štrukturálnu kabeláž;

- Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty – na 55-32-01A Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, železničný zvršok, ŽSR - odstránenie nedorobkov, dosypanie drážneho chodníka pri k.č.2 a jeho úprava; stavebné práce ukončené; 53-32-01A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - k. č. 903 - návoz 32/63,   pirell-BK; preskladavanie BP3,  zaštrkovanie koľ.roštu k. č. 701, zriaďovanie BK Pirell, uloženie DKP, čeľusťové závery montáž AŽD, úprava a výmena poškodených trativodných šácht; 53-32-02C Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok, ZSCS – RD - búranie a rozbíjanie betonov oporného múra a betonovej jamy v DEPE; 53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - dovoz a sypanie kameniva fr. 32-63, montáž koľajového roštu koľ.č. 14, 16, 18; poklládka podvalov koľaj č. 24f; 53-32-06A Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR - zbíjanie koľaje č.23 + odvoz na skládku, realizácia odvodnenia; 53-32-09 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok – demontáž - rozrezanie, znesenie a odvoz v. č. 505, k. č. D1, D2 - depo, k. č. 90 vkba 2Bsp-ZSR k demontážnej základni u k. č. 18; odťažovanie štrkového lôžka k. č. D1 a D2;

- Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, spevnené plochy, oplotenia, kabelovody, sadové a parkové úpravy, protihlukové zariadenia)– na 55-34-02 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, protihlukové steny a konštrukcie - realizácia vsakovacej priekopy v mieste predĺženia PHS3; montáž pohltivých AL panelov na PHS3 – predĺženie; 53-34-03 Žilina os. stanica, úpravy staničnej budovy - obkladanie stien, zhotovenie silikátových omietok; demontáž stropu z cetris dosiek, vybúranie otvoru vymurovanie priečky, osadenie hliníkového okna v miestnosti 1.4, osadenie vstupných dverí do novej rozvodne, montáž parapiet, montáž kazetového stropu; osadenie rozvádzača RH02.1, meranie intenzity osvetlenia; osadenie radiátorov, finalizácia VZT; 53-34-06 Žilina Strážov - Váh, protihlukové steny a konštrukcie - realizácia vŕtaných pilót a montáž ŽB stĺpov na PHS 1.5; 1.6 (Depo); montáž ŽB pohltivých výplni na PHS 2A (Budatín); realizácia podsypu pod soklový panel; 53-34-09A Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy - hlavná káblová trasa - výkop a pokládka žb káblovodu na vetve 5; KK233, KK234, KK53, KK54 - výkop montážnej jamy, betonáž podkladného betónu, osadenie šácht, zásyp s hutnením; KK230-229, KK230-230B, KK232-233- výkop, pokládka, zásyp, úprava terénu na káblovodu 2x9W; Vetva 5 KCHT - KK81-KK82; 53-34-10 Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy - montáž predsadených SDK priečok , dodávka a montáž konštrukciíí pre vzduchotechnickú jednotku, montáž VZT rozvodov; murovanie domčeka pre vzduchotechniku, realizácia podláh na 3.NP (miestnosť č. 3.04), montáž odvodu kondenzu od klim. jednotiek; 53-39-01.1 Vegetačné úpravy depónií a územia po odstránených stavbách - vzorkovanie starých záťaží;  99-34-01 TNS Žilina, úpravy budovy meniarne na TNS - vysprávky, búracie práce, nátery stien suterénu,

  - Priebeh výstavby 12/2023

V mesiaci december boli podľa jednotlivých profesií vykonané nasledujúce práce na:

SEKCIA 1: UČS 54 a UČS 55.

SEKCIA 2: UČS 53, UČS 56.

- Mosty a umelé stavby (cesty, biokoridory a pod) – na 53-33-06 Podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500 - betonáž ochrannej mazaniny hydroizolácie DC9, armovanie ZD schodiska DC9; 53-33-09 Rekonštrukcia železničného mosta ponad ulicu Kysucká, sžkm 337,694 - vŕtanie, betonáž pilot P3, výkop základu P2, odbúranie hláv pilot OP1, armatúra a debnenie základu OP5  DC1 - DC4; 53-33-10 Rekonštrukcia železničného mosta ponad potok Všivák, sžkm 337,634 - čerpanie vody z výkopu koryta, úprava podložia, zhutnenie pod základovú dosku, viazanie výstuže a betonáž ZD, debnenie a betonáž steny koryta 5 a 6 časť; 53-33-11 Rekonštrukcia a predĺženie podchodu pre chodcov z ulice Národná, sžkm 337,261 - montáž dlažby a obkladu, DM dilatačných líšt. dodávka a montáž dočasného prístrešku nad schodiskom Uhoľná; 53-33-17 Oporný múr železničného telesa pri podjazde Kysucká ul. - debnenie drieku múru DC3, betonáž a oddebnenie DC4, DC8, debnenie rímsy  DC1, DC8; zváranie výstuže ako ochrana proti bludným prúdom; 53-33-19 Most cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nžkm 336,975 - vybúranie základu dočasnej bárky; vybudovanie dočasnej protidotykovej ochrany na mostovke; demontáž dočasnej bárky v poli č. 4; priťaženie nosnej konštrukcie cestnými panelmi v počte 16 ks v poli č. 3;

- Trakčné vedenie a energetika (TV trakčné vedenia, rozvody NN nízkeho napätia a VN vysokého napätia, t.j. trafostanice, VO vonkajšie osvetlenie) – na 53-35-01 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, trakčné vedenie - betonáž základov; 53-35-02 Žilina os. stanica, trakčné vedenie - úprava TV, betonáž základov; 53-635-02 Žilina Strážov - Váh, úprava trakčného vedenia - uzol Depo počas výstavby - úprava TV;

- Slaboprúdové rozvody, elektronický softvér a hardvér., oznamovacie zariadenie – na 55-27-01KS - Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, poplach. syst. naruš. a kamer. syst. - časť Kamerový systém - osadenie kamier, zváranie optických vlákien; 53-21-01 ŽST Žilina, elektronické stavadlo – montáž vnútorných káblov na rošt;  mont. prestavníka elektromotor. vr. výkopu, zdvih 240 mm s kontr. hrotníc, na Ľ strane jednoduchej výmeny; montážne práce - svetelného návestidla AŽD, trpasličieho s dvoma návestnými lampami; koľajnicového snímača na pätu koľajnice; vyčkávacieho návestidla; 53-22-02 Žilina Strážov - Váh, optický kábel - dodávka a montáž skrine RACK; realizácia montáž optických vaní; 53-22-05.1A - Žilina os. stanica, rozhlasové zariadenie pre cestujúcich - dodávka a montáž skrine RACK; 53-22-05.1B - Žilina os. stanica, hlasová signalizácia požiaru - dodávka a montáž skrine RACK; 53-22-06.1 - Žilina os. stanica, informačné zariadenie - dodávka a montáž skrine RACK, osadenie konzol a samotných informačných tabúľ; 53-22-06.2 - zast. Žilina odbočka, informačné zariadenie - osadenie konzol a samotných informačných tabúľ; 53-22-08.1 - Žilina, RD, štruktúrovaná kabeláž - dodávka a montáž skrine RACK; 53-25-01 Žilina Strážov - Váh, rádiofikácia - dodávka a montáž skrine RACK; 53-27-01.2 - Žilina os. stanica, priemyselná televízia (PTV) - realizácia kabeláže dátového kábla, osadenie dátových zásuviek; 53-29-02.2B - Žilina jestv. SpS, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky - realizácia kabeláže;

- Železničný spodok, železničný zvršok, železničné nástupištia, priepusty – na 53-32-01A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - rozvoz čeľusťových záverov pre AŽD, sťahovanie DKP, montáž na v. č. 315, 314, 309; 53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR - skladanie koľajnicových pásov; 53-32-09 Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok – demontáž - rozmeranie a rozrezanie k. č. D4, D3, 17,13 90a, v. č. 504a, 504, 503, 6, 9, 10, znesenie daných koľají a výhybiek a prevoz na demontážnu základňu u k. č. 18;

- Pozemné stavby (budovy, nástupištné prístrešky, spevnené plochy, oplotenia, kábelovody, sadové a parkové úpravy, protihlukové zariadenia) – na 53-34-06 Žilina Strážov - Váh, protihlukové steny a konštrukcie - montáž pohltivých ŽB panelov na PHS 2A (Budatín); realizácia ukoľajnenia na PHS 2A (Budatín); 53-34-09A Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy - hlavná káblová trasa - vetva 2B- realizácia káblovodu 2x9W- KK53-KK54 , vetva 14D- realizácia káblovodu 2x9W-  KK233-KK234, KK230B-KK242; vetva 5 - realizácia KCHT KK81- KK82; vetva 12B - navýšenie káblovodu - KK162-KK164; montáž poklopov D400 KK128 - KK140 (cesta okolo soc. Budovy - Kliment ); KK54 - izolácia stien ,montáž nopovej fólie, betonáž stropu zásyp s hutnením; 53-34-10 Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy - realizácia priečok na 2NP a 3NP, tmelenie a ich brúsenie; montáž konštrukcie pre realizáciu izolácie a oplechovania atiky; montáž kondenzačného a odpadového potrubia, realizácia schodiska, montáž OSB dosky na atiku na streche, sieťovanie miestnosti č. 3.02, vykládka vaty na strechu; montáž tepelnej izolácie, spádových klinov,  geotextílie, PVC fólie, kotvenie strechy, montáž detailov; práce na opláštení strechy a atiky; 99-34-05 TNS Žilina, rozvodňa 110kV - stavebná časť - murovanie obvodových stien, osadenie nadokenných prekladov, osadenie stropných keramických nosníkov - manipulačný domček;

  - BOZP

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa riadi najmä Plánom BOZP, súvisiacimi právnymi predpismi a súvisiacimi predpismi ŽSR. Koordinátorom bezpečnosti stavby sú priebežne schvaľované a pripomienkované bezpečné pracovné postupy. Koordinátorom bezpečnosti stavby sú priebežne vykonávané kontroly stavenísk stavby, prípadné zistené nedostatky sú riešené priamo na mieste zistenia. Najčastejšími nedostatkami v oblasti BOZP je nepoužívanie predpísaných ochranných odevov pri práci, , nezabezpečené práce vo výške a nedostatočne zabezpečenie výkopov a jám, ktoré, ale boli na mieste odstránené. Koordinátor BOZP Stavebníka pravidelne organizuje stretnutia s pracovníkmi zhotoviteľa poverenými zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich z plánu bezpečnosti a ochrany zdravia. Na týchto stretnutiach sú analyzované zistené nedostatky z vykonaných kontrol stavenísk stavby koordinátorom bezpečnosti Stavebníka a sú prijímané opatrenia na zvýšenie bezpečnosti prác na stavbe. Za sledované obdobie sa uskutočnili dve koordinačné porady BOZP (28.09.2023 a 30.11.2023). Za sledované obdobie boli vykonané kontroly na dodržiavanie BOZP na stavbe. Kontroly boli zamerané na prácu v PMO,  bezpečnosť cestujúcej verejnosti, odbornú spôsobilosť zamestnancov stavby, práce vo výške, nad voľnou hĺbkou a na alkohol, zabezpečenie pracovísk, zabezpečenie prác na spoločnom pracovisku. Odstraňovanie zistených nedostatkov prebieha bezodkladne.

Jedným z pravidelných bodov stretnutí je aj analýza pracovných úrazov a mimoriadností vzniknutých na stavbe. Tu je hodnotená včasnosť hlásení, priebeh šetrenia a stanovenie zdrojov a príčin. Následne sú prijímané opatrenia na zamedzenie podobných pracovných úrazov alebo mimoriadnych udalostí u všetkých zhotoviteľov stavby. Za sledované obdobie nebol.

Údaje o úrazoch na stavbe:

| Počet úrazov | Za sledované obdobie | Celkom od začiatku stavby |
| --- | --- | --- |
| Celkový | 0 | 4 |
| - z toho počet závažných | 0 | 0 |

- METODIKA VÝKONU STAVEBNÉHO DOZORU

  - Problémy na stavbe, riešenie

Uskutočňovanie stavby takéhoto rozsahu je spoločným dielom všetkých zúčastnených strán, pričom každá strana je zodpovedná za svoju časť, ale najväčšia zodpovednosť je na pleciach zhotoviteľa a jeho podzhotoviteľov. Zhotoviteľ sa zmluvne zaviazal dodať stavebníkovi zrealizované dielo v súlade so ZoD v dohodnutom rozsahu, cene a lehote.

SD v záujme objednávateľa vykonával okrem pravidelných rokovaní, výrobných porád a kontrolných dní aj samostatné operatívne porady a výrobné výbory s cieľom definovania problémov a prijatia okamžitých opatrení umožňujúcim plynulú realizáciu prác resp. zabezpečenie činnosti AD GP, alebo príslušných odborov ŽSR. Zhotoviteľ pravidelne informuje tím SD o stave stavebných prác po jednotlivých objektoch. Všetky práce a kontrola kvality prác bola realizovaná v sledovanom období podľa schválenej PD, v zmysle VTPKS, predpisov ŽSR a podľa TP na jednotlivé objekty. Protokoly kontrolných skúšok sú priebežne predkladané zástupcom obstarávateľa stavby.

Ku kvalite vykonávaných prác sa vyjadruje príslušný dozor stavby zodpovedný za objekt. Stav stavebných prác je hodnotený z hľadiska súladu ich vykonávania s prijatým harmonogramom. Tento harmonogram sa podľa potreby aktualizuje. Drobné technické problémy sa riešia na stavbe priamo štandardným postupom.

Stavebný dozor sleduje postup a kvalitu prípravných prác a kontroluje dodržovanie predpísaných kvalitatívnych podmienok pri realizácií jednotlivých stavebných objektov.

Vo väčšine prípadov nemal SD výhradu k realizovaným prácam v sledovanom období. V ojedinelých prípadoch boli zo strany dozoru stavby navrhnuté a diskutované nápravné opatrenia tak, aby Zhotoviteľ realizoval práce v súlade s VTPKS, normami a predpismi ŽSR, v súlade s odsúhlaseným harmonogramom postupu stavebných prác.

  - Odporúčania SD

Z pohľadu dodržiavania Zmluvy o dielo, a to predovšetkým lehoty výstavby, kvality stavebných prác, podmienok čerpania nenávratného finančného príspevku a BOZP, stavebný dozor odporúča:

- Prijať opatrenia na zamedzovanie a predchádzanie vzniku kvalitatívnych nedostatkov a chýb na realizovaných stavebných konštrukciách s cieľom zabezpečenia životnosti diela, ako i z dôvodu bezpečnej prevádzky a užívanie diela,

- Zabezpečiť dodržiavanie technologických postupov a postupov navrhnutých projektantom a postupov schválených objednávateľom alebo SD,

- Dbať na včasné predkladanie podkladov ku zmenovému konaniu,

- Prijať opatrenia na zlepšenie dodržiavania BOZP,

- Prijať opatrenia (technické, personálne, koordinačné) na zamedzovanie vzniku mimoriadnych udalostí.

- Z dôvodu predchádzania sporom s vlastníkmi pozemkov dotknutých stavbou SD odporúča zhotoviteľovi dodržiavanie hraníc obvodu staveniska, resp. trvalých a dočasných záberov čo je súčasne jeho zmluvná povinnosť.

- V ďalšej činnosti na stavbe je nutné, aby zhotoviteľ vždy dodržal aktualizovaný harmonogram prác. Zhotoviteľ má povinnosť kedykoľvek na požiadanie objednávateľa alebo jeho zástupcu vypracovať a predložiť aktualizovaný harmonogram prác v súlade s čl. 8.3 FIDIC. Zhotoviteľ má taktiež právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia predložiť aktualizovaný HMG prác v súlade s čl. 8.3 FIDIC.

- Flexibilnejšie riešenie a odovzdávanie riešených zmien zo strany GP – výkresy, PD, stanoviská GP a VV.

- Prípadné najviac práce nesmú mať vplyv na dodržanie termínu konečného ukončenia stavby.

- Pre SO a PS ktorému má zhotoviteľ fyzicky ukončené je nutné operatívne vyhotoviť DSRS a nahlásiť SD o jeho zvolanie. Preberanie diela sa musí uskutočniť v súlade so ZoD a podklady ku preberaniu diela musia byť v súlade s článkom 10.2 osobitných zmluvných podmienok.

- SD žiada dodržiavať opatrenia a aktualizované podrobné harmonogramy stavebných objektov nových cestných nadjazdov  na kritickej ceste , tak aby dobehli omeškania voči pôvodnému HMG a zároveň sa eliminovali prípadné komplikácie vyplývajúce zo vzniknutého časového sklzu v súvislosti s uvedením týchto nadjazdov do predčasného užívania a zaradenia do cestnej siete.

Opatrenia odporúča SD smerovať k zvýšeniu nasadených kapacít, prehodnoteným stavebných postupov a pridaným pracovných miest s cieľom šetrenia času.

PRÍLOHY

- FOTODOKUMENTÁCIA POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁC

53-32-01A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR

53-32-02A Žilina Strážov - Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR

53-32-05A Žilina os. stanica, železničný zvršok, ŽSR

53-33-06 Podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500

53-33-07 Rekonštrukcia železničných mostov cez Váh, sžkm 250,693

53-33-19 Most cestného nadjazdu na ulici 1. mája, nžkm 336,975

53-34-02 Žilina os. stanica, zastrešenie nástupíšť

53-34-09A Žilina Strážov - Váh, káblovody a káblové trasy - hlavná káblová trasa

53-34-10 Žilina Strážov - Váh, budova riadenia dopravy

53-37-02 Žilina Strážov - Váh, preložky vodovodov (vľavo)
53-37-03.13 Ochrana kanalizačného zberača (vpravo)

53-37-06 Preložka parovodu pri podjazde ul. Kysucká

53-22-01 Žilina Strážov - Váh, výstavba optorúr

53-33-04 Most cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka, sžkm 200,494

53-35-05 Žilina Strážov - Váh, prípojky a rozvody NN (vľavo)
53-37-02.5A - preložka vodovodu (stred, vpravo)

54-32-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný zvršok

54-32-02 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, železničný spodok

55-38-01 TÚ odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, preložka cest.komun. pri podch., sžkm 328,700 (vľavo)
56-38-01 Žilina - Teplička, VNVK, spevnené plochy a komunikácie (vpravo)

53-22-06 Žilina Strážov - Váh, informačné zariadenie (vľavo)
53-22-05.1 - Žilina os. stanica, rozhlasové zariadenie (vpravo)

53-35-10 Žilina Strážov - Váh, preložky VN vedení (vľavo)
53-35-18.11 - osvetlenie okružnej križovatky ul. Kysucká s cestou I/60  (stred)
53-37-03.5 Ochrana odľahčovacej stoky DN 1200 v sžkm 201,600 (vpravo)

53-632-01C - Dočasné napojenie starého a nového stavu v nžkm 201,800, železničný zvršok

54-33-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 334,975 (vľavo)
56-38-01 Žilina - Teplička, VNVK, spevnené plochy a komunikácie (stred)
99-34-02 TNS Žilina, stanovište transformátorov 110/27 kV (vpravo)

53-21-01 ŽST Žilina, elektronické stavadlo (vľavo)
53-21-11 ŽST Žilina, rušňové depo, zabezpečenie priecestia cez "Budatínsku spojku" (vpravo)

53-35-07 Žilina Strážov - Váh, osvetlenie prevádzok ŽSR (vľavo)
53-38-15 Úpravy cesty I/60 – Ľavobrežná (vpravo)

99-34-03 TNS Žilina, káblové kanály (stred, vľavo)
99-34-05 TNS Žilina, rozvodňa 110kV - stavebná časť (vpravo)

54-34-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, protihlukové steny a konštrukcie (vľavo, stred)
54-35-01 Traťový úsek Váh - odb. Váh, trakčné vedenie (vpravo)

54-35-10 Odb. Váh, EOV (vľavo)
99-22-02.2 - TM Dubná Skala, optický kábel (stred, vpravo)

54-21-01 Odb. Váh, elektronické stavadlo

53-22-02 Žilina Strážov - Váh, optický kábel (vľavo)
53-22-05.1 - Žilina os. stanica, rozhlasové zariadenie (stred)
53-22-06.1 - Žilina os. stanica, informačné zariadenie (vpravo)

53-27-01.2 - Žilina os. stanica, priemyselná televízia (PTV) (vľavo)
53-29-02.1 - Žilina odbočka, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky (stred)
53-29-02.2 - Žilina transformovňa RD, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky (vpravo)

53-27-01.2 - Žilina os. stanica, priemyselná televízia (PTV) (vľavo)
53-29-02.1 - Žilina odbočka, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky (stred)
53-29-02.2 - Žilina transformovňa RD, telefónne a rádiové zariadenie v sieti energetiky (vpravo)

53-33-05 Zast. Žilina odbočka, podchod pre cestujúcich, sžkm 200,494

53-27-01 Žilina Strážov - Váh, poplachový systém narušenia (PSN)

54-21-01 Odb. Váh, elektronické stavadlokomunikácie (vľavo)
  54-35-01 Traťový úsek Váh - odb. Váh, trakčné vedenie (stred)
54-35-05 Odb. Váh, trakčné vedenie (vpravo)

53-39-01 Žilina Strážov - Váh, sadové a vegetačné úpravy (vľavo)
54-25-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, rádiofikácia (vpravo)

99-22-04.1 - TNS Žilina, štruktúrovaná kabeláž (vľavo)
99-27-01.1 - TNS Žilina, poplachový systém narušenia (N) (vpravo)

99-34-01 TNS Žilina, úpravy budovy meniarne na TNS (vľavo)
99-34-05 TNS Žilina, rozvodňa 110kV - stavebná časť (vpravo)

53-22-05.1 - Žilina os. stanica, rozhlasové zariadenie (vľavo, stred)
53-22-05.2 - zast. Žilina odbočka, rozhlasové zariadenie (vpravo)

53-32-06A Žilina os. stanica, železničný spodok, ŽSR (vľavo)
53-33-10 Rekonštrukcia železničného mosta ponad potok Všivák, sžkm 337,634 (vpravo)

53-33-17 Oporný múr železničného telesa pri podjazde Kysucká ul.

53-33-15 Ochranné siete na cestnom nadjazde, sžkm 0,400 (nžkm 201,600) (vľavo)
53-33-17 Oporný múr železničného telesa pri podjazde Kysucká ul. (vpravo)

99-22-04.1 - TNS Žilina, štruktúrovaná kabeláž

53-38-02 Komunikácia cestného nadjazdu pri zastávke Žilina odbočka

53-635-01c1 Žilina Strážov - Váh, úprava trakčného vedenia počas výstavby, časť 1

53-33-10 Rekonštrukcia železničného mosta ponad potok Všivák, sžkm 337,634) (vľavo)
53-33-17 Oporný múr železničného telesa pri podjazde Kysucká ul. (vpravo)

53-34-03 Žilina os. stanica, úpravy staničnej budovy

53-33-06 Podchod pre chodcov a cyklistov pri lokomotívnom depe, sžkm 201,500 (vľavo)
53-33-09 Rekonštrukcia železničného mosta ponad ulicu Kysucká, sžkm 337,694 (vpravo)

53-33-11 Rekonštrukcia a predĺženie podchodu pre chodcov z ulice Národná, sžkm 337,261

99-24-01 TNS Žilina, rozvodňa 110 kV

53-22-02 Žilina Strážov - Váh, optický kábel (vľavo)
53-22-06.2 - zast. Žilina odbočka, informačné zariadenie (stred, vpravo)

55-27-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, poplach. syst. naruš. a kamer. syst

53-35-02 Žilina os. stanica, trakčné vedenie

99-24-02 TNS Žilina, transformátory 110/27 kV

55-35-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, trakčné vedenie

55-32-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, železničný zvršok

53-38-19 Pokračovanie vetvy 3 okružnej križovatky ul. Kysucká s cestou I/60

53-632-01C - Dočasné napojenie starého a nového stavu v nžkm 201,800, železničný zvršok

55-32-01A Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, železničný zvršok, ŽSR

54-33-02 Traťový úsek Váh – odb. a ZAST Varín, most pre chodcov a cykl. ponad riečny biokoridor (vľavo)
54-33-03 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, podchod pre chodcov a cyklistov, sžkm 334,975 (vpravo)

54-35-08 Traťový úsek odb. Váh - odb. a ZAST Varín, trakčné vedenie (vľavo)
  55-25-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rádiofikácia (stred)
55-35-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, trakčné vedenie (vpravo)

55-25-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, rádiofikácia (vľavo)
55-32-02 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, železničný spodok, ŽSR (stred)
55-35-01 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, trakčné vedenie (vpravo)

54-34-01 Traťový úsek Váh - odb. a ZAST Varín, protihlukové steny a konštrukcie (vľavo) 
55-21-02 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, traťové zabezpečovacie zariadenie (stred)
55-34-02 Traťový úsek odb. a ZAST Varín (vrátane) - Strečno, protihlukové steny a konštrukcie (vpravo)

- PREDČASNÉ UŽÍVANIA

- 7938/2023-133830/2023-SÚ-ŠSÚ-doprava/MO-KR-predč. zo dňa 04.07.2023

- 23309/2023/SŽDD/68504 zo dňa 31.07.2023

- 23777/2023/SŽDD/68759 zo dňa 08.08.2023

- 24194/2023/SŽDD/70879 zo dňa 10.08.2023

- 27701/2023/SŽDD/85836 zo dňa 09.10.2023

- 27711/2023/SŽDD/85910 zo dňa 09.10.2023

- 27765/2023/SŽDD/86615 zo dňa 16.10.2023

- 29282/2023/SŽDD/91317 zo dňa 25.10.2023

- 29468/2023/SŽDD/92351 zo dňa 03.11.2023

- 31409/2023/SŽDD/100555 zo dňa 06.12.2023

- 32057/2023/SŽDD/103159 zo dňa 06.12.2023

- zápisy z kontrOlnÝch dní

- KD č. 35 – zo dňa 11.07.2023

- KD č. 36 – zo dňa 01.08.2023

- KD č. 37 – zo dňa 22.08.2023

- KD č. 38 – zo dňa 12.09.2023

- KD č. 39 – zo dňa 03.10.2023

- KD č. 40 – zo dňa 24.10.2023

- KD č. 41 – zo dňa 14.11.2023

- KD č. 42 – zo dňa 05.12.2023