Opis predmetu zákazky

Názov zákazky : „Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina, v km 3,770-3,900-projektová dokumentácia a súvisiace činnosti “

Požiadavky a podklady  na aktualizáciu a dopracovanie projektovej dokumentácie sanácie bodovej závady cesty, inžinierskej činnosti  a výkonu odborného autorského dohľadu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770-3,900

Miesto stavby:	Špania Dolina

Katastrálen územie:	Špania Dolina

Okres:	Banská Bystrica

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

URČENIE DOKUMENTÁCIE

Predmet stavby

Predmetom stavby je technickými opatreniami sanovať havarijný stav na ceste III/2410  v km 3,770-3,900, v dotyku s RD 125 vrátane odvodnenia a bezpečnostných zariadení.

Druh stavby

Sanácia telesa cesty a rekonštrukcia poškodenej časti komunikácie III/2410 a  súvisiaceho odvodnenia.

Účel a ciele stavby

Účelom stavby je stabilizácia telesa cesty a rekonštrukcia poškodeného úseku komunikácie.

Cieľom je dosiahnutie bezpečnosti cestnej premávky.

Cesta III/2410 je jedinou komunikáciu, ktorá sprístupňuje  obec Špania Dolina ako dôležité turistické a kultúrne centrum zapísané v zoznam pamiatok UNESCO, bez možnosti obchádzky.

Umiestnenie stavby

Cesta III/2410 v km 3,770-3,900 v intraviláne Špania Dolina.

Rozsah stavby

Cesta III/2410 je jedinou komunikáciu, ktorá sprístupňuje  obec Špania Dolina ako dôležité turistické a kultúrne centrum zapísané v zoznam pamiatok UNESCO, bez možnosti obchádzky. Požadujeme navrhnúť sanačné práce bez celkovej uzávierky cesty so zachovaním prejazdnosti komunikácie.

RD č 125 tvorí stabilizačný prvok cesty nakoľko jeho obvodová stena je zároveň časťou oporného múru cesty III/2410 (nevykazuje žiadne problémy).

Povyše RD 125 vľavo sa nachádza oporný múr vybudovaný z časti ako kamenný a z časti ako betónový. Vplyvom zvetrania v kombinácii s nevhodným odvedením povrchových vôd z vozovky dochádza k deštrukcii múru. (rieši PD z 04/2001 Dopravoprojekt a.s. „III/0593 Špania Dolina – oprava cesty – 2/ Lokalita pri dome č. 125“ )

Poniže RD 125 vplyvom nevhodnej kombinácie poveternostných vplyvov, zaťaženia, materiálu múru a nevhodného odvodnenia taktiež dochádza k deštrukcii oporného múru.

Vzhľadom na morfológiu terénu je cesta III/2410 z časti nesená opornými múrmi a svah nad cestou opatrený zárubným kamenným múrom, ktorý vykazuje známky opotrebenia.

Pri sanácii telesa cesty s opornými múrmi nad a pod RD 125, tiež pri obnove zárubného múru nad cestou, budú zachované pôvodné smerové a šírkové pomery komunikácie. Súčasťou návrhu bude aj riešenie odvodnenia komunikácie, bezpečnostné zariadenia a rekonštrukcia cesty s celoplošnou úpravou ACo 11 s presahom na obidve strany podľa stavu komunikácie v dobe vyhotovenia DSP s DRS.

PODKALDY

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi do súťaže:

Vybrané časti PD z 04/2001, Dopravoprojekt, a.s., „III/0593 Špania Dolina – oprava cesty – 2/ Lokalita pri dome č. 125“ (táto časť dokumentácie rieši sanáciu oporného múru nad RD 125 vľavo) v needitovateľnom formáte:

B,2 		Celková situácia stavby

C.2		Koordinačný výkres stavby

D.		Písomnosti a výkresy objektov

SO101	Úprava cesty III/0593

01	Technická správa

02	Situácia

03	Vzorový priečny rez

04	Vytyčovací výkres

SO 201	Kotevná oporná stena

01	Technická správa

02	Situácia

03	Vytyčovací výkres

05	Vzorový priečny rez

10	Vpust

I.		Dokumentácia prieskumov - IGP

- Fotodokumentácia

Časti DSP „III/0593 Špania Dolina – oprava cesty – 2/ Lokalita pri dome č. 125“ z 04/2001 (Dopravoprojekt, a.s.) v tlačenej forme (poskytneme víťaznému uchádzačovi) v nasledujúcom členení:

- Sprievodná správa

B,2 		Celková situácia stavby

C.2		Koordinačný výkres stavby

D.		Písomnosti a výkresy objektov

SO 010	Úprava terénu

SO101	Úprava cesty III/0593

SO 201	Kotevná oporná stena

E.		Zoznam dokladov

F.		Dokumentácia meračských prác

I.		Dokumentácia prieskumov (IGP)

J.		Rozpočet

POŽIADAVKY

Všeobecné požiadavky

Zhotoviteľ je povinný  zhotoviť dokumentáciu podľa STN, STN EN a dotknutých zákonov platných  v čase  zhotovenia predmetu tejto zmluvy a platných technicko-kvalitatívnych podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Dokumentácia bude vypracovaná v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentácia stavieb ciest (www.ssc.sk) a tiež v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. S 74.20.73.43.00/1997.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch, autorizovaným geodetom  podľa  zákona  č. 512/2007 Z.z. o Komore geodetov a kartografov, dokumentácia pre vyňatie z PPF bude vypracovaná a potvrdená odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov, inžiniersko-geologický prieskum  odborne spôsobilou osobou  na vykonávanie geologických prác podľa §9 zákona č. 569/2007 Z.z.  (geologický zákon), prípadne inou oprávnenou osobou v zmysle členenia dokumentácie.

Vypracovanie PD navrhne optimálnym technickým a ekonomickým riešením, s minimalizovaním prípadných trvalých a dočasných záberov a minimalizovaním prekládok inžinierskych sietí. Stavbu navrhnúť tak, aby sa nároky na záber pozemkov optimalizovali pre správcu cesty a správcov vyvolaných investícií a tiež aj pre vlastníkov a užívateľov zostávajúcich častí dotknutých pozemkov. Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili. Rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s § 18, ods.13. zák.č.135/1961 Zb. a odsúhlasiť s objednávateľom. Zhotoviteľ PD zabezpečí overenie  a inžinierskych sietí potvrdených správcom alebo vlastníkom sietí v obvode stavby a zakreslí ich vytýčenú polohu do projektovej dokumentácie. Navrhnúť etapy preložiek a postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich cestách. Zohľadniť v návrhu harmonogramu organizácie výstavby (POV). Zhotoviteľ si zabezpečí geodetické meračské práce a prieskumy potrebné k návrhu technického riešenia, stavebného konania a realizácii stavby.

Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu a inžiniersku činnost podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.

Zhotoviteľ zapracuje do dokumentácie podmienky vzniknuté v predošlých stupňoch dokumentácie.

Členenie a rozsah dokumentácie a zmluvných činností

Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS)

Inžinierska činnosť

Odborný autorský dohľad

Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie ne realizáciu stavby (DSP s DRS)

V rámci stupňa dokumentácie DSP v DRS zhotoviteľ v nevyhnutnej miere aktualizuje a vypracuje stavebné objekty, ktoré podľa stavebného zákona (č. 50/1976) podliehajú územnéu rozhodnutiu.

Zhotoviteľ navrhne logickú skladbu dokumentácie v zmysle Technických podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) na celý rozsah stavby.

Inžinierska činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zhotoviteľ odsúhlasí dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníkmi resp. správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s SVP š.p., a SPF a s  fyzickými osobami dotknutých pozemkov tak, aby bolo možné požiadať o vydanie územných rozhodnutí (v prípade potreby) a stavebných povolení. Zhotoviteľ zabezpečí vydanie uvedených povolení potrebných k realizácii diela v zmysle stavebného zákona.  Dopravné značenie celej stavby bude odsúhlasené príslušným Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR.

Zhotoviteľ zabezpečí vydanie nových povelení (UR, SP) a ohlásení stavebných úprav na cestách III. triedy na OU odbor CDaPK v BB. V cene IČ sú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky, ...).

Objednávateľ a stavebník poskytnú zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôcobenie,  spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenie tejto zmluvy.

Odborný autorský dohľad

Výkon odborného autorského dohľadu od začatia do ukončenia stavby (kolaudácie), je podmienený nadobudnutím platnosti a účinnosti ZoNFP (o čom bude poskytovateľ vyrozumený).  Rozsah činností AD je v zmysle Prílohy č. 4 sadzobníka projektovách prác UNIKA.

Množstvo odborného autorského dohľadu 72 hod vychádza z doby výstavby 3 mesiace.

Lehota dodania dokumnetácie a inžinierskej činnosti

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dokumentáciu: DSP s DRS do 3-och mesiacov od podpisu ZoD

Inžinierska činnosť:	 k vydaniu UR s vydaním UR do 2-och mesiacov od podpisu ZoD (v prípade potreby)

k vydaniu SP s vydaním nových SP do 5-tich mesiacov od podpisu ZoD

ohlásenia stavebných prác do 5-tich mesiacov od podpisu ZoD

Autorský dozor:	odovzdanie staveniska – kolaudácia

Fakturácia

Faktúra bude vystavená s rozpisom ceny v zmylse členenia dokumentácie a zmluvných činností (Špecifikácie). Zhotoviteľovi bude uhradená iba skutočne vyhotovená dokumentácia, zmluvná činnosť a autorský dohľad, resp. ich časti.

Spôsob a lehoty prejednávania

Spracovateľ prejedná návrh technického riešenia s objednávateľom a správco Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a.s. Banská Bystrica  pred vypracovaním dokumentácie a predloží v priebehu spracovania schválený koncept dokumentácie na pripomienkovanie. Objednávateľ požaduje neuskutočňovať  zábery  mimo cestného pozemku a odsúhlasiť majetkové hranice a hranice dočasných záberov s objednávateľom a stavebníkom, ktoré sú podkladom pre spracovanie geometrických plánov.

V priebehu vykonávania diela podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa minimálne však raz za mesiac sa  uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom, objednávateľom a stavebníkom. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis , ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ dokumentácie bude počas pracovných rokovaní  dokumentácie informovať objednávateľa a stavebníka o stave rozpracovanosti diela.

Po odsúhlasení technického riešenia objednávateľom spracovateľ dokumentácie prejedná dokumentáciu so  všetkými dotknutými správcami resp. vlastníkmi inžinierskych sietí a s ďalšími dotknutými účastníkmi stavebného konania. O požadovaných zmenách riešenia vyplývajúcich z vyjadrení oboznámi ihneď objednávateľa, stavebníka a následne po schválení objednávateľom  zapracuje  podmienky do projektovej dokumentácie. Objednávateľ požaduje účasť projektanta na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaniach, súvisiacich s predmetnou stavbou.

Zodpovednosť zhotoviteľa

V zmysle všeobecných požiadaviek.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný , zhotovený a odovzdaný  objednávateľovi podľa ustanovení  zmluvy o dielo riadne, včas, bez chýb a porúch.

Odovzdanie a prevzatie  diela

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie, zmluvnej činnosti zhotoviteľom na základe zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí, podpísanom osobami oprávnenými rokovať vo veciach technických v stanovených termínoch.

Zhotoviteľ predloží  dokumentáciu a zmluvnú činnosť na  záverečnú kontrolu objednávateľovi BBSK a stavebníkovi BBRSC, a.s. najneskôr 15 dní  pred  stanovenými termínmi.  Po kontrole dokumentácie pripraví zhotoviteľ  zápis o odovzdaní a prevzatí, ktorý sa bude aktualizovať v sídle objednávateľa v stanovených termínoch.

Povinným obsahom zápisu resp. zápisov o odovzdaní a prevzatí dokumentácie a zmluvne činnosti sú:

- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi

- názov zákazky, číslo zmluvy

- popis dokumentácie a zmluvnej činnosti

- počet vyhotovení dokumentácie

- cena za dielo

- prehlásenie Objednávateľa, či dielo preberá alebo nepreberá

- zoznam chýb a nedorobkov

Pokiaľ bude dokumentácia pri odovzdávaní vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ môže rozhodnúť, či dokumentáciu prevezme aj s takýmito chybami a nedorobkami. V takom prípade objednávateľ v odovzdávacom protokole určí lehotu na ich odstránenie. O tom, či má dokumentácia chyby a nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.

Miestom odovzdania dokumentácie a prerokovania budú v sídle Objednávateľa, ak sa strany nedohodnú inak .

Počet vyhotovení dokumentácie

Dokumentácie budú odovzdané v tlačenej forme, elektronickej forme neditovateľnej (.pdf), elktronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentácia v elektronickej forme bude v identickom členení ako dokumentácia v tlačenej forme..

DSP s DRS			6x tlačená	1x USB

Vypracoval: 	Ing. Miroslav Bobák

Dátum:	V Banskej Bystrici, 20.02.2020