**Příloha k nabídce**

[Pozn. pro zájemce/účastníka: žlutě označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny dodavatelem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

Název díla: **Modernizace vozovny Slatina**

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na **Smluvní podmínky („Podmínky“).**

| **Název Pod-článku** | **Číslo Pod-článku** | **Údaje** |
| --- | --- | --- |
| **Název, adresa a IČO Objednatele** | 1.1.2.2, 1.3 | **Dopravní podnik města Brna, a. s.**  se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881 |
| **Název, adresa a IČO Zhotovitele** | 1.1.2.3, 1.3 | [doplní účastník] |
| **Jméno a adresa Správce stavby** | 1.1.2.4.  1.3 | [doplní zadavatel] |
| **Doba pro dokončení** | 1.1.3.3  8.2 | Dílo jako celek nejpozději do 30. 6. 2028 |
| **Faktura** | 1.1.4.13 | Smluvní cena bude hrazena na základě faktur vystavených v souladu s Formulářem Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky a v souladu se Smlouvou o dílo. |
| **Záruční doba** | 1.1.3.7 | 60 měsíců |
| **Elektronické přenosové systémy** | 1.3. | Datové schránky  ID datové schránky Objednatele: bj6cd4x  ID datové schránky Zhotovitele: [doplní účastník]  Informační systém projektu dle odst. 3.2.4 Požadavků objednatele |
| **Rozhodné právo** | 1.4. | právo České republiky |
| **Rozhodný jazyk** | 1.4. | Čeština |
| **Komunikační jazyk** | 1.4. | Čeština |
| **Sekce** | 1.1.5.6 | *Nepoužije se* |
| **Dílo** | 1.1.5.8 | Modernizace vozovny Slatina |
| **Doba pro přístup na Staveniště** | 2.1 | Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve lhůtě 30 dní od Data zahájení prací na základě předchozí výzvy Zhotovitele. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn vyzvat Objednatel |
| **Výše Záruky za plnění** | 4.2 | 10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou bankovní záruky |
| **Výše Záruky za odstranění vad** | 4.25 | 5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), a to formou bankovní záruky |
| **Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích** | 5.1. | 28 dní od Data zahájení prací |
| **Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu** | 4.26 a) | *Za porušení povinnosti dle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele] (povinnost zabezpečit provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými osobami, které získaly potřebná oprávnění);*  100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 b) | *Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]*  10.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 c) | *Za prodlení s předložením Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.25*  100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 d) | *Za prodlení s předložením Záruky za plnění dle Pod-článku 4.2.*  250.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 d) | *Za prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25 v požadované výši*  100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26d) | *Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18*  100.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 e) | *Za nepředložení počátečního a jakéhokoli aktualizovaného harmonogramu dle Pod-článku 8.3 ve stanoveném termínu ani po dodatečné výzvě Správce stavby*  50.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 f) | *Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy*  10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.26 g) | *Za nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2.*  500.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.26 h)  8.7 | *Za nezajištění přítomnosti projektantů podle Pod-článku 5.1 (Obecné povinnosti při projektování) a Pod-článku 6.8 (Dozorování zhotovitelem).*  50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.26 i) | *Za porušení povinnosti dle pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví].*  30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
| **Maximální celková výše smluvních pokut** | 4.26 | 30 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| **Právo na variaci** | 13.1 | Použije se Článek 13. |
| **Úpravy v důsledku změn nákladů** | 13.8 | *Nepoužije se* |
| **Měny plateb** | 14.15 | koruna česká |
| **Horní hranice pojistného plnění (minimální částka)** | 18.2 | 300.000.000,- Kč |
| **Způsob rozhodování sporů** | 20.5, 20.6 | Rozhodování před obecným soudem |

Dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[bude doplněno účastníkem]**