Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

**Časový harmonogram**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov aktivity** | **Začiatok realizácie aktivity** | **Ukončenie realizácie aktivity** |
| Analýza a dizajn IIS | T | T+6 |
| Implementácia IIS | T+6 | T+13 |
| Testovanie IIS | T+13 | T+15 |
| Nasadenie IIS | T+15 | T+18 |

T – počiatočný mesiac realizácie

1. míľnik: Analýza a dizajn: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela
2. míľnik: Implementácia: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela
3. míľnik: Testovanie: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie Diela
4. míľnik: Nasadenie: podpis akceptačného protokolu na dodanie Diela