fyi

------ Preposlaná správa ------

Od: [frantisek.kocis@msilnice.sk](mailto:frantisek.kocis@msilnice.sk)

Komu: "'Ing. Miloš Čerťaský'" <[milos.certasky@ziar.sk](mailto:milos.certasky@ziar.sk)>

Odoslané: 18. 3. 2019 8:50:57

Predmet: FW: harmonogram ZH

Dobrý deň,

v prílohe posielam harmonogram prác po jednotlivých blokoch v zmysle nášho telefonického rozhovoru.

od 1.4 do 30.4    BLOK B

od 1.5 do 31.5.   BLOK A

od [1.6.do](http://1.6.do/) 30.6.   BLOK C

Jednotlivé činnosti by prebiehali takto v rámci jednotlivých blokov.

- zemné a búracie práce  1. týždeň

- nové podkladové vrstvy  2. týždeň

- dobetonávky a kladenie obrubníkov 2.-4. týždeň

- verejné osvetlenie 3 - 4. týždeň

- športové povrchy by sa pravdepodobne robili naraz, čiže koncom 6. mesiaca

- pokládka asfaltu by sa tiež pravdepodobne robila naraz, čiže koncom 6. mesiaca.

- oplotenie 4. týždeň

S pozdravom

                         Ing. František Kočiš

                         M - SILNICE SK s.r.o.,

                         Kysucká cesta 3

                         010 61 Žilina

                         Mobil: +421917767471

                                                          E-mail: [frantisek.kocis@msilnice.sk](mailto:frantisek.kocis@msilnice.sk)