### **Príloha k ponuke**

**Názov Diela:** „**Nosný systém MHD, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“**

*(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili kolónky v tejto Prílohe k ponuke vyznačené červenou farbou)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Články Zmluvných podmienok** | **Údaj** |
| Názov a adresa Objednávateľa | 1.1.2.2.&1.3 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: JUDr. Rastislav Šorl  Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Tibor Kurák |
| Názov a adresa Zhotoviteľa | 1.1.2.3.&1.3 | *(doplní uchádzač)* |
| Meno a adresa Stavebného dozora | 1.1.2.4&1.3 | Osoba Stavebného dozora bude menovaná a jeho doručovacia adresa bude oznámená dodatočne. |
| Lehota výstavby | 1.1.3.3 | **820 dní** – od Dátumu začatia prác až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo |
| Lehota na oznámenie vád | 1.1.3.7 | **365 dní** – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo |
| Záručná doba | 1.1.3.10 | Stavebná časť: 60 mesiacov  Technologické zariadenia: 24 mesiacov  Zábezpeka na záručné opravy v sume 2,5% z konečnej Zmluvnej ceny do ukončenia záručnej doby pre stavebnú časť, podčl. 14.9 Osobitných podmienok |
| Elektronické prenosové systémy | 1.3(a) | e-mail, v pdf. formáte, iba komunikácia potvrdená písomnou formou doručenou na príjemcu |
| Doručovacia adresa | 1.3(b) | <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7223/summary> |
| Použité právne predpisy | 1.4 | Právne predpisy Slovenskej republiky |
| Rozhodujúci jazyk | 1.4 | Slovenský |
| Jazyk pre komunikáciu | 1.4 | Slovenský |
| Lehota pre právo prístupu na Stavenisko | 2.1 | Podľa Harmonogramu prác a dohode so Zhotoviteľom |
| Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác | 4.2 | 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH |

Dátum: ................................... Podpis: ................................................................................................

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracovná doba | 6.5 | Nie je obmedzená- obmedzenie sa týka iba vykonávania hlučných prác počas nočných hodín, cez víkendy a v dňoch pracovného pokoja, pozri Osobitné podmienky podčl. 6.5 |
| Harmonogram prác – míľniky ukončenia jednotlivých etáp výstavby | 8.3 | Ukončenie etáp počítané v dňoch od Dátumu začatia prác *(doplní uchádzač)*:  Skupina zelená:  Skupina oranžová:  Skupina modrá: |
| Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik etapy | 8.7 & 14.15 (b) | 0,5 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (Eur) |
| Odškodnenie za oneskorenie za Dielo | 8.7 & 14.15 (b) | 0,05 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (Eur) za každý deň oneskorenia |
| Maximálna suma odškodného | 8.7 | Neuplatňuje sa |
| Percento úpravy predbežných súm | 13.5(b) | Neuplatňuje sa |
| Úpravy v dôsledku zmien Nákladov | 13.8 | Neuplatňuje sa |
| Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok | 14.2 | Neuplatňuje sa |
| Percento odpočítaného Zádržného | 14.3(c) | 10 % |
| Limit Zádržného | 14.3(c) | 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH |
| Platba za Technologické zariadenia a Materiály odoslané s určením na Stavenisko | 14.5(b) | Neuplatňuje sa |
| Platba za Technologické zariadenia a Materiály po dodaní na Stavenisko | 14.5(c) | Neuplatňuje sa |
| Minimálna čiastka Priebežného platobného potvrdenia | 14.6 | Neuplatňuje sa |
| Mena/meny platieb | 14.15 | EUR |
| Lehoty na predloženie poistenia:  a) dôkazy o poistení  b) príslušné poistné zmluvy | 18.1 | a) 14 dní  b) 28 dní |
| Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa | 18.2(d) | 330,00 Eur |
| Najnižšia čiastka poistenia tretej strany | 18.3 | 5 000 000,00 Eur bez DPH na jednu poistnú udalosť |
| Termín vymenovania komisie na riešenie sporov (KRS) | 20.2 | do 28 dní od Dátumu začatia prác |
| KRS bude pozostávať z | 20.2 | 1 Člena |
| Menovanie člena KRS (ak sa Strany nedohodnú) vykoná: | 20.3 | Slovenská asociácia konzultačných inžinierov |

Dátum: ................................... Podpis: ................................................................................................

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)