DOKUMENTÁCIA PRE UDRŽIAVACIE PRÁCE

Živé námestie

Úprava koľají električkovej trate na námestí SNP

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Investor         : Dopravný podnik Bratislava , a.s.,  Olejkárska 1

814 52 Bratislava

Spracovateľ:  Ing. Andrej Prítula, PhD.

autorizovaný stavebný inžinier 6184*I2*I3

Ing. Vladimír Májek

autorizovaný stavebný inžinier 2196*SP*A2

V Bratislave, január 2026

# Identifikačné údaje o navrhovanej stavbe

Názov stavby: 	 Živé námestie

Úprava koľají električkovej trate na námestí SNP

Miesto stavby:     Nám. SNP   Bratislava

Druh stavby:	     Udržiavacie práce

Okres stavby:	Bratislava I

Kraj stavby:	Bratislavský

Klasifikácia stavby

V súlade s opatrením Štatistického úradu č. 128/2000 je predmetná verejná práca zatriedená do skupiny:

2 	Inžinierske stavby

21 	Dopravná infraštruktúra

212 	Železnice a dráhy

- Ostatné dráhy

- Predmet dokumentácie

Predmetom  dokumentácie  je oprava električkovej trate koľajového zvršku a  zväčšenie osovej vzdialenosti koľají zo  súčasnej vzdialnosti3,20-3,25 m na 3,45 m. Koľajový zvršok vykazuje vady ako mnohopočetné lomy koľajníc, opotrebovanie koľajníc, vady upevnenia a povrchu električkového telesa.

Projekt zabezpečuje nevyhnutné opravy koľajového zvršku so zreteľom na umožnenie nevyhnutnej dopravnej obsluhy a autobusovej dopravy po električkovej trati

Územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Staré mesto, na ulici nám. SNP. Územie je súčasťou komplexnej rekonštrukcie územia s názvom Živé námestie, ktoré vzišlo z architektonickej súťaže, ktorej víťazom je ateliér ARGE Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH a v rámci ktorej budú upravené električkové zastávky a stavba „Živé námestie

Úprava zastávky MHD „Centrum“ na Námestí SNP“ musí byť s ňou zosúladená

V súčasnosti je územie tvorené asfaltovými plochami chodníka a komunikácie, z ktorej je vylúčená doprava a funguje v režime pešej zóny a vydláždenou zastávkou pre električky z betónovej dlažby.

Použité normy, predpisy, vyhlášky

STN 73 6405 Projektovanie električkových tratí

STN 73 6412 Geometrické usporiadanie koľaje električkových tratí

STN 28 0318 Priechodné prierezy električkových tratí

STN 73 6425 Stavby pre dopravu, autobusové, trolejbusové a električkové zastávky

STN 28 0337 Obrysy pre električkové vozidlá

Vyhl. č.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

- Opis súčasného stavu

Územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Staré mesto, na  nám. SNP . V strede nám. SNP je dvojkoľajná  električková trať so zastávkou Centrum s obojstrannými nástupišťami. V súčasnosti je územie tvorené asfaltovými plochami chodníka,  cesty z ktorej je vylúčená pravidelná  doprava  a vydláždenou zastávkou pre električky.

Nástupište smer Hurbanovo nám. Má dĺžku 63 m šírku 3,06 m. Na nástupišti sú dva 4m dlhé prístrešky, označník, elektronická informačná tabuľa, automat na cestovné lístky, kôš a koncový majáčik. Povrch je zo zámkovej dlažby.

Nástupište smer Štúrova ul. má dĺžku 48,5 m šírku 3,0 m. Na nástupišti je oceľové zábradlie, jeden 4m dlhý prístrešok, označník a koncový majáčik. Nástupište je definované  ako dočasné. Je z cestných panelov s asfaltovou povrchovou úpravou.

Dvojkoľajná električková trať je zo žliabkových koľajníc NT1 uložených na železobetónových paneloch DZP. Za zastávkou, v smere Štúrova ul.  sú 2 jednoduché výhybky s uhlom odbočenia 9 27 44. Stavebná dĺžka výhybky je 13,425 m.

4.    	Návrh technického riešenia

Predmetom úpravy električkovej trate  sú dva úseky :

a) v úseku od Hurbanovho nám. po Treskoňovu ul. sa v dĺžke 208,34 m vymení jestvujúci asfaltový kryt hr. 195 mm. Pred zriadením asfaltového krytu sa koľajnice obložia protivibračnými bokovnicami z recyklovaného materiálu. Po zriadení asfaltového krytu sa po oboch stranách hlavy koľajníc zriadi trvale pružná asfaltová zálievka. Jestvujúce obrubníky oddeľujúce električkovú trať od cesty sa vybúrajú. Oddelenie trate od jazdného pruhu sa vyznačí vodorovným dopravným značením.

b)  v úseku od Treskoňovej ul. po Kamenné nám. sa zväčší osová vzdialenosť koľají na 3,45 m.  Zväčšenie osovej  vzdialenosti je navrhnuté posunom koľají na jestvujúcich paneloch DZP. Jestvujúce koľaje a koľajové konštrukcie (2 výhybky a 1 koľajová križovatka) sa odstránia.  Päty nových koľajníc  sa celoplošne uložia na elastický pás z primárneho polyuretánu napr Sylodyn NE hrúbky 12,5 mm, v miestach blokov srdcoviek a prestavníkov sa použije napr Sylodyn NC. Koľajnice sa po oboch stranách obložia protivibračnými bokovnicami z recyklovaného materiálu.

Koľajnice budú k panelom pripevnené pružným upevnením napr. Vossloh W 21. Koľajnice sa po oboch stranách obložia protivibračnými bokovnicami z recyklovaného materiálu.

Nové výhybky  budú uložené v pôvodnej polohe. Výhybka v smere Hurbanovo nám a koľajová križovatka budú uložené na jestvujúcich paneloch.  Pre novú výhybku v smere Štúrova ul. bude vzhľadom elektrickému ovládaniu vytvorené bezmetalická zóna. Z toho dôvodu a z dôvodu homogenity pevnej jazdnej dráhy je na betónovú jazdnú dráhu položená celá výhybka.

Koľajnice budú uložené na  monolitická nearmovanú dosku z betónu betón C 30/37 XC4,XD2,XF4 S3 hrúbky  250 mm. Doska bude vystužená polypropylénovými vláknami v množstve 0,9 kg/m3 betónu.

Vybetónovaná bude  do pripraveného zadebneného úseku v jednotlivých krokoch cca po 6 m.

Pred betonážou sa na geokompozit z dôvodu zabránenie rýchlej strate vody položí tenká fólia PVC. Pri zvýšených teplotách bude podľa potreby  betón ošetrený pokropením vodou 2 krát za deň v priebehu dvoch dní, alebo zakrytím celtou po zavädnutí betónu.

Koľajnice  budú  k betónovej doske upevnené certifikovanými rektifikačnými prvkami prostredníctvom priečnych oceľových podvalov ukotvených do betónovej dosky

Koľajnice budú uložené bez prevýšenia.

Navrhovaný postup prác pri upevnení koľajníc:

- na betónovú nosnú dosku sa navezú koľajnice. Dočasne sa uložia na drevené hranoly. Päty koľajníc sa celoplošne uložia na elastický pás napr. z primárneho polyuretanu Sylodyn NE hrúbky 12,5 mm, v miestach blokov srdcoviek a prestavníkov sa použije napr Sylodyn NC. Koľajnice sa po oboch stranách obložia protivibračnými bokovnicami z recyklovaného materiálu.

- V miestach oceľových podvalov sa vyvŕtajú otvory ø 24 mm pre kotvenie podvalov pomocou kotevných skrutiek (závitových tyčí) DN 20 mm dĺ. 250 mm (kotvenie v betónovej doske 150mm) a  chemickej kotvy.

Osová vzdialenosť  oceľových podvalov  je v priamych úsekoch 1,50 m; v oblúkoch 1,00 m.. Následne sa  koľajnice  pripravia  na zváranie. Všetky zvary budú elektrické zvarené rúrkovou elektródou. Zvarené a odizolované koľajnice sa za pomoci autožeriavu  položia na betónovú dosku. Pomocou rektifikačných skrutiek sa koľaje vyrovnajú do predpísanej smerovej a výškovej polohy a oceľové podvaly sa po ich hornú úroveň  zalejú betónom C20/25.

- vzdialenosť upevnenia vo výhybke  predpokladáme  1,0-1,5 m.

Hlava koľajníc bude upravená brúsením.

Konštrukcia  krytu električkovej trate bude v zložení :

Konštrukcia II

rezaná žulová  dlažba  205x154 mm                       	                 100 mm

kamenná drvina fr. 4-8                                                                30 mm

asfaltový betón nízkohlučný    ACo 8 NH                                   65 mm

infiltračný asfaltový postrek	PI, EK            1,0 kg/m2

spolu        195 mm

Konštrukcia III

rezaná žulová  dlažba  205x154 mm                       	                 100 mm

kamenná drvina fr. 4-8                                                                30 mm

asfaltový betón nízkohlučný    ACo 8 NH                                   65 mm

infiltračný asfaltový postrek	PI, EK            1,0 kg/m2

upevnenie koľaje+dobetónovanie rektifikačných prvkov           55 mm

betónová doska PJD C30/37-XC4,XF4,XD2(SK)

CI 04-Dmax22-V2+PP vlákna 0,90kg/m3                                250 mm

geokompozit

spolu        500 mm

Konštrukcia IV

asfaltový betón modifikovaný	ACo 11  45/80-75 I	          40 mm

spojovací asfaltový postrek		PI, EK                    0,5 kg/m2

asfaltový betón modifikovaný	ACL 16  45/80-75 I	          60 mm

spojovací asfaltový postrek		PI, EK                    0,5 kg/m2

asfaltový betón 		          ACP 22  50/70 II	        140 mm

infiltračný asfaltový postrek	            PI, EK         	       1,0 kg/m2

jestvujúci panel DZP

Konštrukcia V

asfaltový betón modifikovaný	ACo 11  45/80-75 I	          40 mm

spojovací asfaltový postrek		PI, EK                    0,5 kg/m2

asfaltový betón modifikovaný	ACL 16  45/80-75 I	          60 mm

spojovací asfaltový postrek		PI, EK                    0,5 kg/m2

asfaltový betón 		          ACP 22  50/70 II	        140 mm

infiltračný asfaltový postrek	            PI, EK         	       1,0 kg/m2

jestvujúci panel DZP

upevnenie koľaje+dobetónovanie rektifikačných prvkov           55 mm

betónová doska PJD C30/37-XC4,XF4,XD2(SK)

CI 04-Dmax22-V2+PP vlákna 0,90kg/m3                                250 mm

geokompozit

spolu        500 mm

Zváranie a úprava koľajníc

V celom úseku električkovej trate budú koľajnice zvarené do dlhých koľajnicových pásov. Hlava koľajníc bude upravená brúsením. Po upnutí koľajnice a úplnom vychladnutí je treba spoj obrúsiť do profilu koľajnice.

Odvodnenie krytu el. trate

Spevnené plochy  budú odvodnený do koľajových odvodňovačov. Celkom sú  navrhnuté 3 odvodňovače. . Pre ich napojenie do kanalizácie sa využijú buď jestvujúce prípojky, ktoré sa prečistia prípadne vymenia za nové z rúr PVD DN 150 mm alebo sa vybudujú nové.

Ovládanie a ohrev výhybiek

V rámci výmeny výhybiek sa upraví na nový systém ovládania výhybiek, ktorý umožní aj automatické stavanie vlakovej cesty vrátane diaľkovej parametrizácie týchto systémov ovládania ale aj vyhrievania výhybiek.

Navrhnutý riadiaci výhybkový systém TSC (úroveň integrity bezpečnosti SIL3) v kombinácii s komunikačným systémom VETRA a výhybkovým prestavníkom TSH 123LC.

Pred začatím prác na realizácii stavby musia byť všetci zúčastnení pracovníci poučený o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.

Dodávateľ počas prác je povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade zo zákonom č.124/2006 Z.z. a príslušných nariadení vlády, najmä nariadenie o minimálnej bezpečnostnej požiadavke na stavenisku č.396/2006, ako i platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti dopravy. Vhodným spôsobom musí byť zabránený vstup na stavenisko nepovoleným osobám.

Ing. Vladimír Májek