SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

na realizaci veřejné zakázky:

Zimní stadion Znojmo – výměna technologie chlazení

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:			Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Sídlo:			Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo
IČ:			008 39 060
Zastoupen:		Ing. Zdeňkem Brabcem, ředitelem organizace
Bankovní spojení:	15039-741/0100

(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název:			-------------------------------
Sídlo:			-------------------------------
IČ:			-------------------------------
DIČ:			-------------------------------
Zastoupen:		-------------------------------
Bankovní spojení:	-------------------------------
Zápis v OR:		-------------------------------

(dále jen „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smlouva je uzavřena jako smlouva o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, disponuje příslušnými oprávněními pro montáž a revize vyhrazených tlakových zařízení, splňuje veškeré právní předpisy vztahující se k manipulaci s chladivem NH₃ a je držitelem kvalifikace požadované zadávacími podmínkami.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy řádně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména s technickou specifikací, orientačním výkazem výměr a s podmínkami realizace díla v místě plnění, a že při stanovení ceny díla vycházel z těchto podkladů a ze svého odborného posouzení.

Zhotovitel dále prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné k řádnému, bezpečnému a plně funkčnímu provedení díla.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající v návrhu a realizaci výměny technologických komponent systému chlazení ledové plochy (čpavkové chladicí technologie NH₃) v objektu Zimního stadionu ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Dílo je realizováno formou „design & build“ a zahrnuje dvě na sebe navazující fáze:

- I. fázi – projektovou část,

- II. fázi – realizační část.

Zhotovitel odpovídá za úplnost, technickou správnost, bezpečnost a funkčnost navrženého i realizovaného řešení jako celku.

3.3 Dílo zahrnuje zejména:

A) Projektová část

a) zpracování projektové dokumentace potřebné pro realizaci výměny technologie chlazení,
b) zpracování technického řešení v souladu s technickou specifikací zadavatele a nabídkou zhotovitele,
c) zapracování požadavků vyplývajících ze skutečného stavu místa plnění,
d) zpracování dokumentace skutečného provedení po dokončení realizace,
e) předání veškeré technické dokumentace, návodů k obsluze, atestů, certifikátů a dalších dokladů potřebných pro řádné, bezpečné a trvalé užívání díla.

Projektová dokumentace musí umožnit řádnou, bezpečnou a technicky správnou realizaci Díla a dosažení požadovaných technických parametrů.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizační fáze předložit projektovou dokumentaci Objednateli ke schválení. Realizační fázi Díla je Zhotovitel oprávněn zahájit až po předchozím písemném schválení projektové dokumentace Objednatelem.

Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předložené projektové dokumentaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení. V případě, že Objednatel uplatní připomínky, je Zhotovitel povinen projektovou dokumentaci přiměřeně upravit a znovu ji předložit ke schválení.

Schválením projektové dokumentace Objednatelem není dotčena odpovědnost Zhotovitele za její správnost, úplnost, proveditelnost ani za soulad s právními a technickými předpisy.

B) Realizační část

Realizační část zahrnuje zejména:

I. Provedení a instalaci technologie chlazení (NH₃)

a) instalaci odpařovacího kondenzátoru pro chladivo NH₃ s kondenzačním výkonem 740 kW při tm/tk +22/+35 °C,
b) instalaci ležatého odlučovače pro chladivo NH₃ pro pracovní teplotu do −20 °C a pracovní tlak do 16 bar,
c) instalaci armatur a souvisejících komponent,
d) instalaci zařízení automatiky NH₃,
e) instalaci systému měření a regulace (MaR) a zapojení technologie,
f) montáž izolací,
g) instalaci odstředivého čerpadla na vodu (4 kW / 1450 ot./min. nebo technicky ekvivalentní řešení),
h) napojení technologie na stávající rozvody a systémy objektu.

I. Demontáže a stavební úpravy

a) demontáž stávajícího chladicího zařízení v dotčeném rozsahu,
b) ekologickou likvidaci demontovaných zařízení v souladu s právními předpisy,
c) drobné stavební úpravy související s instalací technologie, zejména úpravu základů pod kondenzátorem a expanzní nádobou,
d) ochranu stávajících konstrukcí a technologií během realizace.

III. Zkoušky, revize a uvedení do provozu

a) provedení těsnostních a tlakových zkoušek,
b) provedení revizí a zkoušek vyžadovaných právními předpisy a technickými normami,
c) uvedení zařízení do provozu a ověření jeho funkčnosti,
d) zajištění zkušebního provozu v délce stanovené smlouvou,
e) zaškolení obsluhy Objednatele.

3.4 Součástí Díla jsou veškeré práce, dodávky, výkony a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě nebo jejích přílohách, avšak jsou nezbytné pro řádné, bezpečné, plně funkční a provozuschopné provedení technologického celku.

3.5 Součástí předmětu Díla není dodávka chladiva (čpavku – NH₃). Dodávku chladiva zajišťuje Objednatel samostatně mimo rámec této smlouvy. Zhotovitel je však povinen technologii navrhnout a realizovat tak, aby byla po naplnění chladivem způsobilá k bezpečnému a řádnému provozu.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se zadávacími podmínkami, technickou specifikací, orientačním výkazem výměr a s podmínkami realizace na místě plnění, a že Dílo provede jako plně funkční celek odpovídající požadavkům této smlouvy.

3.7 Manipulace s chladivem NH₃ a ekologická odpovědnost

Zhotovitel odpovídá za odbornou demontáž stávající technologie, včetně bezpečného vypuštění, zachycení a předání stávající náplně chladiva NH₃ oprávněné osobě v souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen při manipulaci s chladivem NH₃ dodržet veškeré bezpečnostní, technické a environmentální předpisy vztahující se k provozu tlakových zařízení a nakládání s nebezpečnými látkami.

Zhotovitel odpovídá za řádné předání chladiva oprávněné osobě a je povinen Objednateli předat doklad o jeho převzetí.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případnou škodu, ekologickou újmu nebo únik nebezpečné látky vzniklé v souvislosti s manipulací s chladivem NH₃.

Náklady spojené s vypuštěním, zachycením a předáním chladiva NH₃ a s ekologickou likvidací zařízení jsou zahrnuty v ceně Díla.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Dílo bude realizováno ve dvou na sebe navazujících fázích:

a) I. fáze – projektová část,
b) II. fáze – realizační část.

4. 2 Zhotovitel je povinen zahájit plnění I. fáze (projektové části) nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

4.3 Zahájení II. fáze (realizační části) je podmíněno řádným dokončením projektové části a písemným schválením projektové dokumentace Objednatelem. Bez předchozího písemného schválení projektové dokumentace není Zhotovitel oprávněn zahájit realizační část Díla. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předložené projektové dokumentaci do 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení. V případě, že Objednatel uplatní připomínky, je Zhotovitel povinen projektovou dokumentaci přiměřeně upravit a znovu ji předložit Objednateli ke schválení.

4.4. Zhotovitel je povinen organizovat postup prací tak, aby Dílo bylo řádně dokončeno, uvedeno do provozu, úspěšně absolvovalo zkušební provoz v délce stanovené touto smlouvou a bylo předáno Objednateli nejpozději do 31. 8. 2026.

Vyhrazená změna závazku – prodloužení doby plnění

4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v možném prodloužení doby pro dokončení Díla o dobu, po kterou bude trvat překážka bránící Zhotoviteli v řádném plnění předmětu smlouvy.

4.7 Za přípustné překážky se považují zejména okolnosti, které Zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče předvídat ani ovlivnit, zásah vyšší moci, zásah orgánu veřejné moci nebo prokazatelné prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti.

4.8 Dojde-li k rozšíření rozsahu plnění oproti původně sjednanému rozsahu, které si z důvodu dodržení technologických postupů při realizaci objektivně vyžádá prodloužení doby plnění, prodlouží se doba pro dokončení Díla o dobu nezbytně nutnou.

4.9 Zhotovitel je povinen vznik překážky bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli a doložit její vliv na harmonogram prací. O prodloužení doby plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.10 Místem plnění je objekt Zimního stadionu ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

5.1 Cena Díla je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:

- cena bez DPH: ………………… Kč

- DPH: ……………………………….Kč

- cena včetně DPH: ………………… Kč

5.2 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním a řádným provedením Díla, zejména náklady na projektovou dokumentaci, dodávku a instalaci technologie, demontáže, ekologickou likvidaci zařízení, zkoušky, revize, uvedení do provozu, zkušební provoz, předání dokumentace a veškeré další práce a činnosti nezbytné pro plně funkční a bezpečné provedení Díla. Cena zahrnuje i práce a dodávky výslovně neuvedené, pokud jsou nezbytné pro řádné a bezpečné provedení Díla.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.4 Cena Díla bude fakturována jednorázově po řádném dokončení Díla, jeho uvedení do provozu, úspěšném ukončení zkušebního provozu a jeho převzetí Objednatelem bez vad bránících jeho užívání.

Nárok Zhotovitele na vystavení faktury vzniká až po řádném předání a převzetí Díla včetně předání všech dokladů uvedených v článku VI. této smlouvy.

5.5 Zádržné
Objednatel je oprávněn zadržet část ceny Díla ve výši 10 % z ceny Díla bez DPH jako zádržné, a to zejména v případě, že při předání Díla nebo v průběhu zkušebního provozu budou zjištěny drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání.

Zádržné bude uvolněno jednorázově po odstranění těchto vad.

5.6 Splatnost faktury
Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání částky z účtu Objednatele.

5.7 Náležitosti faktury
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména:

- označení smluvních stran,

- označení Díla,

- datum vystavení a datum splatnosti,

- rozsah plnění,

- vyčíslení ceny bez DPH, DPH a ceny včetně DPH.

Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu potvrzujícího převzetí Díla.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit do 10 dnů od doručení Zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a počíná běžet znovu ode dne doručení řádně opravené faktury.

5.8 Změna ceny Díla je možná pouze v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením, uvedením do provozu a úspěšným ukončením zkušebního provozu.

6.2 Po dokončení realizační části Zhotovitel uvede zařízení do zkušebního provozu. Zkušební provoz bude trvat 30 kalendářních dnů. Za úspěšné ukončení zkušebního provozu se považuje stav, kdy zařízení po celou dobu jeho trvání vykazuje požadované technické parametry a nevyskytnou se vady bránící jeho řádnému užívání. O ukončení zkušebního provozu bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

6.3 Po úspěšném ukončení zkušebního provozu vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla.

O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména:

- identifikaci Díla,

- datum předání,

- seznam případných vad a nedodělků,

- lhůty pro jejich odstranění,

- potvrzení o předání dokumentace.

6.4 Podmínkou převzetí Díla je předání zejména následujících dokladů a dokumentace:

- revizních zpráv vyhrazených technických zařízení (VTZ),

- protokolů o tlakových a těsnostních zkouškách,

- protokolu o funkční zkoušce zařízení,

- dokumentace skutečného provedení Díla,

- dokladu o ekologické likvidaci původního zařízení a nakládání s odpady,

- dokladu o zaškolení obsluhy zařízení,

- provozní dokumentace, servisních a údržbových manuálů.

Výše uvedený výčet je demonstrativní; Zhotovitel je povinen předat veškeré další doklady nezbytné k řádnému a bezpečnému provozu zařízení.

Bez předání výše uvedených dokladů není Objednatel povinen Dílo převzít.

6.5 Převzetí s vadami

Objednatel je oprávněn převzít Dílo i v případě, že vykazuje drobné vady nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému a bezpečnému užívání.

Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednané lhůtě.

6.7 Předáním Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami (po zkušebním provozu).

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k řádnému a bezpečnému užívání a bude vykazovat smluvené technické parametry.

7.3 Reklamace

Objednatel je oprávněn vady oznámit písemně, a to i elektronicky. Oznámení musí obsahovat popis vady a případně požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace.

7.4 Reakční doba při havárii

V případě havárie nebo vady, která brání provozu ledové plochy nebo představuje bezpečnostní riziko (zejména únik chladiva NH₃, porucha chlazení, selhání bezpečnostních prvků nebo jiná závada znemožňující provoz zimního stadionu), je Zhotovitel povinen zahájit servisní zásah nejpozději do 24 hodin od oznámení vady Objednatelem.

Za zahájení zásahu se považuje prokazatelný nástup servisního technika na místo plnění nebo zahájení dálkové diagnostiky s následným výjezdem.

7.5 Lhůta k odstranění vad

Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady nejpozději do 72 hodin od jejich oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

V případě havárie nebo vady bránící provozu zařízení je Zhotovitel povinen odstranit vadu bezodkladně, v technicky nejkratší možné době odpovídající povaze závady, a to i před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci.

Porušení povinností dle tohoto článku je sankcionováno dle článku VIII. této smlouvy.

7.6 Náhradní odstranění vady

Neodstraní-li Zhotovitel vadu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Prodlení s dokončením Díla
Za prodlení Zhotovitele s dokončením Díla dle této smlouvy činí smluvní pokuta:

- 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý 1. až 10. započatý den prodlení,

- 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý následující započatý den prodlení.

8.2 Prodlení s odstraněním vady
Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vady činí smluvní pokuta 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

8.3 Porušení reakční doby při havárii
V případě prodlení Zhotovitele se zahájením zásahu při havárii dle čl. VII této smlouvy činí smluvní pokuta 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každých započatých 24 hodin prodlení.

8.4 Prodlení Objednatele s úhradou ceny
V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.5 Splatnost smluvní pokuty
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování druhé smluvní straně.

8.6 Vztah k náhradě škody
Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

8.7 Souhrnný limit smluvních pokut
Celková výše smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli dle této smlouvy je omezena částkou odpovídající 20 % z ceny Díla bez DPH.

Toto omezení se nevztahuje na nárok na náhradu škody.

IX. POJIŠTĚNÍ

9.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou Díla, s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč na jednu pojistnou událost.

9.2 Pojištění nesmí vylučovat škody způsobené únikem chladiva NH₃ ani škody vzniklé v souvislosti s provozem technologického zařízení nebo tlakových zařízení.

9.3 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu realizace Díla, po dobu zkušebního provozu a po celou dobu záruční doby v délce 60 měsíců.

9.4 Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu předložit doklad o existenci a platnosti pojištění k nahlédnutí.

9.5 Neudržování pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředložení dokladu o jeho existenci se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla o více než 30 kalendářních dnů,
b) Zhotovitel nezahájí projektovou část ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy,
c) Zhotovitel poruší povinnost udržovat pojištění dle čl. VIII této smlouvy,
d) Zhotovitel opakovaně poruší povinnost reagovat na havárii ve lhůtě dle čl. VII této smlouvy,
e) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí Dílo v rozporu se smlouvou nebo technickou specifikací,
f) dojde k jinému podstatnému porušení smlouvy.

10.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Objednatelem, zejména je-li Objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury déle než 30 kalendářních dnů po předchozím písemném upozornění.

10.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

10.5 V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen:

- neprodleně přerušit práce,

- zabezpečit rozpracované Dílo,

- předat Objednateli dosud provedené práce a dokumentaci.

Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za prokazatelně provedené a převzaté plnění ke dni účinnosti odstoupení.

XI. ZMĚNY ZÁVAZKU

11.1 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Bez uzavření písemného dodatku není Zhotovitel oprávněn provádět plnění nad rámec této smlouvy a Objednatel není povinen takové plnění uhradit.

11.2 Změna doby plnění (vyhrazená změna)
Objednatel si vyhrazuje změnu závazku spočívající v prodloužení doby plnění za podmínek stanovených v čl. IV této smlouvy.

11.3 Změna ceny

Cena Díla může být změněna pouze:

a) v případě změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH),
b) v případě změny rozsahu plnění provedené v souladu s touto smlouvou a na základě písemného dodatku,
c) v případech a v rozsahu přípustném podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

11.4 Změna rozsahu plnění musí být vždy řádně odůvodněna a oceněna podle cenové úrovně sjednané v této smlouvě, případně podle obvyklých cen v místě a čase plnění.

Změna ceny je účinná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

12.3 Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem je soud podle sídla Objednatele.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.6 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Technická specifikace (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek)

Příloha č. 2 – Popis nabízeného plnění (zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky)

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

…………………………………						…………………………………

Za objednatele								Za zhotovitele

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

| Zadavatel: |  | Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sídlo zadavatele: |  | Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo |  |  |  |
| Zástupce zadavatele: |  | Ing. Zdeněk Brabec, ředitel organizace |  |  |  |
| IČO: |  | 00839060 |  |  |  |
| název VZ: |  | Zimní stadion Znojmo – výměna technologie chlazení |  |  |  |
| druh zadávacího řízení: |  | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení |  |  |  |
|  | Dodavatel čestně prohlašuje, že (zatrhněte hodící se variantu, v případě zatržení varianty B, vyplňte seznam poddodavatelů): A - nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky jiné osobě (poddodavateli). B - má v úmyslu zadat část zakázky jiné osobě (poddodavateli) a předkládá seznam poddodavatelů: |  |  |  |  |
| PODDODAVATEL |  |  | Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel/účastník zadat poddodavateli (identifikace a stručný popis) | % podíl na plnění VZ | Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele Ano/Ne + případně jaká část |
| 1. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | ……………… | ……………… | ……………… | ……………… |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: | ……………… |  |  |  |
|  | IČ: | ……………… |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: | ……………… |  |  |  |
|  | Tel.: | ……………… |  |  |  |
|  | E-mail: | ……………… |  |  |  |
| 2. | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | ……………… | ……………… | ……………… | ……………… |
|  | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: | ……………… |  |  |  |
|  | IČ: | ……………… |  |  |  |
|  | Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: | ……………… |  |  |  |
|  | Tel.: | ……………… |  |  |  |
|  | E-mail: | ……………… |  |  |  |