## Hárok1
Vypracovanie Správy o hodnotení (SoH) vrátane súvisiacich štúdií stavby „Diaľnica D1 Bidovce - št. hranica SK/UA"
Príloha č. 6 Návrh harmonogramu prác pre plnenie diela
konkrétne mesiace sa upravia v závislosti od termínu podpisu zmluvy
konkrétne políčka a riadky sa upravia v závislosti od obsahu zmluvy |  |  |  |  | mesiac/rok | XI.25 | XII.25 | I.26 | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I.27 | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | I.28 | II. | X. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI.28
Dielo | časť | proces/zabezpečuje | skratka | popis prác/etapa v procese spracovania diela | doba spracovania
podpis zmluvy
úvodné stretnutie/odovzdanie podkladov
harmonogram prác pre plnenie diela - odsúhlasenie
pravidelné rokovania
technický podklad_úprava variantu - podklad pre enviro štúdie - TECHNICKÝ PODKLAD (TP)
Dopravný model a prognóza
Dopravno - inžinierska analýza
|  |  | IGHS | Inžinierskogeologická a hydrogeologická štúdia pre Správu o hodnotení vplyvov stavby na zložky životného prostredia (IGHS)
Primerané posúdenie na Natura 2000
Posúdenie adaptácie na zmeny klímy
Migračná štúdia
Hluková štúdia
Vibračná štúdia
Svetlotechnická štúdia
Rozptylová štúdia
Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu
|  |  | HIA | Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie (HIA)
technický podklad (TP)_úprava variantov - po MŠ a iných štúdiách
kompletizácia dokumentácie (TP)
technický podklad dodanie konceptu
záverečné prerokovanie
SoH koncept
SoH dodanie
SoH prebratie vrátane prebratia TP
Podklady k informačnému bulletinu + vizualizácie a informačný bulletin
Netechnické zhrnutie
Koniec platnosti Rozsahu hodnotenia MŽP SR
Prebratie finálnej verzie diela