Rámcová zmluva o poskytnutí služieb a Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky

Sídlo:					Nám. slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu: 	PhDr. Juraj Lovásik, MPH, generálny tajomník služobného úradu Poverený k podpisu ministrom dopravy SR v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Osoba oprávnená na rokovanie
v technických veciach:	 	Ing. Igor Sibert

E-mailový kontakt:			igor.sibert@mindop.sk

IČO: 					30 416 094

DIČ:					2020799209

Bankové spojenie: 			Štátna pokladnica

IBAN:					SK71 8180 0000 0070 0011 7681

SWFT/BIC:				SPSRSKBA

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

So sídlom:

Oprávnený k podpisu:

Osoba oprávnená na rokovanie

v  obchodných veciach:

E-mailový kontakt:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

IBAN:

SWFT/BIC:

Registrácia:

(ďalej len „Zhotoviteľ“; Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

- ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom „Vybudovanie informačného systému eNRI DOP (Elektronický národný register informácií dopravy)“, realizovanej ako nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní za nasledovných podmienok:

- Článok 1

- DEFINÍCIE POUŽÍVANÝCH POJMOV

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných používaných skratkách odborných pojmov:

    - „API“ aplikačné programové rozhranie slúžiace na zabezpečenie autorizovaného prístupu k elektronickej službe a výmeny dát medzi informačnými systémami.

    - „Človekodeň“ alebo „MD“ je merná jednotka pre vykazovanie prácnosti, za ktorú sa považuje 8 (osem) človekohodín.

    - „Človekohodina“ je merná jednotka pre vykazovanie prácnosti, za ktorú sa považuje 1 (jedna) pracovná hodina (60 minút) jedného pracovníka Zhotoviteľa.

    - „Dielo“ je IS eNRI DOP/Informačný systém, ako ucelené informatické a softvérové riešenie vrátane súvisiacej dokumentácie a súvisiacich aktivít,  tvorené jednotlivými plneniami Zhotoviteľa podľa čl. 3 tejto Zmluvy, a ktoré je špecifikované v Prílohe č. 1: Opis Predmetu Zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a ktoré je realizované postupne prostredníctvom Inkrementov; každý Inkrement sa člení na jednotlivé Moduly,  a to v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1.

    - „Dokumentácia“ dokumentáciou sa rozumie technická, prevádzková, užívateľská a iná dokumentácia, ktorá vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy, alebo ktorá čo i len sčasti súvisí s vyhotovením a dodaním Diela /Informačného systému.

    - „Dôvernou informáciou“ je  údaj, podklad, poznatok, dokument alebo iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia, s výnimkami uvedenými v čl. 15 tejto Zmluvy,

  - ktorá sa týka Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane), a

  - ktorá bola poskytnutá Zmluvnej strane alebo získaná Zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy, a tiež počas jej platnosti a účinnosti, pokiaľ sa týka jej predmetu a,

  - ktorá je výslovne Zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, alebo iným obdobným označením,  a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej Zmluvnej strane a

- pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo a utajované skutočnosti).

    - „Fáza Inkrementu“ je vecne, časovo a organizačne vymedzená, samostatne spoplatnená etapa realizácie konkrétneho Inkrementu, ktorá pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich Projektových fáz určených v Prílohe č. 4: „Harmonogram plnenia Diela“ (ďalej len „Príloha č. 4“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, pričom ku každej Fáze Inkrementu  je priradený samostatný rozsah činností, výstupov, dokumentácie a príslušná časť ceny Diela. Každý Inkrement sa člení na 3 (tri) Fázy Inkrementu, pričom každá Fáza Inkrementu zároveň predstavuje samostatný Platobný míľnik. Fáza Inkrementu sa považuje za splnenú až po riadnom vykonaní, odovzdaní a akceptácii všetkých Projektových fáz, výstupov a dokumentácie, ktoré do nej podľa Prílohy č. 4 patria. Splnenie Fázy Inkrementu predstavuje priamo splnenie príslušného Platobného míľnika.

    - „Harmonogram plnenia Diela“ je dokument upravujúci časový plán realizácie Diela, najmä rozdelenie realizácie Diela na jednotlivé Inkrementy, Fázy Inkrementu, Projektové fázy, cieľové termíny ich realizácie, súvisiace Platobné míľniky a minimálny rozsah dokumentácie odovzdávanej v jednotlivých Fázach Inkrementu. Harmonogram plnenia Diela je pre Zmluvné strany záväzný. Akceptácia Fázy Inkrementu je podmienená odovzdaním dokumentácie v rozsahu podľa Prílohy č. 4, ak nie je dohodnuté inak. Akékoľvek zmeny Harmonogramu plnenia Diela sú možné len na základe písomnej dohody Zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

    - „HW“ je hardvérový produkt, t. j. hotový výrobok/tovar týkajúci sa alebo predstavujúci celkové technické vybavenie počítača, servera alebo iného technického zariadenia; HW samostatne nie je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, ale súčasťou HW môže byť aj SW alebo SW 3. strany.

    - „Incident“ je akákoľvek udalosť, pri ktorej je narušená funkčnosť Diela dodaného v súlade so  Zmluvou, akékoľvek porušenie bezpečnostnej politiky Objednávateľa a pravidiel súvisiacich s prevádzkou  informačných systémov verejnej správy.

    - „Inkrement“ je vecne a časovo ohraničená časť realizácie Diela predstavujúca ucelený súbor funkcionalít, rozhraní a súvisiacich činností realizovaných v rámci Projektu. Inkrement predstavuje plánovaciu a riadiacu jednotku realizácie Diela, pričom jednotlivé Inkrementy na seba obsahovo, technicky a časovo nadväzujú a spoločne tvoria jeden funkčný celok – Dielo. Každý Inkrement sa člení na Fázy Inkrementu v súlade s Prílohou č. 4 a zahŕňa implementáciu určeného rozsahu funkcionalít, ktoré môžu zasahovať do jedného alebo viacerých modulov, submodulov a komponentov. Ak to vyplýva z povahy plnenia alebo je to výslovne dohodnuté, Inkrement ako celok môže podliehať aj samostatnej záverečnej akceptácii Objednávateľom.

    - „IS eNRI DOP“ je informačný systém Elektronický národný register informácií dopravy/Informačný systém ako ucelené Dielo.

    - „Komponent“ – každý nový produkt, program, softvér, či funkčnosť, ktorý Zhotoviteľ nainštaluje, nakonfiguruje, naprogramuje alebo nastaví v IS ENRI DOP, a ktorý je doplnením alebo zmenou Diela voči stavu zaznamenanému v dokumentácii k Informačnému systému podľa Zmluvy. Komponent môže tvoriť súčasť Modulu, Submodulu alebo Inkrementu.

    - „Metodický pokyn pre riadenie IT projektov“ znamená metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT projektov, resp. metodický pokyn, ktorý ho nahradí.

    - „Modul“ je časť informačného systému IS eNRI DOP, ktorá predstavuje logicky a funkčne ucelený celok pozostávajúci z jedného alebo viacerých Komponentov. Rozsah, obsah a funkcionalita jednotlivých modulov sú vymedzené v Prílohe č. 1 Zmluvy a Prílohe č. 3: „Prístup k projektu 2234“ (ďalej len „Príloha č. 3“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

    - „Paušálne služby“ sú Služby prevádzky a údržby Diela popísané v čl. 3 ods. 4 písm. a) tejto Zmluvy a podľa bodov 7.1 až 7.3 Prílohy č. 3, s výnimkou služby uvedenej v bode 7.1.6 Prílohy č. 3 Zmluvy, ktorá predstavuje služby rozvoja Diela.

    - „Platobný míľnik“ je zmluvne určený okamih uvedený v Prílohe č. 4 Zmluvy, ku ktorému je priradená konkrétna časť ceny Diela a ktorý je viazaný na riadne splnenie, odovzdanie a akceptáciu presne určeného plnenia v rozsahu podľa tejto Zmluvy a jej príloh. Platobný míľnik je viazaný na splnenie príslušnej Fázy Inkrementu. Splnenie Platobného míľnika nastáva až po tom, čo Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých vecných a formálnych náležitostí príslušného plnenia a Akceptačný protokol bude podpísaný spôsobom podľa tejto Zmluvy. Až splnením Platobného míľnika vzniká Zhotoviteľovi nárok na úhradu príslušnej časti ceny Diela podľa Prílohy č. 5: „Špecifikácia ceny“ (ďalej len „Príloha č. 5“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

    - „Portál eNRI DOP“ webové používateľské rozhranie systému určené na prístup k elektronickým službám a funkcionalitám systému.

    - „Objednávka“ je písomná objednávka vystavená v ekonomickom systéme Objednávateľa na poskytnutie Služieb na objednávku.

    - „Predmet Zmluvy“ je vykonanie Diela a poskytnutie Služieb.

    - „Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW“ je  SW 3. strany  (vrátane databáz) výrobcu/subjektu vykonávajúceho hospodársku/obchodnú činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob ich financovania, ktorý je na trhu bežne dostupný, t. j. ponúkaný na území Slovenskej republiky alebo v rámci Európskej únie  bez obmedzení v čase uzavretia Zmluvy, a ktorý spĺňa znaky výrobku alebo tovaru podľa slovenskej legislatívy. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW musí spĺňať nasledovné znaky:

- - nie je/nebol vyrábaný/dodávaný na základe špecifických potrieb verejného obstarávateľa,

- -   v podobe akej je ponúkaný na trhu je bez väčších úprav jeho vlastností  a prvkov aj  dodávaný/vyrábaný/uskutočňovaný pre verejného obstarávateľa, v podobe akej je dodávaný/vyrábaný/uskutočňovaný pre verejného obstarávateľa

- -   je dodávaný/vyrábaný aj pre spotrebiteľov a iné subjekty na trhu.

    - „Preexistentný obchodne nedostupný proprietárny  SW“ je  SW 3. strany (vrátane databáz), ktorý nie je samostatne voľne obchodne dostupný ani obchodovaný, ale spĺňa podmienky preexistentného obchodne dostupného proprietárneho SW, ktorý vznikol nezávisle od Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak súčasťou Zmluvy je preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW, Zhotoviteľ je povinný v čase odovzdania Diela alebo jeho časti udeliť Objednávateľovi licenciu na používanie preexistentného obchodne nedostupného proprietárneho SW v rozsahu nevyhnutnom na funkčné používanie Diela alebo jeho časti (s výnimkou použitia, ktoré má obchodný charakter), v súlade s účelom, na aký je Dielo alebo jeho časť vytvorené a na celé obdobie existencie Diela ako celku.

    - „Preexistentný open source SW“ je open source softvér, ktorý  umožňuje spustenie, analyzovanie, modifikáciu a zdieľanie zdrojového kódu, vrátane detailného komentovania zdrojových kódov a úplnej užívateľskej, prevádzkovej a administrátorskej dokumentácie.

    - „Preexistentný zdrojový kód“ je zdrojový kód každého SW 3. strany a preexistentného open source SW, ktorý bol vytvorený nezávisle od zhotovenia Diela.

    - „Projekt“ je Projekt „Elektronický národný register informácií dopravy“, evidovaný pod číslom 2234, schválený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

    - „Projektová fáza“ je vecne, časovo a organizačne vymedzená etapa realizácie Projektu alebo príslušného Inkrementu uvedená v Prílohe č. 4 Zmluvy, predstavujúca logicky ucelený súbor činností, výstupov a nadväzujúcich rozhodovacích krokov vykonávaných v určitom štádiu plnenia Zmluvy. Projektová fáza slúži na plánovanie, riadenie, koordináciu, priebežné odovzdávanie výstupov a kontrolu postupu realizácie Diela. Projektová fáza sama o sebe nepredstavuje samostatne spoplatnenú časť plnenia a jej splnenie samo o sebe nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úhradu ceny Diela.

    - „Riadiaci výbor“ je vrcholný riadiaci orgán Projektu tvorený zástupcami Zmluvných strán, ktorý je oprávnený riešiť všetky otázky Projektu (s výnimkou uzatvárania dodatkov k Zmluve či iných dohôd majúcich vplyv na rozsah plnenia a účinnosť Zmluvy). Zmluvné strany spoločne ustanovia a obsadia Riadiaci výbor do 1. (jedného) mesiaca od účinnosti Zmluvy. Pôsobnosť a kompetencie Riadiaceho výboru a jeho členov určuje Štatút riadiaceho výboru. Zasadnutia Riadiaceho výboru sa riadia Rokovacím poriadkom Riadiaceho výboru.

    - „Služby“ sú Paušálne služby a/alebo Služby na objednávku, ktoré pozostávajú zo služieb podpory prevádzky, služby údržby a služby rozvoja IS eNRI DOP  v súlade s touto Zmluvou.

    - „Služby na objednávku“ sú Služby rozvoja definované čl. 3 ods. 4 písm. b) Zmluvy a bode  7.1.6. Prílohy č. 3.

    - „Submodul“ je funkčne ohraničená časť Modulu, ktorá predstavuje logicky ucelený súbor funkcionalít a pozostáva z jedného alebo viacerých Komponentov. Rozsah a funkcionalita jednotlivých submodulov sú vymedzené v Prílohe č. 1.

    - „SW“ je softvérový produkt/softvérové riešenie, ktoré  spĺňa znaky počítačového programu/počítačových programov, a tvorí súčasť Informačného systému vrátane s ním súvisiacej dokumentácie a manuálov a bol dodaný Zhotoviteľom v rámci plnenia tejto Zmluvy.

    - „SW 3. strany“ je softvérový produkt/softvérové riešenie, ktoré spĺňa znaky preexistentného obchodne dostupného softvéru, preexistentného obchodne nedostupného softvéru, preexistentného open source softvéru.

    - „Vada“ alebo tiež „Defekt“ je nesúlad medzi skutočným stavom funkčnosti dodaného Komponentu a medzi funkčnými špecifikáciami Komponentu uvedenými v príslušnej potvrdenej Objednávke a jej prílohách a/alebo funkčnými špecifikáciami na IS eNRI DOP dohodnutými medzi Zmluvnými stranami, pričom  nesúlad je vzniknutý v dôsledku neplnenia  tejto Zmluvy riadne a môže spôsobiť obmedzenie alebo znemožnenie funkčnosti IS eNRI DOP alebo jeho časti. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady (Komponentu) v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vadou nie je nefuknčnosť Diela alebo jeho časti spôsobená pôsobením externých faktorov, ktoré Zhotoviteľ nedokáže ani pri vynaložení nevyhnutnej miery úsilia  ovplyvniť alebo taká nefunkčnosť Diela, ktorú spôsobil svojím konaním Objednávateľ, alebo tretie strany.

    - „Vytvorený zdrojový kód“ je zdrojový kód každého SW, ktorý bol Zhotoviteľom vytvorený pri zhotovení Diela.

    - „Zmluva o NFP“ je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 820/AP40/2025, uzatvorená dňa 29. októbra 2025, (dostupná: https://www.crz.gov.sk/zmluva/11584847/).

- Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných skratkách právnych predpisov:

- „Autorský zákon“ je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,

- „GDPR“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

- „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

- „Vyhláška č. 401/2023“  je vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy v znení vyhlášky č. 46/2025 Z. z.,

- „Vyhláška č. 78/2020“ je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení neskorších predpisov,

- „Vyhláška č. 179/2020“ je vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa upravuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy,

- „Trestný poriadok“ je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,

- „Trestný zákon“ je zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o eGovernmente“ je zákon č. 305/2013 Z. z., o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o finančnej kontrole“ je zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o ITVS“ je zákon č. 95/2019 Z. z., o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o KB“ je zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o ochrane osobných údajov“ je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o príspevkoch z fondov EÚ“ je zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o registri partnerov verejného sektora“ je zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o verejnej osobnej doprave“ je zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“ je zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákon o verejnom obstarávaní“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- „Zákonník práce“ je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

- Článok 2

- VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa právneho poriadku štátu, v ktorom má svoje sídlo a spĺňajúcou všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky z nej vyplývajúce.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so všetkými podkladmi tvoriacimi zadávaciu dokumentáciu vrátane jej príloh, ktoré ustanovujú požiadavky na Predmet Zmluvy.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami požadovanými príslušnými orgánmi a/alebo vyžadovanými príslušnými právnymi predpismi, a že má k dispozícii potrebné odborné, personálne, technické a materiálne kapacity na riadne a včasné zhotovenie Diela podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy má splnené všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o registri partnerov verejného sektora a počas trvania tejto Zmluvy bude udržiavať platný zápis v tomto registri a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo Zákona o registri partnerov verejného sektora.

- Zhotoviteľ má pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy uzatvorenú poistnú zmluvu, čo preukázal Objednávateľovi predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy, ktorej predmetom je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú konaním Zhotoviteľa v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy na poistnú sumu vo výške 500 000,00 (päťstotisíc) eur. Zrušenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy je podstatným porušením Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

- Objednávateľ vyhlasuje, že je orgánom verejnej moci  zriadeným v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto Zmluve, a je oprávnený a spôsobilý uzatvoriť túto Zmluvu a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

- Objednávateľ je prijímateľom prostriedkov podľa § 22 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súvislosti s realizáciou Projektu a to na základe výzvy č. PSK-MIRRI-625-2024-NP-EFRR. Objednávateľ uzatvoril dňa 29. októbra 2025 s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) ako poskytovateľom Zmluvu o NFP, na základe ktorej MIRRI poskytuje Objednávateľovi nenávratný finančný príspevok na realizáciu Projektu.

- Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie Diela je financované zo zdrojov Európskej únie na základe Zmluvy o NFP a že plnenie podľa tejto Zmluvy je viazané na podmienky vyplývajúce zo zmluvy o NFP a z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto podmienky v plnom rozsahu rešpektovať. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov dôjde zo strany MIRRI voči Objednávateľovi k:

  - uloženiu finančnej opravy (korekcie),

  - povinnosti vrátiť časť alebo celý nenávratný finančný príspevok, alebo

  - uloženiu akejkoľvek inej sankcie zo strany MIRRI,

je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi v plnom rozsahu sumu zodpovedajúcu takejto finančnej oprave, vrátenému nenávratnému finančnému príspevku alebo inej sankcii, ako aj všetku súvisiacu škodu. Zhotoviteľ zodpovedá podľa predchádzajúcej vety výlučne v rozsahu, v akom bola príslušná sankcia alebo finančná oprava spôsobená jeho konaním alebo opomenutím.

Náhrada podľa tohto ustanovenia je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

- Objednávateľ vyhlasuje, že obsah Zmluvy je v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi jeho činnosť, najmä s predpismi týkajúcimi sa verejného obstarávania, Obchodným zákonníkom a Autorským zákonom.

- Objednávateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že na účely plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom má zabezpečenú IT infraštruktúru v rozsahu potrebnom na riadne a včasné plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Systému na overenie dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne prijať primerané nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených auditom bezpečnosti informačných systémov.

- Článok 3

- PREDMET ZMLUVY

- Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa riadne a včas vykonať a odovzdať  Objednávateľovi Dielo podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1, v Prílohe č. 2: Katalóg požiadaviek IS ENRI (ďalej len „Príloha č. 2“), v Prílohe č. 3 a v Prílohe č. 4.

- Dielo bude jednotným národným prístupovým bodom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2661, ktorou sa mení smernica 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy  a bude pozostávať z Modulov, Submodulov a Komponentov, tak ako je špecifikované v Prílohe č. 1, Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3. Dielo musí byť navrhnuté a implementované tak, aby tvorilo jednotný integrovaný systém umožňujúci interoperabilné poskytovanie dopravných informácií, sprístupnenie otvorených dát, poskytovanie služieb v reálnom čase a vytvorenie dátovej základne pre plánovanie a rozhodovanie v doprave.

- Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom Zhotoviteľa vykonať Dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo, riadne, včas, za cenu a za ďalších podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný realizovať Dielo postupne po Inkrementoch a  jednotlivých Fázach Inkrementov súlade s  Prílohou č. 4 . Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa riadne dokončiť a odovzdať Dielo ako celok. Vykonanie Diela ako celku zahŕňa:

  - vytvorenie, implementáciu  a dodanie všetkých Inkrementov,

  - vypracovanie a odovzdanie kompletnej dokumentácie k Dielu vrátane dokumentácie k jednotlivým Inkrementom v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi,

  - udelenie súhlasu na používanie autorských diel, resp. iných predmetov práv duševného vlastníctva, ktoré boli vytvorené v súvislosti s plnením Predmetu Zmluvy, a to v rozsahu požadovanom Objednávateľom podľa tejto Zmluvy,

  - dodanie, resp. zabezpečenie riadneho a právne bezchybného poskytnutia všetkých licencií k SW produktom potrebným na riadne užívanie Diela Objednávateľom,

  - zabezpečenia školenia interných používateľov – zamestnancov Objednávateľa k Dielu, v rozsahu a spôsobom podľa tejto Zmluvy.

  - vypracovania a odovzdania kompletnej dokumentácie v súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z. z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dielo sa považuje za riadne vykonané až po jeho úspešnej záverečnej akceptácii Objednávateľom ako celku.

- Predmetom Zmluvy je aj úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so  záväzkom Zhotoviteľa po riadnom vykonaní a odovzdaní Diela ako celku poskytovať:

- služby prevádzky a údržby špecifikované v bode 7.1, s výnimkou bodu 7.1.6. a v bodoch 7.2 a 7.3 Prílohy č. 3 Zmluvy (ďalej len „Paušálne služby“),

- služby rozvoja podľa špecifikácie ustanovenej v bode 7.1.6. Prílohy č. 3 Zmluvy (ďalej len „Služby na objednávku“).

(Paušálne služby a Služby na objednávku ďalej spolu aj ako „Služba/y“) v súlade s touto  Zmluvou a jej prílohami.

(Služby a Dielo ďalej spolu aj ako „Predmet Zmluvy“).

5.	Predmetom Zmluvy je aj zodpovedajúci záväzok Objednávateľa uhradiť za riadne a včas poskytnuté Služby a riadne a včas vykonané a dodané Dielo dohodnutú odmenu určenú v článku 5 Zmluvy a v Prílohe č. 5.

- Článok 4

- DOBA, MIESTO A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB A VYKONANIA DIELA

- Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú:

- v časti týkajúcej sa vykonania Diela do riadneho vykonania, odovzdania a úspešnej záverečnej akceptácie Diela ako celku, najneskôr však do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s Harmonogramom plnenia Diela podľa Prílohy č. 4,

- v časti poskytovania Služieb na dobu 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela ako celku.

- Miestom poskytnutia Služieb a odovzdania Diela je sídlo Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na adrese Námestie slobody č. 6, Bratislava, ak Objednávateľ písomne neurčí iné miesto.

Služby:

- Paušálne služby bude Zhotoviteľ poskytovať mesačne, v rozsahu stanovenom v bode 7.1., s výnimkou bodu 7.1.6.  a v bodoch 7.2 a 7.3 Prílohy č. 3,  v súlade s touto Zmluvou a pokynmi Objednávateľa.

- Služby na objednávku bude Zhotoviteľ poskytovať v rozsahu stanovenom v bode 7.1.6 Prílohy č. 3 na základe písomnej Objednávky vystavenej v ekonomickom systéme Objednávateľa. Objednávku zašle osoba oprávnená na rokovania v technických veciach za Objednávateľa, alebo ňou písomne poverená osoba e-mailom na adresu osoby oprávnenej na rokovanie v obchodných veciach Zmluvy na strane Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy, v časti označenej „E-mailový kontakt“, alebo ňou poverenej osoby na e-mailovú adresu, ktorú Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi.

- Zhotoviteľ potvrdí prijatie Objednávky zaslanej Objednávateľom elektronicky na adresu osoby, ktorá mu Objednávku zaslala a osoby oprávnenej na rokovanie v technických veciach uvedenú v záhlaví Zmluvy v časti označenej „E-mailový kontakt“.

- Objednávateľ v písomnej Objednávke uvedie rozsah požadovaných Služieb na objednávku, miesto ich poskytovania, lehotu dodania a ďalšie podmienky, ak je to účelné.

- Pred zaslaním Objednávky je Objednávateľ povinný e-mailom oznámiť Zhotoviteľovi špecifikáciu požadovaných Služieb na objednávku. Zhotoviteľ, v lehote 5 (päť) pracovných dní od prijatia tohto oznámenia predloží predpokladaný rozsah Služieb na Objednávku so stanovením predpokladaného počtu človekohodín podľa Prílohy č. 5.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Služby na Objednávku v lehote a v rozsahu stanovenými Objednávke podľa odseku 6 tohto článku Zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Služby riadne a včas, na mieste určenom podľa Zmluvy a/alebo Objednávky. Služba je poskytnutá riadne a včas, ak spĺňa všetky podmienky podľa Zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo pokynov Objednávateľa. Služba musí byť poskytnutá odborne, v náležitej kvalite a bez chýb, ktoré by mohli mať za následok vznik škody na strane Objednávateľa alebo tretej osoby.

- Riadne a včasné poskytnutie a prevzatie Služby potvrdí osoba oprávnená na rokovania 
v technických veciach na strane Objednávateľa a osoba oprávnená na obchodné rokovania na strane Zhotoviteľa, uvedené v záhlaví Zmluvy podpísaním akceptačného protokolu (ďalej len „Akceptačný protokol na Služby“). Návrh Akceptačného protokolu na Služby vypracuje Zhotoviteľ a jeho obsahom  bude súpis poskytnutých Služieb s dátumom ich poskytnutia Zhotoviteľom a dátumom ich prevzatia Objednávateľom. Akceptačný protokol na Služby k Službe na objednávku musí byť pred jeho podpisom schválený Riadiacim výborom projektu.

- Ak Služby neboli poskytnuté riadne a/alebo včas (s odbornou starostlivosťou a podľa pokynov Objednávateľa), Objednávateľ nie je povinný podpísať Akceptačný protokol na Služby. V takom prípade predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odmietnutia podpisu Akceptačného protokolu na Služby svoje písomné pripomienky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť nápravu, teda poskytnúť Objednávateľovi Službu riadne a včas v súlade s pripomienkami vznesenými zo strany Objednávateľa, resp. je povinný písomne zdôvodniť neodôvodnenosť pripomienok Objednávateľa. Pripomienkou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa rozumie pripomienka k vecnej (kvalitatívnej) stránke Predmetu Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie poskytnutú Službu, ktorá nebola poskytnutá riadne tretíkrát, nie je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi zaplatiť odmenu za takúto jednotlivú Službu.

Dielo:

- Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené a odovzdané riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa Zmluvy, podľa pokynov Objednávateľa a zodpovedá podmienkam stanoveným v Prílohe č. 1, v Prílohe č. 2, v Prílohe č. 3 a v Prílohe č. 4. Dielo bude realizované postupne po Inkrementoch a Fázach Inkrementu. Postupné odovzdanie Diela nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa riadne dokončiť a odovzdať Dielo ako celok  v rozsahu podľa tejto Zmluvy.

- Dielo, každý jeho Inkrement a každá Fáza Inkrementu musia byť zhotovené v súlade so Zmluvou a jej prílohami, v súlade s právnymi predpismi a technickými normami, bez Vád, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu alebo prevádzke a  ktoré by mohli mať za následok vznik škody alebo inej ujmy na strane Objednávateľa alebo tretej osoby.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo ako celok najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s Harmonogramom plnenia Diela podľa Prílohy č. 4.

- Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela.

- Pracovné stretnutia za účelom kontroly postupu prác sa budú konať pravidelne v súlade s plánom kontroly, ktorý Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi do 5 (piatich) pracovných dní od účinnosti Zmluvy, pričom maximálny počet kontrolných dní sú 3 (tri) dni. Ku každému kontrolnému dňu podľa tohto ustanovenia Zmluvy, vypracuje Zhotoviteľ priebežnú správu, resp. záverečnú správu pri poslednom kontrolnom dni (ďalej len „Správa“), v ktorej bude opis vykonaných prác ku príslušnému kontrolnému dňu.

- Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo ako celok, Inkrement, Fázy Inkrementu ani inú časť plnenia, ktorá podľa tejto Zmluvy podlieha odovzdaniu alebo akceptácii, ak takéto plnenie nebolo zhotovené riadne a včas, najmä ak nespĺňa požiadavky podľa tejto Zmluvy, jej príloh, pokynov Objednávateľa a akceptačných kritérií. V prípade ich neprevzatia je Objednávateľ povinný doručiť Zhotoviteľovi písomné pripomienky do 10 (desiatich) pracovných dní od predloženia plnenia na prevzatie. Pripomienkou Objednávateľa sa rozumie pripomienka k vecnej stránke Diela alebo jeho samostatnej časti. Po predložení pripomienok Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný predložené plnenie upraviť do 10 (desiatich) pracovných dní od doručenia pripomienok Objednávateľa, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ následne oznámi Zhotoviteľovi nový termín odovzdania Diela alebo jeho samostatnej časti. Toto ustanovenie sa použije obdobne aj pre opätovne vznesené pripomienky. Na vylúčenie pochybností platí, že lehoty podľa tohto ustanovenia Zmluvy sa započítavajú do celkovej lehoty na vykonanie Diela podľa ods. 1 písm. a) tohto článku Zmluvy. V prípade nedodržania lehôt podľa tohto ustanovenia Zmluvy zo strany Objednávateľa sa celková lehota na vykonanie Diela predĺži o dobu omeškania Objednávateľa.

- Okrem riadnych kontrolných dní podľa odseku 16 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje priebežne, na základe písomnej výzvy Objednávateľa, zasielať Objednávateľovi informácie o postupe prác na Diele.

- Zhotoviteľ po zhotovení Diela, Inkrementu alebo Fázy Inkrementu, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy samostatne odovzdaná vyzve Objednávateľa e-mailom na adresu osoby oprávnenej na rokovanie v technických veciach za Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo písomne na adresu Objednávateľa na jej prevzatie, najmenej 72 (sedemdesiatdva) hodín vopred na jeho prevzatie v sídle Objednávateľa, alebo ním určenom mieste prevzatia.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo ako celok alebo takej časti plnenia, pri ktorej to táto Zmluva výslovne ustanovuje prevziať. Prevzatie sa potvrdzuje podpísaním príslušného akceptačného protokolu. Akceptačný protokol musí obsahovať označenie preberaného plnenia (Dielo ako celok, Inkrement, Fáza Inkrementu), číslo Zmluvy, dátum podpisu, meno a podpis osoby oprávnenej konať za Objednávateľa v technických veciach alebo ňou písomne poverenej osoby (ďalej len „Akceptačný protokol Inkrementu/Fázy Inkrementu; Záverečný Akceptačný protokol na Dielo“). Prílohou každého akceptačného protokolu bude príslušná Správa podľa odseku 16 tohto článku Zmluvy. Zodpovednosť Zhotoviteľa za zhotovené Dielo, resp. jeho časť podľa príslušných právnych predpisov nie je jeho odovzdaním dotknutá. Každý akceptačný protokol podľa toho odseku Zmluvy musí byť pred jeho podpisom schválený Riadiacim výborom Projektu. Vlastnícke právo k Inkrementu resp. Fáze Inkrementu prechádza na Objednávateľa jeho odovzdaním a prevzatím, podpísaním príslušného akceptačného protokolu a zaplatením ceny za túto časť. Vlastnícke právo k Dielu ako celku prechádza na Objednávateľa až podpísaním Záverečného akceptačného protokolu na Dielo oboma Zmluvnými stranami a zaplatením celkovej ceny Diela. Odovzdaním a prevzatím nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za vady podľa príslušných právnych predpisov.

- Zhotoviteľ je povinný súčasne s odovzdaním Diela ako celku, Inkrementu resp. Fázy Inkrementu odovzdať Objednávateľovi technickú, prevádzkovú a užívateľskú dokumentáciu vzťahujúcu sa k danému plneniu  v elektronickom formáte na USB alebo inom vhodnom nosiči dát, podľa požiadavky Objednávateľa a v 1 (jednom) vyhotovení aj v písomnej forme v slovenskom jazyku (ďalej len „Dokumentácia“).

- Článok 5

- CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- Cena za Predmet Zmluvy je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy.

- Celková cena za Predmet Zmluvy je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 5 a je dohodnutá ako súčet ceny za Dielo, za Paušálne služby a Služby na Objednávku, celkom vo výške xxx eur a xxx centov bez DPH (slovom) (ďalej len „celková cena“).

- Celková cena za Predmet Zmluvy pozostáva z nasledujúcich častí:

- celková zmluvná cena za Dielo:

( xx eur a xx centov bez DPH)

( xx eur a xx centov s DPH),

- celková cena za poskytovanie Paušálnych služieb za  60 (šesťdesiat) mesiacov:

( xx eur a xx centov bez DPH)

( xx eur a xx centov s DPH),

- Celková cena za poskytovanie Služieb na objednávku:

( xx eur a xx centov bez DPH)

( xx eur a xx centov s DPH).

- Celková cena za Predmet Zmluvy podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy je cenou maximálnou, ktorú nie je možné počas doby účinnosti Zmluvy prekročiť a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s poskytnutím Predmetu Zmluvy v mieste poskytnutia. Pre vylúčenie pochybností platí, že v Celkovej cene za Predmet Zmluvy je zahnutá aj odmena za poskytnutie licencie na používanie Diela podľa čl. 12 tejto Zmluvy.

- Právo Zhotoviteľa na úhradu ceny za Dielo vzniká postupne, po riadnom splnení, odovzdaní a akceptácii príslušných Fáz Inkrementu v súlade s Prílohou č. 4 a Prílohou č. 5, na základe podpísaného Akceptačného protokolu na Fázy Projektu bez Vád. Každá Fáza Inkrementu predstavuje samostatný Platobný míľnik. Úhrada ceny za príslušnú Fázu Inkrementu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa riadne dokončiť a odovzdať Dielo ako celok.  Posledná Fáza Inkrementu predstavuje zároveň riadne dokončenie a odovzdanie Diela ako celku. Po akceptácii poslednej Fázy Inkrementu Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu Záverečný akceptačný protokol k Dielu. Dňom podpisu Záverečného akceptačného protokolu k Dielu vzniká Zhotoviteľovi nárok na úhradu poslednej časti ceny za Dielo; posledná časť ceny za Dielo sa zhoduje s cenou poslednej Fázy Inkrementu. Zhotoviteľ nemá nárok na vyčerpanie celej celkovej ceny  za Služby na objednávku podľa ods. 3 písm. c) tohto článku Zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje platiť Zhotoviteľovi odmenu za poskytovanie Paušálnych služieb podľa odseku 3 písm. b) tohto článku Zmluvy mesačne vo výške mesačného paušálu uvedeného v Prílohe č. 5, na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom boli Paušálne služby poskytnuté. Prílohou faktúry musí byť Akceptačný protokol na Služby, ktorý musí obsahovať súpis jednotlivých Paušálnych služieb.

- Objednávateľ sa zaväzuje platiť Zhotoviteľovi odmenu za poskytovanie Služieb na Objednávku podľa odseku 3 písm. c) tohto článku Zmluvy vo výške skutočne poskytnutých Služieb na Objednávku, na základe samostatnej faktúry vystavenej po riadnom poskytnutí Služieb na Objednávku a podľa príslušnej písomnej Objednávky.   Prílohou faktúry musí byť Akceptačný protokol na Služby, ktorý musí obsahovať súpis jednotlivých  Služieb na Objednávku  poskytnutých na základe písomnej Objednávky.

- Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za Dielo podľa odseku 3 písm. a) v súlade s Prílohou č. 5 tohto článku po riadnom splnení, odovzdaní a akceptácii príslušnej Fázy Inkrementu na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Akceptačný protokol Fázy Inkrementu podpísaný osobou oprávnenou v technických veciach na strane Objednávateľa a osobou oprávnenou na rokovanie v obchodných veciach na strane Zhotoviteľa, alebo nimi písomne poverenými osobami v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. V prípade opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Príslušné akceptačné protokoly sú neoddeliteľnou prílohou každej faktúry.

- V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH sa cena za Predmet Zmluvy mení v rozsahu zmeny zákonnej sadzby DPH.

- Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia na adresu Objednávateľa.

- Úhrada faktúry sa realizuje bezhotovostne prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

- Článok 6

- PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení Predmetu Zmluvy.

- Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Predmetu Zmluvy upresňovať svoje požiadavky na Dielo  a Služby, ich kritériá, výlučne  v rámci podmienok uvedených v Zmluve a v Objednávke.

- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Predmet Zmluvy dohodnutú cenu v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto Zmluve.

- Zhotoviteľ je povinný splniť Predmet Zmluvy riadne a včas. Služba je poskytnutá riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa Zmluvy, Objednávky a podľa pokynov Objednávateľa a zodpovedá Predmetu Zmluvy. Služba musí byť poskytnutá v kvalite stanovenej Objednávateľom, s odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody alebo inej ujmy na strane Objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Službu v dohodnutej lehote. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 000 eur (päťdesiattisíc eur), a to aj opakovane.

- Zhotoviteľ je povinný včas písomne oznámiť Objednávateľovi, akú súčinnosť, podklady, informácie bude potrebovať od Objednávateľa. Zároveň je povinný ho upozorniť na nevhodné požiadavky počas poskytovania Služby. S poskytnutými podkladmi je Zhotoviteľ oprávnený nakladať výlučne na účely plnenia Predmetu Zmluvy; nesmie ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 000 eur (päťdesiattisíc eur), a to aj opakovane.

- Práva a povinnosti Objednávateľa pri vykonávaní Diela:

- Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení Diela, najmä poskytnúť Zhotoviteľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa Zhotoviteľa nevyhnutné pre zhotovenie Diela, najmä tiež:

    - sprístupniť, pri dodržaní bezpečnostných a ďalších predpisov Objednávateľa, technickú, komunikačnú a systémovú infraštruktúru pre zhotovovanie Diela a  zabezpečiť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť včasný prístup k všetkým zariadeniam, ku ktorým je jeho prístup potrebný pre zhotovenie Diela, vrátane zdrojov energie, elektronickej komunikačnej siete, vrátane zabezpečenia vzdialeného prístupu, v rozsahu nevyhnutnom pre riadne zhotovenie Diela na náklady Objednávateľa, s výnimkou nákladov na prevádzku komunikačnej linky pre vzdialený prístup,

    - zabezpečiť Zhotoviteľovi všetky relevantné legislatívne, metodické, koncepčné, dokumentačné, normatívne a ďalšie materiály týkajúce sa Diela, ak bude Objednávateľ takými informáciami disponovať a Zhotoviteľ ich bude potrebovať k zhotoveniu Diela, to však len za predpokladu, že Zhotoviteľ nemá k takýmto materiálom sám prístup a len v rozsahu, v akom si tento prístup nevie Zhotoviteľ zabezpečiť sám.

- Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. Po pominutí účelu, na ktorý boli podklady poskytnuté, je Zhotoviteľ povinný ich vrátiť Objednávateľovi,

- Objednávateľ je povinný včas informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov podľa Zmluvy.

- Práva a povinnosti Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela:

- Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti a riadiť sa pokynmi Objednávateľa, ibaže sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo s ustanoveniami Zmluvy,

- Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne, včas, na vlastné náklady a na svoje riziko podľa podmienok uvedených v Zmluve; Dielo sa realizuje postupne po Inkrementoch a Fázach Inkrementu v súlade s Prílohou č. 4. Postupné plnenie nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodať Dielo ako celok

- Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na rokovaniach na kontrolných dňoch k vykonaniu Diela a poskytovať Objednávateľovi priebežné informácie o stave plnenia,

- Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu stanoveného Zmluvou alebo sú podľa názoru Zhotoviteľa nevyhnutné na riadne plnenie záväzkov podľa Zmluvy,

- Zhotoviteľ je povinný pri návrhu, vývoji a implementácii Diela postupovať v súlade s platnými a účinnými dizajnovými a používateľskými štandardmi verejnej správy Slovenskej republiky, najmä v súlade s metodikou a štandardmi ID-SK,

- Zhotoviteľ je povinný poskytovať záruku za to, že Dielo obsahuje všetky Objednávateľom vyžiadané a schválené funkcie a vlastnosti v čase jeho odovzdania a riadneho prevzatia Objednávateľom, a že neobsahuje žiadne Objednávateľom nevyžiadané alebo neschválené funkcie a vlastnosti,

- Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy k IS eNRI DOP vytvorené pri realizácii Zmluvy v aktuálnej podobe, udeliť Objednávateľovi súhlas s používaním IS eNRI DOP alebo jeho časti  v podobe licencie špecifikovanej  v článku 12 Zmluvy a odovzdať k IS eNRI DOP alebo jeho časti všetku a akúkoľvek Dokumentáciu, ktorá vznikla vo vzťahu k jeho dodávke,

- Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonať audit bezpečnosti Diela a vývojového prostredia Zhotoviteľa na overenie miery dodržiavania bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov a zmluvných požiadaviek,

- Zhotoviteľ je povinný prijať opatrenia na zabezpečenie nápravy zistení z auditu bezpečnosti IS eNRI DOP,

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi a jemu nadriadeným orgánom plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného incidentu a vyšetrovaní bezpečnostnej udalosti, ktoré súvisia s plnením tejto Zmluvy,

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu IS eNRI DOP vrátane administrátorských prístupov,

- Zhotoviteľ je povinný dodržiavať povinnosti špecifikované v Prílohe č. 9: „Bezpečnostné opatrenia a plnenie notifikačných povinností  Zmluvy“,

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť súlad IS eNRI DOP s platnými a účinnými právnymi predpismi v čase jeho odovzdania, najmä so Zákonom o ITVS, Zákonom o KB, Zákonom o eGovernmente, Zákonom o ochrane osobných údajov a s GDPR, toto ustanovenie sa primerane použije aj na poskytovanie Služieb,

- Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pri zhotovení Diela najmä Vyhláškou č. 401/2023, Vyhláškou č. 78/2020 a Vyhláškou č. 179/2020, toto ustanovenie sa primerane použije aj na poskytovanie Služieb,

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť funkcionalitu exportu dát z IS eNRI DOP a merania výkonnosti procesov v súlade s Metodikou merania výkonnosti procesov prostredníctvom KPI (dostupnou na https://www.minv.sk/?np-optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave ),

- Zhotoviteľ je povinný upozorniť na nevyhnutnosť aktualizovať eGovernment komponenty v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy v súlade s Metodickým pokynom číslo ÚPVII/000514/2017-313 z 10.01.2017 na aktualizáciu obsahu centrálneho metainformačného systému verejnej správy povinnými osobami v znení neskorších predpisov,

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zhotovený IS eNRI DOP poskytoval automatizovaný monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných služieb,

- Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zhotovený IS eNRI DOP poskytoval funkcionalitu automatizovaného testovania každej Služby na nefunkčnosť  a odosielania (automatizovaných) hlásení o nefunkčnosti Služby.

- Zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora počas celej doby trvania Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti podľa § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

- Ak Objednávateľ zistí, že v registri partnerov verejného sektora nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 (tridsať) dní, bezodkladne informuje Zhotoviteľa že nenastane plnenie zo Zmluvy. Zhotoviteľ je, za porušenie povinnosti ustanovenej v tomto odseku, povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 000 eur (dvadsaťpäťtisíc eur), a to aj opakovane.

- Prevzatím Služby, Diela, Inkrementu alebo Fázy Inkrementu nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za poskytnutú Službu a vykonané Dielo, resp. jeho časť, podľa príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Ak dôjde k zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní, povinnosti vyplývajúce z odseku 8 tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na nového Zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie Predmetu Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  25 000 eur (dvadsaťpäťtisíc eur), a to aj opakovane.

- Ak Zhotoviteľ poskytne Predmet Zmluvy podľa Prílohy č. 1 prostredníctvom subdodávateľov, je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť mu všetky zmluvy uzatvorené so subdodávateľmi týkajúce sa Predmetu Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  5 000 eur (päťtisíc eur), a to aj opakovane.

- Ak Dielo, Inkrement a/alebo Fáza Inkrementu nebude vykonané v požadovanej kvalite, pričom táto Vada plnenia bude zistená do 30 (tridsať) dní po podpísaní Akceptačného protokolu na Dielo, Inkrement a/alebo Fáza Inkrementu Objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení tejto Vady uplatní písomnú reklamáciu, ku ktorej je Zhotoviteľ povinný písomne sa vyjadriť najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote Zhotoviteľ k reklamácii nevyjadrí, má sa za to, že s opodstatnenosťou reklamácie súhlasí. Oprávnené reklamované vadné plnenie je Zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť v lehote podľa dohody Zmluvných strán, ktorá nesmie byť kratšia ako 4 (štyri) pracovné dni.

- Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody v plnom rozsahu spôsobené jeho konaním pri plnení Predmetu Zmluvy, vrátane škôd preukázateľne spôsobených na životnom prostredí a škôd, ktoré vznikli na jeho majetku a zdraví jeho zamestnancov, ako aj na majetku a zdraví tretích osôb nachádzajúcich sa oprávnene v priestoroch Objednávateľa dohodnutých na plnenie Predmetu Zmluvy. V prípade spôsobenia poškodenia majetku, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť bez zbytočného odkladu jeho opravu alebo nahradiť škodu takto spôsobenú.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržujú v priestoroch vykonávania Predmetu Zmluvy podľa platných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný pre všetky osoby vykonávajúce práce na Predmete Zmluvy zabezpečiť školenie z BOZP, bezpečnostné úkony, opatrenia a podmienky počas realizácie Služieb tak, ako vyplývajú z požiadaviek pre výkon podľa platných predpisov na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci. Zhotoviteľ má povinnosť dodržiavať najmä: zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z.

- Zhotoviteľ je povinný kontrolovať, či jeho zamestnanci nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, či dodržiavajú zákaz fajčenia v priestoroch Objednávateľa, riadne používanie osobných ochranných prostriedkov, ochranných zariadení a ochranných opatrení, ak sa tieto vyžadujú.

- Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s plnením Predmetu Zmluvy.

- Na vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak výsledkom Objednávateľom zadaného poskytovania Služieb je vykonanie Diela, ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa Diela sa primerane použijú aj na takto vykonané Dielo.a

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude vykonané prostredníctvom kľúčových expertov, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti určených Objednávateľom vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní, a ktorí podmienky účasti splnili, a to počas doby trvania tejto Zmluvy. Zoznam kľúčových expertov tvorí Prílohu č. 7“ „Zoznam kľúčových expertov“ tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na plnenie Predmetu Zmluvy týkajúceho sa vykonania Diela bude mať k dispozícii minimálne taký počet kľúčových expertov, aký bol stanovený v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade potreby zmeny kľúčových expertov za nových kľúčových expertov sú tieto osoby povinné spĺňať minimálne požiadavky podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Minimálne požiadavky na kľúčového experta“), čo musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi a zároveň musí preukázať rovnaký počet nadobudnutých profesionálnych praktických skúseností bonifikovaných v rámci časti 1.2 Súťažných podkladov - Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia, ako pôvodný kľúčový expert, ktorého nahrádza. Oznámenie o zmene kľúčového experta Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi v písomnej forme spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie Minimálnych požiadaviek na kľúčového experta najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto Zmluvy. Zmena kľúčových expertov je podmienená písomným súhlasom Objednávateľa, ktorý nesmie byť odopretý bez závažného dôvodu. V prípade neudelenia súhlasu zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa neudelenia súhlasu Objednávateľa, predložiť Objednávateľovi návrh iného kľúčového experta spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie predmetných Minimálnych požiadaviek na kľúčového experta. V prípade, ak dôjde k zmene kľúčového experta bez súhlasu Objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ bude oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Nezávisle na tom, v prípade porušenia povinnosti podľa tohto odseku je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25 000 eur (dvadsaťpäťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. V prípade, ak Zhotoviteľ nemôže nahradiť kľúčového experta v súlade s podmienkami podľa tohto odseku Zmluvy a nahradí ho kľúčovým expertom, u ktorého nepreukáže, že dosiahol rovnaký počet profesionálnych praktických skúseností definovaných v časti 1.2 Súťažných podkladov - Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia, ako pôvodný kľúčový expert, ktorého nahrádza, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 35 000 eur (tridsaťpäťtisíc eur) za každú praktickú profesionálnu skúsenosť, o ktorú sa znížil počet profesionálnych praktických skúseností nadobudnutých nahrádzaným (pôvodným) kľúčovým expertom. Pre vylúčenie pochybností platí, že pri zmene kľúčových expertov podľa tohto ustanovenia sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k Zmluve.

- Objednávateľ je oprávnený písomne odmietnuť plnenie Predmetu Zmluvy konkrétnym kľúčovým expertom zo závažného dôvodu, najmä ale nie len, ak by bol kľúčový expert právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo by bol preukázateľne v konflikte záujmov vo vzťahu k plneniu Predmetu Zmluvy. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť plnenie Predmetu Zmluvy v danej kategórii iným kľúčovým expertom, a to za podmienok uvedených v ods. 20. tohto článku Zmluvy.

- V prípade, že kľúčový expert neovláda slovenský alebo český jazyk a komunikácia v rámci poskytovania Služieb bude prebiehať aj v anglickom jazyku, je Zhotoviteľ povinný podľa potreby zabezpečiť si tlmočníka na vlastné náklady.

- Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytovať Služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen v súlade s Vyhláškou č. 401/2023, Zákonom o eGovernmente, Zákonom  o ITVS, Zákonom o KB.

- Článok 7

- SÚČINNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas vykonávania Diela a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa a zmene subjektu na strane Zhotoviteľa poskytne Objednávateľovi alebo subjektu určenému Objednávateľom primeranú súčinnosť pri prechode na nový subjekt na strane Zhotoviteľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov a informuje nový subjekt na strane Zhotoviteľa o všetkých procesných a iných úkonoch pri plnení tejto Zmluvy  so zreteľom na úkony týkajúce sa odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť novému subjektu na strane Zhotoviteľa podľa tohto odseku v období maximálne 6 (šesť) mesiacov od predčasného ukončenia tejto Zmluvy a v rozsahu minimálne 40 (štyridsať) hodín konzultácií a ďalších činností/úkonov v súlade s  ods. 4 tohto článku Zmluvy za kalendárny mesiac. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu za týmto účelom podpísať dodatok k Zmluve, ktorého predmetom bude poskytnutie súčinnosti tretej strane teda novému subjektu na strane Zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po odovzdaní a prevzatí Diela a riadnom skončení Zmluvy poskytne primeranú a akúkoľvek aj kontinuálnu súčinnosť budúcemu poskytovateľovi služieb prevádzky, podpory a rozvoja k Dielu. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v súlade s predchádzajúcou vetou v období maximálne 3 (tri) mesiace pred skončením platnosti Zmluvy a nasledujúce 3 (tri) mesiace po skončení platnosti Zmluvy a v rozsahu minimálne 40 (štyridsať) hodín konzultácií a ďalších činností/úkonov v súlade s  ods. 4 tohto článku Zmluvy za kalendárny mesiac.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť podľa predchádzajúceho odseku  a odseku 2 tohto článku Zmluvy, najmä v oblasti:

- podpory a prípravy verejného obstarávania za účelom vysúťaženia nového zhotoviteľa Diela/ poskytovateľa Služieb (najmä vo forme konzultácií zo strany Zhotoviteľa),

- nevyhnutnej podpory nového zhotoviteľa Diela / poskytovateľa Služieb po podpise novej zmluvy (najmä vo forme zaškolenia zamestnancov nového zhotoviteľa/ poskytovateľa služieb prevádzky),

- konkrétnych konzultácii vzťahujúcim sa k Dielu, a to aj po uplynutí platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

- Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že súčinnosť podľa tohto článku Zmluvy je súčasťou Ceny diela.

- Ustanovenia tohto článku Zmluvy sa primerane použijú aj na poskytovanie Služieb.

- Článok 8

- ZÁRUKA A ODSTRAŇOVANIE VÁD

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, každý jeho Inkrement a každá Fáza Inkerementu   sú ku dňu podpisu Akceptačného protokolu a počas záručnej doby bez vád, t. j. najmä zodpovedajú funkčným a technickým vlastnostiam a požiadavkám uvedeným v  Prílohe č. 1., Prílohe č. 2 a Prílohe č. 3.

- Zhotoviteľ poskytuje na Dielo, každý jeho Inkrement a Fázu Inkrementu záruku v trvaní zákonnej záručnej doby. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia príslušnej časti Diela podpisom Akceptačného protokolu. Riadnym odovzdaním a prevzatím Diela ako celku začína plynúť záručná doba na Dielo ako celok, tým nie je dotknuté samostatné plynutie záručnej doby na jednotlivé časti odovzdané skôr.

Počas záručnej doby Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve, najmä v Prílohe č. 1, a bude spôsobilé na použitie na účel zodpovedajúci jeho určeniu.

- Zhotoviteľ zaručí, že Dielo, jeho Inkrementy a Fázy Inkrementu sú ku dňu jeho odovzdania bez právnych vád, predovšetkým nie sú zaťažené právami tretích osôb z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ zaručí, že k Dielu, jeho Inkrementom a Fázam Inkrementu nebudú existovať v čase jeho odovzdania Objednávateľovi akékoľvek právne nároky tretích strán vyplývajúce zo zmlúv s tretími stranami, a že nie sú predmetom vecného bremena alebo iného obdobného právneho vzťahu, ktorý by prípadne obmedzil Objednávateľa v užívaní Diela.

- Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela, Inkrementu alebo Fázy Inkrementu podľa tohto článku kedykoľvek do uplynutia záručnej doby, a to bez zbytočného odkladu po tom, kedy sa Objednávateľ o výskyte vady dozvedel. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady Diela alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto Zmluvy v Objednávateľom stanovenej primeranej lehote, ak sa Zmluvné strany nedohodnú na inak. Pre odstránenie pochybností, odstránením vady Diela alebo jeho časti sa rozumie trvalé vyriešenie tejto vady alebo poskytnutie náhradného riešenia, to však len na dobu do uplynutia lehoty na trvalé vyriešenie tejto vady stanovenej Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný reagovať na nahlásenú vadu Diela v stanovenej lehote.

- Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť odstránenie vady Diela, jeho Inkrementov a fáz v zápisnici o odstránení vady Diela podpísanej oboma Zmluvnými stranami, v ktorej uvedú aj predmet vady Diela, spôsob a čas jej odstránenia.

- V prípade, ak v rámci poskytovania Služieb podľa Zmluvy bude dodané také plnenie, ktorého výsledkom bude Autorské dielo v súlade s čl.  12 Zmluvy, platí že Zhotoviteľ zodpovedá, že také dielo je čase dodania diela bez vád. V takom prípade Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa podpísania Preberacieho protokolu, s výnimkou prípadov ak  vada vznikla v dôsledku  externých faktorov alebo konaním Objednávateľa.

- Článok 9

- SUBDODÁVATELIA A PRAVIDLÁ PRE ZMENU SUBDODÁVATEĽOV

- V prípade, že Zhotoviteľ poskytne Služby alebo vykoná Dielo podľa Prílohy č. 1, Prílohy č. 2, Prílohy č. 3 a Prílohy č. 4 počas jej trvania subdodávateľmi, Prílohou č. 6 Zmluvy je Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa. Ak bude mať počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem uzavrieť zmluvu so subdodávateľom, je povinný rešpektovať nasledovné podmienky:

  - každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa Zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie poskytovať Službu, vykonávať Dielo preukazuje k tej časti Predmetu Zmluvy, ktorú má plniť, t. j. musí preukázať, že je oprávnený poskytovať Službu a/alebo vykonať Dielo, zodpovedajúce Predmetu Zmluvy; ak to nepreukáže, objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy,

  - v prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora, subdodávateľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.

  - každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť Predmetu Zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade s právnymi predpismi, technickými predpismi a inými všeobecne záväznými predpismi a normami a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody alebo inej ujmy na strane Objednávateľa alebo tretej osoby a v rovnakej kvalite ako Zhotoviteľ. Identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti podľa  Zákona o verejnom obstarávaní musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred začatím plnenia plánovanej subdodávky subdodávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia Predmetu Zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku Zmluvy.

- Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia Predmetu Zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v tomto článku Zmluvy. Ak Zhotoviteľ opakovane navrhne subdodávateľa, ktorý nespĺňa povinnosti uvedené v tomto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- K zmene subdodávateľa môže dôjsť len na základe udeleného súhlasu Objednávateľa. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosti uvedené v odseku 1 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, názov Služby/Diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní.

- V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 32, prípadne § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní alebo budú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a § 40 ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ písomne požiada o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu. V prípade porušenia týchto dojednaní o zmene subdodávateľa, alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra partnerov verejného sektora bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

- V prípade ak subdodávateľ nesplní podmienky uvedené v ods. 3 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 25 000 (dvadsaťpäťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie.

- Článok 10

- ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

- Každá zo Zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu porušením všeobecne platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky a tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností vylučujúcich zodpovednosť.

- Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa riadnym odovzdaním príslušnej časti Diela, teda podpísaním príslušného akceptačného protokolu. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo ku všetkým častiam plnenia Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia.

- Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi jeho zamestnancami a/alebo subdodávateľmi, pričom ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnancov za škodu alebo ustanovenia Obchodného zákonníka o náhrade škody aplikovateľné na škodu spôsobenú subdodávateľmi, týmto nie sú dotknuté.

- Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Vadou Diela, ktorá vznikne Objednávateľovi aj po uplynutí platnosti tejto Zmluvy počas plynutia zákonnej záručnej doby.

- Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov a zadaní zo strany Objednávateľa s odbornou starostlivosťou, pričom je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo podkladov poskytnutých Objednávateľom s adekvátnym odôvodnením nevhodnosti povahy takýchto pokynov a/alebo podkladov, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak Zhotoviteľ písomne neupozorní Objednávateľa na nevhodnosť pokynov, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu, iba ak nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nevhodného pokynu alebo podkladu zo strany Objednávateľa, ak Zhotoviteľ bezodkladne písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnosť tohto pokynu alebo podkladu a Objednávateľ na takom pokyne alebo podklade naďalej trval.

- Ak nevhodné pokyny a/alebo podklady dané Objednávateľom prekážajú v riadnom plnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny nevhodných podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí plnení podľa tejto Zmluvy  s použitím jeho podkladov a pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy prerušiť sa predlžuje lehota určená na ich splnenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu preukázaných a odôvodnených nákladov spojených s prerušením plnenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tomto bode alebo s použitím nevhodných podkladov Objednávateľa do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť; uvedené neplatí, ak Zhotoviteľ Objednávateľa na nevhodnosť pokynov Objednávateľa neupozornil a nevhodnosť mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jej časti prostredníctvom subdodávateľov v súlade s podmienkami verejného obstarávania a touto Zmluvou, Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie takéhoto subdodávateľa v rozsahu, ako keby plnenie poskytoval sám.

- V prípade okolností vyššej moci, ktorou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvných povinností a zároveň nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a tiež že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, Zmluvná strana, ktorá nesplní svoje povinnosti z tejto Zmluvy z dôvodu okolností vyššej moci, nebude zodpovedná za žiadne dôsledky neplnenia svojich povinností, vrátane zodpovednosti za škodu, ak vykonala všetky rozumné opatrenia pre ich splnenie. V takýchto prípadoch nesplnenie povinností nezakladá dôvod pre odstúpenie od Zmluvy alebo vznik nároku na zmluvnú pokutu. Čas pre splnenie povinnosti sa predlžuje o čas trvania akejkoľvek z okolností uvedených v tomto bode tejto Zmluvy a o čas nevyhnutný na odstránenie ich následkov.

- Článok 11

- ZDROJOVÝ KÓD IS eNRI DOP

- Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Diela odovzdať Objednávateľovi funkčné testovacie  a produkčné prostredie, ktoré je súčasťou Diela.

- Zhotoviteľ je povinný pri akceptácii Diela alebo jeho časti (v prípade predčasného ukončenia Zmluvy) odovzdať Objednávateľovi Vytvorený zdrojový kód v jeho úplnej aktuálnej podobe, zapečatený, na neprepisovateľnom technickom nosiči dát s označením časti a verzie  Diela, ktorej sa týka. Za odovzdanie Vytvoreného zdrojového kódu Objednávateľovi sa na účely tejto Zmluvy rozumie odovzdanie technického nosiča dát osobe oprávnenej na rokovania v technických veciach Objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí technického nosiča dát bude oboma Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.

- Vytvorený zdrojový kód  IS eNRI DOP vrátane jeho dokumentácie bude prístupný v režime podľa § 31 ods. 4 písm. b) Vyhlášky č. 78/2020 (s obmedzenou dostupnosťou pre orgán vedenia a orgány riadenia podľa Zákona o ITVS – vytvorený zdrojový kód je dostupný len pre orgán vedenia a orgány riadenia); týmto nie je dotknutý osobitný právny režim vzťahujúci sa na Preexistentný zdrojový kód. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť Vytvorený zdrojový kód okrem orgánov podľa predchádzajúcej vety aj tretím osobám, ale len na špecifický účel, na základe riadne uzatvorenej písomnej zmluvy o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií.

- Vytvorený zdrojový kód musí byť v podobe, ktorá zaručuje možnosť overenia, že je kompletný a v správnej verzii, t. j. v takej, ktorá umožňuje kompiláciu, inštaláciu, spustenie a overenie funkcionality, a to vrátane kompletnej dokumentácie zdrojového kódu (napr. interfejsov a pod.) takéhoto Diela. Zároveň odovzdaný Vytvorený zdrojový kód musí byť pokrytý testami (aspoň na 90%) a dosahovať rating kvality (statická analýza kódu) podľa CodeClimate/CodeQL a pod. (minimálne stupňa B).

- Pre zamedzenie pochybností, povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa Vytvoreného zdrojového kódu platia i na akékoľvek opravy, zmeny, doplnenia, upgrade alebo update Vytvoreného zdrojového kódu a/alebo vyššie uvedenej dokumentácie, ku ktorým dôjde pri plnení tejto Zmluvy alebo v rámci záručných opráv. Vytvorené zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z produkčného prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní Vytvoreného zdrojového kódu, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť Vytvoreného zdrojového kódu na odovzdávanom elektronickom médiu.

- Nebezpečenstvo poškodenia zdrojových kódov prechádza na Objednávateľa momentom prevzatia Diela alebo jeho časti, pričom Objednávateľ sa zaväzuje uložiť zdrojové kódy takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek neoprávnenému prístupu tretej osoby.

- Ustanovenia tohto článku Zmluvy sa primerane použijú aj na dielo, ktoré vznikne ako výsledok poskytovania Služieb na objednávku.

- Článok 12

- PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

- Vzhľadom na to, že súčasťou zhotoveného Diela podľa tejto Zmluvy môže byť aj:

  - vytvorenie SW, ktorý napĺňa znaky počítačového programu podľa Autorského zákona,

  - Preexistentný obchodne dostupný proprietárny SW, Preexistentný obchodne nedostupný proprietárny SW, Preexistentný open source SW,

- je k týmto súčastiam Diela poskytovaná licencia za podmienok dohodnutých ďalej v tomto článku Zmluvy, a to v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Poskytnutie licencie je viazané na moment riadneho odovzdania Diela. Objednávateľ nadobúda licenciu najneskôr dňom riadneho odovzdania Diela.

- Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Zhotoviteľ vytvorí v rámci plnenia tejto Zmluvy pre Objednávateľa SW, ktorý je  počítačovým programom chráneným autorským právom alebo jeho časť, prevzatím Diela udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas používať taký počítačový program ako licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov) a na všetky spôsoby použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel, pre ktorý bolo Dielo vytvorené podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Zhotoviteľa oprávnený udeliť inému orgánu verejnej správy Slovenskej republiky sublicenciu na použitie počítačového programu v súlade s účelom na aký bude Dielo vytvorené, vrátane subjektov ovládaných podľa § 66a Obchodného zákonníka alebo subjektov zriadených orgánom verejnej správy  za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme (bez ohľadu na právnu formu), pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami na ochranu hospodárskej súťaže.

- Licencia podľa tohto článku Zmluvy sa vzťahuje v rovnakom rozsahu na vyjadrenie v strojovom aj zdrojovom kóde, ako aj koncepčné prípravné materiály, súvisiacu dokumentáciu, a to aj na prípadné ďalšie verzie SW dodané a upravené na základe tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť licencie podľa  tohto článku Zmluvy nastáva prevzatím Diela; do tej doby je Objednávateľ oprávnený počítačový program použiť v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na vykonanie akceptácie Diela. Udelenie licencie nemožno zo strany Zhotoviteľa vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy, ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak.

- Zmluvné strany výslovne deklarujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy vznikne činnosťou Zhotoviteľa a Objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, bude sa mať za to, že Objednávateľ je oprávnený disponovať  majetkovými autorskými právami k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že Zhotoviteľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela spoluautorov. Cena Diela podľa čl. 5 tejto Zmluvy je stanovená so zohľadnením tohto ustanovenia a Zhotoviteľovi nevzniknú v prípade vytvorenia diela spoluautorov žiadne nové nároky na odmenu.

- Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Zhotoviteľ touto Zmluvou prevádza na Objednávateľa všetky osobitné práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 Autorského zákona, ktoré má Zhotoviteľ, ako zhotoviteľ databázy, k súčastiam plnenia Predmetu Zmluvy, ktoré sú databázou, a to v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy.

- Práva získané v rámci plnenia tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadného právneho nástupcu Objednávateľa. Prípadná zmena v osobe Zhotoviteľa (napr. právne nástupníctvo) nebude mať vplyv na oprávnenia udelené v rámci tejto Zmluvy  Zhotoviteľom Objednávateľovi.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zdokumentovať všetky využitia Preexistentných obchodne dostupných proprietárnych SW, Preexistentných obchodne nedostupných proprietárnych SW a Preexistentných open source SW a predložiť Objednávateľovi ich ucelený prehľad vrátane ich licenčných podmienok najneskôr v čase podpísania Preberacieho protokolu na Dielo v súlade s čl. 4 ods. 20 tejto Zmluvy.

- Ustanovenia tohto článku Zmluvy sa primerane použijú aj na dielo, ktoré vznikne ako výsledok poskytovania Služieb.

- Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade predčasného ukončenia/zániku Zmluvy udeľuje touto Zmluvou Zhotoviteľ Objednávateľovi licenciu k Dielu, resp. vykonanej časti Diela zhotovenej ku dňu zániku Zmluvy, v rozsahu uvedenom v odseku 2 tohto článku Zmluvy. Prispôsobovať, modifikovať, upravovať a iným podobným spôsobom zasahovať do Vytvoreného zdrojového kódu je Objednávateľ oprávnený len v rozsahu užívateľskej dokumentácie dodanej spolu s Dielom, resp. časťou Diela, v prípade predčasného zániku Zmluvy pred zhotovením Diela.

- Článok 13

- ZÁNIK ZMLUVY A SANKCIE

- Zmluva zaniká:

- vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán,

- písomným odstúpením od Zmluvy,

- uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,

- písomnou výpoveďou v časti poskytovania Služieb,

- zánikom Zhotoviteľa bez právneho nástupcu.

- Dohoda podľa odseku 1 písm. a) tohto článku Zmluvy musí byť uzatvorená písomne, podpísaná oboma Zmluvnými stranami a musí obsahovať dohovor o vzájomnom vyrovnaní nevysporiadaných majetkovoprávnych vzťahov vzniknutých v súvislosti so Zmluvou, inak je neplatná.

- Každá zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností druhou Zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy Zhotoviteľom, pričom za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä ak:

  - Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti uvedené v Zmluve, t. j. nezhotovil a neodovzdal Dielo, resp. jeho časti riadne a včas v termínoch podľa Zmluvy,

  - Zhotoviteľ neodstráni Vady podľa článku 8 Zmluvy,

  - na Zhotoviteľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok majetku alebo vstúpil do likvidácie alebo bolo začaté konanie o reštrukturalizácii,

  - Zhotoviteľ pri plnení Zmluvy závažným spôsobom porušuje práva tretích osôb,

  - súd právoplatne uzná kohokoľvek z členov štatutárneho orgánu Zhotoviteľa alebo z členov tímu Zhotoviteľa za vinných z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s uzatváraním a/alebo plnením Zmluvy,

  - Zhotoviteľ neposkytne Služby riadne a včas, t. j. podľa Zmluvy a/alebo Objednávky, resp. podľa pokynov Objednávateľa, a to opakovane najmenej 3 krát, za podmienky riadneho odôvodnenia neprevzatia Služby Objednávateľom v súlade s čl. 4 ods. 11 tejto Zmluvy, pričom toto neposkytnutie Služby riadne má potenciál zmariť dosiahnutie účelu Zmluvy,

  - Zhotoviteľ opakovane, najmenej 3 krát, neposkytne na žiadosť Objednávateľa v priebehu plnenia Predmetu Zmluvy informácie alebo súčinnosť, ktorými Zhotoviteľ preukázateľne disponuje, a ktoré súvisia s plnením Predmetu Zmluvy, najmä podľa čl. 6 ods. 5 a podľa čl. 6 ods. 12 Zmluvy,

  - Zhotoviteľ neodôvodnene opakovane nedodržiava pokyny Objednávateľa,

  - Zhotoviteľ porušil povinnosti uvedené v článku 6 odsek 20 Zmluvy,

  - Zhotoviteľ opakovane koná v rozpore s povinnosťami určenými v Prílohe č. 8:“Protikorupčná doložka“, (ďalej len „Príloha č. 8“) ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v primeranej lehote určenej Objednávateľom neodstránil,

  - Zhotoviteľ pri svojej činnosti nedodržiava Bezpečnostnú stratégiu a politiku informačných systémov Objednávateľa.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj podľa § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak zistí, že došlo k porušeniu zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri partnerov verejného sektora nie je oprávnená osoba zapísaná dlhšie ako 30 (tridsať) dní.

- Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy Objednávateľom, pričom za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje, ak je Objednávateľ v omeškaní s platbou za faktúru o viac ako 60 (šesťdesiat) dní po jej splatnosti.

- Zmluvu v časti Služieb môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 5 (päť) mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.  Na vylúčenie pochybností, Zmluva nemôže byť žiadnou zo Zmluvných strán  vypovedaná do riadneho odovzdania Diela.

- Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá Zmluvu vypovedala alebo od nej odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady dovtedy dodaného plnenia Predmetu Zmluvy.

- Ak subdodávateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 9 odsek 1 písm. b), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny za Predmet Zmluvy podľa článku 5 odsek 2 Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.

- Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má Zhotoviteľ právo uplatniť si z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v súlade s § 369a Obchodného zákonníka a v sadzbe podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:

    - 0,25 % z príslušnej ceny Diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť v termíne špecifikovanom v časovom harmonograme podľa Prílohy č. 4  podľa čl. 4 ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy,

    - 0,25 % z ceny Diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti poskytnúť súčinnosť podľa čl. 7 tejto Zmluvy,

    - 0,10 % z ceny Diela, za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odstrániť záručnú vadu Diela,

    - 10.000,- EUR  (desaťtisíc eur), za každý (aj začatý) deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti odovzdať vývojové prostredie Informačného systému podľa čl. 11 ods. 1 tejto Zmluvy,

    - 1 % z ceny Diela, ak Zhotoviteľ neposkytne ktorúkoľvek z licencií podľa čl. 12 tejto Zmluvy Objednávateľovi (pre odstránenie pochybností je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za neposkytnutie každej licencie samostatne), a to za každý deň omeškania s poskytnutím licencie podľa čl. 12 Zmluvy,

    - 0,25 % z mesačnej ceny za Paušálne služby v prípade, ak nebude incident odstránený v lehote (reakčnej dobe) podľa bodu 7.1.7. Prílohy č. 3.

- V prípade porušenia inej povinnosti ustanovenej v tejto Zmluve, ku porušeniu ktorej nie je viazaná samostatná zmluvná pokuta, má porušujúca Zmluvná strana povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur (päťtisíc eur), a to aj opakovane.

- Maximálna výška sankcií podľa tejto Zmluvy nesmie presiahnuť 30% z celkovej ceny Predmetu Zmluvy  podľa článku 5 ods. 3 písm. a) tejto Zmluvy.

- Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Zmluvnej strany na náhradu škody v celom rozsahu.

- Zmluvné pokuty sú splatné 30. (tridsiatym) dňom odo dňa, kedy malo dôjsť k nesplneniu povinnosti, na porušenie ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta.

- Ustanovenia článku 5 Zmluvy sa pre fakturáciu zmluvnej pokuty použijú primerane.

- Článok 14

- DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- Každá komunikácia podľa Zmluvy medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb alebo osôb oprávnených na rokovanie v technických/obchodných veciach uvedených v záhlaví Zmluvy.

- Pre vylúčenie pochybností platí, že pri zmene osôb oprávnených na rokovanie v technických veciach a obchodných veciach, nie je potrebné uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana je povinná túto zmenu bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Osoby oprávnené na rokovanie v technických veciach sú oprávnené na všetky úkony vo veciach Zmluvy, okrem úkonov smerujúcich k ukončeniu alebo k zmene Zmluvy.

- Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa plnenia Zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a doručené osobne, elektronicky alebo poštou druhej Zmluvnej strane podľa tohto článku Zmluvy.

- Zmluvné strany  sa dohodli, že písomnú podobu komunikácie považujú za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie (e-mail).

- Akákoľvek písomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa na účely plnenia Zmluvy bude považovať za doručenú v prípade:

- osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí,

- doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, pričom príjemca nie je oprávnený vo vlastnom e-mailovom nastavení klientovi odmietnuť odoslanie potvrdenia o prijatí e-mailu; pokiaľ je e-mail doručený po 16:00, za čas jeho doručenia sa považuje 10:00 nasledujúci pracovný deň alebo

- doporučenej zásielky k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, že zásielku nemožno doručiť.

- Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje aj deň:

- v ktorom ju táto Zmluvná strana odmietla bez náležitého dôvodu prijať,

- ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte, alebo

- v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.

- Článok 15

- DÔVERNÁ INFORMÁCIA

- Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a získané výsledky nesmú ďalej použiť na iné účely ako plnenie jej predmetu, okrem prípadu poskytnutia informácií odborným poradcom Zhotoviteľa (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú viazaní všeobecnou povinnosťou mlčanlivosti na základe osobitných právnych predpisov alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zhotoviteľom alebo subdodávateľom Zhotoviteľa ak sa podieľa na plnení Predmetu Zmluvy , a ak je to potrebné na účely plnenia zmluvných povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

- Povinnosť Zhotoviteľa a Objednávateľa zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali v súvislosti s plnením tejto Zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

    - boli zverejnené už pred podpisom tejto Zmluvy,

    - sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise tejto Zmluvy z iného dôvodu, ako z dôvodu porušenia povinností podľa tejto Zmluvy,

    - majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo na základe iného záväzného rozhodnutia príslušného orgánu,

    - boli získané Zhotoviteľom, resp. Objednávateľom od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že poučia svojich zamestnancov, štatutárne orgány, ich členov a subdodávateľov, ktorým sú sprístupnené Dôverné informácie, o povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku Zmluvy. V  rozsahu zaisťujúcom splnenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ uzatvorí s každým jeho subdodávateľom dohodu o mlčanlivosti, pokiaľ obdobný záväzok nevyplýva pre takého subdodávateľa zo zákona. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oboznámil svojich zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy, o povinnosti mlčanlivosti.

- Zmluvné strany sa zaväzujú užívať Dôverné informácie výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté a zároveň sa zaväzujú ich ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné Dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia Dôverné informácie druhej Zmluvnej strany tretej osobe.

- Článok 16

- OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Ak Zhotoviteľ pri plnení Predmetu Zmluvy bude spracúvať v mene Objednávateľa osobné údaje dotknutých osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa v zmysle čl. 4 ods. 8 GDPR  a § 5 písm. p) Zákona o ochrane osobných údajov, Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 28 GDPR a § 34 zákona o ochrane osobných údajov. V zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Zmluvné strany vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva Objednávateľa ako prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a povinnosti v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ je oprávnený spracúvať pri plnení tejto Zmluvy   v mene Objednávateľa osobné údaje najskôr po ukončení etapy vývoja a testovania.

- Zmluvné strany majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Strany Zmluvy spracúvajú osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Zmluvné strany informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytnú len osobe, ktorej sa týkajú.

- Informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov sa poskytnú súdu, prokuratúre alebo inému orgánu štátu na účely plnenia jeho úloh podľa osobitného predpisu alebo na účely odhaľovania, vyšetrovania a stíhania trestných činov.

- Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na stránke www.mindop.sk, v časti Pre verejnosť, Ochrana osobných údajov a  Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sa s nimi oboznámili.

- Článok 17 OSOBITNÉ PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA

- Pri plnení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.

- Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou Objednávateľa),  jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.

- Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že:

- pozná znaky korupcie a korupčného správania,

- zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

- poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,

- zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením Predmetu Zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánuje uzavrieť, alebo ktorú už uzavrel s Objednávateľom,

- bezodkladne oznámi Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia,

- nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu Predmetu Zmluvy s Objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to podľa Prílohy č. 8 tejto Zmluvy.

- Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 8 tejto Zmluvy.

- Článok 18 POVINNOSŤ ZHOTOVITEĽA PRI VÝKONE AUDITU

- Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky Objednávateľa určené na zaplatenie ceny Diela podľa čl. 5 tejto Zmluvy pochádzajú z  nenávrátneho finančného príspevku poskytnutého v rámci Programu Slovensko. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch, napr. zákon o finančnej kontrole, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zákon o príspevkoch z fondov EÚ a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie.

- Okrem povinností uvedených v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami súvisiaci s vykonaním Diela a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy týkajúcej sa vykonania Diela, ako aj do termínov stanovených pre Objednávateľa v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi Európskej únie, v rámci ktorých si Objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených Zhotoviteľovi, ktoré vznikli s plnením podľa tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zaobstaraním Predmetu Zmluvy kedykoľvek počas trvania príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania, resp. spolufinancovania zaobstarania Predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy z iných európskych zdrojov. V takomto prípade sa výkon kontroly/auditu bude riadiť ustanoveniami zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní eurofondov   v programovom období 2021 až 2027 a zákona o finančnej kontrole.

Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:

    - zástupcovia Objednávateľa a nimi poverené osoby,

    - Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

    - Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu verejného obstarávania,

    - útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,

    - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

    - Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu,

    - splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

    - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,

    - osoby prizvané alebo poverené orgánmi uvedenými v písm. b) až h) v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktami Európskej únie.

- Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto Zmluvy. V prípade zmeny vyššie uvedených legislatívnych aktov je Zhotoviteľ  povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov tak, aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať všetku dokumentáciu v origináli z predmetného zmluvného vzťahu po dobu 10 (desiatich) rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

- Článok 19 ZÁVÄZOK BEZPEČNOSTI

- Zhotoviteľ sa zaväzuje:

  - využívať technické, organizačné a právne podmienky v informačných systémoch verejnej správy tak, aby nebola narušená bezpečnosť informačného systému verejnej správy a bezpečnostná politika Objednávateľa,

  - dodržiavať bezpečnostné požiadavky na poskytované plnenie definované Objednávateľom,

  - zabezpečovať zamedzenie prístupu tretích osôb ku všetkým údajom informačného systému verejnej správy, ktoré Objednávateľ považuje za aktíva a bezodkladne informovať Objednávateľa o bezpečnostných incidentoch s potenciálnym negatívnym dopadom na aktíva Objednávateľa.

- Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia bezpečnostných požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom.

- Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť všetky informácie tvoriace obchodné tajomstvo Zhotoviteľa podľa § 17 Obchodného zákonníka, o ktorých získal vedomosť v súvislosti s uskutočnením predmetu plnenia počas doby trvania Zmluvy, ako aj po jej skončení.

- Článok 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva jasne a zrozumiteľne vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný jej obsahom. Ďalej spoločne vyhlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, porozumeli jej a na dôkaz súhlasu s ňou ju podpisujú.

- Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve je možné uskutočniť len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Stranami Zmluvy.

- Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom ukončenia kontroly verejného obstarávania, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (Objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v Správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nenávratného finančného príspevku Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy, nebola predmetom kontroly Úradu pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa nenávratného finančného príspevku prijímateľovi nenávratného finančného príspevku (Objednávateľovi), že zákazka nebola na základe poskytovateľom nenávratného finančného príspevku vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Predpokladom účinnosti Zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv  podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V prípade, že Zmluva nenadobudne účinnosť do 12 (dvanástich) mesiacov od jej platnosti, má sa za to, že nebola uzatvorená.

- Zmluvné strany sa zaväzujú prednostne riešiť prípadné spory zo Zmluvy zmierom a dohodou. V prípade, že zmier nebude dosiahnutý, spor z právnych úkonov z realizácie Predmetu Zmluvy bude predložený vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

- V prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení alebo záruky ukážu ako nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie zmluvy oprávňujúce Objednávateľa od nej odstúpiť a požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku nepravdivého alebo zavádzajúceho vyhlásenia, alebo  odstúpením od Zmluvy vznikne.

- Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre Objednávateľa a 2 (dva) pre Zhotoviteľa.

- Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti iba na niektoré ustanovenie Zmluvy, je neplatným iba toto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy, obsahu, alebo z okolností, za ktorých bolo dohodnuté, nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy.

- Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1: Opis Predmetu Zmluvy

Príloha č. 2: Katalóg požiadaviek IS eNRI DOP

Príloha č. 3: Prístup k projektu 2234

Príloha č. 4: Harmonogram plnenia Diela

Príloha č. 5: Špecifikácia ceny

Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov (ak sa uplatňuje)

Príloha č. 7: Zoznam kľúčových expertov

Príloha č. 8: Protikorupčná doložka

Príloha č. 9: Bezpečnostné opatrenia a plnenie notifikačných povinností

| Za Objednávateľa: V Bratislave, dňa ................ ___________________________________ | Za Zhotoviteľa: V .................................., dňa ................ ___________________________________ |
| --- | --- |

Príloha č. 1 Zmluvy: Opis predmetu Zmluvy

Obsah

Zoznam modulov, submodulov a komponentov	4

Úvod	6

1.	Portál eNRI DOP	6

1.1.	Extranet	7

1.1.1.	Geoinformačný pohľad	7

1.1.2.	Textový pohľad	8

1.2.	Moja zóna	8

2.	Intranet	10

2.1. Správna agenda	10

2.2. Správa procesného výkonu a orchestrácie – workflow manažment	11

2.3. Pomocné komponenty a funkcionalita	12

2.4. Číselníky a pomocné evidencie	12

2.5. Spisová služba ASSR	13

3.	API Gateway	13

4.	Integračná platforma	14

4.1. Autentifikované API	15

4.1.1. API JISCD (Jednotný informačný systém cestnej dopravy)	15

4.1.2. DATEX II	15

4.1.3. TAP – TSI (Telematické aplikácie pre osobnú dopravu – Technické špecifikácie pre interoperabilitu)	16

4.1.4. eNRI DOP API	17

4.1.5. NeTEx (Network Timetable Exchange)	18

4.1.6. IATA-SSIM (Slot Scheduling Information Message)	19

4.2. Interné API	20

4.3. OpenAPI	21

4.4. Externé integrácie	21

4.4.1. BormaWeb (Národná diaľničná spoločnosť)	22

4.4.2. CSRÚ Adaptér (Centrálny systém referenčných údajov)	22

4.4.3. NDS (Národná diaľničná spoločnosť)	22

4.4.4. MD SR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)	23

4.4.5. Mobilné API	23

4.4.6. ŽSR (Železnice Slovenskej republiky)	23

4.4.7. SSC (Slovenská správa ciest)	23

4.4.8. LPS (Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky)	23

4.4.9. ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) a iní železniční dopravcovia v SR	23

4.4.10. Štátna pokladnica	23

5.	Transformačný modul a Správa referenčných údajov multimodálnej dopravy	24

6.	Modul GIS (Geografický informačný systém)	24

6.1. Základná funkcionalita modulu GIS	25

6.2. Požiadavky na implementáciu modulu GIS	25

6.3. Submoduly	26

6.3.1. Infraštruktúra vodnej dopravy	26

6.3.2. Infraštruktúra leteckej dopravy	26

6.3.3. Infraštruktúra pozemných komunikácií	27

6.3.4. Infraštruktúra dráh	27

6.3.5. Cyklistická a turistická infraštruktúra	27

6.3.6. Submodul správy bodov záujmu (POI)	27

6.3.7. Statický plánovač trás	27

6.3.8. Plánovanie trás pomocou dynamických dát	28

6.3.9. Infraštruktúra a vybavenosť minoritných služieb	28

6.3.10. Ostatná infraštruktúra	29

6.3.11. Infraštruktúra občianskej vybavenosti	29

7.	Aplikačný modul stavu dopravnej infraštruktúry	29

7.1. Výluky	29

7.2. Stav zjazdnosti cestnej infraštruktúry	30

7.3. Meteo údaje cestnej infraštruktúry	30

7.4. Vozidlá údržby a správcov komunikácií	30

7.5. Dynamické dopravné informácie cestnej infraštruktúry	30

7.6. Dynamické údaje o jazde vozidiel verejnej osobnej dopravy	31

7.7. Technický stav evidovanej dopravnej infraštruktúry	33

8.	Správa dopravných grafikonov	33

8.1. Cestná verejná osobná doprava	33

8.2. Železničná osobná doprava	33

8.3. Mestské hromadné dopravy (MHD)	34

8.4. Letecká verejná osobná doprava	35

8.5. Vodná verejná osobná doprava	35

9.	Agendový modul bezpečných a chránených parkovacích miest pre nákladné a úžitkové vozidlá	35

10.	Rezervačný a plánovací modul pre vybrané  agendy	36

11.	Modul optimalizácie verejnej osobnej dopravy a rezervácie kapacít	38

12.	Agendový modul licencovania hromadnej dopravy	40

12.1. Dynamický mapový podklad a vizualizačné služby	42

12.2. Správa licencovaných dopravných prostriedkov vo verejnej osobnej doprave	43

13.	Agendový modul dopravných povolení	44

14.	Komponent Žurnál a log server	45

15.	Komponent Objektové úložisko dopravných informácií	46

16.	Komponent Monitoring	47

17.	Komponent IAM	48

18.	Komponent DMS	49

19.	Modul CMS	50

20.	Správa registratúry	53

20.1. Komponenty modulu Správa registratúry	54

20.1.1. Komponent Osoby	54

20.1.2. Komponent Objekty	54

20.1.3. Komponent Záznamy	55

20.2. Technická a systémová architektúra modulu	55

20.3. Bezpečnosť a audit	56

- Zoznam modulov, submodulov a komponentov

| modul | submodul | komponent |
| --- | --- | --- |
| Portál eNRI DOP |  |  |
|  | Extranet |  |
|  | Moja zóna |  |
| Intranet |  |  |
|  | Správna agenda |  |
|  | Správa procesného výkonu a orchestrácie – workflow manažment |  |
|  | Pomocné komponenty a funkcionalita |  |
|  | Číselníky a pomocné evidencie |  |
|  | Spisová služba ASSR |  |
| API Gateway eNRI |  |  |
| Integračná platforma |  |  |
|  | Autentifikované API |  |
|  |  | API JISCD (Jednotný informačný systém cestnej dopravy) |
|  |  | DATEX II |
|  |  | TAP – TSI (Telematické aplikácie pre osobnú dopravu – Technické špecifikácie pre interoperabilitu) |
|  |  | eNRI DOP API |
|  |  | NeTEx (Network Timetable Exchange) |
|  |  | IATA-SSIM (Slot Scheduling Information Message) |
|  | Interné API |  |
|  | OpenAPI |  |
|  | Externé integrácie |  |
|  |  | BormaWeb (Národná diaľničná spoločnosť) |
|  |  | CSRÚ Adaptér (Centrálny systém referenčných údajov) |
|  |  | NDS (Národná diaľničná spoločnosť) |
|  |  | MD SR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky) |
|  |  | Mobilné API |
|  |  | ŽSR (Železnice Slovenskej republiky) |
|  |  | SSC (Slovenská správa ciest) |
|  |  | LPS (Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky) |
|  |  | ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) a iní železniční dopravcovia |
|  |  | Štátna pokladnica |
| Modul Správa referenčných údajov multimodálnej dopravy a Transformačný modul |  |  |
| Modul GIS |  |  |
|  | Infraštruktúra vodnej dopravy |  |
|  | Infraštruktúra leteckej dopravy |  |
|  | Infraštruktúra pozemných komunikácií |  |
|  | Infraštruktúra dráh |  |
|  | Cyklistická a turistická infraštruktúra |  |
|  | Submodul správy bodov záujmu (POI) |  |
|  | Statický plánovač trás |  |
|  | Plánovanie trás pomocou dynamických dát |  |
|  | Infraštruktúra a vybavenosť minoritných služieb |  |
|  |  | Správa zdieľaných dopravných prostriedkov |
|  |  | Správa zdieľanej dopravy |
|  |  | Požičovne |
|  |  | Taxi služby |
|  | Ostatná infraštruktúra |  |
|  | Infraštruktúra občianskej vybavenosti |  |
| Aplikačný modul stavu dopravnej infraštruktúry |  |  |
|  | Výluky |  |
|  | Stav zjazdnosti cestnej infraštruktúry |  |
|  | Meteo údaje cestnej infraštruktúry |  |
|  | Vozidlá údržby a správcov komunikácií |  |
|  | Dynamické dopravné informácie cestnej infraštruktúry |  |
|  | Dynamické údaje dopravných prostriedkov verejnej osobnej dopravy |  |
|  | Technický stav evidovanej dopravnej infraštruktúry |  |
| Správa dopravných grafikonov |  |  |
|  | Cestná verejná osobná doprava |  |
|  | Železničná osobná doprava |  |
|  | Mestská autobusová a mestská dráhová doprava |  |
|  | Letecká verejná osobná doprava |  |
|  | Vodná verejná osobná doprava |  |
| Agendový modul bezpečných a chránených parkovacích miest pre nákladné a úžitkové vozidlá |  |  |
| Rezervačný a plánovací modul pre vybrané agendy |  |  |
| Modul optimalizácie verejnej osobnej dopravy a rezervácie kapacít |  |  |
|  | Štatistický submodul vyťaženosti pravidelnej dopravy |  |
| Agendový modul licencovania hromadnej dopravy |  |  |
|  | Správa licencovaných dopravných prostriedkov vo verejnej osobnej doprave |  |
| Agendový modul dopravných povolení |  |  |
| Podporné komponenty a systémové moduly |  |  |
|  |  | Žurnál a log server |
|  |  | Objektové úložisko dopravných informácii |
|  |  | Monitoring |
|  |  | IAM |
|  |  | DMS |
| CMS |  |  |
| Správa registratúry |  |  |
|  |  | Osoby |
|  |  | Objekty |
|  |  | Záznamy |

- Úvod

Predmetom Zmluvy je návrh, implementácia, uvedenie do prevádzky a technická podpora komplexného informačného systému „Elektronický národný register informácií dopravy“ (ďalej len „systém“ alebo „IS eNRI DOP“) na národnej úrovni, ktorý bude tvoriť centrálny uzol pre zber, spracovanie, výmenu a publikovanie dopravných dát podľa právneho rámca EÚ a národnej legislatívy.

Projekt vytvorí jednotnú platformu pre informovanie cestujúcich, plánovanie verejnej dopravy, bezpečnostné výstrahy, parkovanie, multimodálne cestovanie a analytickú podporu štátnych orgánov.

Hlavným cieľom je vybudovanie integrovaného národného systému, ktorý:

•	umožní interoperabilné poskytovanie dopravných a cestovných informácií,

•	sprístupní otvorené dáta o mobilite,

•	poskytne verejnosti a dopravným orgánom služby v reálnom čase,

•	vytvorí jednotnú dátovú základňu pre plánovanie a rozhodovanie v doprave.

Riešenie vychádza z moderných princípov architektúry, pričom sa očakáva cloud ready, plne kontajnerizovaná aplikačná architektúra - okrem dátových úložísk, kde výhody daného riešenia zanikajú. Riešenie predpokladá nasadanie v cloudovom prostredí štátnej správy, napríklad SK-cloud/gCloud.

Plánovaná dĺžka realizačnej fázy projektu je rozvrhnutá na 2 inkrementy v celkovej dĺžke 24 mesiacov od prechodu z iniciačnej fázy do realizácie. Realizačná fáza sa bude členiť na základné etapy:

- Analýza a Dizajn

- Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb (ak relevantné)

- Implementácia,

- Testovanie,

- Nasadenie.

Celý IS eNRI DOP je navrhnutý s ohľadom na maximálnu transparentnosť, jednoduché ovládanie a efektívne zdieľanie informácií. Zabezpečí spoľahlivý prístup k dopravným údajom, či už ide o aktuálne udalosti na cestách, historické trendy, alebo štatistické výstupy, ktoré môžu byť užitočné pre odborníkov aj verejnosť. Týmto spôsobom systém podporí efektívne plánovanie a rozhodovanie v oblasti dopravy a zároveň zlepší informovanosť všetkých používateľov.

- Portál eNRI DOP

IS eNRI DOP bude slúžiť ako národný prístupový bod v zmysle „Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/2661, ktorou sa mení smernica 2010/40/EÚ o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy“ (ďalej len „Smernica (EÚ) č. 2023/2661) a súvisiacich delegovaných nariadení (Delegované nariadenia č. 885/2013, 886/2013, 2022/670 a 2024/490), čo má predstavovať jednotný prístupový bod pre používateľov údajov k statickým, historickým, pozorovaným a dynamickým cestovným údajom a dopravným informáciám o rôznych druhoch dopravy podľa vyššie uvedenej smernice a nadväzujúcich delegovaných nariadení.

Architektúra IS eNRI DOP bude pozostávať z viacerých základných modulov, pričom jedným z nich bude modul Portál eNRI DOP.

Informačný systém bude prostredníctvom užívateľsky orientovaného rozhrania poskytovať prehľad o stave spracovania jednotlivých datasetov, pričom bude striktne rešpektovať bezpečnostné, prístupové a dátové obmedzenia v súlade s platnou legislatívou a štandardmi interoperability v oblasti dopravných informačných systémov.

  - Extranet

Riešenie implementované prostredníctvom submodulu extranetu (verejného portálu) využije rovnaké princípy na komunikáciu výstupných informácií. Používateľom budú poskytované viaceré formy prezentácie dát, ktoré budú rozdelené podľa spôsobu a typu informácií. Medzi základné metódy komunikácie dát patrí:

    - Geoinformačný pohľad

Táto forma prezentácie bude založená na mapových systémoch a poskytne vizualizáciu dopravných informácií prostredníctvom geograficky orientovaných údajov. Riešenie bude obsahovať nasledovné kategórie, ktoré zabezpečia prezentáciu informácií prostredníctvom geografických údajov:

- Statická infraštruktúra

Statická infraštruktúra bude zahŕňať trvalé prvky dopravného systému, ktoré tvoria základnú kostru dopravnej siete. Pôjde najmä o cestnú infraštruktúru, železničné trate, mostné objekty, tunely, parkoviská a ďalšie pevné konštrukčné prvky dopravnej siete.

- Dynamické stavy dopravnej infraštruktúry

Dynamické stavy dopravnej infraštruktúry budú zahŕňať aktuálne a dočasné zmeny v prevádzkovom stave dopravnej siete. Pôjde najmä o informácie o dopravných zápchach, obmedzeniach, nehodách, uzávierkach, stavebných prácach a iných udalostiach ovplyvňujúcich plynulosť a bezpečnosť dopravy.

- Dostupná verejná doprava mapovateľná na geolokačné služby

Vizualizácia trás, zastávok a dostupnosti verejnej dopravy, ako sú autobusy, električky, trolejbusy, vlaky, ktoré budú integrované s geografickými službami.

- Dostupnosť alternatívnej dopravy mapovateľná na geolokačné služby

Poskytnutie údajov o alternatívnych spôsoboch dopravy, ako sú zdieľané bicykle, kolobežky alebo car-sharing služby, s dôrazom na ich aktuálnu lokalizáciu.

    - Textový pohľad

Druhý typ prezentácie bude zameraný na poskytovanie textových informácií, ktoré budú štruktúrované do tematických oblastí:

- Mimoriadne dopravné informácie

Táto kategória bude zameraná na kritické a urgentné oznámenia, ako sú výluky, dopravné nehody, uzávierky a iné závažné udalosti, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť zo strany správcov dopravnej infraštruktúry aj účastníkov cestnej premávky.

Cieľom textového pohľadu bude poskytnúť rýchlo dostupné, zrozumiteľné a tematicky členené informácie podporujúce rozhodovanie a koordináciu dopravných opatrení.

- Grafikony dopravy (cestovné poriadky)

Grafikony dopravy budú predstavovať detailné harmonogramy a časové rozpisy spojov verejnej osobnej dopravy, vrátane pravidelných liniek, prestupov a nadväzností medzi jednotlivými druhmi dopravy.

- Všeobecné informácie a pravidlá

Základné pravidlá cestnej premávky, bezpečnostné pokyny, predpisy na používanie infraštruktúry a ďalšie informácie relevantné pre cestujúcich.

  - Moja zóna

Moja zóna predstavuje autentifikovanú a autorizovanú časť portálu eNRI DOP, určenú pre používateľov z orgánov verejnej moci (OVM), ako aj pre ďalšie autorizované subjekty poverené výkonom činností v oblasti dopravy, najmä správcov cestnej infraštruktúry, organizátorov integrovaných dopravných systémov a dopravcov. Prístup do tejto sekcie bude umožnený výhradne prostredníctvom elektronickej identifikácie (eID) v súlade s platnými bezpečnostnými a autentifikačnými štandardmi.

Táto zóna bude slúžiť na správu agendy OVM, vkladanie, úpravu a aktualizáciu dát o dopravnej infraštruktúre a na využívanie rozšírených funkcionalít systému, ktoré nie sú dostupné verejným používateľom.

Cieľom je vytvoriť bezpečné pracovné prostredie pre oprávnené subjekty, ktoré umožní efektívnu správu, validáciu a publikovanie dopravných údajov v súlade s legislatívnymi požiadavkami a procesmi správy dopravných informácií na národnej úrovni.

Hlavné charakteristiky a funkcionality

- Autorizovaný prístup pomocou eID

- Prihlásenie do „Mojej zóny“ prebieha cez eID, čím sa zabezpečí vysoká úroveň dôveryhodnosti a ochrany údajov.

- Po prihlásení systém umožňuje spravovať agendu OVM, pričom jednotliví používatelia majú prístup len k funkcionalitám a dátam, na ktoré majú pridelené oprávnenia.

- Doplnenie a aktualizácia údajov

- Autorizovaný používateľ môže dopĺňať a upravovať informácie o využití infraštruktúry (napr. dopravnej, parkovacej či inej), a to vrátane pridávania nových záznamov alebo editácie existujúcich.

- Systém dokáže validovať zadané údaje (napr. formát, povinné polia) a automaticky predvyplniť niektoré položky (napr. údaje z CSRÚ) na základe dostupných zdrojov.

- Individuálne prispôsobenie a zdieľanie nastavení

- Každý používateľ si môže v „Mojej zóne“ prispôsobiť vlastný dashboard (usporiadanie panelov, výber zobrazených údajov, filtrov a pod.).

- Tieto nastavenia je možné zdieľať s iným používateľom, čo je užitočné napr. pri kolektívnej správe rovnakých datasetov alebo pri zaškoľovaní nových zamestnancov.

- Formuláre, reporty a štatistiky

- V rámci zóny môže používateľ vypĺňať formuláre (napr. na evidenciu dopravných udalostí – DU), pričom systém podporuje:

    - Predvyplnenie údajov (z externých zdrojov alebo z profilu používateľa),

    - Validáciu zadaných údajov,

    - Export a tlač formulárov do preddefinovaných formátov (napr. PDF).

- Modul reportov umožní vytvárať a prezerať štatistické zostavy (napr. počty dopravných udalostí, využitie infraštruktúry) a exportovať ich do CSV alebo XML.

- Pri evidencii dopravných udalostí (DU) sa využíva štandard DATEX II, ktorý uľahčuje kategorizáciu, vyhľadávanie a export týchto dát.

- Vyhľadávanie a filtrovanie údajov

- „Moja zóna“ ponúka robustné vyhľadávanie nad všetkými dostupnými záznamami – vrátane fulltextového vyhľadávania, rozšíreného vyhľadávania podľa metadát či rôznych filtrov (atribútov).

- Používateľ môže využiť aj podreťazcové vyhľadávanie, regulárne výrazy a ďalšie pokročilé funkcie (ignorovanie diakritiky, veľkosti písmen, presné frázy v úvodzovkách a pod.).

- Výsledky je možné triediť podľa abecedy, dátumu či návštevnosti, stránkovať a meniť počet zobrazených výsledkov na strane (20, 50, 100).

- Prepojenie na ostatné časti portálu

- Údaje, ktoré autorizovaný používateľ vloží alebo aktualizuje v „Mojej zóne“, môžu byť zdieľané aj do verejnej časti portálu (ak to konfigurácia a oprávnenia umožňujú).

- Systém podporuje prezentáciu statických aj dynamických informácií (napr. o dopravnej infraštruktúre, meškaniach, tarifikácii) a môže tieto údaje zobrazovať v rámci interaktívnych máp, tabuľkových prehľadov či grafov.

- Zabezpečenie a audit

- Každá zmena v „Mojej zóne“ je logovaná, vrátane informácie o tom, kto a kedy zmenu vykonal, čo zaručuje auditovateľnosť a spätnú sledovateľnosť úprav.

- Systém zároveň umožňuje nastaviť rôzne úrovne oprávnení, čím sa definuje, ktoré úkony môže konkrétny používateľ v zóne vykonávať.

- Intranet

Modul Intranet predstavuje centralizovanú internú platformu IS eNRI DOP, určenú pre orgány verejnej moci (OVM), správcov dopravnej infraštruktúry a dopravných regulátorov. Slúži ako integrované pracovné prostredie na výkon administratívnych, analytických a operatívnych činností súvisiacich so správou dopravných informácií.

Intranet umožňuje správu administratívnych agend, monitorovanie dopravných údajov, riadenie a koordináciu pracovných procesov a podporu operatívneho riadenia dopravy.

Jeho hlavnou funkciou je zabezpečenie bezpečného prístupu k citlivým dátam a efektívna správa procesov v oblasti dopravy v súlade s legislatívnymi požiadavkami a pravidlami ochrany informácií.

Modul je tvorený špecializovanými submodulmi, ktoré zabezpečujú automatizáciu procesov, optimalizáciu administratívnych úkonov a integráciu s inými informačnými systémami verejnej správy:

- Správna agenda

- Správa procesného výkonu a orchestrácie – workflow manažment

- Pomocné komponenty a funkcionalita

- Číselníky a pomocné evidencie

- Spisová služba ASSR

Týmto spôsobom podporuje efektívnu výmenu dát, interoperabilitu a jednotné riadenie dopravných informácií v rámci národného dopravného ekosystému.

## 2.1. Správna agenda

Submodul správnej agendy je zodpovedný za elektronizáciu administratívnych procesov v rámci IS eNRI DOP. Poskytuje riešenie na spracovanie žiadostí (vo vzťahu k medzinárodnej cestnej doprave – povolenia CEMT), licencií (vo vzťahu k vnútroštátnej verejnej osobnej doprave – povolenia na prevádzkovanie linky v autobusovej a mestskej dráhovej doprave) a ďalších dokumentov týkajúcich sa dopravy. Spracovanie žiadostí o vydanie licencie vo vnútroštátnej verejnej osobnej doprave (povolení na prevádzkovanie linky v zmysle Zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ich zmien bude zahŕňať aj realizáciu platieb cez Štátnu pokladnicu v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Tento submodul umožňuje automatizované aj manuálne spracovanie správnych úkonov, pričom zabezpečuje prepojenie s registrami verejnej správy, validáciu údajov a archiváciu rozhodnutí. Používatelia môžu pristupovať k údajom prostredníctvom elektronických formulárov a notifikačných mechanizmov, čo zvyšuje efektivitu administratívnych procesov.

Hlavné funkcionality submodulu:

- Podávanie a prijímanie žiadostí – elektronická evidencia žiadostí o dopravné povolenia, licencie a iné správne úkony.

- Automatizované overovanie údajov – prepojenie s národnými registrami (Centrálny systém referenčných údajov –CSRÚ, Register fyzických osôb – RFO, Register právnických osôb – RPO) na kontrolu správnosti údajov.

- Workflow spracovania žiadostí – podpora viackrokového schvaľovacieho procesu, kde rôzne subjekty môžu posudzovať a schvaľovať podania.

- Evidencia rozhodnutí a notifikácie – správa elektronických rozhodnutí a ich doručovanie prostredníctvom systémových notifikácií.

- Integrácia so spisovou službou (ASSR) – zabezpečenie registratúry a archivácie správnych dokumentov v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

## 2.2. Správa procesného výkonu a orchestrácie – workflow manažment

Submodul správy procesného výkonu a orchestrácie zabezpečuje automatizáciu a riadenie procesov v rámci IS eNRI DOP. Umožňuje efektívne spravovanie pracovných tokov, delegovanie úloh a koordináciu viackrokových operácií, čím minimalizuje manuálnu administratívu a zvyšuje efektivitu jednotlivých procesov.

Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť správne a plynulé vykonávanie procesov v celom systéme, pričom umožňuje riadenie oprávnení, monitorovanie výkonnosti procesov a prepojenie s ďalšími modulmi.

Hlavné funkcionality submodulu:

- Automatizácia pracovných procesov – systém umožňuje automatické priraďovanie úloh a spracovanie žiadostí na základe preddefinovaných pravidiel.

- Riadenie oprávnení a workflow schvaľovania – každý administratívny proces prechádza viackrokovým schvaľovacím postupom, pričom systém riadi prístup k údajom na základe rolí používateľov.

- Sledovanie výkonnosti procesov – systém poskytuje nástroje na analýzu a hodnotenie efektivity jednotlivých procesov.

- Prepojenie s ďalšími informačnými systémami – umožňuje synchronizáciu procesov medzi jednotlivými modulmi a externými IS, čím zabezpečuje plynulý tok informácií.

- Auditovanie a evidencia operácií – všetky kroky v rámci workflow sú evidované, aby sa zabezpečila úplná transparentnosť a sledovateľnosť zmien.

- Notifikácie o stave procesov – systém automaticky generuje e-mailové a systémové upozornenia o zmene stavu spracovania žiadostí alebo pracovných úloh.

## 2.3. Pomocné komponenty a funkcionalita

Submodul pomocných komponentov a funkcionalít poskytuje technologické a administratívne nástroje, ktoré zjednodušujú prácu používateľov v rámci Intranetu. Obsahuje širokú škálu podporných systémov, ktoré umožňujú riadenie používateľských účtov, auditovanie operácií, evidenciu dokumentov a správu integračných mechanizmov.

Jeho hlavnou úlohou je podporovať základnú infraštruktúru systému a zabezpečovať konzistenciu dát a funkcionalít naprieč celým IS eNRI DOP.

Hlavné funkcionality submodulu:

- Správa používateľských účtov a oprávnení – zabezpečenie autentifikácie a autorizácie používateľov v systéme (IAM).

- Logovanie a auditovanie aktivít – evidencia prístupov a operácií vykonaných používateľmi, zabezpečenie sledovateľnosti zmien.

- Správa interných notifikácií a upozornení – generovanie systémových správ a e-mailových upozornení pre interných používateľov.

- Evidencia dokumentov a správnych rozhodnutí – centrálna databáza pre správu interných dokumentov súvisiacich s dopravnou agendou.

- Modul reportingových nástrojov – umožňuje generovanie štatistík, prehľadov a vizualizácií údajov pre manažérske rozhodovanie.

Tento submodul má podpornú úlohu v celom ekosystéme IS eNRI DOP, zabezpečujúc plynulé fungovanie ostatných modulov a poskytujúc nástroje na správu a analýzu dopravných údajov.

## 2.4. Číselníky a pomocné evidencie

Submodul číselníkov a pomocnej evidencie bude zabezpečovať súlad zdieľaných dát číselníkov a ich hodnôt medzi jednotlivými agendami v systéme. Vyžaduje sa, aby obsahoval grafické rozhranie, pomocou ktorého bude možné pristupovať k číselníkom využívaných v doprave (najmä u manažérov infraštruktúry a dopravcov).

Samotná správa číselníkov musí obsahovať prehľady číselníkov, ktoré budú jednoznačne identifikované pomocou kódov a samotné hodnoty v rámci číselníka budú taktiež identifikované pomocou kódov. Grafické rozhranie umožní vyhľadávanie číselníkov pomocou filtrovacích kritérií, rovnaká logika bude uplatnená aj pre hodnoty číselníka.

Samotné číselníky môžu byť definované pre rôzne časové úseky, teda ich platnosť môže byť obmedzená na konkrétne obdobie. Na základe toho sa budú vytvárať verzie, ktoré budú mať svoju vlastnú definovanú platnosť, pričom sa nesmie stať, že jeden číselník alebo hodnota budú mať viac verzií platných v rovnakom čase.

Submodul musí poskytovať rozhranie, pričom cez webové služby (REST API), bude možné preberať informácie o aktuálne platných číselníkoch a ich hodnotách, ale aj o historických dátach v prípade, že ich niektorý iný komponent potrebuje. Komponent musí viesť evidenciu o zmenách a musí podporovať zobrazenie zmien v jednotlivých číselníkoch a to tak, aby bolo možné vidieť, ktoré atribúty číselníka boli zmenené a ako boli zmenené. Rovnaká logika bude platiť aj pre číselníkové hodnoty.

## 2.5. Spisová služba ASSR

Submodul Spisová služba ASSR bude predstavovať integrovaný komponent IS eNRI DOP určený na evidenciu, správu a archiváciu dokumentov a spisov v súlade s legislatívou Slovenskej republiky o vedení registratúry a správou elektronických dokumentov. Cieľom submodulu je zabezpečiť úplnú elektronizáciu administratívnych procesov, transparentnú evidenciu úradných písomností a súlad s národným archívnym rámcom ASSR (Agendový systém spisovej registratúry).

Submodul bude poskytovať komplexnú funkcionalitu správy registratúry, vrátane:

- Evidencie a správy spisov, dokumentov a doručenej pošty, vrátane automatického priraďovania spisových znakov a registratúrnych značiek.

- Zaradenia dokumentov do elektronických spisov, ich cirkulácie a schvaľovania v rámci definovaných procesov organizácie.

- Napojenia na centrálne moduly IS eNRI DOP, najmä na IAM (Identity and Access Management).

- Automatizovaného triedenia, klasifikácie a ukladania spisov podľa registratúrneho plánu danej organizácie.

- Integrácie s elektronickou schránkou ÚPVS pre prijímanie a odosielanie úradných dokumentov.

- Správy životného cyklu spisov, vrátane preberania, archivácie a vyradenia dokumentov podľa zákonných lehôt.

- API Gateway

Modul API Gateway bude plniť úlohu centrálneho bodu správy, kontroly a zabezpečenia všetkých aplikačných rozhraní (API) IS eNRI DOP. Zabezpečí riadenie, monitorovanie a optimalizáciu komunikácie medzi jednotlivými systémami, aplikáciami a službami zapojenými do dopravného informačného ekosystému.

API Gateway bude fungovať ako ochranná a riadiaca vrstva medzi klientskymi aplikáciami a backend službami. Implementuje mechanizmy autentifikácie a autorizácie podľa uznávaných štandardov, ako sú OAuth 2.0, JWT (JSON Web Token) alebo API kľúče, a umožní konfiguráciu prístupových práv na úrovni jednotlivých rozhraní a používateľských rolí.

Systém bude podporovať verzionovanie API rozhraní, čím sa zabezpečí kompatibilita so staršími aplikáciami aj pri nasadzovaní nových funkcionalít.

API Gateway bude priebežne monitorovať dátové prenosy, výkonnostné ukazovatele a chybové stavy jednotlivých služieb. Všetky udalosti a prevádzkové dáta budú ukladané do centralizovaných logov, ktoré umožnia diagnostiku incidentov, auditnú stopu a optimalizáciu výkonu.

Týmto spôsobom bude API Gateway predstavovať kľúčový bezpečnostný a integračný prvok systému, ktorý podporí spoľahlivú a riadene kontrolovanú výmenu dát v súlade s princípmi interoperability a kybernetickej bezpečnosti.

Modul zabezpečí rovnomerné rozloženie prichádzajúcej záťaže na backendové služby, čím sa zlepší výkon a dostupnosť systému.

API Gateway ochráni backendové systémy pred útokmi, ako sú DDoS, SQL injection alebo Cross-Site Scripting (XSS). Bude podporovať šifrovaný prenos dát prostredníctvom protokolu HTTPS.

Umožní úpravu požiadaviek a odpovedí (napr. konverzia formátu JSON na XML a naopak). API Gateway bude smerovať požiadavky na správne backendové služby na základe konfigurácie, ako sú URL trasy alebo hlavičky požiadaviek.

API Gateway umožní definovanie a uplatňovanie politík (napr. rýchlostné limity, časové obmedzenia) pre všetky rozhrania. Okrem toho API Gateway:

- bude podporovať REST, SOAP a ďalšie štandardy na výmenu dát,

- bude navrhnuté na zvládnutie veľkého objemu požiadaviek, pričom bude schopné horizontálneho aj vertikálneho škálovania,

- umožní pridanie vlastných rozšírení a funkcií prostredníctvom pluginov alebo modulov.

- Bude generovať aktualizovanú dokumentáciu pre všetky spravované rozhrania, čo uľahčí prácu vývojárom.

- Integračná platforma

Zadávateľ požaduje, aby súčasťou modulu API Gateway IS eNRI DOP bolo vybudovanie integračnej platformy, ktorá bude zabezpečovať konzistentný tok a synchronizáciu dát medzi jednotlivými integrovanými systémami. Cieľom bude minimalizovať redundanciu, zvyšovať efektivitu výmeny údajov a zaisťovať spoľahlivosť komunikácie.

Platforma bude slúžiť na správu všetkých rozhraní, ich verzionovanie, riadenie prístupov a celkovú správu výmeny údajov. Zhotoviteľ zabezpečí v rámci Integračnej platformy implementáciu a konfiguráciu nasledujúcich submodulov a komponentov, s ohraničenými funkciami – sprostredkovanie dát, autentifikácia a ich validácia:

## 4.1. Autentifikované API

### 4.1.1. API JISCD (Jednotný informačný systém cestnej dopravy)

IS eNRI DOP využije referenčné údaje z existujúcich informačných systémov verejnej správy výlučne v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie svojej funkcie integračnej a publikačnej platformy. Integrácia na Jednotný informačný systém cestnej dopravy (JISCD) je uvažovaná len v minimálnom rozsahu získavania vybraných referenčných a identifikačných údajov o subjektoch pôsobiacich v oblasti cestnej dopravy, a to na účely dátovej governance a jednoznačnej identifikácie poskytovateľov dopravných dát. IS eNRI DOP nebude prostredníctvom tejto integrácie spracúvať agendové, registračné ani osobné údaje určené na výkon štátnej správy.

Technické požiadavky API JISCD:

- API bude založené na RESTful architektúre s podporou štandardov JSON.

- Podpora autentifikácie cez OAuth 2.0 alebo iné bezpečnostné štandardy.

- Šifrovanie komunikácie pomocou HTTPS.

- Ochrana proti neoprávnenému prístupu cez viacúrovňovú autentifikáciu a autorizáciu.

- Monitorovanie API prístupov a logovanie aktivít.

- Rozhranie bude optimalizované na vysokú dostupnosť (minimálne 99,9 % uptime).

### 4.1.2. DATEX II

Rozhranie bude slúžiť na výmenu dopravných informácií, napríklad o hustote premávky, dopravných nehodách, uzáverách ciest a aktuálnych podmienkach na cestách. Toto API bude podporovať medzinárodné štandardy na zdieľanie dopravných dát.

DATEX II je medzinárodný štandard na výmenu dopravných a cestných údajov, ktorý je široko používaný v Európe na podporu inteligentných dopravných systémov (ITS). Je navrhnutý na uľahčenie výmeny údajov medzi rôznymi dopravnými operátormi, správami ciest a ďalšími zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečila koordinácia a informovanie o stave dopravy.

- Zhotoviteľ zabezpečí poskytovanie údajov v zmysle prílohy II a III Smernice (EÚ) č. 2023/2661 o aktuálnych podmienkach na cestách, ako sú zápchy, nehody, uzávierky ciest, práce na cestách a ďalšie obmedzenia.

- Zhotoviteľ implementuje riešenia na zber a analýzu historických dopravných dát, ktoré budú použité na predikciu dopravných tokov.

- Riešenie napomôže optimalizovať tok dopravy a plánovanie trás.

- Rozhranie bude podporovať poskytovanie údajov v reálnom čase, čo umožní dynamické riadenie dopravy a cestné informačné systémy.

- Dáta budú zabezpečené v štandardizovanom formáte, aby mohli byť jednoducho interpretované a použité rôznymi systémami, bez ohľadu na krajinu alebo organizáciu.

- Rozhranie bude poskytovať dáta pre diaľnice, mestské cesty, medzinárodné koridory a špecifické úseky ciest.

Zhotoviteľ zabezpečí prepojenie DATEX II s nasledujúcimi systémami:

- JISCD na integráciu národných dopravných údajov,

- meteostanice na získavanie aktuálnych poveternostných podmienok,

- navigačné aplikácie (napr. Google Maps) na poskytovanie presných a aktuálnych informácií používateľom.

### 4.1.3. TAP – TSI (Telematické aplikácie pre osobnú dopravu – Technické špecifikácie pre interoperabilitu)

Rozhranie bude implementované na podporu výmeny údajov medzi dopravnými operátormi a infraštruktúrou podľa európskych štandardov. Pôjde o údaje o cestovných poriadkoch, cenách lístkov a rezerváciách.

TAP-TSI je európsky štandard určený na podporu interoperability v železničnej osobnej doprave definovaný nariadením komisie EU č. 454/2011z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“. Tento štandard špecifikuje spôsob výmeny informácií medzi železničnými podnikmi, predajcami cestovných lístkov, poskytovateľmi služieb a ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na železničnej doprave. TAP-TSI umožňuje harmonizáciu procesov, zabezpečuje kompatibilitu systémov a podporuje medzinárodnú spoluprácu v rámci železničnej dopravy v Európskej únii.

V TSI  je jednoznačne stanovená povinnosť implementácie jedinečnej identifikácie vlaku, ktorá je nemenná počas celej doby životnosti vlaku od okamihu vzniku požiadavky dopravcu cez jeho jazdu, až do okamihu ukončenia vlaku. Prvotnú identifikáciu vlaku určuje dopravca.

Okrem identifikácii vlaku je ďalšou povinnou položkou identifikácia trasy ktorú určuje manažér infraštruktúry (ako odpoveď na požiadavku na trasu). Ďalšou povinnou položkou je identifikácia objednávky trasy vlaku, ktorú určuje dopravca.

Hlavné funkcie TAP-TSI rozhrania:

Plánovanie cestovania

Rozhranie bude poskytovať štandardizované dáta o cestovných poriadkoch, trasách, zastávkach a typoch vlakov. Zabezpečí aktualizované informácie o spojeniach, prestupoch a čase trvania jednotlivých trás.

Informácie o cestovaní

Rozhranie bude poskytovať informácie o meškaniach, zrušených spojoch a aktuálnom stave vlakov. Cestujúci budú môcť získať údaje o alternatívnych spojeniach alebo náhradnej doprave.

Rozhranie bude navrhnuté podľa špecifikácie TAP-TSI, ktorá definuje jednotnú štruktúru dát. Dáta budú zahŕňať:

- Cestovné poriadky: Detailné informácie o spojoch, časoch odchodov a príchodov.

- Stav spojov: Aktuálne informácie o meškaniach alebo zmenách v prevádzke.

API bude používať štandardizované formáty, ako je XML alebo JSON, pre zabezpečenie interoperability so systémami tretích strán.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby rozhranie bolo plne kompatibilné s ostatnými systémami využívajúcimi štandard TAP-TSI. Rozhranie bude podporovať dynamickú synchronizáciu dát v reálnom čase.

Hlavné komponenty TAP-TSI API:

Cestovné poriadky

API endpoint poskytne prístup k aktuálnym cestovným poriadkom a ich aktualizáciám, vrátane prislúchajúcich statických údajov (lokality) a číselníkov. Bude podporovať filtrovanie podľa trasy, dátumu a času.

Dynamické informácie k jazde vlakov

Rozhranie bude poskytovať informácie o aktuálnom stave vlakov, vrátane meškaní a prevádzkových zmien. Endpointy budú navrhnuté na notifikácie o meškaniach a iných významných udalostiach.

Technické požiadavky TAP-TSI:

- Prenos dát bude zabezpečený pomocou HTTPS.

- Autentifikácia a autorizácia prístupu budú realizované pomocou OAuth 2.0 alebo podobného bezpečnostného štandardu.

- Rozhranie bude navrhnuté na vysokú dostupnosť (99,9 % uptime).

- Zabezpečí nízku latenciu pre rýchlu odpoveď na požiadavky.

- API bude schopné zvládnuť veľký objem požiadaviek počas špičkových období, ako sú sviatky alebo špeciálne udalosti.

### 4.1.4. eNRI DOP API

API eNRI DOP je kľúčovým rozhraním pre Elektronický národný register informácií dopravy, ktorý bude slúžiť na centralizovanú evidenciu a výmenu údajov súvisiacich s dopravou a infraštruktúrou na národnej úrovni. Tento systém zabezpečí efektívnu správu a dostupnosť dopravných dát pre štátne inštitúcie, prevádzkovateľov infraštruktúry, dopravcov a ďalšie subjekty.

Hlavné funkcie eNRI DOP API:

Evidencia dopravnej infraštruktúry

API umožní prístup k údajom o cestnej sieti, dráhach, tuneloch a ďalších prvkoch dopravnej infraštruktúry. Bude zahŕňať informácie o polohe, technických parametroch, stave a plánovanej údržbe.

Registrácia vozidiel

Rozhranie zabezpečí prístup k údajom o evidovaných vozidlách, vrátane technických špecifikácií, vlastníckych údajov, emisných kategóriách a histórie technických kontrol.

Prevádzkové dáta

API bude poskytovať dynamické informácie o stave ciest, dopravných obmedzeniach, výlukách a poveternostných podmienkach. Bude podporovať integráciu s meteostanicami a dopravnými riadiacimi centrami.

Licencie a povolenia

Rozhranie umožní správu a overovanie povolení a licencií pre dopravcov a špeciálne dopravné operácie (napr. preprava nebezpečného nákladu).

Štatistické a analytické dáta

API bude poskytovať agregované dáta na štatistické analýzy a plánovanie, napr. o intenzite dopravy, nehodovosti alebo vyťaženosti infraštruktúry.

API bude implementované s podporou formátov JSON a XML pre univerzálnu kompatibilitu. Dáta budú štruktúrované v súlade s národnými a európskymi štandardmi pre výmenu dopravných údajov.

Hlavné komponenty eNRI DOP API:

- Endpointy na prístup k údajom o cestách, ich stave a plánovaných údržbách.

- Dáta o dynamických zmenách, ako sú uzávierky, nehody a poveternostné podmienky.

- Endpointy na overenie registračných údajov, technických špecifikácií a histórie vozidiel.

- Endpointy na overenie platnosti povolení a licencií dopravcov a povolení na prepravu nebezpečného nákladu.

- API bude poskytovať údaje na generovanie reportov o doprave, infraštruktúre a bezpečnosti.

- Prepojenie s národnými systémami, ako sú polícia, colné úrady a dopravní operátori.

Technické požiadavky eNRI DOP API:

- API bude podporovať autentifikáciu prostredníctvom OAuth 2.0.

- Prenos dát bude šifrovaný pomocou HTTPS.

- Bude implementované logovanie a monitorovanie prístupu pre zvýšenie bezpečnosti.

### 4.1.5. NeTEx (Network Timetable Exchange)

NeTEx je európsky štandard na výmenu dát týkajúcich sa verejnej dopravy. Je určený na podporu interoperability medzi systémami verejnej dopravy v oblasti plánovania trás, harmonogramov, taríf a ďalších aspektov. Tento štandard umožňuje efektívnu výmenu dát medzi poskytovateľmi verejnej dopravy, národnými a medzinárodnými dopravnými organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Hlavné funkcie NeTEx rozhrania:

Cestovné poriadky

Rozhranie bude poskytovať podrobné informácie o cestovných poriadkoch pre verejnú dopravu vrátane autobusov, vlakov a iných dopravných prostriedkov. Dáta budú zahŕňať časy odchodov, príchodov, trasu a zmeny v harmonogramoch.

Trasy a zastávky

API bude poskytovať informácie o jednotlivých trasách vrátane detailov o zastávkach, ich polohe a prístupnosti.

Dynamické informácie

Rozhranie bude podporovať aktualizácie v reálnom čase, ako sú meškania, výluky alebo výpadky služieb. Tieto dáta budú distribuované do aplikácií pre cestujúcich a systémov riadenia dopravy.

Moduly štandardu NeTEx:

- Plánovanie: Dáta o trasách, zastávkach, časových harmonogramoch.

- Prevádzka: Dáta o vozidlách, operátoroch a ich dostupnosti.

Rozhranie bude implementované v súlade s XML štandardom definovaným pre NeTEx. Dáta budú štruktúrované tak, aby umožňovali efektívnu výmenu medzi systémami rôznych krajín a organizácií.

NeTEx bude kompatibilný s ostatnými dopravnými štandardmi, ako je SIRI (Service Interface for Real-time Information) na výmenu dát v reálnom čase. Hlavné komponenty NeTEx API:

Zastávky a infraštruktúra

Endpointy budú poskytovať podrobné informácie o polohe zastávok, ich vybavení a dostupnosti. Rozhranie bude obsahovať informácie o bezbariérových prístupoch a službách pre osoby so špeciálnymi potrebami.

### 4.1.6. IATA-SSIM (Slot Scheduling Information Message)

API pre zber informácií a plánovaných letoch a výmenu dát medzi leteckými spoločnosťami, letiskami a ďalšími zainteresovanými stranami. Zhotoviteľ zabezpečí podporu štandardných formátov na distribúciu informácií o letových slotoch.

IATA-SSIM je globálny štandard vyvinutý Medzinárodnou asociáciou leteckých dopravcov (IATA) na podporu výmeny informácií o letových slotoch a plánovaní letov. SSIM (Slot Scheduling Information Message) slúži ako štruktúrovaný formát pre komunikáciu medzi leteckými spoločnosťami, letiskami a ďalšími zainteresovanými stranami. Je navrhnutý na efektívne plánovanie a koordináciu letových operácií.

SSIM využíva štruktúrované správy vo formáte teletype alebo XML, čo zabezpečí jednotnosť a interoperabilitu medzi systémami. Správy budú obsahovať údaje, ako sú:

- Čas odletu a príletu.

- Kód letiska (napr. podľa IATA alebo ICAO).

- Status letu (napr. plánovaný, zrušený, odložený).

- Údaje o plánovaných a skutočných odletoch/príletoch.

Rozhranie bude podporovať lokalizačné údaje podľa formátov WGS84 pre presnú geografickú identifikáciu letísk a koridorov.

Rozhranie bude integrované s existujúcimi systémami letiskového manažmentu (AODB – Airport Operational Database) na Slovensku na synchronizáciu údajov.

- Prenos dát bude zabezpečený prostredníctvom šifrovania (HTTPS).

- Prístup k API bude kontrolovaný pomocou autentifikácie (OAuth 2.0) a autorizácie.

- API bude dostupné s vysokou dostupnosťou (99,9 % uptime) na zabezpečenie nepretržitého fungovania leteckých operácií.

## 4.2. Interné API

Zhotoviteľ navrhne a implementuje interné API pre komunikáciu medzi vnútornými systémami organizácie. Tieto API umožnia bezpečnú výmenu dát medzi databázami, aplikáciami a analytickými nástrojmi.

Interné API je súbor rozhraní, ktoré budú používané na zabezpečenie efektívnej a bezpečnej komunikácie medzi internými systémami organizácie. Tieto API sa nebudú sprístupňovať verejnosti ani externým subjektom, ale budú kľúčové pre optimalizáciu procesov, integráciu aplikácií a zdieľanie údajov v rámci vnútorného ekosystému organizácie.

API bude umožňovať bezproblémovú výmenu údajov medzi rôznymi modulmi a aplikáciami ministerstva dopravy. Rozhranie bude podporovať automatizované pracovné toky, napríklad synchronizáciu dát medzi databázami, aktualizáciu záznamov a spracovanie objednávok.

Interné API zabezpečí rýchly prístup k údajom v reálnom čase, čo umožní efektívne rozhodovanie a zlepšenie výkonnosti. Komunikácia medzi systémami bude šifrovaná a zabezpečená, aby sa minimalizovalo riziko neoprávneného prístupu.

API poskytne centralizovaný prístup k údajom, čím sa zníži redundancia a zvýši konzistencia dát v rámci organizácie.

Interné API bude navrhnuté v štýle RESTful alebo GraphQL, čo umožní jednoduchú integráciu a škálovateľnosť. Bude podporovať asynchrónne požiadavky pomocou WebSocketov alebo Message Queues (napr. RabbitMQ, Kafka).

Dáta budú prenášané v štandardizovaných formátoch, ako sú JSON a XML, pre jednoduchú interpretáciu a kompatibilitu.

Interné API bude chránené pomocou autentifikácie (OAuth 2.0 alebo JWT) a autorizácie na základe rolí (Role-Based Access Control). Prenos dát bude šifrovaný pomocou HTTPS a citlivé údaje budú ukladané v šifrovaných formátoch.

## 4.3. OpenAPI

Bude vytvorené OpenAPI rozhranie na podporu otvorenej integrácie, ktoré bude dokumentované pomocou štandardov OpenAPI Specification (OAS). Toto rozhranie umožní jednoduché napojenie tretích strán.

OpenAPI bude rozhranie navrhnuté na podporu otvorenej integrácie ministerstva dopravy so systémami tretích strán. Jeho hlavnou úlohou bude poskytovanie prístupu k vybraným údajom a funkciám organizácie externým vývojárom, aplikáciám a partnerom, pričom sa bude klásť dôraz na bezpečnosť, škálovateľnosť a jednoduchú dokumentáciu.

Rozhranie umožní tretím stranám jednoduchú integráciu ich aplikácií so systémami organizácie. Bude podporovať štandardy, ktoré zabezpečia kompatibilitu naprieč rôznymi technológiami.

OpenAPI bude implementované na základe RESTful architektúry, čo zabezpečí jednoduchú a širokú podporu. Prenos údajov bude zabezpečený v štandardných formátoch JSON a XML. Rozhranie bude zabezpečené prostredníctvom OAuth 2.0, API kľúčov alebo JWT (JSON Web Token). Prístupové práva budú definované na úrovni jednotlivých endpointov.

## 4.4. Externé integrácie

IS eNRI DOP je koncipovaný ako integračná a publikačná platforma pre dopravné a cestovné údaje, ktoré budú poskytované zdrojovými systémami v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a národnou legislatívou v oblasti inteligentných dopravných systémov. Tieto zdrojové systémy sú prevádzkované subjektmi, ktorým právne predpisy ukladajú povinnosť poskytovať určité kategórie statických alebo dynamických údajov alebo informačných služieb v oblastiach ako multimodálne cestovanie, dopravné informácie v reálnom čase, bezpečnostné informácie alebo informácie o parkovaní.

Rozhrania medzi IS eNRI DOP a zdrojovými systémami statických a dynamických dát predstavujú nevyhnutný technický prostriedok na zabezpečenie interoperability, výmeny údajov a plnenia povinností vyplývajúcich z príslušných delegovaných nariadení Európskej únie. Základné požiadavky na obsah, rozsah a štruktúru poskytovaných údajov, ako aj na spôsob ich sprístupňovania, sú definované v týchto legislatívnych aktoch a v nadväzujúcich technických špecifikáciách a európskych normách, ktoré tvoria záväzný rámec projektu IS eNRI DOP.

Z uvedeného dôvodu nie sú technické a dátové špecifikácie jednotlivých integračných rozhraní v tejto fáze projektu popisované detailne na úrovni konkrétnych dátových polí, formátov alebo komunikačných mechanizmov. Detailná špecifikácia týchto rozhraní bude spracovaná v analytickej fáze projektu IS eNRI DOP, a to na základe systematickej analýzy legislatívnych povinností, identifikácie konkrétnych zdrojových systémov a posúdenia dostupnosti a kvality poskytovaných dát. Výsledkom analytickej fázy bude jednotná a ucelená špecifikácia rozhraní, ktorá zabezpečí súlad so všetkými relevantnými právnymi predpismi a technickými normami.

V prípade iniciatívy Lepšie údaje (Better Data) sa prípadná integrácia IS eNRI DOP na nový autoritatívny zdroj údajov nepovažuje za súčasť základného rozsahu projektu, pokiaľ jeho jednoznačná legislatívna, technická a dátová špecifikácia nie je formálne odsúhlasená a zahrnutá do schválených výstupov analytickej fázy projektu IS eNRI DOP.

IS eNRI DOP bude integrovať údaje o linkách mestskej hromadnej dopravy, vrátane ich trás, zastávok a časových parametrov, zo zdrojových systémov mestských dopravných podnikov, integrovaných dopravných systémov alebo iných oprávnených poskytovateľov dát. Tieto údaje budú v IS eNRI DOP využívané výlučne na integráciu, harmonizáciu a publikovanie dopravných a cestovných informácií a nebudú vedené ako samostatná evidenčná ani prevádzková agenda.

Architektúra IS eNRI DOP bude navrhnutá modulárne tak, aby nevylučovala možnosť samostatnej integrácie na takýto zdroj v budúcnosti, pričom realizácia takejto integrácie bude vždy predmetom samostatného rozhodnutia a samostatného riešenia, mimo základného rozsahu projektu.

V analytickej fáze projektu bude osobitná pozornosť venovaná rozlíšeniu medzi statickými a dynamickými údajmi, ako aj medzi rôznymi legislatívnymi doménami, na ktoré sa IS eNRI DOP vzťahuje. Rozhrania budú navrhované tak, aby podporovali využívanie európskych dátových štandardov a profilov používaných v jednotlivých oblastiach, a aby umožňovali jednotné sprístupňovanie údajov prostredníctvom IS eNRI DOP v úlohe národného prístupového bodu.

Výsledná špecifikácia rozhraní bude tvoriť integrálnu súčasť dokumentácie spracovanej v analytickej fáze projektu IS eNRI DOP a bude slúžiť ako záväzný podklad pre následnú implementáciu systému v ďalších fázach projektu.

### 4.4.1. BormaWeb (Národná diaľničná spoločnosť)

Systém poskytujúci poveternostné údaje v reálnom čase. Rozhranie bude slúžiť na zber a analýzu údajov, ako sú teplota, vlhkosť, vietor a stav ciest. Tieto dáta budú integrované do systému pre predikciu a plánovanie cestnej dopravy.

### 4.4.2. CSRÚ Adaptér (Centrálny systém referenčných údajov)

Adaptér bude zabezpečovať prepojenie s CSRÚ pre zdieľanie údajov, ako sú referenčné dáta o subjektoch, adresách a iných kľúčových registroch.

### 4.4.3. NDS (Národná diaľničná spoločnosť)

Integrácia bude zahŕňať výmenu dát o diaľničných úsekoch, výbere mýta, stave ciest a plánovaných opravách. Rozhranie bude podporovať informovanie verejnosti o aktuálnych podmienkach na cestách.

### 4.4.4. MD SR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Rozhranie bude zamerané na komunikáciu s rezortnými systémami na výmenu strategických údajov o doprave a infraštruktúre.

### 4.4.5. Mobilné API

Rozhranie pre poskytovateľov mobilných aplikácií, ktoré budú poskytovať používateľom informácie o doprave, cestovných poriadkoch, aktuálnych dopravných obmedzeniach a predpovediach.

### 4.4.6. ŽSR (Železnice Slovenskej republiky)

API umožní výmenu údajov o železničnej doprave vrátane cestovných poriadkov, obmedzení a výluk na železničnej sieti SR.

### 4.4.7. SSC (Slovenská správa ciest)

Integrácia bude zahŕňať dáta o správe a údržbe ciest prvej triedy, ako aj informácie o stavebnej činnosti a opravách.

### 4.4.8. LPS (Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky)

API bude zabezpečovať prenos údajov z meteostaníc, predpovedí počasia a informácií o leteckej doprave pre účely bezpečnosti a koordinácie prevádzky.

### 4.4.9. ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko) a iní železniční dopravcovia v SR

API umožní výmenu údajov o železničnej preprave v zmysle dát dostupných z komunikácie v štandarde TAP -TSI.

### 4.4.10. Štátna pokladnica

IS eNRI DOP bude navrhnutý tak, aby v prípade budúcich legislatívnych zmien umožňoval technickú integráciu so systémom Štátnej pokladnice. Táto pripravenosť predstavuje výlučne technickú schopnosť systému a neznamená zmenu existujúcich procesov výberu správnych alebo iných poplatkov na strane Objednávateľa alebo iného subjektu preneseného výkonu štátnej moci.

Možnosť vytvorenia integračného rozhrania voči Štátnej pokladnici je zohľadnená z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti IS eNRI DOP a jeho schopnosti reagovať na prípadné budúce legislatívne požiadavky, najmä v prípade zavedenia povinnosti využívať Štátnu pokladnicu ako centrálnu banku pre všetky štátne inštitúcie vrátane samosprávy.

Integrácia platobného rozhrania umožňuje realizovať platby v prospech účtov vedených v štátnej pokladnici prostredníctvom :

- SEPA prevodov,

- Instantných platieb,

- Platobných kariet,

- Platobných prevodov mimo EÚ

Rozsah integrácie umožňuje presnú identifikáciu platby prostredníctvom variabilného, špecifického a konštantného symbolu. Rýchlosť a flexibilita menovaných platobných metód umožňuje realizovať platbu za správne poplatky, finančné záruky alebo iné zákonom predpísané platby.

- Transformačný modul a Správa referenčných údajov multimodálnej dopravy

Transformačný modul a Správa referenčných údajov multimodálnej dopravy bude zabezpečovať centralizovanú správu, uchovávanie a poskytovanie referenčných údajov o objektoch, entitách a vzťahoch v rámci multimodálnej dopravy (napr. dopravné linky, zastávky, úseky, vozidlá, dopravcovia, infraštruktúrne objekty). Bude predstavovať zdrojový (master) modul, z ktorého budú čerpať údaje ostatné časti informačného systému. Modul bude umožňovať evidenciu, aktualizáciu, validáciu, verifikáciu a verzionovanie dát, vrátane správy väzieb medzi entitami a sledovania histórie zmien. Bude podporovať import a export údajov prostredníctvom štandardizovaných rozhraní (REST API, Open Data formáty, exporty do CSV, XML, JSON), ako aj integráciu s externými systémami prostredníctvom integračnej platformy.
Modul bude disponovať používateľským rozhraním pre správu dát, administráciou používateľov a rolí, workflow procesmi schvaľovania zmien, ako aj funkciami pre auditovanie a reportovanie o stave údajovej základne. Súčasťou modulu bude aj systém notifikácií o zmenách a nástroj pre kontrolu kvality a konzistencie dát.

Transformačný modul bude zabezpečovať spracovanie, konverziu a obohacovanie údajov pochádzajúcich z modulu Správa referenčných údajov multimodálnej dopravy, ako aj z iných interných alebo externých zdrojov. Jeho úlohou bude zabezpečiť jednotné dátové formáty a štruktúry, ktoré budú pripravené na ďalšie spracovanie, publikovanie alebo odovzdanie cieľovým systémom. Modul bude vykonávať dátové transformácie, agregácie, mapovania, kontrolu kvality dát a validáciu podľa definovaných biznis pravidiel.
Bude umožňovať definíciu a správu transformačných procesov prostredníctvom konfigurovateľných pravidiel a workflow, s možnosťou plánovania dávkových aj real-time spracovaní. Súčasťou bude aj sledovanie priebehu a výkonu transformačných úloh, logovanie výsledkov, automatizované upozornenia o chybách a integrácia s monitorovacím systémom. Modul bude navrhnutý tak, aby podporoval škálovateľné spracovanie väčšieho objemu dát a zaručoval auditovateľnosť všetkých vykonaných operácií.

- Modul GIS (Geografický informačný systém)

Modul GIS bude tvoriť integrálnu súčasť IS eNRI DOP a jeho úlohou bude zabezpečiť jednotnú, presnú a efektívnu správu, vizualizáciu a distribúciu priestorových dopravných údajov v súlade so smernicou INSPIRE (2007/2/ES) a národnými štandardmi pre priestorové informácie.

Systém bude poskytovať statické aj dynamické informácie o cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave oprávneným aktérom – orgánom verejnej moci, správcom dopravnej infraštruktúry a dopravným subjektom. Riešenie bude navrhnuté s dôrazom na interoperabilitu, otvorenosť dátových formátov a integráciu s externými službami.

## 6.1. Základná funkcionalita modulu GIS

a) Zobrazenie a manipulácia s mapou

- Interaktívne mapové prostredie s možnosťou priblíženia, výberu vrstiev a zobrazenia geografických súradníc.

- Podpora vykresľovania polygónov, merania vzdialeností a plôch.

- Vyhľadávanie lokalít podľa názvu ulice, obce, kraja alebo okresu, vrátane trasovania.

- Dynamické zobrazovanie mapových vrstiev s automatickou aktualizáciou legiend.

b) Správa a vizualizácia dát

- Zobrazenie bodov záujmu a technických zariadení pomocou ikon.

- Vizualizácia geografických údajov v nadväznosti na konkrétne moduly systému.

- Klasifikácia ciest a evidencia dopravných informácií vrátane zdržaní, uzávierok a prejazdných časov.

- Možnosť editácie a správy mapových vrstiev oprávnenými používateľmi.

c) Interoperabilita a publikácia dát

- Podpora otvorených štandardov OGC (WMS, WMTS, WFS, CSW).

- Integrácia s verejnými GIS systémami a export mapových dát do štandardných formátov GIS/CAD.

- Načítanie a validácia súborov, podpora geodatabáz.

- Prepojenie s referenčnými dátami ZBGIS a katastrálnymi službami SR.

d) Používateľská správa a zabezpečenie

- Registrácia používateľov, správa profilov a riadenie prístupových práv.

- Nastavenie prístupov k mapovým vrstvám podľa úrovne oprávnenia.

- Webová editácia geometrie a atribútových informácií.

- Zabezpečenie všetkých komponentov pomocou HTTPS a ďalších bezpečnostných protokolov.

e) Publikácia a distribúcia dát

- Správa a poskytovanie metadát podľa štandardov ÚGKK SR.

- Automatické generovanie licenčných podmienok podľa účelu použitia dát.

- Export mapového obsahu do rastrových formátov a PDF.

- Škálovateľnosť systému podľa prístupových potrieb a objemu spracúvaných dát.

## 6.2. Požiadavky na implementáciu modulu GIS

1. Prepojenie s mapovými podkladmi a dopravnými dátami

Riešenie musí umožňovať vizualizáciu dopravných trás na podrobných mapových podkladoch a byť prepojené s dopravnými databázami, IoT senzormi a online zdrojmi. Systém má zabezpečiť zber a zobrazovanie aktuálnych informácií o stave ciest, semaforoch, mýtnych systémoch, dopravných obmedzeniach a nehodách.

Podporovaná bude obojstranná výmena dát (import/export) medzi rôznymi GIS platformami a navigačnými systémami.

2. Efektívne spracovanie veľkého množstva údajov s vysokou presnosťou

Systém má využívať cloudovú infraštruktúru a distribuované výpočtové modely, ktoré umožnia spracovanie rozsiahlych datasetov v reálnom čase. Dôraz sa kladie na presnosť, spoľahlivosť a rýchlosť spracovania dát pri zachovaní integrity informácií.

3. Bezpečnosť, škálovateľnosť a integrácia

Systém musí implementovať pokročilé bezpečnostné protokoly, vrátane šifrovania dát, autentifikácie a kontroly prístupu, aby bolo zabezpečené dôveryhodné uchovávanie a prenos citlivých informácií.

Vďaka škálovateľnej architektúre bude možné riešenie flexibilne rozširovať podľa rastúcich požiadaviek používateľov.

Otvorené API rozhrania umožnia prepojenie s telematickými systémami, IoT platformami, prediktívnymi analytickými nástrojmi a ďalšími komponentmi národnej dopravnej infraštruktúry.

Týmto spôsobom bude modul GIS tvoriť strategický nástroj pre správu, analýzu a zdieľanie geopriestorových informácií v rámci IS eNRI DOP, čím prispeje k digitálnej transformácii dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky.

## 6.3. Submoduly

### 6.3.1. Infraštruktúra vodnej dopravy

Infraštruktúra vodnej dopravy zahŕňa všetky prvky dopravnej siete, ktoré umožňujú prepravu osôb a tovaru po riečnych, jazerných a námorných trasách. Tento submodul sa zameriava na prístavy, vodné cesty, plavebné komory a iné zariadenia potrebné na efektívnu a bezpečnú prevádzku lodnej dopravy.

- Obsahuje informácie o riečnych, námorných a jazerných trasách.

- Integrácia s monitorovacími systémami hladiny vody a poveternostnými podmienkami.

### 6.3.2. Infraštruktúra leteckej dopravy

Infraštruktúra leteckej dopravy zahŕňa letiská, vzletové a pristávacie dráhy, letecké navigačné systémy a súvisiace logistické služby, ktoré zabezpečujú efektívny a bezpečný pohyb lietadiel v civilnej aj nákladnej leteckej doprave.

- Obsahuje údaje o letiskách, dráhach a leteckých trasách.

### 6.3.3. Infraštruktúra pozemných komunikácií

Infraštruktúra pozemných komunikácií zahŕňa všetky dopravné siete určené pre cestnú dopravu, vrátane diaľnic, rýchlostných ciest, mestských a regionálnych komunikácií, mostov, tunelov a križovatiek. Submodul sa zameriava na integráciu a sprístupňovanie údajov o infraštruktúre s cieľom zlepšiť efektivitu dopravy, zvýšiť bezpečnosť a podporiť plánovanie trás.

- Detailné údaje o cestnej infraštruktúre, vrátane diaľnic, rýchlostných ciest a miestnych komunikácií.

- Integrácia dopravných informácií o zápchach, nehodách, uzávierkach a iných obmedzeniach.

- Údaje o infraštruktúre verejnej dopravy, najmä o zastávkach a ich vybavení.

- Informácie o bezbariérovej dostupnosti zastávok, vrátane možnosti bezbariérového prístupu, parametrov nástupnej hrany a možnosti bezbariérového nástupu do vozidla.

- Doplnkové údaje o vybavení zastávok (napríklad prístrešky, lavičky, informačné a navigačné prvky, vrátane prvkov pre osoby so zrakovým postihnutím).

### 6.3.4. Infraštruktúra dráh

Infraštruktúra traťových komunikácií zahŕňa dopravné siete určené pre železničnú, električkovú dopravu a trolejbusovú, vrátane hlavných tratí, regionálnych spojov, vlečiek, dep a železničných uzlov.

- Podpora koľajovej infraštruktúry.

- Optimalizácia trás na základe dostupnosti tratí a harmonogramov spojov.

### 6.3.5. Cyklistická a turistická infraštruktúra

Cyklistická a turistická infraštruktúra predstavuje sieť trás a objektov určených pre cyklistov a peších turistov, pričom zahŕňa nielen dopravné koridory, ale aj potrebnú infraštruktúru, ktorá zvyšuje bezpečnosť, komfort a dostupnosť týchto trás.

- Obsahuje podrobnú databázu cyklistických trás, turistických chodníkov a prírodných ciest.

- Možnosť integrácie s OpenStreetMap, turistickými mapami a lokálnymi databázami trás.

### 6.3.6. Submodul správy bodov záujmu (POI)

Submodul správy bodov záujmu (POI) umožňuje efektívnu správu, evidenciu a aktualizáciu bodov záujmu (Points of Interest – POI) v rámci dopravnej infraštruktúry a služieb. Tento modul slúži na centralizovanú správu informácií o rôznych objektoch a lokalitách, ktoré sú dôležité pre navigáciu, cestovný ruch, logistiku a verejnú infraštruktúru.

- Umožňuje pridávanie, úpravu a správu bodov záujmu.

- Podpora kategorizácie POI a používateľských hodnotení.

### 6.3.7. Statický plánovač trás

Statický plánovač trás je systém určený na zlepšenie rozhodovania užívateľa pri predbežnom a dlhodobom plánovaní trás bez využitia dynamických dát v reálnom čase. To znamená, že trasy sú vypočítané na základe naplánovaných údajov, historických údajov (ak budú dostupné), preddefinovaných parametrov a fixných dopravných modelov, pričom neberú do úvahy aktuálne zmeny v doprave, ako sú dopravné zápchy, nehody či dočasné uzávierky.

- Umožňuje plánovanie trás na základe historických údajov a preddefinovaných pravidiel.

- Nie je závislý od dynamických dát v reálnom čase, čím je vhodný na dlhodobé plánovanie trás.

### 6.3.8. Plánovanie trás pomocou dynamických dát

Tento submodul rozširuje statické plánovanie trás o schopnosť vyhodnocovať a využívať aktuálne dáta v reálnom čase. Systém tak umožňuje reagovať na zmeny dopravnej situácie, dopravné obmedzenia, vývoj poveternostných podmienok či dostupnosť rôznych dopravných prostriedkov.

- Umožní priebežné prepočítavanie trás v reálnom čase na základe aktuálnej dopravnej situácie (zápchy, nehody, uzávierky).

- Podporí multimodálne plánovanie vrátane integrácie verejnej dopravy, carsharingu a bikesharingu, aby používatelia získali optimálnu trasu podľa dostupných možností.

### 6.3.9. Infraštruktúra a vybavenosť minoritných služieb

Infraštruktúra a vybavenosť minoritných služieb zahŕňa špecifické dopravné, logistické a servisné zariadenia, ktoré slúžia na podporu špecializovaných potrieb jednotlivých sektorov hospodárstva, priemyslu a špecifických skupín obyvateľstva. Tento submodul sa zameriava na infraštruktúru, ktorá nie je súčasťou hlavnej dopravnej siete, ale zohráva dôležitú úlohu v logistike, komunálnych službách a špecifických oblastiach dopravy.

Submodul bude predstavovať evidenčný komponent, ktorý bude poskytovať grafické rozhranie, cez ktoré bude možné spravovať a viesť evidenciu poskytovateľov minoritných služieb v doprave od žiadosti o ich zaevidovanie až po ich vyradenie. Submodul bude obsahovať nasledujúce komponenty:

- Správa poskytovateľov zdieľaných dopravných prostriedkov

- Správa poskytovateľov zdieľanej dopravy

- Požičovne

- Taxi služby

Samotný submodul bude pomocou grafických rozhraní poskytovať prehľady o evidovaných záznamoch, pričom si bude možné zobrazovať detail záznamu a v prípade potreby ho upravovať. Submodul bude podporovať integráciu na IAM, z ktorého sa budú čerpať informácie o používateľoch a oprávneniach. Tieto informácie budú doplnené o doplnkové informácie o vzťahu používateľa ku samotnému záznamu, aby bola zabezpečená kontrola prístupov.

Samotné definície sa budú používať v ostatných častiach systému, ktoré ich budú používať ako predpis pre dynamické vytváranie dátových tried, čím sa zabezpečí konzistencia dátového formátu skrz systém.

Samotný submodul musí poskytovať REST API, cez ktoré bude možné vykonávať CRUD operácie pre ostatné časti systému, napríklad pri akceptovaní žiadosti o zaevidovanie. Nad všetkými operáciami sa musí vykonávať auditné zaznamenávanie tak, aby boli všetky akcie dohľadateľné.

### 6.3.10. Ostatná infraštruktúra

Komponent zahŕňa logistické centrá, sklady, parkoviská a ďalšie objekty ovplyvňujúce dopravnú sieť, pokiaľ sú tieto údaje dostupné v digitálnej podobe a integráciu so správami o dopravných obmedzeniach a stave infraštruktúry.

### 6.3.11. Infraštruktúra občianskej vybavenosti

Bude poskytovať informácie o objektoch v blízkosti dopravných trás, ako sú čerpacie stanice, nabíjacia infraštruktúra pre alternatívne palivá, odpočívadlá, reštaurácie alebo iné body záujmu.

- Aplikačný modul stavu dopravnej infraštruktúry

Súčasťou modulu GIS bude aplikačný modul stavu dopravnej infraštruktúry, pozostávajúci z nasledujúcich submodulov:

## 7.1. Výluky

Na národnej úrovni aktuálne neexistuje jednotný systém na riadenie výluk a obmedzení v doprave. Chýba centrálna koordinácia plánovania výluk, tvorby cestovného poriadku a sledovania vplyvu výluk na dopravu, najmä na vlakových a autobusových trasách.

Táto časť riešenia bude dôležitou funkčnou časťou systému, ktorá bude komplexne evidovať, spravovať a poskytovať aktuálne dopravné informácie. Zameria sa na efektívne riadenie a koordináciu obmedzení a výluk v dopravnej infraštruktúre na národnej úrovni.

Komplexná správa dopravných informácií

Riešenie bude umožňovať zber, spracovanie a poskytovanie informácií o stave dopravnej infraštruktúry, vrátane aktuálnych výluk, obmedzení a ďalších faktorov, ktoré môžu ovplyvniť dopravu.

Životný cyklus dopravných výluk

Funkcionalita sa zameria na životný cyklus výluk, od ich oznámenia, aktualizácie, až po ukončenie a archiváciu.

Riešenie cez IS eNRI DOP

Systém zabezpečí komplexný zber a sprístupnenie reálnych informácií o obmedzeniach na dopravnej infraštruktúre. Tieto údaje budú mať zásadný význam pre pracovníkov zodpovedných za:

Zdroj informácií

Informácie o výlukách a obmedzeniach budú pochádzať priamo od správcov dopravnej infraštruktúry, ktorí budú povinní hlásiť plánované aj neplánované výluky.

## 7.2. Stav zjazdnosti cestnej infraštruktúry

Táto „semaforová“ funkcionalita bude poskytovať prehľad o stave zjazdnosti dopravnej infraštruktúry, pričom bude rozdelená na obvyklé úseky alebo definované segmenty. Stav jednotlivých úsekov bude vyjadrený v troch úrovniach:

  - Zjazdný bez obmedzení.

  - Zjazdný s obmedzeniami: doplnený o detaily a závažnosť obmedzenia.

  - Nezjazdný.

Hlavné zdroje informácií:

  - Správa zimnej údržby.

  - Výluky na dopravnej infraštruktúre.

  - Integrované systémy správy infraštruktúry.

## 7.3. Meteo údaje cestnej infraštruktúry

Táto funkcionalita bude poskytovať kombinované meteorologické informácie, ktoré ovplyvňujú stav dopravnej infraštruktúry a jej zjazdnosť. Informácie budú získavané z:

  - Priamych meraní: realizovaných na dopravnej infraštruktúre pomocou senzorov.

  - Generických meteo služieb: odvodených z externých zdrojov, ako je BORRMAWEB.

Meteorologické údaje budú slúžiť na predikciu a hodnotenie vplyvu počasia na zjazdnosť, vrátane podmienok ako námraza, snehové záveje alebo intenzívny dážď.

## 7.4. Vozidlá údržby a správcov komunikácií

Poloha a činnosť vozidiel údržby budú monitorované a evidované ako dopravné informácie s priamym vplyvom na bezpečnosť a plynulosť dopravy. Funkcionalita zabezpečí:

  - Sledovanie polohy vozidiel: v reálnom čase.

  - Evidenciu činností vozidiel: ako je zimná údržba, čistenie ciest, alebo opravy.

Tieto údaje budú integrované do systému, aby poskytovali aktuálny prehľad o stave infraštruktúry a jej údržbe.

## 7.5. Dynamické dopravné informácie cestnej infraštruktúry

Funkcionalita pre správu životného cyklu cestných dopravných informácií bude manažovať všetky súvisiace procesy v súlade so štandardom DATEX II, ktorý zabezpečuje interoperabilitu a štandardizáciu dát v dopravných systémoch. Tento modul bude kľúčový pre evidenciu, správu a publikáciu cestných dopravných informácií od ich vzniku až po ich vyradenie.

Funkcionalita pokryje nasledujúce fázy životného cyklu dopravných informácií:

Vznik

Generovanie záznamov na základe udalostí, ako sú nehody, práce na ceste, poškodenie infraštruktúry alebo iné dopravné obmedzenia.

Potvrdenie

Validácia informácií správcom systému alebo zodpovednou autoritou, ktorá overí ich správnosť a relevantnosť.

Aktualizácia

Možnosť pravidelne aktualizovať údaje, napríklad pri zmene stavu udalosti, jej riešení alebo doplnení nových detailov.

Odstránenie

Po vyriešení udalosti a odstránení jej dôsledkov bude informácia archivovaná alebo vyradená z publikácie, ak už nebude aktuálna.

Riešenie poškodení cestnej infraštruktúry

Pri udalostiach, ako je poškodenie cestnej infraštruktúry (napr. zvodidlá, mosty, značenie), bude systém vytvárať záznamy o nutnosti odstránenia danej závady. Tieto záznamy budú:

  - Spracované prioritne, ak poškodenie ohrozuje bezpečnosť premávky.

  - Uchovávané a publikované, pokiaľ bude mať poškodenie výrazný dopad na bezpečnosť alebo plynulosť dopravy.

Informácie o dopravných udalostiach budú zdieľané prostredníctvom:

  - Verejných portálov pre vodičov a širokú verejnosť.

  - Integrovaných systémov využívaných dispečermi dopravy a záchrannými zložkami.

  - Štandardizovaných API rozhraní na poskytovanie údajov ďalším zainteresovaným stranám.

Implementácia v súlade so štandardom DATEX II zabezpečí:

  - Jednotnosť dátových formátov: pre jednoduchšiu výmenu informácií medzi systémami.

  - Medzinárodnú kompatibilitu: prepojenie s inými národnými a medzinárodnými dopravnými systémami.

## 7.6. Dynamické údaje o jazde vozidiel verejnej osobnej dopravy

Táto funkcionalita sa zameriava na získavanie, spracovanie a poskytovanie aktuálnych informácií o pohybe, polohe dopravných prostriedkov verejnej osobnej dopravy (predovšetkým vlakov a autobusov).

Zdroje dát a integrácia

  - Dopravcovia alebo Organizátori: Údaje budú priamo získavané od dopravcov, ktorí budú poskytovať informácie o polohe vozidiel.

  - Externé služby: Priestor pre využitie štandardizovaných rozhraní na zabezpečenie výmeny dát medzi rôznymi platformami.

  - Integračná platforma: Všetky dáta budú prechádzať integračnou vrstvou IS eNRI DOP, ktorá ich bude transformovať a zjednocovať do jednotnej štruktúry pre ďalšie spracovanie.

Spracovanie a zobrazenie dát

- Porovnanie cestovných poriadkov so skutočnosťou: Systém bude priebežne prijímať informácie o polohe a stave dopravných prostriedkov, aby bolo možné zobraziť ich aktuálnu polohu a odchýlky od cestovného poriadku.

- Notifikácie a výstrahy: V prípade väčších meškaní, výpadkov spojov alebo technických porúch bude systém generovať upozornenia, ktoré sa budú ďalej distribuovať dispečerom, cestujúcim a ďalším zainteresovaným subjektom (napr. v aplikáciách pre cestujúcich alebo na informačných tabuliach).

Životný cyklus dynamických dát

- Získanie: Dáta o polohe a stave vozidiel sú prijaté od dopravcu alebo organizátora v reálnom čase.

- Validácia: Systém overí formát a konzistenciu prijatých dát (napr. správny identifikátor spoja, časové značky).

- Aktualizácia: V prípade zmeny stavu (napr. meškanie, odklon trasy, porucha) sa nové informácie zaznamenajú a okamžite zobrazia oprávneným používateľom či cestujúcim.

- Publikácia: Spracované dáta sú poskytované ďalej – pre dispečing, informačné portály, mobilné aplikácie a iné integračné body.

- Archivácia: Po skončení jazdy, prípadne v definovanom časovom horizonte, sa dynamické dáta archivujú pre účely neskoršej analýzy (napr. vyhodnocovanie presnosti dodržiavania grafikonu).

Bezpečnosť a ochrana dát

- Systém zabezpečí ochranu osobných údajov (napr. pri identifikácii vodičov) a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek.

- Všetky prenosy dát musia byť šifrované a prístup k ním musí byť spravovaný centrálnym IAM.

## 7.7. Technický stav evidovanej dopravnej infraštruktúry

Samostatná funkcionalita bude umožňovať evidenciu technického stavu dopravnej infraštruktúry a jej objektov.

- Funkcionalita poskytne nástroje na správu technického stavu formou:

- Manažmentu životného cyklu: od vzniku problému, jeho riešenia, až po archiváciu informácie.

- Zobrazovania trendov a analýz: na prediktívne hodnotenie technického opotrebovania.

- Správa dopravných grafikonov

Modul správy dopravných grafikonov bude slúžiť na komplexnú správu, manažment, verzionovanie a návrh úprav grafikonov (cestovných poriadkov). Tento modul bude zároveň zabezpečovať ich poskytovanie výpočtovým častiam riešenia a podporovať ich publikáciu na verejných portáloch alebo v ďalších integrovaných systémoch. Modul správy dopravných grafikonov bude navrhnutý tak, aby podporoval efektívnu organizáciu a plánovanie dopravných služieb, zabezpečil konzistenciu a aktuálnosť údajov a umožnil ich transparentnú komunikáciu s verejnosťou aj ostatnými časťami systému.

## 8.1. Cestná verejná osobná doprava

Modul bude spravovať a aktualizovať grafikony (cestovné poriadky) pre regionálnu a diaľkovú autobusovú dopravu. Zabezpečí integráciu s informačnými systémami autobusových dopravcov a umožní plánovanie a optimalizáciu spojov.

Hlavné funkcie modulu:

- Evidencia autobusových liniek - Modul bude uchovávať detaily o všetkých autobusových linkách vrátane ich trás, zastávok, tarifných zón a prevádzkových obmedzení (sezónne linky, výluky).

- Integrácia s NeTEx štandardom - Na zaistenie kompatibility a jednoduchého zdieľania údajov s európskymi a národnými systémami bude podporovaný štandard NeTEx.

- Dynamické aktualizácie - Modul bude zabezpečovať real-time synchronizáciu s dispečerskými systémami autobusových dopravcov alebo organizátorov, aby bolo možné sledovať meškania a operatívne zmeny.

- Typy liniek - Modul rozlišuje rôzne kategórie liniek, ako sú mestské, regionálne a diaľkové spojenia.

## 8.2. Železničná osobná doprava

Tento modul bude spravovať a poskytovať grafikony vlakov vrátane regionálnych, diaľkových a medzinárodných spojov. Rozhranie bude navrhnuté tak, aby podporovalo efektívne plánovanie ciest, poskytovalo aktuálne informácie o spojoch a umožňovalo jednoduchú integráciu so systémami tretích strán.

Hlavné funkcie modulu:

- Evidencia vlakových spojov

Modul bude uchovávať detailné informácie o všetkých vlakových spojoch vrátane regionálnych (miestnych), diaľkových (medzimestských) a medzinárodných spojov. Každý spoj bude obsahovať údaje o trase, plánovaných odchodoch a príchodoch, type vlaku a obmedzeniach (napr. sezónna prevádzka).

- Aktualizácie grafikonu

Harmonogramy budú priebežne aktualizované na základe zmien, ako sú meškania, výluky alebo zrušenie spojov. Modul zabezpečí real-time synchronizáciu s ostatnými systémami, aby cestujúci a prevádzkovatelia mali vždy aktuálne informácie.

- Služby v staniciach

Harmonogramy budú obsahovať údaje o všetkých zastávkach na trase, vrátane odchodových a príchodových časov. Dáta budú zahŕňať informácie o dostupnosti služieb na staniciach (napr. bezbariérový prístup, stravovacie služby a pod.).

- Typy vlakov

Rozlíšenie medzi kategóriami vlakov, ako sú napr. kategórie railjet / railjet xpress (rjx) a SuperCity (SC) ako komerčné značky, EuroCity (EC) a EuroNight (EN) ako medzinárodné kategórie a Expres (Ex), Rýchlik (R), RegionalExpress (REX), Zrýchlený vlak (Zr) a Osobný vlak (Os) ako národné kategórie.

- Dynamické zmeny

Informácie o meškaniach, presmerovaní vlakov alebo zrušených spojoch.

Modul bude podporovať štandardné formáty využívané v železničnej doprave a preprave. Harmonogramový modul bude navrhnutý tak, aby zvládal veľký počet požiadaviek a umožnil pripojenie rôznych aplikácií a portálov. Prístup k údajom bude kontrolovaný prostredníctvom autentifikácie a šifrovania.

## 8.3. Mestské hromadné dopravy (MHD)

Hlavné funkcie modulu:

- Evidencia liniek MHD
Modul bude evidovať všetky linky MHD, vrátane autobusov, trolejbusov a električiek, spolu s ich grafikonmi, trasami a zastávkami.

- Integrácia so systémami mestských dopravcov
Modul bude synchronizovaný so systémami mestských dopravných podnikov, aby umožnil včasné aktualizácie zmien v grafikone.

## 8.4. Letecká verejná osobná doprava

Modul bude spravovať grafikony pravidelných aj charterových letov, pričom sa integruje so systémami leteckej infraštruktúry a IATA (International Air Transport Association).

Hlavné funkcie modulu:

- Evidencia letových spojov
Modul bude spravovať všetky komerčné lety na slovenských letiskách, vrátane odletov, príletov a tranzitných spojov.

- Integrácia s IATA SSIM štandardom
Harmonogramy letov budú spravované podľa globálne uznávaného SSIM (Standard Schedules Information Manual).

- Publikovanie informácií
Harmonogramy budú synchronizované s leteckými portálmi a informačnými systémami letísk.

## 8.5. Vodná verejná osobná doprava

Vodná osobná doprava zahŕňa trajekty, riečne prevozy a výletné lode, ktorých prevádzka je často sezónna alebo závislá od počasia.

Hlavné funkcie modulu:

- Evidencia lodných liniek
Modul bude uchovávať harmonogramy trajektových spojov a riečnych prevozov, vrátane zastávok, intervalov a časových obmedzení.

- Agendový modul bezpečných a chránených parkovacích miest pre nákladné a úžitkové vozidlá

Agendový modul bezpečných a chránených parkovacích miest pre nákladné a úžitkové vozidlá je určený predovšetkým na centrálnu evidenciu a správu lokalít, ktoré spĺňajú bezpečnostné a prevádzkové štandardy určené pre odstavovanie nákladných a úžitkových automobilov. Jeho primárnym cieľom je poskytnúť používateľom ucelený prehľad o dostupných parkovacích priestoroch, ich aktuálnom stave, kapacite a vybavenosti, ako aj o dynamické údaje o dostupnosti parkovacích miest (povinnosť poskytovania dynamických údajov podľa prílohy III Smernice (EÚ) č. 2023/2661 od 31.12.2027), čím výrazne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

V rozhraní modulu je možné zaregistrovať nové parkoviská, aktualizovať informácie o existujúcich miestach a sledovať zmeny, ktoré nastanú v priebehu ich životného cyklu. Všetky dôležité údaje, od základných identifikačných informácií až po detailný popis poskytovanej infraštruktúry a doplnkových služieb, sú sprístupnené v prehľadnej podobe. Používatelia tak môžu rýchlo zistiť, či konkrétne parkovisko spĺňa požadované bezpečnostné kritériá a či ponúka vhodné podmienky na dlhodobé alebo krátkodobé odstavenie vozidla.

Na úrovni prístupových práv je modul prepojený s centrálnou službou IAM, ktorá zastrešuje autentifikáciu a autorizáciu. Jednotlivé akcie, ako napríklad úprava záznamu alebo zmena stavu parkoviska, sú transparentne zaznamenávané do auditných logov. Tento prístup garantuje komplexnú kontrolu nad tým, kto a akým spôsobom údaje spracováva, a umožňuje jednoduché dohľadanie akejkoľvek zmeny v budúcnosti. V rámci modulu bude možné presnejšie definovať oprávnenia používateľov pomocou logických pravidiel, aby sa tak obmedzil prístup na nevyhnutné účely.

Technicky sa bude systém opierať o osvedčené aplikačné rámce, pričom na výmenu dát s ostatnými komponentmi využíva REST API. Modul síce nevyžaduje dynamické prispôsobovanie dátových štruktúr, no disponuje jasne definovanými schémami, ktoré uľahčujú integráciu a udržiavajú konzistentnosť výstupov aj pri prepojení s ostatnými časťami informačného systému.

Celkové riešenie vytvára spoľahlivý zdroj informácií pre subjekty, ktoré potrebujú údaje o bezpečných parkovacích miestach pre nákladnú dopravu, či už z hľadiska plánovania trás, monitorovania kapacít alebo bežnej prevádzkovej kontroly. Týmto spôsobom modul prispieva k efektívnejšej a bezpečnejšej logistike, keďže v reálnom čase ponúka informácie o parkoviskách s overeným bezpečnostným štandardom, čo je kľúčové najmä v súvislosti s medzinárodnými prepravami a dlhými cestnými trasami.

- Rezervačný a plánovací modul pre vybrané  agendy

Rezervačný a plánovací modul bude predstavovať centrálny nástroj IS eNRI DOP, ktorý ministerstvo dopravy bude využívať na strategické riadenie, dohľad a koordináciu plánovania kapacít v rámci národného dopravného ekosystému. Modul bude plniť úlohu podporného nástroja pre koordináciu činností orgánov verejnej moci, správcov infraštruktúry a dopravných subjektov, pričom umožní transparentnú výmenu informácií o plánovaných aktivitách, údržbe, výlukách a zásahoch do dopravnej infraštruktúry.

Jeho implementácia bude v súlade so zákonom č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch, zákonom č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave, ako aj so smernicou 2010/40/EÚ a nadväzujúcimi delegovanými nariadeniami Európskej komisie. Modul bude podporovať princípy interoperability, dátovej jednotnosti, bezpečnej komunikácie a digitalizácie procesov verejnej správy v oblasti dopravy.

Rezervačný a plánovací modul bude umožňovať centrálnu evidenciu rezervácií dopravných kapacít, plánovanie termínov činností a koordinačný dohľad nad využívaním dopravnej infraštruktúry naprieč jednotlivými správcami a prevádzkovateľmi.

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie bude ministerstvu dopravy poskytovať:

- Konsolidovaný prehľad o všetkých plánovaných a realizovaných aktivitách v dopravnej sieti.

- Vyhľadávanie a filtrovanie rezervácií podľa dopravného módu, správcov, regiónov, termínov či typov zásahov.

- Zobrazovanie termínov v mapovej a kalendárovej forme, s možnosťou porovnania a detekcie kolízií.

- Prístup k štatistikám a prehľadom o využívaní dopravných kapacít a časových oknách s obmedzenou dostupnosťou.

- Export dát a reportov do formátov XLSX, PDF alebo prostredníctvom API rozhraní.

Technická a systémová architektúra

Modul bude vyvinutý ako mikroslužbový komponent IS eNRI DOP, priamo prepojená s modulmi:

- IAM (Identity and Access Management) – pre autentifikáciu používateľov a riadenie prístupových práv,

- GIS modul – pre geografické zobrazenie plánovaných zásahov,

- Modul Správa referenčných údajov a Transformačný modul – pre overovanie konzistencie referenčných údajov o infraštruktúre a prevádzkovateľoch,

Technické vlastnosti modulu budú zahŕňať:

- REST API rozhranie s podporou dátových formátov JSON a XML.

- Šifrovanú komunikáciu (TLS 1.3, HTTPS).

- Auditovanie všetkých operácií v súlade s princípmi dohľadateľnosti podľa zákona o informačných systémoch verejnej správy.

- Napojenie na národnú dátovú infraštruktúru mobility (NDIM) pre výmenu údajov o dopravných obmedzeniach a plánovaných prácach.

Po nasadení modulu ministerstvo dopravy získa:

- Jednotný nástroj pre koordináciu a dohľad nad plánovanými aktivitami v rámci všetkých druhov dopravy.

- Zníženie rizika kolízií a duplicít pri plánovaní zásahov do infraštruktúry.

- Zlepšenie dátovej transparentnosti a dostupnosti informácií pre strategické rozhodovanie.

- Podklady pre hodnotenie efektivity dopravných opatrení a investičných priorít.

- Podporu digitalizácie a integrácie agendových procesov v súlade s rámcom inteligentných dopravných systémov.

- Modul optimalizácie verejnej osobnej dopravy a rezervácie kapacít

Modul optimalizácie verejnej osobnej dopravy a rezervácie kapacít bude predstavovať strategický a operatívny nástroj ministerstva dopravy pre efektívne riadenie výkonov vo verejnom záujme v súlade so zákonom č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave, zákonom č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch, ako aj so smernicou 2010/40/EÚ a nadväzujúcimi európskymi nariadeniami o inteligentných dopravných systémoch a údajoch mobility.

Modul umožní ministerstvu dopravy efektívne riadiť dopravnú obslužnosť vo verejnom záujme, zefektívniť alokáciu kapacít a zvýšiť kvalitu dopravných služieb v súlade s cieľmi inteligentnej, udržateľnej a integrované mobility EÚ.

Modul bude slúžiť ako centrálny nástroj pre analýzu, plánovanie, koordináciu, optimalizáciu a rezerváciu dopravných kapacít v rámci výkonov vo verejnom záujme v železničnej, autobusovej a integrovaných formách verejnej osobnej dopravy. Cieľom modulu bude zvýšiť efektívnosť prideľovania dopravných výkonov, zlepšiť ekonomickú a prevádzkovú udržateľnosť dopravných služieb a zároveň zabezpečiť transparentné, dátovo podložené rozhodovanie ministerstva dopravy pri riadení dopravnej politiky štátu.

Modul bude fungovať ako centrálny koordinačný a analytický systém, ktorý prepojí poskytovateľov verejnej osobnej dopravy, objednávateľov výkonov (ministerstvo dopravy, samosprávne kraje, mestá) a správne orgány do jednotného digitálneho ekosystému.

Ministerstvo dopravy bude ako vlastník a správca modulu:

- zodpovedné za riadenie a metodiku optimalizácie dopravných výkonov,

- oprávnené určovať kritériá a pravidlá pridelenia dopravných výkonov,

- využívať modul ako dátový a rozhodovací nástroj pre plánovanie, kontrolu a vyhodnocovanie poskytovaných dopravných služieb.

Modul bude analyzovať, plánovať a hodnotiť dopravné výkony na základe:

- aktuálnych a historických dát o ponuke a dopyte po verejnej doprave,

- údajov o vyťaženosti spojov, tržbách, meškaniach a časovej presnosti,

- demografických, ekonomických a geografických faktorov územia,

- prevádzkových parametrov dopravcov (vozidlový park, kapacita, emisie, náklady).

Modul bude poskytovať ministerstvu dopravy podporné nástroje na:

- monitorovanie plnenia výkonov vo verejnom záujme v reálnom čase,

- porovnávanie plánovaných a skutočných výkonov,

- automatické vyhodnocovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov (KPI) – vyťaženosť, meškanie, spoľahlivosť, využitie vozidiel, environmentálne parametre,

- tvorbu reportov a analytických výstupov pre strategické rozhodovanie,

- dátovú spätnú väzbu pre úpravu dopravnej politiky a zmluvných mechanizmov s dopravcami.

Technická architektúra a integrácia

Modul bude súčasťou centrálnej architektúry IS eNRI DOP, prepojenej s ďalšími národnými komponentmi:

- Modul správy referenčných údajov multimodálnej dopravy (plniaci funkciu komponentu) – pre jednotné identifikátory trás, dopravcov a infraštruktúry,

- GIS modul (plniaci funkciu komponentu) – pre priestorovú vizualizáciu dopravných výkonov a rezervácií,

- IAM komponent – pre autentifikáciu, autorizáciu a riadenie prístupov,

- API Gateway – pre výmenu dát s dopravcami, objednávateľmi a externými IS (napr. Cestovné poriadky).

Komunikácia bude prebiehať cez REST API (JSON/XML) s podporou verziovania rozhraní.
Všetky prenosy budú šifrované (TLS 1.3, HTTPS) a operácie auditované.

Ciele a prínosy pre Ministerstvo dopravy SR

Po nasadení modulu ministerstvo dopravy dosiahne:

- Zjednotený systém riadenia výkonov vo verejnom záujme v rámci celej Slovenskej republiky.

- Efektívnejšie prideľovanie dopravných výkonov na základe objektívnych dát a analytických modelov.

- Zníženie prevádzkových duplicít a neefektívneho využívania kapacít.

- Transparentné plánovanie dopravnej obslužnosti a jej optimalizáciu podľa reálneho dopytu.

- Zlepšenie koordinácie medzi železničnou, autobusovou a mestskou dopravou v rámci multimodálnej mobility.

- Podporu strategických rozhodnutí ministerstva dopravy pri určovaní investičných priorít a dopravnej politiky štátu.

- Agendový modul licencovania hromadnej dopravy

Ministerstvo dopravy SR v zmysle § 32 písm. a) zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 332/2023 Z. z.“) udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave a v zmysle § 32 písm. b) zákona č. 332/2023 Z. z. vydáva povolenia na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu. Povolenia vydané Ministerstvom dopravy SR sú zastrešované v systéme JISCD.

Povolenie na prevádzkovanie autobusovej linky v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave okrem mestskej autobusovej dopravy udeľujú v zmysle § 35 písm. a) zákona č. 332/2023 Z. z. vyššie územné celky. Povolenie na prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy a mestskej dráhovej (električkovej, trolejbusovej) dopravy vydáva obec. V rámci toho sú zahrnuté aj služby vo verejnom záujme, ktoré objednáva vyšší územný celok, resp. obec. Tieto povolenia nie sú zastrešované v systéme JISCD.

Agendový modul licencovania hromadnej dopravy bude aplikačným komponentom IS eNRI DOP, ktorý poskytne jednotné elektronické prostredie na správu, evidenciu a spracovanie agendy vydávania týchto licencií a schvaľovania cestovných poriadkov v pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí. V IS eNRI DOP sa tieto povolenia označujú ako „licencie“.

Modul bude slúžiť ako technologická platforma na výkon zákonných kompetencií príslušných orgánov a nebude vystupovať ako samostatný rozhodovací orgán. IS eNRI DOP bude zabezpečovať procesnú, evidenčnú a dokumentačnú podporu rozhodovania vykonávaného orgánmi verejnej správy.

Podávanie a spracovanie žiadostí

Zhotoviteľ zabezpečí, aby dopravcovia mohli podávať žiadosti o licencie a o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku prostredníctvom elektronických formulárov IS eNRI DOP, doručovaných cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Podanie bude obsahovať údaje o:

- dopravcovi;

- linke;

- trase;

- zastávkach;

- cestovnom poriadku;

- dobe platnosti licencie spolu s povinnými prílohami.

V analytickej fáze projektu sa na základe zákonných pravidiel miestnej a vecnej príslušnosti nastaví mapovacia tabuľka, napríklad:

- ak trasa linky leží výlučne na území jedného kraja, žiadosť sa priradí VÚC;

- ak ide o mestskú linku, žiadosť sa priradí príslušnej obci;

- ak ide o viac obcí v rámci jedného mesta, žiadosť sa priradí nadradenej obci.

Po doručení prostredníctvom ÚPVS IS eNRI DOP automaticky:

- zaeviduje podanie v module Správy registratúry (ASSR);

- vytvorí elektronický spis;

- a priradí ho vecne a miestne príslušnému orgánu (VÚC alebo obec) podľa pravidiel miestnej a vecnej príslušnosti.

Posúdenie vplyvu na služby vo verejnom záujme

Zhotoviteľ zabezpečí, aby IS eNRI DOP podporoval evidenciu odborných stanovísk k posúdeniu vplyvu navrhovanej alebo upravenej linky na existujúce služby vo verejnom záujme, ak to vyžadujú právne predpisy.

Takéto stanovisko:

- bude vypracovávať objednávateľ dopravnej obslužnosti alebo ním poverený subjekt;

- bude predkladané do IS eNRI DOP ako dokument;

- bude zaevidované v ASSR;

- a bude priradené k príslušnému spisu.

IS eNRI DOP nebude vykonávať výpočty, modelovanie ani automatizované vyhodnocovanie hospodárskej rovnováhy s tým, že Zhotoviteľ zabezpečí výlučne procesnú a evidenčnú podporu tejto činnosti.

Rozhodovanie a doručovanie

Zhotoviteľ zabezpečí, aby na základe kompletnej dokumentácie v spise mohol príslušný orgán v IS eNRI DOP elektronicky vydať rozhodnutie o udelení alebo neudelení licencie a o schválení, zamietnutí alebo úprave cestovného poriadku.

Rozhodnutie bude generované v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a doručené dopravcovi prostredníctvom ÚPVS. Dokumenty budú archivované v ASSR.

Systém umožní elektronické podanie odvolania prostredníctvom ÚPVS a jeho automatické priradenie k existujúcemu spisu.

Evidencia a dohľad

Zhotoviteľ zabezpečí, aby IS eNRI DOP viedol centrálnu elektronickú evidenciu podaní, licencií a rozhodnutí vydaných VÚC a obcami, ktorá bude slúžiť ako jednotný referenčný a dohľadový zdroj pre oprávnené orgány verejnej správy. Všetky úkony budú auditovateľné a dokumenty budú uchovávané prostredníctvom ASSR v súlade s registratúrnymi predpismi.

Modul bude implementovaný ako webová aplikácia s portálovým rozhraním, prepojená s centrálnymi službami IS eNRI DOP. Každá operácia bude auditovateľná a zaznamenaná v systéme (čas, používateľ, akcia, objekt). Modul bude spĺňať požiadavky na kybernetickú bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z. z.

Užívateľské rozhranie

- Pre dopravcov:

  - Elektronický formulár žiadosti s možnosťou elektronického podpisu a nahrávania príloh.

  - Náhľad na históriu podaní a stav ich spracovania.

  - Evidencia jemu udelených licencií a schválených cestovných poriadkov.

  - Prístup cez eID a bezpečné rozhranie IS eNRI DOP.

- Pre VÚC a obce:

  - Evidenčný a pracovný nástroj pre spracovanie žiadostí.

  - Evidencia všetkých nimi vydaných licencií (minulých, súčasných aj budúcich).

  - Prehľady a štatistiky podľa typu dopravy, lokality, dopravcu.

  - Exportné výstupy pre analytické a rozhodovacie účely.

- Pre MD SR:

  - Centrálna evidencia licencií.

  - Dohľad nad plnením procesov a výkonov verejnej dopravy.

## 12.1. Dynamický mapový podklad a vizualizačné služby

IS eNRI DOP musí disponovať technickou schopnosťou práce s dynamickým mapovým podkladom ako zdieľanou vizualizačnou službou pre zobrazovanie priestorových údajov súvisiacich s licenciami, linkami a cestovnými poriadkami vo verejnej osobnej doprave. Táto služba predstavuje podporný technický nástroj a netvorí samostatnú evidenčnú ani rozhodovaciu agendu systému.

Dynamický mapový podklad používaný v rámci tohto modulu bude poskytovaný centrálnym Modulom GIS IS eNRI DOP podľa kapitoly 6 a v agende licencií bude využívaný ako zdieľaná vizualizačná a editačná služba.

Použitie dynamického mapového podkladu reflektuje požiadavky zákona č. 332/2023 Z. z., podľa ktorého je súčasťou žiadosti o povolenie na prevádzkovanie linky aj mapový podklad, v ktorom sa trasa linky vyznačuje. V IS eNRI DOP je táto požiadavka podporená technickými prostriedkami, ktoré umožnia používateľovi zakresliť, zobraziť a kontrolovať trasu a zastávky linky v elektronickej forme (nejde tu o modelovanie, výpočet trás ani ich optimalizáciu).

Mapové rozhranie umožní:

- grafické zobrazenie trás liniek a ich zastávok;

- interaktívnu prácu s mierkou, vrstvami a typmi zobrazenia;

- manuálne zakreslenie alebo úpravu trasy používateľom.

Ak budú k dispozícii dátové vstupy vo formáte GTFS, systém umožní zostrojenie trasy linky na základe súborov stops.txt a shapes.txt, pričom používateľ má vždy možnosť výslednú trasu vizuálne skontrolovať a prípadne manuálne upraviť.

Dynamický mapový podklad bude dostupný aj pri prehliadaní vydaných licencií zo strany príslušného orgánu verejnej správy a dopravcu, výlučne na účely prehľadu, vizuálnej kontroly a odborného dozoru. Mapové zobrazenie nebude mať právny dopad a nezasahuje do rozhodovania v správnom konaní.

## 12.2. Správa licencovaných dopravných prostriedkov vo verejnej osobnej doprave

IS eNRI DOP poskytne evidenčnú podporu údajov o dopravných prostriedkoch používaných v licencovanej verejnej osobnej doprave výlučne v rozsahu potrebnom na podporu agendy licencií a dohľadu nad jej výkonom. IS eNRI DOP nebude predstavovať primárny register vozidiel ani technickej spôsobilosti.

V rámci IS eNRI DOP budú vozidlá evidované len v rozsahu potrebnom na:

- väzbu vozidiel na vydané licencie a dopravcov;

- preukázanie kapacitného a technického zabezpečenia licencovanej dopravy;

- dohľad orgánov verejnej správy nad plnením licenčných podmienok.

Funkcie evidencie vozidiel

Systém umožní ku každej licencii viesť zoznam ďalších parametrov priradených k vozidlám (ktoré budú spresnené v analytickej fáze projektu), napr.:

- identifikácia vozidla (EČV, VIN, typ);

- kapacita;

- typ pohonu a emisná trieda;

- stav technickej spôsobilosti (STK, EK – referenčne);

- dopravca a priradená licencia;

- obdobie zaradenia do prevádzky.

Tieto údaje:

- budú využívané na evidenčné a kontrolné účely;

- nebudú zdrojom právne záväzných technických rozhodnutí.

Systém tiež umožní orgánom verejnej správy:

- nahliadnuť, akými vozidlami je licencia krytá;

- sledovať zmeny (zaradenie, vyradenie, náhrady);

vytvárať prehľady o kapacitách a štruktúre vozidlového parku.

- Agendový modul dopravných povolení

Agendový modul dopravných povolení bude predstavovať funkcionalitu IS eNRI DOP určenú na elektronické podanie žiadosti dopravcu o povolenie e-CEMT. Modul bude slúžiť výhradne ako vstupný komunikačný a podateľňový mechanizmus, prostredníctvom ktorého:

- dopravca vyplní žiadosť,

- podpíše ju kvalifikovaným elektronickým podpisom a

- odošle ju prostredníctvom integrácie s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS).

Po odoslaní bude žiadosť automaticky doručená do informačného systému Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (Fabasoft), kde bude zaevidovaná a následne spracovaná v zmysle príslušných interných procesov a medzinárodných pravidiel pre CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports).

IS eNRI DOP nebude vykonávať žiadne procesné, rozhodovacie, kontrolné ani evidenčné činnosti vo vzťahu k samotným povoleniam CEMT. Nebude tiež uchovávať, vyhodnocovať ani spravovať údaje o vydaných alebo využívaných povoleniach. Kompletná procesná agenda, vrátane posudzovania žiadostí, prideľovania povolení a kontroly ich používania, zostane v kompetencii Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a medzinárodného systému CEMT prevádzkovaného pod záštitou Medzinárodného dopravného fóra (ITF).

Modul v IS eNRI DOP bude rešpektovať zavádzanie elektronického systému e-CEMT, ktorý je v produkčnej prevádzke od 1. januára 2026.

Úlohou tohto modulu bude zabezpečiť jednotné, štandardizované a elektronické podávanie žiadostí dopravcov tak, aby bol proces doručovania žiadostí na Ministerstvo dopravy plne digitalizovaný, preukázateľný a archivačne správny v súlade s technickými a legislatívnymi požiadavkami verejnej správy Slovenskej republiky.

Procesný popis - Podanie žiadosti o e-CEMT

- Dopravca sa autentifikuje cez eID.

- Dopravca otvorí elektronický formulár v IS eNRI DOP.

- Systém zobrazí formulár s povinnými poliami a logickými kontrolami.

- Dopravca vyplní údaje a priloží požadované prílohy.

- Systém vykoná formálnu validáciu údajov.

- Dopravca autorizuje podanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

- Systém odošle žiadosť prostredníctvom ÚPVS do Fabasoftu MD SR.

- ÚPVS vráti doručenku.

- IS eNRI DOP uloží doručenku a vytvorí registratúrny záznam v ASSR.

- Fabasoft zaeviduje žiadosť a odovzdá ju ministerstvu na ďalšie procesné spracovanie.

- Ďalší postup spracovania žiadosti bude prebiehať mimo IS eNRI DOP.

- Komponent Žurnál a log server

Komponent Žurnál a log server bude spoľahlivo zaznamenávať, uchovávať a analyzovať udalosti, pričom bude spĺňať požiadavky na bezpečnosť, škálovateľnosť a auditovateľnosť. Súhrnný prehľad požadovaných vlastností:

- Dostupnosť a spoľahlivosť

  - Vysoká dostupnosť (HA) – redundantné úložiská a automatická replikácia logov

  - Failover mechanizmy – možnosť obnovy v prípade zlyhania servera

  - Distribuovaná architektúra – podpora logovania v cloude aj on-premise

  - Časová synchronizácia (NTP) – zabezpečenie konzistentných časových značiek

- Bezpečnosť a integrita logov

  - Šifrovanie logov – AES-256 pre at-rest, TLS 1.2+ pre in-transit

  - Digitálny podpis logov – ochrana proti neoprávneným úpravám (WORM – Write Once, Read Many)

  - Prístupové politiky (RBAC, IAM) – riadenie prístupu k logom na základe rolí

  - Immutability – zabezpečenie logov proti zmazaniu

- Centralizácia a integrácia

  - Centralizované logovanie – ukladanie všetkých logov v jednom riešení

  - Podpora multi-source logov – systémové, aplikačné, bezpečnostné, sieťové logy

  - SIEM integrácia – podpora logovania do externých SIEM systémov

  - Kompatibilita so štandardmi – podpora syslog, JSON, OpenTelemetry

  - Podpora cloud-native riešení

- Uchovávanie logov a compliance

  - Retention politika – možnosť uchovávať logy 30 dní, 90 dní, 1+ rokov podľa regulácií

  - Auditovateľnosť a ochrana údajov - podpora GDPR, ISO 27001

  - Log rotation a archivácia – automatické archivovanie starých logov

- Analýza a alertovanie

  - Real-time monitoring logov

  - Automatické detekcie anomálií

  - Alertovanie a eskalácia

  - Correlation logging – sledovanie udalostí naprieč mikroslužbami, servermi, clustermi

- Komponent Objektové úložisko dopravných informácií

Komponent Objektové úložisko bude slúžiť na ukladanie, uchovávanie a prácu s veľkým objemom dát (rôzne typy dopravných informácií), vyplývajúcim z naplnenia riešených legislatívnych požiadaviek. Súhrnný prehľad požadovaných vlastností:

- Dostupnosť a spoľahlivosť

  - Vysoká dostupnosť (HA)

  - Geo-redundancia – podpora lokálnej, zónovej a geografickej replikácie

  - Verzionovanie objektov – možnosť obnovy starších verzií dát

- Bezpečnosť a riadenie prístupu

  - Šifrovanie dát (at-rest a in-transit) – podpora TLS 1.2+, AES-256

  - Identity & Access Management (IAM) – podpora RBAC, ABAC, Managed Identities

  - Podpora auditu a logovania prístupov – podpora integrácie so SIEM riešeniami

- Výkon a škálovateľnosť

  - Podpora veľkých súborov s veľkosťou viac ako 1TB

  - Auto-scaling – schopnosť dynamicky škálovať podľa dopytu

  - Optimalizácia výkonu – využitie tierov pre optimalizáciu nákladov

  - Podpora paralelného uploadu/downloadu – rýchlejšie spracovanie veľkých dát

- Nákladová efektivita v cloudovom riešení

  - Rôzne storage tiering možnosti – Hot, Cool, Archive pre optimalizáciu nákladov

  - Podpora auto-tieringu – automatický presun menej používaných dát do lacnejších tierov

  - Predvídateľnosť nákladov – transparentný cenový model

- Obnova dát a odolnosť proti strate

  - Soft-delete a Hard-delete ochrana – ochrana pred neúmyselným vymazaním dát

  - Snapshoty a verzionovanie súborov – možnosť obnovy starších verzií dát

  - Ochrana pred ransomvérom – podpora immutability a WORM storage (Write Once, Read Many)

- Komponent Monitoring

Komponent Monitoring bude pokrývať infraštruktúrny, aplikačný a bezpečnostný monitoring a reflektovať best practices pre cloud aj on-premises riešenia. Súhrnný prehľad požadovaných vlastností komponentu:

- Všeobecné požiadavky na monitoring

  - Real-time monitoring – sledovanie výkonu a dostupnosti v reálnom čase

  - Automatizované alertovanie – okamžitá notifikácia pri incidente

  - Dostupnosť monitorovacích dát – logy a metriky musia byť dostupné v definovanom čase (napr. 90 dní)

  - Podpora škálovania – monitoring musí zvládať rastúci počet komponentov a požiadaviek

  - Bezpečný prístup k dátam – logy a metriky musia byť chránené pred neoprávneným prístupom

- Monitoring infraštruktúry

  - Dostupnosť a výkon serverov – CPU, RAM, disk, IOPS, latencia

  - Monitoring siete – latencia, paketová strata, bandwidth usage

  - Zdravie databáz – query performance, connections, index utilization

  - Kritické systémové služby – sledovanie dostupnosti procesov a demonov

  - Cloud resource monitoring – využitie cloudových služieb

- Aplikačný monitoring

  - Dostupnosť aplikácie – kontrola uptime cez syntetické testy

  - Výkon API a backend služieb – request latency, response times, error rates

  - Logovanie udalostí – jednotná evidencia chýb, requestov a business eventov

  - Podpora APM (Application performance monitoring) nástrojov

- Bezpečnostný monitoring

  - Detekcia anomálií – podozrivé loginy, neštandardná aktivita užívateľov

  - Auditovanie prístupov – logovanie zmien konfigurácie a oprávnení

  - možnosť SIEM integrácie

  - Logovanie všetkých prístupov k citlivým údajom

- Alertovanie a eskalácia incidentov

  - Notifikácie v prípade incidentu

  - Definované SLA pre reakciu – napr. P1 incident musí byť vyriešený do 1 hodiny

  - Automatická eskalácia – ak incident nie je potvrdený, eskaluje sa na vyššiu úroveň

  - Self-healing mechanizmy – automatizované reštarty služieb pri výpadkoch

- Komponent IAM

Komponent IAM (Identity and Access Management) bude zabezpečovať správu identít, autentifikáciu, autorizáciu a audit prístupu k systémom a službám. Bude spĺňať bezpečnostné a regulačné požiadavky a umožní integráciu s ďalšími systémami.

Súhrnný prehľad požadovaných vlastností:

- Autentifikácia (Authentication)

  - Podpora viacfaktorovej autentifikácie – MFA

  - Jednotné prihlásenie – SSO, Single Sign-On

  - Podpora identity protokolov – OAuth2, OpenID Connect, SAML

  - Bezpečné ukladanie prihlasovacích údajov – Hashovanie hesiel

- Autorizácia (Authorization)

  - Prístup na základe rolí – Role-Based Access Control (RBAC)

  - Pravidlá na základe atribútov – Attribute-Based Access Control (ABAC)

  - Princíp obmedzenia prístupu na nevyhnutné minimum – Principle of Least Privilege (PoLP)

  - Logging & Auditovateľnosť – zaznamenávanie všetkých zmien a prístupov

- Správa identít (Identity Lifecycle Management)

  - Automatizovaná správa používateľských účtov – onboarding, offboarding

  - Možnosť synchronizácie identít – napr. s Microsoft Entra ID (Azure AD), LDAP

  - Samostatná správa účtov – používatelia si môžu meniť heslá a spravovať profily

  - Dočasné a obmedzené prístupy – možnosť nastavenia expirácií prístupov

- Bezpečnostné a regulačné požiadavky

  - Zabezpečenie hesiel – politika komplexity, rotácia hesiel, blokovanie po X neúspešných pokusoch

  - Šifrovanie citlivých údajov – transport (TLS 1.2+) aj uloženie (AES-256)

  - Súlad s normami – GDPR, ISO 27001, NIST, SOC 2

- Integrácia s ďalšími systémami

  - Podpora API autentifikácie – JWT, OAuth2 client credentials

  - Integrácia s CI/CD pipeline – bezpečný prístup pre DevOps nástroje

  - Podpora identity pre mikroslužby – Zero Trust prístup pre API komunikáciu

  - Možnosť použitia externých identity providerov – Google, Microsoft, Apple, apod.

- Komponent DMS

Hlavným cieľom funkčnosti komponentu je centralizovaný Dokument Manažment Systém (DMS), ktorý bude zabezpečovať efektívnu správu, bezpečné uloženie a zdieľanie dokumentov v rámci celej organizácie. Komponent musí zjednocovať procesy spracovania dokumentov v jednom prostredí, čím sa zníži administratívna náročnosť a zvýši produktivita.

DMS musí poskytovať vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany údajov, vrátane detailného riadenia prístupových práv. Musí byť schopný integrácie s inými informačnými systémami alebo modulmi, a tiež integrácie s pracovnou stanicou a produktami Microsoft Office a ďalšie relevantné platformy. Riešenie musí podporovať správu verzií dokumentov, prácu v tímoch, diskusné fóra a tímové priestory na riadenie projektov a úloh.

Funkčné požiadavky na systém:

- Centralizované dokumentové úložisko:

  - Systém musí zabezpečiť jednotné, bezpečné úložisko dokumentov.

  - Musí umožniť vytváranie dokumentov priamo v systéme alebo ich import z externých zdrojov.

  - Musí garantovať dlhodobé a bezpečné uloženie elektronických dokumentov so zachovaním integrity údajov.

- Štruktúrované uloženie dokumentov

  - Dokumenty musia byť organizované v hierarchickej stromovej štruktúre.

  - Systém musí umožniť priradenie dokumentov do zložiek s možnosťou nastavenia prístupových práv na úrovni zložky aj jednotlivých dokumentov.

- Prístupové práva a ochrana dokumentov

  - Systém musí obsahovať detailný systém riadenia prístupových práv, umožňujúci nastavovať oprávnenia na úrovni dokumentov, zložiek, skupín a jednotlivých používateľov.

  - Prístupové práva musia byť integrované s centrálnym identifikačným a autorizačným modulom.

  - Používatelia musia mať možnosť ad-hoc prideliť prístupové práva k dokumentom a zložkám.

- Verzionovanie dokumentov

  - Systém musí umožňovať plnú správu verzií dokumentov s automatickým generovaním čísel verzií.

  - Musí zabezpečiť synchronizáciu verzií pri offline práci a následnom obnovení pripojenia.

- Podpora procesov (BPM)

  - Systém musí riadiť tok dokumentov a prideľovať úlohy používateľom na základe definovanej procesnej logiky.

  - BPM modul musí umožňovať konfiguráciu procesov nad dokumentmi a ich úpravu cez grafické rozhranie.

  - Musí umožniť definovanie účastníkov procesu podľa organizačnej štruktúry.

- Integračné rozhrania

  - Systém musí podporovať štandardné integračné rozhrania (SOAP, REST, WebDAV).

  - Musí umožniť bezpečnú výmenu dát s externými systémami.

- Efektívne vyhľadávanie

  - Systém musí poskytovať vyhľadávanie dokumentov podľa kľúčových slov, atribútov a metadát.

  - Musí podporovať vyhľadávanie a triedenie podľa viacerých kritérií s možnosťou radenia výsledkov podľa relevancie.

- Bezpečnosť a auditovanie

  - Systém musí obsahovať mechanizmy na auditovanie všetkých operácií s dokumentmi.

  - Musí zabezpečovať šifrovanie dokumentov a ochranu dát počas prenosu a ukladania.

- Modul CMS

Modul CMS (Content Management System) bude slúžiť ako centrálna platforma na tvorbu, správu, publikovanie a verzionovanie digitálneho obsahu pre verejnú aj privátnu časť portálu eNRI DOP. Poskytne komplexný súbor nástrojov a funkcií, ktoré zaistia efektívnu prácu s obsahom, prehľadnú administráciu a vysokú mieru prispôsobenia požiadavkám systému. Nižšie je uvedený prehľad kľúčových vlastností a funkcionalít, ktoré tento modul zabezpečí:

- Vkladanie a úprava digitálneho obsahu

  - Upload datasetu: CMS umožní nahrávať a aktualizovať datasety a iné súbory (napr. externé dokumenty) priamo v administračnom prostredí.

  - Tvorba a modifikácia digitálneho obsahu: Administrátori a oprávnení používatelia môžu cez WYSIWYG editor vytvárať, upravovať a publikovať textový, grafický, mediálny či programový obsah (napr. skripty pre aplikácie).

  - Oddelenie obsahu a prezentácie: Systém zabezpečí, aby bol obsah (text, obrázky, multimédiá, kód) oddelený od prezentačnej vrstvy, čo uľahčí údržbu a prispôsobenie dizajnu.

  - Podpora multimediálneho obsahu: Do každej stránky bude možné vkladať rôzne objekty – video, obrázky, dokumenty na stiahnutie, formuláre, či GIS mapy.

- Publikovanie, vyhľadávanie a optimalizácia

  - Webové publikovanie: CMS zaistí rýchle a intuitívne zverejnenie obsahu do verejnej (aj privátnej) časti portálu eNRI DOP.

  - Indexovanie a vyhľadávanie: Modul bude poskytovať fulltextové vyhľadávanie v obsahu a podporí správu rôznych formátov (text, obrázky, videá).

  - Friendly URL a generovanie sitemap: Systém bude automaticky vytvárať SEO-friendly URL s možnosťou manuálnej úpravy, ako aj generovať súbor sitemap.xml.

  - HTML5 a CSS3 validita: Všetky stránky generované CMS budú validné podľa štandardov HTML5 a CSS3.

  - Nastavenie metaúdajov: Administrátor bude môcť definovať title, description a keywords pre každú stránku, vrátane sledovania dátumu vytvorenia a poslednej úpravy.

  - Kompresia a cache: CMS zabezpečí optimalizáciu obrázkov, kompresiu a cacheovanie obsahu, čím sa dosiahne rýchlejšie načítavanie stránok.

- Štruktúra a správa portálu

  - Hierarchická štruktúra: Systém poskytne stromové zobrazenie navigácie (menu) s možnosťou drag-and-drop úpravy poradia či úrovní vnorenia podstránok.

  - Tvorba a editácia štruktúry: Administrátor môže vytvárať nové položky menu, vnorené úrovne, dočasne deaktivovať jednotlivé stránky či celé vetvy portálu.

  - Vytváranie statických stránok: Nové stránky sa budú vytvárať prostredníctvom administračného formulára, s možnosťou ihneď ich publikovať alebo nechať v stave prípravy.

  - Podpora jazykových mutácií a špeciálnych verzií: CMS musí umožňovať vytvárať a spravovať nezávislé verzie portálu, napr. pre iné jazykové mutácie alebo pre zrakovo postihnutých.

  - Zobrazenie spravovaných registrov: Verejná časť portálu bude môcť prezentovať definované registre, ktoré sa spravujú v rámci systému.

- Formuláre a notifikácie

  - Vytvorenie, editácia a publikovanie formulárov: Administrátor dokáže bez zásahu programátora vytvárať a upravovať formuláre, ktoré sa následne zobrazia na verejnom portáli.

  - Ukladanie dát a odosielanie notifikácií: Údaje z vyplnených formulárov sa ukladajú do databázy. CMS umožní nastaviť notifikačné e-maily pre používateľa, ktorý formulár vyplnil, ako aj pre vybraných správcov.

- Správa používateľov a oprávnení

  - Správa registrovaných používateľov: CMS zabezpečí evidenciu používateľských kont (registrácia, editácia, aktivácia/deaktivácia).

  - Správa skupín: Oprávnenia na úpravu a publikovanie obsahu sa budú prideľovať na základe používateľských skupín.

  - Integrácia s AD a SSO: Modul umožní prepojiť CMS s Active Directory pre administračnú časť, ako aj využiť SSO (Single Sign-On) v spojení so sociálnymi sieťami.

  - Definovateľné oprávnenia: Jednotlivé podstránky a sekcie môžu mať obmedzený prístup podľa definovaných práv používateľských účtov alebo skupín.

- Schvaľovací proces, verziovanie a história zmien

  - Workflow pre schvaľovanie: CMS umožní definovať tvorcov obsahu a schvaľovateľov, čím sa zaistí kontrola nad publikovaním obsahu.

  - Verziovanie obsahu: Systém ukladá históriu zmien (kto a kedy zmeny vykonal), pričom na verejnom portáli sa zobrazuje len schválená verzia.

  - Obnovenie starších verzií: Každá zmena bude možné v prípade potreby vrátiť na predchádzajúcu verziu.

  - Rozšíriteľnosť modulmi: CMS musí byť otvorený pre ďalšie moduly, ktoré rozširujú funkcionalitu tak v administračnej, ako aj v prezentačnej časti (napr. doplnkové funkcie pre galérie, kalendáre, štatistiky a pod.).

- Podpora multimédií a externých súborov

  - Multimediálne knižnice: CMS umožní vytvárať galérie obrázkov, zvukových a video súborov, vrátane prepojenia na YouTube kanál.

  - Verziovanie externých súborov: Všetky externé súbory (napr. dokumenty, obrázky) budú ukladané s podporou verzionovania.

  - Alternatívne texty: Pre každý nahratý obrázok alebo multimédium bude možné definovať alternatívny text (alt text) pre lepšiu prístupnosť a SEO.

- Integrácia na sociálne siete a správa aktualít

  - Zdieľanie obsahu: CMS umožní publikovať vybrané informácie na sociálnych sieťach (napr. novo vytvorené podstránky, aktuality).

  - Správa noviniek/aktualít: Systém poskytne nástroje na vytvorenie, editáciu, vymazanie, aktiváciu či deaktiváciu aktualít, a takisto prehľad všetkých publikovaných noviniek.

- Intuitívne ovládanie a používateľská skúsenosť

  - Jednoduché rozhranie: Administrácia bude navrhnutá tak, aby sa v nej dokázali orientovať aj používatelia so základnými počítačovými zručnosťami.

  - Drag-and-drop: Pri úprave štruktúry portálu bude možné meniť poradie a hierarchiu stránok jednoduchým potiahnutím.

- Správa registratúry

Modul Správa registratúry bude predstavovať integrovaný systém pre správu, evidenciu, obeh a archiváciu dokumentov a spisov v rámci IS eNRI DOP, prevádzkovaného pod gesciou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (MD SR). Jeho cieľom bude zabezpečiť plnohodnotnú elektronickú spisovú službu v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z. z., ako aj technickými štandardmi NASES pre elektronickú správu dokumentov.

Modul bude umožňovať správu celého životného cyklu dokumentu – od jeho vzniku, doručenia a spracovania, cez interné schvaľovanie až po archiváciu alebo vyradenie.
Jeho architektúra bude tvorená tromi funkčnými komponentmi:

- Komponent Osoby

- Komponent Objekty

- Komponent Záznamy

Modul Správa registratúry bude zabezpečovať kompletné spracovanie úradnej agendy v elektronickej forme a poskytovať jednotné rozhranie pre všetky organizačné útvary a subjekty využívajúce IS eNRI DOP.

Modul zabezpečí:

- transparentné vedenie a evidenciu úradných dokumentov,

- sledovanie obehu a stavu spisov,

- napojenie na centrálne komponenty verejnej správy (ÚPVS, eDesk, ePodateľňa),

- dodržiavanie lehôt a registratúrneho plánu v zmysle zákona.

## 20.1. Komponenty modulu Správa registratúry

### 20.1.1. Komponent Osoby

Komponent Osoby bude zodpovedný za správu používateľov a organizačných jednotiek, ktoré sa podieľajú na spracovaní, schvaľovaní a evidencii dokumentov a spisov.

Funkcionalita:

- Evidencia fyzických a právnických osôb, ktoré vstupujú do procesov registratúry (úradníci, dopravcovia, správcovia, externí partneri).

- Riadenie prístupových práv a rolí v rámci registratúrneho systému (napr. evidenčný pracovník, schvaľovateľ, archívny pracovník).

- Prepojenie s komponentom IAM IS eNRI DOP – autentifikácia používateľov prostredníctvom eID, kvalifikovaného certifikátu alebo iného identifikátora.

- Evidencia organizačných štruktúr (útvary, sekcie, odbory) a ich väzieb na spracovávané spisy.

- Zaznamenávanie úkonov osôb (kto vytvoril, schválil, upravil alebo uzavrel dokument/spis).

Tento komponent zabezpečí, že každý úradný úkon bude priradený konkrétnej osobe alebo organizačnej jednotke, čím sa vytvorí transparentný auditný reťazec zodpovednosti.

### 20.1.2. Komponent Objekty

Komponent Objekty bude spravovať fyzické aj elektronické objekty registratúry – teda dokumenty, spisy, prílohy, obálky, zásielky a archívne jednotky.

Funkcionalita:

- Evidencia dokumentov prijatých, vytvorených alebo odoslaných organizáciou.

- Automatické priraďovanie spisových znakov a registratúrnych značiek podľa registratúrneho plánu Ministerstva dopravy SR.

- Správa elektronických spisov, ich štruktúry a väzieb medzi dokumentmi.

- Kategorizácia objektov podľa typu (zmluva, rozhodnutie, výzva, zápisnica, interný dokument, podanie, podnet).

- Evidencia príloh, doručeniek, podpisových protokolov a súvisiacich metadát.

- Riadenie archivačných lehôt a preberania spisov do archívu v súlade s archívnym zákonom.

- Integrácia s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS) pre elektronické doručovanie a s centrálnym archívom eArchív pre dlhodobé uloženie elektronických dokumentov.

Komponent Objekty vytvorí jednotné a spoľahlivé prostredie pre evidenciu a správu všetkých úradných dokumentov a spisov v digitálnej podobe.

### 20.1.3. Komponent Záznamy

Komponent Záznamy bude predstavovať metadátovú a evidenčnú vrstvu modulu Správa registratúry.
Jeho úlohou bude sledovať a zaznamenávať celý životný cyklus každého dokumentu a spisu, vrátane jeho pohybu, úprav, schválení a archivácie.

Funkcionalita:

- Evidencia všetkých úkonov a stavov dokumentov – „vytvorený“, „v obehu“, „schválený“, „uzavretý“, „archivovaný“.

- Vedenie auditných logov všetkých prístupov a zmien v registratúrnych záznamoch.

- Riadenie verzií dokumentov – vrátane histórie úprav a porovnania verzií.

- Prepojenie dokumentov so spismi, osobami a objektmi prostredníctvom unikátnych identifikátorov (UUID).

- Evidencia časových pečiatok a elektronických podpisov.

- Riadenie dátového exportu do archívnych formátov (PDF/A, XML METS, ASiC-E).

- Automatizované notifikácie o stave dokumentov a termínoch podľa lehôt uloženia.

Komponent Záznamy bude garantovať dôveryhodnosť, integritu a právnu platnosť elektronickej registratúry, a zároveň umožní Ministerstvu plniť povinnosti vyplývajúce z archívneho a eGov legislatívneho rámca.

## 20.2. Technická a systémová architektúra modulu

Modul Správa registratúry bude implementovaný ako centrálny modul IS eNRI DOP s priamou väzbou na:

- IAM komponent – riadenie používateľských identít a prístupových práv,

- ASSR (Agendový systém spisovej registratúry) – prepojenie na ďalšie agendy v rámci MD SR,

- ÚPVS a ePodateľňa – príjem a odosielanie elektronických podaní,

- CSRÚ a Modul Správa referenčných údajov – pre validáciu referenčných údajov o osobách, objektoch a organizáciách.

Komunikácia bude realizovaná prostredníctvom REST API s podporou formátov JSON a XML, pričom všetky dátové toky budú zabezpečené šifrovaním TLS 1.3.
Systém bude podporovať verziovanie záznamov, automatizované zálohovanie a prevádzku v režime vysokej dostupnosti (HA).

## 20.3. Bezpečnosť a audit

- Prístup používateľov bude riadený podľa rolového modelu (RBAC).

- Každý úkon v systéme bude evidovaný v auditnom logu s časovou pečiatkou.

- Bude implementovaná podpora eIDAS pre elektronický podpis a pečate.

- Systém bude spĺňať požiadavky kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z.z.

Spojením komponentov Osoby, Objekty a Záznamy vytvorí komplexný systém na správu dokumentov a spisov, ktorý zabezpečí plnohodnotnú, právne záväznú a bezpečnú elektronickú registratúru ako integrálnu súčasť ekosystému IS eNRI DOP. Po nasadení modulu Správa registratúry Ministerstvo dopravy získa:

- Digitalizovaný systém správy registratúry v súlade s platnou legislatívou.

- Zjednotenú evidenciu a archiváciu úradných dokumentov v rámci všetkých organizačných útvarov a priamo riadených organizácií.

- Transparentný a auditovateľný proces obehu dokumentov a spisov.

- Redukciu administratívnej záťaže a elimináciu duplicít v dokumentovej správe.

- Zvýšenie právnej istoty a dôveryhodnosti elektronických dokumentov.

- Možnosť integrácie s inými agendami MD SR a centrálneho štátneho archívu.

- Príloha č. 2 Zmluvy KATALÓG POŽIADAVIEK IS eNRI DOP

Tvorí samostatnú prílohu.

Príloha č. 3 Zmluvy PRÍSTUP K PROJEKTU 2234

PRÍSTUP K PROJEKTU

Identifikovanie požiadaviek na technickú časť riešenia

Identifikácia projektu

| Povinná osoba | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR) |
| --- | --- |
| Názov projektu | Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP) |
| Zodpovedná osoba za projekt | Mgr. Michal Hladký; Ing. Matej Galo |
| Realizátor projektu | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
| Vlastník projektu | Ing. Ľubomír Slovák |

Schvaľovanie dokumentu

| Položka | Meno a priezvisko | Organizácia | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis (alebo elektronický súhlas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval | Mgr. Michal Hladký | MD SR | Sekcia stratégie dopravy | 04.07.2023 |  |
| Vypracoval (verzia 2.0) | Mgr. Michal Hladký | MD SR | Sekcia stratégie dopravy | 03.10.2023 |  |
| Vypracoval (verzia 3.0) | Mgr. Michal Hladký | MD SR | Sekcia stratégie dopravy | 25.3.2024 |  |
|  | Ing. Miloslava Slížová, MBA | MD SR | Odbor informatiky – vedúca oddelenia stratégie a projektov IT |  |  |
| Vypracoval (verzia 4.0) | Mgr. Michal Hladký | MD SR | Sekcia stratégie dopravy | 10.6.2024 |  |
|  | Ing. Miloslava Slížová, MBA | MD SR | Odbor informatiky – vedúca oddelenia stratégie a projektov IT |  |  |
| Vypracoval (verzia 5.0) | Mgr. Michal Hladký | MD SR | Sekcia stratégie dopravy | 20.05.2025 |  |
|  | Ing. Matej Galo | MD SR | Odbor informatiky – oddelenie stratégie a projektov IT |  |  |
| Schválil | Ing. Ľubomír Slovák | MD SR | Sekcia stratégie a plánovania | 15.06.2026 |  |

OBSAH

1.	POPIS ZMIEN DOKUMENTU	.3

1.1	História zmien	3

1.1	Použité skratky a pojmy	3

2.	ÚČEL DOKUMENTU	4

3.	POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA	4

4.	ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU	6

4.1	Biznis vrstva	8

4.2	Aplikačná vrstva	17

4.2.1	Rozsah informačných systémov	22

4.2.2	Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)	 24

4.2.3	Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)	24

4.2.4	Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly	24

4.2.5	Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a integrácie údajov  (IS CSRÚ)	25

4.2.6	Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ	25

4.2.7	Konzumovanie údajov z IS CSRU	25

4.3	Dátová vrstva	26

4.3.1	Údaje v správe organizácie	26

4.4	Referenčné údaje	26

4.4.1	Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné	26

4.4.2	Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU	26

4.5	Otvorené údaje	26

4.6	Analytické údaje	28

4.7	Moje údaje	30

4.8	Prehľad jednotlivých kategórií údajov	31

4.9	Technologická vrstva	32

4.9.1	Prehľad technologického stavu	32

4.9.2	Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky	32

4.9.3	Návrh riešenia technologickej architektúry	33

4.9.4	Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu	36

4.9.5	Jazyková lokalizácia	36

4.10	Bezpečnostná architektúra	36

5.	ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY	38

6.	ZDROJOVÉ KÓDY	38

7.	PREVÁDZKA A ÚDRŽBA eNRI DOP	38

7.1.	Špecifikácia podporných služieb	38

7.1.1.	Úrovne podpory	39

7.1.2.	Service desk	40

7.1.3.	Prevádzková podpora v dôsledku výskytu Incidentov - Incident manažment (Incident management)	40

7.1.4.	Prevádzková podpora  v dôsledku výskytu problémov - Problém manažment (Problem management)	42

7.1.5.	Podpora prevádzky -  Kapacitný manažment (Capacity management)	42

7.1.6.	Rozvoj IS eNRI DOP – Zmenový manažment (Change management)	43

7.1.7.	Riešenie incidentov – SLA parametre	44

7.2.	Požadovaná dostupnosť IS	45

7.2.1.	Dostupnosť (Availability)	46

7.2.2.	RTO (Recovery Time Objective)	46

7.2.3.	RPO (Recovery Point Objective)	46

7.3.	Predpokladaná súčinnosť Objednávateľa pre potreby zabezpečenia podpory prevádzky eNRI DOP	46

8.	POŽIADAVKY NA PERSONÁL	47

9.	IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU	48

- POPIS ZMIEN DOKUMENTU

  - História zmien

| Verzia | Dátum | Zmeny | Meno |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04.07.2023 | Prvý draft | Mgr. Michal Hladký |
| 0.2 | 03.10.2023 | Druhý draft | Mgr. Michal Hladký |
| 0.3 | 25.03.2024 | Tretí draft | Mgr. Michal Hladký; Ing. Miloslava Slížová, MBA |
| 0.4 | 10.6.2024 | Finálna verzia | Mgr. Michal Hladký; Ing. Miloslava Slížová, MBA |
| 0.5 | 20.05.2025 | Úprava SLA | Mgr. Michal Hladký Ing. Matej Galo |

  - Použité skratky a pojmy

| ID | SKRATKA | POPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | MD, MD SR | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
| 2. | DÚ | Dopravný úrad |
| 3. | NADA | Národná dopravná autorita |
| 4. | SVP | Slovenský vodohospodársky podnik |
| 5. | RIS | Riečne informačné služby |
| 6. | NDS | Národná diaľničná spoločnosť |
| 7. | SSC | Slovenská správa ciest |
| 8. | ŽSR | Železnice Slovenskej republiky |
| 9. | MIRRI, MIRRI SR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
| 10. | EK | Európska komisia |
| 11. | EU, EÚ | Európska únia |
| 12. | HW | Hardvér |
| 13. | IKT | Informačno-komunikačné technológie (organizácie) |
| 14. | IdM | Identity Manager |
| 15. | IS | Informačný systém |
| 16. | IT ROLA | Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov |
| 17. | RT | Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je Zhotoviteľ povinný reagovať na podnet objednávateľa (napr. incident, požiadavku) |
| 18. | SD | Service Desk |
| 19. | SDM | Service Desk Manager |
| 20. | SLA | Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby |
| 21. | SW | softvér |
| 22. | TŠ | Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do prostredia organizácie, s jeho technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými požiadavkami) |
| 23. | WF | Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov |
| 24. | PTK/RFI | Predbežná trhová konzultácia/Request for information |

| 25. | statické údaje | sú údaje, ktoré sa nemenia často alebo pravidelne |
| --- | --- | --- |
| 26. | dynamické údaje | sú údaje o cestnej sieti, ktoré sa menia často alebo pravidelne a opisujú stav ciest |
| 27. | dopravné informácie | sú údaje o charakteristikách cestnej dopravy |
| 28. | aktualizácia údajov | je akákoľvek zmena existujúcich údajov vrátane ich vymazania alebo vloženia nových alebo dodatočných prvkov |
| 29. | informácie o doprave v reálnom čase | sú informácie získané z akýchkoľvek statických údajov o cestnej sieti, dynamických údajov o stave ciest, dopravných informácií alebo ich kombinácie, ktoré poskytujú akékoľvek cestné orgány, prevádzkovatelia ciest alebo poskytovatelia služieb používateľom a konečným používateľom prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov |
| 30. | informačná služba o doprave v reálnom čase | je služba IDS, ktorá používateľom a konečným používateľom poskytuje ihneď informácie o doprave v reálnom čase |
| 31. | cestný orgán | je akýkoľvek verejný orgán zodpovedný za plánovanie, kontrolu alebo riadenie ciest, ktoré spadajú do jeho územnej pôsobnosti |
| 32. | prevádzkovateľ cesty | je každý verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zodpovedný za údržbu a riadenie cesty |
| 33. | poskytovateľ služby | je každý verejný alebo súkromný poskytovateľ informačnej služby o doprave v reálnom čase používateľom a konečným používateľom s výnimkou prostých sprostredkovateľov informácií |
| 34. | používateľ | je akýkoľvek cestný orgán, prevádzkovateľ ciest, poskytovateľ služby a výrobca digitálnych máp |
| 35. | koncový používateľ | je každý používateľ ciest, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má prístup k informačným službám o doprave v reálnom čase |
| 36. | prístupový bod | je digitálne rozhranie, prostredníctvom ktorého sa používateľom sprístupňujú statické údaje o cestnej sieti, dynamické údaje o stave ciest a dopravné informácie na opakované použitie, alebo prostredníctvom ktorého sa používateľom sprístupňujú zdroje týchto údajov a ich metaúdaje na opakované použitie |
| 37. | metaúdaje | predstavujú štruktúrovaný opis obsahu údajov uľahčujúci hľadanie a využívanie týchto údajov |
| 38. | vyhľadávacie služby | sú služby umožňujúce vyhľadávanie požadovaných údajov pomocou obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobrazenie tohto obsahu |
| 39. | dočasné opatrenia týkajúce sa riadenia dopravy | sú dočasné opatrenia určené na riešenie daného narušenia dopravy a napríklad na kontrolu a riadenie dopravných tokov |
| 40. | plány organizácie dopravy | sú trvalé opatrenia týkajúce sa riadenia dopravy, ktoré určujú prevádzkovatelia dopravy na kontrolu a riadenie dopravných tokov v reakcii na stále alebo opakujúce sa narušenia dopravy |

- ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument s jeho prílohami súhrnne opisuje rozsah, požiadavky, rámcovú architektúru agendového informačného systému realizovaného v rámci projektu Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov.

- POPIS NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA

Základným faktorom efektívneho rozvoja dopravy na Slovensku je získavanie a poskytovanie údajov o  doprave a nástroje na podporu rozhodovania na základe týchto údajov. Po identifikácii stakeholderov v oblasti verejnej dopravy sa v rámci motivačnej analýzy definovali nasledujúce okruhy:

- Nariadenie EK o poskytovaní informácii o doprave

- Bezpečnosť dopravy

- Optimalizácia výdavkov vo verejnom záujme

- Zefektívnenie poskytovania dopravných služieb

Obrázok 1: Motivačný diagram eNRI DOP

Motivačné požiadavky definujú nasledovné potreby pre tvorbu IS v oblasti získavania, spravovania a poskytovania údajov a poskytovania služieb:

- Poskytovanie štandardizovaných dopravných informácii

  - jedným zo základných predpokladov pre plnohodnotné využívanie informácií o doprave, ale tiež ukazovateľom kvality je dostatočná a zrozumiteľná informovanosť cestujúcich o ponuke a jej parametroch (cestovné poriadky, odchody spojov, lokalizácia nástupísk, tarifné a prepravné podmienky mimoriadnosti a meškania a pod.), cestnej infraštruktúre a ďalších službách. Okrem informovania prostredníctvom webových stránok je nevyhnutné pripravovať tieto údaje pre prístup informačných systémov tak, aby boli využiteľné v zmysle smernice PSI pre tretie strany. Agenda Poskytovania informácií sa týka aj poskytovania tzv. OpenData, resp. informačnej povinnosti voči Európskej Únii (Európskej komisii) a iným subjektom.

- Dostupnosť dopravných informácií v EÚ

  - v zmysle neriadení budú informácie dostupní aj pre občanov a podnikateľov z EÚ mimo Slovenska. Znamená to kompatibilitu so štandardami EÚ a tam, kde je to potrebné aj lokalizáciu údajov minimálne do anglického jazyka v zmysle príslušných nariadení EÚ.

- Integrácia na zdrojové registre a správcovské IS

  - využívanie údajov verejnej správy pre dosiahnutie vysokej kvality údajov a pre predvypĺňanie údajov za prípadných podávajúcich.

- Jednotný zdroj pravdy v doprave

  - je nutným predpokladom na prijatie správnych a včasných rozhodnutí. Vytvorením jednotnej údajovej základne skrz všetky vrstvy verejnej dopravy v štáte (cestná, železničná, vodná, letecká a alternatívna) na úrovni infraštruktúry a jej stave, spojov, povolení a vybavenosti vznikne podklad, umožňujúci efektívne fungovanie nielem OVM, ale aj podnikateľských subjektov v doprave.

- Zefektívnenie licenčného konania

  - proces získania povolenia/licencie pre prevádzkovanie spojov predstavuje administratívnu záťaž ako pre žiadateľa, ktorým môže byť poskytovateľ dopravy alebo objednávateľ dopravy, tak aj pre schvaľovateľa povolenia/licencie, ktorými sú orgány verejnej moci. Elektronizácia tohto procesu znamená tiež možnosť skrátenia procesu a začatie poskytovanie dopravných služieb v skoršom termíne.

- Jednotné a harmonizované údaje z celej domény pre podporu rozhodovania

  - zavedenie systému zberu, uchovávania a poskytovania základných informácií o verejnej doprave, ktoré by tvorili základ pre rozhodovanie smerujúce k optimalizácii, kvalite a atraktívnosti verejnej dopravy. Maximalizácia dosiahnutej kvality údajov najmä v nasledujúcich aspektoch: úplnosť, aktuálnosť, konzistencia.

- Vylúčenie neodôvodnených redundantných spojov

  - v prostredí verejnej dopravy SR dochádza k duplicitám ponuky, či súbehom rôznych módov, alebo dopravcov rovnakom území, alebo trase v dôsledku distribúcie kompetencií objednávania dopravných výkonov vo verejnom záujme medzi štát, regióny a mestá a obce s prekrývaním obsluhovaného územia dopravnými výkonmi, alebo tiež v dôsledku konkurenčného boja či absencie komplexných informácií pri rozhodovaní a schvaľovaní plánovania dopravnej obsluhy územia. Je nežiaduce, aby v prostredí nekomerčného charakteru, alebo tiež verejného záujmu financovaného z verejných zdrojov vznikali takéto duplicity ponuky nepokryté dostatočným dopytom alebo potrebou, pretože znižujú efektívnosť systému verejnej dopravy, pričom po optimalizácii by prebytočné kapacity mohli byť presmerované inde.

- Plánovateľnosť dopravnej obslužnosti a dostupnosti na základe reálnych dát

  - plánovanie dopravnej obslužnosti a dostupnosti je zákonnou povinnosťou objednávateľa dopravných výkonov a zväčša vyúsťuje k objednávke dopravných služieb spojenej s procesom udeľovania dopravných licencií pre konkrétne linky a rezerváciou kapacít. Je potrebné, aby proces schvaľovania povolenia/licencie bol podporený plánom dopravnej obsluhy a v jeho súlade a nástrojmi pre kontrolu efektívnosti plánovaných výkonov, napríklad testom hospodárskej rovnováhy pri plánovaní nových spojov, testom súladu s plánom dopravnej obslužnosti, alebo testom súbehov, či nadmernej ponuky. Takéto testy určia, či nová linka nezníži efektívnosť existujúcej dopravnej obslužnosti územia a či je vôbec potrebná a efektívna.

- Integrácia na zdrojové registre a evidencie

  - využívanie údajov verejnej správy pre dosiahnutie vysokej kvality údajov a pre predvypĺňanie údajov za prípadných podávajúcich.

- Zníženie administratívnej záťaže pri plnení informačnej povinnosti

  - minimalizácia poskytovaných údajov zo strany povinných osôb, zjednodušenie a maximálna automatizácia prípravy zasielaných informácií (inteligentné formuláre, nápoveda a podobne), upozorňovanie na plnenie povinností.

- Optimalizácia využívania finančných zdrojov na údržbu a rozvoj cestnej infraštruktúry

  - na základe aplikácie konceptu „data-driven state“ bude možné adresne a účelovo využívať finančné zdroje na údržbu a rozvoj cestnej infraštruktúry v súlade so stanovenou stratégiou rozvoja.

- Zvyšovanie prejazdnosti cestnej infraštruktúry

  - implementáciou projektu sa dosiahne vyššia prejazdnosť jednotlivými úsekmi podporenými nižšou výpadkovosťou daného úseku na základe zníženia miery a početnosti vzniknutých incidentov.

- Stransparentnenie procesu povolení

  - zabezpečí jednotnú evidenciu povoleniek a ich distribúcie tak, aby každý záujemca mal rovnakú možnosť ich získať. Podporné nástroje na vydanie Slovenských povoleniek a ich distribúciu zvýšia efektivitu fungovania OVM v danej oblasti.

Projekt je zameraný na vytvorenie národného prístupového bodu pre multimodálne cestovanie úrovne 1 pre dopravu a integračnej platformy pre integráciu relevantných subjektov (dopravcovia, cestujúci, objednávatelia dopravných služieb, vlastníci a správcovia dopravnej infraštruktúry a ďalšie organizácie a orgány štátu a verejnej správy) do tohto systému. Vytvorený informačný systém adresuje všetky vyššie uvedené požiadavky reformy a je popísaný v ďalších kapitolách.

Projekt tiež vytvorí nástroje pre tvorbu reportov a štatistík. Z pohľadu riadenia verejných zdrojov je dôležité sledovať rozsah poskytovaných prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme v zmysle § 9 Vyhlášky 5/2020 z 27. decembra 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy:

- Prevádzkové údaje o prepravených cestujúcich

- Súhrnné prevádzkové údaje za kalendárny rok

Zber údajov od povinných osôb pre potreby štatistiky bude realizovaný v zmysle vyhlášky ŠÚ SR 292/2020 Z. z. automatizovaným rozhraním alebo formulárovým zberom.

Projekt bude realizovaný v súlade s relevantnými princípmi Národnej koncepcie Informatizácie verejnej správy (NKIVS) Slovenskej republiky ako aj rámcovou nadrezortnou vládnou stratégiou pre transformáciu Slovenska na úspešnú digitálnu krajinu, „Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030“.

- ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

Celková budúca architektúra riešenia je ďalej postavená na pokrytí základných IT domén jednotlivými komponentami integrovanými slabou integračnou väzbou, preferovane asynchrónnou messaging, alebo event driven komunikačnou platformou.

Základné domény riešenia Elektronického národného registra informácií dopravy:

- Bezpečnosť pozemných komunikácií

  - Pod bezpečnosť cestnej  premávky čiastočne spadá aj služba chránených parkovísk pre nákladné a úžitkové vozidlá, ktoré je ale zaradené do kategórie minoritných služieb v doprave.

- Minoritné služby

  - Tieto informácie rozširujú možnosti bežnej, štátom regulovanej verejnej dopravy a tvoria čoraz dôležitejšiu časť dopravy a celkovo prispievajú ku konceptu mobility podľa plánu EK. Riešenie počíta so zberom, spracovaním a následným sprístupnením informácii o alternatívnych formách dopravy na báze dobrovoľnosti ich prevádzkovateľov a tona úrovni:

    - Prenájom a požičovne elektro/bicyklov,

    - Prenájom a požičovne elektro/kolobežiek,

    - Prenájom a požičovne elektro/skútrov,

    - Car pooling – zdieľaná doprava,

    - Prenájom a požičovne motorových dopravných prostriedkov a

    - iných alternatívnych foriem dopravy a

    - taxi služieb.

- Bezpečné a chránené parkoviská pre nákladné a úžitkové vozidlá

- Dopravné licencie

- Dopravné povolenia

- Stav dopravnej infraštruktúry

  - Do tejto kategórie patria primárne dopravné informácie, čiže dynamicky sa meniace stavy infraštruktúry, napríklad vplyvom počasia, nehody, výluky a podobne. Podobne ako dopravnej infraštruktúre, aj tu je cieľom riešenia dáta pozbierať, štandardizovať a ďalej poskytovať a nie ich generovať. Súčasťou riešenia nie je call centrum, dispečerské stredisko a ani žiadne iné osobitné pracovisko určené pre spracovanie dopravných informácii ľudskou silou. Riešenie vytvorí špecializované rozhrania pre pomenované zdroje v štandardoch, ktoré používajú zdrojové systémy, prípadne v ich proprietárnej štruktúre. Pre ostatné informačné zdroje (inteligentné zariadenia nepomenovaných správcov, dopravné informácie z nepomenovaných zdrojov) sa použijú štandardné rozhrania, vybudované podľa nato určených noriem a postupov. Dynamické dopravné informácie so špecializovanými rozhraniami sa plánujú pre:

    - NDS Komplexný informačný systém - Dispečerský informačný systém (NDS KIS-DIS)

    - Portál NDS

    - Jednotný cestný meteorologický systém (BORRMAWEB)

    - Dispečerské riadenie a zber dát (SCADA)

    - Údaje o vozidlách údržby (SMART TDM)

    - zjazdnost.sk

    - Zelená vlna

    - IS ŽSR

Tieto informácie sa primárne budú zbierať v štandardoch DATEX II a TAP-TSI, resp. v proprietárnych štandardoch zdrojových systémov. Časť informácii vzhľadom na mieru elektronizácie správcov infraštruktúry nebude možné zbierať automatizovane, ale ich aktuálnosť je dôležitá. Ide hlavne o informácie o výlukách na nie cestnej infraštruktúre.

- Priestorová evidencia dopravnej infraštruktúry a udalostí

- Evidencia a plánovanie multimodálnej dopravy

    - Dostupnosť verejnej dopravy sú informácie, ktoré determinujú použiteľnosť informačného systému z pohľadu cestujúcej verejnosti a bez týchto informácii nie je možné očakávať masívnejšie používanie verejnej dopravy ako ani aplikáciu multimodálnych princípov verejnej osobnej dopravy.Z pohľadu dát ide primárne o zber a sprostredkovanie možností ako cestujúca verejnosť môže osobnú verejnú dopravu využiť, v akej je daná doprava kvalite a ako na seba nadväzuje. Pohľad cez zjednotené cestovné lístky je síce správny (je súčasťou iného riešenia mimo eNRI DOP), avšak neúplný. Cieľom tejto vetvy údajovej základne je mať k dispozícii všetky grafikony verejnej dopravy spadajúce pod licenčné konania, rozšírené o grafikony mestských hromadných dopráv. Takto vznikne sada informácii, na základe ktorých je možné pre cestujúcu verejnosť generovať nadväzujúce dopravné itineráre, kombinovateľné s individuálnou osobnou (motorovou, alebo alternatívnou). Zároveň pre potreby kompetentných orgánov vznikne údajová základňa potrebná pre optimalizáciu nových a obnovovaných dopravných licencií vo verejnej osobnej doprave tak, aby nevznikali redundantné spoje, resp. aby spoje na seba nadväzovali. V tejto vetve sa počíta so zberom údajov z:

    - Mestskej hromadnej dopravy,

    - Prímestskej autobusovej dopravy,

    - Medzimestskej autobusovej dopravy vrátane diaľkových liniek,

    - Medzinárodných autobusových liniek spadajúcich pod kompetenciu licenčného konania ministerstva,

    - Osobnej železničnej dopravy na úrovni všetkých pravidelných liniek,

    - Osobnej vodnej dopravy a

    - Osobnej leteckej dopravy.

    - Dostupnosť týchto informácii je v zdrojových systémoch rôzna, počíta sa však s ich plnou elektronizáciou, pričom pre všetky relevantné a dostupné spôsoby dopravy vybudujú štandardizované rozhrania podľa normy NeTEx na ich budúcu aktualizáciu. Pre železničnú dopravu sa vybudujú podľa potreby proprietárne rozhrania, podľa zdrojových systémov, autobusová doprava bude evidenčne centralizovaná na úrovni eNRI DOP. Riešenie umožňuje zber aj dodatočných informácií o dopravných prostriedkoch, ako vybavenosť, obsadenosť, aktuálna poloha, meškanie oproti grafikonu a podobne.

  - Biznis vrstva

Náhľad biznis architektúry je znázornený na nasledujúcich dvoch diagramoch, ktoré sa z dôvodu prehľadnosti rozdelili. Prvý diagram analyzuje aktérov, ich budúce role v systéme a rozhrania, pomocou ktorých budú s riešením komunikovať. Druhý diagram mapuje už naviazané komunikačné kanály na identifikovanú business funkcionalitu.

Identifikovaný zoznam hlavných aktérov:

- Občan

  - Cestujúca verejnosť

  - Verejnosť

  - Odborná verejnosť

- Podnikateľ

  - Žiadateľ

  - Poskytovateľ minoritnej služby

    - Požičovne nemotorových dopravných prostriedkov

    - Požičovne motorových dopravných prostriedkov

  - Taxi služby

- MD SR

  - Referent

  - Plánovanie a analýza

  - Objednávateľ služby vo verejnom záujme

  - Dopravný úrad

- Správca komunikácie a infraštruktúry

  - NDS

  - SSC

  - Cyklistické združenia

  - Turistické združenia

  - VÚC – aj objednávateľ služby vo verejnom záujme

  - ŽSR

  - Samospráva

  - Plavby a prístavy

  - SVP

  - DÚ

- Poskytovateľ služieb pre dopravnú infraštruktúru

- Dopravca

  - Dopravca verejnej osobnej dopravy

    - Dopravca verejnej pravidelnej osobnej dopravy

    - Dopravca verejnej nepravidelnej osobnej dopravy

  - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)

  - Iný traťový dopravca

  - Letecký dopravca

  - Verejný vodný dopravca

- Správca ostatnej infraštruktúry

Identifikované hlavné role riešenia

- Autentifikovaný poskytovateľ údajov ostatnej infraštruktúry

- Autentifikovaný užívateľ portálu

- Anonymný užívateľ portálu

- Konzument verejných údajov

- Autentifikovaný konzument údajov

- Autentifikovaný poskytovateľ údajov o minoritných službách

- Spracovateľ agend dopravných povolení

- Iný agendový pracovník

- Autentifikovaný poskytovateľ údajov občianskej vybavenosti

- Autentifikovaný poskytovateľ údajov POI

- Autentifikovaný poskytovateľ údajov o prícestnej infraštruktúre

- Autentifikovaný poskytovateľ údajov o dopravnej infraštruktúre

- Autentifikovaný poskytovateľ o údajov o výkonoch na infraštruktúre

- Autentifikovaný poskytovateľ údajov o dopravcoch

- Autentifikovaný poskytovateľ dopravných informácii

Identifikované hlavné komunikačné kanály riešenia:

- Verejný portál

- Privátna časť portálu

- Extranet

- API pravidelnej dopravy (grafikony/NeTEx)

  - API cestnej dopravy (grafikony/NeTEx)

  - API IATA SSIM Letové informácie

  - API TAP-TSI Traťové informácie

  - API IWT Vnutrozemná plavba

- API leteckej infraštruktúry

- API cestnej cestnej infraštruktúry

- API traťovej infraštruktúry

- API vodnej infraštruktúry

- API DATEX II Dopravné informácie

- Intranet

Obrázok 2: Business architektúra eNRI DOP - časť aktéri a roly GUI

Obrázok 3: Business architektúra - časť aktéri a roly API

Identifikované služby riešenia

Identifikované služby riešenia sa zaevidujú v MetaIS a priradí sa k nim číslo koncovej služby.

- Poskytovanie verejných dopraných informácii

- Služba dopravnej licencie

- Služba dopravných povolení

- Služba prehľadu dopravnej infraštruktúry

- Služba plánovania trás

- Služba plánovania multimodálnej dopravy

- Poskytovanie minoritných služieb v doprave

- Služba rezervácie dopravných kapacít

- Služba zberu statických dopravných údajov

- Služba zberu štatistických údajov

- Služba zberu dynamických dopravných informácii

Identifikované business celky riešenia s vnorenou funkcionalitou alebo procesmi

- Správna agenda
Funkčný celok rieši podporné nástroje pre agendovo založené činnosti riešenia. Jeho cieľom je procesne zabezpečiť:

  - Podanie a prijatie žiadosti

  - Spracovanie žiadosti a overenie

  - Publikácia údajov

  - Vystavenie rozhodnutia

A doplniť ich o funkcionalitu elektronických formulárov.

  - Elektronické formuláre

Funkcionalita využíva služby ÚPVS a centrálnych registrov. Zároveň je úzko previazaná s modulom ASSR, ktorý garantuje dodržiavanie registratúrneho poriadku.

- Služby ASSR
Plnohodnotná funkcionalita elektronickej správy registratúry na podporu agendovo zameraných činnosti eNRI DOP a prislúchajúcich podaní a žiadostí, z ktorých nie všetky musia byť súčasťou pomenovaných domén elektronizácie.

- Agenda dopraných povolení
Funkčný celok komplexné pokrytie problematiky CEMT a to tak z pohľadu spotreby zo strany slovenských prepravcov, ako aj potrieb zahraničných prepravcov. Celok pokrýva:

  - Objednávka SK povolení

  - Distribúcia SK povolení

  - Spotreba SK povolení

  - Evidencia požiadaviek na povolenia

  - Distribúcia treťostranných povolení

  - Manažment a sklad povolení

- Agenda dopravných licencií
Jedno z nosných funkcionalít riešenia, ktorá sa z pohľadu ministerstva elektronizuje a zároveň sa poskytne nástroj ostatným kompetentným orgánom na evidenciu nimi vydaných dopravných licencii. Funkcionalita zabezpečí aj zber dopravných grafikonov na vydane licencie.

  - Evidencia dopravných licencií

  - Spracovanie žiadosti o dopravnú licenciu

  - Optimalizácia trás a grafikonov pravidelnej verejnej dopravy

  - Štatistiky vyťaženosti

  - Funkcionalita evidencie a publikovania licencovaných dopravných prostriedkov

- Integračná funkcionalita

  - DATEX II

  - TAP-TSI

  - NeTEx

  - CSRÚ ÚPVS – RFO, RPO, RA, ZC, MEP, eDesk

  - IATA-SSIM

  - OpenAPI

  - JISCD API

  - Interné API

  - eNRI DOP Auth

    - SSC

    - NDS

    - ŽSR

    - LPS

    - Mobilné služby

    - Minoritné služby

    - Štatistika dopravných vozidiel

- Evidencia a plánovanie multimodálnej dopravy

Kľúčový funkčný celok, zabezpečujúci službu plánovania osobnej dopravy z pohľadu cestujúcej verejnosti.  Obsahuje časti:

  - Zaevidovanie dopravného grafikonu – manuálne

Podpora manuálnej evidencie slúži pre prípady potreby manuálnej úpravy grafikonov, alebo na zadanie takých, ktoré nepodporujú štandard NeTEx.

  - Viac krokové schválenie prislúchajúcich grafikonov
Grafikony sa majú schvaľovať na úrovni kompetentných orgánov, pričom tento proces môže byť v niektorých prípadov aj viackrokový.

  - Publikácia grafikonov
Viac kanálová publikácia a aktualizácia grafikonov.

  - Automatizovaná funkcionalita správy grafikonov NeTEx
Funkcionalita na automatické spracovanie grafikonov v štandarde NeTEx.

  - Vnútroštátne autobusové linky

Špecializácia pre autobusy s podporou multimodálnosti.

  - Medzinárodná autobusová doprava
Špecializácia pre autobusy s podporou multimodálnosti.

  - Vnútroštátna osobná železničná doprava
Špecializácia pre železničnú dopravu s podporou multimodálnosti.

  - Medzištátna osobná železničná doprava
Špecializácia pre železničnú dopravu s podporou multimodálnosti.

  - Dynamické dáta nad grafikonom Live
Doplnenie reálnej pozície dopravného prostriedku, pokiaľ je k dispozícii.

  - Vodná osobná doprava
Špecializácia pre vodnú dopravu s podporou multimodálnosti.

  - Letecká doprava
Špecializácia pre leteckú dopravu s podporou multimodálnosti.

  - Mestská hromadná doprava
Špecializácia pre MHD s podporou multimodálnosti.

- Priestorová evidencia, funkcionalita dopravnej infraštruktúry a udalostí
Funkcionalita, ktorá sa očakáva na základe geo lokačných služieb a algoritmov. Ide o nosnú funkcionalitu riešenia. V tejto časti sa budú spravovať, ukladať dáta nad údajmi ako sú celková dopravná infraštruktúra zo všetkých druhov dopravy, ktoré riešenie podporí. Zároveň, funkčný celok ponúkne aj pokročilé užívateľské funkcie tak pre cestujúcu verejnosť, ako aj pre kompetentné úrady a priestorový prehľad nad evidovanými položkami so vzájomne kombinovateľnými vrstvami evidencie. eNRI DOP v nad takto evidovanými informáciami poskytne pokročilú funkcionalitu plánovania a trasovania a to tak na úrovni statických informácii (zohľadnia sa samotné trasy a koridory, prípadne linky jednotlivých licencovaných dopravcov), ako aj dynamických pohľadov, kedy sa zohľadnia aj dostupné časové parametre podľa grafikonov, aktuálnej dopravnej situácie, stavu zjazdnosti, prípadne evidovaných meškaní spojov.

  - Evidencia cestnej dopravnej infraštruktúry
Komplexná evidencia cestnej siete založená na synchronizácii cestnej databanky Slovenskej správy ciest.

  - Evidencia traťovej dopravnej infraštruktúry
Komplexná evidencia železničných koridorov a tratí z IS ŽSR, vrátane osobných vlakových staníc na úrovni nástupíšť a občianskej vybavenosti.

  - Evidencia turistických trás a máp
Spravovaná evidencia na základe dohody s turistickými združeniami. Evidencia obsahuje len značené pešie a lyžiarske turistické chodníky. Zdroj informácii môže byť od viacerých správcov, vzhľadom na administratívnu členitosť oblastí v ktorých sa nachádzajú.

  - Evidencia vybavenosti minoritných služieb a parkovísk
Evidencia obsahuje lokáciu poskytovania minoritných služieb ako aj väzbu na komplexný metadátový prehľad poskytovaných služieb. Údaje sa evidujú na základe žiadosti poskytovateľov, resp. združení poskytovateľov.

  - Evidencia vodnej dopravnej infraštruktúry
Komplexná evidencia vodných prepravných trás vrátane osobných prístavov, kotvísk a ich občianskej vybavenosti. Ide o evidenciu v správe dopravného úradu.

  - Evidencia leteckej dopravnej infraštruktúry
Evidencia civilných letísk, ich občianskej vybavenosti a brán. Ide o evidenciu v správe dopravného úradu.

  - Evidencia záujmových bodov (POI)
Evidencia turisticky, kultúrne, alebo inak zaujímavých bodov v rámci priestorových informácii, predpokladá sa viacero zdrojov informácii, najmä turistické združenia, samosprávy a ministerstvo kultúry.

  - Statické plánovanie trás
Priestorová algoritmická funkcia umožňujúca naplánovanie trasy nad evidovanými líniovými objektami databázy na základe zvolených preferenčných parametrov medzi dvoma, až viacerými bodmi.

  - Dynamické plánovanie trás
Priestorová algoritmická funkcia umožňujúca naplánovanie trasy nad evidovanými líniovými objektami databázy na základe zvolených preferenčných parametrov medzi dvoma, až viacerými bodmi so zohľadnením časových parametrov, stavu dopravy a odchodov spojov, prípadne ich meškaní.

  - Evidencia ostatnej relevantnej infraštruktúry
Za ostatnú relevantnú infraštruktúru sa považujú prvky, ktorých evidenciu štát považuje z dôvodu plánovania, výstavby a údržby cestnej infraštruktúry, alebo z iných strategických dôvodov za dôležitú. Za takéto sa môžu považovať napríklad ostatné súvisiace líniové stavby.

  - Evidencia cyklistickej dopravnej infraštruktúry
Spravovaná evidencia na základe dohody s cyklistickými združeniami a samospráv. Evidencia obsahuje len značené cyklistické cesty a to vybudované tak v rámci kompetencii samospráv formou cyklo ciest v mestách a medzi mestami, ako aj tie, ktoré slúžia na oddych a šport v prírode.

  - Evidencia prícestnej občianskej vybavenosti
Evidencia prícestnej občianskej vybavenosti prebieha na základe žiadosti ich prevádzkovateľov, ide najmä o objekty a služby v blízkosti cestnej infraštruktúry.

- Stav dopravnej infraštruktúry - dopravné informácie

Nosná funkčná časť  riešenia, ktorá komplexne eviduje a spravuje dopravné informácií.

  - Životný cyklus dopravných výluk
Funkcionalita je dôležitou súčasťou plánovaného eNRI DOP. Na národnej úrovni sa doposiaľ nepracuje s obmedzeniami infraštruktúry vyjadrenými vo vzťahu k vlakovým a autobusovým trasám, neexistuje centrálna koordinácia plánovania výluk a obmedzení, tvorby cestovného poriadku a sledovanie jazdy vlakov ovplyvnených výlukami. Systém zabezpečí komplexný zber a poskytovanie reálnych informácií o obmedzeniach na dopravnej infraštruktúre. Prostredníctvom týchto informácií budú pracovníci môcť využívať dáta o reálnych obmedzeniach na tvorbu celoročného grafikonu a hlavne pre riešenie ad-hoc požiadaviek na trasy vlakov a autobusov. Zdrojom informácii budú správcovia dopravnej infraštruktúry, ktorý žiadajú, alebo oznamujú výluku.

  - Životný cyklus cestných dopravných informácii
Funkcionalita manažuje podľa štandardu DATEX II celý životný cyklus dopravných informácii od ich vzniku, potvrdenie, aktualizáciu až po odstránenie. Pri poškodení cestnej infraštruktúry napr. vplyvom nehody vznikajú záznamy na odstránenie daného stavu a v prípade, že dané poškodenie (napr. zvodidlá) má vplyv na bezpečnosť premávky, sa informácia udržiava a naďalej publikuje.

  - Funkcionalita zjazdnosti dopravnej infraštruktúry
Ide o „semaforovú“ funkcionalitu nad evidovanou dopravnou infraštruktúrou rozdelenou na obvyklé, alebo  úseky. Stav vyjadruje, či daný úsek je zjazdný bez obmedzení, zjazdný s obmedzeniami (detail a závažnosť obmedzenia), nie je zjazdný. Hlavným zdrojom informácii je správa zimnej údržby, výluky a ostatné správcovské systémy.

  - Funkcionalita kombinovaných meteo informácii
Samostatným vstupom a informáciou sú kombinované meteo informácie namerané priamo na dopravnej infraštruktúre, prípadne odvodené z generických meteo informačných služieb. Hlavným zdrojom je BORRMAWEB. Informácia má vplyv na zjazdnosť.

  - Vozidlá údržby a správcov komunikácií
Pohyb vozidiel údržby na dopravných komunikáciách má vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Preto ich poloha a činnosť sa monitoruje. Táto informácia vstupuje do riešenia ako dopravná informácia s vplyvom na zjazdnosť.

  - Manažment dopravných informácii – admin
Celok zabezpečuje komplexný prehľad všetkých dopravných informácii. Riešenie eNRI DOP dopravné informácie spravuje podľa štandardu DATEX II automaticky na základe vstupov z integrovaných informačných systémov, avšak  v niektorých prípadoch je potrebný manuálny zásah. To je úlohou tejto časti riešenia, ktorá umožní prepínanie stavov, pridanie, zmenu, zneplatnenie a aj vymazanie danej dopravnej udalosti.

  - Publikácia dopravných informácii
Publikácia dopravných informácii prebieha po ich prevedení na štandardné dátové formáty a pomocou troch hlavných kanálov:

    - Priestorová informácia

    - DATEX II rozhranie

    - Textová informácia

  - Technický stav evidovanej dopravnej infraštruktúry a jej objektov
Samostatný celok umožňuje evidovať technický stav dopravnej infraštruktúry na základe meraní, hlásení a ako vplyvov dopravných udalosti. Funkcionalita poskytuje správu technického stavu formou manažmentu ich životného cyklu.

- Podporná funkcionalita
Podporná funkcionalita predstavuje súbor takých častí systému, ktoré nie sú doménovo priamo previazané s cieľom riešenia, pre jeho funkcionalitu sú však nutné.

  - Medzi štandardná transformácia
ETL funkcionalita, ktorá vykonáva štandardizáciu vstupov na jeden formát, podľa štandardu vybraného typu evidovanej informácie (napr. DATEX II pre dopravné informácie, NeTEx pre grafikony, GPS vs. Kilometrovníky a pod.).

  - OpenTelemetry Monitoring
Funkcionalita, ktorá zabezpečuje, že každá časť systému pri vykonávaní ľubovolnej operácie dokáže poskytnúť informáciu o požiadavke ako aj o jeho vykonaní v štandarde OpenTelemetry. Účelom tejto funkcionality je podrobný monitoring stavu riešenia.

  - Funkcionalita ukladania a životného cyklu údajov
Riešenie eNRI DOP bude spravovať množstvo informácii, ktorých výpovedná hodnota v čase klesá. Preto každý typ záznamu musí mať priradenú politiku udržiavania informácii v systéme tak, aby sa včas presunula do archívneho úložiska, prípadne zo systému odstránila. Celok zabezpečuje aj verzionovanie a historizáciu údajov.

  - Správa obsahu portálu
Funkcionalita správy obsahu portálu je na úrovni štandardného CMS riešenia.

  - Správa aktivít užívateľov

Funkcionalita zabezpečuje podrobný žurnál činnosti ľudských ako aj systémových aktérov. Zaznamenávajú sa aktívne aj pasívne činnosti.

  - Štatistiky a reporting
Funkcionalita vytvárania podrobných štatistík a reportov nad údajmi riešenia. Vytvára časové a inak parametrizovateľné štatistické zostavy nad evidovanými údajmi a ich kombináciami.

  - IAM + správa užívateľov
Komplexná správa užívateľov, ľudských aj systémových, vrátane správy ich oprávnení a autorizácii.

- Funkcionalita registrov eNRI DOP
Registre eNRI DOP sú podstatnou časťou riešenia a predstavujú zdroj pravdy, na základe ktorého riešenie funguje. Registre riešenia sa rozdeľujú na tri hlavné kategórie:

  - Registre objektov
Register všetkých evidovaných objektov, vrátane ich metadát. V registri sú aj synchronizované záznamy z RA.

  - Registre osôb 
Register všetkých osôb, vrátane ich metadát. V registri sú aj synchronizované osoby z RFO, RPO.

  - Registre záznamov
Všetky vydané a evidované rozhodnutia a formálne záznamy ako dopravné licencie, povolenky, grafikony, žiadosti a podobne.

- Funkcionalita číselníkov a pomocných evidencii
Podporná funkcionalita na základe ktorej sa normalizujú evidencie a registre. Obsahuje všetky číselníky, enumerácie a zoznamy a to vrátane záznamov zo štandardov.

| Kód KS (z MetaIS) | Názov KS | Používateľ KS (G2C/G2B/G2G/G2A) | Životná situácia (kód z MetaIS) | Úroveň elektronizácie KS | Koncovú službu realizuje AS (kód AS z MetaIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ks_357313 | Služba zberu statických dopravných údajov | G2B/G2G | C04- 081 | úroveň 3 | as_64371 |
| ks_357314 | Služba zberu štatistických údajov | G2C/G2B/G2G | C04- 081 | úroveň 3 | as_64372 |
| ks_357315 | Služba zberu dynamických dopravných informácii | G2C/G2B/G2G/G2A | C04- 081 | úroveň 3 | as_64373 |
| ks_357316 | Poskytovanie verejných dopravných informácii | G2C/G2B/G2G/G2A | C04- 081 | úroveň 4 | as_64374 |
| ks_357317 | Služba prehľadu dopravnej infraštruktúry | G2C/G2B/G2G/G2A | C04- 081 | úroveň 4 | as_64375 |
| ks_357318 | Služba plánovania trás | G2B/G2G/G2A | C04- 081 | úroveň 3 | as_64376 |
| ks_357319 | Služba plánovania multimodálnej dopravy | G2B/G2G/G2A | C04- 081 | úroveň 3 | as_64377 |
| ks_357320 | Služba zberu a vyhodnotenia bezpečnosti pozemných komunikácii | G2B/G2G | C04- 081 | úroveň 4 | as_64378, as_64379 |
| ks_357321 | Služba dopravnej licencie | G2B/G2G/ G2A | C04- 081 | úroveň 5 | as_64380, as_64381, as_64382 |
| ks_357322 | Služba dopravných povolení | G2B/G2G/ G2A | C04- 081 | úroveň 4 | as_64383 |
| ks_357323 | Poskytovanie minoritných služieb v doprave | G2C/G2B | C04- 081 | úroveň 3 | as_64384 |
| ks_357324 | Služba rezervácie dopravných kapacít | G2B/G2G/G2A | C04- 081 | úroveň 4 | as_64385 |

Tabuľka č.1 Prehľad koncových služieb, ktoré budú výstupom projektu

| Kód KS (z MetaIS) | Názov KS | Popis služby | Kanál |
| --- | --- | --- | --- |
| ks_357313 | Služba zberu statických dopravných údajov | Zber údajov o dopravnej infraštruktúre, ktorá predstavuje statické údaje o doprave. Súčasťou zbieraných údajov sú cestné, traťové, vodné a letecké dopravné kanály ako aj vybavenosť dopravnej infraštruktúry. Zber sa vykonáva proprietárnymi rozhraniami prispôsobenými zdrojovým systémom, pre údaje bez zdrojového systému sa využije formulárový zber. Charakter údajov je geoinformačný obohatený o metadáta. | Rozhranie, web |
| ks_357314 | Služba zberu štatistických údajov | Štatistické informácie sa zbierajú vo vzťahu k evidovaným objektom systému, na úrovni vyťaženosti prvkov dopravnej infraštruktúry, vyťaženosti dopravných prostriedkov, nehodovosti a podobne. . Zber sa vykonáva proprietárnymi rozhraniami prispôsobenými zdrojovým systémom, pre údaje bez zdrojového systému sa využije formulárový zber. Charakter údajov je metadátový. | Rozhranie, web |
| ks_357315 | Služba zberu dynamických dopravných informácii | Dynamické dopravné informácie sú tvorené plánovanými, neplánovanými, alebo neovplyvniteľnými udalosťami nad evidovanou dopravnou infraštruktúrou. Ide o údaje o stave dopravy, výlukách, meteo informácie, údaje o údržbe a stave infraštruktúry. Zber sa vykonáva v štandardoch Datex II, TAP-TSI a pomocou proprietárnych rozhraní prispôsobených zdrojovým informačným systémom. Charakter údajov je metadátový s geolokalizáciou. | Rozhranie |
| ks_357316 | Poskytovanie verejných dopravných informácii | Poskytovanie údajov prebieha pomocou štandardizovaných rozhraní Datex II, TAP-TSI, resp v textovej forme na portály eNRI DOP a vizualizácie na mapovom podklade vo vzťahu k evidovanej dopravnej infraštruktúre. Poskytovanie verejných dopravných informácii predstavuje dynamický rozmer národného prístupového bodu podľa nariadenia EK 886/2013 a 885/2013. | Rozhranie, web |
| ks_357317 | Služba prehľadu dopravnej infraštruktúry | Prehľad dopravnej infraštruktúry sprístupňuje pomocou mapovej vizualizácie na portály eNRI DOP evidovanú dopravnú infraštruktúru vrátane vybavenosti a parametrov evidovaných objektov. | web |
| ks_357318 | Služba plánovania trás | Umožňuje cestujúcej verejnosti plánovanie individuálnej osobnej dopravy s využitím dopravnej infraštruktúry nad mapovým vizualizačným podkladom. | web |
| ks_357319 | Služba plánovania multimodálnej dopravy | Umožňuje cestujúcej verejnosti plánovanie osobnej dopravy s využitím hromadnej verejnej dopravy na základe grafikonov a to aj v kombinácii s individuálnou dopravou. Služba sa poskytuje nad mapovým podkladom portálu eNRI DOP. | web |
| ks_357321 | Služba dopravnej licencie | Komplexné agendové zabezpečenie vydania a evidencie dopravných licencii vo verejnej osobnej doprave, vrátane možnosti optimalizácie grafikonov. | web |
| ks_357322 | Služba dopravných povolení | Komplexné agendové riešenie na vydávanie a spotrebovanie dopravných povolení nákladnej dopravy z tretích krajín na základe bilaterálnych dohôd. | web |
| ks_357323 | Poskytovanie minoritných služieb v doprave | Podporná služba pre propagáciu a sprístupnenie alternatívnych foriem dopravy a ostatných minoritných služieb súvisiacich s dopravou. Charakter informácii je metadátový s geolokačnou informáciou u mieste dostupnosti minoritnej služby. Za minoritné služby sa považujú požičovne ekologických dopravných prostriedkov, chránené parkoviská, prícestná občianska vybavenosť a podobne. | Rozhranie, web |
| ks_357324 | Služba rezervácie dopravných kapacít | Agenda rezervovaná pre OVM, pomocou ktorej optimalizujú rezerváciu dopravných kapacít na zabezpečenie verejnej hromadnej dopravy na úrovni samospráv, VÚC, alebo štátu ako celku. | web |

  - Aplikačná vrstva

Náhľad aplikačnej architektúry (Application View – Component diagram) je na nasledujúcom obrázku:

Obrázok 4 - Hlavný komponetový pohľad - Aplikačná architektúra

- Portál eNRI DOP

Portál poskytuje všeobecné a verejne dostupné informácie manažované pomocou CMS. Okrem jednoduchého obsahu poskytuje aj pohľad na dopravnú infraštruktúru pomocou mapového, ale aj štatistického a eventového pohľadu v rozsahu, dostupnej verejnosti.

  - Extranet
Extranet slúži pre odbornú verejnosť a poskytovateľov minoritných služieb a poskytuje dodatočnú aj aktívnu funkcionalitu. Replikuje vybrané časti funkcionality Intranetu do verejnej časti.

  - Moja zóna
Zóna na správu agendy OVM pomocou prihlásenia eID

  - Verejný modul
Časť určená pre verejnosť, obdobné informácie ako na portály.

  - Modul poskytovateľov minoritných služieb
Modul na správu aktívnych služieb poskytovateľov minoritných služieb, ktorý sú často vteréne a nedokážu iným spôsobom odkomunikovať dostupnosť služieb, resp. svoju aktuálnu polohu.

  - Požičovne
Zoznam požičovní s detailom a linkom, resp. kontaktom na prevádzkovateľa.

  - Taxi
Možnosť publikácie zoznamu taxi služieb a ich kontaktných informácii. V prípade záujmu taxikár môže vypublikovať svoju pozíciu.

  - Rezervácie
Funkcionalita umožní rezervovať vybrané služby minoritných poskytovateľov, za predpokladu, že poskytovatelia takúto službu poskytujú – napríklad chránené parkoviská.

  - Parkoviská
Platené parkoviská a ich obsadenosť.

  - Zelené doprav prostriedky
Požičovne zelených dopravných prostriedkov – bicykle, kolobežky, ...

  - Fórum – Zdieľané jazdy
Priestor na dohadovanie si zdieľaných jázd formou verejných aj privátnych miestností.

- Intranet
Intranetový portál pre zodpovedné osoby OVM a správcov, sprostredkováva funkcionalitu agendových a špecializovaných modulov riešenia.

  - Submodul správnej agendy
Modul správnej agendy zabezpečuje súlad procesného výkonu, spravovania a vybavenia žiadostí od ich podania až po vydania, vrátane ich elektronizácie pomocou eFormulárov a integrácii na centrálne komponenty a registra štátnej správy.

  - Spisová služba ASSR
Plnohodnotný komponent automatizovaného systému správy registratúry.

  - Modul stavu dopravnej infraštruktúry

Dohľadový a správcovský modul nad stavom dopravnej infraštruktúry podľa definície z kapitoly 5.1.

    - Výluky – všetky

    - Stav zjazdnosti cestnej infraštruktúry

    - Meteo údaje cestnej infraštruktúry

    - Vozidlá údržby a správcov komunikácii

    - Dynamické dopravné informácie cestnej infraštruktúry

    - Dynamické údaje dopravných prostriedkov verejnej osobnej dopravy

    - Technický stav evidovanej dopravnej infraštruktúry

  - Štatistický modul vyťaženosti pravidelnej dopravy

Modul poskytujúci informácie o vyťaženosti dopravy na základe informácii počte cestujúcich.

  - Správa procesného výkonu a orchestrácie - workflow manažment

Technický komponent zabezpečujúci orchestráciu procesných krokov viackrokových asynchrónnych úloh ako je spracovanie žiadostí a podobne.

  - Pomocné komponenty a funkcionalita
Pomocné funkcionality a knižnice riešenia

  - Číselníky a pomocné evidencie

Modul určený na správu všetkých číselníkov, pomocných evidencií a enumerácii v riešení a to od jednoduchých zoznamov, až po hierarchické viac jazyčné číselníkové a evidenčné štruktúry.

  - Registre eNRI DOP
Samostatný modul na správu všetkých registrov v riešení. Hlavným zámerom je správa registrov rôznych typov:

    - Osoby
Obsahuje: FO, PO, Správcov infraštruktúry, poskytovateľov služieb, záujemcov, žiadateľov, ....

    - Objekty
Primárne ide o objekty dopravnej a súvisiacej infraštruktúry, vrátane ich vybavenosti.

    - Záznamy
Registre všetkých prijatých a vygenerovaných záznamov riešenia v rozsahu nad kompetencie a funkcionalitu ASSR.

  - Modul správy minoritných služieb
Komplexný modul na správu a evidenciu poskytovateľov minoritných služieb v doprave od žiadosti o ich zaevidovanie až po ich vyradenie.

    - Správy zdieľaných dopravných prostriedkov

    - Správa zdielanej dopravy

    - Požičovne

    - Taxi služby

- API Gateway
Modul slúžiaci na manažment všetkých rozhraní, ich verzionovanie, riadenie prístupov a celkovú správu.

  - Integračná platforma
Integračná platforma riešenia, ktorá zabezpečuje konzistentný tok, synchronizáciu dát medzi integrovanými riešeniami.

    - Autentifikované API

      - JISCD API

      - DATEX II

      - TAP – TSI

      - NeTEx

      - IATA-SSIM

      - eNRI DOP API

    - Interné API

    - OpenAPI

    - Externé integrácie

      - Borma

      - CSRÚ Adaptér

      - NDS

      - MD SR

      - Mobilné API

      - ŽSR

      - SSC

      - LPS

- Agendový modul licencovania hromadnej dopravy
Komplexný agendový modul dostupný pre všetky OVM a to tak na komplexnú správu, ako aj na evidenciu verejnej dopravnej licencie

- Agendový modul dopravných povolení
Modul na elektronické podávanie žiadostí o dopravné povolenia pre a z tretích krajín.

  - Evidencia a elektronické podanie žiadostí o SK povolenia

  - Evidencia a elektronické podanie žiadostí o povolenia tretích krajín

- Agendový modul bezpečných a chránených parkovacích miest pre nákladné a úžitkové vozidlá
Správa špecializovaných parkovísk a ich parametrov

- Modul optimalizácie osobnej verejnej dopravy a rezervácie kapacít
Modul umožňuje porovnať geografické, časové a kapacitné parametre všetkých grafikonov a tým prispieť k ich optimalizácii a verejne zabezpečovanej rezervácii kapacít.

- Transformačný modul
Technický komponent umožňuje transformáciu dát medzi podporovanými štandardmi tak, aby sa mohla vytvoriť jednotná údajová základňa a zároveň aby bolo možné s dátami z rôznych zdrojov pracovať súbežne.

- Rezervačný a plánovací modul pre vybrané agendy
Modul umožňuje rezervovať si služby vybraných minoritných služieb, a to najmä parkovísk pre úžitkové a nákladné vozidlá.

- Správa licencovaných dopravných prostriedkov vo verejnej osobnej doprave
Modul umožňuje evidovať pomocou automatizovaných rozhraní a integrácii parametre dopravných prostriedkov, na ktorá sa vydala licencia. Parametre sa menia podľa typu dopravných prostriedkov, evidujú sa údaje ako bezbariérovosť, wifi, klimatizácia, platobný terminál apod.

- Modul správy dopravných grafikonov
Modul na správu dopravných grafikonov ich manažment, verzionovanie, návrh úprav a poskytovanie do výpočtových častí riešenia ako aj na publikáciu.

  - Cestná verejná osobná doprava

  - Železničná osobná doprava

  - Mestské hromadné dopravy

  - Letecká verejná osobná doprava

  - Vodná verejná osobná doprava

- Modul GIS

Nosný komponent riešenia, ktorý zodpovedá za všetky priestorové informácie a funkcie ako plánovanie, výpočet trás, viacvrstvové štatistiky a ostatných funkcionalít riešenia.

  - Infraštruktúra vodnej dopravy

  - Infraštruktúra pozemných komunikácii

  - Infraštruktúra leteckej dopravy

  - Infraštruktúra traťových komunikácii

  - Infraštruktúra občianskej vybavenosti

  - Cyklo a turistická infraštruktúra

  - POI

  - Infraštruktúra a vybavenosť minoritných služieb

  - Ostatná infraštruktúra

  - Statický plánovač trás

  - Plánovanie trás pomocou dynamických dát

- CMS
Modul na správu obsahu portálových častí riešenia

- Žurnál a log server
Technický celok na evidenciu všetkých užívateľských a systémových aktivít, vrátane historizácie vykonaných zmien.

- Objektové úložisko dopravných informácii
Špecializované dátové úložisko neštruktúrovaných informácii, slúžiace primárne, ale nie výlučne na ukladanie a správu dopravných informácii – udalostí.

- Monitoring
Technický celok zabezpečujúci monitorovanie riešenia a jeho výkonu. Riešenie funguje na štandarde OpenTelemetry.

- IAM
Modul zabezpečujúci správu užívateľov, ich autentifikáciu a autorizáciu, vrátane federačných a iných synchronizačných služieb.

- DMS
Modul na ukladanie záznamov, nevhodných na uloženie v objektovom úložisku. Ide o relačno metadátové riešenie.

    - Rozsah informačných systémov

Existujúci informačný systém Ministerstva dopravy SR  je technologicky zastaralý a nepokrýva požadovanú funkcionalitu. Plánuje sa ukončenie jeho prevádzky a migrácia historických údajov.

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Modul ISVS (zaškrtnite ak ISVS je modulom) | Stav ISVS | Typ ISVS | Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| isvs_5805 | NSDI - Národný systém dopravných informácií | ☐ | Prevádzkovaný a neplánujem rozvoj | Agendový |  |

Tabuľka č.2 Prehľad dotknutých informačných systémov v projekte – súčasný stav

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Modul ISVS (zaškrtnite ak ISVS je modulom) | Stav IS VS | Typ IS VS | Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| isvs_11775 | Elektronický národný register informácií dopravy | ☐ | Plánujem budovať | Agendový | N/A |
| isvs_11863 | Portál eNRI DOP | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11865 | Intranet | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11866 | API Gateway eNRI | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_11775 |
| isvs_11867 | Transformačný modul | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11775 | Modul GIS | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11869 | Správa dopravných grafikonov | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11872 | Agendový modul bezpečných a chránených parkovacích miest pre nákladné a úžitkové vozidlá | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11873 | Rezervačný a plánovací modul pre vybrané agendy | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11875 | Modul optimalizácie osobnej verejnej dopravy a rezervácie kapacít | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11876 | Agendový modul licencovania hromadnej dopravy | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11877 | Správa licencovaných dopravných prostriedkov vo verejnej osobnej doprave | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11878 | Agendový modul dopravných povolení | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11879 | Žurnál a log server | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_11775 |
| isvs_11880 | Objektové úložisko dopravných informácii | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11881 | Monitoring | ☒ | Plánujem budovať | Integračný | isvs_11775 |
| isvs_11882 | IAM | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11883 | DMS | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11885 | CMS | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |
| isvs_11884 | Správa registratúry | ☒ | Plánujem budovať | Agendový | isvs_11775 |

Tabuľka č. 3 Prehľad budovaných/rozvíjaných ISVS v projekte – budúci stav

| Kód AS (z MetaIS) | Názov AS | Poskytovaná na externú integráciu (zaškrtnite ak áno) | Typ cloudovej služby | ISVS/modul ISVS (kód z MetaIS) | Aplikačná služba realizuje KS (kód KS z MetaIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| as_64371 | Zber statických dopravných údajov | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357313 |
| as_64372 | Zber štatistických údajov | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357314 |
| as_64373 | Zbere dynamických dopravných informácii | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357315 |
| as_64374 | Poskytnutie verejných dopraných informácii | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357316 |
| as_64375 | Poskytnutie prehľadu dopravnej infraštruktúry | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357317 |
| as_64376 | Poskytnutie plánovania trás | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357318 |
| as_64377 | Poskytnutie plánovania multimodálnej dopravy | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357319 |
| as_64380 | Požiadanie o vydanie dopravnej licencie | ☒ | žiadny | isvs_11876 | ks_357321 |
| as_64381 | Požiadanie o zrušenie dopravnej licencie | ☒ | žiadny | isvs_11876 | ks_357321 |
| as_64382 | Požiadanie o zmenu dopravnej licencie | ☒ | žiadny | isvs_11876 | ks_357321 |
| as_64383 | Požiadanie o vydanie dopravného povolenia | ☒ | žiadny | isvs_11878 | ks_357322 |
| as_64384 | Poskytnutie informácie o minoritných službách v doprave | ☒ | žiadny | isvs_11863 | ks_357323 |
| as_64385 | Rezervovanie dopravných kapacít | ☒ | žiadny | isvs_11873 | ks_357324 |

Tabuľka č.4 Prehľad budovaných aplikačných služieb – budúci stav

    - Využívanie nadrezortných centrálnych blokov a podporných spoločných blokov (SaaS)

V súčasnosti MD SR pre oblasť navrhovaného projektu nevyužíva žiadne nadrezortné centrálne bloky.

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |

Tabuľka č.5 Prehľad integrácii ISVS na nadrezortné centrálne bloky – súčasný stav

    - Prehľad plánovaného využívania podporných spoločných blokov (SaaS)

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Kód a názov podporného spoločného bloku (z MetaIS) |
| --- | --- | --- |

Tabuľka č.6 Prehľad integrácii ISVS na podporné spoločné bloky (SaaS) – budúci stav

    - Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky – spoločné moduly

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Spoločné moduly podľa zákona č. 305/2013 e-Governmente |
| --- | --- | --- |
| isvs_11775 | Elektronický národný register informácií dopravy | Autentifikačný modul |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |
|  |  | Vyberte jednu z možností. |

Tabuľka č.7 Prehľad integrácii ISVS na spoločné moduly – budúci stav

    - Prehľad plánovaných integrácií ISVS na nadrezortné centrálne bloky - modul procesnej integrácie a integrácie údajov  (IS CSRÚ)

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov (integrovaného) ISVS na IS CSRÚ |
| --- | --- |
| isvs_11775 | Elektronický národný register informácií dopravy |

Tabuľka č.8  Prehľad integračných väzieb medzi ISVS a IS CSRÚ – budúci stav

    - Poskytovanie údajov z ISVS do IS CSRÚ

MD SR neplánuje využívať funkcionalitu poskytovania údajov z ISVS do IS CSRÚ.

| ID OE | Názov (poskytovaného) objektu evidencie | Kód ISVS poskytujúceho OE | Názov ISVS poskytujúceho OE |
| --- | --- | --- | --- |

Tabuľka č.9 Prehľad ISVS a objektov evidencie poskytovaných do IS CSRÚ – budúci stav

    - Konzumovanie údajov z IS CSRU

| ID OE | Názov (konzumovaného) objektu evidencie | Kód a názov ISVS konzumujúceho OE z IS CSRÚ | Kód zdrojového ISVS v MetaIS |
| --- | --- | --- | --- |
| RPO | RPO | isvs_11775 | RPO |
| RA | RA | isvs_11775 | Register Adries |
| RFO | RFO | isvs_11775 | RFO |
| UGKK | ZBGIS | isvs_11775 | ESKN |
| ZC | Základné číselníky | isvs_11775 | MetaIS2 |

Tabuľka č. 10 Prehľad ISVS a objektov evidencie konzumovaných z IS CSRÚ – budúci stav

  - Dátová vrstva

    - Údaje v správe organizácie

Celkový dátový model Elektronický národný register informácií dopravy bude vytvorený v rámci analytických a prípravných prác pre návrh riešenia.

      - Role a predbežné personálne zabezpečenie pri riadení dátovej kvality

| Rola | Činnosti | Pozícia zodpovedná za danú činnosť (správca ISVS / Zhotoviteľ) |
| --- | --- | --- |
| Dátový kurátor | Evidencia požiadaviek na dátovú kvalitu, monitoring a riadenie procesu | Dátový kurátor správcu IS |
| Data steward | Čistenie a stotožňovanie voči referenčným údajom | Pracovník IT podpory |
| Databázový špecialista | Analyzuje požiadavky na dáta, modeluje obsah procedúr | Zhotoviteľ |
| Dátový špecialista pre dátovú kvalitu | Spracovanie výstupov merania, interpretácie, zápis biznis pravidiel, hodnotiace správy z merania | Dátový špecialista pre dátovú kvalitu – nová interná pozícia v projekte |
| *Iná rola (doplniť) |  |  |

Tabuľka č.13 Prehľad rolí a personálneho zabezpečenia pre riadenie dátovej kvality

  - Referenčné údaje

    - Objekty evidencie z pohľadu procesu ich vyhlásenia za referenčné

V rámci projektu nebudú vyhlasované referenčné údaje.

| ID OE | Názov referenčného registra /objektu evidencie (uvádzať OE z tabuľky 11) | Názov referenčného údaja | Identifikácia subjektu, ku ktorému sa viaže referenčný údaj | Zdrojový register a registrátor zdrojového registra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Tabuľka č.14 Prehľad identifikovaných referenčných údajov – budúci stav

    - Identifikácia údajov pre konzumovanie alebo poskytovanie údajov  do/z CSRU

| ID | Názov referenčného údaja | Konzumovanie / poskytovanie | Osobitný právny predpis pre poskytovanie / konzumovanie údajov |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RPO | Konzumovanie | N/A |
| 2 | RA | Konzumovanie | N/A |
| 3 | RFO | Konzumovanie | N/A |
|  | ZBGIS | Konzumovanie | N/A |
|  | ZC | Konzumovanie | N/A |

Tabuľka č.15 Prehľad konzumovaných/poskytovaných referenčných údajov – budúci stav

  - Otvorené údaje

|  | Názov objektu evidencie / datasetu (uvádzať OE z tabuľky 11) | Požadovaná interoperabilita 3★ - 5★ | Periodicita publikovania (týždenne, mesačne, polročne, ročne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v ŽSK | 4★ | Mesačne |
| 2 | Register vydaných povolení pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu do členských štátov a medzi členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska | 4★ | Mesačne |
| 3 | Register vydaných licencií na osobnú regionálnu dopravu | 4★ | Mesačne |
| 4 | Register vydaných licencií na osobnú diaľkovú dopravu | 4★ | Mesačne |
| 5 | Register vydaných licencií na osobnú medzimestská dopravu | 4★ | Mesačne |
| 6 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v BSK | 4★ | Mesačne |
| 7 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v BBSK | 4★ | Mesačne |
| 8 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v KSK | 4★ | Mesačne |
| 9 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v PSK | 4★ | Mesačne |
| 10 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v TSK | 4★ | Mesačne |
| 11 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v NSK | 4★ | Mesačne |
| 12 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v TSK | 4★ | Mesačne |
| 13 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Západ | 4★ | Mesačne |
| 14 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Sever | 4★ | Mesačne |
| 15 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Juh | 4★ | Mesačne |
| 16 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Východ | 4★ | Mesačne |
| 17 | Štatistika vydaných licencií po rokoch s regionálnym určením (cestná) | 4★ | Ročne |
| 18 | Štatistika počtu aktívnych liniek na registrovaného dopravcu | 4★ | Týždenne |
| 19 | Register licencovaných cestných prepravných prostriedkov s vybavením | 4★ | Polročne |
| 20 | Register multimodálnych dopravných bodov (priradenie jednej lokality k viacerým typom dopravy) | 4★ | Mesačne |
| 21 | Register vybavenosti k dopravným bodom (zastávkam, staniciam) | 4★ | Mesačne |
| 22 | Register údajov pre PRM vo vzťahu ku každej zastávke/stanici (PRM = Person with Reduced Mobility) | 4★ | Mesačne |
| 23 | Register železničných vozidiel (vo vzťahu ku vybavenosti a bežnej linke) | 4★ | Mesačne |
| 24 | Register rizikových a nehodových úsekov (po každom dopr. incidente sa priradia údaje k najbližším 2 dopravným bodom, t.j. najbližšia zastávka/stanica z každej strany incidentu). | 4★ | Mesačne |
| 25 | Štatistika meškaní a prerušení jazdy (vzťahovať sa bude ku každému dopravnému bodu) | 4★ | Týždenne |
| 26 | Register údajov v súvislosti s DN 2015/962, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ | 4★ | Mesačne |
| 27 | Register údajov v súvislosti s DN 886/2013, pokiaľ ide o údaje a postupy, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom | 4★ | Mesačne |
| 28 | Register údajov v súvislosti s DN 885/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá | 4★ | Mesačne |

Tabuľka č.161 Prehľad otvorených údajov – budúci stav

  - Analytické údaje

| ID | Názov objektu evidencie pre analytické účely | Zoznam atribútov objektu evidencie | Popis a špecifiká objektu evidencie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Register cestnej dopravnej siete | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia obsahuje vybranú dopravnú infraštruktúru – cestnú sieť. Ide o nosnú evidenciu systému, ktorá definuje cestné úseky, ich identifikáciu a lokalizáciu. Na danú evidenciu sa viažu dodatočné registre a evidencie s rozširujúcim pohľadom na vlastnosti siete. |
| 2 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v ŽSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 3 | Register vydaných povolení pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu do členských štátov a medzi členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia ministerstva, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu do členských štátov EÚ a medzi členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska vrátane schválených grafikonov. |
| 4 | Register vydaných dopravných licencií pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu do nečlenských štátov | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia ministerstva, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie dopravnej licencie pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu vrátane schválených grafikonov. |
| 5 | Register vydaných licencií na osobnú regionálnu dopravu | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia jednotlivých VÚC, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie regionálnej licencie na osobnú regionálnu dopravu vrátane schválených grafikonov. |
| 6 | Register vydaných licencií na osobnú diaľkovú dopravu | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia jednotlivých VÚC, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie diaľkovej licencie na osobnú dopravu vrátane schválených grafikonov. |
| 7 | Register vydaných licencií na osobnú prímestskú dopravu | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia jednotlivých VÚC, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie prímestskej licencie na osobnú dopravu vrátane schválených grafikonov. |
| 8 | Register vydaných dopravných povolení | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia vydaných a prerozdelených dopravných povolení v zmysle CEMT |
| 9 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v BSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 10 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v BBSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 11 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v KSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 12 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v PSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 13 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v TSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 14 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v NSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 15 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v TSK | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov na území a v správe VÚC a miest ako autobusové zastávky, zastávky MHD a ostatné body verejnej hromadnej dopravy spadajúce pod VÚC a mestá. |
| 16 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Západ - OR Trnava | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov železničnej dopravy v správe OR ako železnižné stanice vrátane nástupíšť, železničné prichody, traťe a koridory a ostatné body verejnej železničnej dopravy spadajúce pod OR. |
| 17 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Sever – OR Žilina | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov železničnej dopravy v správe OR ako železnižné stanice vrátane nástupíšť, železničné prichody, traťe a koridory a ostatné body verejnej železničnej dopravy spadajúce pod OR. |
| 18 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Juh – OR Zvolen | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov železničnej dopravy v správe OR ako železnižné stanice vrátane nástupíšť, železničné prichody, traťe a koridory a ostatné body verejnej železničnej dopravy spadajúce pod OR. |
| 19 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Východ – OR Košice | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov železničnej dopravy v správe OR ako železnižné stanice vrátane nástupíšť, železničné prichody, traťe a koridory a ostatné body verejnej železničnej dopravy spadajúce pod OR. |
| 20 | Štatistika vydaných licencií po rokoch s regionálnym určením (cestná) | Bude došpecifikované v etape AD | Štatistická evidencia zmien vydaných licencií v čase s dôrazom na zachytenie zmien intenzity, vyťaženosti a grafikonov jednotlivých liniek. |
| 21 | Štatistika počtu aktívnych liniek na registrovaného dopravcu | Bude došpecifikované v etape AD | Štatistická evidencia počtu aktívnych liniek z pohľadu jednotlivých dopravcov. |
| 22 | Register licencovaných cestných prepravných prostriedkov s vybavením | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia všetkých dopravných prostriedkov určených na verejnú hromadnú dopravu, ktorá spadá pod licenčné, alebo povoľovacie konanie s dôrazom na vybavenosť týchto prostriedkov. |
| 23 | Register multimodálnych dopravných bodov (priradenie jednej lokality k viacerým typom dopravy) | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia dopravných bodov, na ktorých dochádza k interakcií jednotlivých typov a druhov dopráv. Vzhľadom na nízky počet integrovaných dopravných staníc register obsahuje aj blízke body, zväčša zastávky a stanice, ktoré umožňujú prestup na iný druh dopravy. |
| 24 | Register vybavenosti k dopravným bodom (zastávkam, staniciam) | Bude došpecifikované v etape AD | Register vybavenosti dopravných bodov obsahuje občiansku a sociálnu vybavenosť autobusových zastávok, vlakových staníc, prístavov, letísk a ostatných minoritných bodov dopravy. |
| 25 | Register údajov pre PRM vo vzťahu ku každej zastávke/stanici (PRM = Person with Reduced Mobility) | Bude došpecifikované v etape AD | Register odvodený od vybavenosti dopravných bodov s dôrazom na podporu mobility PRM/ZŤP. Register slúži na optimalizáciu vybavenosti dopravných bodov, ako aj získanie informácií o dostupnosti dopravnej služby pre tieto osoby. |
| 26 | Register železničných vozidiel (vo vzťahu ku vybavenosti a bežnej linke) | Bude došpecifikované v etape AD | Register vybavenosti železničných vozidiel ako bezbariérovosť, wifi, klimatizácia, úložné priestory, spôsob sedenia, ... |
| 27 | Register rizikových a nehodových úsekov (po každom dopr. incidente sa priradia údaje k najbližším 2 dopravným bodom, t.j. najbližšia zastávka/stanica z každej strany incidentu). | Bude došpecifikované v etape AD | Register úsekov tvorený na základe dopravných úsekov a dopravných udalostí. Každá dopravná udalosť ako nehoda, výluka, mimoriadne meteo udalosti ovplyvňujú rating jednotlivých úsekov. |
| 28 | Register údajov v súvislosti s DN 2015/962, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ | Bude došpecifikované v etape AD | Register dopravnej infraštruktúry vrátane informácií o statických a dynamických dopravných predpisoch, ak sa uplatňujú. |
| 29 | Register údajov v súvislosti s DN 886/2013, pokiaľ ide o údaje a postupy, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom | Bude došpecifikované v etape AD | Register informácií o zjazdnosti ciest a obmedzujúcich vplyvoch (nehody, mimoriadne udalosti a pod.). |
| 30 | Register údajov v súvislosti s DN 885/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá | Bude došpecifikované v etape AD | Register parkovísk vrátane údajov týkajúcich sa bezpečnosti. |
| 31 | Štatistické databázy z oblasti dopravy | Bude došpecifikované v etape AD | Databázy štatistických údajov poskytnutých povinnými osobami v rámci štátnych štatistických zisťovaní. |
| 32 | Prevádzkové údaje verejnej osobnej dopravy | Bude došpecifikované v etape AD | Databázy štatistických údajov poskytnutých dopravcami v zmysle Vyhlášky č. 5/2020 Z.z. |

Tabuľka č.17 Prehľad sprístupnených dátových zdrojov určených na analytické účely – budúci stav

  - Moje údaje

| ID | Názov registra / objektu evidencie (uvádzať OE z tabuľky 11) | Atribút objektu evidencie | Popis a špecifiká objektu evidencie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Register vydaných licencií na osobnú regionálnu dopravu | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia jednotlivých VÚC, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie regionálnej licencie na osobnú regionálnu dopravu vrátane schválených grafikonov. |
| 2 | Register vydaných licencií na osobnú diaľkovú dopravu | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia jednotlivých VÚC, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie diaľkovej licencie na osobnú dopravu vrátane schválených grafikonov. |
| 3 | Register vydaných licencií na osobnú prímestskú dopravu | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia jednotlivých VÚC, ktorá sa napĺňa na základe konaní o žiadostiach na vydanie prímestskej licencie na osobnú dopravu vrátane schválených grafikonov. |
| 4 | Register vydaných dopravných povolení | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia vydaných a prerozdelených dopravných povolení v zmysle CEMT |
| 5 | Štatistika počtu aktívnych liniek na registrovaného dopravcu | Bude došpecifikované v etape AD | Štatistická evidencia počtu aktívnych liniek z pohľadu jednotlivých dopravcov. |
| 6 | Register licencovaných cestných prepravných prostriedkov s vybavením | Bude došpecifikované v etape AD | Evidencia všetkých dopravných prostriedkov určených na verejnú hromadnú dopravu, ktorá spadá pod licenčné, alebo povoľovacie konanie s dôrazom na vybavenosť týchto prostriedkov. |
| 7 | Štatistika meškaní a prerušení jazdy (vzťahovať sa bude ku každému dopravnému bodu) | Bude došpecifikované v etape AD | Register odvodený od dostupných grafikonov a informácii o reálnych lokáciách dopravných prostriedkov v čase na základe dostupných online údajov (alebo ohlásených prerušení a meškaní). |
| 8 | Štatistické databázy z oblasti dopravy | Bude došpecifikované v etape AD | Databázy štatistických údajov poskytnutých povinnými osobami v rámci štátnych štatistických zisťovaní. |
| 9 | Prevádzkové údaje verejnej osobnej dopravy | Bude došpecifikované v etape AD | Databázy štatistických údajov poskytnutých dopravcami v zmysle Vyhlášky č. 5/2020 Z.z. |

Tabuľka č.18 Prehľad údajov identifikovaných pre službu „moje údaje“ – budúci stav

  - Prehľad jednotlivých kategórií údajov

| ID | Register / Objekt evidencie (uvádzať OE z tabuľky 11) | Referenčné údaje | Moje údaje | Otvorené údaje | Analytické údaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v ŽSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 2 | Register vydaných povolení pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu do členských štátov a medzi členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 3 | Register vydaných licencií na osobnú regionálnu dopravu | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 4 | Register vydaných licencií na osobnú diaľkovú dopravu | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 5 | Register vydaných licencií na osobnú medzimestská dopravu | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 6 | Register vydaných dopravných licencií pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu do nečlenských štátov | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| 7 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v BSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 8 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v BBSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 9 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v KSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 10 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v PSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 11 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v TSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 12 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v NSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 13 | Register dopravných bodov cestnej dopravy v TSK | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 14 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Západ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 15 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Sever | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 16 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Juh | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 17 | Register dopravných bodov železničnej dopravy Východ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 18 | Štatistika vydaných licencií po rokoch s regionálnym určením (cestná) | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 19 | Štatistika počtu aktívnych liniek na registrovaného dopravcu | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 20 | Register licencovaných cestných prepravných prostriedkov s vybavením | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 21 | Register multimodálnych dopravných bodov (priradenie jednej lokality k viacerým typom dopravy) | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 22 | Register vybavenosti k dopravným bodom (zastávkam, staniciam) | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 23 | Register údajov pre PRM vo vzťahu ku každej zastávke/stanici (PRM = Person with Reduced Mobility) | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 24 | Register železničných vozidiel (vo vzťahu ku vybavenosti a bežnej linke) | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 25 | Register rizikových a nehodových úsekov (po každom dopr. incidente sa priradia údaje k najbližším 2 dopravným bodom, t.j. najbližšia zastávka/stanica z každej strany incidentu). | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 26 | Štatistika meškaní a prerušení jazdy (vzťahovať sa bude ku každému dopravnému bodu) | ☐ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 27 | Register údajov v súvislosti s DN 2015/962, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 28 | Register údajov v súvislosti s DN 886/2013, pokiaľ ide o údaje a postupy, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 29 | Register údajov v súvislosti s DN 885/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá | ☐ | ☐ | ☒ | ☒ |
| 30 | Štatistické databázy z oblasti dopravy | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |
| 31 | Prevádzkové údaje verejnej osobnej dopravy | ☐ | ☒ | ☐ | ☒ |

Tabuľka č.19 Kategorizácia údajov z pohľadu ich využiteľnosti (účelu)  - budúci stav

  - Technologická vrstva

    - Prehľad technologického stavu

    - Požiadavky na výkonnostné parametre, kapacitné požiadavky

| Parameter | Jednotky | Predpokladaná hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet interných používateľov | Počet | 200 |  |
| Počet súčasne pracujúcich interných používateľov v špičkovom zaťažení | Počet | 200 |  |
| Počet externých používateľov (internet) | Počet | 1 500 000 | Cestujúca verejnosť |
| Počet externých používateľov používajúcich systém v špičkovom zaťažení | Počet | 50 000 | Cestujúca verejnosť |
| Počet transakcií (podaní, požiadaviek) za obdobie | Počet/obdobie | 6000 / p.a. |  |
| Objem údajov na transakciu | Objem/transakcia | N/A |  |
| Objem existujúcich kmeňových dát | Objem | N/A |  |

Tabuľka č.20 Prehľad vybraných kapacitných a výkonových požiadaviek– budúci stav

    - Návrh riešenia technologickej architektúry

Riešenia vychádza z moderných princípov architektúry, pričom sa očakáva cloud ready, plne kontajnerizovaná aplikačná architektúra - okrem dátových úložísk, kde výhody daného riešenia zanikajú. Riešenie predpokladá nasadanie v cloudovom prostredí štátnej správy, napríklad SK-cloud/gCloud. Platformový a systémový softvér sa má vyberať tak, aby išlo o OpenSource riešenie s možnosťou zabezpečenia plateného komerčného supportu či už od výrobcu, alebo tretej strany. Rovnako sa predpokladá také riešenie, ktoré bude v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Riešenie bude modulárne na princípoch micro-servisov. Očakáva sa vybudovanie asynchrónnej servisnej fasády nad každým komponentom, čím sa zabezpečí možnosť prípadnej náhrady daného komponentu do budúcnosti bez potreby masívnej prerábky celého riešenia. Architektúra ďalej počíta s tým, že každý použitý komponent bude možné aktualizovať a aplikovať naň záplaty v bez výpadkovom režime a bez potreby zásahu do proprietárnych zdrojových kódov systému eNRI. Tento predpoklad platí samozrejme iba pri výrobcom deklarovanom zachovaní rozhraní a ich dátových štruktúr. V prípade, že k danej zmene podľa správy výrobcu dôjde, predpokladá sa minimalizácia nutných zásahov do zdrojového kódu proprietárneho riešenia len na úrovni servisnej fasády daného komponentu.

Základný pohľad na infraštruktúrnu architektúru je znázornený na diagrame nižšie:

Obrázok 5: Infraštruktúrny náhľad na architektúru riešenia

Technické komponenty riešenia

- Cloud obstarávateľa
Prostredie obstarávateľa na ktorom bude riešenie prevádzkované SK-Clod/gCloud

- Úložisko pre kontajnerové nody
vyhradené virtuálne úložisko optimalizované pre beh kontajnerizovaných aplikácii.

- Úložisko pre databázové riešenia 
vyhradené virtuálne úložisko optimalizované pre ukladanie relačných dát.

- Prod1
Produkčné prostredie vybudované pre beh aplikácii v rámci cloud prostredia. Okrem produkčného prostredia sa v primeranom rozsahu vybuduje aj predprodukčné a testovacie prostredie. Cloud poskytovateľ zabezpečí zdvojenú lokáciu dátových centier – geocluster. Prostredie obsahuje minimálne:

  - Kontajner master node
Virtuálne servre master nody pre riadenie behu kontajnerizovaných aplikácii.

  - Kontajner worker node
Virtuálne servre pre worker nody na beh kontajnerizovaných aplikácii.

  - Relačný DB node

Node pre relačnú databázu, môže nemusí byť súčasťou kontajnerizovaného prístupu, podľa zvolenej technológia a jej parametrov.

      - Relačný DB softvér

      - Relačné DB služby

  - Objektový DB node
Node pre objektovú databázu, môže nemusí byť súčasťou kontajnerizovaného prístupu, podľa zvolenej technológia a jej parametrov.

      - Služby objektového úložiska

  - ETL node
Node pre transformačnú službu, môže nemusí byť súčasťou kontajnerizovaného prístupu, podľa zvolenej technológia a jej parametrov.

      - Transformačné služby

  - NGFW
Služby softvérového firewallu.

- Plnohodnotný kontajnerový kluster

  - FullText Search
Kontajnerizovaná aplikácia pre zabezpečenie vyhľadávacích služieb

  - Reporting
Kontajnerizovaná aplikácia pre zabezpečenie reportingových služieb

  - GIS
Plnohodnotné GIS riešenie preferovane ako kontajnerizovaná aplikácia, ktorá zabezpečuje GEO informačné služby.

  - API GW
Riešenie zabepečujúce manažment a riadenie servisných služieb a integračnú funkcionalitu. Zabezpečuje:

    - Riadenie služieb

    - Externé integračné služby

  - InMemory storage

Kontajnerizovaný komponent na zabezpečenie služieb inmemory cashovania pre zrýchlenie aplikácii.

  - WF Engine
Kontajnerizovaný komponent poskytujúci služby procesnej orchestrácie pre zachovanie integrity a úplnosti vykonania služieb.

  - CMS
Komponent spravujúci portálovú časť riešenia v kontajnerizovanej forme.

  - LogServer
Kontajnerizovaný komponent poskytujúci služby žurnálu a monitoringu podľa štandardov OpenTelemetry.

  - IAM
Kontajnerizovaný komponent poskytujúci autentifikačné a autorizačné služby

  - Messaging
Kontajnerizovaný komponent poskytujúci nástroj na riadenie asynchrónnej komunikácie

  - Repozitár zdrojových kódov
Repozitár zdrojových kódov eNRI tvoriacich proprietárne riešenie systému. CI/CD

  - LoadBalancer

    - Využívanie služieb z katalógu  služieb vládneho cloudu

Navrhované hodnoty sú orientačné , upresnené budú Zhotoviteľom riešenia.

| Prostredie | Služba z katalógu cloudových služieb pre zriadenie výpočtového uzla | Požadované kapacitné parametre cloudovej služby (napr. objem a typ diskového priestoru, pamäť, procesorový výkon) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dátový priestor (GB) | Tier diskového priestoru | Počet vCPU | RAM (GB) |
| Vývojové | IaaS – virtuálny server | 7680 |  | 224 | 1008 |
| Testovacie | IaaS – virtuálny server | 2600 |  | 98 | 440 |
| Produkčné | IaaS – virtuálny server | 1200 |  | 40 | 180 |

Tabuľka č.21 Prehľad požiadaviek na výpočtové kapacity prevádzkových prostredí vo vládnom cloude – budúci stav

| ID | Ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu z katalógu služieb vládneho cloudu (stručný popis / názov) | Hodnoty |
| --- | --- | --- |
| 1. | Load balancer |  |
| 2. | Poskytnutie služby FW ochrany |  |
| 3. | Poskytnutie VPN |  |

Tabuľka č.22 Ďalšie doplnkové služby z katalógu cloudových služieb – budúci stav

    - Jazyková lokalizácia

Slovenský jazyk a prípadne mutácie národnostných menšín vrátane mutácie v anglickom jazyku

  - Bezpečnostná architektúra

Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú rovnako ako v súčasnom stave právne predpisy ako zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe, zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných požiadaviek prevádzkovateľa systému.

Riešenie bude v oblasti bezpečnosti a ochrany dát aplikovať relevantné centrálne nastavené bezpečnostné politiky a pravidlá. Na technologickej úrovni budú implementované systémy v čo najvyššej možnej miere využívať komponenty, platformy a technológie vládneho cloudu v nasledujúcich oblastiach:

- Bezpečnosť aplikácií s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu, autentickosť a dostupnosť dát vytváraných, spracovávaných, uchovávaných alebo prenášaných prostredníctvom riešenia, a to v súlade so štandardom ISO/IEC 15408

- Bezpečnosť platformy a bezpečnosť dátových úložísk v cloudovom prostredí, v rámci ktorej sa definujú aktualizácie a udržiavanie štandardov pre jednotlivé operačné a databázové systémy, riadenie servisných a bezpečnostných záplat, riadenie zraniteľností a prístupov k virtualizačnej platforme, logovanie prístupov a zmien pre audit, ochrana pred škodlivým kódom

- Bezpečnosť sietí, kde sa nastaví monitoring sieťových prístupov, DNS bezpečnosť, bezpečnosť vzdialenej práce a práce externistov, emailových sieťových brán, dôveryhodných sieťových a internetových spojení.

- Riadenie prístupov a autentifikačný a autorizačný koncept bude využívať centrálny komponent pre správu identít a prístupov

- Riadenie kontinuity prevádzky bude budované na využití druhého DC vládneho cloudu, replikácie dát a virtuálnych serverov budú v kompetencií prevádzky cloudu

- Validácia vstupných a výstupných dát – vzhľadom na zvýšené toky dát z externého prostredia bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť validáciám štruktúr a povoleného obsahu dát pred ich spracovaním a importom do konsolidovanej databázy MD SR. Výstupné dáta bude potrebné špecificky kontrolovať a chrániť pred zverejnením obchodne citlivých a osobných údajov.

- Riadenie prostredí pre vývoj, migrácie dát a testovanie – pre štandardný prístup implementácie a testovania zmien a datasetov pred ich nasadením do produkčného prostredia

- Vzhľadom na to že v rámci Dátovej a analytickej platformy budú ukladané a spracovávané údaje, ktoré prevádzkovatelia sietí označujú ako svoje obchodné tajomstvo, systém bude musieť byť zabezpečený spôsobom ktorým poskytne adekvátnu ochranu týchto údajov.

Prevádzka riešenia bude realizovaná v rámci vládneho cloudu, ktorý je kontinuálne aktualizovaný proti najnovším bezpečnostným hrozbám. Optimálne nastavenie prevádzky umožní využitie hybridných služieb vládneho cloudu s jeho certifikovanými službami, primárne na uloženie , rýchly prístup a spracovanie väčšieho množstva údajov. Súčasťou riešenia vládneho cloud je aj viacero bezpečnostných nástrojov zabezpečujúcich zvýšenú ochranu prevádzkovaných systémov. Cloudové prostredie využíva niekoľkoúrovňovú bezpečnostnú ochranu a analýzu zloženú z produktov (napr. Firewall, IPS, IDS, DDoS, SIEM, NBAD a ďalšie.).

Všetky rozhrania si budú vyžadovať pripojenie pomocou SSL. Zabezpečený bude monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti údajov na diskových poliach, logovanie prístupov a zmien, ako aj služba poskytovania bezpečnej prístupovej siete. V rámci samotného IS budú využívané analytické nástroje pre monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti. V rámci IKT vybavenia bude zabezpečené nástroje pre ochranu proti škodlivému softvéru. IKT vybavenie v rámci miest podpory bude využívať VPN prepojenie. Pred spustením IS do prevádzky budú v spolupráci s CSIRT.SK realizované penetračné testy.

Povinnosťou bude preukázať súlad so zákonom č. 95/2019 zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné zabezpečiť dodržanie pravidiel stanovených Vyhláškou č. 78/2020 (resp. jej novelizácii) Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Z hľadiska ochrany osobných údajov bude dátový manažment realizovaný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Implementácia a prevádzka systému musí v oblasti bezpečnosti brať do úvahy aj Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov. Bude vypracovaný bezpečnostný projekt rešpektujúci tieto pravidlá.

- ZÁVISLOSTI NA OSTATNÉ ISVS / PROJEKTY

Projekt nemá závislosti na iné projekty rozvoja IT systémov.

| Stakeholder | Kód projektu (z MetaIS) | Názov projektu | Termín ukončenia projektu | Popis závislosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka č. 23 Prehľad projektov, ktoré sú v štádiu vývoja a v korelácii s pripravovaným projektom

- ZDROJOVÉ KÓDY

Súčasťou dodávky budú aj zdrojové kódy k vytvorenému riešeniu, pokiaľ to nevylučujú licenčné podmienky tretích osôb vo vzťahu k štandardným Softvérovým produktom, s komentármi a technickým popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie počítačových programov, a práva na ich zverejnenie v centrálnom repozitári zdrojových kódov podľa § 15 ods. 2 písm. d) Zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a § 31 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy č. 78/2020 Z. z., a iného predpisu, ktorý môže v budúcnosti vyhlášku č. 78/2020 Z. z. nahradiť alebo doplniť.

- PREVÁDZKA A ÚDRŽBA eNRI DOP

  - Špecifikácia podporných služieb

| Činnosť | Popis |
| --- | --- |
| - Service desk | Service desk je kontaktný bod Zhotoviteľa pre nahlasovanie incidentov Objednávateľa. Cieľom činnosti Service desku je čo najrýchlejšie obnoviť, resp. zabezpečiť štandardnú prevádzku služby v prípade hláseného incidentu. Service desk zabezpečuje podporu v procese Incident management a spracováva všetky požiadavky od používateľov služieb, zabezpečuje ich vybavenie a zodpovedá za celý proces zabezpečenia požiadaviek. Požiadavky sa môžu týkať rôznych oblastí: - používateľská, technická, konzultačná a metodická podpora služieb IT, - prevádzkové IT činnosti, - podpora non-IT služieb, - poskytovanie informácií v dohodnutom rozsahu. |
| - Incident manažment | Cieľom Incident manažmentu je správa životného cyklu všetkých incidentov. Správa incidentov zabezpečuje, aby obnova dohodnutej prevádzky služby bola čo najrýchlejšia pri súčasnej minimalizácii dôsledkov výpadku služby na prevádzku (t.j. na zákazníkov a používateľov) a zabezpečiť, aby služby dodávané zákazníkom spĺňali kvalitu podľa dohodnutých parametrov SLA. Pri riešení incidentu môže byť vytvorené náhradné riešenie, ktoré obmedzí, alebo vylúči dopady incidentu, pre ktoré zatiaľ nie je k dispozícii úplné riešenie. |
| - Problém manažment | Problém manažment zodpovedá za správu všetkých problémov po dobu ich celého životného cyklu. Správa problémov proaktívne zamedzuje výskytu incidentov a minimalizuje dopady incidentov, ktorým nemohlo byť zabránené. Zabezpečuje včasnú detekciu problémov, ich evidenciu, kategorizáciu a riadenie ich životného cyklu. Jeho cieľom je zisťovať príčiny incidentov a definovať spôsoby ich odstránenia, eliminovať opakujúce sa incidenty, zabrániť problémom a incidentom, minimalizovať dopad incidentov, ktorým nebolo možné zabrániť, rozhodovať o trvalom odstránení chyby alebo o jej dočasnom, či trvalom zachovaní v IT infraštruktúre, smerovať do procesu change management žiadosti o zmenu, ktorých obsahom je odstránenie chyby z infraštruktúry, a potom, keď je chyba skutočne odstránená, overiť, či pôvodné symptómy boli odstránené a k incidentom spôsobených touto chybou už nedochádza. |
| - Kapacitný manažment | Kapacitný manažment zaisťuje, aby boli služby IT a infraštruktúra IT schopné dosiahnuť dohodnuté požiadavky na kapacitu a výkon, a to za primeraných nákladov a načas. |
| - Zmenový manažment (Change management) | Zmenový manažment slúži na riadenie životného cyklu požiadaviek na zmenu rozsahu alebo konfigurácie poskytovanej služby alebo prvkov jej infraštruktúry: - vlastný vývoj zmeny sa fyzicky realizuje v oblasti IT developmentu; - proces change management riadi celý životný cyklus zmeny od prvotného návrhu až po nasadenie a pilotnú prevádzku. |

    - Úrovne podpory

- L1 - Prvá úroveň (základná úroveň, bude zabezpečovať Objednávateľ)

- kontaktný bod pre používateľov služieb systému eNRI DOP;

- príjem, evidencia a eskalácia všetkých požiadaviek;

- poskytnutie služieb primárnej podpory a pomoc užívateľom v rutinných postupoch na základe znalostnej bázy;

- smerovanie požiadaviek na druhú úroveň podpory na strane Objednávateľa;

- po vyriešení incidentu spätné overenie u používateľa;

- riadi životný cyklus servisných požiadaviek, vrátane ich uzatvárania, či už vo vzťahu ku koncovému používateľovi alebo Zhotoviteľovi;

- monitorovanie plnenia SLA a eskalovanie servisných požiadaviek v prípade neplnenia SLA.

- L2 - Druhá úroveň (bude zabezpečovať Objednávateľ)

- prevzatie incidentov na riešenie od prvej úrovne;

- analýza, diagnostika a klasifikácia požiadaviek (incidenty, problémy, požiadavky na zmenu konfigurácie, ostatné servisné požiadavky);

- smerovanie požiadaviek na úroveň podpory na strane Zhotoviteľ a;

- po vyriešení incidentu postúpenie informácii prvej úrovni používateľskej podpory;

- testovanie a certifikáciu nových verzií aplikácií.

- L3 - Tretia úroveň podporných služieb – zabezpečuje Zhotoviteľ

Tretia úroveň je určená pre riešenie incidentov (zákazníckych chýb a porúch) postúpených z druhej úrovne používateľskej podpory a zabezpečuje:

- prevzatie incidentu z druhej úrovne používateľskej podpory;

- spoluprácu s ďalšími špecialistami tretej úrovne;

- vyriešenie incidentu (zákazníckych chýb a porúch);

- popis príčiny vzniku incidentov (zákazníckych chýb a porúch) a spôsobu ich odstránenia;

- zaslanie opravy a dokumentácie incidentu (zákazníckych chýb a porúch) na druhú úroveň.

    - Service desk

Service desk je jediné kontaktné miesto pre koncových používateľov a predstavuje organizačnú jednotku zloženú zo stálych pracovníkov zodpovedných za riešenie servisných udalostí, predovšetkým zabezpečuje alebo sprostredkováva riešenie všetkých požiadaviek. Servisná požiadavka je hlásenie o prevádzkovom incidente alebo probléme, požiadavke na zmenu alebo inej servisnej požiadavke týkajúcej sa prevádzky eNRI DOP.

Zhotoviteľ je povinný vybudovať a prevádzkovať svoje Service desk pracovisko, v rámci ktorého sa budú komunikovať požiadavky Objednávateľa v rozsahu preberania, riešenia a uzatvárania servisných požiadaviek vrátane zabezpečenia informácii o progrese riešenia, jednotlivých servisných úkonoch a stave ich riešenia. Zhotoviteľ je povinný vo svojom prevádzkovom prostredí vybudovať Service desk na podporu systému eNRI DOP pre nasledovné činnosti:

- príjem a evidencia všetkých servisných požiadaviek s využitím systému ticketingu;

- potvrdzovanie prevzatia servisných požiadaviek;

- prípadné preklasifikovanie  požiadaviek v súlade so zmluvou;

- evidencia a poskytovanie informácii o servisných úkonoch a riešeniach servisných požiadaviek;

- poskytovanie informácií o stave riešenia požiadaviek;

- uzatváranie servisných požiadaviek a ich eskalácia  v elektronickej forme;

- reportovacie služby.

Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi mesačný report o plnení SLA, ktorý bude obsahovať štatistický prehľad o počte incidentov, reakčných časoch a časoch ich vyriešenia.

Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory zahŕňa služby kontaktného centra aj prostredníctvom komunikačných kanálov:

- telefonicky na telefónnom čísle kontaktného centra Zhotoviteľ a;

- e-mailom na e-mailovej adrese kontaktného centra Zhotoviteľ a.

    - Prevádzková podpora v dôsledku výskytu Incidentov - Incident manažment (Incident management)

Incident je:

- udalosť, ktorá nie je súčasťou štandardnej činnosti v rámci prevádzkovanej služby, ktorá spôsobuje alebo môže spôsobiť prerušenie tejto služby alebo obmedzenie jej požadovanej kvality;

- nedostupnosť systému – prerušenie prevádzky eNRI DOP sprevádzané nedostupnosťou dohodnutých služieb pre jeho používateľov a integrované informačné systémy, porucha funkčnosti eNRI DOP sprevádzaná nedostupnosťou alebo nesprávnou funkčnosťou tak, že sa eNRI DOP nedá využívať pre pôvodne zmluvne určený  a spôsobuje nepoužiteľnosť systému na stanovený účel, alebo nie je v súlade s dodanou dokumentáciou.

Predpokladom klasifikácie servisného hlásenia ako incidentu je:

- že ide o poruchu funkčnosti systému;

- sú splnené všetky technické predpoklady uvedené v dokumentácii pre prevádzku eNRI DOP a nejde o porušenie podmienok prevádzky, stanovených Zhotoviteľom a definovaných v manuáloch dodaných k jednotlivým technológiám;

- nejde o poškodenie prevádzkových dát na nosičoch poškodených technickou poruchou alebo nesprávnou manipuláciou;

- nejde o poruchu spôsobenú poškodením neodbornou obsluhou a/alebo poškodením v dôsledku vyššej moci;

- Objednávateľ poskytol pri riešení Incidentu požadovanú súčinnosť. ktorá je definovaná v zmluve, alebo dodanej dokumentácii.

V prípade identifikácie incidentu, bude Zhotoviteľ spolupracovať na riešení incidentov, súvisiacich s prevádzkou systému:

- telefonicky, v spolupráci s technickou podporou Objednávateľa;

- vzdialeným prístupom pomocou služby prístup do VPN v súlade s bezpečnostnou politikou Objednávateľa;

- osobne, v priestoroch organizačných jednotiek a prevádzok Objednávateľa.

Riešenie incidentu sa realizuje:

- zmenou konfigurácie systému;

- reinštaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia;

- reinštaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software;

- dodaním novej verzie aplikačného programového vybavenia.

V rámci riešenia incidentu sa realizuje:

- analýza a odstránenie identifikovaných incidentov v prevádzkovom prostredí Objednávateľa (aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, aplikačné programové vybavenie a obsah príslušných databáz) v súlade s bezpečnostnou politikou Objednávateľa;

- odstraňovanie chýb v eNRI DOP;

- dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich s odstraňovaním incidentov.

V prípade realizácie servisného zásahu z dôvodu identifikovaného a/alebo hláseného incidentu Dodávateľ poskytne súhrnnú informáciu o servisnom zásahu, vrátane informácií o príčinách incidentu a spôsobe jeho odstránenia. ktorá je súčasťou informácie o uzatvorení incidentu zaslanej písomne na Service desk.

    - Prevádzková podpora  v dôsledku výskytu problémov - Problém manažment (Problem management)

Problém je:

- neznáma zásadná príčina jedného alebo viacerých, alebo opakujúcich sa incidentov.

V prípade identifikácie problému, bude Zhotoviteľ riešiť problémy, súvisiace s prevádzkou systému:

- telefonicky, v spolupráci s technickou podporou Objednávateľa;

- vzdialeným prístupom pomocou služby prístup do VPN v súlade s bezpečnostnou politikou Objednávateľa;

- osobne, v priestoroch organizačných jednotiek a prevádzok Objednávateľa.

V rámci riešenia problému sa realizuje:

- analýza a odstraňovanie  identifikovaných problémov v prevádzkovom prostredí Objednávateľa (aktuálna hardware infraštruktúra, systémový software, aplikačné programové vybavenie a obsah príslušných databáz);

- zvýšenie dostupnosti služieb IT na dohodnutú úroveň ; zníženie výskytu incidentov, zaistenie stability infraštruktúry;

- zvýšenie úspešnosti Service desku Zhotoviteľa (dôsledok napĺňania znalostnej databázy);

- dokumentovanie konfiguračných zmien a servisných zásahov súvisiacich s odstraňovaním problémov;

- činnosti smerujúce k minimalizovaniu vzniku a opakovaniu problémov proaktívnou identifikáciou a analýzou príčin vzniku incidentov;

- popis problémov s odkazom na identifikované problémy a požiadavky na zmenu konfigurácie;

- vytváranie a aktualizácia znalostnej databázy známych chýb, resp. príčin vzniku problémov.

V prípade realizácie servisného zásahu z dôvodu identifikovaného a/alebo hláseného problému Zhotoviteľ poskytne súhrnnú informáciu formou protokolu o servisnom zásahu, vrátane informácií o identifikovaných príčinách incidentu a spôsobe ich odstránenia.

    - Podpora prevádzky -  Kapacitný manažment (Capacity management)

Zhotoviteľ bude všetky prevádzkové a preventívne zásahy realizovať v súlade s plánom prevádzkových a preventívnych zásahov, alebo na základe ticketu v Service desku. Výnimku tvoria servisné zásahy v prípadoch, kedy je ohrozená prevádzkyschopnosť a dostupnosť systému. V tomto prípade Zhotoviteľ realizuje zásah okamžite a súčasne informuje oprávnených zamestnancov Objednávateľa.

Možné spôsoby realizácie preventívnych zásahov:

- automatizovaným spôsobom, pomocou SW vybavenia na to určeného;

- vzdialeným prístupom prostredníctvom VPN v súlade s bezpečnostnou politikou Objednávateľa;

- osobne, v priestoroch organizačných jednotiek a prevádzok Objednávateľa.

Primárnym cieľom expertných preventívnych zásahov je:

- kontrola konzistencie konfigurácie a databáz eNRI DOP;

- identifikácia potenciálnych rizík, ohrozujúcich funkcionalitu, dostupnosť a prevádzku eNRI DOP, spôsobujúcich výpadky systému, resp. obmedzenia funkcionality a dostupnosti systému.

V prípade realizácie preventívneho zásahu Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi súhrnnú informáciu formou protokolu o realizovaní preventívneho zásahu obsahujúci opis realizovaných servisných úkonov.

Predmetom preventívnych zásahov je predkladanie podnetov pre aktualizáciu systému, návrhy pre úpravu pracovných postupov pre realizáciu preventívnych zásahov a predkladanie návrhov na servisné zásahy s cieľom eliminovať identifikované potenciálne riziká.

Zhotoviteľ bude poskytovať súčinnosť v rozsahu:

- identifikácie potrebných kapacít;

- analýzy skutočného  stavu vyťaženia infraštruktúry;

- parametrizácie nových a prevádzkovaných služieb;

- posúdenia nových technológii a ich vhodnosti.

    - Rozvoj IS eNRI DOP – Zmenový manažment (Change management)

Požiadavka na zmenu je:

- požiadavka na pridanie, modifikáciu alebo odstránenie schváleného, podporovaného alebo dohodnutého hardware, sieťových prvkov, systémového software, aplikačného programového vybavenia, prostredia, systému alebo súvisiacej infraštruktúry;

- požiadavka na zmenu konfigurácie poskytovanej služby alebo prvkov jej infraštruktúry.

V prípade, že o to technická podpora Objednávateľa požiada, bude Zhotoviteľ riešiť požiadavky na zmenu konfigurácie, súvisiace s prevádzkou systému:

- telefonicky, v spolupráci s technickou podporou Objednávateľa

- vzdialeným prístupom pomocou služby;

- prístupom do VPN v súlade s bezpečnostnou politikou Objednávateľa.

Riešenie požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje:

- zmenou konfigurácie systému;

- reinštaláciou pôvodnej verzie aplikačného programového vybavenia;

- reinštaláciou pôvodnej verzie alebo inštaláciou aktualizácie systémového software.

V rámci riešenia požiadavky na zmenu konfigurácie sa realizuje:

- špecifikácia požiadaviek na eNRI DOP, vrátane funkčných a nefunkčných požiadaviek;

- aktualizácia používateľskej dokumentácie k eNRI DOP v rozsahu implementovaných požiadaviek;

- implementácia aplikačného programového vybavenia v súlade s detailným implementačným návrhom a technickým návrhom architektúry eNRI DOP;

- testovanie a odstraňovanie nedostatkov zistených počas implementácie;

- testovanie a odstraňovanie nedostatkov zistených počas testovacej prevádzky s cieľom overenia funkčnosti implementovaných požiadaviek pred spustením do overovacej prevádzky;

- integrácia a testovanie pripojenia systémov tretích strán:

- návrh a implementácie integračných rozhraní a väzieb na systémy tretích strán (dopravcov, manažérov infraštruktúry atď.);

- testovanie týchto integračných väzieb;

- dohľad nad overovacím testovaním (overovacia prevádzka) dátovej výmeny pomocou portálu eNRI DOP.

- činnosti súvisiace s programovaním a rozvojom eNRI DOP:

- úpravy informačného systému (ďalej len „IS“), jeho štruktúry a funkcionality;

- programovanie nových funkcionalít a správa databáz;

- implementácia nových číselníkov a nových verzií schém xsd;

- rozširovanie dátového modelu eNRI DOP;

- úprava grafického rozhrania.

Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní od doručenia zmenovej požiadavky:

- potvrdiť jej prijatie;

- vykonať jej predbežné posúdenie (technická realizovateľnosť, časový odhad, potreba dodatočných vstupov);

- poskytnúť písomné stanovisko k ďalšiemu postupu.

    - Riešenie incidentov – SLA parametre

Za incident je považovaná taká chyba IS, ktorej prejavy sú v rozpore so schválenou prevádzkovou a používateľskou  dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS, napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.

Označenie naliehavosti incidentu:

| Označenie naliehavosti incidentu | Závažnosť incidentu | Popis naliehavosti incidentu |
| --- | --- | --- |
| A | Kritická | Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z eNRI DOP. Tento typ incidentu má významný dopad na prevádzku organizácie, vyžaduje si neodkladný zásah technickej podpory (spôsobuje zastavenie kľúčových biznis procesov alebo má dopad na bezpečnosť dát). |
| B | Vysoká | Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému eNRI DOP. Pri tomto incidente systém alebo jeho časť zostáva čiastočne dostupná alebo existuje dočasné riešenie na odstránenie chyby. |
| C | Stredná | Chyby a nedostatky spôsobujúce čiastočné obmedzenia používania systému, ktoré sa týkajú jednotlivých používateľov alebo menej dôležitých funkcií systému. |
| D | Nízka | Kozmetické a drobné chyby. Patria tu chyby v zobrazení, preklepy, nefunkčné odkazy, grafické nezrovnalosti, neurgentné požiadavky na zmenu alebo úpravu systému eNRI DOP. |

Vyžadované reakčné doby:

| Označenie priority incidentu | Reakčná doba(1) od nahlásenia incidentu po začiatok riešenia incidentu | Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI) (2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | do 4 hodín | do 24 hodín |
| 2 | do 4 hodín | do 5 pracovných dní |
| 3 | do 4 hodín | do 15 pracovných dní |
| 4 | do 4 hodín | do 25 pracovných dní |

- Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu Objednávateľom eNRI DOP (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s Objednávateľom) na Service desk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie.

- DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu Objednávateľom a vyriešením incidentu Zhotoviteľom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu Objednávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezarátava čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť Objednávateľa, ak je potrebná pre spresnenie a následné riešenie incidentu. V prípade potreby je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa schválenie riešenia incidentu.

  - Požadovaná dostupnosť IS

| Popis | Parameter | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Prevádzkové hodiny | 24/7 |  |
| Servisné okno | 10 hodín | - Od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní, najviac však 2x mesačne. |
|  | 24 hodín | - Od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. - Vykonávať sa bude najviac 1 x ročne. |
| Dostupnosť produkčného prostredia IS | 98% | - 98% z 8/5, t.j. maximálny ročný výpadok 7,3 dňa. - Maximálny mesačný výpadok je 24 hodín. - Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 8.00 hod. do 16.00 hod. počas pracovných dní v týždni. - Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Objednávateľom v čase dostupnosti podpory Zhotoviteľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase 24 hod.). - Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS. |

    - Dostupnosť (Availability)

Systém nie je klasifikovaný ako kritický, základné parametre:

Dostupnosť systému: 98%

Prevádzková doba: 8/5 (ServiceDesk)

Ochrana pred stratou dát: backup/restore - incremental/1 x týždenne full

Základná ochrana pred výpadkami: eliminácia slabých miest v infraštruktúre, geocluster sa nevyžaduje

    - RTO (Recovery Time Objective)

RTO (Recovery Time Objective) - doba obnovenia systému, t.j. za ako dlho po výpadku musí byť systém funkčný):

- RTO: 24 hodín

    - RPO (Recovery Point Objective)

RPO (Recovery Point Objective) - časový bod, do ktorého je potrebné uchovávať údaje potrebné na obnovu zo záložného úložiska, ak systém prestane fungovať v dôsledku zlyhania hardvéru, softvéru alebo komunikácie:

- RPO: 2 hodiny.

  - Predpokladaná súčinnosť Objednávateľa pre potreby zabezpečenia podpory prevádzky eNRI DOP

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať nasledovné služby pre potreby zabezpečenia podpory prevádzky eNRI DOP:

Zabezpečiť prevádzkové prostredia v rozsahu:

- testovacie/integračné prostredie určené pre testovanie novej funkcionality,

- integrácie na ostatné aplikačné moduly a informačné systémy a realizácia školení, prípadne prezentácií,

- produkčné prostredie určené pre realizáciu overovacej a rutinnej prevádzky,

- záložné prostredie určené pre obnovu prevádzky v prípade výpadku produkčného prevádzkového prostredia.

Zabezpečiť technickú a komunikačnú infraštruktúru

- dodávka, montáž, oživenie technickej a komunikačnej infraštruktúry,

- inštalácia a konfigurácia technickej a komunikačnej infraštruktúry,

- upgrade firmware a zabezpečenie technickej podpory pre technickú a komunikačnú infraštruktúru.

Realizácia činností na úrovni operačných systémov

- inštalácia a konfigurácia systémového software,

- upgrade a patchovanie v koordinácii Zhotoviteľom eNRI DOP,

- zálohovanie a archivácia údajov na základe postupov dodaných Zhotoviteľom eNRI DOP,

- spracovanie rutinných úloh, ich plánovanie a spúšťanie.

Realizácia činností na úrovni aplikačného programového vybavenia

- inštalácia a konfigurácia eNRI DOP na základe postupov dodaných Zhotoviteľom eNRI DOP.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť produkčného prostredia informačného systému na úrovni minimálne 98% počas celej doby platnosti zmluvy. Do výpočtu dostupnosti sa nezapočítavajú plánované odstávky vopred oznámené a odsúhlasené Objednávateľom.

# 8. POŽIADAVKY NA PERSONÁL

Projekt bude požadovať obsadenie nasledovných interných pozícií:

| Pozícia | Počet pozícií |
| --- | --- |
| IT Architekt | 1 |
| Používateľ | 8 |
| Procesný Analytik | 2 |
| Dátový špecialista | 2 |
| Špecialista na bezpečnosť | 1 |
| Projektový manažér | 1 |
| Tester | 1 |

Nevyhnutné predpoklady:

- Prevádzkovanie Agendového IS bude personálne zabezpečené dostatočným počtom pracovníkov.

- Digitalizačné aktivity pre historické dáta budú personálne zabezpečené dostatočným počtom pracovníkov.

Pri prevádzke systému v porovnaní so súčasným stavom dôjde k výraznému nárastu vykonávaných aktivít v zodpovednosti interného tímu MD SR . Pre pokrytie nových služieb systému uvažujeme, že časť implementačného tímu (interné zdroje) bude po ukončení projektu riešiť prevádzku systému – úroveň L1 a čiastočne L2.

Pôjde najmä o nasledovné pozície:

| Pozícia | Počet pozícií |
| --- | --- |
| Špecialista na bezpečnosť | 0,5 |
| Procesný Analytik | 1 |
| Incident/change manažér | 0.5 |
| Administratívny pracovník | 1 |

# 9. IMPLEMENTÁCIA A PREBERANIE VÝSTUPOV PROJEKTU

Implementačný proces predpokladá realizáciu projektu waterfall metódou. Očakáva sa postupnosť analýzy, dizajnu, implementácie a testovania s následným nasadením riešenia. Keďže navrhované riešenie bude pozostávať z jednotlivých úzko spolupracujúcich komponentov, optimálne bude využiť inkrementálny prístup. Presné poradie implementácie jednotlivých komponentov je definované v dokumente BC CBA daného projektu a je určené podľa integračných a servisných závislostí.

Príloha č. 4 Harmonogram plnenia Diela

| Inkrement a termín | Projektová fáza | Zoznam dokumentov |
| --- | --- | --- |
| I1 (T+2) | Iniciácia (príprava) | • Základný plán riadenia a spolupráce • Register rizík a závislostí |
| I1 (T+3) | Plánovanie | • Realizačný plán dodávky (riadiaca verzia) • Pravidlá preberania a akceptácie výstupov |
| I1 (T+4) | Analýza požiadaviek | • Špecifikácia požiadaviek (pracovná verzia) • Akceptačné kritériá (pracovná verzia) • Prehľad väzieb požiadaviek na akceptáciu a testovanie (pracovná verzia) |
| I1 (T+8) | Zabezpečenie cloud infra a štandardného SW | • Popis prostredí a prístupov • Potvrdenie pripravenosti prostredí |
| Platobný míľnik I1 (T+11) | Návrh riešenia a priebežná špecifikácia | • Špecifikácia požiadaviek pre Inkrement 1 • Akceptačné kritériá ku kľúčovým požiadavkám (s väzbou na požiadavky) • Návrh riešenia / architektonický návrh (pre I1) • Integračný návrh / integračná príručka (zoznam integrácií, rozhrania, dátové toky, zodpovednosti) • Špecifikácie rozhraní (napr. špecifikácie aplikačných rozhraní, dátové formáty, chybové stavy) • Bezpečnostné východiská (roly a prístupy, zásady auditovania a záznamov) • Prevádzkové východiská (monitorovanie, zálohovanie, prevádzkové roly) • Plán dodávky (vrátane plánu testovania a plánu nasadenia) • Doklad o schválení rozsahu a návrhu Objednávateľom |
| I1 (T+17) | Implementácia (vrátane priebežných technických testov) | • Poznámky k dodávke verzie • Evidencia chýb a nedostatkov |
| I1 (T+17) | Testovanie – SIT / integračné a systémové | • Záznamy z priebežného integračného a systémového testovania • Evidencia chýb a nedostatkov |
| Platobný míľnik I1 (T+18) | Testovanie – End-to-End scenáre | • Stratégia a plán testovania • Zoznam procesných testovacích scenárov (kroky, očakávané výsledky, väzba na požiadavky a kritériá) • Protokoly o vykonaní procesných testov (dátum, prostredie, testovaná verzia, výsledky, zistenia) • Evidencia chýb a nedostatkov (stav, závažnosť) • Vyhodnotenie pripravenosti na používateľské overenie s odôvodnením |
| I1 (T+19) | Testovanie – UAT | • Zoznam pripomienok používateľov • Zhrnutie priebehu používateľského overovania |
| I1 (T+20) | Testovanie – Akceptačné | • Záznam pripravenosti na akceptačné testovanie (sumarizácia stavu splnenia kritérií a pripravenosť na finálne overenie pred nasadením) |
| I1 (T+21) | Nasadenie (vrátane prevádzkovej pripravenosti) | • Koordinačný záznam nasadenia • Zoznam prevádzkových úloh |
| Platobný míľnik I1 (T+22) | Ukončenie Inkrementu | • Akceptačný protokol míľnika • Protokol nasadenia produkčnej verzie (dátum/čas, verzia, rozsah, potvrdenie úspešnosti) • Nasadzovací postup (vrátane postupu návratu pri neúspechu) • Prevádzková príručka (postupy, podpora, eskalácie, riešenie incidentov, bežné úkony) • Dokumentácia monitorovania a záznamov • Postupy zálohovania a obnovy • Administrátorská príručka (správa rolí/prístupov, konfigurácie, audit) • Používateľská príručka (kľúčové procesy, postupy, roly) • Záverečný protokol inkrementu + zoznam otvorených bodov (vlastník, termín, spôsob uzavretia) |
| I2 (T+9) | Iniciácia (príprava) | • Aktualizovaný základný plán riadenia a spolupráce – potvrdí roly, rozhodovanie, eskalácie a koordináciu s ohľadom na paralelný priebeh s Inkrementom 1. • Aktualizovaný register rizík a závislostí – bude dopĺňať riziká a závislosti Inkrementu 2 vrátane vplyvu na existujúce časti. |
| I2 (T+10) | Plánovanie | • Aktualizovaný realizačný plán dodávky (riadiaca verzia) – spresní harmonogram, kapacity a koordináciu tak, aby sa predišlo kolíziám s prevádzkou a testovacími oknami. • Aktualizované pravidlá preberania a akceptácie výstupov – potvrdia alebo upravia spôsob odovzdávania na kontrolu a postup odstraňovania nedostatkov. |
| I2 (T+11) | Analýza požiadaviek | • Špecifikácia požiadaviek (pracovná verzia) – bude priebežne spresňovať požiadavky Inkrementu 2 vrátane dopadov na existujúce časti. • Akceptačné kritériá (pracovná verzia) – budú priebežne dopĺňané tak, aby pokryli aj overenie dopadov na existujúce časti. • Prehľad väzieb požiadaviek na akceptáciu a testovanie (pracovná verzia) – bude udržiavať väzby požiadavka - kritérium - scenár overenia. |
| Platobný míľnik I2 (T+15) | Návrh riešenia a priebežná špecifikácia | • Špecifikácia požiadaviek pre Inkrement 2 • Akceptačné kritériá pre Inkrement 2 (vrátane kritérií overenia dopadov voči Inkrementu 1) • Aktualizovaný návrh riešenia (dopady na existujúce časti, prevádzku a integrácie) • Aktualizovaný integračný návrh / integračná príručka (zmeny rozhraní a tokov) • Dopadová analýza voči Inkrementu 1 (procesy, používatelia, dáta, prevádzka) • Plán dodávky (vrátane plánu testovania, overenia dopadov a plánu nasadenia) • Doklad o schválení rozsahu a návrhu Objednávateľom |
| I2 (T+15) | Rozšírenie cloud infra a štandardného SW | • Popis úprav prostredí a prístupov – bude opisovať zmeny v prostrediach a prístupoch potrebné pre Inkrement 2 a zodpovednosti za ne. • Potvrdenie pripravenosti upravených prostredí – bude obsahovať stručné potvrdenie dostupnosti úprav prostredí na dohodnuté použitie. |
| I2 (T+19) | Implementácia (vrátane priebežných technických testov) | • Poznámky k dodávke verzie – budú priebežne uvádzať, čo bude sprístupnené, v akej verzii a kde to bude dostupné na overenie. • Evidencia chýb a nedostatkov – bude priebežne viesť zoznam zistení so stavom, závažnosťou a dohodnutým termínom odstránenia. |
| I2 (T+19) | Testovanie – SIT / integračné a systémové | • Záznamy z priebežného integračného a systémového testovania – budú sumarizovať kontroly stability a integrácií po zmenách Inkrementu 2 s výsledkami a zisteniami. • Evidencia chýb a nedostatkov – bude priebežne evidovať zistenia a ich riešenie v nadväznosti na evidenciu chýb. |
| Platobný míľnik I2 (T+20) | Testovanie – End-to-End scenáre | • Zoznam procesných testovacích scenárov (vrátane scenárov overenia dopadov voči Inkrementu 1) • Protokoly o vykonaní procesných testov (prostredie, verzia, výsledky, zistenia) • Vyhodnotenie dopadov na existujúce časti riešenia (stabilita, kompatibilita, výkonnosť) • Evidencia chýb a nedostatkov (stav, závažnosť) • Vyhodnotenie pripravenosti na používateľské overenie s odôvodnením |
| I2 (T+21) | Testovanie – UAT | • Zoznam pripomienok používateľov – bude zachytávať pripomienky z používateľského overovania a dohodnutý spôsob ich riešenia. • Zhrnutie priebehu používateľského overovania – bude priebežne sumarizovať stav, hlavné zistenia a dohodnuté kroky. |
| I2 (T+22) | Testovanie – Akceptačné | • Záznam pripravenosti na akceptačné testovanie (I2, sumarizácia stavu splnenia kritérií a pripravenosť na finálne overenie pred nasadením) |
| I2 (T+23) | Nasadenie (vrátane prevádzkovej pripravenosti) | • Koordinačný záznam nasadenia – bude obsahovať plánované okno, zodpovednosti, kontakty a pripravenosť podpory so zohľadnením kontinuity prevádzky. • Zoznam prevádzkových úloh – bude evidovať úlohy potrebné na prechod do prevádzky a ich stav. |
| Platobný míľnik I2 (T+24) | Ukončenie Inkrementu | • Akceptačný protokol míľnika • Protokol nasadenia produkčnej verzie (dátum/čas, verzia, rozsah, potvrdenie úspešnosti) • Aktualizovaná prevádzková príručka (zmeny po I2) + aktualizované postupy podpory a eskalácií • Aktualizovaná administrátorská a používateľská príručka • Aktualizovaná dokumentácia monitorovania a záznamov • Aktualizované postupy zálohovania a obnovy • Záverečný protokol inkrementu/projektu • Záverečný Akceptačný protokol k Dielu |

Uvedený zoznam dokumentácie predstavuje minimálny rozsah dokumentácie potrebnej pre riadenie Projektu a akceptáciu jednotlivých míľnikov. Dokumentácia uvedená pri Platobných míľnikoch tvorí podklad pre akceptáciu míľnika. Dokumentácia uvedená pri ostatných fázach predstavuje priebežné výstupy potrebné na riadenie projektu.

Realizácia Diela je rozdelená na dva Inkrementy:

- Inkrement 1 (I1)

- Inkrement 2 (I2)

Termíny sú vyjadrené vo forme T + n, kde T = deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

Paralelná realizácia Inkrementov

Realizácia jednotlivých Inkrementov Diela môže prebiehať časovo súbežne.

Začatie realizácie nasledujúceho Inkrementu nie je podmienené úplným ukončením predchádzajúceho Inkrementu, pokiaľ Harmonogram plnenia Diela výslovne neurčuje inak. Zhotoviteľ je však povinný pri realizácii nasledujúceho Inkrementu zohľadniť stav rozpracovanosti predchádzajúceho Inkrementu a zabezpečiť, aby realizované riešenia boli navzájom kompatibilné.

Paralelná realizácia Inkrementov nemá vplyv na podmienky akceptácie jednotlivých Inkrementov ani na vznik nároku Zhotoviteľa na úhradu ceny viazanej na príslušné Platobné míľniky.

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zabezpečení a sprístupnení IT infraštruktúry, prostredí, prístupov a technických predpokladov v rozsahu a v termínoch podľa Zmluvy, Harmonogramu plnenia Diela a príslušných príloh Zmluvy.

- Príloha č. 5 Zmluvy  ŠPECIFIKÁCIA CENY

| Rozpis ceny - Špecifikácia ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov výdavku | MJ | Fáza projektu | Jednotková cena bez DPH za 1 MJ | Počet MJ* | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|  |  |  |  | (v EUR) |  | (v EUR) | (v EUR) |
| 1 | DIELO | komplet |  | x | 1 | - € | - € |
| 1.1 | INKREMENT 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | x | Návrh riešenia a priebežná špecifikácia | x | x |  | - € |
| 1.1.2. |  |  | Testovanie – End-to-End scenáre |  |  |  | - € |
| 1.1.3. |  |  | Ukončenie Inkrementu |  |  |  | - € |
| 1.2 | INKREMENT 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | x | Návrh riešenia a priebežná špecifikácia | x | x |  | - € |
| 1.2.2. |  |  | Testovanie – End-to-End scenáre |  |  |  | - € |
| 1.2.3. |  |  | Ukončenie Inkrementu |  |  |  | - € |
| 2 | PAUŠÁLNE SLUŽBY | mesiac |  |  | 60 | - € | - € |
| 3 | SLUŽBY NA OBJEDNÁVKU | človekohodina |  |  | 40000 | - € | - € |
| SPOLU |  |  |  |  |  | - € | - € |
|  |  |  |  | Vyplní uchádzač |  |  |  |

Pozn.:

*	predpokladané plnenie X merných jednotiek (MJ)/ mesiac resp. trvanie zmluvy na základe potrieb Objednávateľa. Uvedené množstvá vychádzajú z predpokladaných potrieb Objednávateľa na obdobie trvania Zmluvy.

Uchádzač vyplní iba žltou farbou vyznačené políčka

# Príloha č. 6 Zmluvy ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV (ak sa uplatňuje)

| P. č. | Obchodné meno a sídlo subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) (kontakt email/mobil) | IČO | % podiel na zákazke | Predmet subdodávky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

*Vyplniť v prípade plnenia prostredníctvom subdodávateľov

- Príloha č. 7 Zmluvy ZOZNAM KĽÚČOVÝCH EXPERTOV

Zoznam kľúčových expertov, ktorí sú zodpovední za vykonanie Diela (experti, ktorí sú požadovaní v rámci podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní)

| P. č. | Kľúčový expert | Meno, priezvisko |
| --- | --- | --- |
| 1. | GIS expert |  |
| 2. | Expert pre elektronickú registratúru |  |
| 3. | Procesný analytik |  |
| 4. | Špecialista pre interoperabilitu a dopravné dátové štandardy |  |
| 5. | Hlavný SW architekt |  |
| 6. | Systémový administrátor / Špecialista na infraštruktúru |  |
| 7. | Špecialista pre oblasť bezpečnosti |  |
| 8. | Špecialista v oblasti projektového manažmentu a riadenia prevádzky |  |

Príloha č. 8 Zmluvy PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že:

- každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,

- v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Objednávateľom, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu  korupcia@mindop.sk,

- v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy.

- v prípade, keď sa preukáže, že Zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľa od tejto Zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

- Príloha č. 9 Zmluvy  Bezpečnostné opatrenia a plnenie notifikačných povinností

Predmetom tejto prílohy  je určenie práv, povinností a záväzkov Zmluvných strán pri plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných opatrení určených zákonom o KB a súvisiacimi právnymi predpismi.

Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o KB je prevádzkovateľ základnej služby povinný pri výkone činnosti, ktorá priamo súvisí s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby prostredníctvom tretej strany, uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby výkonu tejto činnosti; pri uzatvorení zmluvy sa vykonáva analýza rizík. Tretia strana je počas trvania zmluvného vzťahu povinná vykonávať a realizovať bezpečnostné opatrenia v súlade s písomnou zmluvou a týmto zákonom a je povinná podrobiť sa kontrole plnenia týchto opatrení zo strany prevádzkovateľa základnej služby. Ak ide o zmluvu podľa prvej vety uzatvorenú s prevádzkovateľom základnej služby, ktorý prevádzkuje kritickú základnú službu, kontrolu môže vykonávať aj úrad; na tento účel má tretia strana postavenie prevádzkovateľa základnej služby. Uzatvorenie zmluvy podľa prvej vety nesmie brániť v hospodárskej súťaži.

Objednávateľ prevádzkovateľom kritickej základnej služby.

Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil s rozsahom a povahou požadovaných bezpečnostných opatrení (Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 227/2025 Z. z. o bezpečnostných opatreniach) a notifikačných povinností  (Vyhláška č. 226/2025 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hláseniach) a  disponuje technickým vybavením, kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné pre zaistenie požiadaviek, ktoré mu vyplývajú zo zákona o KB a súvisiacich právnych predpisov.

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto prílohe Zmluvy sa riadia  zákonom o KB a súvisiacimi právnymi predpismi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť všetky informácie poskytnuté Objednávateľom, najmä chrániť ich integritu, dostupnosť a dôvernosť pri ich spracovaní a nakladaní s nimi a  zaväzuje sa hlásiť všetky informácie požadované Objednávateľom pri zabezpečovaní požiadaviek stanovených pre „prevádzkovateľa kritickej základnej služby“ podľa zákona o KB a vyhlášok NBU zaslaním e-mailu na kontaktnú osobu Objednávateľa uvedenú v bode 5 tejto Zmluvy.

1. Povinnosti Zhotoviteľa:

- Zhotoviteľ je povinný udržiavať vlastnú kybernetickú bezpečnosť na takej úrovni, aby cez aktíva Zhotoviteľa  nebolo možné kompomitovať aktíva Objednávateľa, a to minimálne v nasledovnom rozsahu:

-	pristupovať do služby Virtuálna súkromná sieť (ďalej len „VPN“) Objednávateľa iba zo zariadení (prístupových prostriedkov) v správe Zhotoviteľa na ktorých bude funkčná a pravidelne aktualizovaná ochrana proti škodlivému kódu a ransomware. Zariadenia, ktoré pristupujú do VPN Objednávateľa majú mať implementované platné bezpečnostné aktualizácie pre operačný systém, programové vybavenie a prehliadače,

-	zabezpečiť využívanie schváleného VPN prístupu a prideleného rozsahu oprávnení iba schválenej osobe Zhotoviteľa primárne prostredníctvom svojich kmeňových zamestnancov. Chrániť prístupový prostriedok pred poškodením, zničením, stratou, krádežou a zneužitím inou osobou; neposkytovať prístupový prostriedok iným osobám,

-	zabezpečiť ochranu dôvernosti a integrity prístupových prostriedkov ktoré sa týkajú dodávaných služieb a VPN prístupu (prístupové ID, heslá, tokeny, tiering oprávnení),

-	pre VPN prístup používať pridelenú dvojfaktorovú autentifikáciu,

-	nevykonávať nedeštruktívne a deštruktívne bezpečnostné testy dodávanej aplikácie a infraštruktúry Objednávateľa bez písomného súhlasu Objednávateľa.  Platí to pre všetky perimetre siete a typy Informačno-komunikačných služieb bez výnimky,

-	pokiaľ nie je uvedené inak, každá Zmluvná strana sa zaväzuje vytvoriť, používať a udržiavať primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia na zaistenie dôvernosti, dostupnosti a integrity chránených informácií. Tieto opatrenia musia byť dostatočné, aby sa zabránilo náhodnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, zámene, sprístupneniu údajov alebo akýmkoľvek neoprávneným formám využívania Chránených informácií. Zmluvné strany sú povinné udržiavať tieto opatrenia vo funkčnom stave počas celého obdobia plnenia zmluvy,

-	vymieňať chránené údaje s veľkým objemom dát medzi Zmluvnými stranami výlučne spôsobom, ktorý zaručí dôvernosť a integritu prenášaných údajov (napr. prenosom pomocou SFTP protokolu (secure file transfer protocol) súbormi, ktoré majú stanovený dohodnutý typ a formát),

-	v prípade nevyhnutnosti využiť na odosielanie osobných údajov e-mail, napríklad pri riešení servisného hlásenia, Zhotoviteľ a Objednávateľa sa zaväzujú, že osobné údaje budú vložené do prílohy e-mailu a príloha bude opatrená dostatočne silným heslom, ktoré si zástupcovia Zmluvných strán oznámia iným kanálom. Zakazuje sa zasielanie osobných údajov tele e-mailu alebo v prílohe bez hesla,

-	zabezpečiť, aby zdrojový kód, ktorý dodá v rámci spolupráce, obsahoval len kód vyvinutý v súlade s požiadavkami zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zdrojový kód nebude obsahovať žiadne zlomyseľné, alebo škodlivé prvky, ďalej že ku dňu dodania diela alebo časti diela v rámci poskytovania Služieb nebude mať podľa najlepšieho vedomia Zhotoviteľa pri vynaložení odbornej starostlivosti bezpečnostné slabiny umožňujúce narušenie bezpečnosti predmetu zmluvy, a že nebude obsahovať škodlivý kód(. Prístup k zdrojovému kódu bude Zhotoviteľ riadiť, obmedzovať na nevyhnutný okruh poverených osôb a chrániť proti neoprávnenej manipulácii,

- sledovať hrozby dotýkajúce sa Zhotoviteľa, ktoré by mohli mať potenciálny nepriaznivý vplyv predmet Zmluvy a na základnú službu Objednávateľa (ďalej len „incidenty“),

- zasielať Objednávateľovi  včasné varovania pred incidentmi, o ktorých sa dozvie z vlastnej činnosti podľa tejto Zmluvy alebo iným spôsobom,

- spolupracovať s Objednávateľom pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov prevádzkovateľa kritickej základnej služby,

- po ukončení Zmluvy vrátiť, previesť alebo aj preukázateľne zničiť všetky informácie, ku ktorým má Zhotoviteľ počas trvania  Zmluvy prístup,

- prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v oblastiach podľa § 20 ods. 3 písm. e), f), h), j) a k) zákona o KB v rozsahu podľa § 9, 10, 12, 14 a 15 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z. a v rozsahu špecifikovanom v Bezpečnostnej stratégii a  politike Objednávateľa.

Zhotoviteľ môže zapojiť do plnenia Predmet Zmluvy ďalšieho Zhotoviteľa (ďalej len „subdodávateľ“) za podmienok určených v Zmluve počas doby jej platnosti a účinnosti. V prípade zapojenia subdodávateľ je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností subdodávateľom minimálne v rozsahu ako je ustanovené touto Zmluvou.

Bezpečnostné opatrenia a notifikačné povinnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť od okamihu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až do skončenia platnosti a účinnosti  zmluvy, pokiaľ z právnych predpisov uvedených v tejto Zmluve nevyplývajú  povinnosti pre Zhotoviteľa aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zoznam svojich zamestnancov, ktorí majú prístup k informáciám a údajom Objednávateľa a ktorý je uvedený v tejto  prílohe k Zmluve. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú zmenu v zozname zamestnancov a to bezodkladne zaslaním oznámenia na kontaktnú osobu Objednávateľa uvedenú v bode 5 tejto prílohy.

2. Nahlasovanie kybernetických bezpečnostných incidentov

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi každý kybernetický bezpečnostný incident, o ktorom sa dozvie, ako aj všetky skutočnosti majúce vplyv na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti elektronickou poštou zaslaním elektronickej správy na adresu cybersecurity@mindop.sk, (nahlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu), ostatné skutočnosti majúce vplyv na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, pričom do predmetu správy uvedie číslo tejto Zmluvy. Elektronickú správu zároveň Zhotoviteľ zašle v kópii na kontaktnú osobu Objednávateľa uvedenú v bode 5 tejto prílohy. Súčasťou hlásenia je aj určenie závažnosti incidentu.

Ak v čase hlásenia incidentu stále trvajú prejavy incidentu, Zhotoviteľ odošle Objednávateľovi  neúplné hlásenie aj s odkazom, že ide o neúplné hlásenie.  Zhotoviteľ neúplné hlásenie bez zbytočného odkladu doplní po obnove riadnej a úplnej prevádzky siete a všetkých informačných systémov Objednávateľa.

Najčastejšími spôsobmi riešenia incidentov, sú odozva, označenie incidentov a ich účinkov, náprava nepriaznivých dopadov incidentov a iné vhodné činnosti spojené s nápravou incidentov (ďalej len „Bezpečnostné opatrenia“), a to ako na výzvu Objednávateľa, tak aj bez  výzvy, ak sa o incidente dozvie.

Zhotoviteľ pri reakciách na incidenty spolupracuje výlučne s Objednávateľom, ktorému poskytuje súčinnosť a zdieľa všetky získané informácie, ktoré by mohli mať vplyv na implementáciu Bezpečnostných opatrení v budúcnosti.

Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi implementáciu Bezpečnostných opatrení. Ak o to Objednávateľ požiada, po úspešnej implementácii Bezpečnostného opatrenia Zhotoviteľ predloží návrh ďalších bezpečnostných opatrení a postupov, ktoré zabezpečia, že nedôjde k opakovaniu, pokračovaniu či šíreniu incidentu (ďalej len „Ochranné opatrenie“). Ak  Ochranné opatrenie neprinesie požadovaný efekt, Zhotoviteľ vypracuje a predloží iné Ochranné opatrenie, dohodne jeho implementáciu a spíše záznam o efektívnosti  implementácie.

3. Kontrola a audit

Objednávateľ je oprávnený vykonať u Zhotoviteľa kontrolu alebo audit zameraný na overenie plnenia povinností podľa zákona o KB a príslušných vyhlášok NBU, efektívnosti ich plnenia, najmä na overenie technického, technologického a personálneho vybavenia Zhotoviteľa na plnenie úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti, ako aj nastavenie procesov, rolí a technológií v organizačnej, personálnej a technickej oblasti  pre plnenie cieľov tejto Zmluvy. Výdavky spojené s vykonaním auditu znáša Objednávateľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi umožní kedykoľvek vykonať audit, ktorým si overí mieru a efektívnosť plnenia povinností, pričom tento audit bude zameraný najmä na kontrolu technického, technologického a personálneho vybavenia a procesných postupov, ktoré Zhotoviteľ využíva pri plnení svojich povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a tiež bude zameraný na overenie nastavenia a efektívnosti procesov a technológií v organizačnej a technickej oblasti.

Akékoľvek nedostatky alebo pochybenia zistené auditom je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne, avšak najneskôr do 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní.

Zhotoviteľ je povinný pri audite spolupracovať s Objednávateľom a v prípade potreby umožniť mu sprístupniť svoje priestory, dokumentáciu, technické a technologické vybavenie, ktoré súvisia s plnením úloh na úseku kybernetickej bezpečnosti, umožniť osobám určeným Objednávateľom voľný vstup do svojich priestorov a zabezpečiť im dokumentáciu a technické vybavenie potrebné na plnenie úloh auditu.

Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi najmenej 10 (desať) pracovných dní vopred, že chce u Zhotoviteľa/subdodávateľa vykonať audit.

Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone auditu a ktoré nie sú verejne známe. Objednávateľ a osoby ním určené pri návšteve priestorov Zhotoviteľa v rámci výkonu auditu musia dodržiavať pokyny Zhotoviteľa týkajúce sa uvedených priestorov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“).

4. Mlčanlivosť

Zmluvné strany sa podľa ustanovenia § 12 zákona o KB zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o podmienkach spolupráce podľa tejto Zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa druhej Zmluvnej strany (najmä, nie však výlučne obchodnej povahy), ktoré im boli sprístupnené počas trvania tejto Zmluvy alebo ktoré sa im stali iným spôsobom známe. Uvedené sa týka najmä skutočností týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti a osobných údajov zamestnancov Zmluvných strán. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení tejto Zmluvy  bez časového obmedzenia.

Každý zamestnanec Zhotoviteľa, ktorý má prístup k informáciám a údajom Objednávateľa a je uvedený v zozname Zhotoviteľa, musí mať podpísanú Dohodu o zachovávaní mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1 zákona  o KB.

5. Kontaktné osoby pre oblasť kybernetickej bezpečnosti

Zhotoviteľ  je povinný komunikovať pri plnení povinností podľa tejto prílohy s Objednávateľom e-mailom na kontaktné údaje Zmluvných strán, alebo iným vhodným spôsobom, pričom vo všetkých prípadoch musí byť prenos informácií uskutočnený za podmienok umožňujúcich chránený prenos informácií.

Objednávateľ určuje nasledovnú kontaktnú osobu pre komunikáciu s Zhotoviteľom na úseku kybernetickej bezpečnosti:

Ing. Miloš Koska, vedúci odd. kybernetickej bezpečnosti, milos.koska@mindop.sk, tel. číslo +421 2/5949 4614

Zhotoviteľ určuje nasledovnú kontaktnú osobu na úseku kybernetickej bezpečnosti pre komunikáciu s Objednávateľom:

Meno a priezvisko, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo, mobilné číslo

Kontaktná osoba Zhotoviteľ plní úlohy pri nahlasovaní a riešení kybernetických incidentov a plní notifikačné povinnosti.

Kontaktné osoby pre oblasť kybernetickej bezpečnosti môže príslušná Zmluvná strana zmeniť, ak bezodkladne a preukázateľne oznámi novú kontaktnú osobu druhej Zmluvnej strane v písomnej forme, a to bez povinnosti uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. V prípade ak kontaktné osoby majú prístup k informáciám a údajom Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, sú povinné zachovávať mlčanlivosť podľa § 12 ods. 1 zákona o KB.

) https://www.mindop.sk/fileadmin/documents/transparentnost/Protikorupcna_politika_MDVSR.pdf

Organizátorom sa v zmysle §2 Zákona č. 332/2023 Z.z. rozumie obchodná spoločnosť založená na účel vzniku a prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.

Mestská autobusová a mestská dráhová doprava podľa §21 ods. 5 Zákona č. 332/2023 Z.z.

V súlade s § 24, ods. 4, písm. g) Zákona č. 332/2023 Z.z.