| Názov | Trvanie |  |
| --- | --- | --- |
| SZ/DSZ | 402 dní |  |
| Vypracovanie SZ/DSZ , kontrola rozpracovanosti | 240 dní |  |
| Prerokovanie v štádiu rozpracovanosti s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami | 30 dní |  |
| Vypracovaný SZ/DSZ pred pripomienkami Objednávateľa | 60 dní |  |
| Zapracovanie pripomienok Objednávateľa + pripomienok dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb | 45 dní |  |
| Kontrola čistopisu | 20 dní |  |
| Odovzdanie čistopisu Objednávateľovi | 7 dní |  |
| PS | 402 dní |  |
| Vypracovanie PS , kontrola rozpracovanosti | 180 dní |  |
| Kontrolné statické posúdenie | 60 dní |  |
| Prerokovanie v štádiu rozpracovanosti s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami | 30 dní |  |
| Vypracovaný PS pred pripomienkami Objednávateľa | 60 dní |  |
| Zapracovanie pripomienok Objednávateľa + pripomienok dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb | 45 dní |  |
| Kontrola čistopisu | 20 dní |  |
| Odovzdanie čistopisu Objednávateľovi | 7 dní |  |
| Právoplatné rozhodnutie o Stavebnom zámere | 290 dní |  |
| Získanie stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb | 45 dní |  |
| Zapracovanie prípadných pripomienok dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb | 20 dní |  |
| Získanie súhlasných stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb | 0 dní |  |
| Preukázanie súladu s EIA | 10 dní |  |
| Vypracovanie Správy o prerokovaní Stavebného zámeru | 5 dní |  |
| Podanie žiadosti o schválenie SZ, resp. overenie projektu stavby príslušným stavebným úradom | 5 dní |  |
| Konanie | 100 dní |  |
| Odvolacie konanie | 60 dní |  |
| Vydanie rozhodnutia | 15 dní |  |
| Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia SZ |  | 0 dní |
| Odovzdanie finálneho čistopisu |  | 30 dní |
| Overenie Projektu stavby s overovacou doložkou |  | 140 dní |
| Získanie doložiek súladu dotknutých orgánov |  | 45 dní |
| Zapracovanie podmienok dotknutých orgánov |  | 20 dní |
| Preukázanie súladu s EIA |  | 10 dní |
| Zmluvy o pripojovacích podmienkach |  | 20 dní |
| Zmluvy o preložkách IS |  | 20 dní |
| Podanie žiadosti o overenie PS stavby príslušným stavebným úradom |  | 5 dní |
| Proces overenia |  | 20 dní |
| Vydanie overovacej doložky k PS |  | 0 dní |
| MPV |  | 690 dní |
| Identifikovať pozemky pod stavbou, trvalý a dočasný záber | 30 dní |  |
| Vypracovať návrh vysporiadania, identifikovať vlastníkov pozemkov a pripraviť koridor stavby | 40 dní |  |
| Komunikovať s dotknutými osobami prvotným listom (FO+PO) | 20 dní |  |
| Vypracovať znalecký posudok (FO+PO) | 20 dní |  |
| Komunikovať s dotknutými osobami - druhé kolo s cenou (FO+PO) | 60 dní |  |
| Schválenie vysporiadania - magistrátne | 40 dní |  |
| Rokovanie s inštitúciami a proces uzatvorenia zmlúv - SR, SPF, ŽSR a okresné úrady | 240 dní |  |
| Schválenie vysporiadania - MsZ viackolovo | 100 dní |  |
| Realizácia vysporiadania - uzatvorenie schválených zmlúv + kataster | 60 dní |  |
| Vyvlastňovacie konanie 1. stupeň | 140 dní |  |
| Vyvlastňovacie konanie 2. stupeň | 240 dní |  |
| Majetkové usporiadanie pod preložkami a prekládkami sietí | 100 dní |  |
| MPV ukončené | 0 dní |  |