## 1. Rekapitulácia
REKAPITULÁCIA
Stavba: Rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko v Tornali - 1. etapa
Objekt: SO 04 Spevnené plochy 1. etapy |  | Objednávateľ: Mesto Tornaľa
Časť: |  | Zhotoviteľ:
JKSO: |  | Dátum: 9.6.2020
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom | Suť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2522.3618 | 170.19
1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | 170.19
2 | Zakladanie |  |  |  | 5.0219 | 0
3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 14.4706 | 0
4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 14.4495 | 0
5 | Komunikácie |  |  |  | 2457.5152 | 0
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 30.9046 | 0
99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0.1248 | 0
767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0.1248 | 0
| Celkom |  |  |  | 2522.4866 | 170.19

## 6. Zadanie - na výšku
ZADANIE
Stavba: |  | Rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko v Tornali - 1. etapa
Objekt: |  | SO 04 Spevnené plochy 1. etapy |  |  | Dátum: | 9.6.2020
Časť: |  |  |  |  | JKSO:
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 221 | 113106612 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t | m2 | 310
2 | 221 | 113107111 | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t | m2 | 310
3 | 221 | 113107122 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t | m2 | 310
4 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 18.6
5 | 001 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 18.6
6 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na medziskládky do 100 m3 | m3 | 18.6
7 | 001 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1450
|  | 2 | Zakladanie
8 | 002 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 2.589
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
9 | 015 | 380326232 | Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostav.s prísadou proti mineraliz vodám C 25/30, hr.150-300 | m3 | 4.241
10 | 015 | 380356241 | Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch zaoblených zhotovenie | m2 | 14.097
11 | 015 | 380356242 | Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch zaoblených odstránenie | m2 | 14.097
12 | 015 | 380361006 | Výstuž komplet. konstrukcií z ocele 10505 | t | 0.666
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
13 | 011 | 430321414 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 | m3 | 4.993
14 | 011 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 0.784
15 | 011 | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 7.642
16 | 011 | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 7.642
17 | 011 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 29.523
18 | 011 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 29.523
|  | 5 | Komunikácie
19 | 221 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm | m2 | 2555
20 | 221 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm | m2 | 13.68
21 | 221 | 564801112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm | m2 | 2555
22 | 221 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 2555
23 | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 0 - 990 mm | m2 | 406.675
24 | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 2555
25 | 592 | 5922912000 | Premac zámková dlažba hrúbky 6 cm | m2 | 2606.1
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
26 | 221 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 155
27 | 592 | 5922924700 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba hnedá,červená | ks | 155
28 | 221 | 979084212 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 170.19
|  | 99 | Presun hmôt HSV
29 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 2522.362
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
30 | 767 | 767221110 | Montáž zábradlí schodísk | m | 15.6
31 | 553 | 5531411800 | Nerezové zábradlie | m | 15.6
32 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.125
Celkom

## 3. Zadanie s výkazom výmer - na
Zadanie s výkazom výmer
Stavba: |  | Rekonštrukcia plážového kúpaliska Morské oko v Tornali - 1. etapa
Objekt: |  | SO 04 Spevnené plochy 1. etapy |  |  | JKSO:
Časť: |  |  |  |  | Dátum: | 9.6.2020
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 221 | 113106612 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m2 0,154 t | m2 | 310
|  |  | výkaz popdľa PD |  | 0
|  |  | 310,00 |  | 310
|  |  | Súčet |  | 310
2 | 221 | 113107111 | Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t | m2 | 310
3 | 221 | 113107122 | Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t | m2 | 310
4 | 001 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 18.6
|  |  | pod obrubníky |  | 0
|  |  | 155,00*0,40*0,30 |  | 18.6
|  |  | Súčet |  | 18.6
5 | 001 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 18.6
6 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na medziskládky do 100 m3 | m3 | 18.6
7 | 001 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 6810
|  |  | podľa PD |  | 0
|  |  | 6810,00 |  | 6810
|  |  | Súčet |  | 6810
|  | 2 | Zakladanie
8 | 002 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 2.589
|  |  | pod schodiskové konštrukcie |  | 0
|  |  | 2,15*1,30*0,15 |  | 0.41925
|  |  | 2,15*1,40*0,15 |  | 0.4515
|  |  | 1,755*1,40*0,15 |  | 0.36855
|  |  | 2,15*2,40*0,15 |  | 0.774
|  |  | 3,20*1,20*0,15 |  | 0.576
|  |  | Súčet |  | 2.5893
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
9 | 015 | 380326232 | Kompletné konštrukcie zo železobetónu vodostav.s prísadou proti mineraliz vodám C 25/30, hr.150-300 | m3 | 4.241
|  |  | brodítka |  | 0
|  |  | 1,20*1,90*0,31*6 |  | 4.2408
|  |  | Súčet |  | 4.2408
10 | 015 | 380356241 | Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch zaoblených zhotovenie | m2 | 14.097
|  |  | brodítka |  | 0
|  |  | 2*(1,20+1,90)*0,31*6 |  | 11.532
|  |  | 2*(1,10+1,80)*0,045*6 |  | 1.566
|  |  | 2*3,14*0,10*0,265*6 |  | 0.99852
|  |  | Súčet |  | 14.0965
11 | 015 | 380356242 | Debnenie komplet. konštruk. neom. z bet. vodostav. plôch zaoblených odstránenie | m2 | 14.097
12 | 015 | 380361006 | Výstuž komplet. konstrukcií z ocele 10505 | t | 0.666
|  |  | odhad - cca 2% z objemu betónu |  | 0
|  |  | 4,241*0,02*7850,00*0,001 |  | 0.66584
|  |  | Súčet |  | 0.66584
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
13 | 011 | 430321414 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 | m3 | 4.993
|  |  | (0,30*0,16)/2*2,15*5 |  | 0.258
|  |  | 2,15*1,30*0,20 |  | 0.559
|  |  | (0,30*0,16)/2*2,15*6 |  | 0.3096
|  |  | 2,15*1,40*0,20 |  | 0.602
|  |  | (0,30*0,16)/2*1,755*6 |  | 0.25272
|  |  | 1,755*1,40*0,20 |  | 0.4914
|  |  | (0,30*0,16)/2*2,15*8 |  | 0.4128
|  |  | 2,15*2,40*0,20 |  | 1.032
|  |  | (0,30*0,16)/2*3,20*4 |  | 0.3072
|  |  | 3,20*1,20*0,20 |  | 0.768
|  |  | Súčet |  | 4.9927
14 | 011 | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 0.784
|  |  | odhad - cca 2% z objemu betónu |  | 0
|  |  | 4,993*0,02*7850,00*0,001 |  | 0.7839
|  |  | Súčet |  | 0.7839
15 | 011 | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 7.642
|  |  | 2*(2,15+1,30)*0,20 |  | 1.38
|  |  | 2*(2,15+1,40)*0,20 |  | 1.42
|  |  | 2*(1,755+1,40)*0,20 |  | 1.262
|  |  | 2*(2,15+2,40)*0,20 |  | 1.82
|  |  | 2*(3,20+1,20)*0,20 |  | 1.76
|  |  | Súčet |  | 7.642
16 | 011 | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 7.642
17 | 011 | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 29.523
|  |  | (0,30+0,16)*2,15*5 |  | 4.945
|  |  | (0,30+0,16)*2,15*6 |  | 5.934
|  |  | (0,30+0,16)*1,755*6 |  | 4.8438
|  |  | (0,30+0,16)*2,15*8 |  | 7.912
|  |  | (0,30+0,16)*3,20*4 |  | 5.888
|  |  | Súčet |  | 29.5228
18 | 011 | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 29.523
|  | 5 | Komunikácie
19 | 221 | 564231111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm | m2 | 2555
|  |  | podľavýkazu PD |  | 0
|  |  | nové plochy |  | 0
|  |  | 2245,00 |  | 2245
|  |  | znovuvydláždené |  | 0
|  |  | 310,00 |  | 310
|  |  | Súčet |  | 2555
20 | 221 | 564251111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm | m2 | 13.68
|  |  | pod brodítka |  | 0
|  |  | 1,90*1,20*6 |  | 13.68
|  |  | Súčet |  | 13.68
21 | 221 | 564801112 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm | m2 | 2555
|  |  | podľavýkazu PD |  | 0
|  |  | nové plochy |  | 0
|  |  | 2245,00 |  | 2245
|  |  | znovuvydláždené |  | 0
|  |  | 310,00 |  | 310
|  |  | Súčet |  | 2555
22 | 221 | 564851111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 2555
|  |  | podľavýkazu PD |  | 0
|  |  | nové plochy |  | 0
|  |  | 2245,00 |  | 2245
|  |  | znovuvydláždené |  | 0
|  |  | 310,00 |  | 310
|  |  | Súčet |  | 2555
23 | 221 | 564871111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 0 - 990 mm | m2 | 406.675
|  |  | okolo relaxačného bazéna na šírku cca 5,00 bm |  | 0
|  |  | 5,00*(30,00+16,335+20,00+15,00) |  | 406.675
|  |  | Súčet |  | 406.675
24 | 221 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 2555
|  |  | podľavýkazu PD |  | 0
|  |  | nové plochy |  | 0
|  |  | 2245,00 |  | 2245
|  |  | znovuvydláždené |  | 0
|  |  | 310,00 |  | 310
|  |  | Súčet |  | 2555
25 | 592 | 5922912000 | Premac zámková dlažba hrúbky 6 cm | m2 | 2606.1
|  |  | 2555 * 1,02 |  | 2606.1
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
26 | 221 | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 155
|  |  | podľa výkazu PD |  | 0
|  |  | 155,00 |  | 155
|  |  | Súčet |  | 155
27 | 592 | 5922924700 | Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba hnedá,červená | ks | 155
28 | 221 | 979084212 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m | t | 170.19
|  | 99 | Presun hmôt HSV
29 | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 2522.362
Práce a dodávky PSV
|  | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
30 | 767 | 767221110 | Montáž zábradlí schodísk | m | 15.6
|  |  | 1,30*2 |  | 2.6
|  |  | 1,40*2 |  | 2.8
|  |  | 1,40*2 |  | 2.8
|  |  | 2,40*2 |  | 4.8
|  |  | 1,30*2 |  | 2.6
|  |  | Súčet |  | 15.6
31 | 553 | 5531411800 | Nerezové zábradlie | m | 15.6
32 | 767 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0.125
Celkom