## Hárok1
P.č. | Míľnik | Termín | Platba | Pokuta
1 | Uzavretie ZMLUVY | 11/2020 | ÁNO | NIE
2 | Odovzdanie: analýzy a posúdenia existujúceho olejového systému každého KOMPRESORA podľa bodu 2 písm. f) článku I ZMLUVY vrátane návrhu vhodnej úpravy tohto systému (ak je v zmysle tejto analýzy potrebná) | 2 mesiace od uzavretia ZMLUVY | ÁNO | ÁNO
3 | Odovzdanie príslušnej realizačnej projektovej dokumentácie podľa bodu 2 písm. g) článku I ZMLUVY podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE v rozsahu potrebnom pre riadnu inštaláciu NOVÝCH HČ OBJEDNÁVATEĽOM, osvedčenej OPO | podľa VDDR dokumentu | ÁNO | ÁNO
4 | Dodávka kompletných NOVÝCH HČ KOMPRESORA ES č. 1, vrátane všetkých tovarov (prístrojov, zariadení, snímačov, káblov a ďalších materiálov, okrem pomocného a spojovacieho materiálu), ktoré sú súčasťou dodávky NOVÝCH HČ pre ES č. 1, na STAVENISKO | 10 mesiacov od uzavretia ZMLUVY | ÁNO | ÁNO
5 | Ukončenie inštalácie NOVÝCH HČ KOMPRESORA ES č. 1 | 2 týždne od dodania NOVÝCH HČ KOMPRESORA ES č. 1 na STAVENISKO | NIE | NIE
6 | Úspešné vykonanie 72 hodinového testu ES č. 1 podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE | 11 mesiacov od uzavretia ZMLUVY | ÁNO | ÁNO
7 | PREVZATIE ES č. 1 | 11 mesiacov od uzavretia ZMLUVY | ÁNO | ÁNO
8 | Dodávka kompletných NOVÝCH HČ KOMPRESORA ES č. 2, vrátane všetkých tovarov (prístrojov, zariadení, snímačov, káblov a ďalších materiálov, okrem pomocného a spojovacieho materiálu), ktoré sú súčasťou dodávky NOVÝCH HČ pre ES č. 2, na STAVENISKO | 11 mesiacov od uzavretia ZMLUVY | ÁNO | ÁNO
9 | Ukončenie inštalácie NOVÝCH HČ KOMPRESORA ES č. 2 | 2 týždne od dodania NOVÝCH HČ KOMPRESORA ES č. 2 na STAVENISKO | NIE | NIE
10 | Úspešné vykonanie 72 hodinového testu ES č. 2 podľa TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE | 12 mesiacov od uzavretia ZMLUVY | ÁNO | ÁNO
11 | PREVZATIE ES č. 2 | 12 mesiacov od uzavretia ZMLUVY | ÁNO | ÁNO