## Zadanie
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: PRÍLEPY - KANALIZÁCIA
Objekt: SO 02 tlaková kanalizácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. Prílepy |  |  |  |  | Dátum: 2. 6. 2020
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 115101201.S | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 48
2 | 115101301.S | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 6
3 | 119001411.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 7
4 | 119001412.S | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 | m | 1
5 | 120001101.S | Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 20
6 | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 28.4
7 | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 8.52
8 | 132201202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 194.724
9 | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 58.417
10 | 141701101.S | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm | m | 5.5
11 | 151201101.S | Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m | m2 | 324.54
12 | 151201111.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m | m2 | 324.54
13 | 151201201.S | Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m | m2 | 48.2
14 | 151201211.S | Odstránemie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m | m2 | 48.2
15 | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 211.244
16 | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 422.488
17 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 211.244
18 | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 295.741
19 | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 162.05
20 | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 44.109
21 | 583310002800 | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A1 | t | 74.107
22 | 583410004300.S | Štrkodrva frakcia 0-32 mm | t | 354.889
| 4 | Vodorovné konštrukcie
23 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 16.965
24 | 452311121 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10 | m3 | 0.602
25 | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 3.925
| 8 | Rúrové vedenie
26 | 857314121 | Montáž lliatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150 | ks | 1
27 | 552520060700 | T-kus prírubový liatinový, DN 150/80, PN 16 | ks | 1.01
|  | 1 * 1,01 |  | 1.01
28 | 871251122 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x5,4 mm | m | 194
29 | 286130031200 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m, WAVIN | m | 194
30 | 286530227600 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm | ks | 17
31 | 230203187 | Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 | ks | 2
32 | 286530187400 | Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm | ks | 2.03
|  | 2 * 1,015 |  | 2.03
33 | 230203151 | Montáž kolena W11 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90 | ks | 3
34 | 286530189000 | Koleno 11° I/A elektrotvarovkové WS 11° PE 100 SDR 11 D 90 mm | ks | 3.045
Používa sa na spájanie potrubí a ich súčastí. Spájaním jednotlivých kusov WS11°alebo spájaním s W30°, W45° a W90° môžeme vytvoriť rôzne stupne uhlov. Odkryté vyhrievacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zváracej zóne. Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov.
|  | 3 * 1,015 |  | 3.045
35 | 230204193 | Montáž nákružku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 | ks | 1
36 | 286530153900 | Lemový nákružok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 D/DN 90/80 | ks | 1
37 | 230032032 | Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 150 | spoj | 2
38 | 319440017700 | Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 160 mm, s istením proti posunu pre PE potrubia, z liatiny, na vodu | ks | 2
39 | 891241221 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80 | ks | 1
40 | 422210018400 | Posúvač pre odpadovú vodu s doskovým uzáverom a voľnými prírubami DN 80, z liatiny, PN 10 | ks | 1
Posúvač pre odpadovú vodu s doskovým uzáverom a voľnými prírubami.
41 | 891311221 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150 | ks | 1
42 | 422210018600 | Posúvač pre odpadovú vodu s doskovým uzáverom a voľnými prírubami DN 150, z liatiny, PN 10 | ks | 1
Posúvač pre odpadovú vodu s doskovým uzáverom a voľnými prírubami.
43 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 194
44 | 894401111 | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS | ks | 2
45 | 592240002800 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm | ks | 1.01
KPS – kapsové plastové stupadlo
|  | 1 * 1,01 |  | 1.01
46 | 592240003200 | Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm | ks | 1.01
PS - kramlové oceľové stupadlo s PE povlakom
|  | 1 * 1,01 |  | 1.01
47 | 592240003500 | Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm | ks | 1.01
Orientačná cena šachtového dna je stanovená pre betónovú kynetu vrátane stupadla bez šachtových prechodiek a elastomerového tesnenia EMT. Celková cena je závislá na prevedení kynety a cene požadovaných šachtových prechodiek.
|  | 1 * 1,01 |  | 1.01
48 | 592240009200 | Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000, 625/40 | ks | 1.01
|  | 1 * 1,01 |  | 1.01
49 | 592240009203 | Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000, 625/100 | ks | 2.02
|  | 2 * 1,01 |  | 2.02
50 | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 1
51 | 552410001800 | Poklop liatinový s betónovým rámom BEGU B125 bez vetrania, typ 400 na šachtové rúry | ks | 1
52 | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 2000
53 | 899912131 | Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100 | ks | 18
54 | 286710000400 | Objímka kĺzna dištančná "RACI" B 19, HDPE, typ B, výška 19 mm | ks | 18
55 | 286710035600 | Tesniaca manžeta 90x160 | ks | 2
| 99 | Presun hmôt HSV
56 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 466.884
| M | Práce a dodávky M
| 23-M | Montáže potrubia
57 | 230011093 | Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 159 x 10 | m | 5.5
58 | 142110002400.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 159 mm, hr. steny 10,0 mm, ozn.11 353.0 | m | 5.5
59 | 230200117 | Nasunutie potrubnej sekcie DN 80 do oceľovej chráničky DN 150 | m | 5.5
Celkom