STAVPROS PLUS s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Technická správa POV

Stavba :  Cyklotrasa Nitra – Dražovce

Zmena 06/2016

Objekt :  Projekt organizácie výstavby

Stupeň :  DSP a R

Vypracoval : Ing. Miloš Gontko

Dátum         : 06/2016                                                                                  Príl. č. 1

1.  Charakteristika staveniska

V rámci výstavby novej cyklistickej cestičky, ktorá je trasovaná väčšinou  po hrádzi kanála Dobrotka, resp. pozdĺž brehovej čiary kanála, sa  navrhuje vybudovanie cyklistickej cestičky v úseku  od lávky pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti po Kultúrnu ulicu v mestskej časti Dražovce. Vzhľadom k tomu, že v rámci projektovej dokumentácie investora MH Invest, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava „Príprava strategického parku Nitra“, ktorá rieši dotknuté územie, je v projekte  stavebný objekt 140 Preložka cyklotrasy, ktorý rieši cyklotrasu v km 1,820 – 3,682 pôvodnej cyklotrasy, v rámci PD „Cyklotrasa Nitra – Dražovceô sa bude riešiť prvý  úsek v km 0,000 – 1,820 a druhý úsek v km 3,682 – 3,758 60.                              V súčasnosti sa v mieste budúceho chodníka nachádza trávnatý porast s vyjazdenými koľajami.

Stavenisko bude tvoriť  priestor v trase výstavby cyklistickej cestičky. Terén je v celej trase rovinatý. Cyklistická cestička bude mať začiatok prvého úseku pri lávke pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti a koniec prvého úseku bude v km 1,820, od ktorého bude pokračovať cyklotrasa v rámci prípravy strategického parku. Začiatok druhého úseku, ktorý bude pokračovaním cyklotrasy vybudovanej v rámci prípravy strategického parku, bude v km 3,682 a koniec druhého úseku bude na  Kultúrnej ulici v mestskej časti Dražovce. Samotná výstavba cyklistickej cestičky bude realizovaná v celom úseku. Celková dĺžka riešenej úpravy je 1896,60m.

2.   Koncepcia postupu výstavby

Stavba zahŕňa  vybudovanie novej cyklistickej cestičky pre cyklistov v mestskej časti Dražovce. Súčasťou stavby bude:

- objekt SO -  01 Cyklistická cestička

Výstavba  objektu SO - 01  bude líniovo postupná, rozdelená na dva úseky, podľa finančného krytia stavby a organizácie dopravy počas výstavby.

3.    Koncepcia zariadenia staveniska

Pre zariadenie staveniska je možné využiť voľné plochy, ktoré sa nachádzajú pozdĺž trasy navrhovanej cyklistickej cestičky. Vhodné priestory sa nachádzajú pri napojení cestičky na ulicu Nábrežie za hydrocentrálou  a Kultúrnu ulicu. Taktiež kvôli vzdialenostiam je možné využiť priestory pri premosteniach cez kanál Dobrotku. Priestory sú určené pre osadenie prenosnej unimobunky a prípadne pre drobný materiál ( zámková dlažba a pod. ). Aby sa predišlo nadmernému poškodeniu  zelene v priestore zariadenia staveniska, objemné stavebné hmoty sa budú dovážať len v množstvách pre denné zabudovanie, a to z centrálnych výrobní a zo skladov dodávateľa stavby.  Po ukončení stavby je povinný dodávateľ stavby uviesť plochu zariadenia staveniska do pôvodného stavu.

4.    Dopravné trasy pre presun dodávok

Stavenisko sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Nitra, medzi mestskými časťami Staré Mesto a Dražovce. Ohraničené je zo západnej strany jestvujúcimi roľami, zo severnej strany Kultúrnou ulicou, z východnej kanálom Dobrotka a z južnej ulicou Nábrežie za hydrocentrálou. Prístup na stavenisko je zabezpečený z ulice Nábrežie za hydrocentrálou a z Kultúrnej ulice, preto si stavba nevyžaduje osobitné úpravy prístupových komunikácií.

5.  Dopravné značenie počas výstavby

Z hľadiska zabezpečenia čo najväčšej plynulosti automobilovej dopravy počas výstavby sa navrhuje realizovať stavbu po určitých úsekoch. Organizácia dopravy pre každý úsek je riešená samostatným prenosným dopravným značením.

Počas výstavby cyklistickej cestičky, bude potrebné osadiť na jednotlivých úsekoch prenosné dopravné značenie. Prenosné dopravné značenie sa osadí pri napojení cyklistickej cestičky na ulici Nábrežie za hydrocentrálou a ulici Dolné hony. Prenosné dopravné značenie bolo navrhnuté podľa „Zásad pre navrhovanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách“ vzorová schéma VS III/D5 pre zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska pre ulicu Nábrežie za hydrocentrálou. Celková šírka komunikácie na ulici Nábrežie za hydrocentrálou je 4,5m. Prejazdná šírka komunikácie bude 3,5m.   Vzhľadom k tomu, že  v predmetnom úseku je jestvujúce verejné osvetlenie, nie je potrebné na smerovacie dosky osadiť výstražné svetlá. Tieto sa osadia len v prípade zníženej viditeľnosti. Jestvujúce dopravné značky, ktoré sa nachádzajú v predmetných úsekoch, sú zakreslené v jednotlivých situáciách.

6.    Hľadiská CO a PO

Vybudovanie cyklistickej cestičky sa považuje za jednoduchú a technickú nenáročnú stavbu. spevnenej plochy , ktorá nevyžaduje zvláštne nároky v rámci CO a PO. Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani hydranty. Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonané v súlade s vyhláškou Úradu bezpečnosti práce SR č. 74/1997 Z.z.

7.   Starostlivosť o životné prostredie

Výstavba cyklistickej cestičky  predstavuje z hľadiska technického aj územného priestorový zásah do prostredia. Z hľadiska polohy stavby na okraji mesta možno považovať vplyv stavby na prírodné prostredie za nepodstatný.

Najvýraznejší vplyv na životné prostredie bude mať stavba počas realizácie stavby. Pre ich elimináciu sa predpokladá použitie vhodných technologických postupov a vhodnej organizácie výstavby ako dovoz stavebných zmesí a materiálov z centrálnych výrobní dodávateľa a pod. Tieto podmienky musia byť presne definované pri výbere dodávateľa stavby.

V rámci stavby príde k vybúraniu obrubníkov a odkopávke. S vybúraným materiálom sa bude nakladať podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v zmysle zákona č. 283/2001 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch ako s odpadom  17 01 01-                            vybúranie obrubníkov, 17 05 06  - výkopová zemina z odkopávky pre spodnú stavbu cesty.

8.  Hlavné zásady organizácie výstavby

Stavenisko sa nachádza v intraviláne aj extraviláne mesta Nitra, v severozápadnej časti mesta. Prístupné bude z jestvujúcich miestnych komunikácií ulica Nábrežie za hydrocentrálou a Kultúrna ulica. Na stavenisku sa nachádza z  podzemných inžinierskych sietí vodovod, kanalizácia, STL plynovod a kábel verejného osvetlenia. Práce na stavbe sa budú organizovať v nasledovnom časovom slede:

- zabezpečenie vytýčenia podzemných inžinierskych sietí pod plochou staveniska

- osadenie prenosného dopravného značenia

- zemné  a búracie práce

- vybudovanie cyklistickej cestičky,  osadenie trvalého dopravného značenia

- výsadba kríkov, úprava a zatrávnenie nespevnených plôch

- odstránenie prenosného dopravného značenia

Stavebný dvor sa vybuduje z GZS. Skládka materiálov sa zriadi na voľnom priestranstve vedľa  komunikácie. Ako kanceláriu a sklad náradia je možné umiestniť na stavebnom dvore UNIMO bunku. Betónové aj asfaltové zmesi sa budú dovážať priamo z výrobne. Počas realizácie stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, nakoľko výroba betónových  a asfaltových zmesí sa bude robiť mimo staveniska.

V Nitre, jún 2016