**Špecifikácia predmetu zákazky, lehota dodania a platobné podmienky**

**Obstarávanie Územného plánu zóny Košice - Myslava , Zmeny a doplnky č. 11/2020**

**Obstarávateľská činnosť pre Územný plán zóny Košice - Myslava , Zmeny a doplnky č. 11/2020 (ďalej len ÚPN-Z) bude v rozsahu §19a stavebného zákona zahŕňať:**

*a) Prípravné práce*

1. Spracovanie oznámenia o začatí obstarávania ÚPD,
2. sústredenie podnetov a zámerov dotknutých mestských častí a štátnych orgánov, právnických a fyzických osôb - určenie ich záväznosti a možnosti využitia

*b) Dohľad nad spracovaním a prerokovaním návrhu zmien a doplnkov Územného plánu HSA Košice*

1. dohľad nad spracovaním návrhu ÚPD,
2. príprava dokumentov potrebných pre zverejnenie návrhu ÚPD,
3. príprava rozdeľovníka dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a dotknutých právnických subjektov,
4. príprava žiadostí o vydanie stanoviska k návrhu ÚPD,
5. príprava a riadenie verejného prerokovaniaÚPD s obyvateľmi obce, s dotknutými orgánmi, s dotknutými obcami, s KSK, s dotknutými právnickými a fyzickými osobami,
6. spracovanie Oznámenia o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov a sprievodného listu k tomuto oznámeniu.

*c) Príprava podkladov na schválenie*

1. vypracovanie správy o prerokovaní ÚPN-Z Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 11/2020 s vyhodnotením všetkých stanovísk a s návrhom na rozhodnutie o námietkach
2. návrh doplnku k všeobecne záväznému právnemu predpisu (všeobecne záväznému nariadeniu), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-Z Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 11/2020
3. príprava žiadosti o preskúmanie procesu obstarávania ÚPD v zmysle §25 stavebného zákona a príprava príloh k tejto žiadosti,
4. príprava schvaľovacích dokumentov k návrhu ÚPD pre poradu primátora Mesta Košice, pre Mestskú radu v Košiciach a pre Mestské zastupiteľstvo v Košiciach,
5. predloženie návrhu ÚPD na schválenie v mestskom zastupiteľstve.

*d) Činnosť po schválení, uloženie územnoplánovacej dokumentácie*

1. výkony v súčinnosti s objednávateľom pri uložení schválenej územnoplánovacej dokumentácie a pri označení schvaľovacou doložkou,
2. výkony v súčinnosti s objednávateľom pri zverejnení záväznej časti ÚPN-Z Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 11/2020 všeobecne záväzným nariadením (VZN) a pri jej doručení dotknutým orgánom,
3. vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie príslušnému rezortnému orgánu.

Spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie zabezpečí verejný obstarávateľ. Osobu spracovateľa oznámi verejný obstarávateľ poverenej osobe pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie spolu so zaslaním objednávky.

**Lehota na dodanie:**

a)1. do 5 dní od zverejnenia objednávky na dodanie služby,

a)2. do 10 dní od zvesenia oznámenia podľa bodu a)1.,

b)2.,b)3.,b)4. do 15 dní od zverejnenia objednávky na dodanie služby,

b)6. do 3 dní od zverejnenia návrhu ÚPD,

c)1., c)2., c)3., c)4 do 30 dní od skončenia prerokovania návrhu ÚPD,

d)1. do 7 dní od schválenia návrhu ÚPD,

d)2., d)3. do 60 dní od schválenia návrhu ÚPD

**Platobné podmienky:**

Obstarávanie bude fakturované v troch termínoch:

1. Po vyhodnotení pripomienok a návrhu VZN v zmysle bodu c)1. 50% z celkovej ceny za obstaranie
2. Po odovzdaní dokumentov na schválenie pre Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle bodu c)4. 30% z celkovej ceny za obstaranie
3. Po vyhotovení registračného listu v zmysle bodu d)3. 20% z celkovej ceny za obstaranie

Jednotlivé časti odmeny budú vyplatené na základe riadnych faktúr vystavených a doručených spracovateľom. Splatnosť faktúr bude 30 dní.

V Košiciach dňa 6.10.2020

Vypracoval: Martin Richnavský, Odd. ÚHA mesta Košice