ZVÄZOK 2

OBCHODNÉ PODMIENKY

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

na predmet obstarávania

Činnosť Stavebného dozoru pre projekt „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“

(ďalej tiež len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpená:

Osoby oprávnené rokovať:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

vo veciach zmluvných: ........................

vo veciach technických: ........................

Štátna pokladnica

SK23 8180 0000 0070 0028 0438

00610470

2021254631

SK2021254631

Zriadená:                                        Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č.1970/1991-        A/VIII-1 zo dňa 14.6.1991

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Obchodné   meno:	[ • ]

Sídlo:	[ • ]

Právna forma:	[ • ]

Štatutárny orgán:	[ • ]

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:	[ • ]

- vo  veciach  technických:	[ • ]

Zapísaný v Obchodnom registri:	[ • ]

Bankové   spojenie:	[ • ]

Číslo   účtu:	[ • ]

IČO:	[ • ]

IBAN:	[ • ]

SWIFT/BIC:	[

(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Stavebný dozor alebo len „SD“) na strane druhej.

Článok 1

Predmet Zmluvy

- Dodávateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s povinnosťami a právomocami uvedenými v Podčl. 3 Zmluvných podmienok Zmluvy na uskutočnenie stavebných prác stavby „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“ (ďalej len „Zmluva o Dielo“) poskytovať služby Stavebného dozoru (ďalej len „poskytnutie služby“) na predmetnom Diele.

Dodávateľ je povinný poskytovať služby v rámci zmluvnej ceny podľa Článku 3 tejto Zmluvy (ďalej len „zmluvná cena“) aj v prípade, ak počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v Článku 4, bod 4 tejto Zmluvy dôjde ku Zmenám v súlade Článkom 13 Zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo a k nárokom Zhotoviteľa v súlade s Podčl. 20.1 FIDIC.

- Zmluva o Dielo uvedená v bode 1 tohto Článku sa riadi Všeobecnými zmluvnými podmienkami pre „Technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu - pre elektrotechnické  a strojno-technologické   zariadenie  a pre stavebné a inžinierske diela“ projektované zhotoviteľom, („Žltá kniha“) prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008 (ďalej len „Zmluvné podmienky“). Kdekoľvek sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na článok zmluvných podmienok FIDIC, myslí sa tým ich znenie podľa týchto Zmluvných podmienok (ďalej len „FIDIC“). Zmluvné podmienky sú v zmysle ustanovení Zmluvy o Dielo upravené ďalej Osobitnými zmluvnými podmienkami.

- Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa ustanovení tejto Zmluvy v plnom rozsahu práv a povinností, ktoré mu ako Stavebnému dozoru vyplývajú z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy a Zmluvy o Dielo. Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy výslovne vyhlasuje, že Zmluva o Dielo (resp. návrh Zmluvy o Dielo v prípade, ak ku dňu podpisu tejto Zmluvy nebola Zmluva o Dielo uzavretá) mu bola predložená Objednávateľom pred podpisom tejto Zmluvy a že sa so znením Zmluvy o Dielo  oboznámil v plnom rozsahu.

- Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za poskytnutie služieb zaplatiť zmluvnú Cenu v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Článok 2

Obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služieb

- Podmienky poskytnutia služieb, obsah a rozsah povinností, ktoré je Stavebný dozor povinný vykonávať v rámci tejto Zmluvy, vyplývajú z nasledovných príloh z jednotlivých ustanovení Zmluvy, ako aj z Príloh v tomto rozsahu:

Príloha č. 1:  Opis predmetu zákazky, vrátane všetkých Príloh (Zväzok 3 súťažných podkladov)

Príloha č. 2:  Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)

Príloha č. 3:	Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“

Príloha č. 4:	Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber Dodávateľa na poskytnutie služieb „Činnosť Stavebného dozoru pre projekt „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“

Príloha č. 5:	Referenčný list Odborníka a Životopis Kľúčového Odborníka č. 1 - Vedúci tímu

Stavebného dozoru

Príloha č. 6:	Ponuka Dodávateľa, vrátane jej vysvetlení

Príloha č. 7:	Vzorové tlačivá:

7.1  Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia Odborníkov

7.2  Výkaz nasadenia Odborníkov v mesiaci

7.3  Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia Odborníkov počas naviac služieb

7.4  Výkaz osobodní Odborníkov

7.5  Vzor Dochádzkovej knihy

Príloha č. 8	Overená fotokópia Zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na

strane Dodávateľa

Príloha č. 9	Organizácia Dodávateľa  (Zväzok 1, ..............................ktorej súčasťou je

prehľadná Organizačná schéma štruktúry tímu Stavebného dozoru (ďalej len

„Organizačná schéma“ podľa.......¨)

Príloha č. 10	Vzor Poverenia

Príloha č. 11	Banková zábezpeka Dodávateľa  (Zväzok 1, ..................)

Príloha č. 12	Overená kópia poistnej Zmluvy Dodávateľa  (Zväzok 1, ................).

Príloha č. 13    Rozsah ZS pre potreby Stavebného dozoru.

V prípade vzniku akéhokoľvek rozporu pri slovnom alebo logickom výklade a aplikácií tejto Zmluvy sa použije nasledovné zostupné poradie nadradenosti týchto písomností alebo právnych úkonov:

Zmluva o poskytnutí služieb

Prílohy č. 1 - č. 13 podľa vyššie uvedeného odstavca.

- V prípade zmeny uvedených dokumentov formou Dodatku k Zmluve sa poradie dôležitosti písomnosti alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode nemení. Toto platí aj v prípade, ak Dodatok k Zmluve mení alebo dopĺňa súčasne viac písomností alebo právnych úkonov uvedených v predchádzajúcom bode.

Článok 3

Zmluvná cena

- Zmluvná cena je určená v EUR na základe navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej vo Zväzku 4 „Cenová časť“ Príloha č. 2 Zmluvy a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklad

- y, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania Zmluvy nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH: ........................... ...EUR

Sadzba DPH 20 %: ...................................... EUR

Zmluvná cena vrátane DPH celkom: ............EUR

(slovom: ... EUR)

- Dodávateľovi bude zmluvná cena uvedená v bode 1 tohto Článku uhradená za podmienok, v čase a spôsobom uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto Zmluvy.

- V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté všetky hlavné a vedľajšie náklady, ktoré sú nutné pre výkony Dodávateľa a všetko, čo je nutné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané plnenie Dodávateľa v častiach, ako aj v celku, predovšetkým ale:

- dopravné a prepravné náklady Dodávateľa v rámci sídla Dodávateľa, aj mimo neho

- časové príplatky, odlučné, príplatky za sťažené prostredie, mzdové a vedľajšie mzdové náklady

- náklady na vyhotovenie Dokumentácie v požadovanom rozsahu

- analýzy, posudky a výpočty bežné pre rozsah Dokumentácie

- náklady na rozmnoženie podkladov, výkresov, projektovej a technickej dokumentácie, fotografie

- poštové poplatky, telefón, faxové poplatky

- všetky vedľajšie a režijné náklady, ktoré sú potrebné pre dokonalú a kompletnú realizáciu všetkých služieb v jednotlivosti, ako aj v celku.

Článok 4

Čas plnenia

- Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať služby odo dňa uvedeného v písomnej výzve Objednávateľa na začatie poskytovania služieb (ďalej len „písomná výzva“).

- Objednávateľ sa zaväzuje doporučene doručiť Dodávateľovi do jeho sídla písomnú výzvu najmenej 14 dní pred dňom, od ktorého má podľa bodu 1 tohto Článku Stavebný dozor začať s poskytovaním služieb.

- Dodávateľ je povinný poskytovať služby v zmysle tejto Zmluvy až do splnenia všetkých podmienok v rozsahu:

- vydanie Záverečného platobného potvrdenia v súlade s Podčl. 14.13 FIDIC Stavebným dozorom,  týkajúceho sa vyhotovenia Diela,

  - splnenie si všetkých povinností Stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy, súvisiacich s výkonom činnosti Stavebného dozoru,

  - vyhotovenie návrhu Záverečného technického a ekonomického hodnotenia Stavby,

  - schválenie Záverečnej správy, vypracovanej Stavebným dozorom, zo strany Objednávateľa.

- Predpokladaná doba trvania Zmluvy je 18 mesiacov za predpokladu, že Dodávateľ splní všetky podmienky uvedené v bode 3 tohto Článku, pričom predpokladaná doba poskytovania služieb pred začatím realizácie Diela podľa bodu 6.2.1.a) Prílohy č.1 Zmluvy Opis predmetu zákazky je 10 (desať) dní s podrobnosťami, uvedenými v ďalšom odstavci.

Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy Stavebného dozoru  a doba odo dňa vydania Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom v súlade s Podčl. 11.9 FIDIC do dňa odsúhlasenia Záverečnej správy Stavebného dozoru Objednávateľom je už účasťou celkovej doby plnenia Dodávateľa.

- V prípade, ak začne Dodávateľ poskytovať služby po uplynutí Dátumu začatia prác v zmysle Podčl. 8.1 FIDIC, tak odo dňa uvedeného v písomnej výzve na začatie poskytovania služieb podľa bodu 1 tohto článku začína Dodávateľovi plynúť Prechodné obdobie v trvaní maximálne 10 (desať) kalendárnych dní (ďalej len „Prechodné obdobie“). Počas trvania Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný vykonávať činnosti uvedené v prílohe č. 1 Zmluvy Opis predmetu zákazky, článok 6. Rozsah služieb, bod 6.2 Špecifické činnosti, podbod 6.2.1 Etapa 1b): Služby poskytované počas Prechodného obdobia.

Prechodné obdobie sa končí dňom vydania písomného Prehlásenia Dodávateľa, v ktorom Dodávateľ potvrdí, že sa oboznámil so Zmluvou o Dielo, protokolárne prevzal Dokumentáciu, podklady a všetky informácie súvisiace s Dielom od zástupcu Objednávateľa a oboznámil sa so všetkými rozhodnutiami, vydanými Objednávateľom (ďalej len „Prehlásenie“).

- Dodávateľ je povinný najmenej 2 (dva) pracovné dni pred zamýšľaným dátumom vydania Prehlásenia písomne informovať Objednávateľa o zámere vydať toto Prehlásenie. Dodávateľ je povinný vydať Prehlásenie najneskôr v posledný deň Prechodného obdobia. Prehlásením zároveň Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, že neexistujú skutočnosti, ktoré by mu bránili v riadnom poskytovaní služieb na stavbe a v splnení si povinnosti predložiť správu Stavebného dozoru o činnosti počas Prechodného obdobia.

7.   Prvý deň po uplynutí posledného dňa Prechodného obdobia a vydania Prehlásenia, je Dodávateľ povinný začať poskytovať služby na stavbe „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“ v plnom rozsahu jeho povinností stanovených v tejto Zmluve.

Článok 5

Fakturačné a platobné podmienky

- Dodávateľ sa zaväzuje v lehote 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy doporučene doručiť Objednávateľovi príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú finančnú identifikáciu, ktorá bude obsahovať údaje o majiteľovi účtu (názov, adresa, krajina, IČO, IČ DPH) ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa Dodávateľ rozhodne zmeniť tento účet, identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je Objednávateľ podľa Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť Dodávateľovi, je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

- Všetky platby medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa budú uskutočňovať v EUR.

- Objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených Dodávateľom a doporučene doručených do sídla Objednávateľa.

4.	Dodávateľ je povinný vyhotoviť každú faktúru v písomnej forme v 6 (šesť) rovnopisoch a taktiež v elektronickej forme v 6 (šesť) rovnopisoch vo formáte *.xls/.xlsx na CD/DVD nosiči.

- Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 5 (päť) pracovných dní v mesiaci, nasledujúcom po poskytnutí služieb podľa tejto Zmluvy.

6.   Za deň poskytnutia služieb Dodávateľa sa pre účely fakturácie považujú nasledovné dátumy:

6.1 Dátum začatia prác v zmysle Podčl. 8.1 FIDIC, resp. dátum vydania Prehlásenia Dodávateľa

podľa článku 4 tejto Zmluvy

6.2 Dátum vydania Preberacieho protokolu na Dielo Stavebným dozorom v zmysle Podčl 10.1 FIDIC

6.3  Dátum  vydania Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom v zmysle Podčl.  11.9 FIDIC

6.4  Dátum písomného súhlasu Objednávateľa so Záverečnou správou  Stavebného dozoru.

- Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty“) a prílohy uvedené v bode 8 tohto článku. Faktúry musia obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, špecifikáciu verejnej práce, identifikáciu priebežnej faktúry a záverečnej faktúry, bankové spojenie v zmysle Zmluvy.

Ak faktúra Dodávateľa nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, nie je správna po vecnej alebo formálnej stránke, alebo obsahuje akékoľvek nezrovnalosti alebo k nej nebudú priložené požadované Prílohy, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Dodávateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné Strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne Dodávateľ a nevrátenie faktúry zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, ak správca dane udelí Objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je Objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od Dodávateľa v plnom rozsahu.

V prípade, ak má Dodávateľ účet vedený pre účely Zmluvy v inej mene ako v EUR alebo v zahraničnej banke, všetky náklady Dodávateľa  aj  Objednávateľa  (bankové  poplatky), spojené  s úhradou platby znáša Dodávateľ.

- Prílohou každej mesačnej faktúry Dodávateľa bude:

  - Objednávateľom odsúhlasená posledná mesačná správa Stavebného dozoru, predchádzajúca dátumu vystavenia príslušnej faktúry, ktorá bude spracovaná v štruktúre, rozsahu a miere podrobnosti uvedenej v Prílohe č.1 Zmluvy (príloha C1 Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky);

  - výkaz nasadenia Odborníkov v mesiaci - Príloha č. 7.2  Zmluvy;

  - výkaz osobodní Odborníka - Príloha č. 7.4 Zmluvy;

  - kópiu Dochádzkovej knihy  - Príloha č. 7.5 Zmluvy.

Služby, poskytnuté Dodávateľom počas plnenia v každom mesiaci, budú pre účely fakturácie,

predložené Dodávateľom sumárne za všetkých Odborníkov Dodávateľa.

- Prílohou konečnej faktúry bude Objednávateľom odsúhlasená Záverečná správa Stavebného dozoru, Záverečné platobné potvrdenie Stavebného dozoru v súlade s Podčl. 14.13 FIDIC a písomné potvrdenie o prevzatí originálov dokumentácie, všetkých dokumentov a ostatných písomností Objednávateľom, odovzdanie ktorých je podmienkou schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa v súlade s Článkom 12 tejto Zmluvy.

- Peňažný záväzok sa na účely tejto Zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.

- Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia  Objednávateľovi.

Článok 6

Vlastnícke právo, práva duševného a priemyselného vlastníctva

- Ku všetkým predmetom práv duševného vlastníctva nadobudnutým pri plnení Zmluvy má príslušné práva duševného vlastníctva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike Objednávateľ.

- Dodávateľ nakladá so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré nadobudne v súvislosti s plnením Zmluvy ako s dokumentmi a informáciami osobnými a dôvernými a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať žiadne podrobnosti Zmluvy, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre účely plnenia tejto Zmluvy (alebo podrobností jej plnenia).

- Všetky grafické, písomné, výpočty a iné dokumenty, výstupy a výsledky v častiach alebo v celku plnenia predmetu tejto Zmluvy sa stávajú majetkom Objednávateľa, pričom ich Dodávateľ nesmie použiť pre iného zákazníka a bez súhlasu Objednávateľa zverejňovať údaje o Objednávateľovi a o nákladoch Stavby. Fotografickú dokumentáciu, okrem dokumentácie priebehu výstavby, môže Dodávateľ pre svoje reklamné účely použiť iba so súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ smie podklady pre realizáciu prác použiť iba pre plnenie podľa tejto Zmluvy.

Článok 7

Povinnosti Objednávateľa

- Objednávateľ po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy poskytne Dodávateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre plnenie Zmluvy a ktoré má Objednávateľ k dispozícii.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu Zmluvy poskytne Dodávateľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní informácií o Diele, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy.

- V prípade, že niektorý z postupov navrhnutých Objednávateľom bude v rozpore s technickými, či inými normami a predpismi, je Dodávateľ povinný na takýto rozpor Objednávateľa upozorniť a predložiť Objednávateľovi alternatívne riešenie, ktoré je s technickými či inými normami a predpismi v súlade a maximálne reflektuje požiadavky Objednávateľa.

- Ak bude Objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude Dodávateľ považovať za chybné nebo neprimerané alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými predpismi či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti iba v prípade, ak bolo také rozhodnutie potvrdené písomne Objednávateľom a to s výslovným zamietnutím stanoviska Dodávateľa.

- Objednávateľ nie je povinný prevziať čiastkové výstupy alebo podklady od Dodávateľa v prípade, že na nich budú pri prevzatí zistené vady spočívajúce v nekompletnosti podkladov, technickej alebo inej dokumentácie. Ostatné prípadné vady budú uvedené v odovzdávacom protokole s dohodnutými termínmi ich odstránenia.

Článok 8

Povinnosti Dodávateľa

- Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v Slovenskej republike. Dodávateľ je zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie a súdne konania vyplývajúce z porušenia takýchto predpisov zo strany Dodávateľa.

- Dodávateľ sa pri poskytovaní služieb zaväzuje postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou, čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu priamu alebo nepriamu alebo inú formu zainteresovanosti, okrem záväzkov vyplývajúcich pre neho z tejto Zmluvy a platných právnych noriem.

Dodávateľ je povinný poskytovať služby podľa Zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami pri rešpektovaní záujmov Objednávateľa. Podrobnejší rozsah služieb poskytovaných Dodávateľom a povinnosti Dodávateľa sú uvedené v Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky.

- Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa Zmluvy prostredníctvom Kľúčového Odborníka č.1, prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZVO“), ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy. Náhrada Kľúčového Odborníka č.1 je možná len spôsobom podľa Článku 15 Zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby aj prostredníctvom požadovaných Nekľúčových Odborníkov. Návrh Nekľúčového Odborníka (ďalej len „Nekľúčový Odborník“ alebo „NO“) a jeho plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 (pätnásť) dní pred plánovaným nástupom Odborníka NO č. 1 - NO č. 11 podľa bodu 13 tohto článku Zmluvy. Navrhované osoby Nekľúčových Odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené Čl. 5.3 Prílohy č. 1 Zmluvy.

Dodávateľ je súčasne s predložením návrhu na schválenie NO povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé Stavebné objekty alebo časti Stavby s definovaním jeho právomocí v rozsahu práv a povinností podľa jeho funkčného zaradenia v tíme Stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť návrh NO, a to aj bez uvedenia dôvodu. V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného Odborníka. NO môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 (troch) dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny vzťah) s Dodávateľom (v prípade združenia s niektorým členom združenia).

Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu Zmluvy, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto Odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé Stavebné objekty alebo časti Stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah Odborníka s Dodávateľom. Náhrada NO je možná len spôsobom a za podmienok uvedených v Článku 15 Zmluvy. Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa tohto bodu Zmluvy spĺňajúceho požiadavky v zmysle Čl. 5.3 Prílohy č. 1 Zmluvy, vrátane jeho plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 300,- EUR (slovom: tristo EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO.

4.    Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady týkajúce sa NO podľa tohto bodu Zmluvy t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto Odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé Stavebné objekty alebo časti Stavby a taktiež dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah Odborníka s Dodávateľom, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 100,- EUR (slovom: sto EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO.

- Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť žiadne pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade, ak Dodávateľ postúpi alebo prevedie pohľadávky (práva) v zmysle prvej vety tohto bodu na tretiu osobu považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa okamžite odstúpiť od Zmluvy, nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

- Dodávateľ je povinný najneskôr do 30 (tridsať) dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy písomne Objednávateľovi predložiť Manuál riadenia projektu, ktorým sa budú riadiť Odborníci Dodávateľa v rámci výkonu Stavebného dozoru (vrátane popisu činností, interakcie úloh, časovej postupnosti a povinností medzi členmi tímu Stavebného dozoru) a pri mesačnom spracovávaní zmluvnej hodnoty vykonaných prác, resp. množstiev zrealizovaných prác pri stanovení výšky čiastky splatnej Zhotoviteľovi (fakturovanej čiastky zmluvnej hodnoty vykonaných prác), vrátane popisu činnosti, interakcie úloh, časovej postupnosti a povinností jednotlivých Odborníkov tímu Stavebného dozoru a popisu ich podporných dokumentov, podrobností predkladaných pre účely kontroly, monitorovania a fakturácie v súlade so Zmluvou o Dielo a Zmluvou.

Dodávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa podať písomné vysvetlenie, resp. predložiť písomné doplnenie Manuálu riadenia projektu Dodávateľa o ďalšie požadované popisy podporných dokumentov, podrobností a popisu činností všetkých Odborníkov Dodávateľa podľa ich profesijnej odbornosti, a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

V prípade ak sa zistia nezrovnalosti medzi ustanoveniami Zmluvy a Manuálu Dodávateľa, Dodávateľ je povinný Manuál Dodávateľa uviesť do súladu so Zmluvou a následne ho zaslať Objednávateľovi najneskôr do 15 (pätnásť) dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

- Pokiaľ je konanie Dodávateľa v zmysle ustanovení tejto Zmluvy viazané pokynom, rozhodnutím alebo súhlasom Objednávateľa, Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na jeho povinnosť toto rozhodnutie, pokyn alebo súhlas udeliť. Dodávateľ, v prípade neobdržania požadovaného pokynu, rozhodnutia alebo súhlasu Objednávateľa ani po uplynutí 30 (tridsať) dní od zaslania žiadosti Objednávateľovi, je povinný na túto povinnosť Objednávateľa opätovne písomne upozorniť.

Dodávateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o nevhodných pokynoch alebo o rozporoch pri poskytovaní služieb a to ihneď po zistení takých vád, inak je v plnom rozsahu za škody týmto spôsobené alebo za týmto vyvolané prerušenie prác zodpovedný. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a pokyny Objednávateľa k poskytovaným službám. Ak bude Dodávateľ názoru, že pokyny Objednávateľa sú nesprávne, či z hľadiska realizácie Diela neúplné alebo nevhodné, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Objednávateľa a vyžiadať si doplnenie, či špecifikovanie pokynov.

- Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný poskytnúť k nahliadnutiu/kontrole akékoľvek doklady, Dokumentáciu, korešpondenciu týkajúcu sa plnenia Zmluvy o Dielo a podmienok tejto Zmluvy.

- Dodávateľ je oprávnený vymeniť Poddodávateľov iba po písomnom schválení uvedenej zmeny Objednávateľom, pričom poddodávateľ ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1. zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Dodávateľ sa zaväzuje do 10 (desať) dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa podľa článku 4 bod 1. Zmluvy doručiť Objednávateľovi písomný návrh Nekľúčových Odborníkov č.1 - č.11 a ich plánovaný nástup. Navrhované osoby Nekľúčových Odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v Čl. 5.3 Prílohy č.1 Zmluvy. Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na schválenie NO je povinný predložiť aj plán ich nasadenia na jednotlivé Stavebné objekty alebo časti Stavby s definovaním ich právomocí v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného zaradenia v tíme Stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť návrh NO. V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného Odborníka. NO môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

Dodávateľ sa zaväzuje do 5 (päť) dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlasených NO (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia s niektorým členom združenia). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu Zmluvy, t.j. predpokladaného plánu nasadenia týchto Odborníkov a ich pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby a doklad preukazujúci zmluvný vzťah Odborníka s Dodávateľom a taktiež podpísané Poverenie v prípade ich schválenia. Náhrada NO je možná len spôsobom uvedeným v Článku 15 Zmluvy.

- Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi na schválenie návrh NO podľa bodu 11 tohto článku Zmluvy, spĺňajúceho požiadavky v zmysle Čl. 5.3 Prílohy č. 1 Zmluvy, vrátane jeho plánovaného nástupu, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu nasledovne:

  - vo výške: 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za každý jednotlivý deň omeškania so splnením uvedenej zmluvnej povinnosti Dodávateľa vo vzťahu k NO č.1 - NO č. 11, a to vo vzťahu ku každému jednotlivému NO zvlášť.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi všetky požadované doklady, týkajúce sa NO podľa bodu 11 tohto článku Zmluvy t.j. predpokladaného plánu nasadenia NO a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, dokladu preukazujúceho zmluvný vzťah NO s Dodávateľom a Poverenia podpísaného NO, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 100,- EUR (slovom: sto EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku každému jednotlivému NO.

- Dodávateľ je povinný priebežne písomne informovať Zhotoviteľa o personálnom zložení časti tímu Stavebného dozoru - nasadených NO, prostredníctvom ktorých Dodávateľ poskytuje služby podľa Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení každého jednotlivého NO Objednávateľom podľa tohto článku Zmluvy.

- Objednávateľ si zabezpečí činnosť koordinátora bezpečnosti (BOZP) podľa ust. §3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. na predmetnom projekte na vlastné náklady a Dodávateľ sa zaväzuje koordinovať činnosť jednotlivých svojich Odborníkov s činnosťou tohto koordinátora.

14.  Dodávateľ je povinný do 30 (tridsať) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy písomne predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady týkajúce sa Kľúčového Odborníka:

Vedúci tímu Stavebný dozor: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len „ Osvedčenie SKSI“) - Stavebný dozor pre konštrukcie pozemných stavieb alebo Osvedčenie SKSI - Stavebný dozor pre Pozemné stavby.

V prípade, že v uvedenom termíne Dodávateľ požadované osvedčenia nezíska alebo nepredloží, je Dodávateľ povinný v rovnakom termíne predložiť Objednávateľovi potvrdené prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) spolu s termínom ich konania, ktorý bude najneskôr prvým termínom skúšky vyhláseným Slovenskou komorou stavebných inžinierov po uplynutí 30 (tridsať) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

V prípade, že v danom termíne skúšky Odborníci osvedčenia nezískajú, Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi prihlášku na opakovaný termín skúšok a to v lehote najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa konania predchádzajúcich skúšok. Ak ani v opakovanom termíne skúšky odborníci osvedčenie nezískajú, Dodávateľ je povinný do 30 (tridsať) dní odo dňa opakovaného termínu skúšok podľa predchádzajúcej vety predložiť Objednávateľovi návrh na schválenie nových Kľúčových Odborníkov.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu Zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1000,- EUR (slovom: tisíc EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu Zmluvy vo vzťahu ku Kľúčovému Odborníkovi.

Článok 9

Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami

- Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.

- Akákoľvek písomná komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom týkajúca sa tejto Zmluvy musí obsahovať označenie „Činnosť Stavebného dozoru pre projekt „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“ a musí sa uskutočňovať prostredníctvom pošty alebo kuriéra.

- Zároveň je Dodávateľ povinný každú odoslanú aj doručenú písomnosť (vrátane príloh) týkajúcu sa projektu „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“ naskenovať a bez zbytočného odkladu zaslať Objednávateľovi elektronicky na nasledovnú e-mailovú adresu: xxxxxx, <doplní Objednávateľ pred podpisom Zmluvy> alebo na určené úložisko dát vo formáte pdf.

- Pre účely tejto Zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej zmluvnej strane aj v prípade, ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná. V takomto prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná.

- Každá správa, súhlas, schválenie, odmietnutie, vyjadrenie, návrh alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby požadované na základe tejto Zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme.

Článok 10

Zmena Zmluvy

- Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomného Dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami spôsobom uvedeným v bode 2, Článku 23 Zmluvy.

- Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť Dodatok ku Zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah poskytovaných služieb vyplývajúci z článku 1 a 2 ako aj z ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovaných služieb (ďalej len „naviac služby“).

- Za naviac služby sa nebudú považovať činnosti Dodávateľa vykonávané v súvislosti s výkonom Stavebného dozoru v rozsahu, ktorý bol predmetom verejnej súťaže medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Pod rozsahom činností Stavebný dozor sa myslí výkon všetkých činností Stavebného dozoru v zmysle Článku 1 tejto Zmluvy, súvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, vrátane Zmien v súlade s Článkom 13 a nárokov Zhotoviteľa v súlade s Podčl. 20.1 podmienok FIDIC (s výnimkou Zmien uvedených v bode 4 tohto článku), ku ktorým dôjde počas trvania Lehoty výstavby Diela uvedenej v článku 4 bod 4 tejto Zmluvy, a to aj v prípade úpravy (zníženia alebo zvýšenia) Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela.

- V prípade predĺženia Lehoty výstavby Diela, ktoré bude mať vplyv na dobu trvania tejto Zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ na základe písomného pokynu Objednávateľa poskytovať služby aj počas predĺženia Lehoty výstavby. Dodávateľ je povinný do 10 (desať) pracovných dní po obdržaní tohto pokynu predložiť Objednávateľovi návrh Dodatku ku Zmluve, ktorý bude obsahovať maximálny navrhovaný počet dní, resp. hodín mesačného nasadenia Odborníkov v jednotlivých kategóriách, vrátane predpokladaného návrhu celkovej ceny za služby poskytované počas predĺženia Lehoty výstavby. Doba poskytovania služieb sa týmto Dodatkom predlžuje o dobu predĺženia Lehoty výstavby. Za naviac služby nebude zmluvnými stranami považované nasadenie jednotlivých Odborníkov, k posunu ktorého došlo v čase.

Konečná cena služieb Dodávateľa bude závislá od počtu skutočne odpracovaných dní Odborníkmi Dodávateľa, odsúhlasenými Objednávateľom vo Výkaze nasadenia Odborníkov v mesiaci počas predĺženia Lehoty výstavby. V prípade, ak je Lehota výstavby predĺžená z viny Zhotoviteľa, Dodávateľ je povinný pripraviť pre Objednávateľa oznámenie s podrobnosťami o Nároku Objednávateľa v súlade a podľa Podčl. 2.5 FIDIC na čiastku nákladov/fakturovaných naviac služieb spojených s výkonom činnosti Stavebného dozoru podľa tejto Zmluvy do ukončenia výstavby počas doby predĺženia Lehoty výstavby.

- Naviac služby a služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby budú ocenené na základe denných sadzieb uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy (Zväzok 4 Cenová časť) bez nároku na akúkoľvek valorizáciu (zvýšenie) denných sadzieb z akýchkoľvek dôvodov. Dodávateľ je oprávnený v prípade naviac služby a služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby fakturovať Objednávateľovi maximálne sumu zodpovedajúcu príslušnej dennej sadzbe.

V prípade potreby bude použitá denná sadzba aj na činnosti, ktoré si nevyžadujú celodennú prítomnosť Odborníka (tzn. 8 hodín) po nižšie uvedenej úprave. Denná sadzba bude uhradená len v

alikvotnej výške, zodpovedajúcej odpracovanému podielu dennej sadzby vztiahnutej k 8 hodinovému pracovnému času. Hodinová sadzba pre poskytovanie týchto služieb predstavuje 1/8 dennej sadzby jedného Odborníka, zaokrúhlená na centy.

- Dodávateľ je oprávnený fakturovať naviac služby a služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby mesačne po nadobudnutí účinnosti Dodatku ku Zmluve v zmysle tohto Článku. Faktúry za naviac služby a služby v prípade predĺženia Lehoty výstavby musia obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona o dani z pridanej hodnoty a rovnako Objednávateľom odsúhlasené Výkazy osobodní Odborníkov - odpracovaných dní, resp. hodín jednotlivými Odborníkmi.

Výkaz nasadenia Odborníkov v mesiaci počas naviac služieb, resp. počas predĺženia Lehoty výstavby, podpísaný Stavebným dozorom za dané fakturačné obdobie, bude spracovaný analogicky; sumár musí obsahovať meno, priezvisko, kategóriu Odborníka a počet odpracovaných dní za dané fakturačné obdobie.

Lehota splatnosti faktúry za naviac služby je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.

- Na účely tejto Zmluvy sa za deň dodania naviac služieb a služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa služby vzťahujú.

Článok 11

Nasadenie a pracovná doba Odborníkov

- Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že pracovná doba Zhotoviteľa Diela nie je obmedzená a práce na Stavbe budú vykonávané aj počas víkendov a dní pracovného pokoja.

Dodávateľ, v súlade s uvedeným, je povinný zabezpečiť dostatočný počet Odborníkov s odbornosťou komplexne pokrývajúcou poskytovanie služieb podľa Zmluvy na výkon všetkých potrebných odborných činností počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Na Stavenisku musí byť počas realizácie stavebných prác vždy prítomný osobne a priamo na Stavenisku minimálne vedúci tímu Stavebného dozoru alebo Nekľúčový Odborník č. 1 alebo Nekľúčový Odborník č. 2.

Vedúci tímu je povinný byť osobne prítomný na kontrolných dňoch, na rokovaniach vyžiadaných Objednávateľom, Zhotoviteľom alebo štátnymi orgánmi, pri riešení problematiky týkajúcej sa Stavby a pri zabezpečovaní povinností Stavebného dozoru. Dodávateľ nemá povinnosť zabezpečiť prítomnosť Odborníkov na Stavenisku počas dní plánovaného prerušenia činnosti Zhotoviteľa na Stavenisku na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa Objednávateľovi o takomto prerušení.

Dočasná neprítomnosť Kľúčového alebo akéhokoľvek Nekľúčového Odborníka na Stavenisku v nevyhnutnom rozsahu a z výnimočných dôvodov pre chorobu, úraz, resp. z dôvodu iných dôležitých prekážok v práci na strane Odborníka, ako aj z dôvodu čerpania dovolenky, nesmie nepriaznivo ovplyvniť služby, poskytnuté Dodávateľom podľa ustanovení tejto Zmluvy.

V prípade dočasnej neprítomnosti Vedúceho tímu Stavebného dozoru sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas celej doby jeho neprítomnosti v súlade s bodom 6.3.1 Prílohy č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky). V prípade dočasnej neprítomnosti Nekľúčového Odborníka sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť jeho zastupovanie počas celej doby jeho neprítomnosti iným Nekľúčovým Odborníkom tej istej kategórie (profesie). Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby ustanovený zástupca podľa tohto bodu Zmluvy bol oprávnený konať v plnom rozsahu oprávnení zastupovaného Odborníka.

- Dodávateľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred začatím nasledujúceho mesiaca písomne na formulári „Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia Odborníkov“ podľa Prílohy č. 7.1 Zmluvy predložiť Objednávateľovi:

  - mesačný harmonogram nasadenia Kľúčového Odborníka vypracovaný podľa bodu 5.2 Prílohy    č.1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky) a zároveň

b) mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia všetkých Nekľúčových Odborníkov na nasledujúci mesiac s uvedením ich mien, vypracovaný podľa bodu 5.3 Prílohy č.1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky), pričom nasadenie Odborníkov musí korešpondovať s potrebami vyplývajúcimi z platného Harmonogramu prác (ďalej aj „HMG“) Zhotoviteľa na stavbe a musia obsahovať údaje o plánovanej dočasnej neprítomnosti Kľúčového/ každého jednotlivého Nekľúčového Odborníka.

Za porušenie povinnosti uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b) tohto bodu sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR); a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby skutočné nasadenie Kľúčového a Nekľúčových Odborníkov zodpovedalo požiadavkám Objednávateľa, definovaným v bodoch 5.2 a 5.3 Prílohy č.1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky).

Za porušenie tejto povinnosti sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 300,- EUR (slovom tristo EUR); a to za každý jednotlivý deň, v ktorom došlo k porušeniu povinností podľa tohto bodu vo vzťahu ku Kľúčovým Odborníkom alebo každému jednotlivému Nekľúčovému Odborníkovi.

- Dodávateľ je povinný:

  - počas celej doby poskytovania služieb viesť na dennej báze evidenciu dochádzky (prítomnosti na Stavbe) všetkých svojich Odborníkov, pričom každý Odborník je povinný vypísaním času a svojim podpisom potvrdiť svoj príchod a aj odchod z pracoviska v momente, keď daná skutočnosť nastala. Dochádzku Odborníkov eviduje Dodávateľ v Dochádzkovej knihe, ktorá musí byť kedykoľvek k dispozícii pre kontrolu Objednávateľom v prevádzke Stavebného dozoru na Stavenisku. Vzor listu Dochádzkovej knihy sa nachádza v Prílohe č. 7.5 Zmluvy. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v Dochádzkovej knihe.

- do 5. dňa nasledujúceho mesiaca je povinný predložiť kópiu Dochádzkovej knihy za uplynulý mesiac (viď. Príloha č. 7.5 Zmluvy) a „Výkaz nasadenia Odborníkov v mesiaci“ (viď. Príloha č. 7.2 Zmluvy) s presnou evidenciou dočasnej neprítomnosti Kľúčového Odborníka č. 1, vrátane písomného odôvodnenia každej jednotlivej dočasnej neprítomnosti.

Objednávateľ má právo kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy kontrolovať/skontrolovať dochádzku a výkon predmetu činností všetkých Odborníkov Dodávateľa v zmysle platnej legislatívy.

Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti, uvedenej v písm. a) a/alebo v písm. b)  tohto bodu, sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR (slovom tritisíc EUR), a to za každé takéto porušenie, ak v tomto bode Zmluvy nie je uvedené inak.

- Dodávateľ je povinný najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred začiatkom nasledujúceho mesiaca písomne predložiť Objednávateľovi návrh harmonogramu nasadenia Odborníkov (Kľúčových aj Nekľúčových), podieľajúcich sa na naviac službách (vrátane dátumu nasadenia, miesta výkonu ich činnosti/objekt a popisu navrhovaných činností) na odsúhlasenie, pričom povinnou prílohou je Zhotoviteľov HMG prác na aktuálne obdobie, potvrdený Objednávateľom.

Za porušenie povinnosti riadne a včas predložiť uvedený návrh harmonogramu na odsúhlasenie sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1.000,- EUR (slovom tisíc EUR); a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

Objednávateľ návrh schváli alebo vráti s pripomienkami do 5 (päť) pracovných dní od dátumu obdržania tohto návrhu. Dodávateľ je povinný rešpektovať pripomienky alebo požiadavky Objednávateľa, zapracované do návrhu Dodávateľa.

- Počas vykonávania naviac služieb a služieb v prípade predĺženia Lehoty výstavby platia v plnom rozsahu ustanovenia bodov 3, 4 a 7 tohto Článku Zmluvy.

- Dodávateľ sa zaväzuje vopred (emailom) oznámiť Objednávateľovi prípadnú zmenu osoby Nekľúčového Odborníka, uvedenej v mesačnom harmonograme podľa bodu 2 písm. b) tohto článku. V prípade porušenia tejto povinnosti sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1.000,- EUR (slovom tisíc EUR); a to za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

- V prípade akýchkoľvek zmien v Organizačnej schéme štruktúry tímu Stavebného dozoru, ktorá predstavuje súčasť Prílohy č. 9 Zmluvy (ďalej len „Organizačná schéma“) je Dodávateľ povinný Organizačnú schému aktualizovať, resp. aj na základe požiadavky Objednávateľa doplniť a následne ju zaslať Objednávateľovi najneskôr do 15 (pätnásť) dní odo dňa kedy zmena nastala. V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Organizačnú schému v súlade s týmto bodom, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR), za každé takéto porušenie. Pokiaľ Objednávateľ vyzve Dodávateľa na zjednanie nápravy v určitom termíne a tento uvedený termín nedodrží, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR (slovom: sto EUR) za každý deň omeškania so zjednaním nápravy.

9.	Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť nasadzovanie Odborníkov podľa ustanovení Zmluvy v súlade s pracovnoprávnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení.

Článok 12

Záznamy, dokumentácia a dokumenty

- Dodávateľ je povinný viesť registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný uchovávať jednu kópiu zo všetkých záznamov, odsúhlasenej projektovej dokumentácie a ostatných písomností týkajúcich sa realizácie projektu počas celej doby trvania Zmluvy na Stavenisku. Dodávateľ je povinný pred predložením Záverečnej správy Stavebného dozoru odovzdať originály Dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností Objednávateľovi, ktorý ich prevzatie písomne potvrdí. Odovzdanie originálov dokumentácie, všetkých dokumentov a ostatných písomností je podmienkou schválenia záverečnej faktúry Dodávateľa.

- Dodávateľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej stavebnej inšpekcie a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu v súvislosti s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov alebo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávneným osobám (Útvar kontroly, NKÚ, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán), ako aj nimi povereným osobám v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

Dodávateľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých Zmluvách s Poddodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb, uzatvorených na základe tejto Zmluvy.

Článok 13

Správy Stavebného dozoru

- Dodávateľ  je  povinný  počas  doby  poskytovania  služieb  vyhotovovať  mesačné  správy   Stavebného dozoru a Záverečnú správu Stavebného dozoru. Formát a požadovaný obsah mesačnej správy je uvedený v Prílohe C1 Zväzku 3 Opis predmetu zákazky (Príloha č. 1 Zmluvy), pričom Objednávateľ je tento formát a požadovaný obsah oprávnený jednostranne zmeniť alebo doplniť. Prípadné zmeny formátu a požadovaného obsahu správ Objednávateľ písomne oznámi Dodávateľovi najmenej 10 (desať) pracovných dní pred lehotou doručenia príslušnej správy Objednávateľovi. Povinnou súčasťou správy je podrobné vyhodnotenie postupu prác aj vo vecnom vyjadrení v aktuálnom porovnaní s HMG výstavby.

- Správu o činnosti Stavebného dozoru počas Prechodného obdobia je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi na písomné schválenie najneskôr do 10 (desať) dní od vydania Prehlásenia Dodávateľa podľa Článku 4 tejto Zmluvy.

- Najneskôr 10 (desať) dní po uplynutí mesiaca, je Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi mesačnú správu Stavebného dozoru v 4 (štyroch) vyhotoveniach v slovenskom jazyku, vrátane elektronickej formy na CD/DVD nosiči. V prípade, že do 14 (štrnásť) dní zašle Objednávateľ Dodávateľovi výhrady s predloženou Mesačnou správou, je tento povinný túto správu doplniť resp. upraviť alebo predložiť písomné stanovisko k výhradám Objednávateľa.

- Najneskôr 20 (dvadsať) pracovných dní pred dátumom ukončenia trvania Zmluvy je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi na písomné schválenie Záverečnú správu Stavebného dozoru. Dodávateľ je povinný vyhotoviť Záverečnú správu Stavebného dozoru, ktorej obsah a formát a požadovaný obsah bude totožný s mesačnými správami Stavebného dozoru, pričom bude obsahovať kumulatívne údaje za celú dobu poskytovania služieb Dodávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje schváliť Záverečnú správu Stavebného dozoru do 10 (desať) pracovných dní od dátumu doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa alebo ju v tejto lehote vrátiť Dodávateľovi s požiadavkou na doplnenie. Dodávateľ doručí do sídla Objednávateľa odsúhlasenú Záverečnú správu Stavebného dozoru spolu so záverečnou faktúrou po predložení písomného potvrdenia Objednávateľa o prevzatí originálov Dokumentácie, dokumentov a ostatných písomností podľa Čl. 12 tejto Zmluvy.

Článok 14

Technické vybavenie Dodávateľa a zdravotná spôsobilosť Odborníkov tímu Stavebného dozoru

1.	Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť Odborníkov tímu Stavebného dozoru vyplývajúcu z platných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrane pred požiarmi, vrátane ich riadneho preškolenia a preskúšania a za inú spôsobilosť potrebnú pre plnenie tejto Zmluvy.

- Dodávateľ a jeho personál je povinný:

a)	dodržiavať všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s poskytnutím služby na Stavenisku, dodržiavať určené technologické predpisy a pracovné postupy,

  - poskytovať služby tak, aby neohrozoval sám seba a ostatných účastníkov Stavby,

  - zabezpečiť zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných látok na Stavenisku /pracovisku a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k ich zamedzeniu,

  - dodržiavať zásady bezpečného správania sa na Stavenisku/pracovisku a v rámci možností udržiavať tam poriadok a čistotu

  - zabezpečiť viditeľné jednotné označenie tímu Stavebného dozoru na vrchnej časti odevu.

- Dodávateľ je povinný do 30 (tridsať) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy poskytnúť svojmu personálu potrebné zariadenie a technické vybavenie, ktoré im umožní efektívne poskytovanie služieb počas doby poskytovania služieb nad rozsah zariadenia a vybavenia, ktoré zabezpečí Objednávateľ v rozsahu podľa Prílohy č. C5 Zväzku 3 prostredníctvom Zhotoviteľa stavby.

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol počas celej doby poskytovania služieb jeho personál vybavený osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) a prostriedkami pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci (ďalej len „ BOZP), a tento personál je povinný tieto OOPP a prostriedky pre splnenie podmienok dodržiavania bezpečnosti a zdravia pri práci používať určeným spôsobom a na určené účely po celý čas trvania rizika a nebezpečenstva počas celej doby poskytovania služieb.

- Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetci Odborníci tímu Stavebného dozoru boli počas doby poskytovania služieb zdravotne spôsobilí na výkon činností podľa Zmluvy.

- Objednávateľ má právo požadovať lekársku kontrolu zdravotného stavu Odborníkov tímu Stavebného dozoru, ktorej sa je v dohodnutej lehote príslušný Odborník povinný podrobiť, resp. v prípade nepreukázania zdravotnej spôsobilosti príslušného Odborníka je Objednávateľ oprávnený vykázať príslušného Odborníka zo Staveniska.

Článok 15

Náhrada Odborníkov

- Spôsob náhrady Kľúčového Odborníka (ďalej aj len „KO“) uvedený v bodoch 2 až 5 a v bodoch 7 až 8 tohto článku je možné použiť len v tom prípade, ak Kľúčový Odborník je zamestnancom Dodávateľa alebo zamestnancom/zmluvným partnerom poddodávateľa a ide o poddodávateľa, ktorý je v zmysle ZVO inou osobou podľa § 28 ods. 2 ZVO, ktorou Dodávateľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO. V prípade Kľúčového Odborníka, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ňou preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 2 ZVO, je Dodávateľ oprávnený zmeniť tohto Kľúčového Odborníka iba za dodržania podmienok uvedených v § 28 ods. 2 ZVO.

- Dodávateľ je oprávnený navrhnúť nahradenie Kľúčového Odborníka č. 1 len v nasledovných prípadoch:

  - v prípade smrti,

  - choroby alebo úrazu Odborníka, ktoré sú prekážkou tomu, aby Dodávateľ prostredníctvom tohto Odborníka riadne poskytoval služby,

  - ak sa náhrada Odborníka stane nevyhnutnou z akýchkoľvek iných skutočností, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, vzdanie sa funkcie a pod.).

3.	Dodávateľ je oprávnený vymeniť z dôvodov uvedených v bode 2 tohto Článku Kľúčového Odborníka č. 1 až po nadobudnutí účinnosti Dodatku k Zmluve, v ktorom je táto zmena uvedená. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

- Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa, keď nastane niektorý z dôvodov uvedených v bode 2 písm. a) alebo c) tohto článku Zmluvy doporučene doručiť Objednávateľovi návrh na výmenu Kľúčového Odborníka č.1 so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového Odborníka, ktoré sú uvedené v bode 5.2 v Prílohe č. 1 Zmluvy (Zväzok 3 Opis predmetu zákazky), vrátane dokladov podľa Čl. 8 bod 17 Zmluvy a návrh Dodatku k tejto Zmluve.

Rovnako v prípade, ak dočasná neprítomnosť Kľúčového Odborníka podľa Čl. 11 bod 1 tejto Zmluvy presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, zaväzuje sa Dodávateľ najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa uplynutia 20-tich dní dočasnej neprítomnosti, doporučene doručiť Objednávateľovi návrh na výmenu Kľúčového Odborníka č.1 so všetkými podpornými dokumentmi preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového Odborníka, ktoré sú uvedené v bode 5.2 v Prílohe č. 1 Zmluvy (Zväzok 3 Opis predmetu zákazky), vrátane dokladov podľa Čl. 8 bod 17 Zmluvy a návrh Dodatku.

Ak Objednávateľ neschváli návrh na výmenu Kľúčového Odborníka, oznámi písomne túto skutočnosť Dodávateľovi s uvedením dôvodov. Následne je Dodávateľ povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní doporučene doručiť Objednávateľovi do jeho sídla nový návrh na výmenu Kľúčového Odborníka so všetkými podpornými dokumentmi, preukazujúcimi splnenie požiadaviek na Kľúčového Odborníka, ktoré sú uvedené v bode 5.2 v Prílohe č. 1 Zmluvy (Zväzok 3 Opis predmetu zákazky), vrátane dokladov podľa Čl. 8 bod 17 Zmluvy a nový návrh Dodatku k tejto Zmluve.

Za porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety návrh na výmenu Kľúčového Odborníka, spĺňajúceho požiadavky podľa bodu 5.2. Prílohy č. 1 Zmluvy (Opis predmetu zákazky), vrátane dokladov podľa Čl. 8 bod 17 Zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc EUR) za každý aj začatý kalendárny mesiac s omeškaním splnenia uvedenej zmluvnej povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa Dodávateľ nezbavuje povinností podľa tohto článku Zmluvy.

Dovtedy, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového Odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť Dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový Odborník, je Dodávateľ povinný poveriť/splnomocniť na výkon činností nahradzovaného Kľúčového Odborníka dočasného Odborníka. V prípade dočasnej neprítomnosti Kľúčového Odborníka podľa Čl. 11 bod 1 tejto Zmluve presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového Odborníka a zároveň nenadobudne účinnosť dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový Odborník, vykonáva funkciu dočasného Odborníka zástupca ustanovený v zmysle Čl. 11 bod 1 tejto Zmluvy.

- V prípade, ak Kľúčovým Odborníkom, ktorý má byť nahradený, je Vedúci tímu Stavebného dozoru, je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu potom, čo nastal niektorý z dôvodov uvedených v bode 2 tohto Článku dočasne (do doby, kým Objednávateľ neschváli nového Kľúčového Odborníka č.1, nenadobudne účinnosť Dodatok, ktorým sa zmení Kľúčový Odborník č.1, zabezpečiť výkon činností Vedúceho tímu Stavebného dozoru prostredníctvom dočasného Odborníka, ktorým je Nekľúčový Odborník č.1 alebo Nekľúčový Odborník č. 2.

V prípade dočasnej neprítomnosti Vedúceho tímu Stavebného dozoru podľa Čl. 11 bod 1 tejto Zmluvy, presahujúcej obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, po dobu, kým Objednávateľ neschváli nového Vedúceho tímu Stavebného dozoru a zároveň nenadobudne účinnosť Dodatok, ktorým sa mení Vedúci tímu Stavebného dozoru, vykonáva funkciu

dočasného Odborníka  zástupca ustanovený v zmysle Čl. 11 bod 1 tejto Zmluvy.

Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi ukončenie činnosti Nekľúčového Odborníka a zároveň je povinný zabezpečiť náhradu uvedeného Nekľúčového Odborníka spôsobom podľa tohto bodu Zmluvy. Návrh Nekľúčového Odborníka (ďalej len „NO“) a jeho plánovaný nástup je Dodávateľ povinný písomne predložiť na schválenie Objednávateľovi najmenej 15 (pätnásť) dní pred plánovaným nástupom Odborníka. Navrhované osoby Nekľúčových Odborníkov musia spĺňať podmienky uvedené v Čl. 5.3 Prílohy č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť návrh Nekľúčového Odborníka. V takom prípade je Dodávateľ povinný bezodkladne navrhnúť iného Odborníka.

- Dodávateľ súčasne s predložením návrhu na nasadenie Odborníka je povinný predložiť aj plán jeho nasadenia na jednotlivé Stavebné objekty alebo časti Stavby s definovaním jeho právomocí. Nekľúčový Odborník môže svoju činnosť začať vykonávať až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje do 3 (troch) dní odo dňa doručenia písomného odsúhlasenia NO Objednávateľom doručiť Objednávateľovi doklad preukazujúci zmluvný vzťah odsúhlaseného NO (pracovnoprávny vzťah, resp. obchodnoprávny) s Dodávateľom (v prípade združenia, s niektorým členom združenia). Akékoľvek schválenie NO Objednávateľom nadobúda účinnosť až dňom doručenia všetkých požadovaných dokladov Objednávateľovi podľa tohto bodu Zmluvy, t.j. predpokladaného plánu nasadenia tohto Odborníka a jeho pridelenia na jednotlivé objekty alebo časti stavby, doklad preukazujúci zmluvný vzťah Odborníka s Dodávateľom a taktiež podpísané Poverenie. Dodávateľ je povinný požiadať o schválenie ďalšieho Nekľúčového Odborníka v tej istej kategórii v prípade, ak dočasná neprítomnosť Nekľúčového Odborníka podľa Čl. 11 bod 1 tejto Zmluvy presahuje obdobie 20-tich po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Ku žiadosti o schválenie NO je Dodávateľ povinný okrem dokladov podľa tohto bodu Zmluvy predložiť Objednávateľovi upravený návrh Organizačnej schémy Štruktúry tímu Stavebného dozoru, ktorá sa po schválení NO stáva záväznou.

Dodávateľ je povinný taktiež písomne oznámiť ukončenie činnosti niektorého z NO s tým, že v žiadosti o schválenie ďalšieho NO na túto pozíciu musí byť zreteľne uvedené, že sa jedná o výmenu pôvodného NO. Dodávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek NO uskutočnenej podľa tohto bodu Zmluvy, ako aj podľa bodu 7 tohto článku Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po písomnom odsúhlasení nového NO Objednávateľom.

- V priebehu plnenia Zmluvy na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže Objednávateľ požiadať Dodávateľa o nahradenie akéhokoľvek Odborníka, pokiaľ si preukázateľne neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo porušil akúkoľvek povinnosť ustanovenú v Zmluve, novým Odborníkom. Dodávateľ je tejto žiadosti povinný vyhovieť v lehote 30 (tridsať) dní od jej doručenia Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný nahradiť Odborníka adekvátnou náhradou v zmysle bodu 8 tohto článku, ktorá musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom. Pokiaľ Dodávateľ žiadosti Objednávateľa nevyhovie riadne a včas, Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR (slovom tritisíc EUR), zamietnuť ďalšiu faktúru Dodávateľa, ktorú predkladá za obdobie, v ktorom bol požiadaný o výmenu Odborníka.

- Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením Odborníka, znáša výlučne Dodávateľ. Ak Odborník nie je nahradený do 30 (tridsať) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Dodávateľom, môže Objednávateľ požadovať, aby Dodávateľ do príchodu nového Odborníka určil na poskytovanie služieb dočasného Odborníka, ktorý musí spĺňať rovnaké kvalifikačné predpoklady, ako Odborník ktorého nahrádza a svoju činnosť môže začať vykonávať až po odsúhlasení Objednávateľom alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzáciu dočasnej neprítomnosti chýbajúceho Odborníka.

Článok 16

Odstúpenie od Zmluvy

- Odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, nie sú dotknuté jej iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy.

- Odstúpenie nadobudne účinnosť 14 (štrnásť) dní po doručení druhej zmluvnej strane.

- Odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v Zmluve uvedené inak. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila).

- Dodávateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ nezaplatí Dodávateľovi splatnú čiastku ani v lehote 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty jej splatnosti.

- Odstúpenie od Zmluvy je platné a účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy Dodávateľovi Objednávateľom v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, a to najmä ak:

  - Dodávateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností definovaných alebo vyplývajúcich z Článku 1 tejto Zmluvy;

  - Dodávateľ nezabezpečí počas platnosti tejto Zmluvy na Stavenisku taký počet členov tímu Stavebného dozoru, aký sa v danom čase pre riadne plnenie tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa vyžaduje;

  - Dodávateľ v lehote určenej Objednávateľom neodstráni vadu alebo vady poskytovaných služieb;

  - Dodávateľ postúpi alebo prevedie tretej osobe práva a/alebo povinnosti vyplývajúce mu z tejto

Zmluvy;

  - Dodávateľ alebo niektorý z jeho Odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje služby, je právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s výkonom jeho povolania;

  - Dodávateľ alebo niektorý z jeho Odborníkov, prostredníctvom ktorého poskytuje služby, bol právoplatne odsúdený za trestný čin;

  - Dodávateľ neposkytne Objednávateľovi zábezpeku za splnenie svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky podľa ustanovení Článku 19 tejto Zmluvy;

  - a v ďalších prípadoch uvedených v tejto Zmluve.

- Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy rovnako v prípade, ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii, ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné v štáte, ktorého právnym poriadkom sa Dodávateľ spravuje ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Dodávateľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené.

- V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.

- Po nadobudnutí účinnosti odstúpenia od Zmluvy realizuje Dodávateľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie poskytovania služby tak, aby Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

Článok 17

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- Ak Dodávateľ neposkytne služby alebo ich časť v čase ustanovenom v tejto Zmluvy alebo ak nekoná v lehotách stanovených v Zmluve o Dielo (nevydá pokyn, nevykoná schválenia, potvrdenia, súhlasy alebo rozhodnutia v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o Dielo, najmä v súvislosti s povinnosťami Stavebného dozoru pri uplatnení článkov 12,13 a 20 FIDIC), vzniká Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR) za každý deň, ktorý uplynie odo dňa uplynutia stanoveného času na poskytnutie služieb alebo jej časti ustanovenom v tejto Zmluve alebo v Zmluve o Dielo do dňa skutočného poskytnutia služieb alebo ich časti podľa Zmluvy, a to vrátane tohto dňa.

Na vydanie pokynu, schválenia, potvrdenia, súhlasu alebo rozhodnutia sa stanovuje Dodávateľovi maximálna lehota 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa, kedy sa Stavebný dozor dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku udalosti, ku ktorej sa predmetný pokyn, schválenie, potvrdenie, súhlas alebo rozhodnutie vzťahuje, pokiaľ Zmluva o Dielo resp. táto Zmluva neobsahuje iné lehoty. V prípade, že dodržanie lehoty 30 (tridsať) dní nie je možné, Dodávateľ, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať Objednávateľa a požiadať ho o schválenie inej odôvodnenej lehoty.

- Pokiaľ Dodávateľ do 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa nevykoná úkony, o ktoré ho Objednávateľ požiadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z požiadavky, pokynu alebo žiadosti Objednávateľa alebo inak zo Zmluvy, vzniká Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach, vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nečinnosť Dodávateľa vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc EUR) za každý deň, ktorý uplynie od uplynutia lehoty na vykonanie predmetného úkonu stanovenej v tejto Zmluvy do dňa skutočného vykonania úkonu, a to vrátane tohto dňa.

- Dodávateľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých okolnostiach a vzniknutých problémoch, a to bezodkladne najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa, kedy sa Stavebný dozor dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku okolností alebo problémov, ktoré môžu mať negatívny dopad na Lehotu výstavby, na zvýšenie zmluvnej ceny alebo ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku alebo mať inak vplyv na priebeh Zmluvy o Dielo. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Objednávateľovi bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každé porušenie povinnosti podľa tohto bodu.

- Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek udalosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku Nároku Objednávateľa podľa Podčl. 2.5 FIDIC. Ak Dodávateľ neupozorní Objednávateľa do 30 (tridsať) dní od dátumu, kedy sa dozvedel alebo sa mohol dozvedieť o vzniku takejto udalosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR (slovom dvetisíc EUR) za každé porušenie povinnosti.

5.	V prípade, že sa zistí, že Dodávateľ potvrdil práce a úkony, ktoré Zhotoviteľom neboli v skutočnosti vykonané v súlade so Zmluvou o Dielo, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každé takéto zistenie.

- V prípade, ak Stavebný dozor poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy o Dielo a Zmluvy a nezíska pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy o Dielo písomný súhlas Objednávateľa (ak je takýto súhlas vyžadovaný), vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR), a to za každé takéto porušenie povinnosti.

- V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť predložiť Objednávateľovi Manuál riadenia projektu podľa Čl. 8 bod 7 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovo: sto EUR) za každý deň porušenia tejto povinnosti, a to až do jej splnenia. V prípade ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Čl. 8, bod 7 Zmluvy podať písomné vysvetlenie alebo predložiť písomné doplnenie Manuálu riadenia projektu alebo zosúladiť Manuál Dodávateľa so Zmluvou alebo aktualizovať Manuál Dodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každý deň porušenia tejto povinnosti, a to až do jej splnenia.

- V prípade, ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porušenie vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc EUR), ak v tejto Zmluve nie je pre porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa ustanovená iná výška zmluvnej pokuty.

9.	Zmluvné pokuty, uvedené v jednotlivých článkoch tejto Zmluvy, je možné uložiť opakovane. V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany Dodávateľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške.

Dodávateľ je povinný, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa, bezodkladne na vlastné náklady odstrániť všetky porušenia zmluvných povinností. Pokiaľ nedodržanie tejto povinnosti

vedie ku škodám na strane Objednávateľa, tento bude mať nárok na náhradu škôd v súlade s

ustanoveniami tohto Článku.

- Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa.

- V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry vzniká Dodávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- Zmluvné pokuty ustanovené v tejto Zmluve sa budú uhrádzať na základe faktúr vyhotovených a doporučene doručených do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou. Lehota splatnosti týchto faktúr je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa ich doporučeného doručenia do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou, pričom pre platobné a fakturačné vzťahy týchto faktúr primerane platia ustanovenia bodu 7 Článku 5 tejto Zmluvy. Oprávnenou zmluvnou stranou sa na účely tohto bodu rozumie zmluvná strana, ktorá má podľa Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

- Vždy, keď má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo na náhradu škody, môže si

uplatniť Bankovú zábezpeku v súlade s Článkom 19 tejto Zmluvy.

- Zaplatenie  zmluvnej  pokuty  nemá  vplyv  na  splnenie  povinnosti  Dodávateľa  v súlade  s touto Zmluvou.

Článok 18

Vymáhanie pohľadávok od Dodávateľa

- Dodávateľ je povinný vrátiť (formou dobropisu) Objednávateľovi všetky čiastky, ktoré mu boli zaplatené v rozpore s touto Zmluvou v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti Objednávateľa o vrátenie týchto čiastok.

- Každú čiastku, ktorú Objednávateľ uhradil alebo dal podnet na to, aby bola uhradená nad rámec nároku Dodávateľa vyplývajúceho zo Zmluvy, Dodávateľ vráti Objednávateľovi v lehote 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Dodávateľovi doručená písomná žiadosť Objednávateľa o vrátenie tejto čiastky.

- Ak Dodávateľ čiastku neuhradí vo vyššie uvedenej lehote, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

- Čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech Objednávateľa, možno započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech Dodávateľa. Toto sa netýka práva Objednávateľa a Dodávateľa uzatvoriť dohodu o vrátení uvedených čiastok v splátkach.

- Bankové poplatky týkajúce sa splácania čiastok splatných v prospech Objednávateľa znáša výlučne Dodávateľ.

Článok 19

Banková zábezpeka

- Dodávateľ poskytne Objednávateľovi „Zábezpeku na poskytnutie služieb“ v súlade so Zmluvou o poskytnutí služieb vo výške  5 % zo zmluvnej ceny poskytnutých služieb bez DPH podľa čl. 3 tejto Zmluvy. Záväzok poskytnúť Zábezpeku na poskytnutie služieb bude zaistený Bankovou zábezpekou v súlade s ust. § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník), a to predložením záručnej listiny obsahujúcej písomné vyhlásenie banky, že uspokojí Objednávateľa zaplatením ním požadovanej sumy, na prvé písomné požiadanie Objednávateľa a bez akýchkoľvek námietok.

Banková zábezpeka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou, odsúhlasenou Objednávateľom. V prípade, že je Banková zábezpeka vystavená v cudzom jazyku, spolu s Bankovou zábezpekou musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

- Bankovú zábezpeku predloží Dodávateľ Objednávateľovi do 28 (dvadsaťosem) dní odo dňa, keď uplynie lehota na podanie námietok v rámci zadávacieho konania, najneskôr však ku dňu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí služieb. Banková zábezpeka bude poskytnutá na celé obdobie poskytnutia služieb. Zábezpeka na poskytnutie služieb bude mať formu vzoru, priloženého k Zadávacím podmienkam vo Zväzku 2.

3.    Zábezpeka na poskytnutie služieb zaisťuje splnenie povinností Dodávateľa podľa Zmluvy takto:

-	povinnosť udržiavať Zábezpeku v stanovenej výške a stanoveným spôsobom podľa tejto Zmluvy;

-	povinnosť zaplatiť Objednávateľovi sumu, ktorej splatnosť vznikla podľa tejto Zmluvy, najmä povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu alebo náhradu škody;

-	povinnosť udržiavať poistenie v súlade so Zmluvou o poskytnutí služieb, keď sa za porušenie povinností Dodávateľa považuje najmä vznik okolností, ktoré oprávňujú Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy podľa Čl. 16 (Odstúpenie od Zmluvy), a to nezávisle od skutočnosti, či Objednávateľ toto právo využil alebo nie;

-	povinnosť poskytovať služby riadne, za podmienok dohodnutých Zmluvou o poskytnutí služieb;

-	povinnosť uspokojiť ďalšie nároky Objednávateľa z titulu zodpovednosti za vady v súlade so Zmluvou o poskytnutí služieb.

4.  V prípade čerpania zábezpeky je Dodávateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi novú Bankovú zábezpeku tak, aby splnil povinnosť udržiavať Zábezpeku za poskytovanie služieb v súlade s predchádzajúcimi Podčlánkami. Pokiaľ túto povinnosť Dodávateľ nesplní, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je povinný predložiť Zábezpeku na poskytnutie služieb aj v prípade predĺženia Lehoty pre poskytovanie služieb. V takomto prípade je povinný predĺžiť trvanie Zábezpeky na poskytnutie služieb o počet dní zodpovedajúci predĺženiu Lehoty pre poskytnutie služieb, pričom predĺženie takejto Zábezpeky je Dodávateľ povinný predložiť najneskôr do 28 (dvadsaťosem) dní od vydania pokynu na Zmenu, ktorým bola predĺžená Lehota pre poskytnutie služieb.

Porušenie povinnosti Dodávateľa predložiť Zábezpeku na poskytnutie služieb v súlade s týmto Podčlánkom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí služieb a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy však nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu nesplnením povinnosti Dodávateľa vznikla. Objednávateľ je oprávnený čerpať Zábezpeku ihneď po predchádzajúcom písomnom oznámení Dodávateľovi, z akého dôvodu, prípadne v akej výške Zábezpeku bude čerpať. Právo Dodávateľa na odškodnenie v prípade, keď sa následne, po čerpaní Zábezpeky preukáže, že Objednávateľ Zábezpeku čerpal neoprávnene, tým nie je dotknuté.

5.   V prípade predĺženia Lehoty pre poskytnutie služieb je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi predĺženú Zábezpeku na poskytnutie služieb alebo Dodatok k pôvodnej Zábezpeke do 28 (dvadsaťosem) dní po uzatvorení Dodatku, ktorým bola predĺžená Lehota pre poskytnutie služieb ku Zmluve a zaslať jej kópiu Stavebnému dozoru. Najneskôr do 14 (štrnásť) dní po uzatvorení Dodatku k Zmluve, Dodávateľ predloží návrh textu zábezpeky (alebo Dodatku k zábezpeke) Objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ sa k návrhu textu vyjadrí do 5 (päť) pracovných dní.

- Objednávateľ vráti Zábezpeku Dodávateľovi alebo banke, ktorá ju poskytla, do 30 (tridsať) dní po vydaní Záverečného platobného potvrdenia (v zmysle Podčl. 14.13 FIDIC) a po odsúhlasení Záverečnej správy Objednávateľom.

Článok 20

Riešenie sporov

- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

Článok 21

Vyššia moc

- Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné záväzky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.

- Pojem „vyššia moc“ v tejto Zmluve znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť,

  - ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

  - proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,

  - ktorej sa po jej vzniku dotknutá strana nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej strane.

- Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. Dodávateľ má pritom povinnosť vyvinúť primerané úsilie na minimalizovanie dôsledkov vyššej moci.

- Dodávateľ nezodpovedá za preukázané škody alebo ukončenie Zmluvy z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho oneskorené plnenie alebo iná neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky je spôsobená skutočnosťou vyššej moci. Rovnako Objednávateľovi nevznikne povinnosť platiť úroky z omeškaných platieb a Objednávateľ nie je zodpovedný za neplnenie Zmluvy alebo výpoveď Zmluvy zo strany Dodávateľa z dôvodu omeškania s jej plnením zo strany Objednávateľa, ak a pokiaľ oneskorenie Objednávateľa alebo jeho iná neschopnosť plniť si svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy bolo spôsobené skutočnosťou vyššej moci.

- Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jej záväzkov, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane, pričom uvedie podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad týchto okolností s uvedením rozsahu alternatívnych prostriedkov.

- Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú dlhšie ako 180 (stoosemdesiat) kalendárnych dní, nehľadiac na predĺženie času poskytnutia služieb, ktoré možno s Dodávateľom z tohto dôvodu dohodnúť, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy písomne odstúpiť.

Článok 22

Poistenie Dodávateľa

- Originál poistnej Zmluvy (poistných zmlúv), potvrdenie poisťovne alebo poistného makléra na poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú v súvislosti s vykonávaním všetkých jeho činností v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve, uzatvorenej samostatne pre predmet danej verejnej zákazky, predloží Dodávateľ do 28 (dvadsaťosem) dní od uzavretia Zmluvy o poskytnutí služieb. Poistením bude v dostatočnej výške poistená  zodpovednosť Dodávateľa za škodu v súvislosti s poskytovaním služieb, ktorú by podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou mohol Objednávateľovi spôsobiť.

Toto poistenie musí byť uzavreté formou profesijnej zodpovednosti minimálne na sumu 1.000.000,- EUR (jeden milión EUR) poistného plnenia za každú jednotlivú poistnú udalosť na poistné obdobie minimálne po dobu poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy. V prípade omeškania s predložením poistnej Zmluvy, potvrdenia poisťovne alebo poistného makléra podľa tohto ustanovenia je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (desaťtisíc EUR). Tam, kde to typ poistenia umožní, bude poisteným a oprávnenou osobou Objednávateľ. Dodávateľ je ako poistník povinný udržiavať poistenie tak, ako bolo predložené, a to bezo zmien, po celý čas, keď má poistenie trvať, ako je ďalej uvedené.

Pokiaľ by v dôsledku poistného plnenia alebo inej udalosti malo dôjsť k zániku poistného, k obmedzeniu rozsahu poistených rizík, k zníženiu stanovenej min. výšky poistného v poistení, alebo k iným zmenám, ktoré by znamenali zhoršenie poistných podmienok oproti pôvodnému stavu, je Dodávateľ povinný urobiť príslušné opatrenia tak, aby poistenie bolo udržované počas Lehoty poskytovania služieb bezo zmien tak, ako je uvedené vyššie. Pre všetky poistenia sa Dodávateľ zaväzuje Objednávateľovi oznámiť všetky zmeny v charaktere a rozsahu poistenia bez zbytočného odkladu. Ani jedna z poistných zmlúv Dodávateľa nesmie obsahovať ustanovenia, vylučujúce zodpovednosť plnenia poisťovne, vrátane ustanovení vylučujúcich alebo znižujúcich rozsah poistného plnenia.

- Zmluva Dodávateľa nesmie obsahovať ustanovenia, vylučujúce zodpovednosť plnenia poisťovne, vrátane ustanovení vylučujúcich alebo znižujúcich rozsah poistného plnenia. Dodávateľ zabezpečí, aby v poistnej Zmluve po celú dobu trvania poistenia  bola uvedená ako osoba oprávnená na prijatie poistného plnenia Objednávateľ a nie Dodávateľ. Inú osobu, ako oprávneného príjemcu poistného plnenia, je Dodávateľ oprávnený označiť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Dodávateľ rovnako zaistí, aby v poistnej Zmluve bolo stanovené, že poistné plnenie bude Objednávateľovi vyplatené ako osobe oprávnenej na prijatie poistného plnenia v plnom rozsahu bez toho, aby bol vyžadovaný akýkoľvek súhlas Dodávateľa alebo iných osôb. Dodávateľ je ako poistník povinný udržiavať poistenie tak, ako bolo predložené, a to bezo zmien, po celý čas, keď má poistenie trvať, ako je ďalej uvedené.

- Splnenie povinností Dodávateľa v súvislosti s poistením podľa tohto Článku je zaistené Zábezpekou na poskytnutie služieb podľa Čl. 19 (Zábezpeka na poskytnutie služieb) a pokiaľ niektorú z takto zaistených povinností Dodávateľ poruší, je Objednávateľ oprávnený čerpať Zábezpeku na poskytnutie služieb v súlade s uvedeným Článkom.

Článok 23

Záverečné ustanovenia

- Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu Zmluvy o poskytnutí služieb, vrátane jej Dodatkov. Dodávateľ berie na vedomie, že táto Zmluva, vrátane jej Dodatkov a príloh, je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zverejňovanou Zmluvou.

- Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných Dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. Dodatok k Zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu Dodatku k Zmluve nedošlo. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní Dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodatok k Zmluve, nesmie byť takého charakteru, aby:

  - menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky; ak zmluvné strany uzatvoria takýto Dodatok k Zmluve, je tento neplatný;

  - dopĺňal alebo menil podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku;

  - sa menila  ekonomická  rovnováha  Zmluvy  v  prospech  úspešného  uchádzača  spôsobom, s ktorým pôvodná Zmluva nepočítala.

- Dodávateľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Dodávateľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o poskytnutí služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o poskytnutí služieb na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

- Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju

pohľadávku z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka (FN Trenčín). Písomný súhlas dlžníka s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa podľa predchádzajúcej vety nie je potrebný pri postúpení pohľadávok veriteľov financovaných z kapitálových prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR alebo eurofondov. V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpi tretej osobe, bude toto postúpenie v súlade s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za neplatné.

- Pokiaľ je niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí služieb neplatné alebo nerealizovateľné, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. Neplatné ustanovenie bude nahradené po dohode zmluvných strán platným.

- Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

8.  Účastníci tejto Zmluvy na strane Dodávateľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto Zmluvou spoločne a nerozdielne.

9. Táto Zmluve je vyhotovená v slovenskom jazyku v 6 (šesť) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrží Objednávateľ a 3 (tri) rovnopisy Dodávateľ.

10. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami. Účinnosť nadobudne dňom uvedeným v písomnej výzve Objednávateľa; nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. V prípade, ak výzva Objednávateľa nebude zaslaná Dodávateľovi do 30 (tridsať) mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy, Zmluva stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných strán.

11.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

- Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:

Príloha č. 1         Opis predmetu zákazky, vrátane všetkých príloh (Zväzok 3 súťažných podkladov)

Príloha č. 2         Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)

Príloha č. 4         Vysvetlenie súťažných podkladov pre výber dodávateľa na poskytnutie služieb

„Činnosť Stavebného dozoru pre projekt „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín

- Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“

Príloha č. 5         Referenčný list Odborníka a Životopis Kľúčového Odborníka č. 1 (dokumenty,

prostredníctvom ktorých Dodávateľ podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval

splnenie podmienok účasti v užšej súťaži na predmet zákazky Činnosť Stavebného

dozoru pre projekt „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón

centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“

Príloha č. 6         Ponuka Dodávateľa, vrátane jej vysvetlení

Príloha č. 7         Vzorové tlačivá:

7.1  Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia Odborníkov

7.2  Výkaz nasadenia Odborníkov v mesiaci

7.3  Mesačný harmonogram predpokladaného nasadenia Odborníkov počas predĺženia Lehoty výstavby

7.4  Výkaz osobodní Odborníkov

7.5  Vzor Dochádzkovej knihy

Príloha č. 8           Overená fotokópia Zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na

strane Dodávateľa (pokiaľ bude vytvorené)

Príloha č. 9	Organizácia Dodávateľa (Zväzok 1, .............ktorého súčasťou je prehľadná

Organizačná schéma štruktúry tímu Stavebného dozoru)

Príloha č.10	Vzor Poverenia

Príloha č. 11	Banková zábezpeka Dodávateľa  (Zväzok 1, ................)

Príloha č. 12	Overená kópia poistnej Zmluvy Dodávateľa (Zväzok 1, .............................)

Príloha č. 13           Rozsah ZS pre potreby Stavebného dozoru

- Súčasťou Zmluvy, ale sa k nej neprikladá, je Príloha č. 3: Podklady pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác „Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem“.

V Trenčíne dňa: ........

V .................................. dňa:

Objednávateľ:                                                                           Dodávateľ:

Odtlačok pečiatky                                                                       Odtlačok pečiatky

......................................................	...........................................................

Ing. Tomáš Janík, MBA

riaditeľ

............................................................

## Vzor Zábezpeky na vykonanie prác

Referenčné číslo zverejnenia vo Vestníku ÚVO:

Stručný popis Zmluvy: „Modernizácia FN, Trenčín - činnosť Stavebného dozoru“

Meno a adresa Príjemcu: .....................

(ktorého Zmluva definuje ako „Objednávateľa“)

Boli sme informovaní, že ............................................ (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Dodávateľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal Zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť Príkazcu my, (názov banky) .................................................., sa týmto neodvolateľne zaväzujeme uhradiť Vám, Príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ................. („garantovaná čiastka“, slovom ..................) potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že:

- Príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov,

- v akom ohľade Príkazca porušuje Zmluvu alebo všeobecne záväzné právne predpisy.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne overený Vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie vád na Dielo) ............................... („termín uplynutia“), kedy táto Zábezpeka uplynie a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že Príjemca môže od Príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto Zábezpeku, ak  nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle „Zmluvy o Dielo číslo: ...........“ do 28 dní pred daným termínom  uplynutia. Zaväzujeme  sa  uhradiť  Vám  takúto  garantovanú  čiastku  potom,  čo v lehote  28  dní  od  Vás  obdržíme  Vašu  písomnú  žiadosť  a prehlásenie,  že  nebol  vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, zavinených Príkazcom a že táto Zábezpeka nebola  predĺžená.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto Zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydanými pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou  komorou. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Dátum  …………..	Podpis(y):. ……………..

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]