**Časový harmonogram dodania Liniek na spracovanie euromincí**

Tabuľka č. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo dodávky | Linka s rýchlosťou najmenej/Kontajnery na vstupe:  | Počet | Harmonogram dodania\* |
| od | do |
| 1 | 750 m/min. | 1 ks | 120 dní od podpisu zmluvy  | 150 dní od podpisu zmluvy |
| 2 | 750 m/min. | 1 ks | 210 dní od podpisu zmluvy | 240 dní od podpisu zmluvy |
| 3 | 1500 m/min. | 1 ks | 120 dní od doručenia písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o pripravenosti miesta inštalácie (najneskôr 30.6.2022+maximálne 90 dní) | 150 dní od doručenia písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o pripravenosti miesta inštalácie (najneskôr 30.6.2022 + 120 dní) |
| 4 | 750 m/min. | Opcia 1 ks | minimálne 90 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa o uplatnení **opcie** Zhotoviteľovi(najneskôr 30.6.2022 + maximálne 90 dní)  | 120 dní od doručenia oznámenia Zhotoviteľovi (najneskôr 30.6.2022 + maximálne 120 dní) |
| 5 | 750 m/min. | Opcia 1 ks | minimálne 90 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa o uplatnení **opcie** Zhotoviteľovi (najneskôr 30.6.2022 +maximálne 90 dní) | 120 dní od doručenia oznámenia Zhotoviteľovi (najneskôr 30.6.2022 + maximálne 120 dní) |
| 6 | 750 m/min. | Opcia 1 ks | minimálne 90 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa o uplatnení **opcie** Zhotoviteľovi (najneskôr 30.6.2022 + maximálne 90 dní) | 120 dní od doručenia oznámenia Zhotoviteľovi (najneskôr 30.6.2022 + maximálne 120 dní) |
| 7 | Kontajnery na vstupe | Opcia 0-5 ks | 90 dní od doručenia oznámenia o uplatnení **opcie** Zhotoviteľovi (najneskôr 30.6.2022+90 dní) | 120 dní od doručenia oznámenia o uplatnení **opcie** Zhotoviteľovi (najneskôr 30.6.2022 + 120 dní) |

\*V prípade písomnej dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa je dodanie Linky možné aj pred stanoveným časovým intervalom dodávky. Objednávateľ sa zaväzuje, že časové rozpätie medzi dodávkami jednotlivých Liniek bude minimálne 60 kalendárnych dní, ak sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodnú inak.

Tabuľka č. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizačný útvar Objednávateľa | Linka s rýchlosťou najmenej/Kontajnery na vstupe:  | Počet | Dodávané súčasti (zloženie) Liniek  |
| Kontajnery na vstupe (ks) | Mincový výťah (ks) | Ostatné časti Linky |
| názov | ks |
| oddelenie centrálnej pokladnice Bratislava\*\* | 1500 m/min. | 1 ks | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| Kontajnery na vstupe | 0-5 ks\* | x |
| expozitúra Nové Zámky\*\*\* | 750 m/min. | 1 ks\* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| expozitúra Banská Bystrica\*\*\* | 750 m/min. | 1 ks | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| expozitúra Žilina\*\*\* | 750 m/min. | 1 ks\* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| expozitúra Košice\*\*\* | 750 m/min. | 1 ks | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| expozitúra Poprad\*\*\* | 750 m/min. | 1 ks\* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |
| *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* | *<vyplní uchádzač>* |

**\* Opcia**

**\*\* V oddelení centrálnej pokladnice Národnej banky Slovenska** môžu byť Kontajnery na vstupe dodané v rámci ponuky Zhotoviteľa alebo v prípade, ak sa dodané Mincové výťahy budú dať napojiť na existujúce Kontajnery na vstupe Objednávateľa, môžu byť použité existujúce Kontajnery na vstupe Objednávateľa, ktorých technická špecifikácia je uvedená v Oddiele D  prílohy č. 1 zmluvy o dielo. V prípade, ak nie je možné použiť existujúce Kontajnery na vstupe Objednávateľa, Zhotoviteľ dodá 2 kusy Kontajnerov na vstupe ku každému dodanému Mincovému výťahu.

Mincové výťahy musia byť dodané v rámci ponuky Zhotoviteľa.

**\*\*\* V expozitúrach Národnej banky Slovenska** môžu byť Kontajnery na vstupe dodané v rámci ponuky Zhotoviteľa alebo v prípade, ak sa dodané Mincové výťahy budú dať napojiť na existujúce Kontajnery na vstupe Objednávateľa, môžu byť použité existujúce Kontajnery na vstupe Objednávateľa, ktorých technická špecifikácia je uvedená v Oddiele D  prílohy č. 1 zmluvy o dielo. V prípade, ak nie je možné použiť existujúce Kontajnery na vstupe Objednávateľa, Zhotoviteľ dodá 2 kusy Kontajnerov na vstupe ku každému dodanému Mincovému výťahu.

Mincové výťahy môžu byť dodané v rámci ponuky Zhotoviteľa alebo v prípade, ak sa Zariadenie bude dať napojiť na existujúce Mincové výťahy objednávateľa, môžu byť použité existujúce Mincové výťahy Objednávateľa, ktorých technická špecifikácia je uvedená v Oddiele C  prílohy č. 1 zmluvy o dielo.